## 2. План мероприятий
«2. План мероприятий Программы.
[6 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
№ п/п | Наименование мероприятия | Мощность объекта, км | Плановый срок |  | Источник финанси-рования | 2022: Объем финансирования, тыс. рублей |  | Ожидаемый результат
|  |  | начало | оконча-ние |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | всего
| Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области на 2022 – 2031 годы |  |  |  | всего | 8028209.1124 | 9260437.4324 | 5688142.2524 | 4430800 | * | * | * | * | * | * | 39802888.7973
[5 empty] | средства организаций | 6099415.5004 | 8364012.3814 | 5604197.3636 | 4430800 | * | * | * | * | * | * | 36893725.2455
[5 empty] | иные источники | 1928793.612 | 896425.051 | 83944.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2909163.5518
2.1 | Программа развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2021 - 2025 годы, утвержденная Правительством Кировской области и ПАО "Газпром" |  |  |  | всего | 4036900 | 4370000 | 5044800 | 4430800 | * | * | * | * | * | * | 30277800
[5 empty] | средства организаций | 4036900 | 4370000 | 5044800 | 4430800 | * | * | * | * | * | * | 30277800
2.1.1 | Газопровод межпоселковый к дер. Нижние Малюганы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.10437 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Нижние Малюганы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.2 | Газопровод распределительный в дер. Нижние Малюганы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.5 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Нижние Малюганы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.3 | Газопровод межпоселковый к дер. Солоково Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.10386 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Солоково Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.4 | Газопровод распределительный в дер. Солоково Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.387 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Солоково Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.5 | Газопровод межпоселковый к дер. Башланы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 2.4689 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Башланы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.6 | Газопровод распределительный в дер. Башланы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 3.3 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Башланы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.7 | Газопровод межпоселковый к дер. Ванихинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.6266 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Ванихинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.8 | Газопровод распределительный в дер. Ванихинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 3.52 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Ванихинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.9 | Газопровод межпоселковый к дер. Сметанники Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.91531 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Сметанники Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.10 | Газопровод распределительный в дер. Сметанники Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.48 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Сметанники Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.11 | Газопровод межпоселковый к дер. Ложкины Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.75609 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Ложкины Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.12 | Газопровод распределительный в дер. Ложкины Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 3.42 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Ложкины Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.13 | Газопровод межпоселковый к дер. Пронькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.81165 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Пронькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.14 | Газопровод распределительный в дер. Пронькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.626 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Пронькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.15 | Газопровод межпоселковый к дер. Васькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.0513 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Васькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.16 | Газопровод распределительный в дер. Васькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.958 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Васькинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.17 | Газопровод межпоселковый от ГРП Полом - на д. Поповка - д. Гостево - д. Летовцы - д. Пантюхино с отключающим устройством на д. Максаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | 10 | 2018 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от ГРП Полом - на д. Поповка - д. Гостево - д. Летовцы - д. Пантюхино с отключающим устройством на д. Максаки Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.18 | Распределительный газопровод в д. Поповка Кирово-Чепецкого района Кировской области | 0.49 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Поповка Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.19 | Распределительный газопровод в д. Гостево Кирово-Чепецкого района Кировской области | 1.28 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Гостево Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.20 | Распределительный газопровод в д. Летовцы Кирово-Чепецкого района Кировской области | 2.29 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Летовцы Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.21 | Распределительный газопровод в д. Пантюхино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 0.77 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Пантюхино Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.22 | Газопровод межпоселковый до д.Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 4.9 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый до д.Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.23 | Газопровод распределительный в д.Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 6.5 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в д.Каркино Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.24 | Газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода ГРС Просница - с. Ильинское на д. Единение с отключающим устройством на д. Сметанники Кирово-Чепецкого района Кировской области | 4 | 2016 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода ГРС Просница - с. Ильинское на д. Единение с отключающим устройством на д. Сметанники Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.25 | Газопровод межпоселковый к дер. Звени Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 3.33 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Звени Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.26 | Газопровод распределительный в дер. Звени Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 2.2 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Звени Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.27 | Газопровод межпоселковый к дер. Ермолинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.76 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Ермолинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.28 | Газопровод распределительный в дер. Ермолинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 3.308 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Ермолинцы Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.29 | Газопровод межпоселковый к дер. Жуки и дер. Большая Рябовщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 7.2044 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Жуки и дер. Большая Рябовщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.30 | Газопровод распределительный в дер. Жуки Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 2.207 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Жуки Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.31 | Газопровод распределительный в дер. Большая Рябовщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.544 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Большая Рябовщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.32 | Газопровод межпоселковый к дер. Пестеры Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.3319 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Пестеры Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.33 | Газопровод распределительный в дер. Пестеры Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.121 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Пестеры Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.34 | Газопровод межпоселковый к дер. Рыловщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.8168 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Рыловщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.35 | Газопровод распределительный в дер. Рыловщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1.872 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Рыловщина Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.36 | Газопровод межпоселковый от д. Поздино - на д. Татары - д. Кузнецы - д. Лубягино - д. Нагоряна с отключающим устройством на д. Мокрецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | 7.534 | 2020 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от д. Поздино - на д. Татары - д. Кузнецы - д. Лубягино - д. Нагоряна с отключающим устройством на д. Мокрецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.37 | Распределительный газопровод в д.Татары Кирово-Чепецкого района Кировской области | 6.22 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д.Татары Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.38 | Распределительный газопровод в д.Кузнецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | 1.66 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д.Кузнецы Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.39 | Распределительный газопровод в д.Лубягино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 5.56 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д.Лубягино Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.40 | Распределительный газопровод в д. Нагоряна Кирово-Чепецкого района Кировской области | 1.39 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Нагоряна Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.41 | Газопровод межпоселковый от газопровода на с. Бурмакино до д. Глушиха на д. Ерши - д. Голодница - п. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | 4.079 | 2020 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода на с. Бурмакино до д. Глушиха на д. Ерши - д. Голодница - п. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.42 | Распределительный газопровод в д.Глушиха Кирово-Чепецкого района Кировской области | 6.63 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д.Глушиха Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.43 | Распределительный газопровод в д.Ерши Кирово-Чепецкого района Кировской области | 9.26 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д.Ерши Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.44 | Распределительный газопровод в д. Голодница Кирово-Чепецкого района Кировской области | 20.49 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Голодница Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.45 | Распределительный газопровод в п. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | 10.38 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в п. Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.46 | Строительство АГНКС-3 г. Киров |  | 2023 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство АГНКС-3 г. Киров | bar: 2022 to 2031
2.1.47 | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-3 г. Киров | 0.3 | 2023 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | выполнено строительство подводящего газопровода к АГНКС-3 г. Киров | bar: 2022 to 2031
2.1.48 | Газопровод межпоселковый к дер. Ардашиха Куменского муниципального района Кировской области | 1.4768 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Ардашиха Куменского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.49 | Газопровод распределительный в дер. Ардашиха Куменского муниципального района Кировской области | 5.4 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Ардашиха Куменского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.50 | Газопровод межпоселковый от газопровода пгт Кумёны - п. Вичевщина на д. Большой Перелаз - д. Городчики - с. Бельтюги - с. Верхобыстрица - д. Желны - с. Березник с отключающими устройствами на д. Чекоты и д. Гвоздки Кумёнского района Кировской области | 59.5 | 2016 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода пгт Кумёны - п. Вичевщина на д. Большой Перелаз - д. Городчики - с. Бельтюги - с. Верхобыстрица - д. Желны - с. Березник с отключающими устройствами на д. Чекоты и д. Гвоздки Кумёнского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.51 | Распределительный газопровод в д. Городчики Кумёнского района Кировской области | 2.21 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Городчики Кумёнского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.52 | Газопровод межпоселковый от газопровода пгт Кумены - п. Вичевщина до д. Плотники Куменского района Кировской области | 7 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода пгт Кумены - п. Вичевщина до д. Плотники Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.53 | Распределительный газопровод в д. Плотники Куменского района Кировской области | 2.8 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Плотники Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.54 | Газопровод межпоселковый к пгт Лебяжье Лебяжского муниципального округа Кировской области | 42.56 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к пгт Лебяжье Лебяжского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.55 | Газопровод распределительный в пгт Лебяжье Лебяжского муниципального округа Кировской области | 28 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в пгт Лебяжье Лебяжского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.56 | Газопровод межпоселковый от газопровода на д. Зоткино до д. Адово - д. Меркуши с отключающими устройствами на д. Петрушино, д. Верхний Чам, починок Александровский, д. Рублёво Уржумского района Кировской области | 20.3 | 2020 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода на д. Зоткино до д. Адово - д. Меркуши с отключающими устройствами на д. Петрушино, д. Верхний Чам, починок Александровский, д. Рублёво Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.57 | Распределительный газопровод в д. Меркуши Уржумского района Кировской области | 2.14 | 2023 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Меркуши Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.58 | Распределительный газопровод в д. Адово Уржумского района Кировской области | 5.84 | 2023 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Адово Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.59 | Газопровод межпоселковый от с. Буйское до с. Байса с отводом на починок Лебедевский и отключающими устройствами на д. Мазары, починок Тарасовский, починок Кургановский Уржумского района Кировской области | 20 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от с. Буйское до с. Байса с отводом на починок Лебедевский и отключающими устройствами на д. Мазары, починок Тарасовский, починок Кургановский Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.60 | Распределительный газопровод в с. Байса Уржумского района Кировской области | 6.8 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Байса Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.61 | Распределительный газопровод в поч. Лебедевский Уржумского района Кировской области | 1.4 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в поч. Лебедевский Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.62 | Газопровод межпоселковый от газопровода на с. Рождественское до д. Табеково Уржумского района Кировской области | 3 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода на с. Рождественское до д. Табеково Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.63 | Распределительный газопровод в д.Табеково Уржумского района Кировской области | 2.2 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д.Табеково Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.64 | Газопровод межпоселковый к дер. Акбатырево Малмыжского муниципального района Кировской области | 1.3461 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Акбатырево Малмыжского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.65 | Газопровод распределительный в дер. Акбатырево Малмыжского муниципального района Кировской области | 1.2 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Акбатырево Малмыжского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.66 | Газопровод межпоселковый от газопровода г. Малмыж-д. Новый Ирюк до с. Гоньба Малмыжского района Кировской области | 7.1 | 2016 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода г. Малмыж-д. Новый Ирюк до с. Гоньба Малмыжского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.67 | Газопровод межпоселковый к с. Ральники, дер. Пивоварово, дер. Порез, дер. Пукшинерь и дер. Марьял Малмыжского муниципального района Кировской области | 23.16 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к с. Ральники, дер. Пивоварово, дер. Порез, дер. Пукшинерь и дер. Марьял Малмыжского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.68 | Газопровод распределительный в с. Ральники Малмыжского муниципального района Кировской области | 3 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в с. Ральники Малмыжского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.69 | Газопровод распределительный в дер. Пивоварово Малмыжского муниципального района Кировской области | 1.6 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Пивоварово Малмыжского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.70 | Газопровод распределительный в дер. Порез Малмыжского муниципального района Кировской области | 2.8 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Порез Малмыжского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.71 | Газопровод распределительный в дер. Пукшинерь Малмыжского муниципального района Кировской области | 1.5 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Пукшинерь Малмыжского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.72 | Газопровод распределительный в дер. Марьял Малмыжского муниципального района Кировской области | 0.9 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Марьял Малмыжского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.73 | Газопровод межпоселковый к дер. Шипицыны Оричевского муниципального района Кировской области | 0.30445 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Шипицыны Оричевского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.74 | Газопровод распределительный в дер. Шипицыны Оричевского муниципального района Кировской области | 2.7 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Шипицыны Оричевского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.75 | Газопровод межпоселковый от п. Зеленый на д. Брагичи – с. Монастырщина - с отводом на с. Пищалье с отключающими устройствами на п. Быстряги, д. Тарасовы и д. Храмые Оричевского района Кировской области | 30 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от п. Зеленый на д. Брагичи – с. Монастырщина - с отводом на с. Пищалье с отключающими устройствами на п. Быстряги, д. Тарасовы и д. Храмые Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.76 | Распределительный газопровод в д. Брагичи Оричевского района Кировской области | 1.7 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Брагичи Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.77 | Распределительный газопровод в с. Монастырщина Оричевского района Кировской области | 2.5 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Монастырщина Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.78 | Распределительный газопровод в с. Пищалье Оричевского района Кировской области | 4.1 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Пищалье Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.79 | Газопровод межпоселковый к д. Рай Оричевского района Кировской области | 1 | 2021 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к д. Рай Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.80 | Распределительный газопровод в д. Рай Оричевского района Кировской области | 0.57 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Рай Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.81 | Газопровод межпоселковый к д. Сергеевы Оричевского района Кировской области | 1 | 2021 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к д. Сергеевы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.82 | Распределительный газопровод в д. Сергеевы Оричевского района Кировской области | 0.98 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Сергеевы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.83 | Газопровод межпоселковый к д. Замятины Оричевского района Кировской области | 1 | 2021 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к д. Замятины Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.84 | Распределительный газопровод в д. Замятины Оричевского района Кировской области | 3.2 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Замятины Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.85 | Газопровод межпоселковый к д. Таборы Оричевского района Кировской области | 1 | 2021 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к д. Таборы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.86 | Распределительный газопровод в д. Таборы Оричевского района Кировской области | 5.2 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Таборы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.87 | Газопровод межпоселковый к д. Улановы Оричевского района Кировской области | 1 | 2021 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к д. Улановы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.88 | Распределительный газопровод в д. Улановы Оричевского района Кировской области | 1.82 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Улановы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.89 | Газопровод межпоселковый к д. Смирновы Оричевского района Кировской области | 1 | 2021 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к д. Смирновы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.90 | Распределительный газопровод в д. Смирновы Оричевского района Кировской области | 3.1 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Смирновы Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.91 | Газопровод межпоселковый к дер. Семеновы Слободского муниципального района Кировской области | 0.1 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Семеновы Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.92 | Газопровод распределительный в дер. Семеновы Слободского муниципального района Кировской области | 4.922 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Семеновы Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.93 | Газопровод межпоселковый к дер. Баташи Слободского муниципального района Кировской области | 2.6012 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Баташи Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.94 | Газопровод распределительный в дер. Баташи Слободского муниципального района Кировской области | 5 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Баташи Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.95 | Газопровод межпоселковый к дер. Нижние Булдаки Слободского муниципального района Кировской области | 0.48569 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Нижние Булдаки Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.96 | Газопровод распределительный в дер. Нижние Булдаки Слободского муниципального района Кировской области | 5.2 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Нижние Булдаки Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.97 | Газопровод межпоселковый от с. Бобино на д. Сапожнята с отводом на д. Вотское с отключающими устройствами на д. Косолаповы, д. Семёновы Слободского района Кировской области | 5 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от с. Бобино на д. Сапожнята с отводом на д. Вотское с отключающими устройствами на д. Косолаповы, д. Семёновы Слободского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.98 | Распределительный газопровод в д. Сапожнята Слободского района Кировской области | 6.7 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Сапожнята Слободского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.99 | Распределительный газопровод в д. Вотское Слободского района Кировской области | 6.7 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Вотское Слободского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.100 | Газопровод межпоселковый от пгт Мурыгино на с. Медяны - д. Подгорцы - с. Загарье Юрьянского района Кировской области | 23 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от пгт Мурыгино на с. Медяны - д. Подгорцы - с. Загарье Юрьянского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.101 | Распределительный газопровод в с. Медяны Юрьянского района Кировской области | 7.12 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Медяны Юрьянского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.102 | Распределительный газопровод в д. Подгорцы Юрьянского района Кировской области | 4.28 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Подгорцы Юрьянского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.103 | Распределительный газопровод в с. Загарье Юрьянского района Кировской области | 17.1 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Загарье Юрьянского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.104 | Газопровод межпоселковый от газопровода п.Соколовка - с. Суна до д. Мусихи Зуевского района Кировской области | 4.6 | 2021 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода п.Соколовка - с. Суна до д. Мусихи Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.105 | Распределительный газопровод в д. Мусихи Зуевского района Кировской области | 5 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Мусихи Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.106 | Газопровод межпоселковый к дер. Бакули Слободского муниципального района Кировской области | 0.2 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Бакули Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.107 | Газопровод распределительный в дер. Бакули Слободского муниципального района Кировской области | 4 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Бакули Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.108 | Газопровод межпоселковый к дер. Ситники и дер. Зотовы Слободского муниципального района Кировской области | 0.9 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Ситники и дер. Зотовы Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.109 | Газопровод распределительный в дер. Зотовы Слободского муниципального района Кировской области | 2.3 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Зотовы Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.110 | Газопровод распределительный в дер. Ситники Слободского муниципального района Кировской области | 3.1 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Ситники Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.111 | Газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского муниципального района Кировской области | 0.56381 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Родионово Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.112 | Газопровод распределительный в дер. Родионово Слободского муниципального района Кировской области | 2.3 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Родионово Слободского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.113 | Газопровод межпоселковый от д. Верхние Кропачи – на д. Понизовье – д. Салтыки – д. Яговкино – с. Ильинское – д. Слободка с отводом на п. Октябрьский и отключающим устройством на п. Белохолуницкий Разъезд Слободского района Кировской области | 38.3 | 2016 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от д. Верхние Кропачи – на д. Понизовье – д. Салтыки – д. Яговкино – с. Ильинское – д. Слободка с отводом на п. Октябрьский и отключающим устройством на п. Белохолуницкий Разъезд Слободского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.114 | Газопровод межпоселковый от д. Слободка Слободского района до г. Белая Холуница – д. Пасегово с отводом на д. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области | 34.5 | 2017 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от д. Слободка Слободского района до г. Белая Холуница – д. Пасегово с отводом на д. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.115 | Распределмтельный газопровод в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | 138.41 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.116 | Распределительный газопровод в д. Пасегово Белохолуницкого района Кировской области | 2.84 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Пасегово Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.117 | Газопровод межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | 16.58 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.118 | Распределительный газопровод в д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области | 9.75 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.119 | Распределительный газопровод в д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | 3.17 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.120 | Газопровод межпоселковый от г.Белая Холуница - на д. Федосята - п. Климковка с отключающим устройством на д. Ракалово Белохолуницкого района Кировской области | 28 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от г.Белая Холуница - на д. Федосята - п. Климковка с отключающим устройством на д. Ракалово Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.121 | Распределительный газопровод в д. Федосята Белохолуницкого района Кировской области | 8.3 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Федосята Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.122 | Распределительный газопровод в п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области | 14 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.123 | Распределительный газопровод в г. Слободской Кировской области (II пусковой комплекс) | 74.5 | 2016 год | 2021 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в г. Слободской Кировской области (II пусковой комплекс) | bar: 2022 to 2031
2.1.124 | Распределительный газопровод в г. Котельнич Кировской области (1 пусковой комплекс) | 42.5 | 2019 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в г. Котельнич Кировской области (1 пусковой комплекс) | bar: 2022 to 2031
2.1.125 | Газопровод межпоселковый от п. Кордяга до п. Чепецкий с отключающим устройством на с. Сезенево Зуевского района Кировской области | 17.447 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от п. Кордяга до п. Чепецкий с отключающим устройством на с. Сезенево Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.126 | Распределительный газопровод в п. Чепецкий Зуевского района Кировской области | 10.62 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в п. Чепецкий Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.127 | Газопровод межпоселковый от газопровода с. Мухино - п. Октябрьский на д. Городище - д. Березник Зуевского района Кировской области | 11.4 | 2020 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода с. Мухино - п. Октябрьский на д. Городище - д. Березник Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.128 | Распределительный газопровод в д. Городище Зуевского района Кировской области | 1.1 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Городище Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.129 | Распределительный газопровод в д. Березник Зуевского района Кировской области | 0.5 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Березник Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.130 | Газопровод межпоселковый от д. Старки до д. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | 6.89 | 2020 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от д. Старки до д. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.131 | Распределительный газопровод в д. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | 3 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Большие Пасынки Зуевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.132 | Газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода на п. Медведок до д. Чащино Нолинского района Кировской области | 0.01 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода на п. Медведок до д. Чащино Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.133 | Распределительный газопровод в д. Чащино Нолинского района Кировской области | 12.64 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Чащино Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.134 | Газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода на п. Медведок до д. Сомовщина Нолинского района Кировской области | 2.7 | 2020 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от межпоселкового газопровода на п. Медведок до д. Сомовщина Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.135 | Распределительный газопровод в д. Сомовщина Нолинского района Кировской области | 1.1 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Сомовщина Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.136 | Газопровод межпоселковый от с. Архангельское - на д. Городище - д. Слудка-1 - с. Ильинское с отключающими устройствами на д. Шипишник и д. Барановщина Немского района Кировской области | 23.2 | 2020 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от с. Архангельское - на д. Городище - д. Слудка-1 - с. Ильинское с отключающими устройствами на д. Шипишник и д. Барановщина Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.137 | Распределительный газопровод в д. Городище Немского района Кировской области | 4.47 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Городище Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.138 | Распределительный газопровод в д. Слудка Немского района Кировской области | 1.86 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Слудка Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.139 | Распределительный газопровод в с. Ильинское Немского района Кировской области | 4.67 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Ильинское Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.140 | Газопровод межпоселковый от птицефабрики до д. Варнаки Нолинского района Кировской области | 5.8 | 2020 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от птицефабрики до д. Варнаки Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.141 | Распределительный газопровод в д. Варнаки Нолинского района Кировской области | 3.1 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Варнаки Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.142 | Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нолинск - с. Зыково до с. Ботыли с отключающим устройством на д. Зубари Нолинского района Кировской области | 5.2 | 2020 год | 2022 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нолинск - с. Зыково до с. Ботыли с отключающим устройством на д. Зубари Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.143 | Распределительный газопровод в с. Ботыли Нолинского района Кировской области | 3.1 | 2022 год | 2023 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Ботыли Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.144 | Газопровод межпоселковый к д. Барановщина, с. Соколово Немского района Кировской области | 7 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к д. Барановщина, с. Соколово Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.145 | Распределительный газопровод в д. Барановщина Немского района Кировской области | 1.56 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Барановщина Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.146 | Распределительный газопровод в с. Соколово Немского района Кировской области | 14.04 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Соколово Немского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.147 | Газопровод межпоселковый от газопровода от с. Швариха до д. Хмелевка Нолинского района Кировской области | 9.2 | 2021 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода от с. Швариха до д. Хмелевка Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.148 | Распределительный газопровод в д. Хмелевка Нолинского района Кировской области | 9 | 2022 год | 2025 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Хмелевка Нолинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.149 | Газопровод межпоселковый от газопровода г. Омутнинск - с. Залазна на п. Белореченск Омутнинского района Кировской области | 1 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода г. Омутнинск - с. Залазна на п. Белореченск Омутнинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.150 | Распределительный газопровод в п. Белореченск Омутнинского района Кировской области | 21.5 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в п. Белореченск Омутнинского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.151 | Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Лазарево - с.Шурма до д. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | 5 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Лазарево - с.Шурма до д. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.152 | Распределительный газопровод в д. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | 6.8 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Тюм-Тюм Уржумского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.153 | Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Суна - с. Верхосунье до д. Жабриевская - д. Гари с отключающим устройством на д. Дворища Сунского района Кировской области | 7 | 2021 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Суна - с. Верхосунье до д. Жабриевская - д. Гари с отключающим устройством на д. Дворища Сунского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.154 | Распределительный газопровод в д. Жабриевская Сунского района Кировской области | 2.08 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Жабриевская Сунского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.155 | Распределительный газопровод в д. Гари Сунского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2024 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Гари Сунского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.156 | Газопровод-отвод и ГРС Советск | 65.2 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построены газопровод-отвод и ГРС Советск | bar: 2022 to 2031
2.1.157 | Газопровод межпоселковый к пгт Арбаж Арбажского муниципального округа Кировской области | 50.76 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к пгт Арбаж Арбажского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.158 | Газопровод распределительный в пгт Арбаж Арбажского муниципального округа Кировской области | 28.957 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в пгт Арбаж Арбажского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.159 | Газопровод межпоселковый к пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа Кировской области | 39.46 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.160 | Газопровод распределительный в пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа Кировской области | 33.775 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.161 | Газопровод межпоселковый к пгт Пижанка Пижанского муниципального округа Кировской области | 31.2 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к пгт Пижанка Пижанского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.162 | Газопровод распределительный в пгт Пижанка Пижанского муниципального округа Кировской области | 27.118 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в пгт Пижанка Пижанского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.163 | Газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области | 2.5918 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к г. Советск Советского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.164 | Газопровод распределительный в г. Советск Советского муниципального района Кировской области | 83.3 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в г. Советск Советского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.165 | Газопровод межпоселковый к пгт Тужа Тужинского муниципального района Кировской области | 27.8069 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к пгт Тужа Тужинского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.166 | Газопровод распределительный в пгт Тужа Тужинского муниципального района Кировской области | 38.4 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в пгт Тужа Тужинского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.167 | Газопровод межпоселковый к г. Яранск Яранского муниципального района Кировской области | 54.76 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к г. Яранск Яранского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.168 | Газопровод распределительный в г. Яранск Яранского муниципального района Кировской области | 71 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в г. Яранск Яранского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.169 | Газопровод-отвод и ГРС Кильмезь | 0.27 | 2023 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построены газопровод-отвод и ГРС Кильмезь | bar: 2022 to 2031
2.1.170 | Газопровод межпоселковый к пгт Кильмезь Кильмезского муниципального района Кировской области | 31.26 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к пгт Кильмезь Кильмезского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.171 | Газопровод распределительный в пгт Кильмезь Кильмезского муниципального района Кировской области | 54.2 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в пгт Кильмезь Кильмезского муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.172 | Межпоселковый газопровод от ГРС Марийский НПЗ до пгт Килемары Республики Марий Эл. Этап 2 Строительство межпоселкового газопровода от границы Республики Марий Эл до пгт Санчурск Кировской области | 28.4 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен межпоселковый газопровод от границы Республики Марий Эл до пгт Санчурск Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.173 | Газопровод распределительный в пгт Санчурск Санчурского муниципального округа Кировской области | 58.533 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в пгт Санчурск Санчурского муниципального округа Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.174 | Межпоселковый газопровод от ГРС Марийский НПЗ до пгт Килемары Республики Марий Эл. Этап 3 Строительство межпоселкового газопровода от пгт Санчурск Кировской области до границы Республики Марий Эл | 14.5 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен межпоселковый газопровод от пгт Санчурск Кировской области до границы Республики Марий Эл | bar: 2022 to 2031
2.1.175 | Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино Кировской области | 1.6 | 2022 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построены газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.176 | Газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино до пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | 1 | 2022 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино до пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.177 | Распределительный газопровод в пгт Нижнеивкино до пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | 12 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в пгт Нижнеивкино до пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.178 | Газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино - с. Адышево Оричевского района Кировской области | 15.3 | 2022 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино - с. Адышево Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.179 | Распределительный газопровод в с. Адышево Орического района Кировской области | 5 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Адышево Орического района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.180 | Газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино-д. Кучелапы-с. Коршик Оричевского района Кировской области | 13.6 | 2022 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино-д. Кучелапы-с. Коршик Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.181 | Распределительный газопровод в д. Кучелапы Орического района Кировской области | 4 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Кучелапы Орического района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.182 | Газопровод межпоселковый от с. Адышево Оричевского района до п. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района и отключающим устройством на д. Полом Оричевского района Кировской области | 7.5 | 2022 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от с. Адышево Оричевского района до п. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района и отключающим устройством на д. Полом Оричевского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.183 | Распределительный газопровод в п. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района Кировской области | 8 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в п. Быстрицкий тубсанаторий Кирово-Чепецкого района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.184 | Газопровод межпоселковый от с. Коршик Оричевского района-на с. Илгань-пгт Верхошижемье с отводом на д. Пунгино и отключающим устройством на д. Безденежные Верхошижемского района Кировской области | 28.4 | 2022 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от с. Коршик Оричевского района-на с. Илгань-пгт Верхошижемье с отводом на д. Пунгино и отключающим устройством на д. Безденежные Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.185 | Распределительный газопровод в с. Илгань Верхошижемского района Кировской области | 1.9 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Илгань Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.186 | Распределительный газопровод в пгт Верхошижемье Верхошижемского района Кировского района | 43.8 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в пгт Верхошижемье Верхошижемского района Кировского района | bar: 2022 to 2031
2.1.187 | Распределительный газопровод в д. Пунгино Верхошижемского района Кировской области | 5.8 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Пунгино Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.188 | Газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино - пгт Нижнеивкино на д. Угор - с. Среднеивкино с отводом на д. Сырда и отключающими устройствами на д. Сычёво, д. Калачиги Верхошижемского района Кировской области | 25.2 | 2022 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от ГРС Нижнеивкино - пгт Нижнеивкино на д. Угор - с. Среднеивкино с отводом на д. Сырда и отключающими устройствами на д. Сычёво, д. Калачиги Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.189 | Распределительный газопровод в д. Угор Верхошижемского района Кировской области | 7.5 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Угор Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.190 | Распределительный газопровод в с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области | 11.5 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.191 | Распределительный газопровод в д. Сырда Верхошижемского района Кировской области | 7.5 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Сырда Верхошижемского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.192 | Газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нижнеивкино - пгт Нижнеивкино на д. Барановщина - с. Раменье с отключающим устройством на д. Седуново Куменского района Кировской области | 9.8 | 2022 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый от газопровода ГРС Нижнеивкино - пгт Нижнеивкино на д. Барановщина - с. Раменье с отключающим устройством на д. Седуново Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.193 | Распределительный газопровод в д. Барановщина Куменского района Кировской области | 5.1 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в д. Барановщина Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.194 | Распределительный газопровод в с. Раменье Куменского района Кировской области | 2.5 | 2023 год | 2026 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен распределительный газопровод в с. Раменье Куменского района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.195 | Газопровод межпоселковый к дер. Рублево Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 0.496 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод межпоселковый к дер. Рублево Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.1.196 | Газопровод распределительный в дер. Рублево Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 2.57 | 2024 год | 2027 год | средства организаций | [10 empty] | * | построен газопровод распределительный в дер. Рублево Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | bar: 2022 to 2031
2.2 | Программа «Газификация Кировской области по строительству и реконструкции газораспределительных сетей», финансируемая за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям |  |  |  | всего | 219007.36 | 317403.08 | 4301.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540712.292
[5 empty] | иные источники | 219007.36 | 317403.08 | 4301.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540712.292
2.2.1 | Реконструкция газопровода по комбинату древесных плит г. Киров (КГ074556) | 0.0024 | 2021 год | 2022 год | иные источники | 768.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768.88 | выполнена реконструкция газопровода по комбинату древесных плит г. Киров (КГ074556)
2.2.2 | Реконструкция газопровода по Октябрьскому пр. 110, 112, 114, ул. Милицейская, 80 г. Киров (КГ001167) | 0.1692 | 2021 год | 2024 год | иные источники | 0 | 628.4743 | - | - | - | - | - | - | - | - | 628.4743 | выполнена реконструкция газопровода по Октябрьскому пр. 110, 112, 114, ул. Милицейская, 80 г. Киров (КГ001167)
2.2.3 | Реконструкция газопровода по ул. К. Либкнехта 146, 148, 150, ул. Красноармейская 54/1, 41 г. Киров (КГ004663) | 0.3247 | 2021 год | 2024 год | иные источники | 0 | 1578.4265 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1578.4265 | выполнена реконструкция газопровода по ул. К. Либкнехта 146, 148, 150, ул. Красноармейская 54/1, 41 г. Киров (КГ004663)
2.2.4 | Реконструкция газопровода по ул. Ленина, 146, 150, 156, 162, 166, ул. Хлыновская, 1, 4, 4в, г, ж, з, д,. Верхосунская, 9, 9а, 19 г. Киров (КГ001752) | 1.4808 | 2021 год | 2024 год | иные источники | 0 | 6979.8531 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6979.8531 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Ленина, 146, 150, 156, 162, 166, ул. Хлыновская, 1, 4, 4в, г, ж, з, д,. Верхосунская, 9, 9а, 19 г. Киров (КГ001752)
2.2.5 | Реконструкция газопровода по ул. Пугачева 20, 22, 24, ул. Левитана 2, 6, 8 г. Киров (КГ000492) | 0.4005 | 2021 год | 2024 год | иные источники | 0 | 2297.4294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2297.4294 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Пугачева 20, 22, 24, ул. Левитана 2, 6, 8 г. Киров (КГ000492)
2.2.6 | Реконструкция газопровода по ул. Р. Люксембург, 80в, 82, 84, 84а, ул. Дерендяева, 19 г, ул. К. Маркса, 35, 35/1, 35/3, ул. К. Либкнехта 24, 34, г. Киров (КГ000291) | 0.3845 | 2021 год | 2024 год | иные источники | 0 | 1478.2959 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1478.2959 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Р. Люксембург, 80в, 82, 84, 84а, ул. Дерендяева, 19 г, ул. К. Маркса, 35, 35/1, 35/3, ул. К. Либкнехта 24, 34, г. Киров (КГ000291)
2.2.7 | Реконструкция газопровода по ул. Урицкого 10, 12, Советской 76 г. Киров (КГ075584) | 0.1949 | 2021 год | 2024 год | иные источники | 0 | 874.1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | 874.1934 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Урицкого 10, 12, Советской 76 г. Киров (КГ075584)
2.2.8 | Реконструкция газопровода по ул. Дзержинского, 40, 46, 48, 50, 52 г. Киров (КГ006499) | 0.2545 | 2021 год | 2024 год | иные источники | 0 | 727.0879 | - | - | - | - | - | - | - | - | 727.0879 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Дзержинского, 40, 46, 48, 50, 52 г. Киров (КГ006499)
2.2.9 | Реконструкция газопровода по ул. Ломоносова, 27, 29, 29а, 31, 33, Циолковского 1, 1а г. Киров (КГ075200) | 0.4465 | 2021 год | 2024 год | иные источники | 0 | 3247.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3247.55 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Ломоносова, 27, 29, 29а, 31, 33, Циолковского 1, 1а г. Киров (КГ075200)
2.2.10 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения ул. Тельмана, Западная, пер. Тельмана, Западный Нововятского района г. Кирова | 3.828 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 105.95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.95 | выполнено строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения ул. Тельмана, Западная, пер. Тельмана, Западный Нововятского района г. Кирова
2.2.11 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения жилых домов в дер. Сиухино Ленинского района г. Кирова | 6.725 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 1923.54 | 42072.7927 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43996.3327 | выполнено строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения жилых домов в дер. Сиухино Ленинского района г. Кирова
2.2.12 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления, подоходы к ГРП–16, ул. Большева, 17, г. Киров (КГ076635) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 120.96 | 129.5196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.4796 | выполнена реконструкция подземного газопровода среднего давления, подоходы к ГРП–16, ул. Большева, 17, г. Киров (КГ076635)
2.2.13 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления подходы от ГРП–60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076640) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 136.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136.62 | выполнена реконструкция подземного газопровода высокого давления подходы от ГРП–60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076640)
2.2.14 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления выходы от ГРП–60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076641) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 173.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.4 | выполнена реконструкция подземного газопровода низкого давления выходы от ГРП–60 по ул. Сормовской в г. Кирове (КГ076641)
2.2.15 | Реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Пугачева по ул. Некрасова к ГРП–2, г. Киров (КГ01276в) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 813.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 813.6 | выполнена реконструкция подземного газопровода среднего давления от ул. Пугачева по ул. Некрасова к ГРП–2, г. Киров (КГ01276в)
2.2.16 | Реконструкция подземного газопровода высокого давления по ул. Производственная от ГРП–2 до р. Люльченко, г. Киров (КГ076604) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 475.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475.81 | выполнена реконструкция подземного газопровода высокого давления по ул. Производственная от ГРП–2 до р. Люльченко, г. Киров (КГ076604)
2.2.17 | Реконструкция газопровода высокого и низкого давления для перевода на природный газ ж.д. по ул. Кирпичная 7-21а г. Киров (КГ078494) (замена ШРП № 22) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 905.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905.97 | выполнена реконструкция газопровода высокого и низкого давления для перевода на природный газ ж.д. по ул. Кирпичная 7-21а г. Киров (КГ078494) (замена ШРП № 22)
2.2.18 | Реконструкция газопровода по ул. Московская, 118/1 (КГ078160) (замена ШРП–34) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 193.51 | 1543.2212 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1736.7312 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Московская, 118/1 (КГ078160) (замена ШРП–34)
2.2.19 | Реконструкция ГРП–38 Хлыновская 20, г. Киров (КГ006556) | - | 2021 год | 2023 год | иные источники | 2550.7 | 1713.6843 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4264.3843 | выполнена реконструкция ГРП–38 Хлыновская 20, г. Киров (КГ006556)
2.2.20 | Реконтструкция газопровода к жилым домам по ул. Дзержинского, Чехова, Береговая г. Вятские Поляны (ВП3534) (Замена ШРП–17) | - | 2021 год | 2022 год | иные источники | 1213.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1213.73 | выполнена реконструкция газопровода к жилым домам по ул. Дзержинского, Чехова, Береговая г. Вятские Поляны (ВП3534) (Замена ШРП–17)
2.2.21 | Реконструкция газопровода высокого давления от места врезки до УГРШ в дер. Новая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП–73) | - | 2021 год | 2023 год | иные источники | 3.23 | 169.3492 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.5791 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления от места врезки до УГРШ в дер. Новая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП–73)
2.2.22 | Реконструкция газопровода среднего давления дер. Новая Тушка – дер. Старая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП–41) | - | 2021 год | 2023 год | иные источники | 3876.88 | 2280.7079 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6157.5879 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления дер. Новая Тушка – дер. Старая Тушка Малмыжский район (ВП3654) (Замена ШРП–41)
2.2.23 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–10) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 200.89 | 6502.186 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6703.076 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–10)
2.2.24 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–78) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 191.35 | 1513.9011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1705.2511 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–78)
2.2.25 | Реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–79) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 187.34 | 1406.5943 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1593.9343 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления КС Вятская – с. Рожки, Малмыжский район (ВП3650) (замена ШРП–79)
2.2.26 | Реконструкция газопровода среднего давления на завод по ремонту дизельных двигателей, г. Малмыж (ВП000612) (замена ШРП–7) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 187.24 | 2233.7542 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2420.9942 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления на завод по ремонту дизельных двигателей, г. Малмыж (ВП000612) (замена ШРП–7)
2.2.27 | Реконструкция газопровода среднего давления до ШРП по ул. Ключевая в с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района (ВП3634) (Замена ШРП–25) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 181.75 | 1464.2599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1646.0099 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления до ШРП по ул. Ключевая в с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района (ВП3634) (Замена ШРП–25)
2.2.28 | Реконструкция газопровода среднего и низкого давления, пер. Мирный, г. Малмыж (ВП3468) (Замена ШРП–24) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 179.43 | 1775.5619 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1954.9919 | выполнена реконструкция газопровода среднего и низкого давления, пер. Мирный, г. Малмыж (ВП3468) (Замена ШРП–24)
2.2.29 | Реконструкция надземного газопровода среднего давления к котельной по ул. Куйбышева в г. Сосновка Вятскополянского района (ВП3668) (Замена ШРП–3) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 176.36 | 1776.2767 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1952.6367 | выполнена реконструкция надземного газопровода среднего давления к котельной по ул. Куйбышева в г. Сосновка Вятскополянского района (ВП3668) (Замена ШРП–3)
2.2.30 | Реконструкция газопровода природного газа в мкр–не 4, 6, 5, г. Кирово-Чепецк, ЗУ № 120 (КЧ003119) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 205.11 | 799.9906 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.1006 | выполнена реконструкция газопровода природного газа в мкр–не 4, 6, 5, г. Кирово-Чепецк, ЗУ № 120 (КЧ003119)
2.2.31 | Реконструкция газопровода к д. 9, 10, 11, 12, 14 и 60–квартирный дом ТЭЦ–3 квартал 41, микрорайон 1, 2 от уз. 62 до уз. 66 г. Кирово-Чепецк (КЧ045557) | 1.7285 | 2021 год | 2024 год | иные источники | 0 | 6998.0094 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6998.0094 | выполнена реконструкция газопровода к д. 9, 10, 11, 12, 14 и 60–квартирный дом ТЭЦ–3 квартал 41, микрорайон 1, 2 от уз. 62 до уз. 66 г. Кирово-Чепецк (КЧ045557)
2.2.32 | Реконструкция газопровода по ул. Набережная 2, 4, 6, ул. Юбилейная 1, 2, ул. Транспортная 1, 2, 3, 4 пос. Торфяной Оричевского района (КЧ002670) | 0.3945 | 2021 год | 2023 год | иные источники | 0 | 3307.3272 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3307.3272 | выполнена реконструкция газопровода по ул. Набережная 2, 4, 6, ул. Юбилейная 1, 2, ул. Транспортная 1, 2, 3, 4 пос. Торфяной Оричевского района (КЧ002670)
2.2.33 | Реконструкция ГРП ул. Коммуны 34, пгт Фаленки (ЗУ000051) (Замена ГРП–21) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 188.32 | 2949.6175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3137.9375 | выполнена реконструкция ГРП ул. Коммуны 34, пгт Фаленки (ЗУ000051) (Замена ГРП–21)
2.2.34 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения дер. Моржаны, Юрьянский район | 2 | 2021 год | 2024 год | иные источники | 0 | 6352.463 |  | - | - | - | - | - | - | - | 6352.463 | выполнено строительство распределительного газопровода для обеспечения газоснабжения дер. Моржаны, Юрьянский район
2.2.35 | Реконструкция ШРП ул. Первомайская, с. Лазарево Уржумского района (УР4881) (замена ПШГР-2) | - | 2022 год | 2023 год | иные источники | 180.52 | 2333.3736 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2513.8936 | выполнена реконструкция ШРП ул. Первомайская, с. Лазарево Уржумского района (УР4881) (замена ПШГР-2)
2.2.36 | Реконструкция газопровода высокого давления от ул. Сормовская по ул. Луганская, Полевая к заводу ОЦМ (КГ074703) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники | 12838.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12838.74 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления от ул. Сормовская по ул. Луганская, Полевая к заводу ОЦМ (КГ074703)
2.2.37 | Реконструкция газопровода среднего давления ОПХ "Пригородное" дер. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (КГ006409) | - | 2019 год | 2022 год | иные источники | 1346.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1346.71 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления ОПХ "Пригородное" дер. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (КГ006409)
2.2.38 | Реконструкция газопровода среднего давления ул. Азина, г. Вятские Поляны, ГРП-8 (ВП000759) | - | 2019 год | 2022 год | иные источники | 1391.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1391.4 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления ул. Азина, г. Вятские Поляны, ГРП-8 (ВП000759)
2.2.39 | Реконструкция газопровода среднего давления МКР 1-2, 4 г. Кирово-Чепецк, ул. Победы, 5 (КЧ001083) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники | 1035.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1035.48 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления МКР 1-2, 4 г. Кирово-Чепецк, ул. Победы, 5 (КЧ001083)
2.2.40 | Реконструкция газопровода высокого давления Оричевского района от ГРС6 (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, включая 2 ГРП п. Оричи, ГРП д. Сергеевы, ГРП п. Юбилейный, ГРП п. Торфяной, ШРП село Шалегово, Оричевский район (КЧ000997) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники | 1165.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1165.47 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления Оричевского района от ГРС6 (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, включая 2 ГРП п. Оричи, ГРП д. Сергеевы, ГРП п. Юбилейный, ГРП п. Торфяной, ШРП село Шалегово, Оричевский район (КЧ000997)
2.2.41 | Реконструкция здания ГРП № 4 п. Пустоши, Оричевский район, Кировская область, (КЧ000998) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники | 1121.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1121.78 | выполнена реконструкция здания ГРП № 4 п. Пустоши, Оричевский район, Кировская область, (КЧ000998)
2.2.42 | Реконструкция здания ГРП № 10 п. Юбилейный, Оричевский район (КЧ000999) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники | 1281.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1281.23 | выполнена реконструкция здания ГРП № 10 п. Юбилейный, Оричевский район (КЧ000999)
2.2.43 | Реконструкция здания ГРП № 11 п. Торфяной, Оричевский район (КЧ001000) | - | 2020 год | 2022 год | иные источники | 1137.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1137.71 | выполнена реконструкция здания ГРП № 11 п. Торфяной, Оричевский район (КЧ001000)
2.2.44 | Распределительный газопровод по ул. Шинников до жилых домов 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 Ленинского района г.Кирова | 0.25 | 2023 год | 2024 год | иные источники | - | 302.9706 |  | - | - | - | - | - | - | - | 302.9706 | построен распределительный газопровод по ул. Шинников до жилых домов 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 Ленинского района г.Кирова
2.2.45 | Распределительный газопровод в п. Сидоровка Первомайского района г. Кирова | 8.3 | 2022 год | 2023 год | иные источники | - | 87298.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87298.15 | построен распределительный газопровод в п. Сидоровка Первомайского района г. Кирова
2.2.46 | Реконструкция газопровода высокого давления Нововятское ЖБИ, г. Киров (КГ006410) | - | 2023 год | 2024 год | иные источники | - | 79.942 |  | - | - | - | - | - | - | - | 79.942 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления Нововятское ЖБИ, г. Киров (КГ006410)
2.2.47 | Отключающее устройство на подземном газопроводе высокого давления от АГРС-1 до ул. Ломоносова, г. Киров | - | 2023 год | 2023 год | иные источники | - | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | установлено отключающее устройство на подземном газопроводе высокого давления от АГРС-1 до ул. Ломоносова, г. Киров
2.2.48 | Реконструкция газопровода высокого давления Кировская ССК г. Киров (КГ006440) | - | 2023 год | 2024 год | иные источники | - | 79.942 |  | - | - | - | - | - | - | - | 79.942 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления Кировская ССК г. Киров (КГ006440)
2.2.49 | Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС до ГРП пос. Пасегово (КГ077329) (ГРП-51) | - | 2023 год | 2024 год | иные источники | - | 309.231 |  | - | - | - | - | - | - | - | 309.231 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления от ГРС до ГРП пос. Пасегово (КГ077329) (ГРП-51)
2.2.50 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Гагарина, 3, г. Вятские Поляны (ВП000020) | 0.10585 | 2023 год | 2024 год | иные источники | - | 237.5514 |  | - | - | - | - | - | - | - | 237.5514 | выполнена реконструкция газопровода низкого давления ул.Гагарина, 3, г. Вятские Поляны (ВП000020)
2.2.51 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Школьная, 41, г. Вятские Поляны (ВП000778) | 0.1347 | 2023 год | 2024 год | иные источники | - | 261.9967 |  | - | - | - | - | - | - | - | 261.9967 | выполнена реконструкция газопровода низкого давления ул.Школьная, 41, г. Вятские Поляны (ВП000778)
2.2.52 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Школьная, 43, г. Вятские Поляны (ВП000777) | 0.1991 | 2023 год | 2024 год | иные источники | - | 325.7717 |  | - | - | - | - | - | - | - | 325.7717 | выполнена реконструкция газопровода низкого давления ул.Школьная, 43, г. Вятские Поляны (ВП000777)
2.2.53 | Реконструкция газопровода низкого давления ул.Азина 50, г. Вятские Поляны (ВП000771) | 0.0725 | 2023 год | 2024 год | иные источники | - | 216.9935 |  | - | - | - | - | - | - | - | 216.9935 | выполнена реконструкция газопровода низкого давления ул.Азина 50, г. Вятские Поляны (ВП000771)
2.2.54 | Реконструкция газопровода высокого давления от г.Малмыж до ШРП-2 с.Савали Малмыжского района (ВП3574) |  | 2023 год | 2024 год | иные источники | - | 79.942 |  | - | - | - | - | - | - | - | 79.942 | выполнена реконструкция газопровода высокого давления от г.Малмыж до ШРП-2 с.Савали Малмыжского района (ВП3574)
2.2.55 | Реконструкция газопровода от ГРС до д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (ВП3476) | - | 2023 год | 2024 год | иные источники | - | 79.942 |  | - | - | - | - | - | - | - | 79.942 | выполнена реконструкция газопровода от ГРС до д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (ВП3476)
2.2.56 | Газоснабжение жилых домов в д. Алдарово и д. Каменный Ключ Новосмаильского сельского округа Малмыжского района | 6.852 | 2023 год | 2023 год | иные источники | - | 55622.589 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55622.589 | осуществлено газоснабжение жилых домов в д. Алдарово и д. Каменный Ключ Новосмаильского сельского округа Малмыжского района
2.2.57 | Реконструкция газопровода среднего давления от ШРП-2 до ШРП-3 с.Савали Малмыжский район (ВП3575) (Замена ШРП-16) | - | 2023 год | 2024 год | иные источники | - | 309.231 |  | - | - | - | - | - | - | - | 309.231 | выполнена реконструкция газопровода среднего давления от ШРП-2 до ШРП-3 с.Савали Малмыжский район (ВП3575) (Замена ШРП-16)
2.2.58 | Реконструкция газопровода низкого давления от ШРП-3 по ул.Октябрьской с.Савали Малмыжский район (ВП3576) (Замена ШРП-17) | - | 2023 год | 2024 год | иные источники | - | 309.231 |  | - | - | - | - | - | - | - | 309.231 | выполнена реконструкция газопровода низкого давления от ШРП-3 по ул.Октябрьской с.Савали Малмыжский район (ВП3576) (Замена ШРП-17)
2.2.59 | Реконструкция газопровода низкого давления г.Кирово-Чепецка микрорайон 3-3а (КЧ000755) (Замена ГРП-4) | - | 2023 год | 2024 год | иные источники | - | 309.231 |  | - | - | - | - | - | - | - | 309.231 | выполнена реконструкция газопровода низкого давления г.Кирово-Чепецка микрорайон 3-3а (КЧ000755) (Замена ГРП-4)
2.2.60 | Реконструкция ГРП-2 РТП, пгт. Фаленки, ул. Сельская (ЗУ000016) (Замена ГРП-19) | - | 2023 год | 2024 год | иные источники | - | 309.231 |  | - | - | - | - | - | - | - | 309.231 | выполнена реконструкция ГРП-2 РТП, пгт. Фаленки, ул. Сельская (ЗУ000016) (Замена ГРП-19)
2.2.61 | Распределительный газопровод в д. Чекоты Куменского района Кировской области | 3.43 | 2023 год | 2024 год | иные источники | - | 238.5634 |  | - | - | - | - | - | - | - | 238.5634 | построен распределительный газопровод в д. Чекоты Куменского района Кировской области
2.2.62 | Перевод на природный газ мемориала "Вечный огонь" г.Слободского по адресу: ул. Екатерининская (Набережная р.Вятки за Соборной площадью) | 0.2838 | 2023 год | 2023 год | иные источники | - | 1387.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1387.77 | Осуществлен перевод на природный газ мемориала "Вечный огонь" г.Слободского по адресу: ул. Екатерининская (Набережная р.Вятки за Соборной площадью)
2.2.63 | Догазификация газифицированных населенных пунктов Кировской области*** | - | 2022 год | 2024 год | иные источники | 2022: 182547.75; 2023: 61010.8996; 2024: 4301.852; 2025: 0 | 247860.5016 | осуществлена догазификация газифицированных населенных пунктов Кировской области
2.3 | Программа газификации Кировской области на 2019 – 2023 годы, реализуемая в рамках регуляторного контракта |  |  |  | всего | 14914.1 | 41153.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56067.96
[5 empty] | иные источники | 14914.1 | 41153.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56067.96
2.3.1 | Реконструкция ГРПБ, ул. Лепсе, 25, г. Киров (инв. номер КГ000014) | - | 2019 год | 2023 год | иные источники | 14914.1 | 41153.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56067.96 | выполнена реконструкция ГРПБ, ул. Лепсе, 25, г. Киров (инв. номер КГ000014)
2.4 | Регистрация права собственности на объекты газораспределения, ранее являвшиеся бесхозяйными**** | 49.39 |  |  | всего | [11 empty] | выполнена регистрация права собственности на объекты газораспределения, ранее являвшиеся бесхозяйными
иные источники
средства организаций
2.5 | Мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации Кировской области |  |  |  | всего | 3996729.7424 | 4592891.392 | 643342.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9232963.3869
[5 empty] | иные источники | 1934214.242 | 598879.0106 | 83944.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2617038.1414
[5 empty] | средства организаций | 2062515.5004 | 3994012.3814 | 559397.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6615925.2455
2.5.1 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.2 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:344) | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 132.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2298 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:344)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 124.0088; 2023: 0; 2024: 0 | 124.0088
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Труда в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.0753 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Труда в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 к по ул. Кооперативная в г. Вятские Поляны (земельный участок с кадастровым номером 43:41:000010:477) | 0.0246 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 к по ул. Кооперативная в г. Вятские Поляны (земельный участок с кадастровым номером 43:41:000010:477)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул.Заречная в с. Старый Ирюк Малмыжского района | 0.0245 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 108.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5504 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул.Заречная в с. Старый Ирюк Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 100.3294; 2023: 0; 2024: 0 | 100.3294
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Береговая в с. Старый Ирюк в Малмыжском районе (кадастровый номер земельного участка 43:17:510101:374) | 0.0093 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 42.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8119 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Береговая в с. Старый Ирюк в Малмыжском районе (кадастровый номер земельного участка 43:17:510101:374)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 34.5909; 2023: 0; 2024: 0 | 34.5909
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.7 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Полевая в с. Старый Ирюк Малмыжского района | 0.015 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Полевая в с. Старый Ирюк Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 538.6001; 2023: 0; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.8 | Газопровод-ввод к жилому дому № 81 по ул. Центральная в с. Слудка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080801:519) | 0.0222 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 127.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5114 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 81 по ул. Центральная в с. Слудка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080801:519)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 119.2904; 2023: 0; 2024: 0 | 119.2904
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.9 | Распределительный газопровод по ул. Солнечной в с. Савали, Малмыжского района | 0.33733 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 2230.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.7577 | построен распределительный газопровод по ул. Солнечной в с. Савали, Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 2197.8739; 2023: 0; 2024: 0 | 2197.8739
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 32.8838; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8838
2.5.10 | Газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района | 0.008 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 78.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.833 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 70.6121; 2023: 0; 2024: 0 | 70.6121
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.11 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Полевая в с. Савали Малмыжского района | 0.1168 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 412.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.3081 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Полевая в с. Савали Малмыжского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 404.0871; 2023: 0; 2024: 0 | 404.0871
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.12 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв .1 ул. Физкультурная в с. Савали Малмыжского района | 0.0695 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 142.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв .1 ул. Физкультурная в с. Савали Малмыжского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 134.7354; 2023: 0; 2024: 0 | 134.7354
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.13 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района | 0.0095 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 89.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6626 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 81.4417; 2023: 0; 2024: 0 | 81.4417
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.14 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Рожки Малмыжского района | 0.013 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 57.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6866 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.4657; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4657
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.15 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района | 0.009 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 57.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9024 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.6814; 2023: 0; 2024: 0 | 49.6814
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.16 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района | 0.013 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 113.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5599 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 105.339; 2023: 0; 2024: 0 | 105.339
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.17 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района | 0.01 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 93.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4797 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 85.2587; 2023: 0; 2024: 0 | 85.2587
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.18 | Газопровод-ввод к жилому дому № 106, кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.011 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 95.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.716 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 106, кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 87.4951; 2023: 0; 2024: 0 | 87.4951
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.19 | Газопровод-ввод к жилому дому № 91 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.009 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 92.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3384 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 91 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 84.1175; 2023: 0; 2024: 0 | 84.1175
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.20 | Газопровод-ввод к жилому дому № 204 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.034 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 378.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.2444 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 204 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 370.0234; 2023: 0; 2024: 0 | 370.0234
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.21 | Газопровод-ввод к жилому дому № 188 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.017 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 75.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3014 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 188 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.0804; 2023: 0; 2024: 0 | 67.0804
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.22 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Рожки Малмыжского района | 0.0136 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 102.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3689 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 94.148; 2023: 0; 2024: 0 | 94.148
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.23 | Газопровод-ввод к жилому дому № 112 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.011 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 74.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4453 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 112 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 66.2244; 2023: 0; 2024: 0 | 66.2244
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.24 | Газопровод-ввод к жилому дому № 182 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.0105 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 141.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3876 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 182 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 133.1666; 2023: 0; 2024: 0 | 133.1666
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.25 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.095 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 311.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.0064 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 302.7855; 2023: 0; 2024: 0 | 302.7855
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.26 | Газопровод-ввод к жилому дому № 168 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района | 0.025 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 121.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4467 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 168 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 113.2257; 2023: 0; 2024: 0 | 113.2257
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.27 | Газопровод-ввод к жилому дому № 142 по ул.Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:286) | 0.02 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 93.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8988 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 142 по ул.Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:286)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 85.6778; 2023: 0; 2024: 0 | 85.6778
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.28 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул.базарная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170201:115) | 0.0067 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 59.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5252 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул.базарная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170201:115)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 51.3042; 2023: 0; 2024: 0 | 51.3042
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.29 | Газопровод-ввод к жилому дому № 109, кв. 1 по ул.Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470202:200) | 0.011 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 88.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5933 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 109, кв. 1 по ул.Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470202:200)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 80.3723; 2023: 0; 2024: 0 | 80.3723
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.30 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28, кв. 3 по ул.Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470203:0013) | 0.011 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 97.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6583 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28, кв. 3 по ул.Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470203:0013)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 89.4373; 2023: 0; 2024: 0 | 89.4373
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.31 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23, кв. 1 по ул.Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:205) | 0.009 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 76.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8061 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23, кв. 1 по ул.Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:205)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 68.5852; 2023: 0; 2024: 0 | 68.5852
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.32 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Свободы в с. Новая Смаиль Малмыжского района | 0.0115 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 525.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6722 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Свободы в с. Новая Смаиль Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 517.4512; 2023: 0; 2024: 0 | 517.4512
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.33 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Шоссейная в с. Новая Смаиль Малмыжского района | 0.009 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Шоссейная в с. Новая Смаиль Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.34 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул.Центральная в с. Новая Смаиль Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420401:183) | 0.015 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул.Центральная в с. Новая Смаиль Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420401:183)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 538.6001; 2023: 0; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.35 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.0128 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 533.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.5275 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 525.3065; 2023: 0; 2024: 0 | 525.3065
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.36 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Веселотрудская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.0353 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 763.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.4057 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Веселотрудская в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 755.1847; 2023: 0; 2024: 0 | 755.1847
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.37 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Ким в с. Мари-Малмыж Малмыжского района | 0.026 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 613.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.2888 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Ким в с. Мари-Малмыж Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 605.0679; 2023: 0; 2024: 0 | 605.0679
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.38 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 1 по ул. Школьная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400:201:129) | 0.053 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 156.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 1 по ул. Школьная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400:201:129)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 148.1841; 2023: 0; 2024: 0 | 148.1841
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.39 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:168) | 0.0116 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 128.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6361 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:168)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 120.4152; 2023: 0; 2024: 0 | 120.4152
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.40 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:166) | 0.0116 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 144.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5171 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:166)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 136.2961; 2023: 0; 2024: 0 | 136.2961
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.41 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:176) | 0.0157 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 104.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0102 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050201:176)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 95.7892; 2023: 0; 2024: 0 | 95.7892
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.42 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Озерная в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050204:197) | 0.0445 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 189.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.4048 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Озерная в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050204:197)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 181.1838; 2023: 0; 2024: 0 | 181.1838
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.43 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Механизаторов в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380302:610) | 0.07 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 973.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.0813 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Механизаторов в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380302:610)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 964.8603; 2023: 0; 2024: 0 | 964.8603
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.44 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Колхозная в с. Калинино Малмыжского района | 0.108 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 1270.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.0765 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Колхозная в с. Калинино Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1261.8555; 2023: 0; 2024: 0 | 1261.8555
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.45 | Газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул . Советская в с. Калинино Малмыжского района | 0.0716 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 138.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7076 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул . Советская в с. Калинино Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 130.4866; 2023: 0; 2024: 0 | 130.4866
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.46 | Газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул . Советская в с. Калинино Малмыжского района | 0.0011 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 72.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.195 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул . Советская в с. Калинино Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 63.9741; 2023: 0; 2024: 0 | 63.9741
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.47 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Комсомольская в с. Калинино Малмыжского района | 0.064 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 937.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.0261 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Комсомольская в с. Калинино Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 928.8052; 2023: 0; 2024: 0 | 928.8052
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.48 | Газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Советская в с. Калинино Малмыжского района | 0.011 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Советская в с. Калинино Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 514.43; 2023: 0; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.49 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по переулку Заводской в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380307:521) | 0.002 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 82.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9843 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по переулку Заводской в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380307:521)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 74.7633; 2023: 0; 2024: 0 | 74.7633
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.50 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Почтовая в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380301:548) | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Почтовая в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380301:548)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 568.8127; 2023: 0; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.51 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.0024 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 108.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1792 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 99.9583; 2023: 0; 2024: 0 | 99.9583
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.52 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв.1 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.18 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 380.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.5809 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв.1 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 372.36; 2023: 0; 2024: 0 | 372.36
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.53 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв.2 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.001 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 60.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.401 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв.2 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 52.1801; 2023: 0; 2024: 0 | 52.1801
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.54 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.0055 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 65.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8363 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 57.6153; 2023: 0; 2024: 0 | 57.6153
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.55 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Заречная в с. Ершовка Вятскополянского района | 0.318 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 667.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.867 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Заречная в с. Ершовка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 659.646; 2023: 0; 2024: 0 | 659.646
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.56 | Газопровод-ввод к жилому дому № 114 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:158) | 0.01 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 114 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:158)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.57 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:138) | 0.011 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:138)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 514.43; 2023: 0; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.58 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:148) | 0.015 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:148)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 538.6001; 2023: 0; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.59 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:113) | 0.0125 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 531.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.7147 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Николая Тишина в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340202:113)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 523.4938; 2023: 0; 2024: 0 | 523.4938
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.60 | Газопровод-ввод к жилому дому № 83 по ул. Советская в с. Аджим Малмыжского района | 0.0111 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 523.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.2552 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 83 по ул. Советская в с. Аджим Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 515.0342; 2023: 0; 2024: 0 | 515.0342
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.61 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района | 0.006 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.62 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района | 0.0075 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 501.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.5021 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 493.2812; 2023: 0; 2024: 0 | 493.2812
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.63 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Дружбы в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020115:203) | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 104.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8442 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Дружбы в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020115:203)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 96.6232; 2023: 0; 2024: 0 | 96.6232
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.64 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Мира пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:139) | 0.006 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 98.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5196 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Мира пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:139)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 90.2986; 2023: 0; 2024: 0 | 90.2986
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.65 | Распределительный газопровод по ул. Новая, ул. Солнечная в пгт. Красная Поляна, Вятскополянского района | 0.3808 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 1630.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630.7534 | построен распределительный газопровод по ул. Новая, ул. Солнечная в пгт. Красная Поляна, Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1614.3115; 2023: 0; 2024: 0 | 1614.3115
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.66 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Парковая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.009 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 119.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4933 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Парковая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 111.2723; 2023: 0; 2024: 0 | 111.2723
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.67 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Лесная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.038 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 779.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.7205 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Лесная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 771.4995; 2023: 0; 2024: 0 | 771.4995
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.68 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Лесная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.004 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 79.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7579 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Лесная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 71.5369; 2023: 0; 2024: 0 | 71.5369
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.69 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.012 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 99.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.407 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 91.186; 2023: 0; 2024: 0 | 91.186
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.70 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19б по ул. Центральная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020111:890) | 0.095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 410.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.9839 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19б по ул. Центральная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020111:890)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 402.7629; 2023: 0; 2024: 0 | 402.7629
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.71 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:35) | 0.004 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 91.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1355 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:35)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 82.9145; 2023: 0; 2024: 0 | 82.9145
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.72 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв.1 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.0096 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 514.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.1914 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв.1 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 505.9705; 2024: 0 | 505.9705
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.73 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Береговая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.008 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 129.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8866 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Береговая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 121.6657; 2023: 0; 2024: 0 | 121.6657
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.74 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Песчаная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.027 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 142.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5073 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Песчаная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 134.2864; 2023: 0; 2024: 0 | 134.2864
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.75 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Подгорная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 88.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5114 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Подгорная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 80.2905; 2023: 0; 2024: 0 | 80.2905
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.76 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Полевая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.0045 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 92.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.79 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Полевая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 84.569; 2023: 0; 2024: 0 | 84.569
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.77 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Озерная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 128.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.316 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Озерная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 120.0951; 2023: 0; 2024: 0 | 120.0951
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.78 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Первомайский в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 98.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6994 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Первомайский в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 90.4784; 2023: 0; 2024: 0 | 90.4784
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.79 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Молодежная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.04 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 221.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5864 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Молодежная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 213.3654; 2023: 0; 2024: 0 | 213.3654
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.80 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.032 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 186.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5469 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 178.3259; 2023: 0; 2024: 0 | 178.3259
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.81 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Труда в п. Усть-Люга Вятскоплянского района(кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:795) | 0.0079 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 92.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8747 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Труда в п. Усть-Люга Вятскоплянского района(кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:795)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 84.6537; 2023: 0; 2024: 0 | 84.6537
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.82 | Газопровод-ввод к жилому дому №3, кв. 1 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:0578) | 0.011 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 113.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2652 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3, кв. 1 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:0578)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 105.0442; 2023: 0; 2024: 0 | 105.0442
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.83 | Газопровод-ввод к жилому дому №64 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:598) | 0.013 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 113.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5468 | построен газопровод-ввод к жилому дому №64 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:598)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 105.3258; 2023: 0; 2024: 0 | 105.3258
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.84 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.0169 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 104.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4394 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 96.2184; 2023: 0; 2024: 0 | 96.2184
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.85 | Газопровод-ввод к жилому дому № 105 по ул.Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.0095 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 82.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6462 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 105 по ул.Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 74.4252; 2023: 0; 2024: 0 | 74.4252
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.86 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.0139 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 110.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1923 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 101.9713; 2023: 0; 2024: 0 | 101.9713
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.87 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.0139 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 108.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.139 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 99.918; 2023: 0; 2024: 0 | 99.918
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.88 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71 кв. 2 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:619) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 540.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.7785 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71 кв. 2 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:619)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 532.5576; 2023: 0; 2024: 0 | 532.5576
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.89 | Газопровод-ввод к жилому дому № 73 кв. 2 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.009 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 73 кв. 2 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.90 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Заводская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.005 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Заводская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.91 | Газопровод-ввод к жилому дому №47 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:709) | 0.203 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 433.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.4977 | построен газопровод-ввод к жилому дому №47 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:709)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 425.2767; 2023: 0; 2024: 0 | 425.2767
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.92 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.0149 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 88.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5164 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 80.2955; 2023: 0; 2024: 0 | 80.2955
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.93 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.0094 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 83.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0957 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 74.8748; 2023: 0; 2024: 0 | 74.8748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.94 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.028 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 154.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2551 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 146.0342; 2023: 0; 2024: 0 | 146.0342
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.95 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.038 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 222.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.1262 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 213.9052; 2023: 0; 2024: 0 | 213.9052
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.96 | Газопровод-ввод к жилому дому № 103 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.0065 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 65.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1103 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 103 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 56.8893; 2023: 0; 2024: 0 | 56.8893
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.97 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Октябрьская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.008 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 92.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4916 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Октябрьская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 84.2706; 2023: 0; 2024: 0 | 84.2706
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.98 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 а по ул. Заводская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.084 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 192.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.3075 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 а по ул. Заводская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 184.0865; 2023: 0; 2024: 0 | 184.0865
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.99 | Газопровод-ввод к жилому дому № 108 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:651) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 108 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:651)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.100 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.009 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 85.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9089 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 77.6879; 2023: 0; 2024: 0 | 77.6879
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.101 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.0176 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 562.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.5316 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 554.3107; 2024: 0 | 554.3107
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.102 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Октябрьская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.017 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 126.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9343 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Октябрьская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 118.7134; 2023: 0; 2024: 0 | 118.7134
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.103 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кад. номер з/у 43:07:110403:721) | 0.112 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 398.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.864 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кад. номер з/у 43:07:110403:721)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 390.6431; 2023: 0; 2024: 0 | 390.6431
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.104 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.139 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 939.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.3849 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 931.1639; 2023: 0; 2024: 0 | 931.1639
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.105 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.0045 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 101.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1787 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 92.9578; 2023: 0; 2024: 0 | 92.9578
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.106 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.005 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.107 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.0094 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 82.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1992 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 73.9782; 2023: 0; 2024: 0 | 73.9782
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.108 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.0075 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 126.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5482 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 118.3272; 2023: 0; 2024: 0 | 118.3272
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.109 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.0045 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 93.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8519 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 85.631; 2023: 0; 2024: 0 | 85.631
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.110 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района | 0.045 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 822.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.0181 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 813.7972; 2023: 0; 2024: 0 | 813.7972
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.111 | Распределительный газопровод по ул. Сосновская, ул. Комсомольская в п. Усть-Люга, Вятскополянского района | 0.1745 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 957.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.3706 | построен распределительный газопровод по ул. Сосновская, ул. Комсомольская в п. Усть-Люга, Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 932.7077; 2023: 0; 2024: 0 | 932.7077
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 24.6629; 2023: 0; 2024: 0 | 24.6629
2.5.112 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Октябрьская в пос.Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:465) | 0.0045 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 94.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7361 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Октябрьская в пос.Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:465)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 86.5151; 2023: 0; 2024: 0 | 86.5151
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.113 | Распределительный газопровод в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района | 1.0873 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 4795.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795.2482 | построен распределительный газопровод в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 4680.1548; 2023: 0; 2024: 0 | 4680.1548
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 115.0934; 2023: 0; 2024: 0 | 115.0934
2.5.114 | Газопровод-ввод к жилому дому №12а по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:206) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12а по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:206)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 490.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.115 | Газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:101) | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 495.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.4596 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:101)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 487.2386; 2023: 0; 2024: 0 | 487.2386
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.116 | Газопровод-ввод к жилому дому №37 по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:104) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому №37 по ул. Молодежная в дер. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:104)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 461.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.117 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Молодежная в д. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:110) | 0.048 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 840.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.1457 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Молодежная в д. Старый Ноныгерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:110)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 831.9248; 2023: 0; 2024: 0 | 831.9248
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.118 | Газопровод-ввод к жилому дому №56 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:28) | 0.003 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому №56 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:28)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 461.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.119 | Газопровод-ввод к жилому дому №44 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:89) | 0.0118 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 527.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.485 | построен газопровод-ввод к жилому дому №44 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:89)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 519.264; 2023: 0; 2024: 0 | 519.264
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.120 | Газопровод-ввод к жилому дому №42 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:88) | 0.0118 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 527.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.485 | построен газопровод-ввод к жилому дому №42 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:88)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 519.264; 2023: 0; 2024: 0 | 519.264
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.121 | Газопровод-ввод к жилому дому №20а по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:63) | 0.001 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 460.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.8146 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20а по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:63)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 452.5936; 2023: 0; 2024: 0 | 452.5936
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.122 | Газопровод-ввод к жилому дому №45 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340401:75) | 0.0145 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 543.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.7998 | построен газопровод-ввод к жилому дому №45 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340401:75)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 535.5788; 2023: 0; 2024: 0 | 535.5788
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.123 | Газопровод-ввод к жилому дому №81 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340401:92) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому №81 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340401:92)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.124 | Газопровод-ввод к жилому дому №36 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:67) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому №36 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:67)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.125 | Газопровод-ввод к жилому дому №32А по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:146) | 0.0215 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 586.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.0975 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32А по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:146)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 577.8765; 2023: 0; 2024: 0 | 577.8765
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.126 | Газопровод-ввод к жилому дому № 117 по ул. Советская в д. Чекашево Вятскополянского района | 0.117 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 292.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2927 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 117 по ул. Советская в д. Чекашево Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 284.0718; 2023: 0; 2024: 0 | 284.0718
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.127 | Газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Советская в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120203:85) | 0.0177 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 108.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7205 | построен газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Советская в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120203:85)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 100.4995; 2023: 0; 2024: 0 | 100.4995
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.128 | Газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района | 0.0605 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 915.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.6773 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 907.4563; 2023: 0; 2024: 0 | 907.4563
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.129 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420701:58) | 0.018 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 564.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.9486 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420701:58)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 556.7277; 2023: 0; 2024: 0 | 556.7277
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.130 | Газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района | 0.058 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 900.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.571 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 892.35; 2023: 0; 2024: 0 | 892.35
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.131 | Распределительный газопровод по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района | 0.145 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 390.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.2391 | построен распределительный газопровод по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 382.0182; 2023: 0; 2024: 0 | 382.0182
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.132 | Газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:346) | 0.015 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 123.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.886 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:346)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 115.665; 2023: 0; 2024: 0 | 115.665
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.133 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Новая в д. Старый Кокуй Малмыжского района | 0.014 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 99.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.911 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Новая в д. Старый Кокуй Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 91.69; 2023: 0; 2024: 0 | 91.69
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.134 | Газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:18) | 0.0085 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 76.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.342 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:18)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 68.121; 2023: 0; 2024: 0 | 68.121
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.135 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района | 0.066 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 279.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0926 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 270.8716; 2023: 0; 2024: 0 | 270.8716
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.136 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:0189) | 0.0085 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 96.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7407 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:0189)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 88.5197; 2023: 0; 2024: 0 | 88.5197
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.137 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.2 по ул. Молодежная в дер. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:192) | 0.007 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.2 по ул. Молодежная в дер. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:192)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 490.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.138 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв.2 по ул. Слободка в д. Старая Коса Малмыжского района | 0.004 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 111.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2315 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв.2 по ул. Слободка в д. Старая Коса Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 103.0105; 2023: 0; 2024: 0 | 103.0105
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.139 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Большая в д. Старая Коса Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380801:67) | 0.005 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Большая в д. Старая Коса Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380801:67)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.140 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Солнечная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района | 0.062 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 285.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2028 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Солнечная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 276.9819; 2023: 0; 2024: 0 | 276.9819
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.141 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Солнечная д. Средняя Тойма Вятскополянского района | 0.0203 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 106.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0871 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Солнечная д. Средняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 97.8662; 2023: 0; 2024: 0 | 97.8662
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.142 | Распределительный газопровод по ул. Заречная, ул. Луговая в д. Средняя Тойма, Вятскополянского района | 0.8502 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 4649.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4649.0618 | построен распределительный газопровод по ул. Заречная, ул. Луговая в д. Средняя Тойма, Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 4599.7361; 2023: 0; 2024: 0 | 4599.7361
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 49.3258; 2023: 0; 2024: 0 | 49.3258
2.5.143 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Солнечная в д. Средняя Тойма Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090402:314) | 0.0015 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 86.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3295 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Солнечная в д. Средняя Тойма Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090402:314)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 78.1085; 2023: 0; 2024: 0 | 78.1085
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.144 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Западная в д. Салкым Чишма Малмыжского района | 0.001 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 460.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.8146 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Западная в д. Салкым Чишма Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 452.5936; 2024: 0 | 452.5936
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.145 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Центральная в д. Поречке Китяк Малмыжского района | 0.007 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Центральная в д. Поречке Китяк Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 490.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.146 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Центральная в д. Поречке Китяк Малмыжского района | 0.01 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Центральная в д. Поречке Китяк Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.147 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Слободка в д. Пахотная Малмыжского района | 0.001 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 460.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.8146 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Слободка в д. Пахотная Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 452.5936; 2023: 0; 2024: 0 | 452.5936
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.148 | Газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Большаяв д. Пахотная Малмыжского района | 0.23 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 837.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.7586 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Большаяв д. Пахотная Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 829.5376; 2023: 0; 2024: 0 | 829.5376
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.149 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Трудовая в д. Пахотная Малмыжского района | 0.008 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 122.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6302 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Трудовая в д. Пахотная Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 114.4093; 2023: 0; 2024: 0 | 114.4093
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.150 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25а, кв. 2 по ул. Большая в д. Пахотная Малмыжского района | 0.005 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 81.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2511 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25а, кв. 2 по ул. Большая в д. Пахотная Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 73.0302; 2023: 0; 2024: 0 | 73.0302
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.151 | Распределительный газопровод по ул. Майская в д. Пахотная, Малмыжского района | 0.59598 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 2755.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755.3926 | построен распределительный газопровод по ул. Майская в д. Пахотная, Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 2730.7298; 2023: 0; 2024: 0 | 2730.7298
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 24.6629; 2023: 0; 2024: 0 | 24.6629
2.5.152 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Ключевая в д. Нослы Малмыжского района | 0.004 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 67.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6791 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Ключевая в д. Нослы Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 59.4581; 2023: 0; 2024: 0 | 59.4581
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.153 | Газопровод-ввод к жилому дому №107 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:1049) | 0.005 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 100.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.027 | построен газопровод-ввод к жилому дому №107 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:1049)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 91.8061; 2023: 0; 2024: 0 | 91.8061
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.154 | Газопровод-ввод к жилому дому № 63а по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.0023 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 84.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2947 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 63а по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 76.0737; 2023: 0; 2024: 0 | 76.0737
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.155 | Газопровод-ввод к жилому дому № 117 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 122.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7516 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 117 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 114.5306; 2023: 0; 2024: 0 | 114.5306
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.156 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.1661 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 345.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.831 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 337.61; 2023: 0; 2024: 0 | 337.61
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.157 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 3 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.041 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 137.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2501 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 3 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 129.0291; 2023: 0; 2024: 0 | 129.0291
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.158 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.159 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:727) | 0.044 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 195.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5213 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:727)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 187.3003; 2023: 0; 2024: 0 | 187.3003
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.160 | Распределительный газопровод по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма, Вятскополянского района | 0.6324 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 5756.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5756.0035 | построен распределительный газопровод по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма, Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 5739.5616; 2023: 0; 2024: 0 | 5739.5616
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.161 | Газопровод-ввод к жилому дому №46 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:743) | 0.018 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 108.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1666 | построен газопровод-ввод к жилому дому №46 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:743)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 99.9457; 2023: 0; 2024: 0 | 99.9457
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.162 | Газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:766) | 0.03 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 123.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8458 | построен газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Вятская д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:766)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 115.6249; 2023: 0; 2024: 0 | 115.6249
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.163 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 мкр. Дачный в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района | 0.033 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 172.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2026 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 мкр. Дачный в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 163.9816; 2023: 0; 2024: 0 | 163.9816
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.164 | Газопровод-ввод к жилому дому №45 в мкр. Дачный в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080702:185) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 74.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1704 | построен газопровод-ввод к жилому дому №45 в мкр. Дачный в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080702:185)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 65.9494; 2023: 0; 2024: 0 | 65.9494
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.165 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Набережная д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080702:324) | 0.0077 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 83.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7589 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Набережная д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080702:324)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 75.5379; 2023: 0; 2024: 0 | 75.5379
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.166 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 а по ул. Набережная в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 а по ул. Набережная в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.167 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района | 0.4824 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 2369.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.155 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 2360.934; 2023: 0; 2024: 0 | 2360.934
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.168 | Распределительный газопровод в д. Матвеево Вятскополянского района | 1.5108 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 10118.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10118.6153 | построен распределительный газопровод в д. Матвеево Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 10085.7314; 2023: 0; 2024: 0 | 10085.7314
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 32.8838; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8838
2.5.169 | Газопровод-ввод к жилому дому №16а по ул. Центральная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:200) | 0.044 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 180.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6355 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16а по ул. Центральная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:200)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 172.4145; 2023: 0; 2024: 0 | 172.4145
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.170 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Большая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380703:178) | 0.0068 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 35.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4214 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Большая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380703:178)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 27.2005; 2023: 0; 2024: 0 | 27.2005
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.171 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080601:246) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 85.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4721 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080601:246)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 77.2512; 2023: 0; 2024: 0 | 77.2512
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.172 | Распределительный газопровод по ул. Дачная, ул. Полевая в д. Кушак, Вятскополянского района | 1.1107 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 5717.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5717.7663 | построен распределительный газопровод по ул. Дачная, ул. Полевая в д. Кушак, Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 5643.7776; 2023: 0; 2024: 0 | 5643.7776
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 73.9886; 2023: 0; 2024: 0 | 73.9886
2.5.173 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:328) | 0.07 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 973.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.0813 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:328)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 964.8603; 2023: 0; 2024: 0 | 964.8603
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.174 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:277) | 0.02 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 105.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5384 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:277)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 97.3174; 2023: 0; 2024: 0 | 97.3174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.175 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:281) | 0.021 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 106.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5425 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:281)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 98.3216; 2023: 0; 2024: 0 | 98.3216
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.176 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:249) | 0.022 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 101.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2954 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:249)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 93.0745; 2023: 0; 2024: 0 | 93.0745
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.177 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26/1 по ул. Дачная в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:230) | 0.12 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 265.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.026 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26/1 по ул. Дачная в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:230)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 256.8051; 2023: 0; 2024: 0 | 256.8051
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.178 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Дачная в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:83) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Дачная в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.179 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района | 0.0186 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 126.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8276 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 118.6067; 2023: 0; 2024: 0 | 118.6067
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.180 | Газопровод-ввод к жилому дому № 152 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:283) | 0.0191 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 571.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.5954 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 152 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:283)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 563.3745; 2023: 0; 2024: 0 | 563.3745
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.181 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:0175) | 0.0146 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 125.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5396 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:0175)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 117.3187; 2023: 0; 2024: 0 | 117.3187
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.182 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:204) | 0.0078 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 104.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5499 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:204)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 96.329; 2023: 0; 2024: 0 | 96.329
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.183 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470202:270) | 0.005 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 116.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5595 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470202:270)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 108.3386; 2023: 0; 2024: 0 | 108.3386
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.184 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:172) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.152 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Колхозная в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:172)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 51.9311; 2023: 0; 2024: 0 | 51.9311
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.185 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Свободы в с. Новая Смаиль Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420402:209) | 0.007 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Свободы в с. Новая Смаиль Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420402:209)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 490.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.186 | Распределительный газопровод по ул. Садовая в д. Киняусь, Вятскополянского района | 0.3187 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 2875.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875.2774 | построен распределительный газопровод по ул. Садовая в д. Киняусь, Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 2842.3936; 2023: 0; 2024: 0 | 2842.3936
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 32.8838; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8838
2.5.187 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 а по ул. Центральная в д. Кинерь Малмыжского района | 0.02 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 а по ул. Центральная в д. Кинерь Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 568.8127; 2023: 0; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.188 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Колхозная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400203:0193) | 0.046 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 828.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.0607 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Колхозная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400203:0193)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 819.8397; 2023: 0; 2024: 0 | 819.8397
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.189 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Свободы в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380308:116) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 465.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Свободы в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380308:116)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 457.225; 2023: 0; 2024: 0 | 457.225
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.190 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Заводская в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380307:523) | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Заводская в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380307:523)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 568.8127; 2023: 0; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.191 | Газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Луговая в с . Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340201:149) | 0.0055 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 489.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.4171 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Луговая в с . Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340201:149)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 481.1961; 2023: 0; 2024: 0 | 481.1961
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.192 | Газопровод-ввод к жилому дому № 98а кв. 1 по ул. Советская в с. Аджим Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:320101:0008) | 0.0046 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 483.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.9788 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 98а кв. 1 по ул. Советская в с. Аджим Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:320101:0008)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 475.7578; 2023: 0; 2024: 0 | 475.7578
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.193 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 кв. 1 по ул. Трудовая в починок Кулапинский Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480302:54) | 0.001 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 460.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.8146 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 кв. 1 по ул. Трудовая в починок Кулапинский Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480302:54)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 452.5936; 2023: 0; 2024: 0 | 452.5936
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.194 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Свободы в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:151) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 131.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1352 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Свободы в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:151)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 122.9142; 2023: 0; 2024: 0 | 122.9142
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.195 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Мира в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:69) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 103.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7027 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Мира в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:69)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 95.4818; 2023: 0; 2024: 0 | 95.4818
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.196 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Парковая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:389) | 0.0071 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 499.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.0851 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Парковая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:389)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 490.8641; 2024: 0 | 490.8641
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.197 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по пер. Свободы 2-й в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:109) | 0.0126 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 532.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.319 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по пер. Свободы 2-й в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:109)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 524.098; 2024: 0 | 524.098
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.198 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Азина в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020113:25) | 0.0276 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 622.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.9569 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Азина в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020113:25)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 614.7359; 2024: 0 | 614.7359
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.199 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:592) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Комсомольская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:592)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.200 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:647) | 0.0089 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 90.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3486 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Подгорная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:647)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 82.1276; 2023: 0; 2024: 0 | 82.1276
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.201 | Газопровод-ввод к жилому дому № 89 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:633) | 0.0075 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 91.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0494 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 89 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:633)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 82.8284; 2023: 0; 2024: 0 | 82.8284
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.202 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 2 по ул. Мира в д. Исаево Малмыжского района | 0.041 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 174.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.3338 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 2 по ул. Мира в д. Исаево Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 166.1128; 2023: 0; 2024: 0 | 166.1128
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.203 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:175) | 0.0065 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 97.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.748 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:175)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 89.5271; 2023: 0; 2024: 0 | 89.5271
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.204 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:599) | 0.0075 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 84.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7136 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:599)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 76.4926; 2023: 0; 2024: 0 | 76.4926
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.205 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Центральная в д. Дым-дым-Омга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070201:126) | 0.008 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 504.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Центральная в д. Дым-дым-Омга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070201:126)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 496.3024; 2023: 0; 2024: 0 | 496.3024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.206 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:450) | 0.0099 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 82.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4375 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:450)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 74.2166; 2023: 0; 2024: 0 | 74.2166
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.207 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:528) | 0.0099 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 92.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8891 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:528)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 84.6682; 2023: 0; 2024: 0 | 84.6682
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.208 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:637) | 0.0139 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 93.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1643 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:637)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 84.9433; 2023: 0; 2024: 0 | 84.9433
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.209 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:634) | 0.0065 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 100.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1788 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:634)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 91.9578; 2023: 0; 2024: 0 | 91.9578
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.210 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:0302) | 0.0109 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 94.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1913 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:0302)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 85.9703; 2023: 0; 2024: 0 | 85.9703
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.211 | Газопровод-ввод к жилому домуа № 10 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:618) | 0.0059 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 92.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.881 | построен газопровод-ввод к жилому домуа № 10 по ул. Пионерская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110404:618)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 84.66; 2023: 0; 2024: 0 | 84.66
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.212 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:0498) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 114.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4595 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:0498)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 106.2385; 2023: 0; 2024: 0 | 106.2385
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.213 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420701:0008) | 0.004 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420701:0008)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 472.1323; 2023: 0; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.214 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:182) | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 501.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.5021 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:182)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 493.2812; 2023: 0; 2024: 0 | 493.2812
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.215 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:152) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7903 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:152)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 67.5693; 2023: 0; 2024: 0 | 67.5693
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.216 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:275) | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 95.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8055 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:275)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 87.5845; 2023: 0; 2024: 0 | 87.5845
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.217 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:155) | 0.0048 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 79.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5582 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Центральная в д. Старый Кокуй Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400302:155)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 71.3372; 2023: 0; 2024: 0 | 71.3372
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.218 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Большая в д. Старая Коса Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380801:3) | 0.007 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Большая в д. Старая Коса Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380801:3)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 490.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.219 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Восточная в д. Салкым Чишма Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420601:0025) | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 477.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.332 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Восточная в д. Салкым Чишма Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420601:0025)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 469.111; 2023: 0; 2024: 0 | 469.111
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.220 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Новая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17380702:240) | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Новая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17380702:240)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 568.8127; 2023: 0; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.221 | Газопровод-ввод к жилому дому № 179 по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:1219) | 0.253 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 493.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.416 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 179 по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:1219)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 485.1951; 2023: 0; 2024: 0 | 485.1951
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.222 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:737) | 0.0135 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 95.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3749 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:737)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 87.154; 2023: 0; 2024: 0 | 87.154
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.223 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Малая в д. Куршино Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050301:0084) | 0.0627 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 304.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.7373 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Малая в д. Куршино Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050301:0084)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 296.5163; 2023: 0; 2024: 0 | 296.5163
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.224 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Солнечная в д. Верхняя Малмыжского района | 0.0065 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 495.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.4596 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Солнечная в д. Верхняя Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 487.2386; 2023: 0; 2024: 0 | 487.2386
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.225 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:208) | 0.004 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 62.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1994 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:208)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.9784; 2023: 0; 2024: 0 | 53.9784
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.226 | Газопровод-ввод к жилому дому № 105 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:273) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 109.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1083 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 105 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:273)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 100.8873; 2023: 0; 2024: 0 | 100.8873
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.227 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:380) | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.954 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:380)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.7331; 2023: 0; 2024: 0 | 49.7331
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.228 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по пер. Красноармейский в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.056 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 163.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.0842 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по пер. Красноармейский в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 154.8633; 2023: 0; 2024: 0 | 154.8633
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.229 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 80.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0637 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 71.8427; 2023: 0; 2024: 0 | 71.8427
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.230 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Энергии в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.0785 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 222.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9507 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Энергии в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 214.7298; 2023: 0; 2024: 0 | 214.7298
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.231 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Комсомольская в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.018 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 564.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.9486 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Комсомольская в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 556.7277; 2023: 0; 2024: 0 | 556.7277
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.232 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0024) | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8172 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0024)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 64.5962; 2023: 0; 2024: 0 | 64.5962
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.233 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 91.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3451 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 83.1242; 2023: 0; 2024: 0 | 83.1242
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.234 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 а по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.0432 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 811.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.1416 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 а по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 802.9207; 2024: 0 | 802.9207
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.235 | Газопровод-ввод к жилому дому №35 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010126:26) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №35 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010126:26)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.236 | Газоснабжение мкр. Заструги, г. Сосновка, Вятскополянского района | 3.406 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 23928.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23928.054 | обеспечено газоснабжение мкр. Заструги, г. Сосновка, Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 23484.1222; 2023: 0; 2024: 0 | 23484.1222
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 443.9318; 2023: 0; 2024: 0 | 443.9318
2.5.237 | Газопровод-ввод к жилому дому №10, кв. 4 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:40) | 0.2 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 1890.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.1528 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10, кв. 4 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:40)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1881.9318; 2024: 0 | 1881.9318
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.238 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по 3-й пер. Советский в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:1) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 116.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8127 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по 3-й пер. Советский в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:1)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 108.5918; 2023: 0; 2024: 0 | 108.5918
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.239 | Газопровод-ввод к жилому дому №2, кв. 1 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:15) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 56.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4033 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2, кв. 1 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:15)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 48.1823; 2023: 0; 2024: 0 | 48.1823
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.240 | Распределительный газопровод по ул. Заводская в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.25 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 2669.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669.2695 | построен распределительный газопровод по ул. Заводская в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 2655.2112; 2024: 0 | 2655.2112
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.241 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Чехова в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.313 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 652.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.2477 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Чехова в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 644.0268; 2023: 0; 2024: 0 | 644.0268
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.242 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 а по пер. 2-ой Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.0106 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 520.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.2339 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 а по пер. 2-ой Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 512.013; 2024: 0 | 512.013
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.243 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Парковая в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 107.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4475 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Парковая в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 99.2265; 2023: 0; 2024: 0 | 99.2265
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.244 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 80.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6469 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 72.4259; 2023: 0; 2024: 0 | 72.4259
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.245 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Паркововый в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.138 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 226.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.1645 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Паркововый в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 217.9436; 2023: 0; 2024: 0 | 217.9436
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.246 | Распределительный газопровод по ул. Красная Горка, ул. Луговая, ул. Станционная, ул. Гоголя, ул. Подгорная, ул. Первомайская, ул. Озерная в г. Сосновка, Вятскополянского района | 5.746 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 45408.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45408.225 | построен распределительный газопровод по ул. Красная Горка, ул. Луговая, ул. Станционная, ул. Гоголя, ул. Подгорная, ул. Первомайская, ул. Озерная в г. Сосновка, Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 44803.7164; 2024: 0 | 44803.7164
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 604.5086; 2024: 0 | 604.5086
2.5.247 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Гоголя в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:0018) | 0.0028 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 101.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3285 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Гоголя в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:0018)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 93.1075; 2023: 0; 2024: 0 | 93.1075
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.248 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Гоголя в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010132:268) | 0.036 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 129.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5287 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Гоголя в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010132:268)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 121.3078; 2023: 0; 2024: 0 | 121.3078
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.249 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Гоголя в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010135:23) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Гоголя в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010135:23)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.250 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по 3 пер. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 89.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2437 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по 3 пер. Дружбы в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 81.0227; 2023: 0; 2024: 0 | 81.0227
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.251 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 а кв .1 по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.0255 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 133.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.199 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 а кв .1 по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 124.9781; 2023: 0; 2024: 0 | 124.9781
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.252 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:132) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 119.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3284 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 111.1074; 2023: 0; 2024: 0 | 111.1074
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.253 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2А кв. 4 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.134 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1445.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.3154 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2А кв. 4 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1437.0945; 2023: 0; 2024: 0 | 1437.0945
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.254 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Солнечная в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.1785 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 361.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2815 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Солнечная в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 353.0605; 2023: 0; 2024: 0 | 353.0605
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.255 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.0041 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 74.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4354 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 66.2144; 2023: 0; 2024: 0 | 66.2144
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.256 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Школьная в г. Сосновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:010104:214) | 0.01 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Школьная в г. Сосновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:010104:214)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.257 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Центральная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010105:318) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Центральная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010105:318)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 490.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.258 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Колхозная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:283) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 104.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8693 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Колхозная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:283)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 96.6484; 2023: 0; 2024: 0 | 96.6484
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.259 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15А кв. 1 по ул. Колхозная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:293) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15А кв. 1 по ул. Колхозная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:293)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.260 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 кв. 3 по ул. Полевая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:180) | 0.005 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 кв. 3 по ул. Полевая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:180)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.261 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Спецпоселок в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010106:209) | 0.4 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 3341.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341.7656 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Спецпоселок в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010106:209)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 3333.5447; 2024: 0 | 3333.5447
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.262 | Распределительный газопровод по ул. Парашютная, ул. Гоголя, ул. Беляева в г. Сосновка, Вятскополянского района | 0.8614 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 5409.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5409.3256 | построен распределительный газопровод по ул. Парашютная, ул. Гоголя, ул. Беляева в г. Сосновка, Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 5286.0112; 2023: 0; 2024: 0 | 5286.0112
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 123.3144; 2023: 0; 2024: 0 | 123.3144
2.5.263 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Беляева в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:627) | 0.019 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 79.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0255 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Беляева в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:627)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 70.8045; 2023: 0; 2024: 0 | 70.8045
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.264 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 кв. 6 по ул. Беляева в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:621) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 103.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7402 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 кв. 6 по ул. Беляева в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:621)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 95.5192; 2023: 0; 2024: 0 | 95.5192
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.265 | Газопровод-ввод к жилому дому №72а, кв. 2 по ул. Лесная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010116:24) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 73.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0907 | построен газопровод-ввод к жилому дому №72а, кв. 2 по ул. Лесная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010116:24)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 64.8698; 2023: 0; 2024: 0 | 64.8698
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.266 | Газопровод-ввод к жилому дому №36 по ул. Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010138:91) | 0.033 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 749.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.5078 | построен газопровод-ввод к жилому дому №36 по ул. Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010138:91)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 741.2869; 2023: 0; 2024: 0 | 741.2869
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.267 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:31) | 0.091 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 345.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.4419 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:31)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 337.221; 2023: 0; 2024: 0 | 337.221
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.268 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Чехова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:125) | 0.14 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 275.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8189 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Чехова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:125)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 267.5979; 2023: 0; 2024: 0 | 267.5979
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.269 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0119) | 0.12 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 252.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3814 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0119)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 244.1605; 2023: 0; 2024: 0 | 244.1605
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.270 | Газопровод-ввод к жилому дому №2, кв. 2 по ул. Куимова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:248) | 0.018 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 105.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0797 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2, кв. 2 по ул. Куимова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:248)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 96.8588; 2023: 0; 2024: 0 | 96.8588
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.271 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:380) | 0.206 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 716.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.6772 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:380)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 708.4562; 2023: 0; 2024: 0 | 708.4562
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.272 | Газопровод-ввод к жилому дому №1А по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:0014) | 0.0076 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 502.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.1064 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1А по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:0014)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 493.8854; 2024: 0 | 493.8854
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.273 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:142) | 0.1675 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 307.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.0225 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:142)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 298.8015; 2023: 0; 2024: 0 | 298.8015
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.274 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:141) | 0.0116 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 526.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.2765 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:141)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 518.0555; 2024: 0 | 518.0555
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.275 | Газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:21) | 0.0072 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 499.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.6893 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:21)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 491.4684; 2024: 0 | 491.4684
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.276 | Газопровод-ввод к жилому дому №70 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010117:48) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 95.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2025 | построен газопровод-ввод к жилому дому №70 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010117:48)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 86.9815; 2023: 0; 2024: 0 | 86.9815
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.277 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Красноармейская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010122:148) | 0.0372 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 774.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.8864 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Красноармейская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010122:148)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 766.6655; 2024: 0 | 766.6655
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.278 | Газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Свободы в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:140) | 0.06 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 912.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.656 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Свободы в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:140)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 904.4351; 2023: 0; 2024: 0 | 904.4351
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.279 | Газопровод-ввод к жилому дому №36а кв.4 по ул. Матросова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010122:81) | 0.06 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 912.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.656 | построен газопровод-ввод к жилому дому №36а кв.4 по ул. Матросова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010122:81)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 904.4351; 2023: 0; 2024: 0 | 904.4351
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.280 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35а по ул. Подгорная в д. Верхняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090102:0220) | 0.0126 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 118.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3594 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35а по ул. Подгорная в д. Верхняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090102:0220)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 110.1384; 2023: 0; 2024: 0 | 110.1384
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.281 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Ворошилова в г. Сосновка Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010135:30) | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1013 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Ворошилова в г. Сосновка Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010135:30)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 50.8804; 2023: 0; 2024: 0 | 50.8804
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.282 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Пугачева в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0098) | 0.124 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 245.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7743 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Пугачева в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:0098)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 237.5533; 2023: 0; 2024: 0 | 237.5533
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.283 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Энергии в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010121:45) | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 131.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0288 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Энергии в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010121:45)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 122.8079; 2023: 0; 2024: 0 | 122.8079
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.284 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 б по ул. Тургенева в г. Малмыж | 0.2809 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 651.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.5358 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 б по ул. Тургенева в г. Малмыж
[5 empty] | средства организаций | 2022: 643.3148; 2023: 0; 2024: 0 | 643.3148
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.285 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Восточная в г. Малмыж | 0.215 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 1991.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991.5408 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Восточная в г. Малмыж
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1983.3198; 2023: 0; 2024: 0 | 1983.3198
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.286 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Колхозная в г. Малмыж | 0.0182 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 144.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.005 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Колхозная в г. Малмыж
[5 empty] | средства организаций | 2022: 135.784; 2023: 0; 2024: 0 | 135.784
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.287 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Пристанская в г. Малмыж | 0.002 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 465.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Пристанская в г. Малмыж
[5 empty] | средства организаций | 2022: 457.225; 2023: 0; 2024: 0 | 457.225
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.288 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Комсомольская в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310119:104) | 0.02 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Комсомольская в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310119:104)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 568.8127; 2023: 0; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.289 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Красная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310121:86) | 0.0083 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 105.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2044 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Красная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310121:86)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 96.9835; 2023: 0; 2024: 0 | 96.9835
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.290 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Красная в г. Малмыж | 0.05 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 157.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5347 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Красная в г. Малмыж
[5 empty] | средства организаций | 2022: 149.3137; 2023: 0; 2024: 0 | 149.3137
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.291 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Васильковая в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310127:110) | 0.158 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 198.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8005 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Васильковая в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310127:110)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 190.5796; 2023: 0; 2024: 0 | 190.5796
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.292 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Пристанская в г. Малмыж | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Пристанская в г. Малмыж
[5 empty] | средства организаций | 2022: 520.4725; 2023: 0; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.293 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 4 по ул. Чернышевского в г. Малмыж | 0.024 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 601.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.2038 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 4 по ул. Чернышевского в г. Малмыж
[5 empty] | средства организаций | 2022: 592.9828; 2023: 0; 2024: 0 | 592.9828
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.294 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:739) | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 552.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.8636 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:739)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 544.6426; 2023: 0; 2024: 0 | 544.6426
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.295 | Газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:753) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 534.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.736 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:753)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 526.515; 2023: 0; 2024: 0 | 526.515
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.296 | Распределительный газопровод по ул. Заречная в г. Малмыж | 0.21761 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 1609.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.8038 | построен распределительный газопровод по ул. Заречная в г. Малмыж
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1585.1409; 2023: 0; 2024: 0 | 1585.1409
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 24.6629; 2023: 0; 2024: 0 | 24.6629
2.5.297 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:767) | 0.01 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Заречная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:767)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.298 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Фруктовая в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:734) | 0.002 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 465.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Фруктовая в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:734)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 457.225; 2023: 0; 2024: 0 | 457.225
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.299 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 кв. 3 по ул. Загородная в г.Малмыж Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310114:605) | 0.083 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1051.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.6341 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 кв. 3 по ул. Загородная в г.Малмыж Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310114:605)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1043.4132; 2023: 0; 2024: 0 | 1043.4132
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.300 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул.Фруктовая в г.Малмыж Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:730) | 0.002 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 465.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.446 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул.Фруктовая в г.Малмыж Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:730)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 457.225; 2023: 0; 2024: 0 | 457.225
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.301 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Тургенева в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310126:83) | 0.024 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 601.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.2038 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Тургенева в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310126:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 592.9828; 2023: 0; 2024: 0 | 592.9828
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.302 | Газопровод-ввод к жилому дому № 181А по ул. Ленина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000034:1131) | 0.026 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 185.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.7014 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 181А по ул. Ленина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000034:1131)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 177.4804; 2023: 0; 2024: 0 | 177.4804
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.303 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул.Механизаторов в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:322) | 0.0119 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 136.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7036 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул.Механизаторов в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:322)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 128.4826; 2023: 0; 2024: 0 | 128.4826
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.304 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2И по ул.Кооперативная в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000010:481) | 0.0196 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 110.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1307 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2И по ул.Кооперативная в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000010:481)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 101.9098; 2023: 0; 2024: 0 | 101.9098
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.305 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Механизаторов в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:334) | 0.0127 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 109.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.923 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Механизаторов в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:334)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 101.7021; 2023: 0; 2024: 0 | 101.7021
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.306 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул.Рождественская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:995) | 0.0765 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 625.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.5303 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул.Рождественская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:995)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 617.3093; 2023: 0; 2024: 0 | 617.3093
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.307 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Восточная (кад. номер з/у 43:41:000046:1016) в г. Вятские Поляны | 0.041 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 254.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.7346 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Восточная (кад. номер з/у 43:41:000046:1016) в г. Вятские Поляны
[5 empty] | средства организаций | 2022: 246.5137; 2023: 0; 2024: 0 | 246.5137
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.308 | Газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул. Пароходная в г. Вятские Поляны | 0.12 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 849.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.7504 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул. Пароходная в г. Вятские Поляны
[5 empty] | средства организаций | 2022: 841.5295; 2023: 0; 2024: 0 | 841.5295
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.309 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Школьная в г. Вятские Поляны | 0.0462 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 323.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.2394 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Школьная в г. Вятские Поляны
[5 empty] | средства организаций | 2022: 315.0184; 2023: 0; 2024: 0 | 315.0184
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.310 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по 1 пер. Советский в г. Вятские Поляны | 0.049 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 297.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.5054 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по 1 пер. Советский в г. Вятские Поляны
[5 empty] | средства организаций | 2022: 289.2844; 2023: 0; 2024: 0 | 289.2844
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.311 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:429) | 0.105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 215.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0531 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:429)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 206.8321; 2023: 0; 2024: 0 | 206.8321
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.312 | Распределительный газопровод по ул. Деповская в г. Вятские Поляны | 0.99505 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 6168.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6168.5595 | построен распределительный газопровод по ул. Деповская в г. Вятские Поляны
[5 empty] | средства организаций | 2022: 6086.3499; 2023: 0; 2024: 0 | 6086.3499
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 82.2096; 2023: 0; 2024: 0 | 82.2096
2.5.313 | Распределительный газопровод по ул. Деповская, д. 32, в г. Вятские Поляны Кировской области | 0.25172 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 1571.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571.3051 | построен распределительный газопровод по ул. Деповская, д. 32, в г. Вятские Поляны Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1538.4213; 2023: 0; 2024: 0 | 1538.4213
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 32.8838; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8838
2.5.314 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9а кв. 2 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:33) | 0.029 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 89.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1524 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9а кв. 2 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:33)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 80.9314; 2023: 0; 2024: 0 | 80.9314
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.315 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:0014) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 82.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7811 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:0014)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 74.5602; 2023: 0; 2024: 0 | 74.5602
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.316 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40а по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:58) | 0.105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 428.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.2726 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40а по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:58)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 420.0517; 2023: 0; 2024: 0 | 420.0517
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.317 | Распределительный газопровод по ул. Красноармейская, ул. Ленина в г. Вятские Поляны | 1.7493 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 12593.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12593.2376 | построен распределительный газопровод по ул. Красноармейская, ул. Ленина в г. Вятские Поляны
[5 empty] | средства организаций | 2022: 12486.3651; 2023: 0; 2024: 0 | 12486.3651
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 106.8725; 2023: 0; 2024: 0 | 106.8725
2.5.318 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:0012) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:0012)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.319 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:52) | 0.0015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7577 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:52)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 46.5367; 2023: 0; 2024: 0 | 46.5367
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.320 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:215) | 0.0016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8588 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:215)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 33.6378; 2023: 0; 2024: 0 | 33.6378
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.321 | Газоснабжение мкр. Северный, ул. Загородная в г. Вятские Поляны | 2.958 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 22670.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22670.5648 | обеспечено газоснабжение мкр. Северный, ул. Загородная в г. Вятские Поляны
[5 empty] | средства организаций | 2022: 22547.2504; 2023: 0; 2024: 0 | 22547.2504
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 123.3144; 2023: 0; 2024: 0 | 123.3144
2.5.322 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:159) | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 81.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.814 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:159)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 73.593; 2023: 0; 2024: 0 | 73.593
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.323 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:0063) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 89.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4627 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:0063)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 81.2418; 2023: 0; 2024: 0 | 81.2418
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.324 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:0249) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 88.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.918 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:0249)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 80.697; 2023: 0; 2024: 0 | 80.697
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.325 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:206) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7604 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:206)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 63.5394; 2023: 0; 2024: 0 | 63.5394
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.326 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:219) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0522 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:219)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 62.8313; 2023: 0; 2024: 0 | 62.8313
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.327 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:147) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3443 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:147)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 56.1233; 2023: 0; 2024: 0 | 56.1233
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.328 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:302) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 76.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7314 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:302)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 68.5104; 2023: 0; 2024: 0 | 68.5104
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.329 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:41:000003:68) | 0.0025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 77.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6395 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:41:000003:68)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 69.4185; 2023: 0; 2024: 0 | 69.4185
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.330 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:0077) | 0.044 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 197.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.3816 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:0077)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 189.1606; 2023: 0; 2024: 0 | 189.1606
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.331 | Распределительный газопровод по ул. Строительная в г. Вятские Поляны | 0.3937 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 3661.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661.4175 | построен распределительный газопровод по ул. Строительная в г. Вятские Поляны
[5 empty] | средства организаций | 2022: 3644.9755; 2023: 0; 2024: 0 | 3644.9755
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.332 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2А по ул. Пароходная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000041:165) | 0.039 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 257.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.2243 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2А по ул. Пароходная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000041:165)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 249.0034; 2023: 0; 2024: 0 | 249.0034
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.333 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Ленинский в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000042:178) | 0.011 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 118.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8073 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Ленинский в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000042:178)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 110.5863; 2023: 0; 2024: 0 | 110.5863
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.334 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:1063) | 0.0995 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 388.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.7352 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:1063)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 380.5143; 2023: 0; 2024: 0 | 380.5143
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.335 | Газопровод-ввод к жилому дому № 93А, кв. 3 по ул.Советская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000050:95) | 0.2306 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 787.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.3654 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 93А, кв. 3 по ул.Советская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000050:95)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 779.1444; 2023: 0; 2024: 0 | 779.1444
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.336 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул.Олимпийская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000010:387) | 0.0012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 76.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3927 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул.Олимпийская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000010:387)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 68.1717; 2023: 0; 2024: 0 | 68.1717
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.337 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул.Ленина в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000043:126) | 0.069 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 311.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.1624 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул.Ленина в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000043:126)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 302.9414; 2023: 0; 2024: 0 | 302.9414
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.338 | Газопровод-ввод к жилому дому № 296 по ул.Ленина в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:272) | 0.0132 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 76.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1121 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 296 по ул.Ленина в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:272)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 67.8911; 2023: 0; 2024: 0 | 67.8911
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.339 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул.Базовая в г.Вятские Поляны Вятскополянского район (кадастровый номер земельного участка 43:41:000016:300) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 119.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8795 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул.Базовая в г.Вятские Поляны Вятскополянского район (кадастровый номер земельного участка 43:41:000016:300)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 111.6586; 2023: 0; 2024: 0 | 111.6586
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.340 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 кв.2 по ул.Школьная в г.Вятские Поляны Вятскополянского район (кадастровый номер земельного участка 43:41:000045:1) | 0.1171 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.2453 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 кв.2 по ул.Школьная в г.Вятские Поляны Вятскополянского район (кадастровый номер земельного участка 43:41:000045:1)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 508.0243; 2023: 0; 2024: 0 | 508.0243
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.341 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.1 по ул. Тургенева в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000050:110) | 0.0126 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 106.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.53 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.1 по ул. Тургенева в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000050:110)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 98.309; 2023: 0; 2024: 0 | 98.309
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.342 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77 по ул. Крупской в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000029:370) | 0.0661 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 219.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.0528 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77 по ул. Крупской в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000029:370)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 210.8319; 2023: 0; 2024: 0 | 210.8319
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.343 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул.Раздольная в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000053:328) | 0.1225 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 855.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.4849 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул.Раздольная в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000053:328)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 847.264; 2023: 0; 2024: 0 | 847.264
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.344 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Комсомольская в с. Старый Ирюк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:510103:160) | 0.0055 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 489.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.4171 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Комсомольская в с. Старый Ирюк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:510103:160)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 481.1961; 2023: 0; 2024: 0 | 481.1961
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.345 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16а по ул.Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:212) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 153.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.8934 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16а по ул.Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:212)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 145.6724; 2023: 0; 2024: 0 | 145.6724
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.346 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:273) | 0.0255 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 234.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.3706 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:273)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 226.1496; 2023: 0; 2024: 0 | 226.1496
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.347 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Малая в д. Куршино Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050301:86) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 84.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4298 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Малая в д. Куршино Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050301:86)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 76.2088; 2023: 0; 2024: 0 | 76.2088
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.348 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:0117) | 0.0135 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 103.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0877 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:0117)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 94.8667; 2023: 0; 2024: 0 | 94.8667
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.349 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:349) | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 147.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0983 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:349)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 138.8774; 2023: 0; 2024: 0 | 138.8774
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.350 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24а по ул. Подгорная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:692) | 0.0175 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 109.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0615 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24а по ул. Подгорная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:692)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 100.8405; 2023: 0; 2024: 0 | 100.8405
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.351 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:365) | 0.0466 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 831.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.6862 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:365)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 823.4652; 2024: 0 | 823.4652
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.352 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:229) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:229)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.353 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77 по ул. Плеханова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010115:0046) | 0.0235 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 159.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7738 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77 по ул. Плеханова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010115:0046)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 151.5529; 2023: 0; 2024: 0 | 151.5529
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.354 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:356) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 93.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3834 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Южная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:356)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 85.1625; 2023: 0; 2024: 0 | 85.1625
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.355 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Октябрьская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:0433) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 504.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Октябрьская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110403:0433)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 496.3024; 2023: 0; 2024: 0 | 496.3024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.356 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Тургенева в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310126:83) | 0.025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 607.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2463 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Тургенева в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310126:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 599.0254; 2023: 0; 2024: 0 | 599.0254
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.357 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Центральная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:200) | 0.0116 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 526.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.2765 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Центральная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:200)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 518.0555; 2024: 0 | 518.0555
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.358 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020119:198) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 91.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5342 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020119:198)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 83.3132; 2023: 0; 2024: 0 | 83.3132
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.359 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:57) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 94.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5082 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Красноармейская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000052:57)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 86.2872; 2023: 0; 2024: 0 | 86.2872
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.360 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Шевченко в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010108:84) | 0.088 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 201.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.4367 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Шевченко в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010108:84)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 193.2157; 2023: 0; 2024: 0 | 193.2157
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.361 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 1 по ул. Ленина в г. Вятский Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000041:55) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 74.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7237 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 1 по ул. Ленина в г. Вятский Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000041:55)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 66.5027; 2023: 0; 2024: 0 | 66.5027
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.362 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:729) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0994 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:729)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 44.8785; 2023: 0; 2024: 0 | 44.8785
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.363 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 кв. 2 по ул. Полевая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:397) | 0.003 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 кв. 2 по ул. Полевая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:397)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 461.8564; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.364 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 2 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:634) | 0.0061 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 493.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.0426 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 2 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:634)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 484.8216; 2024: 0 | 484.8216
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.365 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72а кв. 1 по ул. Лесная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010116:24) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 465.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72а кв. 1 по ул. Лесная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010116:24)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 457.225; 2023: 0; 2024: 0 | 457.225
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.366 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Полевая в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:89) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Полевая в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:89)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 520.4725; 2023: 0; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.367 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:0179) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 94.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1297 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:0179)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 85.9087; 2023: 0; 2024: 0 | 85.9087
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.368 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:238) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 89.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7825 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:238)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 81.5615; 2023: 0; 2024: 0 | 81.5615
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.369 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:177) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 73.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2793 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:177)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 65.0583; 2023: 0; 2024: 0 | 65.0583
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.370 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:165) | 0.0025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6811 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:165)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 60.4601; 2023: 0; 2024: 0 | 60.4601
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.371 | Распределительный газопровод по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района | 1.4196 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 4467.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4467.1363 | построен распределительный газопровод по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 4376.7058; 2023: 0; 2024: 0 | 4376.7058
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 90.4306; 2023: 0; 2024: 0 | 90.4306
2.5.372 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:426) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:426)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.373 | Распределительный газопровод по ул. Береговая (2-я очередь) в д. Пеньки Вятскополянского района | 0.515 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1502.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.8817 | построен распределительный газопровод по ул. Береговая (2-я очередь) в д. Пеньки Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1486.4397; 2023: 0; 2024: 0 | 1486.4397
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.374 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Красная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310121:80) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Красная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310121:80)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.375 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25а кв. 2 по ул. Мира в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010117:133) | 0.021 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 583.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0762 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25а кв. 2 по ул. Мира в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010117:133)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 574.8552; 2023: 0; 2024: 0 | 574.8552
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.376 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:32) | 0.11 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1283.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283.5564 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Шипицино в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010109:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1275.3354; 2023: 0; 2024: 0 | 1275.3354
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.377 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а кв. 3 по ул. Новая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:95) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а кв. 3 по ул. Новая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:95)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.378 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 кв. 4 по ул. Октябрьская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:1141) | 0.04 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 791.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.8055 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 кв. 4 по ул. Октябрьская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:1141)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 783.5846; 2023: 0; 2024: 0 | 783.5846
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.379 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:13) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Больничная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:13)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 490.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.380 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Полевая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:177) | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 477.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.332 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Полевая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:177)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 469.111; 2023: 0; 2024: 0 | 469.111
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.381 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2б по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:149) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 81.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.703 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2б по ул. Загородная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:149)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 73.4821; 2023: 0; 2024: 0 | 73.4821
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.382 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Земляничная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:635) | 0.1095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 373.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.2599 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Земляничная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000003:635)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 365.0389; 2023: 0; 2024: 0 | 365.0389
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.383 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:0065) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 90.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3488 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:0065)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 82.1279; 2023: 0; 2024: 0 | 82.1279
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.384 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0321) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 127.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8788 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0321)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 119.6579; 2023: 0; 2024: 0 | 119.6579
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.385 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Полевая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020107:72) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Полевая в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020107:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 472.1323; 2023: 0; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.386 | Газопровод-ввод к жилому дому № 60 по 3 пер. Шорина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000060:730) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8241 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 60 по 3 пер. Шорина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000060:730)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 60.6031; 2023: 0; 2024: 0 | 60.6031
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.387 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по 3 пер. Шорина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000060:735) | 0.2745 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 859.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.8867 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по 3 пер. Шорина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000060:735)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 851.6658; 2023: 0; 2024: 0 | 851.6658
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.388 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Калинина в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020112:153) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Калинина в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020112:153)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.389 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:287) | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 85.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8346 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:287)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 77.6136; 2023: 0; 2024: 0 | 77.6136
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.390 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0066) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0066)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.391 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0305) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0305)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.392 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:306) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:306)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.393 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:39) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:39)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.394 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14б по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:322) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14б по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:322)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.395 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39б по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:585) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 84.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3468 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39б по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:585)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 76.1258; 2023: 0; 2024: 0 | 76.1258
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.396 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Заречная в с. Старый Ирюк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:510103:135) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Заречная в с. Старый Ирюк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:510103:135)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.397 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по мкр. Дачный в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080702:197) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4291 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по мкр. Дачный в д. Нижние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080702:197)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 63.2082; 2023: 0; 2024: 0 | 63.2082
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.398 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Загородная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310114:140) | 0.06 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 912.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.656 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Загородная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310114:140)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 904.4351; 2023: 0; 2024: 0 | 904.4351
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.399 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:324) | 0.06 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 912.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.656 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:324)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 904.4351; 2024: 0 | 904.4351
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.400 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:285) | 0.0005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 77.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4829 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:285)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 69.2619; 2023: 0; 2024: 0 | 69.2619
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.401 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:571) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 82.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2622 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:571)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 74.0412; 2023: 0; 2024: 0 | 74.0412
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.402 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:280) | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 115.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3121 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:280)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 107.0911; 2023: 0; 2024: 0 | 107.0911
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.403 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:664) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 137.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2423 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:664)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 129.0214; 2023: 0; 2024: 0 | 129.0214
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.404 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:313) | 0.158 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 676.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.4195 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:313)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 668.1985; 2023: 0; 2024: 0 | 668.1985
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.405 | Газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым номером 43:07:050401:649 по адресу: Кировская обл., Вятскополянский р-н, д. Пеньки, ул. Береговая, д.12 | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 138.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5179 | построен газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым номером 43:07:050401:649 по адресу: Кировская обл., Вятскополянский р-н, д. Пеньки, ул. Береговая, д.12
[5 empty] | средства организаций | 2022: 130.297; 2023: 0; 2024: 0 | 130.297
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.406 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:336) | 0.007 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:336)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 490.2599; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.407 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:298) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8121 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:298)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 62.5911; 2023: 0; 2024: 0 | 62.5911
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.408 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0526) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0526)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.409 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Мира в д. Исаево Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:320301:113) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Мира в д. Исаево Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:320301:113)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.410 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Строителей в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010101:381) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Строителей в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010101:381)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 461.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.411 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Герцена 1-й в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:109) | 0.036 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 767.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.6354 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Герцена 1-й в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:109)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 759.4145; 2023: 0; 2024: 0 | 759.4145
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.412 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:0599) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Лесная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:0599)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 472.1323; 2023: 0; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.413 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Труда в с. Новая Смаиль Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420401:113) | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Труда в с. Новая Смаиль Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420401:113)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 568.8127; 2023: 0; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.414 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Озерная в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050204:130) | 0.02 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Озерная в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050204:130)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.415 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Клубничная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:695) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0502 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Клубничная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:695)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.8293; 2023: 0; 2024: 0 | 53.8293
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.416 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:97) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 88.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4006 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:97)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 80.1796; 2023: 0; 2024: 0 | 80.1796
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.417 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:142) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:142)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.418 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16Б по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:141) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3641 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16Б по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:141)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.1431; 2023: 0; 2024: 0 | 53.1431
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.419 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:89) | 0.003 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:89)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 461.8564; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.420 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:79) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:79)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.421 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:429) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:429)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.422 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:659) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 143.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8093 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:659)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 135.5883; 2023: 0; 2024: 0 | 135.5883
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.423 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:297) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:297)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.424 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:650) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:650)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.425 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:309) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:309)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.426 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка ) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 73.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2004 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка )
[5 empty] | средства организаций | 2022: 64.9794; 2023: 0; 2024: 0 | 64.9794
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.427 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0340) | 0.013 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 534.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.736 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0340)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 526.515; 2024: 0 | 526.515
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.428 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Советская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:181) | 0.015 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Советская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:181)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.429 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:198) | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Центральная в д. Верхние Изиверки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080201:198)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.430 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:613) | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:613)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.431 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0319) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 150.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4578 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0319)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 142.2369; 2023: 0; 2024: 0 | 142.2369
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.432 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36а по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:218) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36а по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:218)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.433 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Октябрьская в пос. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:466) | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Октябрьская в пос. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:466)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.434 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 2 по пер. Октябрьский в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020116:44) | 0.003 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 2 по пер. Октябрьский в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020116:44)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 461.8564; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.435 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Молодежная в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:1057) | 0.055 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 882.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.4434 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Молодежная в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:1057)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 874.2224; 2024: 0 | 874.2224
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.436 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170201:109) | 0.02 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170201:109)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.437 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Мира в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170201:137) | 0.011 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Мира в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170201:137)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 514.43; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.438 | Газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470202:192) | 0.02 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470202:192)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.439 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16а по ул. Больничная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:67) | 0.1 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 1154.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.3571 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16а по ул. Больничная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:67)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1146.1361; 2024: 0 | 1146.1361
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.440 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Кукина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000044:3135) | 0.1 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 1154.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.3571 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Кукина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000044:3135)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1146.1361; 2024: 0 | 1146.1361
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.441 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по пер. Советский 1-й в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:237) | 0.048 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 840.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.1457 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по пер. Советский 1-й в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:237)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 831.9248; 2024: 0 | 831.9248
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.442 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Трудовая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380702:173) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Трудовая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380702:173)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.443 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Калинина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:196) | 0.02 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Калинина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:196)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.444 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:83) | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.445 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:251) | 0.023 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 595.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.1613 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:251)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 586.9403; 2024: 0 | 586.9403
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.446 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Солнечная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:990) | 0.29 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 2497.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497.0378 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Солнечная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:990)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 2488.8168; 2024: 0 | 2488.8168
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.447 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:575) | 0.003 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41а по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:575)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 461.8564; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.448 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:211) | 0.005 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Полевая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:211)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.449 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Набережная в с. Аджим Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:020103:93) | 0.025 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 607.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2463 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Набережная в с. Аджим Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:020103:93)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 599.0254; 2024: 0 | 599.0254
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.450 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27Б кв. 2 по ул. Плеханова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010118:38) | 0.015 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27Б кв. 2 по ул. Плеханова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010118:38)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.451 | Газопровод-ввод к жилому дому №49А кв. 3 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010125:24) | 0.02 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому №49А кв. 3 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010125:24)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.452 | Газопровод-ввод к жилому дому №49А кв. 2 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010125:24) | 0.02 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому №49А кв. 2 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010125:24)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.453 | Газопровод-ввод к жилому дому №49А кв. 1 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010125:24) | 0.02 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому №49А кв. 1 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010125:24)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.454 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0290) | 0.02 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:0290)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.455 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:335) | 0.07 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 973.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.0813 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:335)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 964.8603; 2023: 0; 2024: 0 | 964.8603
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.456 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:327) | 0.02 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Береговая в д. Пеньки Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050401:327)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.457 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:292) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Полевая в д. Кушак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040301:292)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.458 | Газопровод-ввод к жилому дому № 267 Б по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090201:398) | 0.045 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 822.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.0181 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 267 Б по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090201:398)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 813.7972; 2024: 0 | 813.7972
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.459 | Газопровод-ввод к жилому дому № 172 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:273) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 172 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:273)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.460 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66а по ул. Пролетарская в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380307:812) | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66а по ул. Пролетарская в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380307:812)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.461 | Газопровод-ввод к жилому дому № 158 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:277) | 0.02 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 158 по ул. Октябрьская в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:170204:277)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.462 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:260) | 0.055 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 882.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.4434 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:260)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 874.2224; 2024: 0 | 874.2224
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.463 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Клубничная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:548) | 0.165 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 1654.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.2542 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Клубничная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:548)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1646.0332; 2024: 0 | 1646.0332
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.464 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14А по ул. Мира в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470203:155) | 0.02 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14А по ул. Мира в с. Рожки Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:470203:155)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.465 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:85) | 0.02 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Центральная в д. Малый Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340402:85)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.466 | Распределительный газопровод по ул. Биржевая в г. Сосновка Вятскополянского района | 1.05 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 7916.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7916.1804 | построен распределительный газопровод по ул. Биржевая в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 7902.1221; 2024: 0 | 7902.1221
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.467 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15А кв. 2 по ул. Колхозная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:293) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15А кв. 2 по ул. Колхозная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010104:293)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.468 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Юбилейная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:787) | 0.005 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Юбилейная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:787)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.469 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10а в мкр. Западный г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000060:227) | 0.02 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10а в мкр. Западный г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000060:227)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.470 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:300012:0010) | 0.435 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 3586.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3586.7058 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:300012:0010)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 3578.4848; 2024: 0 | 3578.4848
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.471 | Газопровод-ввод к жилому дому № 82 кв. 1 по ул. Центральная в д. Кинерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:520202:106) | 0.02 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 82 кв. 1 по ул. Центральная в д. Кинерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:520202:106)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.472 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:767) | 0.02 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Вятская в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:767)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.473 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Вознесенская в починок Кулапинский Малмыжского района | 0.01 | январь 2022 года | октябрь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Вознесенская в починок Кулапинский Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.474 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080601:0245) | 0.01 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080601:0245)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.475 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:136) | 0.02 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Герцена в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010139:136)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.476 | Распределительный газопровод по ул. Западная в г. Сосновка Вятскополянского района | 0.86 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 6502.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6502.1012 | построен распределительный газопровод по ул. Западная в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 6488.0429; 2024: 0 | 6488.0429
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.477 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14а по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:82) | 0.01 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14а по ул. Речная в д. Старая Белогузка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050501:82)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.478 | Газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:87) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:87)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.479 | Газопровод-ввод к жилому дому № 62А по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:203) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 62А по ул. Набережная в д. Старый Ноныгерь Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340601:203)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.480 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:791) | 0.02 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:791)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.481 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. 8 Марта в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. 8 Марта в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 484.2174; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.482 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77 а по ул. Мира с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района | 0.12 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 1350.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.956 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77 а по ул. Мира с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1342.735; 2024: 0 | 1342.735
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.483 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Советская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:222) | 0.003 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Советская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010112:222)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 461.8564; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.484 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Совхозная в с. Шалегово Оричевского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 116.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3765 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Совхозная в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 108.1556; 2023: 0; 2024: 0 | 108.1556
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.485 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Центральная в с. Шалегово Оричевского района | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9538 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Центральная в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 34.7329; 2023: 0; 2024: 0 | 34.7329
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.486 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 40.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9691 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 32.7481; 2023: 0; 2024: 0 | 32.7481
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.487 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 2 по ул.Центральная в с. Шалегово Оричевского района | 0.025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 101.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2172 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 2 по ул.Центральная в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 92.9962; 2023: 0; 2024: 0 | 92.9962
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.488 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Труда в с. Шалегово Оричевского района | 0.02 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Труда в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.489 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2612 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 33.0402; 2023: 0; 2024: 0 | 33.0402
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.490 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0737 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 33.8527; 2023: 0; 2024: 0 | 33.8527
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.491 | Распределительный газопровод по ул. Заева в с. Филиппово Кирово-Чепецкого района | 0.123 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 488.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.0343 | построен распределительный газопровод по ул. Заева в с. Филиппово Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 479.8133; 2023: 0; 2024: 0 | 479.8133
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.492 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:0016) | 0.0043 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0284 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:0016)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 39.8074; 2023: 0; 2024: 0 | 39.8074
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.493 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Нагорная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:296) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5748 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Нагорная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:296)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 55.3539; 2023: 0; 2024: 0 | 55.3539
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.494 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района | 0.0073 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6269 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.406; 2023: 0; 2024: 0 | 36.406
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.495 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Комсомольская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:719) | 0.0135 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 124.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.858 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Комсомольская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:719)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 116.6371; 2023: 0; 2024: 0 | 116.6371
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.496 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Комсомольская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:694) | 0.094 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 353.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.7855 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Комсомольская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:694)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 345.5645; 2023: 0; 2024: 0 | 345.5645
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.497 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Советская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061501:39) | 0.12 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 375.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.1819 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Советская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061501:39)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 366.961; 2023: 0; 2024: 0 | 366.961
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.498 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.Пионерская в с. Суна Зуевского района | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6859 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.Пионерская в с. Суна Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.4649; 2023: 0; 2024: 0 | 36.4649
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.499 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Садовая в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:440202:263) | 0.066 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 151.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.697 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Садовая в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:440202:263)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 143.476; 2023: 0; 2024: 0 | 143.476
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.500 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 кв.2 по ул. Мира в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:440202:197) | 0.0075 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 63.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9893 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 кв.2 по ул. Мира в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:440202:197)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 55.7683; 2023: 0; 2024: 0 | 55.7683
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.501 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Свободы в с. Спас-Талица Оричевского района | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0274 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Свободы в с. Спас-Талица Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 40.8065; 2023: 0; 2024: 0 | 40.8065
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.502 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Труда в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020402:96) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 37.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3434 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Труда в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020402:96)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 29.1224; 2023: 0; 2024: 0 | 29.1224
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.503 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Спасская в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020402:110) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7299 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Спасская в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020402:110)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43.5089; 2023: 0; 2024: 0 | 43.5089
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.504 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Новая в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020401:321) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1691 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Новая в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020401:321)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 54.9481; 2023: 0; 2024: 0 | 54.9481
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.505 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25г по ул. Набережная в с. Спас-Талица, Оричевского района | 0.005 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25г по ул. Набережная в с. Спас-Талица, Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.506 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Первомайская в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района | 0.014 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 63.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6986 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Первомайская в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 55.4776; 2023: 0; 2024: 0 | 55.4776
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.507 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 1 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района | 0.015 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 74.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5551 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 1 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 66.3341; 2023: 0; 2024: 0 | 66.3341
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.508 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Кооперативная в с. Пустоши Оричевского района | 0.031 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 80.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Кооперативная в с. Пустоши Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 72.0024; 2023: 0; 2024: 0 | 72.0024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.509 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 2 по ул. Кооперативная в с. Пустоши Оричевского района | 0.058 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 102.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6524 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 2 по ул. Кооперативная в с. Пустоши Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 94.4314; 2023: 0; 2024: 0 | 94.4314
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.510 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района | 0.015 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 74.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5929 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 66.3719; 2023: 0; 2024: 0 | 66.3719
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.511 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7683 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 38.5474; 2023: 0; 2024: 0 | 38.5474
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.512 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Новая в с. Полом Кирово-Чепецкого района | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6397 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Новая в с. Полом Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 42.4187; 2023: 0; 2024: 0 | 42.4187
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.513 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Первомайская в с. Полом Кирово-Чепецкого района | 0.12 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 183.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1772 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Первомайская в с. Полом Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 174.9562; 2023: 0; 2024: 0 | 174.9562
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.514 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Первомайская в с. Полом Кирово-Чепецкого района | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0108 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Первомайская в с. Полом Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 39.7899; 2023: 0; 2024: 0 | 39.7899
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.515 | Газопровод-ввод к жилому дому №27, кв.1 по ул. Кирова с. Мухино Зуевский р-н | 0.0181 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №27, кв.1 по ул. Кирова с. Мухино Зуевский р-н
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.516 | Газопровод-ввод к жилому дому №24, кв.1 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н | 0.0033 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24, кв.1 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.517 | Газопровод-ввод к жилому дому №1, кв.2 по ул.Куйбышева с. Мухино Зуевский р-н | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1, кв.2 по ул.Куйбышева с. Мухино Зуевский р-н
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.518 | Газопровод-ввод к жилому дому №26, кв.2 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н | 0.00285 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26, кв.2 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.519 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Конева в с. Мухино Зуевского района | 0.0021 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 35.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3882 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Конева в с. Мухино Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 27.1672; 2023: 0; 2024: 0 | 27.1672
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.520 | Газопровод-ввод к жилому дому №24, кв.2 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н | 0.0032 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24, кв.2 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.521 | Газопровод-ввод к жилому дому №27, кв.2 по ул.Кирова с. Мухино Зуевский р-н | 0.0177 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №27, кв.2 по ул.Кирова с. Мухино Зуевский р-н
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.522 | Газопровод-ввод к жилому дому №9, кв.2 по ул. Конева с. Мухино Зуевский р-н | 0.0175 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9, кв.2 по ул. Конева с. Мухино Зуевский р-н
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.523 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул.Советская в с. Мухино Зуевского района | 0.0005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 28.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4216 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул.Советская в с. Мухино Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 20.2006; 2023: 0; 2024: 0 | 20.2006
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.524 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.М.Гвардии в с. Мухино Зуевского района | 0.0025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.936 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.М.Гвардии в с. Мухино Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 34.7151; 2023: 0; 2024: 0 | 34.7151
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.525 | Газопровод-ввод к жилому дому №1, кв.1 по ул.Куйбышева с. Мухино Зуевский р-н | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1, кв.1 по ул.Куйбышева с. Мухино Зуевский р-н
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.526 | Газопровод-ввод к жилому дому №60, кв.2 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н | 0.0203 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №60, кв.2 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.527 | Газопровод-ввод к жилому дому №15, кв.1 по ул. Куйбышева с. Мухино Зуевский р-н | 0.0152 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15, кв.1 по ул. Куйбышева с. Мухино Зуевский р-н
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.528 | Газопровод-ввод к жилому дому №9, кв.1 по ул. Конева с. Мухино Зуевский р-н | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9, кв.1 по ул. Конева с. Мухино Зуевский р-н
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.529 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.0032 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 34.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8596 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 26.6386; 2023: 0; 2024: 0 | 26.6386
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.530 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.0052 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3775 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 34.1566; 2023: 0; 2024: 0 | 34.1566
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.531 | Газопровод-ввод к жилому дому №26, кв.1 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н | 0.0028 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26, кв.1 по ул. Дзержинского с. Мухино Зуевский р-н
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.532 | Газопровод-ввод к жилому дому №15, кв.2 по ул. Куйбышева с. Мухино Зуевский р-н | 0.0132 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15, кв.2 по ул. Куйбышева с. Мухино Зуевский р-н
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.533 | Газопровод-ввод к жилому дому №13, кв.1 по ул. Шоссейная с. Мухино Зуевский р-н | 0.0028 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13, кв.1 по ул. Шоссейная с. Мухино Зуевский р-н
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.534 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул.Андреева в с. Мухино Зуевского района | 0.00285 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 31.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9237 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул.Андреева в с. Мухино Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 23.7028; 2023: 0; 2024: 0 | 23.7028
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.535 | Газопровод-ввод к жилому дому №60, кв.1 по ул. Дзержинского с.Мухино Зуевский р-н | 0.0199 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №60, кв.1 по ул. Дзержинского с.Мухино Зуевский р-н
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.536 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Первомайская в с. Мухино Зуевского района | 0.00385 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 34.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9132 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Первомайская в с. Мухино Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 26.6922; 2023: 0; 2024: 0 | 26.6922
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.537 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21, кв.1 по ул.Андреева в с. Мухино Зуевского района | 0.0038 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 33.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2198 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21, кв.1 по ул.Андреева в с. Мухино Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 24.9988; 2023: 0; 2024: 0 | 24.9988
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.538 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района | 0.0013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 31.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул.Дзержинского в с. Мухино Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 23.6196; 2023: 0; 2024: 0 | 23.6196
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.539 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул.Комсомольская в с. Мухино Зуевского района | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 40.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул.Комсомольская в с. Мухино Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 31.8127; 2023: 0; 2024: 0 | 31.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.540 | Газопровод-ввод к жилому дому №13, кв.2 по ул. Шоссейная с. Мухино Зуевский р-н | 0.0028 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13, кв.2 по ул. Шоссейная с. Мухино Зуевский р-н
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.541 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 2 по ул. Советская в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370407:85) | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 28.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9976 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 2 по ул. Советская в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370407:85)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 20.7766; 2023: 0; 2024: 0 | 20.7766
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.542 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Шоссейная в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370405:158) | 0.0016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 30.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7845 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Шоссейная в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370405:158)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 22.5635; 2023: 0; 2024: 0 | 22.5635
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.543 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 1 по ул. Шоссейная в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370405:158) | 0.0017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 28.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0694 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 1 по ул. Шоссейная в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370405:158)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 19.8484; 2023: 0; 2024: 0 | 19.8484
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.544 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370406:31) | 0.0025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 31.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3169 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Дзержинского в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370406:31)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 23.0959; 2023: 0; 2024: 0 | 23.0959
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.545 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Чапаева в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370407:132) | 0.0015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3761 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Чапаева в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370407:132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.1552; 2023: 0; 2024: 0 | 36.1552
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.546 | Распределительный газопровод по ул. Радужная, ул. Сельская, ул. Сосновая, ул. Казанская, ул. Северная, пр-д Проселочный, ул. Коммунальная в с. Кстинино, Кирово-Чепецкого района | 2.8147 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 33847.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33847.5783 | построен распределительный газопровод по ул. Радужная, ул. Сельская, ул. Сосновая, ул. Казанская, ул. Северная, пр-д Проселочный, ул. Коммунальная в с. Кстинино, Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 33650.7615; 2023: 0; 2024: 0 | 33650.7615
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 196.8168; 2023: 0; 2024: 0 | 196.8168
2.5.547 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Сельская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7238 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Сельская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 51.5029; 2023: 0; 2024: 0 | 51.5029
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.548 | Газопровод-ввод к жилому дому №31а по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0.054 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 220.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2899 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31а по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 212.069; 2023: 0; 2024: 0 | 212.069
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.549 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:452) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6995 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:452)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 38.4785; 2023: 0; 2024: 0 | 38.4785
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.550 | Газопровод-ввод к жилому дому № 94 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:430) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2265 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 94 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:430)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 35.0055; 2023: 0; 2024: 0 | 35.0055
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.551 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041515:186) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4639 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041515:186)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 35.2429; 2023: 0; 2024: 0 | 35.2429
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.552 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 3 по ул. Молодежная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:353) | 0.0065 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 31.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2882 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 3 по ул. Молодежная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:353)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 23.0673; 2023: 0; 2024: 0 | 23.0673
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.553 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78а по ул.Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:828) | 0.008 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 122.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9565 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78а по ул.Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:828)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 114.7355; 2023: 0; 2024: 0 | 114.7355
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.554 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Труда в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041508:111) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3175 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Труда в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041508:111)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.0965; 2023: 0; 2024: 0 | 36.0965
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.555 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Луговая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041509:151) | 0.006 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Луговая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041509:151)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 484.2174; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.556 | Распределительный газопровод по ул. Пионерская, ул. Береговая в с. Коршик Оричевского района | 0.1941 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1910.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910.7668 | построен распределительный газопровод по ул. Пионерская, ул. Береговая в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1854.5335; 2023: 0; 2024: 0 | 1854.5335
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 56.2334; 2023: 0; 2024: 0 | 56.2334
2.5.557 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Комсомольская в с. Коршик Оричевского района | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5931 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Комсомольская в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 50.3721; 2023: 0; 2024: 0 | 50.3721
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.558 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090301:421) | 0.014 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 493.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.7785 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090301:421)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 485.1807; 2024: 0 | 532.5576
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.559 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района | 0.062 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 151.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5054 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 143.2844; 2023: 0; 2024: 0 | 143.2844
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.560 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Западная в с. Коршик Оричевского района | 0.008 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 56.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6788 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Западная в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 48.4578; 2023: 0; 2024: 0 | 48.4578
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.561 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Первомайская в с. Коршик Оричевского района | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 135.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.7535 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Первомайская в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 127.5326; 2023: 0; 2024: 0 | 127.5326
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.562 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 2 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.911 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 2 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 40.69; 2023: 0; 2024: 0 | 40.69
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.563 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Береговая в с. Коршик Оричевского района | 0.0025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 467.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.7617 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Береговая в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 459.5407; 2023: 0; 2024: 0 | 459.5407
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.564 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6736 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 44.4527; 2023: 0; 2024: 0 | 44.4527
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.565 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Пионерская в с. Коршик Оричевского района | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Пионерская в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.566 | Газопровод-ввод к жилому дому № ул. Тупичанская, д 24 | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2858 | построен газопровод-ввод к жилому дому № ул. Тупичанская, д 24
[5 empty] | средства организаций | 2022: 46.0648; 2023: 0; 2024: 0 | 46.0648
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.567 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 38.6726; 2023: 0; 2024: 0 | 38.6726
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.568 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 35.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8402 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 27.6193; 2023: 0; 2024: 0 | 27.6193
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.569 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 кв. 1 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 36.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0212 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 кв. 1 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 27.8002; 2023: 0; 2024: 0 | 27.8002
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.570 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 38.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3108 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 30.0899; 2023: 0; 2024: 0 | 30.0899
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.571 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1456 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 52.9246; 2023: 0; 2024: 0 | 52.9246
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.572 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.624 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.403; 2023: 0; 2024: 0 | 41.403
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.573 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района | 0.056 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 123.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4296 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 115.2087; 2023: 0; 2024: 0 | 115.2087
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.574 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0031 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 61.7821; 2023: 0; 2024: 0 | 61.7821
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.575 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6516 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.4306; 2023: 0; 2024: 0 | 36.4306
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.576 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6089 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Заречная в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 40.3879; 2023: 0; 2024: 0 | 40.3879
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.577 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2822 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.0612; 2023: 0; 2024: 0 | 36.0612
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.578 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Первомайская в с. Коршик Оричевского района | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4355 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Первомайская в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 52.2145; 2023: 0; 2024: 0 | 52.2145
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.579 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района | 0.009 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 39.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3465 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 31.1256; 2023: 0; 2024: 0 | 31.1256
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.580 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 кв. 2 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5806 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 кв. 2 по ул. Почтовая в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3597; 2023: 0; 2024: 0 | 47.3597
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.581 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района | 0.003 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 48.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.934 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 40.713; 2023: 0; 2024: 0 | 40.713
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.582 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Коршик Оричевского района | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 38.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7491 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 30.5281; 2023: 0; 2024: 0 | 30.5281
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.583 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 1 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района | 0.003 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 44.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.957 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 1 по ул. Зеленая в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.736; 2023: 0; 2024: 0 | 36.736
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.584 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090302:577) | 0.04 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 98.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.783 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090302:577)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 90.562; 2023: 0; 2024: 0 | 90.562
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.585 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1585 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Советская в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43.9376; 2023: 0; 2024: 0 | 43.9376
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.586 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0543 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 32.8333; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8333
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.587 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Профсоюзная в с. Коршик Оричевского района | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1444 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Профсоюзная в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 51.9234; 2023: 0; 2024: 0 | 51.9234
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.588 | Газопровод-ввод к жилому дому №47 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:090302:406) | 0.07 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 973.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.0813 | построен газопровод-ввод к жилому дому №47 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:090302:406)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 964.8603; 2024: 0 | 964.8603
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.589 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5694 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 38.3484; 2023: 0; 2024: 0 | 38.3484
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.590 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 в д. Большой Коршик Оричевского района(кадастровый номер земельного участка43:24:390202:36) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2634 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 в д. Большой Коршик Оричевского района(кадастровый номер земельного участка43:24:390202:36)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43.0424; 2023: 0; 2024: 0 | 43.0424
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.591 | Газопровод-ввод к жилому дому №30 в д. Большой Коршик Оричевского района(кадастровый номер земельного участка43:24:390202:0028) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5187 | построен газопровод-ввод к жилому дому №30 в д. Большой Коршик Оричевского района(кадастровый номер земельного участка43:24:390202:0028)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.2977; 2023: 0; 2024: 0 | 47.2977
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.592 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 в д. Большой Коршик Оричевского района(кадастровый номер земельного участка43:24:390202:38) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.545 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 в д. Большой Коршик Оричевского района(кадастровый номер земельного участка43:24:390202:38)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 39.324; 2023: 0; 2024: 0 | 39.324
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.593 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Новая в с. Каринка Кирово-Чепецкого района | 0.089 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 158.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5435 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Новая в с. Каринка Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 150.3225; 2023: 0; 2024: 0 | 150.3225
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.594 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Кирова в с. Каринка Кирово-Чепецкого района | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 30.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6216 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Кирова в с. Каринка Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 22.4006; 2023: 0; 2024: 0 | 22.4006
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.595 | Распределительный газопровод по ул. Крестьянская, ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района | 0.28971 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1489.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.8995 | построен распределительный газопровод по ул. Крестьянская, ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1432.3528; 2023: 0; 2024: 0 | 1432.3528
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 57.5467; 2023: 0; 2024: 0 | 57.5467
2.5.596 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Свободы в с. Истобенске Оричевского района | 0.065 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 90.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1932 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Свободы в с. Истобенске Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 81.9723; 2023: 0; 2024: 0 | 81.9723
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.597 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Коммуны с. Истобенске Оричевского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Коммуны с. Истобенске Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 39.8196; 2023: 0; 2024: 0 | 39.8196
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.598 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.926 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.705; 2023: 0; 2024: 0 | 49.705
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.599 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Коммуны в с. Истобенске Оричевского района | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 56.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3427 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Коммуны в с. Истобенске Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 48.1218; 2023: 0; 2024: 0 | 48.1218
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.600 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Труда с. Истобенске Оричевского района | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 36.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6148 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Труда с. Истобенске Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 28.3938; 2023: 0; 2024: 0 | 28.3938
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.601 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района | 0.03 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9173 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 61.6963; 2023: 0; 2024: 0 | 61.6963
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.602 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2689 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 1 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.0479; 2023: 0; 2024: 0 | 49.0479
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.603 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4121 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Крестьянская в с. Истобенске Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.1911; 2023: 0; 2024: 0 | 47.1911
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.604 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 кв. 2 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенске Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020103:78) | 0.018 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 кв. 2 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенске Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020103:78)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 48.7791; 2023: 0; 2024: 0 | 48.7791
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.605 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 кв. 1 по ул. Коммуны в с. Истобенске Оричевского района | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8813 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 кв. 1 по ул. Коммуны в с. Истобенске Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 45.6603; 2023: 0; 2024: 0 | 45.6603
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.606 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенске Оричевского района | 0.081 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 286.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9855 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенске Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 278.7646; 2023: 0; 2024: 0 | 278.7646
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.607 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 кв. 2 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:119) | 0.019 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 64.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7434 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 кв. 2 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:119)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 56.5224; 2023: 0; 2024: 0 | 56.5224
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.608 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Свободы в с. Истобенске Оричевского района | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8671 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Свободы в с. Истобенске Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 39.6461; 2023: 0; 2024: 0 | 39.6461
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.609 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 1 по ул. Труда с. Истобенске Оричевского района | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 36.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0432 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 1 по ул. Труда с. Истобенске Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 27.8222; 2023: 0; 2024: 0 | 27.8222
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.610 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:02010275) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 37.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9867 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:02010275)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 29.7657; 2023: 0; 2024: 0 | 29.7657
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.611 | Распределительный газопровод по ул. Цветочная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.1458 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 568.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.2103 | построен распределительный газопровод по ул. Цветочная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 559.9894; 2023: 0; 2024: 0 | 559.9894
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.612 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Дачная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.029 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 631.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.4164 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Дачная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 623.1955; 2023: 0; 2024: 0 | 623.1955
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.613 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Центральная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Центральная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 514.43; 2023: 0; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.614 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.005 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.615 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.01 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.616 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Луговая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Луговая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.617 | Газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Северная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:131504:167) | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 507.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5446 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Северная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:131504:167)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 499.3237; 2023: 0; 2024: 0 | 499.3237
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.618 | Распределительный газопровод по ул. Труда в с. Быстрица, Оричевского района | 1.2516 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 12647.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12647.5468 | построен распределительный газопровод по ул. Труда в с. Быстрица, Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 12436.6717; 2023: 0; 2024: 0 | 12436.6717
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 210.8751; 2023: 0; 2024: 0 | 210.8751
2.5.619 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Мирная в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:350126:113) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Мирная в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:350126:113)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.620 | Распределительный газопровод по ул. Мирной, Казанской, Луговой в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района | 1.0504 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 11705.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11705.3677 | построен распределительный газопровод по ул. Мирной, Казанской, Луговой в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 11621.0177; 2023: 0; 2024: 0 | 11621.0177
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 84.35; 2023: 0; 2024: 0 | 84.35
2.5.621 | Газопровод-ввод к жилому дому № 125 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района | 0.021 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 83.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6992 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 125 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 75.4782; 2023: 0; 2024: 0 | 75.4782
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.622 | Газопровод-ввод к жилому дому № 100ж по ул. Вихарева в с Бурмакино Кирово-Чепецкого района | 0.026 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 107.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7485 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 100ж по ул. Вихарева в с Бурмакино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 99.5276; 2023: 0; 2024: 0 | 99.5276
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.623 | Газопровод-ввод к жилому дому №79 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050309:67) | 0.006 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 44.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.555 | построен газопровод-ввод к жилому дому №79 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050309:67)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.334; 2023: 0; 2024: 0 | 36.334
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.624 | Газопровод-ввод к жилому дому №96 кв.1 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050308:191) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.72 | построен газопровод-ввод к жилому дому №96 кв.1 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050308:191)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.499; 2023: 0; 2024: 0 | 49.499
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.625 | Газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:258) | 0.006 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 44.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.207 | построен газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Вихарева в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:258)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 35.9861; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9861
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.626 | Газопровод-ввод к жилому дому №9А по ул. Прудная в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:297) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5462 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9А по ул. Прудная в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:297)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.3253; 2023: 0; 2024: 0 | 37.3253
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.627 | Газопровод-ввод к жилому дому №1Б по ул. Прудная в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:635) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 73.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6941 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1Б по ул. Прудная в с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:050305:635)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 65.4731; 2023: 0; 2024: 0 | 65.4731
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.628 | Газопровод-ввод к жилому дому №1г кв. 2 по ул. Коммунистическая в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310202:375) | 0.0062 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 446.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.6468 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1г кв. 2 по ул. Коммунистическая в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310202:375)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 438.049; 2024: 0 | 485.4259
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.629 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Кооперативная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310205:274) | 0.019 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 570.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.9911 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Кооперативная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310205:274)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 562.7702; 2023: 0; 2024: 0 | 562.7702
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.630 | Распределительный газопровод по ул. Краснофлотская, ул. Урожайная в пгт. Фаленки Фаленского района | 0.7393 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 7946.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7946.8897 | построен распределительный газопровод по ул. Краснофлотская, ул. Урожайная в пгт. Фаленки Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 7876.598; 2023: 0; 2024: 0 | 7876.598
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 70.2917; 2023: 0; 2024: 0 | 70.2917
2.5.631 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Советская в пгт Фленки | 0.037 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 773.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.678 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Советская в пгт Фленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 765.457; 2023: 0; 2024: 0 | 765.457
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.632 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 1 по пер.Цветной в пгт Фаленки | 0.052 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 864.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.3158 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 1 по пер.Цветной в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 856.0949; 2024: 0 | 856.0949
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.633 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Тимирязева в пгт Фаленки | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8298 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Тимирязева в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 50.6088; 2023: 0; 2024: 0 | 50.6088
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.634 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Труда в пгт Фаленки | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 540.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.7785 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Труда в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 532.5576; 2023: 0; 2024: 0 | 532.5576
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.635 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 кв. 2 по ул. Набережная в пгт Фленки | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8599 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 кв. 2 по ул. Набережная в пгт Фленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 64.639; 2023: 0; 2024: 0 | 64.639
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.636 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 2 по пер.Цветной в пгт Фаленки | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 2 по пер.Цветной в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 461.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.637 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул.Спортивная в пгт Фаленки | 0.0025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7478 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул.Спортивная в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.5269; 2023: 0; 2024: 0 | 37.5269
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.638 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул.Чапаева в пгт Фаленки | 0.132 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 199.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.9513 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул.Чапаева в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 191.7304; 2023: 0; 2024: 0 | 191.7304
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.639 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Фабричная в пгт Фаленки | 0.033 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3996 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Фабричная в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.1786; 2023: 0; 2024: 0 | 36.1786
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.640 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер.Сенной в пгт Фаленки | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер.Сенной в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.641 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул.Радужная в пгт Фаленки | 0.03 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул.Радужная в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.642 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул.Свободы в пгт Фаленки | 0.03 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул.Свободы в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.643 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул.Северная в пгт Фаленки | 0.082 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 102.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5294 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул.Северная в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 94.3084; 2023: 0; 2024: 0 | 94.3084
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.644 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Коммуны в пгт Фаленки | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Коммуны в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.645 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул.Воробьева в пгт Фаленки | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9558 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул.Воробьева в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.7348; 2023: 0; 2024: 0 | 41.7348
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.646 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Воробьева в пгт Фаленки | 0.022 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0853 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Воробьева в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 54.8643; 2023: 0; 2024: 0 | 54.8643
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.647 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Чапаева в пгт Фаленки | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1781 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Чапаева в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.9571; 2023: 0; 2024: 0 | 41.9571
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.648 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Набережная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:010206:114) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 56.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8971 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Набережная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:010206:114)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 48.6761; 2023: 0; 2024: 0 | 48.6761
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.649 | Распределительный газопровод по ул. Свободы в пгт. Фаленки Фаленского района | 0.61 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 7233.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7233.3399 | построен распределительный газопровод по ул. Свободы в пгт. Фаленки Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 7148.9899; 2023: 0; 2024: 0 | 7148.9899
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 84.35; 2023: 0; 2024: 0 | 84.35
2.5.650 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Коминтерна в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310204:0154) | 0.0115 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9132 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Коминтерна в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310204:0154)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 58.6922; 2023: 0; 2024: 0 | 58.6922
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.651 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Полевая в птг Стрижи Оричевского района | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9089 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Полевая в птг Стрижи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.6879; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6879
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.652 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Солнечная в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350102:177) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8497 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Солнечная в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350102:177)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 38.6287; 2023: 0; 2024: 0 | 38.6287
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.653 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Луговая в птг Стрижи Оричевского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 92.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9813 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Луговая в птг Стрижи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 84.7604; 2023: 0; 2024: 0 | 84.7604
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.654 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Солнечная в птг Стрижи Оричевского района | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3544 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Солнечная в птг Стрижи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 44.1335; 2023: 0; 2024: 0 | 44.1335
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.655 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Цветочная в птг Стрижи Оричевского района | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 131.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6885 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Цветочная в птг Стрижи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 123.4675; 2023: 0; 2024: 0 | 123.4675
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.656 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Вокзальная в птг Стрижи Оричевского района | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1754 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Вокзальная в птг Стрижи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 39.9545; 2023: 0; 2024: 0 | 39.9545
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.657 | Распределительный газопровод по пер. Строителей, ул. Базовая, ул. Восточная, ул. Заводская, ул. Западная, ул. Заповедная, ул. Крымская, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Молодой Гвардии, ул. Новоселов, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Свободы, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Якимовой в пгт. Оричи | 7.476 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 79734.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79734.9872 | построен распределительный газопровод по пер. Строителей, ул. Базовая, ул. Восточная, ул. Заводская, ул. Западная, ул. Заповедная, ул. Крымская, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Молодой Гвардии, ул. Новоселов, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Свободы, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Якимовой в пгт. Оричи
[5 empty] | средства организаций | 2022: 78483.795; 2023: 0; 2024: 0 | 78483.795
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 1251.1923; 2023: 0; 2024: 0 | 1251.1923
2.5.658 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Молодой Гвардии в пгт. Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351043:0017) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 32.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1625 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Молодой Гвардии в пгт. Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351043:0017)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 23.9416; 2023: 0; 2024: 0 | 23.9416
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.659 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Пионерская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351049:0027) | 0.0735 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 221.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.562 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Пионерская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351049:0027)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 213.3411; 2023: 0; 2024: 0 | 213.3411
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.660 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 кв. 3 по пер. Школьный в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051047:27) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3483 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 кв. 3 по пер. Школьный в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051047:27)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 52.1273; 2023: 0; 2024: 0 | 52.1273
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.661 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 кв. 1 по ул. М.Гвардии в птг Оричи Оричевского района | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.583 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 кв. 1 по ул. М.Гвардии в птг Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 45.362; 2023: 0; 2024: 0 | 45.362
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.662 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Октябрьская в птг Оричи Оричевского района | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.639 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Октябрьская в птг Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.4181; 2023: 0; 2024: 0 | 37.4181
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.663 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12а, кв. 2 по ул. Садовая в пгт. Оричи | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 87.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6807 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12а, кв. 2 по ул. Садовая в пгт. Оричи
[5 empty] | средства организаций | 2022: 79.4597; 2023: 0; 2024: 0 | 79.4597
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.664 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Садовая в птг Оричи Оричевского района | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2671 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Садовая в птг Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 52.0461; 2023: 0; 2024: 0 | 52.0461
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.665 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45б по ул. Кооперативная в птг Оричи Оричевского района | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 30.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6247 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45б по ул. Кооперативная в птг Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 22.4037; 2023: 0; 2024: 0 | 22.4037
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.666 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Свободы в птг Оричи Оричевского района | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4484 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Свободы в птг Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 52.2274; 2023: 0; 2024: 0 | 52.2274
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.667 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 кв. 1 по пер. Школьный в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051047:27) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6575 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 кв. 1 по пер. Школьный в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051047:27)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43.4365; 2023: 0; 2024: 0 | 43.4365
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.668 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 кв. 1 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351041:17) | 0.032 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 139.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0302 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 кв. 1 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351041:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 130.8093; 2023: 0; 2024: 0 | 130.8093
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.669 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12а, кв. 1 по ул. Садовая в пгт. Оричи | 0.059 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 280.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3772 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12а, кв. 1 по ул. Садовая в пгт. Оричи
[5 empty] | средства организаций | 2022: 272.1562; 2023: 0; 2024: 0 | 272.1562
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.670 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Набережная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:351024:54) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1779 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Набережная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:351024:54)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 34.957; 2023: 0; 2024: 0 | 34.957
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.671 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Кирова пгт. Оричи Оричевского р-на | 0.064 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 237.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8002 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Кирова пгт. Оричи Оричевского р-на
[5 empty] | средства организаций | 2022: 229.5792; 2023: 0; 2024: 0 | 229.5792
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.672 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9б кв. 1 по ул. Свободы в пгт. Оричи Оричевского района | 0.02 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 148.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1333 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9б кв. 1 по ул. Свободы в пгт. Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 139.9124; 2023: 0; 2024: 0 | 139.9124
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.673 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская обл., Оричевский р-н, пгт. Оричи, ул. Рябиновая, д. 9 (зем. участок с кад. номером 43:24:351013:150) | 0.04 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 791.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.8055 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская обл., Оричевский р-н, пгт. Оричи, ул. Рябиновая, д. 9 (зем. участок с кад. номером 43:24:351013:150)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 783.5846; 2023: 0; 2024: 0 | 783.5846
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.674 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Вишневая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051012:493) | 0.01 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Вишневая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051012:493)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.675 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Пионерская в пгт Оричи | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0022 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Пионерская в пгт Оричи
[5 empty] | средства организаций | 2022: 55.7812; 2023: 0; 2024: 0 | 55.7812
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.676 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Октябрьская в пгт. Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351045:0006) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6543 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Октябрьская в пгт. Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351045:0006)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 38.4333; 2023: 0; 2024: 0 | 38.4333
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.677 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Садовая в птг Оричи Оричевского района | 0.0067 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3258 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Садовая в птг Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 44.1048; 2023: 0; 2024: 0 | 44.1048
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.678 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 кв.2 по ул. Труда в птг Оричи Оричевского района | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0826 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 кв.2 по ул. Труда в птг Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 46.8616; 2023: 0; 2024: 0 | 46.8616
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.679 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 2 по ул. Гражданская в птг Оричи Оричевского района | 0.0105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1374 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 2 по ул. Гражданская в птг Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 48.9165; 2023: 0; 2024: 0 | 48.9165
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.680 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29в кв. 2 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2077 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29в кв. 2 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 54.9868; 2023: 0; 2024: 0 | 54.9868
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.681 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Южная в птг Оричи Оричевского района | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 103.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7846 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Южная в птг Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 95.5636; 2023: 0; 2024: 0 | 95.5636
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.682 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 кв. 3 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района | 0.024 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 76.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8279 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 кв. 3 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 68.6069; 2023: 0; 2024: 0 | 68.6069
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.683 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Свободы в птг Оричи Оричевского района | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 552.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.8636 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Свободы в птг Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 544.6426; 2023: 0; 2024: 0 | 544.6426
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.684 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 1 по ул. Свободы в птг Оричий Оричевского района | 0.02 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 1 по ул. Свободы в птг Оричий Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.685 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19, кв. 1 по ул. Колхозная в пгт. Оричи | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19, кв. 1 по ул. Колхозная в пгт. Оричи
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.8379; 2023: 0; 2024: 0 | 36.8379
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.686 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 2 по ул. Кооперативная в птг Оричи Оричевского района | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1566 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 2 по ул. Кооперативная в птг Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 35.9356; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9356
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.687 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 1 ул. Советская в птг Оричи Оричевского района | 0.005 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 1 ул. Советская в птг Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.688 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33а кв. 2 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 102.9852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9852 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33а кв. 2 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 94.7642; 2023: 0; 2024: 0 | 94.7642
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.689 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35а по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района | 0.0725 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 184.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7697 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35а по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 176.5487; 2023: 0; 2024: 0 | 176.5487
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.690 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 1 по ул. 2-я Советская в пгт. Оричи | 0.024 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 172.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1885 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 1 по ул. 2-я Советская в пгт. Оричи
[5 empty] | средства организаций | 2022: 163.9675; 2023: 0; 2024: 0 | 163.9675
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.691 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44, кв. 2 по ул. Западная в пгт. Оричи | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 30.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5032 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44, кв. 2 по ул. Западная в пгт. Оричи
[5 empty] | средства организаций | 2022: 22.2823; 2023: 0; 2024: 0 | 22.2823
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.692 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051026:0037) | 0.0015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 35.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6226 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051026:0037)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 27.4016; 2023: 0; 2024: 0 | 27.4016
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.693 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Советская в птг Оричи Оричевского района | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2832 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Советская в птг Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 35.0622; 2023: 0; 2024: 0 | 35.0622
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.694 | Газопровод-ввод к жилому дому №7Б кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:139) | 0.0025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 467.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.7617 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7Б кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:139)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 459.5407; 2023: 0; 2024: 0 | 459.5407
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.695 | Газопровод-ввод к жилому дому №33а кв. 1 по ул. Западная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051072:332) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому №33а кв. 1 по ул. Западная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051072:332)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 538.6001; 2023: 0; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.696 | Газопровод-ввод к жилому дому №7а кв. 2 по ул. Колхозная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351027:38) | 0.035 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 761.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.5929 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7а кв. 2 по ул. Колхозная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351027:38)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 753.3719; 2024: 0 | 753.3719
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.697 | Газопровод-ввод к жилому дому №43 кв. 1 по ул. Южная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:00684:238) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 31.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3826 | построен газопровод-ввод к жилому дому №43 кв. 1 по ул. Южная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:00684:238)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 23.1617; 2023: 0; 2024: 0 | 23.1617
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.698 | Газопровод-ввод к жилому дому №1а по ул. Шишканы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:351015:121) | 0.014 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 493.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.7785 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1а по ул. Шишканы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:351015:121)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 485.1807; 2024: 0 | 532.5576
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.699 | Газопровод-ввод к жилому дому №51 кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051038:5) | 0.02 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому №51 кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051038:5)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.700 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 кв. 1 по ул. Пионерская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051050:85) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 73.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5293 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 кв. 1 по ул. Пионерская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051050:85)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 65.3084; 2023: 0; 2024: 0 | 65.3084
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.701 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 кв. 2 по ул. 2ая Советская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051080:0029) | 0.033 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 107.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3804 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 кв. 2 по ул. 2ая Советская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:051080:0029)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 99.1594; 2023: 0; 2024: 0 | 99.1594
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.702 | Распределительный газопровод по ул. Лучистая, ул. Советской Армии, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская в пгт. Мирный, Оричевского района | 1.6819 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 13777.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13777.4523 | построен распределительный газопровод по ул. Лучистая, ул. Советской Армии, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская в пгт. Мирный, Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 13622.8106; 2023: 0; 2024: 0 | 13622.8106
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 154.6417; 2023: 0; 2024: 0 | 154.6417
2.5.703 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Привокзальная в пгт. Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:010308:218) | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 501.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.5021 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Привокзальная в пгт. Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:010308:218)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 493.2812; 2023: 0; 2024: 0 | 493.2812
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.704 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Комарова в птг Мирный Оричевского района | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 37.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1558 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Комарова в птг Мирный Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 28.9348; 2023: 0; 2024: 0 | 28.9348
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.705 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:010308:199) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:010308:199)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.706 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 37.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3426 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 29.1216; 2023: 0; 2024: 0 | 29.1216
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.707 | Газопровод-ввод к жилому дому № ул. 9 по ул. Ст.Халтурина в птг Мирный Оричевского района | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1691 | построен газопровод-ввод к жилому дому № ул. 9 по ул. Ст.Халтурина в птг Мирный Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 35.9482; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9482
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.708 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 36.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1788 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лесная в птг Мирный Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 27.9579; 2023: 0; 2024: 0 | 27.9579
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.709 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Труда в птг Мирный Оричевского района | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 40.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6625 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Труда в птг Мирный Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 32.4415; 2023: 0; 2024: 0 | 32.4415
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.710 | Газопровод-ввод к жилому дому №51 по ул. Набережная пгт. Кумены Куменского р-на | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9198 | построен газопровод-ввод к жилому дому №51 по ул. Набережная пгт. Кумены Куменского р-на
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.6988; 2023: 0; 2024: 0 | 47.6988
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.711 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Первомайская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020227:183) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Первомайская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020227:183)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.712 | Газопровод-ввод к жилому дому №6а по ул. Мелиоративная пгт. Кумены Куменского р-на | 0.1003 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 485.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.7171 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6а по ул. Мелиоративная пгт. Кумены Куменского р-на
[5 empty] | средства организаций | 2022: 477.4961; 2023: 0; 2024: 0 | 477.4961
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.713 | Газопровод-ввод к жилому дому №25 кв. 5 по ул. Садовая в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020237) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 27.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0602 | построен газопровод-ввод к жилому дому №25 кв. 5 по ул. Садовая в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020237)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 18.8393; 2023: 0; 2024: 0 | 18.8393
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.714 | Распределительный газопровод до д.№ 24,25,25/1,26а,27,35 в п. Юбилейный Оричевского района | 1.1973 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 11123.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11123.2709 | построен распределительный газопровод до д.№ 24,25,25/1,26а,27,35 в п. Юбилейный Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 11065.7242; 2023: 0; 2024: 0 | 11065.7242
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 57.5467; 2023: 0; 2024: 0 | 57.5467
2.5.715 | Распределительный газопровод по ул. Садовая в п. Торфяной, Оричевского района | 0.2468 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1011.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.4476 | построен распределительный газопровод по ул. Садовая в п. Торфяной, Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 995.0057; 2023: 0; 2024: 0 | 995.0057
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.716 | Газопровод-ввод к жилому дому №3а по ул. Транспортная п. Торфяной Оричевского р-на | 0.055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 159.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4142 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3а по ул. Транспортная п. Торфяной Оричевского р-на
[5 empty] | средства организаций | 2022: 151.1932; 2023: 0; 2024: 0 | 151.1932
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.717 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Рабочая в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:030306:117) | 0.01 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Рабочая в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка43:24:030306:117)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.718 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района | 0.0045 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 46.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.165 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.944; 2023: 0; 2024: 0 | 37.944
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.719 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул.Строителей в п. Соколовка Зуевского района | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7102 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул.Строителей в п. Соколовка Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43.4892; 2023: 0; 2024: 0 | 43.4892
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.720 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Строителей в п. Соколовка Зуевского района | 0.0283 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Строителей в п. Соколовка Зуевского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.721 | Газопровод-ввод к жилому дому №5, кв.1 по ул.Строителей п. Соколовка Зуевский р-н | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8956 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5, кв.1 по ул.Строителей п. Соколовка Зуевский р-н
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.6746; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6746
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.722 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв.1 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2715 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв.1 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.0505; 2023: 0; 2024: 0 | 36.0505
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.723 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района | 0.0102 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Строителей в п. Соколовка, Зуевского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.724 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул.Северная п. Соколовка Зуевский р-н | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0021 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул.Северная п. Соколовка Зуевский р-н
[5 empty] | средства организаций | 2022: 38.7812; 2023: 0; 2024: 0 | 38.7812
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.725 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Северная в п. Соколовка Зуевского района | 0.03 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Северная в п. Соколовка Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 629.238; 2023: 0; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.726 | Газопровод-ввод к жилому дому №25 по ул.Заречная п. Семушино Зуевский р-н | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9847 | построен газопровод-ввод к жилому дому №25 по ул.Заречная п. Семушино Зуевский р-н
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.7637; 2023: 0; 2024: 0 | 41.7637
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.727 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул.Ленина в п. Семушино Зуевского района | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5061 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул.Ленина в п. Семушино Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 46.2852; 2023: 0; 2024: 0 | 46.2852
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.728 | Газопровод-ввод к жилому дому №1, кв.2 по ул. Труда п. Семушино Зуевский р-н | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6513 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1, кв.2 по ул. Труда п. Семушино Зуевский р-н
[5 empty] | средства организаций | 2022: 55.4304; 2023: 0; 2024: 0 | 55.4304
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.729 | Газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул.Коммунистическая п. Семушино Зуевский р-н | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2345 | построен газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул.Коммунистическая п. Семушино Зуевский р-н
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.0135; 2023: 0; 2024: 0 | 53.0135
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.730 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул.Кирова п. Семушино Зуевский р-н | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 56.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7025 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул.Кирова п. Семушино Зуевский р-н
[5 empty] | средства организаций | 2022: 48.4815; 2023: 0; 2024: 0 | 48.4815
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.731 | Газопровод-ввод к жилому дому №10, кв.2 по ул. Труда п. Семушино Зуевский р-н | 0.018 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10, кв.2 по ул. Труда п. Семушино Зуевский р-н
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.732 | Распределительный газопровод по ул. Пушкина в п. Речной, Куменского района | 1.1683 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 7151.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7151.2595 | построен распределительный газопровод по ул. Пушкина в п. Речной, Куменского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 7085.4919; 2023: 0; 2024: 0 | 7085.4919
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 65.7677; 2023: 0; 2024: 0 | 65.7677
2.5.733 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Маяковского в п. Речной Куменского района | 0.004 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 432.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Маяковского в п. Речной Куменского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 424.7555; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.734 | Газопровод-ввод к жилому дому №58 по ул.Ленина в пос. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:030103:64) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №58 по ул.Ленина в пос. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:030103:64)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.735 | Распределительный газопровод по ул. Механизаторов в п. Пригородный, Кирово-Чепецкого района | 1.2592 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 9059.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9059.3974 | построен распределительный газопровод по ул. Механизаторов в п. Пригородный, Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 8806.3473; 2023: 0; 2024: 0 | 8806.3473
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 253.0501; 2023: 0; 2024: 0 | 253.0501
2.5.736 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 кв. 2 по ул. Новостроевская в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:141103:153) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 кв. 2 по ул. Новостроевская в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:141103:153)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.737 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Полевая в п. Олимпийский, Куменского района | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 177.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1133 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Полевая в п. Олимпийский, Куменского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 168.8923; 2023: 0; 2024: 0 | 168.8923
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.738 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Садовая в п. Октябрьский Фаленкого района | 0.023 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 595.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.1613 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Садовая в п. Октябрьский Фаленкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 586.9403; 2023: 0; 2024: 0 | 586.9403
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.739 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Садовая в п. Октябрьский Фаленкого района | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Садовая в п. Октябрьский Фаленкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 514.43; 2023: 0; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.740 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Фестивальная в п. Краснооктябрьский Куменского района | 0.063 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 930.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.7836 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Фестивальная в п. Краснооктябрьский Куменского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 922.5627; 2023: 0; 2024: 0 | 922.5627
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.741 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул.Заливная п. Косино Зуевский р-н | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3065 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул.Заливная п. Косино Зуевский р-н
[5 empty] | средства организаций | 2022: 62.0855; 2023: 0; 2024: 0 | 62.0855
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.742 | Газопровод-ввод к жилому дому №38 по ул. Чапаева в пос.Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:320207:58) | 0.0007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5123 | построен газопровод-ввод к жилому дому №38 по ул. Чапаева в пос.Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:320207:58)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 31.2913; 2023: 0; 2024: 0 | 31.2913
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.743 | Газопровод-ввод к жилому дому № 79 по ул.Ленина в п. Косино Зуевского района | 0.0017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1685 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 79 по ул.Ленина в п. Косино Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 32.9475; 2023: 0; 2024: 0 | 32.9475
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.744 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 , кв.2 по ул.Гагарина п. Косино Зуевский р-н | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3286 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 , кв.2 по ул.Гагарина п. Косино Зуевский р-н
[5 empty] | средства организаций | 2022: 42.1076; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1076
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.745 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул.Калинина в п. Косино Зуевского района | 0.007 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 39.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1183 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул.Калинина в п. Косино Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 30.8974; 2023: 0; 2024: 0 | 30.8974
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.746 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 1 по ул.Никулина в п. Косино Зуевского района | 0.186 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 218.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7085 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 1 по ул.Никулина в п. Косино Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 210.4876; 2023: 0; 2024: 0 | 210.4876
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.747 | Газопровод-ввод к жилому дому №1А по ул. Северная в пос.Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:320203:82) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0209 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1А по ул. Северная в пос.Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:320203:82)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.8; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.748 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул.Бумажников п. Кордяга Зуевский р-н | 0.018 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 79.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9976 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул.Бумажников п. Кордяга Зуевский р-н
[5 empty] | средства организаций | 2022: 71.7766; 2023: 0; 2024: 0 | 71.7766
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.749 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Кирова в д. Кордяга Зуевского района | 0.008 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 69.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Кирова в д. Кордяга Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 61.7353; 2023: 0; 2024: 0 | 61.7353
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.750 | Распределительный газопровод в п. Ключи, Кирово-Чепецкого района | 3.094 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 40657.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40657.8151 | построен распределительный газопровод в п. Ключи, Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39617.498; 2023: 0; 2024: 0 | 39617.498
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 1040.3172; 2023: 0; 2024: 0 | 1040.3172
2.5.751 | Распределительный газопровод по ул. Центральная, ул. Спортивная, ул. Пионерская в п. Зенгино Оричевского района | 1.9412 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 18665.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18665.9659 | построен распределительный газопровод по ул. Центральная, ул. Спортивная, ул. Пионерская в п. Зенгино Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 18356.6825; 2023: 0; 2024: 0 | 18356.6825
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 309.2835; 2023: 0; 2024: 0 | 309.2835
2.5.752 | Распределительный газопровод по ул. Железнодорожной в п. Зеленый Оричевского района | 1.93 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 12119.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12119.3043 | построен распределительный газопровод по ул. Железнодорожной в п. Зеленый Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 11669.4374; 2023: 0; 2024: 0 | 11669.4374
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 449.8669; 2023: 0; 2024: 0 | 449.8669
2.5.753 | Распределительный газопровод по пер. Железнодоржный, пер. Северный, ул. Колхозная, ул. Кирова, ул. Ленина в ж/д ст. Просница | 2.205 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 19747.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19747.3367 | построен распределительный газопровод по пер. Железнодоржный, пер. Северный, ул. Колхозная, ул. Кирова, ул. Ленина в ж/д ст. Просница
[5 empty] | средства организаций | 2022: 19494.2866; 2023: 0; 2024: 0 | 19494.2866
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 253.0501; 2023: 0; 2024: 0 | 253.0501
2.5.754 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.015 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 103.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0075 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 94.7866; 2023: 0; 2024: 0 | 94.7866
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.755 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Комсомольская на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.0046 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4556 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Комсомольская на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.2347; 2023: 0; 2024: 0 | 36.2347
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.756 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Петра Родыгина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2721 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Петра Родыгина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.0511; 2023: 0; 2024: 0 | 36.0511
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.757 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Коммунистическая на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6785 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Коммунистическая на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 61.4575; 2023: 0; 2024: 0 | 61.4575
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.758 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 44.2379; 2023: 0; 2024: 0 | 44.2379
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.759 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133118:73) | 0.0223 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 107.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4147 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133118:73)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 99.1937; 2023: 0; 2024: 0 | 99.1937
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.760 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по 1-ый переулок на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8056 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по 1-ый переулок на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 40.5847; 2023: 0; 2024: 0 | 40.5847
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.761 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Советская на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2022 года | всего | 37.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4302 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Советская на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 29.2092; 2023: 0; 2024: 0 | 29.2092
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.762 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.0081 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9956 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Свободы на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.7746; 2023: 0; 2024: 0 | 49.7746
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.763 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 кв. 2 ул. Свободы ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.0166 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 93.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6803 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 кв. 2 ул. Свободы ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 85.4593; 2023: 0; 2024: 0 | 85.4593
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.764 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Кирова в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (земельного участок с кадастровым номером 43:12:133105:81) | 0.018 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.743 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Кирова в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (земельного участок с кадастровым номером 43:12:133105:81)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.522; 2023: 0; 2024: 0 | 47.522
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.765 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.0116 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 73.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6394 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 65.4185; 2023: 0; 2024: 0 | 65.4185
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.766 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Пролетарская ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 65.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1584 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Пролетарская ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 56.9374; 2023: 0; 2024: 0 | 56.9374
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.767 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0092 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 66.7882; 2023: 0; 2024: 0 | 66.7882
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.768 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 кв 2 по ул. Свободы ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.02 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 кв 2 по ул. Свободы ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.769 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Добрая в железнодорожная станция Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:133114164) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.71 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Добрая в железнодорожная станция Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:133114164)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 60.489; 2023: 0; 2024: 0 | 60.489
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.770 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 79.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5534 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 71.3324; 2023: 0; 2024: 0 | 71.3324
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.771 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по пер. Коммунальный ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.0056 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8286 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по пер. Коммунальный ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 45.6077; 2023: 0; 2024: 0 | 45.6077
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.772 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0.0106 | январь 2022 года | февраль 2022 года | всего | 57.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9133 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Механизаторов на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.6924; 2023: 0; 2024: 0 | 49.6924
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.773 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Пролетарская в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133108:159) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3944 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Пролетарская в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133108:159)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 54.1735; 2023: 0; 2024: 0 | 54.1735
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.774 | Газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:77) | 0.019 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 570.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.9911 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:77)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 562.7702; 2023: 0; 2024: 0 | 562.7702
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.775 | Газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:0074) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:0074)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.776 | Газопровод-ввод к жилому дому № 79 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133102:0012) | 0.0105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 26.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.109 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 79 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133102:0012)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 17.8881; 2023: 0; 2024: 0 | 17.8881
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.777 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Петра Родыгина в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:18) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Петра Родыгина в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:18)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 514.43; 2023: 0; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.778 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Ст. Халтурина в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133101:0033) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 84.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7648 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Ст. Халтурина в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133101:0033)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 76.5438; 2023: 0; 2024: 0 | 76.5438
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.779 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Новая в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133109:0042) | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4342 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Новая в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133109:0042)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 59.2133; 2023: 0; 2024: 0 | 59.2133
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.780 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Кирова в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:82) | 0.0135 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 36.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1869 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Кирова в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133103:82)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 27.9659; 2023: 0; 2024: 0 | 27.9659
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.781 | Распределительный газопровод по ул. Солнечная в д. Березник, Куменского района | 0.2464 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 994.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.2208 | построен распределительный газопровод по ул. Солнечная в д. Березник, Куменского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 985.9999; 2023: 0; 2024: 0 | 985.9999
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.782 | Распределительный газопровод в д. Шевнины Оричевского района | 0.15453 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 814.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.4127 | построен распределительный газопровод в д. Шевнины Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 781.5289; 2023: 0; 2024: 0 | 781.5289
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 32.8838; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8838
2.5.783 | Газопровод-ввод к жилому дому № 85 кв. 2 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.471 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 85 кв. 2 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 39.2501; 2023: 0; 2024: 0 | 39.2501
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.784 | Газопровод-ввод к жилому дому №8, кв. 3 по ул. Советская в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111303:419 ) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8, кв. 3 по ул. Советская в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111303:419 )
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.785 | Газопровод-ввод к жилому дому №70 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:0012) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5935 | построен газопровод-ввод к жилому дому №70 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:0012)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3726; 2023: 0; 2024: 0 | 47.3726
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.786 | Газопровод-ввод к жилому дому №68, кв. 2 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:248) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3405 | построен газопровод-ввод к жилому дому №68, кв. 2 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:248)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 39.1196; 2023: 0; 2024: 0 | 39.1196
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.787 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.225 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 52.004; 2023: 0; 2024: 0 | 52.004
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.788 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района | 0.004 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 69.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3622 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 61.1413; 2023: 0; 2024: 0 | 61.1413
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.789 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Советская в д. Усовы Оричевского района | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6897 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Советская в д. Усовы Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 56.4688; 2023: 0; 2024: 0 | 56.4688
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.790 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района | 0.005 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.791 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:360202:196) | 0.004 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 43.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5392 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:360202:196)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 35.3182; 2023: 0; 2024: 0 | 35.3182
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.792 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района | 0.02 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 70.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6813 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 62.4603; 2023: 0; 2024: 0 | 62.4603
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.793 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района | 0.004 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Центральная в д. Усовы Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 472.1323; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.794 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 в д. Тюлькинцы Кирово-Чепецкого района | 0.01 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 в д. Тюлькинцы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.795 | Газопровод-ввод к жилому дому №21 в д. Тупицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020206:62) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4432 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21 в д. Тупицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020206:62)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 33.2223; 2023: 0; 2024: 0 | 33.2223
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.796 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 в д. Тупицыны Оричевского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6301 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 в д. Тупицыны Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 31.4092; 2023: 0; 2024: 0 | 31.4092
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.797 | Распределительный газопровод в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района | 1.7848 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 25920.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25920.8023 | построен распределительный газопровод в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 25709.9272; 2023: 0; 2024: 0 | 25709.9272
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 210.8751; 2023: 0; 2024: 0 | 210.8751
2.5.798 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул.Советская д. Старки Зуевский р-н | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8039 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул.Советская д. Старки Зуевский р-н
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.5829; 2023: 0; 2024: 0 | 53.5829
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.799 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.1 по ул.Луговая в д. Слудное Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020101:226) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.1 по ул.Луговая в д. Слудное Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020101:226)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.800 | Газопровод-ввод к жилому дому № д. 3 в д. Середыш Оричевского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5246 | построен газопровод-ввод к жилому дому № д. 3 в д. Середыш Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.3036; 2023: 0; 2024: 0 | 36.3036
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.801 | Газопровод-ввод к жилому дому № д. 7 в д. Середыш Оричевского района | 0.0125 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1108 | построен газопровод-ввод к жилому дому № д. 7 в д. Середыш Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.8898; 2023: 0; 2024: 0 | 36.8898
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.802 | Газопровод-ввод к жилому дому № д. 5 в д. Середыш Оричевского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2204 | построен газопровод-ввод к жилому дому № д. 5 в д. Середыш Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 33.9994; 2023: 0; 2024: 0 | 33.9994
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.803 | Газопровод-ввод к жилому дому на уч.6150 в д. Середыш Оричевского района | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0707 | построен газопровод-ввод к жилому дому на уч.6150 в д. Середыш Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 33.8497; 2023: 0; 2024: 0 | 33.8497
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.804 | Газопровод-ввод к жилому дому № д. 2 в д. Середыш Оричевского района | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0636 | построен газопровод-ввод к жилому дому № д. 2 в д. Середыш Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 34.8426; 2023: 0; 2024: 0 | 34.8426
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.805 | Газопровод-ввод к жилому дому № д. 15 в д. Середыш Оричевского района | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.256 | построен газопровод-ввод к жилому дому № д. 15 в д. Середыш Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 31.035; 2023: 0; 2024: 0 | 31.035
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.806 | Распределительный газопровод по ул. Садовая в д. Родыгинцы Кирово-Чепецкого района | 0.98431 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 10178.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10178.3666 | построен распределительный газопровод по ул. Садовая в д. Родыгинцы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 9925.3165; 2023: 0; 2024: 0 | 9925.3165
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 253.0501; 2023: 0; 2024: 0 | 253.0501
2.5.807 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района | 0.006 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 59.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1806 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 50.9596; 2023: 0; 2024: 0 | 50.9596
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.808 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района | 0.01 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.809 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 66.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9206 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Луговая в д. Поломская Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 58.6997; 2023: 0; 2024: 0 | 58.6997
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.810 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6а по ул. Прудная в д. Поломская Кирово-Чепецкого района | 0.274 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 359.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.1247 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6а по ул. Прудная в д. Поломская Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 350.9037; 2023: 0; 2024: 0 | 350.9037
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.811 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Дачная в д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 91.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1231 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Дачная в д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 82.9022; 2023: 0; 2024: 0 | 82.9022
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.812 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Южная д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 89.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7071 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Южная д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 81.4861; 2023: 0; 2024: 0 | 81.4861
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.813 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Дачная в д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района | 0.0135 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 91.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8013 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Дачная в д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 83.5803; 2023: 0; 2024: 0 | 83.5803
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.814 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3а по ул. Дачная д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 88.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2593 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3а по ул. Дачная д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 80.0383; 2023: 0; 2024: 0 | 80.0383
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.815 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 в д. Мудрень, Оричевского района | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2621 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 в д. Мудрень, Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 51.0412; 2023: 0; 2024: 0 | 51.0412
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.816 | Газопровод-ввод к жилому дому № д. 6 в д. Мудрень Оричевского района | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 83.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4174 | построен газопровод-ввод к жилому дому № д. 6 в д. Мудрень Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 75.1965; 2023: 0; 2024: 0 | 75.1965
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.817 | Газопровод-ввод к жилому дому № д. 12 в д. Мудрень Оричевского района | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 85.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8196 | построен газопровод-ввод к жилому дому № д. 12 в д. Мудрень Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 77.5987; 2023: 0; 2024: 0 | 77.5987
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.818 | Распределительный газопровод по ул. Лесная, ул. Школьная в д. Марковцы, Кирово-Чепецкого района | 0.59376 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 2230.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.3261 | построен распределительный газопровод по ул. Лесная, ул. Школьная в д. Марковцы, Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 2205.6632; 2023: 0; 2024: 0 | 2205.6632
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 24.6629; 2023: 0; 2024: 0 | 24.6629
2.5.819 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.1 по ул.Молодежная в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400702:0387) | 0.007 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 33.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3028 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.1 по ул.Молодежная в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400702:0387)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 25.0818; 2023: 0; 2024: 0 | 25.0818
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.820 | Распределительный газопровод по ул. Первомайская в д. Малый Конып, Кирово-Чепецкого района | 0.17 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен распределительный газопровод по ул. Первомайская в д. Малый Конып, Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.821 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Труда в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:081105:0044) | 0.008 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 45.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5043 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Труда в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:081105:0044)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.2833; 2023: 0; 2024: 0 | 37.2833
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.822 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Речная в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района(кадастровый номер земельного участка43:12:081104:87) | 0.0035 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 52.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8834 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Речная в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района(кадастровый номер земельного участка43:12:081104:87)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 44.6625; 2023: 0; 2024: 0 | 44.6625
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.823 | Газопровод-ввод к жилому дому №1а по ул.Луговая в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:380116:228) | 0.065 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 215.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0231 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1а по ул.Луговая в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:380116:228)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 206.8022; 2023: 0; 2024: 0 | 206.8022
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.824 | Распределительный газопровод в д. Лобань, Кирово-Чепецкого района | 6.5138 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 100847.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100847.4038 | построен распределительный газопровод в д. Лобань, Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 99933.6117; 2023: 0; 2024: 0 | 99933.6117
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 913.7921; 2023: 0; 2024: 0 | 913.7921
2.5.825 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Солнечная в мкр. Жемчужный д. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:749) | 0.0135 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Солнечная в мкр. Жемчужный д. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:749)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.826 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Полевая в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131902:11) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Полевая в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131902:11)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.827 | Распределительный газопровод по ул. Садовая, ул. Полевая в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района | 0.509 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 1412.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.7381 | построен распределительный газопровод по ул. Садовая, ул. Полевая в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1379.8542; 2023: 0; 2024: 0 | 1379.8542
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 32.8838; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8838
2.5.828 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:413801:0197) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 534.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.736 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:413801:0197)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 526.515; 2023: 0; 2024: 0 | 526.515
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.829 | Газопровод-ввод к сдт. Лимоновцы (д.26) в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района | 0.07 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 973.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.0813 | построен газопровод-ввод к сдт. Лимоновцы (д.26) в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 964.8603; 2024: 0 | 964.8603
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.830 | Газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Полевая в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:274) | 0.0965 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1133.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.2082 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Полевая в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:274)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1124.9873; 2023: 0; 2024: 0 | 1124.9873
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.831 | Газопровод-ввод к жилому дому №23 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:252) | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому №23 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:252)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.832 | Газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:226) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:226)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.833 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:213) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:213)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.834 | Распределительный газопровод по ул. Мира в д. Леваны, Фаленского района | 0.396 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 6089.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6089.9765 | построен распределительный газопровод по ул. Мира в д. Леваны, Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 6033.7431; 2023: 0; 2024: 0 | 6033.7431
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 56.2334; 2023: 0; 2024: 0 | 56.2334
2.5.835 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5059 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 39.2849; 2023: 0; 2024: 0 | 39.2849
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.836 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 1 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 37.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2248 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 1 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 29.0038; 2023: 0; 2024: 0 | 29.0038
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.837 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 кв. 1 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района | 0.019 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 37.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8086 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 кв. 1 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 29.5876; 2023: 0; 2024: 0 | 29.5876
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.838 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1028 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 34.8818; 2023: 0; 2024: 0 | 34.8818
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.839 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 40.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9167 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 32.6958; 2023: 0; 2024: 0 | 32.6958
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.840 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6228 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 50.4019; 2023: 0; 2024: 0 | 50.4019
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.841 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 35.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9251 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 кв. 2 по ул.Школьная в д. Леваны Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 27.7041; 2023: 0; 2024: 0 | 27.7041
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.842 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул.Комсомольская в д. Леваны Фаленского района | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0362 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул.Комсомольская в д. Леваны Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.8152; 2023: 0; 2024: 0 | 53.8152
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.843 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул.Комсомольская д.22 в д. Леваны Фаленского района | 0.028 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6577 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул.Комсомольская д.22 в д. Леваны Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.4368; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4368
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.844 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Комсомольская в д. Леваны Фаленского района | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6153 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Комсомольская в д. Леваны Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 44.3944; 2023: 0; 2024: 0 | 44.3944
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.845 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 кв. 2 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района | 0.144 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1512.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.715 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 кв. 2 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1504.4941; 2023: 0; 2024: 0 | 1504.4941
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.846 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 1 по ул.Комсомольская в д. Леваны Фаленского района | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 1 по ул.Комсомольская в д. Леваны Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.847 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.654 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 38.433; 2023: 0; 2024: 0 | 38.433
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.848 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Комсомольская в д. Леваны Фаленского района | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7467 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Комсомольская в д. Леваны Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 40.5258; 2023: 0; 2024: 0 | 40.5258
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.849 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул.Свободы в д. Леваны Фаленского района | 0.009 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 48.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8017 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул.Свободы в д. Леваны Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 40.5808; 2023: 0; 2024: 0 | 40.5808
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.850 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Свободы в д. Леваны Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.3323; 2023: 0; 2024: 0 | 49.3323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.851 | Распределительный газопровод в д. Колпаки Кирово-Чепецкого района | 1.16 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 18458.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18458.9459 | построен распределительный газопровод в д. Колпаки Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 18304.3042; 2024: 0 | 18304.3042
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 154.6417; 2024: 0 | 154.6417
2.5.852 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 ул. Никитина в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 ул. Никитина в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.853 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Садовая в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Садовая в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.854 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Лесной в д.Катаевцы Кирово-Чепецкого района | 0.04 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 791.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.8055 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Лесной в д.Катаевцы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 783.5846; 2024: 0 | 783.5846
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.855 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Сосновая в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430163:185) | 0.011 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 68.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.519 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Сосновая в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430163:185)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 60.298; 2023: 0; 2024: 0 | 60.298
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.856 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул.Западная в д. Зуи Зуевского района | 0.0345 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 83.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.759 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул.Западная в д. Зуи Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 75.538; 2023: 0; 2024: 0 | 75.538
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.857 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Молодежная в д. Зуи Зуевского района | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.48 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Молодежная в д. Зуи Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 51.2591; 2023: 0; 2024: 0 | 51.2591
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.858 | Газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:208) | 0.006 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 62.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4288 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:208)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 54.2078; 2023: 0; 2024: 0 | 54.2078
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.859 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по Садовый пер. в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:143) | 0.0045 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 58.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5776 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по Садовый пер. в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:143)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 50.3566; 2023: 0; 2024: 0 | 50.3566
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.860 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Средняя. в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:88) | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 97.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3941 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Средняя. в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:88)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 89.1731; 2023: 0; 2024: 0 | 89.1731
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.861 | Распределительный газопровод по ул. Солнечной, Фабричной в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района | 0.5234 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 2191.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.616 | построен распределительный газопровод по ул. Солнечной, Фабричной в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 2183.3951; 2023: 0; 2024: 0 | 2183.3951
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.862 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12а по ул. Свердлова в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого р-на (земельный участок с кад. № 43:12:050603:111) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2726 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12а по ул. Свердлова в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого р-на (земельный участок с кад. № 43:12:050603:111)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 63.0516; 2023: 0; 2024: 0 | 63.0516
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.863 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Совхозная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050602:255) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5126 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Совхозная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050602:255)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 34.2916; 2023: 0; 2024: 0 | 34.2916
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.864 | Газопровод-ввод к жилому дому №2, кв. 2 по ул. Молодежная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050602:23) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 37.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3741 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2, кв. 2 по ул. Молодежная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050602:23)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 29.1532; 2023: 0; 2024: 0 | 29.1532
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.865 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Мира в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:0506016177) | 0.0053 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.633 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Мира в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:0506016177)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43.412; 2023: 0; 2024: 0 | 43.412
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.866 | Газопровод-ввод к жилому дому №3, кв. 3 по ул. Безымянная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050604:53) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 38.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1924 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3, кв. 3 по ул. Безымянная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050604:53)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 29.9714; 2023: 0; 2024: 0 | 29.9714
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.867 | Распределительный газопровод в д. Долганы Кирово-Чепецкого района | 1.039 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 11633.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11633.7979 | построен распределительный газопровод в д. Долганы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 11619.7396; 2024: 0 | 11619.7396
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.868 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7а в д. Гроши Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030304:384) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7а в д. Гроши Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030304:384)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.869 | Распределительный газопровод в д. Гроши, Куменского района | 1.4719 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 13626.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13626.3912 | построен распределительный газопровод в д. Гроши, Куменского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 13593.5074; 2023: 0; 2024: 0 | 13593.5074
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 32.8838; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8838
2.5.870 | Распределительный газопровод по ул. Лесная в д. Васькино, Кирово-Чепецкого района | 0.0988 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 1593.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.9518 | построен распределительный газопровод по ул. Лесная в д. Васькино, Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1565.8351; 2023: 0; 2024: 0 | 1565.8351
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 28.1167; 2023: 0; 2024: 0 | 28.1167
2.5.871 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:0191) | 0.004 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 37.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.974 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:0191)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 29.7531; 2023: 0; 2024: 0 | 29.7531
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.872 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Пионерская в д. Васькино Кирово-Чепецкого района | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Пионерская в д. Васькино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.873 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Победы в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:026) | 0.0115 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 525.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6722 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Победы в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:026)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 517.4512; 2023: 0; 2024: 0 | 517.4512
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.874 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:276) | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 38.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0558 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:276)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 29.8349; 2023: 0; 2024: 0 | 29.8349
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.875 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Первомайская в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130501:133) | 0.001 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 460.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.8146 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Первомайская в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130501:133)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 452.5936; 2023: 0; 2024: 0 | 452.5936
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.876 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Набережная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130501:71) | 0.0053 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8222 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Набережная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130501:71)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.6013; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6013
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.877 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Первомайская в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:130501:135) | 0.002 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 48.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7549 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Первомайская в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:130501:135)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 40.5339; 2023: 0; 2024: 0 | 40.5339
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.878 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:188) | 0.0125 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6934 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Озерная в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130503:188)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 38.4724; 2023: 0; 2024: 0 | 38.4724
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.879 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Центральная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430401:243) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Центральная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430401:243)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.880 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Овражная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района | 0.073 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 114.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8119 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Овражная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 106.5909; 2023: 0; 2024: 0 | 106.5909
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.881 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Центральная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430401:246) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Центральная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430401:246)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.882 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 в д.Бутырины Оричевского района(кадастровый номер земельного участка43:24:330111:0026) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.547 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 в д.Бутырины Оричевского района(кадастровый номер земельного участка43:24:330111:0026)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 38.3261; 2023: 0; 2024: 0 | 38.3261
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.883 | Газопровод-ввод к жилому дому №1а по ул. Мира д. Б.Гари Оричевского р-на | 0.049 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 244.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6867 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1а по ул. Мира д. Б.Гари Оричевского р-на
[5 empty] | средства организаций | 2022: 236.4658; 2023: 0; 2024: 0 | 236.4658
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.884 | Газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Московская д. Б.Гари Оричевского р-на | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 83.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7912 | построен газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Московская д. Б.Гари Оричевского р-на
[5 empty] | средства организаций | 2022: 75.5703; 2023: 0; 2024: 0 | 75.5703
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.885 | Распределительный газопровод по ул. Просницкая, ул. Северная, ул. Вокзальная в мкр.Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.3899 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 3310.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310.7427 | построен распределительный газопровод по ул. Просницкая, ул. Северная, ул. Вокзальная в мкр.Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 3184.2176; 2023: 0; 2024: 0 | 3184.2176
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 126.5251; 2023: 0; 2024: 0 | 126.5251
2.5.886 | Распределительный газопровод по пр-ду Восточный в кв. Утробино г. Кирово-Чепецка | 0.16193 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1052.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.5676 | построен распределительный газопровод по пр-ду Восточный в кв. Утробино г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1044.3466; 2023: 0; 2024: 0 | 1044.3466
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.887 | Распределительный газопровод в г. Кирово-Чепецк, ГРП на пересечении улиц Сосновая и Первомайская | 2.959 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49429.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49429.9284 | построен распределительный газопровод в г. Кирово-Чепецк, ГРП на пересечении улиц Сосновая и Первомайская
[5 empty] | средства организаций | 2022: 48951.9448; 2023: 0; 2024: 0 | 48951.9448
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 477.9836; 2023: 0; 2024: 0 | 477.9836
2.5.888 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Песчаная в г. Кирово-Чепецк (кадастровый номер земельного участка 43:42:000052:0254) | 0.0187 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 569.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.1784 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Песчаная в г. Кирово-Чепецк (кадастровый номер земельного участка 43:42:000052:0254)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 560.9574; 2023: 0; 2024: 0 | 560.9574
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.889 | Распределительный газопровод в г. Кирово-Чепецк, ГРП для улиц Зверева, Энгельса, Калинина, К. Маркса, Горького, Первомайская, Созонтова | 2.561 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43442.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43442.5299 | построен распределительный газопровод в г. Кирово-Чепецк, ГРП для улиц Зверева, Энгельса, Калинина, К. Маркса, Горького, Первомайская, Созонтова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43091.0714; 2023: 0; 2024: 0 | 43091.0714
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 351.4585; 2023: 0; 2024: 0 | 351.4585
2.5.890 | Распределительный газопровод по ул. Труда, ул. Свободы, ул. Набережная, ул. Милицейская, ул. Профсоюзная г. Кирово-Чепецка | 3.977 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 65454.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65454.1496 | построен распределительный газопровод по ул. Труда, ул. Свободы, ул. Набережная, ул. Милицейская, ул. Профсоюзная г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 64919.9327; 2024: 0 | 64919.9327
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 534.2169; 2024: 0 | 534.2169
2.5.891 | Распределительный газопровод по ул. Колхозная, ул. Чепецкая, пер. Садовый г. Кирово-Чепецка | 0.96845 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 7438.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7438.4792 | построен распределительный газопровод по ул. Колхозная, ул. Чепецкая, пер. Садовый г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 7171.3708; 2023: 0; 2024: 0 | 7171.3708
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 267.1085; 2023: 0; 2024: 0 | 267.1085
2.5.892 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Садовый в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000028:0121) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 29.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4881 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Садовый в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000028:0121)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 21.2671; 2023: 0; 2024: 0 | 21.2671
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.893 | Газоснабжение природным газом жилых домов ул. Речная и ул. Молодежная г. Кирово-Чепецк, Кировская область | 0.1781 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1263.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.8531 | обеспечено газоснабжение природным газом жилых домов ул. Речная и ул. Молодежная г. Кирово-Чепецк, Кировская область
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1255.6321; 2023: 0; 2024: 0 | 1255.6321
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.894 | Распределительный газопровод по МКР-23 г. Кирово-Чепецка | 2.1149 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 20256.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20256.3311 | построен распределительный газопровод по МКР-23 г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 20190.5634; 2023: 0; 2024: 0 | 20190.5634
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 65.7677; 2023: 0; 2024: 0 | 65.7677
2.5.895 | Распределительный газопровод по МКР-15 г. Кирово-Чепецка | 9.0725 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 79586.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79586.5284 | построен распределительный газопровод по МКР-15 г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 79263.1866; 2023: 0; 2024: 0 | 79263.1866
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 323.3418; 2023: 0; 2024: 0 | 323.3418
2.5.896 | Распределительный газопровод до ул. Ганинская, кв. Стародумово, кв. Поповщина, кв. Гарь, кв. Злобино г. Кирово-Чепецка | 7.8364 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66170.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66170.872 | построен распределительный газопровод до ул. Ганинская, кв. Стародумово, кв. Поповщина, кв. Гарь, кв. Злобино г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 65692.8884; 2023: 0; 2024: 0 | 65692.8884
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 477.9836; 2023: 0; 2024: 0 | 477.9836
2.5.897 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Комсомольская в г. Кирово-Чепецке | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 29.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5487 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Комсомольская в г. Кирово-Чепецке
[5 empty] | средства организаций | 2022: 21.3278; 2023: 0; 2024: 0 | 21.3278
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.898 | Газопровод- ввод к жилому дому № 3 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9347 | Газопровод- ввод к жилому дому № 3 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43.7138; 2023: 0; 2024: 0 | 43.7138
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.899 | Газопровод- ввод к жилому дому № 42 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3035 | Газопровод- ввод к жилому дому № 42 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.0826; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0826
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.900 | Газопровод- ввод к жилому дому № 13 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4765 | Газопровод- ввод к жилому дому № 13 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 50.2556; 2023: 0; 2024: 0 | 50.2556
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.901 | Газопровод- ввод к жилому дому № 24 по ул. Северная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7116 | Газопровод- ввод к жилому дому № 24 по ул. Северная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 46.4906; 2023: 0; 2024: 0 | 46.4906
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.902 | Газопровод-ввод к жилому дому №4а по ул. Просницкая в г. Кирово-Чепецк | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5969 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4а по ул. Просницкая в г. Кирово-Чепецк
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.376; 2023: 0; 2024: 0 | 53.376
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.903 | Газопровод-ввод к жилому дому №51 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке | 0.011 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 70.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6847 | построен газопровод-ввод к жилому дому №51 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке
[5 empty] | средства организаций | 2022: 62.4637; 2023: 0; 2024: 0 | 62.4637
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.904 | Газопровод- ввод к жилому дому № 39 по ул. Кооперативная в г. Кирово-Чепецке | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 121.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.979 | Газопровод- ввод к жилому дому № 39 по ул. Кооперативная в г. Кирово-Чепецке
[5 empty] | средства организаций | 2022: 113.758; 2023: 0; 2024: 0 | 113.758
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.905 | Газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 73.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3543 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке
[5 empty] | средства организаций | 2022: 65.1334; 2023: 0; 2024: 0 | 65.1334
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.906 | Газопровод- ввод к жилому дому № 46 по ул. Кооперативная в г. Кирово-Чепецке | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 120.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1513 | Газопровод- ввод к жилому дому № 46 по ул. Кооперативная в г. Кирово-Чепецке
[5 empty] | средства организаций | 2022: 111.9303; 2023: 0; 2024: 0 | 111.9303
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.907 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0179 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Полевая в г. Кирово-Чепецке
[5 empty] | средства организаций | 2022: 58.797; 2023: 0; 2024: 0 | 58.797
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.908 | Газопровод- ввод к жилому дому № 15 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4786 | Газопровод- ввод к жилому дому № 15 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43.2576; 2023: 0; 2024: 0 | 43.2576
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.909 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16б в кв. Северюхи г. Кирово-Чепецка | 0.0055 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 57.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3058 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16б в кв. Северюхи г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.0848; 2023: 0; 2024: 0 | 49.0848
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.910 | Газопровод- ввод к жилому дому № 16 по пер. Майский в г. Кирово-Чепецке | 0.007 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 67.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5626 | Газопровод- ввод к жилому дому № 16 по пер. Майский в г. Кирово-Чепецке
[5 empty] | средства организаций | 2022: 59.3416; 2023: 0; 2024: 0 | 59.3416
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.911 | Газопровод- ввод к жилому дому № 4 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.07 | Газопровод- ввод к жилому дому № 4 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.8491; 2023: 0; 2024: 0 | 37.8491
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.912 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по пер. Майский в г. Кирово-Чепецке | 0.007 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 71.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9135 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по пер. Майский в г. Кирово-Чепецке
[5 empty] | средства организаций | 2022: 63.6926; 2023: 0; 2024: 0 | 63.6926
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.913 | Газопровод- ввод к жилому дому № 11 по ул. Набережная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8974 | Газопровод- ввод к жилому дому № 11 по ул. Набережная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 42.6765; 2023: 0; 2024: 0 | 42.6765
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.914 | Газопровод- ввод к жилому дому № 28 по ул. Северная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.0435 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 164.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8481 | Газопровод- ввод к жилому дому № 28 по ул. Северная в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 156.6272; 2023: 0; 2024: 0 | 156.6272
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.915 | Газопровод- ввод к жилому дому № 15 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6659 | Газопровод- ввод к жилому дому № 15 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.445; 2023: 0; 2024: 0 | 37.445
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.916 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27а (кад. №43:42:300078:15) в кв. Северюхи г. Кирово-Чепецка | 0.005 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 39.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4686 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27а (кад. №43:42:300078:15) в кв. Северюхи г. Кирово-Чепецка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 31.2477; 2023: 0; 2024: 0 | 31.2477
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.917 | Газопровод-ввод к жилому дому №31Б кв. Северюхи в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:300078:16) | 0.0247 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 92.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4851 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31Б кв. Северюхи в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:300078:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 84.2641; 2023: 0; 2024: 0 | 84.2641
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.918 | Распределительный газопровод по ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Ломоносова, ул. Павлова, ул. 1-я Советская, ул. Луговая, ул. Пионерская, ул. Карла Маркса, ул. Труда, ул. Урицкого, ул. Толстого, ул. Первомайская в г. Зуевка | 19.5763 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 227582.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227582.6377 | построен распределительный газопровод по ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Ломоносова, ул. Павлова, ул. 1-я Советская, ул. Луговая, ул. Пионерская, ул. Карла Маркса, ул. Труда, ул. Урицкого, ул. Толстого, ул. Первомайская в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 225403.595; 2023: 0; 2024: 0 | 225403.595
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 2179.0427; 2023: 0; 2024: 0 | 2179.0427
2.5.919 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55 кв. 5 по ул. К.Маркса в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310121:17) | 0.06 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 912.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.656 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55 кв. 5 по ул. К.Маркса в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310121:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 904.4351; 2024: 0 | 904.4351
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.920 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Свердлова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310109:93) | 0.03 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Свердлова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310109:93)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.921 | Газопровод-ввод к жилому дому № 83 по ул.Труда в г. Зуевка | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.92 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 83 по ул.Труда в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 50.6991; 2023: 0; 2024: 0 | 50.6991
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.922 | Газопровод-ввод к жилому дому № 98 по ул.Свердлова в г. Зуевка | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9309 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 98 по ул.Свердлова в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 46.71; 2023: 0; 2024: 0 | 46.71
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.923 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 кв. 1 по ул.Луначарского в г. Зуевка | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2466 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 кв. 1 по ул.Луначарского в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.0256; 2023: 0; 2024: 0 | 49.0256
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.924 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3а по ул.В.Соболева в г. Зуевка | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6416 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3а по ул.В.Соболева в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 62.4206; 2023: 0; 2024: 0 | 62.4206
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.925 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул.Никулина в г. Зуевка | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6784 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул.Никулина в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.4574; 2023: 0; 2024: 0 | 37.4574
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.926 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул.Механизаторов в г. Зуевка | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 81.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2401 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул.Механизаторов в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 73.0192; 2023: 0; 2024: 0 | 73.0192
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.927 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул.Чапаева в г. Зуевка | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.8548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8548 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул.Чапаева в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 55.6339; 2023: 0; 2024: 0 | 55.6339
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.928 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул.Мопра в г. Зуевка | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8229 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул.Мопра в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 56.6019; 2023: 0; 2024: 0 | 56.6019
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.929 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул.Васнецовых в г. Зуевка | 0.033 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0095 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул.Васнецовых в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 62.7885; 2023: 0; 2024: 0 | 62.7885
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.930 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул.Энгельса в г. Зуевка | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3882 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул.Энгельса в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.1673; 2023: 0; 2024: 0 | 53.1673
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.931 | Газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Колхозная в г. Зуевка | 0.024 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Колхозная в г. Зуевка
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.932 | Газопровод-ввод к жилому дому № 118 по ул.Свердлова в г. Зуевка | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 109.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5452 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 118 по ул.Свердлова в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 101.3242; 2023: 0; 2024: 0 | 101.3242
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.933 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул.Торговая в г. Зуевка | 0.063 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 138.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3997 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул.Торговая в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 130.1788; 2023: 0; 2024: 0 | 130.1788
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.934 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул.Чехова в г. Зуевка | 0.037 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 119.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул.Чехова в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 111.245; 2023: 0; 2024: 0 | 111.245
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.935 | Газопровод-ввод к жилому дому № 110 по ул.Труда в г. Зуевка | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 74.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5542 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 110 по ул.Труда в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 66.3332; 2023: 0; 2024: 0 | 66.3332
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.936 | Газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул.К.Цеткин в г. Зуевка | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1592 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул.К.Цеткин в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 54.9382; 2023: 0; 2024: 0 | 54.9382
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.937 | Газопровод-ввод к жилому дому № 134 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1636 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 134 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 50.9427; 2023: 0; 2024: 0 | 50.9427
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.938 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул.Исполкомовская в г. Зуевка | 0.027 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 619.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.3314 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул.Исполкомовская в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 611.1104; 2023: 0; 2024: 0 | 611.1104
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.939 | Газопровод-ввод к жилому дому № 136 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1207 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 136 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.8997; 2023: 0; 2024: 0 | 49.8997
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.940 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул.Никулина в г. Зуевка | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8671 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул.Никулина в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 59.6461; 2023: 0; 2024: 0 | 59.6461
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.941 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул.Энгельса в г. Зуевка | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6759 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул.Энгельса в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.455; 2023: 0; 2024: 0 | 41.455
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.942 | Газопровод-ввод к жилому дому №73 по ул. М.Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:133,43:09:310119:132) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.482 | построен газопровод-ввод к жилому дому №73 по ул. М.Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:133,43:09:310119:132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 55.261; 2023: 0; 2024: 0 | 55.261
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.943 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Некрасова в г. Зуевка | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Некрасова в г. Зуевка
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.944 | Газопровод-ввод к жилому дому № 146 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7058 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 146 по ул.К.Либкнехта в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 62.4849; 2023: 0; 2024: 0 | 62.4849
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.945 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Механизаторов в г. Зуевка | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7419 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Механизаторов в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 52.5209; 2023: 0; 2024: 0 | 52.5209
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.946 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Колхозная в г. Зуевка | 0.0155 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 108.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.067 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Колхозная в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 99.846; 2023: 0; 2024: 0 | 99.846
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.947 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул.К.Цеткин в г. Зуевка | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7354 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул.К.Цеткин в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 50.5144; 2023: 0; 2024: 0 | 50.5144
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.948 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул.Дрелевского в г. Зуевка | 0.0046 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4335 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул.Дрелевского в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.2125; 2023: 0; 2024: 0 | 37.2125
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.949 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул.Комсомольская в г. Зуевка | 0.03 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 590.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул.Комсомольская в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 581.8612; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.950 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер.Южный в г. Зуевка | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6348 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер.Южный в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 50.4139; 2023: 0; 2024: 0 | 50.4139
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.951 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5а по ул.Водопроводная в г. Зуевка | 0.108 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 178.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4283 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5а по ул.Водопроводная в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 170.2073; 2023: 0; 2024: 0 | 170.2073
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.952 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул.Мопра в г. Зуевка | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5185 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул.Мопра в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 56.2975; 2023: 0; 2024: 0 | 56.2975
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.953 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Энгельса в г. Зуевка | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Энгельса в г. Зуевка
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.954 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул.Мопра в г. Зуевка | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8654 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул.Мопра в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 58.6444; 2023: 0; 2024: 0 | 58.6444
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.955 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Воровского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310138:204) | 0.056 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 100.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8465 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Воровского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310138:204)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 92.6256; 2023: 0; 2024: 0 | 92.6256
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.956 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Победы в г. Зуевка | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Победы в г. Зуевка
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.957 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул.Мопра в г. Зуевка | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5829 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул.Мопра в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 58.3619; 2023: 0; 2024: 0 | 58.3619
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.958 | Газопровод-ввод к жилому дому № 109 по ул.Свердлова в г. Зуевка | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 109 по ул.Свердлова в г. Зуевка
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.959 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Красина в г. Зуевка | 0.0375 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 124.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5379 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул.Красина в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 116.3169; 2023: 0; 2024: 0 | 116.3169
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.960 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул.Мопра в г. Зуевка | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 119.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3901 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул.Мопра в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 111.1691; 2023: 0; 2024: 0 | 111.1691
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.961 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул.Дрелевского в г. Зуевка | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8403 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул.Дрелевского в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 42.6193; 2023: 0; 2024: 0 | 42.6193
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.962 | Газопровод-ввод к жилому дому № 120 по ул.Свердлова в г. Зуевка | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 78.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3689 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 120 по ул.Свердлова в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 70.148; 2023: 0; 2024: 0 | 70.148
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.963 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 1 по ул. Механизаторов в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310135:287) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7128 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 1 по ул. Механизаторов в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310135:287)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 58.4919; 2023: 0; 2024: 0 | 58.4919
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.964 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Дрелевского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310134:0106) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4297 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Дрелевского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310134:0106)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.2088; 2023: 0; 2024: 0 | 47.2088
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.965 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 1 по пер.Южный в г. Зуевка | 0.114 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 233.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4966 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 1 по пер.Южный в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 225.2756; 2023: 0; 2024: 0 | 225.2756
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.966 | Газопровод-ввод к жилому дому №6, кв. 1 по ул. Южная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310130:3) | 0.211 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 293.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4056 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6, кв. 1 по ул. Южная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310130:3)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 285.1847; 2023: 0; 2024: 0 | 285.1847
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.967 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Островского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310143:89) | 0.044 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 95.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3571 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Островского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310143:89)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 87.1361; 2023: 0; 2024: 0 | 87.1361
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.968 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Фрунзе в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310125:83) | 0.009 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 62.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1562 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Фрунзе в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310125:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.9353; 2023: 0; 2024: 0 | 53.9353
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.969 | Газопровод-ввод к жилому дому №70 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:99) | 0.0395 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 104.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6658 | построен газопровод-ввод к жилому дому №70 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:99)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 96.4449; 2023: 0; 2024: 0 | 96.4449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.970 | Газопровод-ввод к жилому дому №6, кв.4 по ул. Южная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310130:3) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5898 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6, кв.4 по ул. Южная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310130:3)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 34.3689; 2023: 0; 2024: 0 | 34.3689
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.971 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Луначарского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310139:96) | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3272 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Луначарского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310139:96)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 60.1063; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1063
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.972 | Газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Торговая в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310134:84) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0474 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32 по ул. Торговая в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310134:84)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 50.8265; 2023: 0; 2024: 0 | 50.8265
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.973 | Газопровод-ввод к жилому дому №160 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310123:2346) | 0.008 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 61.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3218 | построен газопровод-ввод к жилому дому №160 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310123:2346)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.1008; 2023: 0; 2024: 0 | 53.1008
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.974 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 кв.1 по ул.Северная в г.Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310118:141) | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 кв.1 по ул.Северная в г.Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310118:141)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.975 | Распределительный газопровод в д. Векшино Кирово-Чепецкого района | 1.305 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 16652.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16652.94 | построен распределительный газопровод в д. Векшино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 15837.5563; 2024: 0 | 15837.5563
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 815.3837; 2024: 0 | 815.3837
2.5.976 | Распределительный газопровод в п. База отдыха завода ОЦМ Кирово-Чепецкого района | 0.2148 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 2962.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962.7979 | построен распределительный газопровод в п. База отдыха завода ОЦМ Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 2920.6229; 2023: 0; 2024: 0 | 2920.6229
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 42.175; 2023: 0; 2024: 0 | 42.175
2.5.977 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 кв. 2 по ул. Западная в д. Зуи Зуевского района (кадастровый номер земельного участка № 43:09:340501:226) | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0176 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 кв. 2 по ул. Западная в д. Зуи Зуевского района (кадастровый номер земельного участка № 43:09:340501:226)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.7966; 2023: 0; 2024: 0 | 36.7966
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.978 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 кв 1 по ул. Западная в д. Зуи Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:340501:204) | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.713 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 кв 1 по ул. Западная в д. Зуи Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:340501:204)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43.4921; 2023: 0; 2024: 0 | 43.4921
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.979 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Солнечная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041510:200) | 0.005 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 72.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6006 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Солнечная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041510:200)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 64.3796; 2023: 0; 2024: 0 | 64.3796
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.980 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Береговая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041509:529) | 0.003 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 71.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2225 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Береговая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041509:529)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 63.0015; 2023: 0; 2024: 0 | 63.0015
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.981 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Новая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041518:37) | 0.01 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 48.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8425 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Новая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041518:37)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 40.6215; 2023: 0; 2024: 0 | 40.6215
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.982 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 3 по ул. Садовая в с. Каринка Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400404:155) | 0.003 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 40.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0732 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 3 по ул. Садовая в с. Каринка Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400404:155)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 31.8522; 2023: 0; 2024: 0 | 31.8522
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.983 | Газопровод-ввод к жилому дому №12а по ул. Новая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131503:479) | 0.01 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12а по ул. Новая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131503:479)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.984 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 2 по ул. Труда в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421305:162) | 0.031 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 102.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0697 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 2 по ул. Труда в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421305:162)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 93.8488; 2023: 0; 2024: 0 | 93.8488
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.985 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Ленина в пос. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:330105:155) | 0.051 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 243.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.027 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Ленина в пос. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:330105:155)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 234.806; 2023: 0; 2024: 0 | 234.806
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.986 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Механизаторов в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141101:4) | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 37.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2993 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Механизаторов в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141101:4)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 29.0784; 2023: 0; 2024: 0 | 29.0784
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.987 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Почтовая в пос. Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:320203:707) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2262 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Почтовая в пос. Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:320203:707)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 38.0053; 2023: 0; 2024: 0 | 38.0053
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.988 | Распределительный газопровод по ул. Новая в п. Вичевщина Куменского района | 0.1839 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1799.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.8442 | построен распределительный газопровод по ул. Новая в п. Вичевщина Куменского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1785.7859; 2023: 0; 2024: 0 | 1785.7859
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 14.0583; 2023: 0; 2024: 0 | 14.0583
2.5.989 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 кв. 1 по пер. Кировский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310203:61) | 0.2 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 1890.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.1528 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 кв. 1 по пер. Кировский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310203:61)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1881.9318; 2024: 0 | 1881.9318
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.990 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 кв. 2 по пер. Кировский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310203:61) | 0.2 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 1890.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.1528 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 кв. 2 по пер. Кировский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310203:61)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1881.9318; 2024: 0 | 1881.9318
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.991 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Нефтяной в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310103:285) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Нефтяной в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310103:285)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 461.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.992 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 кв. 2 по ул. Свободы в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310205:39) | 0.19 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 1822.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822.7532 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 кв. 2 по ул. Свободы в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310205:39)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1814.5322; 2024: 0 | 1814.5322
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.993 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351024:35) | 0.033 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 141.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8765 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 2 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351024:35)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 133.6555; 2023: 0; 2024: 0 | 133.6555
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.994 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Зелёная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051055:13) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 80.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.291 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Зелёная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051055:13)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 72.07; 2023: 0; 2024: 0 | 72.07
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.995 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 1 по ул. Большевиков в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020212:144) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 23.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.982 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 1 по ул. Большевиков в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020212:144)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 15.761; 2023: 0; 2024: 0 | 15.761
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.996 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Луговая в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020201:373) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 32.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5651 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Луговая в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020201:373)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 24.3441; 2023: 0; 2024: 0 | 24.3441
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.997 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Профсоюзная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14020233:38) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 30.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7371 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Профсоюзная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14020233:38)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 22.5162; 2023: 0; 2024: 0 | 22.5162
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.998 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 2 по ул. Прудная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020207:9) | 0.0555 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2196 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 2 по ул. Прудная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020207:9)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 52.9987; 2023: 0; 2024: 0 | 52.9987
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.999 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Васнецовых в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310140:105) | 0.037 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 773.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.678 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Васнецовых в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310140:105)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 765.457; 2023: 0; 2024: 0 | 765.457
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1000 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Чкалова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310144:35) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1762 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Чкалова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310144:35)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 33.9552; 2023: 0; 2024: 0 | 33.9552
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1001 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:358) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431801:358)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1002 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Калинина в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310129:0085) | 0.03 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Калинина в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310129:0085)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1003 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. К. Либкнехта в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310108:48) | 0.03 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. К. Либкнехта в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310108:48)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1004 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Куйбышева в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310141:46) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4326 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Куйбышева в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310141:46)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 55.2116; 2023: 0; 2024: 0 | 55.2116
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1005 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кирова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310120:103) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.512 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кирова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310120:103)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 52.2911; 2023: 0; 2024: 0 | 52.2911
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1006 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 кв. 2 по ул. Тургенева в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310118:250) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9116 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 кв. 2 по ул. Тургенева в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310118:250)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 54.6906; 2023: 0; 2024: 0 | 54.6906
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1007 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Школьная в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360104:65) | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3058 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Школьная в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360104:65)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 58.0848; 2023: 0; 2024: 0 | 58.0848
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1008 | Газопровод-ввод к жилому дому № 121 по ул. Ленина в п. Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:320209:184) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1727 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 121 по ул. Ленина в п. Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:320209:184)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.9517; 2023: 0; 2024: 0 | 41.9517
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1009 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65а по ул. Труда в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310103:310) | 0.03 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65а по ул. Труда в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310103:310)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1010 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Восточная в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:010206:125) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4112 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Восточная в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:010206:125)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.1902; 2023: 0; 2024: 0 | 53.1902
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1011 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 1 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:0147) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5437 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 1 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:0147)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43.3227; 2023: 0; 2024: 0 | 43.3227
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1012 | Распределительный газопровод в д. Железовка Кирово-Чепецкого района | 1.0766 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 14302.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14302.2176 | построен распределительный газопровод в д. Железовка Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 14077.2842; 2024: 0 | 14077.2842
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 224.9334; 2024: 0 | 224.9334
2.5.1013 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360105:129) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360105:129)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1014 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96а по ул. Молодой Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:126) | 0.021 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8462 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96а по ул. Молодой Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:126)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.6253; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6253
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1015 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Степана Халтурина в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310115:156) | 0.03 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Степана Халтурина в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310115:156)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1016 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8а кв. 2 по ул. Свободы в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020104:98) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8498 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8а кв. 2 по ул. Свободы в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020104:98)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 50.6289; 2023: 0; 2024: 0 | 50.6289
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1017 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Торговая в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310134:0014) | 0.032 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 102.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9366 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Торговая в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310134:0014)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 94.7156; 2023: 0; 2024: 0 | 94.7156
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1018 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 кв. 1 по ул. К.Маркса в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310121:17) | 0.06 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 912.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.656 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 кв. 1 по ул. К.Маркса в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310121:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 904.4351; 2024: 0 | 904.4351
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1019 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6а по ул. Полевая в с. Быстрица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:030202:720) | 0.003 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6а по ул. Полевая в с. Быстрица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:030202:720)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 461.8564; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1020 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Восточная в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140502:183) | 0.009 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Восточная в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140502:183)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 502.3449; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1021 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Коммунистическая в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421303:79) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4519 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Коммунистическая в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421303:79)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.2309; 2023: 0; 2024: 0 | 53.2309
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1022 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Мамаева в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421305:176) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 76.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1757 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Мамаева в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421305:176)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 67.9547; 2023: 0; 2024: 0 | 67.9547
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1023 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11а по ул. Васнецовых в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310140:51) | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 97.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1047 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11а по ул. Васнецовых в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310140:51)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 88.8838; 2023: 0; 2024: 0 | 88.8838
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1024 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 в д. Тупицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020206:61) | 0.008 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 42.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7295 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 в д. Тупицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020206:61)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 34.5085; 2023: 0; 2024: 0 | 34.5085
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1025 | Распределительный газопровод по ул. Вишневой в д. Улановы Оричевского района | 0.174 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 262.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.7495 | построен распределительный газопровод по ул. Вишневой в д. Улановы Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 229.8657; 2023: 0; 2024: 0 | 229.8657
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 32.8838; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8838
2.5.1026 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Вокзальная в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050101:152) | 0.02 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 81.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9128 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Вокзальная в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050101:152)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 73.6918; 2023: 0; 2024: 0 | 73.6918
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1027 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Школьная в с. Пустоши Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050602:188) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0068 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Школьная в с. Пустоши Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050602:188)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 38.7859; 2023: 0; 2024: 0 | 38.7859
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1028 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:148) | 0.011 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 61.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0576 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:148)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 52.8367; 2023: 0; 2024: 0 | 52.8367
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1029 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Коммуны с. Истобенске Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:141) | 0.009 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 53.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0265 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Коммуны с. Истобенске Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:141)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 44.8056; 2023: 0; 2024: 0 | 44.8056
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1030 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020102:12) | 0.002 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 38.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3487 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Первомайская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020102:12)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 30.1277; 2023: 0; 2024: 0 | 30.1277
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1031 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133118:406) | 0.01 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 43.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7813 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Свободы в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133118:406)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 35.5603; 2023: 0; 2024: 0 | 35.5603
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1032 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133112:212) | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4525 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133112:212)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.2316; 2023: 0; 2024: 0 | 37.2316
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1033 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:39) | 0.016 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 58.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0184 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Крестьянская в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020105:39)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.7974; 2023: 0; 2024: 0 | 49.7974
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1034 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Куйбышева в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310153:12) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3484 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Куйбышева в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310153:12)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.1274; 2023: 0; 2024: 0 | 41.1274
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1035 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Речной в д. Юсово Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:450501:117) | 0.041 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 99.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2817 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Речной в д. Юсово Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:450501:117)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 91.0608; 2023: 0; 2024: 0 | 91.0608
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1036 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23а по ул. Фабричная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050601:58) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 32.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2815 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23а по ул. Фабричная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050601:58)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 24.0605; 2023: 0; 2024: 0 | 24.0605
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1037 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 кв. 2 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:254) | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 31.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3895 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 кв. 2 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:254)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 23.1686; 2023: 0; 2024: 0 | 23.1686
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1038 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 кв. 1 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:0034) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 33.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.002 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 кв. 1 по ул. Юбилейная в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111301:0034)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 24.781; 2023: 0; 2024: 0 | 24.781
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1039 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:149) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 29.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1242 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:149)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 20.9032; 2023: 0; 2024: 0 | 20.9032
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1040 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Таежная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131504:0199) | 0.021 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 583.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0762 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Таежная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131504:0199)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 574.8552; 2023: 0; 2024: 0 | 574.8552
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1041 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Фестивальная в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050308:296) | 0.04 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 791.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.8055 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Фестивальная в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050308:296)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 783.5846; 2024: 0 | 783.5846
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1042 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 ул. Энергетиков в пгт Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:310301:0018) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 38.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2283 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 ул. Энергетиков в пгт Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:310301:0018)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 30.0074; 2023: 0; 2024: 0 | 30.0074
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1043 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Свободы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140502:192) | 0.002 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 465.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Свободы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140502:192)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 457.225; 2024: 0 | 457.225
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1044 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4б по ул. Южная в пос. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430703:449) | 0.0035 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 477.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.332 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4б по ул. Южная в пос. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430703:449)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 469.111; 2024: 0 | 469.111
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1045 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Южная в пос. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430703:447) | 0.014 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 540.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.7785 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Южная в пос. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430703:447)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 532.5576; 2024: 0 | 532.5576
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1046 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4в по ул. Южная в пос. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430703:470) | 0.062 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 924.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.7411 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4в по ул. Южная в пос. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430703:470)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 916.5201; 2024: 0 | 916.5201
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1047 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1б по ул. Южная в пос. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430703:448) | 0.053 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 870.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.3584 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1б по ул. Южная в пос. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430703:448)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 862.1374; 2024: 0 | 862.1374
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1048 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 в д. Соседки Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020355:186) | 0.125 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 1384.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384.6558 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 в д. Соседки Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020355:186)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1376.4348; 2024: 0 | 1376.4348
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1049 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140503:153) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140503:153)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1050 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 1 по ул. Восточная в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140502:169) | 0.006 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 1 по ул. Восточная в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140502:169)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 484.2174; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1051 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140503:757) | 0.007 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140503:757)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 490.2599; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1052 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 1 по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140502:225) | 0.006 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 1 по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140502:225)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 484.2174; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1053 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Кирова в с. Филиппово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:091103:168) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Кирова в с. Филиппово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:091103:168)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1054 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Коммунистическая в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:440203:171) | 0.1 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 1154.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.3571 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Коммунистическая в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:440203:171)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1146.1361; 2024: 0 | 1146.1361
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1055 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Первомайская в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370407:98) | 0.03 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Первомайская в с. Мухино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:370407:98)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1056 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Юнга в дер. Катаевцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000000:1207) | 0.02 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Юнга в дер. Катаевцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000000:1207)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1057 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Полевая в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131902:0127) | 0.005 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Полевая в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131902:0127)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1058 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Средняя в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131903:89) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Средняя в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131903:89)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1059 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090301:1145) | 0.0065 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 45.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5526 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090301:1145)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.3317; 2023: 0; 2024: 0 | 37.3317
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1060 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 2 по ул. Труда в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020101:85) | 0.003 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 422.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 2 по ул. Труда в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020101:85)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 414.4796; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1061 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 в д. Большой Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:390202:34) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 34.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.304 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 в д. Большой Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:390202:34)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 26.083; 2023: 0; 2024: 0 | 26.083
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1062 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Труда в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310107:10) | 0.02 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Труда в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310107:10)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1063 | Газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. К.Цеткин в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:105) | 0.02 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. К.Цеткин в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:105)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1064 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Деповская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:93) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.764 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Деповская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:93)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.543; 2023: 0; 2024: 0 | 53.543
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1065 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Мичурина в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310151:51) | 0.0085 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 40.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4696 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Мичурина в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310151:51)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 32.2487; 2023: 0; 2024: 0 | 32.2487
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1066 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Энгельса в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310154:0042) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 38.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.229 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Энгельса в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310154:0042)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 30.008; 2023: 0; 2024: 0 | 30.008
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1067 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000083:239) | 0.015 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Комсомольская в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000083:239)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1068 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Садовый в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000028:11) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Садовый в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000028:11)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1069 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Воинской Славы в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000060:336) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Воинской Славы в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000060:336)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1070 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Ивана Бякова в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:300078:634) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Ивана Бякова в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:300078:634)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1071 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332802:75) | 0.01 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332802:75)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1072 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Кирова в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020211:1) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 24.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6706 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Кирова в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020211:1)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 16.4496; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4496
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1073 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Октябрьская в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020212:42) | 0.018 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 564.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.9486 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Октябрьская в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020212:42)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 556.7277; 2023: 0; 2024: 0 | 556.7277
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1074 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул Комсомольская в п. Октябрьский Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:380407:0113) | 0.006 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 61.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1279 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул Комсомольская в п. Октябрьский Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:380407:0113)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 52.907; 2023: 0; 2024: 0 | 52.907
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1075 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090302:392) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Тупичанская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090302:392)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1076 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Пионерская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090301:135) | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 86.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8936 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Пионерская в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090301:135)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 78.6727; 2023: 0; 2024: 0 | 78.6727
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1077 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Сосновая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:341526:143) | 0.02 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 529.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Сосновая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:341526:143)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 521.4359; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1078 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46А по ул. Коммуны в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020103:204) | 0.075 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 1003.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.2939 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46А по ул. Коммуны в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020103:204)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 995.073; 2024: 0 | 995.073
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1079 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050304:34) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050304:34)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1080 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3а по пер. Базарный в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133115:00021) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3а по пер. Базарный в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133115:00021)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1081 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Подгорная в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131904:129) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Подгорная в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131904:129)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1082 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 в д. Долганы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131101:0111) | 0.014 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 493.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.7785 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 в д. Долганы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131101:0111)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 485.1807; 2024: 0 | 532.5576
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1083 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Центральная в дер. Лобань мкр. Жемчужный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:3932) | 0.014 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 46.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3981 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Центральная в дер. Лобань мкр. Жемчужный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:3932)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 38.1772; 2023: 0; 2024: 0 | 38.1772
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1084 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34а по ул. Центральная в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131902:226) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34а по ул. Центральная в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131902:226)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1085 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Рябиновая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351013:157) | 0.067 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 111.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5459 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Рябиновая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351013:157)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 103.3249; 2023: 0; 2024: 0 | 103.3249
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1086 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Мопра в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040207:342) | 0.025 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 559.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2463 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Мопра в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040207:342)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 551.6485; 2024: 0 | 599.0254
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1087 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Школьная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:440150:11) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Школьная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:440150:11)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1088 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 2 по ул. Коммуны в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020104:83) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 2 по ул. Коммуны в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020104:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1089 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Лесная в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:488) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Лесная в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:488)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1090 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв. 2 по ул. Первомайская в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000037:144) | 0.02 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 529.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв. 2 по ул. Первомайская в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000037:144)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 521.4359; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1091 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11а по ул. Гражданская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351003:11) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11а по ул. Гражданская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351003:11)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1092 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Советской Армии в пгт Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:310301:141) | 0.02 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 529.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Советской Армии в пгт Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:310301:141)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 521.4359; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1093 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050308:044) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050308:044)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1094 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 2 по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140503:17) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 2 по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140503:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1095 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43а по ул. Энгельса в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310154:83) | 0.053 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 870.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.3584 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43а по ул. Энгельса в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310154:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 862.1374; 2024: 0 | 862.1374
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1096 | Газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:49) | 0.0155 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.427 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:49)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 45.206; 2023: 0; 2024: 0 | 45.206
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1097 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 1 по ул. Новая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351017:0035) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 1 по ул. Новая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351017:0035)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1098 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Юбилейный в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141101:373) | 0.094 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 82.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5924 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Юбилейный в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141101:373)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 74.3715; 2023: 0; 2024: 0 | 74.3715
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1099 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 1 по ул. Механизаторов в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141101:3) | 0.014 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 43.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5942 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 1 по ул. Механизаторов в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141101:3)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 35.3732; 2023: 0; 2024: 0 | 35.3732
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1100 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 1 по ул. К.Маркса в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351033:8) | 0.0185 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 567.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.9699 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 1 по ул. К.Маркса в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351033:8)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 559.7489; 2023: 0; 2024: 0 | 559.7489
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1101 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000074:0058) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000074:0058)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1102 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8а кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000080:116) | 0.007 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8а кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000080:116)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 490.2599; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1103 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000075:4) | 0.004 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000075:4)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 472.1323; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1104 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2/3 кв. Стародумово в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000073:75) | 0.009 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2/3 кв. Стародумово в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000073:75)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 502.3449; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1105 | Распределительный газопровод в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (2-я очередь) | 2.344 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 49349.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49349.9674 | построен распределительный газопровод в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (2-я очередь)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 49293.734; 2024: 0 | 49293.734
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.2334; 2024: 0 | 56.2334
2.5.1106 | Распределительный газопровод по ул. Пионерская, ул. Главная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района Пасеговского с/п | 1.765 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 14051.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14051.202 | построен распределительный газопровод по ул. Пионерская, ул. Главная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района Пасеговского с/п
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 13980.9103; 2024: 0 | 13980.9103
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 70.2917; 2024: 0 | 70.2917
2.5.1107 | Распределительный газопровод в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района Пасеговского с/п (II очередь) | 0.36 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 4268.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4268.1136 | построен распределительный газопровод в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района Пасеговского с/п (II очередь)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 4254.0553; 2024: 0 | 4254.0553
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.1108 | Распределительный газопровод по ул. Земляничная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района Кировской области | 0.315 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 2693.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.453 | построен распределительный газопровод по ул. Земляничная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 2679.3947; 2024: 0 | 2679.3947
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.1109 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Лермонтова в п. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030102:371) | 0.072 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 985.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.1663 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Лермонтова в п. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030102:371)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 0; 2023: 976.9454; 2024: 0 | 976.9454
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1110 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Крымская в пгт. Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051063:531) | 0.183 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 1775.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775.5735 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Крымская в пгт. Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051063:531)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1767.3525; 2024: 0 | 1767.3525
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1111 | Распределительный газопровод по ул. Рубиновая в пгт. Оричи Оричевского района | 0.08 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 1052.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.38 | построен распределительный газопровод по ул. Рубиновая в пгт. Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1038.3217; 2024: 0 | 1038.3217
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.1112 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71 в д. Исаковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:380602:83) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71 в д. Исаковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:380602:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 538.6001; 2023: 0; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1113 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Свободы в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000018:522) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Свободы в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000018:522)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1114 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24а по ул. Мелиоративная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310159:132) | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24а по ул. Мелиоративная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310159:132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 568.8127; 2023: 0; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1115 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Радченко в птг Мирный Оричевского района | 0.0185 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2179 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Радченко в птг Мирный Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.997; 2023: 0; 2024: 0 | 53.997
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1116 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Набережная в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020401:548) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.425 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Набережная в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020401:548)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 58.204; 2023: 0; 2024: 0 | 58.204
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1117 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 в квартале Боево в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000066:0087) | 0.0019 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8176 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 в квартале Боево в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000066:0087)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 31.5966; 2023: 0; 2024: 0 | 31.5966
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1118 | Газопровод-ввод к жилому дому №49 кв. 1 по ул. Степана Халтурина в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020103:79) | 0.009 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 463.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому №49 кв. 1 по ул. Степана Халтурина в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020103:79)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 454.9681; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1119 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Молодежная в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133115:214) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Молодежная в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133115:214)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1120 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000075:0012) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000075:0012)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1121 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2Б в кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000074:0054) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2Б в кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000074:0054)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1122 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Ленина в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:79) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Ленина в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:79)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1123 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Ленина в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:79) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Ленина в п. Зеленый Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:340203:79)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1124 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11а по ул. Луговая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041509:131) | 0.03 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 590.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11а по ул. Луговая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041509:131)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 581.8612; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1125 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332802:90) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332802:90)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1126 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2А по ул. Лесная в п. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:330105:769) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2А по ул. Лесная в п. Речной Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:330105:769)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1127 | Газопровод-ввод к жилому дому №7а кв. 1 по ул. Колхозная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351027:38) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7а кв. 1 по ул. Колхозная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351027:38)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1128 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Труда в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020402:103) | 0.005 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Труда в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020402:103)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1129 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Коммунистическая в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421304:201) | 0.01 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Коммунистическая в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421304:201)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1130 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:0098) | 0.03 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:0098)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1131 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. К.Либкнехта в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:2) | 0.03 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. К.Либкнехта в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310113:2)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1132 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по ул. Полевая в пгт. Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:77) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по ул. Полевая в пгт. Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:77)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1133 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Полевая в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:560) | 0.01 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 1 по ул. Полевая в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:560)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1134 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6Б кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000074:35) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6Б кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000074:35)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1135 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Вавилова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310104:320) | 0.06 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 912.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.656 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Вавилова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310104:320)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 904.4351; 2024: 0 | 904.4351
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1136 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Перминова в п. Краснооктябрьский Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340201:152) | 0.02 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 529.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Перминова в п. Краснооктябрьский Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340201:152)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 521.4359; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1137 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29в кв. 1 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051054:30) | 0.01 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29в кв. 1 по ул. Западная в птг Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051054:30)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1138 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 1 по ул. Восточная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:173) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 1 по ул. Восточная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:173)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1139 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7А по ул. Молодежная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:556) | 0.007 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7А по ул. Молодежная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:556)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 490.2599; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1140 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Радченко в птг Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:010305:371) | 0.02 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 529.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Радченко в птг Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:010305:371)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 521.4359; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1141 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Мопра в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:488) | 0.03 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Мопра в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:488)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1142 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Свободы в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:010206:66) | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Свободы в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:010206:66)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1143 | Распределительный газопровод в д. Кочкино Куменского района | 0.69 | январь 2022 года | январь 2024 года | всего | 0 | 680.6769 | 6305.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6986.2474 | построен распределительный газопровод в д. Кочкино Куменского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 680.6769; 2024: 6221.2204 | 6901.8974
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 84.35 | 84.35
2.5.1144 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по проезду Коммунальный в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041523:10) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по проезду Коммунальный в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041523:10)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1145 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16в по ул. Успешная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2027) | 0.013 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 487.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.736 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16в по ул. Успешная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2027)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 479.1382; 2024: 0 | 526.515
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1146 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Успешная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2346) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Успешная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2346)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1147 | Распределительный газопровод кв-л Злобино в г. Кирово-Чепецке | 2.096 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 15595.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15595.2013 | построен распределительный газопровод кв-л Злобино в г. Кирово-Чепецке
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 15553.0263; 2024: 0 | 15553.0263
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.175; 2024: 0 | 42.175
2.5.1148 | Распределительный газопровод по ул. Комсомольская в пгт. Оричи Оричевского района | 0.222 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 2136.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.9284 | построен распределительный газопровод по ул. Комсомольская в пгт. Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 2052.5784; 2024: 0 | 2052.5784
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 84.35; 2024: 0 | 84.35
2.5.1149 | Распределительный газопровод по ул. Сиреневая в пгт. Оричи Оричевского района | 0.706 | январь 2022 года | январь 2024 года | всего | 0 | 686.9083 | 9157.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9844.7746 | построен распределительный газопровод по ул. Сиреневая в пгт. Оричи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 686.9083; 2024: 9143.8079 | 9830.7163
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 14.0583 | 14.0583
2.5.1150 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лесозаводская в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:030308:710) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лесозаводская в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:030308:710)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1151 | Распределительный газопровод по ул. Транспортная в п. Торфяной Оричевского района | 0.507 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 4241.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4241.8938 | построен распределительный газопровод по ул. Транспортная в п. Торфяной Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 4227.8355; 2024: 0 | 4227.8355
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.1152 | Распределительный газопровод по ул. Новая в п. Торфяной Оричевского района | 0.28 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 3186.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186.4622 | построен распределительный газопровод по ул. Новая в п. Торфяной Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 3158.3455; 2024: 0 | 3158.3455
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.1167; 2024: 0 | 28.1167
2.5.1153 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Дорожная в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140503:762) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Дорожная в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140503:762)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1154 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10в по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140503:297) | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10в по ул. Дружбы в пос. Ключи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:140503:297)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1155 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6а по ул. Мира в д. Векшино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130702:0046) | 0.11 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 1283.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283.5564 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6а по ул. Мира в д. Векшино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130702:0046)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1275.3354; 2024: 0 | 1275.3354
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1156 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14А кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:300075:102) | 0.004 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14А кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:300075:102)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 472.1323; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1157 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:300075:95) | 0.006 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 445.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:300075:95)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 436.8405; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1158 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8в кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000080:114) | 0.004 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8в кв. Гарь в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000080:114)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 472.1323; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1159 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332803:0043) | 0.004 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 432.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332803:0043)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 424.7555; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1160 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332803:59) | 0.003 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 422.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332803:59)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 414.4796; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1161 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Центральная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332803:63) | 0.003 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 422.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Центральная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332803:63)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 414.4796; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1162 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Центральная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332803:0045) | 0.003 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 422.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Центральная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332803:0045)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 414.4796; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1163 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7г кв. 1 по ул. Колхозная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351027:34) | 0.001 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 413.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.8146 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7г кв. 1 по ул. Колхозная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351027:34)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 405.2168; 2024: 0 | 452.5936
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1164 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Кленовая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051053:511) | 0.02 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 529.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Кленовая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051053:511)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 521.4359; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1165 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Пригородная в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131902:164) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Пригородная в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131902:164)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1166 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Центральная в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131902:65) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Центральная в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131902:65)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1167 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50а по ул. Комсомольская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051012:273) | 0.195 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 1856.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856.453 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50а по ул. Комсомольская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051012:273)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1848.232; 2024: 0 | 1848.232
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1168 | Распределительный газопровод в д. Давыдово Оричевского района | 0.51 | январь 2022 года | июнь 2024 года | всего | 0 | 0 | 5270.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5270.8589 | построен распределительный газопровод в д. Давыдово Оричевского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 5256.8006 | 5256.8006
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 14.0583 | 14.0583
2.5.1169 | Распределительный газопровод по ул. Труда в с. Истобенск Оричевского района | 0.14 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 1503.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.96 | построен распределительный газопровод по ул. Труда в с. Истобенск Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1489.9016; 2024: 0 | 1489.9016
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.1170 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 кв. 2 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133109:172) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 кв. 2 по ул. Ленина на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133109:172)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1171 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 кв. 2 по ул. Профсоюзная на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133113:6) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 кв. 2 по ул. Профсоюзная на ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133113:6)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1172 | Распределительный газопровод по ул. Дома Подстанции в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (от газопровода среднего давления в д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района) | 1.289 | январь 2022 года | июль 2024 года | всего | 0 | 0 | 9654.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654.1526 | построен распределительный газопровод по ул. Дома Подстанции в ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (от газопровода среднего давления в д. Погудинцы Кирово-Чепецкого района)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 9640.0943 | 9640.0943
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 14.0583 | 14.0583
2.5.1173 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Новая в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:450504:75) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Новая в с. Селезениха Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:450504:75)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1174 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Луговая в д. Слудное Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020101:351) | 0.14 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 1485.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.7552 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Луговая в д. Слудное Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020101:351)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1477.5342; 2024: 0 | 1477.5342
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1175 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 1 по ул. Набережная в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020401:245) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 1 по ул. Набережная в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020401:245)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1176 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Кирова в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050604:573) | 0.03 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Кирова в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050604:573)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1177 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Загородная в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000052:70) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Загородная в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000052:70)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1178 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Первомайская в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000037:147) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Первомайская в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000037:147)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1179 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. Стародумово в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000073:0030) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. Стародумово в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000073:0030)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1180 | Распределительный газопровод по ул. Пионерская, ул. Новая в п. Октябрьский Зуевского района | 0.661 | январь 2022 года | май 2024 года | всего | 0 | 0 | 5286.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5286.2612 | построен распределительный газопровод по ул. Пионерская, ул. Новая в п. Октябрьский Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 5258.1445 | 5258.1445
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 28.1167 | 28.1167
2.5.1181 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв. 2 по ул. Южная в птг Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351057:20) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 99.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3399 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв. 2 по ул. Южная в птг Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351057:20)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 91.119; 2023: 0; 2024: 0 | 91.119
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1182 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Р.Белявой в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310110:6) | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Р.Белявой в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310110:6)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1183 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310109:112) | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Исполкомовская в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310109:112)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1184 | Газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул. Луначарского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310149:250) | 0.03 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул. Луначарского в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310149:250)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1185 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Овсянникова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310103:0051) | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Овсянникова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310103:0051)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1186 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Павлова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310105:0032) | 0.03 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Павлова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310105:0032)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1187 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Труда в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310104:119) | 0.03 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Труда в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310104:119)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1188 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Урицкого в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310110:137) | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Урицкого в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310110:137)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1189 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 1 по ул. Восточная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:553) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 1 по ул. Восточная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:553)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1190 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 3 по ул. Восточная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:164) | 0.012 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 3 по ул. Восточная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:164)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 520.4725; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1191 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Заводская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051026:1) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Заводская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051026:1)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1192 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Заповедная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051063:365) | 0.02 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Заповедная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051063:365)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1193 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Хвойная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351013:233) | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Хвойная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351013:233)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1194 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 3 по ул. Полевая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:288) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 3 по ул. Полевая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:288)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1195 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Балтийская мкр. Жемчужный в д. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:406) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 508.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.3875 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Балтийская мкр. Жемчужный в д. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:406)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1196 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по пер. Октябрьский в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141103:0042) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по пер. Октябрьский в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141103:0042)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1197 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Механизаторов в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141104:168) | 0.01 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Механизаторов в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141104:168)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1198 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Новостроевская в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141103:18) | 0.02 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Новостроевская в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141103:18)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1199 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Радужная в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141104:184) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Радужная в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141104:184)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1200 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Радужная в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141104:0042) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Радужная в пос. Пригородный Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:141104:0042)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1201 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000110:48) | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Полевая в мкр. Каринторф г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000110:48)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1202 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 1 по пер. Котельный в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000052:295) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 1 по пер. Котельный в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000052:295)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1203 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Колхозная в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000028:25) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Колхозная в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000028:25)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1204 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Речная в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000065:61) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Речная в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000065:61)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1205 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Свободы в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000018:36) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Свободы в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000018:36)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1206 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Созонтова в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000037:730) | 0.02 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Созонтова в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000037:730)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1207 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Восточная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:171) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Восточная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:171)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1208 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 2 по ул. Восточная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:176) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 кв. 2 по ул. Восточная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:176)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1209 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Восточная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:167) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Восточная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:167)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1210 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Набережная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351024:59) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Набережная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351024:59)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1211 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55Б кв. 2 по ул. Советская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051068:69) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55Б кв. 2 по ул. Советская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051068:69)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1212 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Якимовой в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:182) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Якимовой в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:182)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1213 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Полевая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:218) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Полевая в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051061:218)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1214 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14а в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332802:140) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14а в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332802:140)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1215 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по пер. Котельный в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000052:0080) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по пер. Котельный в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000052:0080)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1216 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Свердлова в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000051:0047) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Свердлова в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000051:0047)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1217 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 кв. 2 по ул. Свободы в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000027:72) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 кв. 2 по ул. Свободы в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000027:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1218 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Р.Беляевой в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310110:73) | 0.03 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Р.Беляевой в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310110:73)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1219 | Газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. К.Либкнехта в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310116:108) | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. К.Либкнехта в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310116:108)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1220 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Механизаторов в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310136:30) | 0.03 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Механизаторов в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310136:30)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1221 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. К.Маркса в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351033:31) | 0.03 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. К.Маркса в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351033:31)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1222 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по ул. К.Маркса в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351033:31) | 0.03 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по ул. К.Маркса в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351033:31)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1223 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 3 по ул. К.Маркса в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351033:31) | 0.03 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 3 по ул. К.Маркса в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351033:31)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1224 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 4 по ул. К.Маркса в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351033:31) | 0.03 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 4 по ул. К.Маркса в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351033:31)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1225 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 1 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351024:35) | 0.025 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 559.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2463 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а кв. 1 по ул. Свободы в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351024:35)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 551.6485; 2024: 0 | 599.0254
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1226 | Распределительный газопровод по ул. Сосновая в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района | 0.375 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 3097.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3097.8506 | построен распределительный газопровод по ул. Сосновая в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 3083.7922; 2024: 0 | 3083.7922
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.1227 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Первомайская ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133112:142) | 0.055 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 882.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.4434 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Первомайская ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:133112:142)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 874.2224; 2024: 0 | 874.2224
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1228 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050602:19) | 0.02 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Советская в с. Пустоши Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050602:19)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1229 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:040102:0100) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Молодежная в с. Шалегово Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:040102:0100)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1230 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Центральная в с. Шалегово Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:040101:127) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Центральная в с. Шалегово Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:040101:127)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1231 | Распределительный газопровод в д. Мокрушины Кирово-Чепецкого района | 1.143 | январь 2022 года | июнь 2024 года | всего | 0 | 0 | 15579.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15579.4949 | построен распределительный газопровод в д. Мокрушины Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 15481.0865 | 15481.0865
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 98.4084 | 98.4084
2.5.1232 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Комсомольская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:271) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Комсомольская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:271)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1233 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. М.Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310112:21) | 0.03 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. М.Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310112:21)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1234 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43/1 по ул. М.Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310112:49) | 0.03 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43/1 по ул. М.Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310112:49)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1235 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 кв. 1 по ул. Октябрьская в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310205:256) | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 кв. 1 по ул. Октябрьская в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310205:256)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1236 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20а по ул. Пушкина в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310102:94) | 0.03 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20а по ул. Пушкина в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310102:94)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1237 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Западная в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090301:522) | 0.02 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Западная в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090301:522)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1238 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Молодежный в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:838) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Молодежный в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:838)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1239 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020102:0104) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Ст.Халтурина в с. Истобенск Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020102:0104)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1240 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Центральная в п. Зенгино Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:030403:218) | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Центральная в п. Зенгино Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:030403:218)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1241 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Октябрьская в птг Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:310303:456) | 0.02 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Октябрьская в птг Мирный Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:310303:456)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1242 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Запрудная д.16А г Киров | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.661 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Запрудная д.16А г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 61.4401; 2023: 0; 2024: 0 | 61.4401
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1243 | Газопровод до границ земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:23 по адресу: Кировская обл., г. Киров, д. Хабаровы, д. 8а | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 106.9782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9782 | Газопровод до границ земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:23 по адресу: Кировская обл., г. Киров, д. Хабаровы, д. 8а
[5 empty] | средства организаций | 2022: 98.7572; 2023: 0; 2024: 0 | 98.7572
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1244 | Газопровод до земельного участка с к.н. 43:40:002216:222 по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Сергеево, ул. Клюквенная, д. 4а | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 113.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9059 | Газопровод до земельного участка с к.н. 43:40:002216:222 по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Сергеево, ул. Клюквенная, д. 4а
[5 empty] | средства организаций | 2022: 105.6849; 2023: 0; 2024: 0 | 105.6849
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1245 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000604:297 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Вишневая, д. 15 | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 90.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9014 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000604:297 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Вишневая, д. 15
[5 empty] | средства организаций | 2022: 82.6805; 2023: 0; 2024: 0 | 82.6805
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1246 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000796:204 по адресу: г. Киров, ул. А.Орлова, 16 | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 103.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6636 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000796:204 по адресу: г. Киров, ул. А.Орлова, 16
[5 empty] | средства организаций | 2022: 95.4426; 2023: 0; 2024: 0 | 95.4426
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1247 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000796:80 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Александра Орлова, д. 22 | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 104.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4223 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000796:80 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Александра Орлова, д. 22
[5 empty] | средства организаций | 2022: 96.2014; 2023: 0; 2024: 0 | 96.2014
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1248 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002203:37 по адресу: Кировская обл. п. Ганино, ул. Щербининская, д. 18 | 0.015 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 152.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0237 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002203:37 по адресу: Кировская обл. п. Ганино, ул. Щербининская, д. 18
[5 empty] | средства организаций | 2022: 143.8028; 2023: 0; 2024: 0 | 143.8028
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1249 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002414:628 по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Садаковский, ул. Московская, д. 5а/4 | 0.046 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 152.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0948 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002414:628 по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Садаковский, ул. Московская, д. 5а/4
[5 empty] | средства организаций | 2022: 143.8738; 2023: 0; 2024: 0 | 143.8738
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1250 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002414:632 по адресу: Кировская обл. г. Киров, п. Садаковский, ул. Московская, д. 5а | 0.013 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 77.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0503 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002414:632 по адресу: Кировская обл. г. Киров, п. Садаковский, ул. Московская, д. 5а
[5 empty] | средства организаций | 2022: 68.8293; 2023: 0; 2024: 0 | 68.8293
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1251 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002609:58 по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, проспект Победы, 1-я улица, д. 2г | 0.014 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 97.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8436 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002609:58 по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, проспект Победы, 1-я улица, д. 2г
[5 empty] | средства организаций | 2022: 89.6226; 2023: 0; 2024: 0 | 89.6226
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1252 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:003205:444 по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Бахта, ул. Юбилейная, д. 7В (1) | 0.012 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 70.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7027 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:003205:444 по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Бахта, ул. Юбилейная, д. 7В (1)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 62.4817; 2023: 0; 2024: 0 | 62.4817
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1253 | Газопровод до зем. участка с кад. № 43:40:003205:556 по адресу: Кировская обл., г. Киров, с. Бахта, ул. Мелиораторов 1-я, д. 2, кв. 2 | 0.0135 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 138.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.007 | Газопровод до зем. участка с кад. № 43:40:003205:556 по адресу: Кировская обл., г. Киров, с. Бахта, ул. Мелиораторов 1-я, д. 2, кв. 2
[5 empty] | средства организаций | 2022: 129.7861; 2023: 0; 2024: 0 | 129.7861
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1254 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:003633:790 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Малая Субботиха, ул. Кузнечная | 0.003 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 33.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4947 | Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:003633:790 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Малая Субботиха, ул. Кузнечная
[5 empty] | средства организаций | 2022: 25.2737; 2023: 0; 2024: 0 | 25.2737
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1255 | Газопровод до территории сдт Восход, сдт Мелодия, сдт Луговые Ленинского района г. Кирова (кадастровые кварталы 43:40:010478, 43:40:050478, 43:40:010486) | 1.512 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 24303.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24303.9573 | Газопровод до территории сдт Восход, сдт Мелодия, сдт Луговые Ленинского района г. Кирова (кадастровые кварталы 43:40:010478, 43:40:050478, 43:40:010486)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 24121.1989; 2024: 0 | 24121.1989
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 182.7584; 2024: 0 | 182.7584
2.5.1256 | Газопровод до территории сдт Уют Первомайского района г. Кирова (кадастровый номер квартала 43:40:031252) | 0.1488 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 966.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.0082 | Газопровод до территории сдт Уют Первомайского района г. Кирова (кадастровый номер квартала 43:40:031252)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 941.3453; 2023: 0; 2024: 0 | 941.3453
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 24.6629; 2023: 0; 2024: 0 | 24.6629
2.5.1257 | Газопровод до территории сдт. Ивушка и сдт. Заречье-2 Первомайского района г. Кирова (кадастровые номера кварталов 43:40:011257, 43:40:031258) | 0.384 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 6089.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6089.71 | Газопровод до территории сдт. Ивушка и сдт. Заречье-2 Первомайского района г. Кирова (кадастровые номера кварталов 43:40:011257, 43:40:031258)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 5949.1266; 2024: 0 | 5949.1266
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 140.5834; 2024: 0 | 140.5834
2.5.1258 | Газопровод до территории сдт. Патриарх г. Киров | 1.133 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 12711.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12711.5965 | Газопровод до территории сдт. Патриарх г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 12697.5382; 2024: 0 | 12697.5382
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.1259 | Газопровод до территории сдт. Спутник Первомайского района г. Кирова | 1.318 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 13393.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13393.182 | Газопровод до территории сдт. Спутник Первомайского района г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 13126.0735; 2023: 0; 2024: 0 | 13126.0735
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 267.1085; 2023: 0; 2024: 0 | 267.1085
2.5.1260 | Газопровод до территории сдт. Юбилейный Первомайского района г. Кирова (кадастровый номер квартала 43:40:001256) | 1.823 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 18410.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18410.9084 | Газопровод до территории сдт. Юбилейный Первомайского района г. Кирова (кадастровый номер квартала 43:40:001256)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 18326.5583; 2024: 0 | 18326.5583
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 84.35; 2024: 0 | 84.35
2.5.1261 | Газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000549:66 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Новая, д.102 | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0209 | построен газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000549:66 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Новая, д.102
[5 empty] | средства организаций | 2022: 55.8; 2023: 0; 2024: 0 | 55.8
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1262 | Газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:114 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Хабаровы, д. 3Б | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 106.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3469 | построен газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:114 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Хабаровы, д. 3Б
[5 empty] | средства организаций | 2022: 98.126; 2023: 0; 2024: 0 | 98.126
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1263 | Газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:118 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Хабаровы, д. 3Ж | 0.041 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 77.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8598 | построен газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:002211:118 по адресу: Кировская область, г.Киров, д. Хабаровы, д. 3Ж
[5 empty] | средства организаций | 2022: 69.6388; 2023: 0; 2024: 0 | 69.6388
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1264 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ул.Запрудная, г. Кирова д. 18 кн 43:40:000853:20 | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.231 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ул.Запрудная, г. Кирова д. 18 кн 43:40:000853:20
[5 empty] | средства организаций | 2022: 67.01; 2023: 0; 2024: 0 | 67.01
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1265 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Строителей 15 п Ганино | 0.049 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 136.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1874 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Строителей 15 п Ганино
[5 empty] | средства организаций | 2022: 127.9664; 2023: 0; 2024: 0 | 127.9664
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1266 | Газопровод-ввод к жилому дому 15а, д Зуевская | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому 15а, д Зуевская
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1267 | Газопровод-ввод к жилому дому 22, д Воронье | 0.092 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 354.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.0274 | построен газопровод-ввод к жилому дому 22, д Воронье
[5 empty] | средства организаций | 2022: 345.8064; 2023: 0; 2024: 0 | 345.8064
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1268 | Газопровод-ввод к жилому дому 2Б, д Гуси | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8317 | построен газопровод-ввод к жилому дому 2Б, д Гуси
[5 empty] | средства организаций | 2022: 58.6108; 2023: 0; 2024: 0 | 58.6108
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1269 | Газопровод-ввод к жилому дому 5, д Гуси | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2099 | построен газопровод-ввод к жилому дому 5, д Гуси
[5 empty] | средства организаций | 2022: 42.9889; 2023: 0; 2024: 0 | 42.9889
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1270 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Слобода Широковская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000565:619) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Слобода Широковская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000565:619)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1271 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002214:81) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0907 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002214:81)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 61.8697; 2023: 0; 2024: 0 | 61.8697
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1272 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:0027) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7568 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:0027)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 34.5358; 2023: 0; 2024: 0 | 34.5358
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1273 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Северная в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:469) | 0.0095 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 133.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6309 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Северная в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:469)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 125.4099; 2023: 0; 2024: 0 | 125.4099
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1274 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 ул. Мичурина (Нововятск) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:00857:14) | 0.009 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 140.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2812 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 ул. Мичурина (Нововятск) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:00857:14)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 132.0602; 2023: 0; 2024: 0 | 132.0602
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1275 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1/24 в мкр. Лянгасово, ул. Гражданская/Чапаева в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:002017:19) | 0.037 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 242.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6215 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1/24 в мкр. Лянгасово, ул. Гражданская/Чапаева в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:002017:19)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 234.4005; 2023: 0; 2024: 0 | 234.4005
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1276 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:196) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 117.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4926 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:196)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 109.2716; 2023: 0; 2024: 0 | 109.2716
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1277 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 в сл. Шельпяки, ул. Чистопольская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:50) | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6438 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 в сл. Шельпяки, ул. Чистопольская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:50)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 64.4228; 2023: 0; 2024: 0 | 64.4228
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1278 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Чайковского в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000644:6) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 89.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6098 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Чайковского в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000644:6)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 81.3889; 2023: 0; 2024: 0 | 81.3889
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1279 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Весенняя в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270101:105) | 0.008 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 55.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8637 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Весенняя в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270101:105)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.6427; 2023: 0; 2024: 0 | 47.6427
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1280 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул.Жигаловская (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:6) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 24.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9661 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул.Жигаловская (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:6)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 16.7451; 2023: 0; 2024: 0 | 16.7451
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1281 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10/1 по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:426) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8967 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10/1 по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:426)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 33.6758; 2023: 0; 2024: 0 | 33.6758
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1282 | Газопровод-ввод к жилому дому № 105 по ул. Весенняя в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000081:787) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8361 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 105 по ул. Весенняя в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000081:787)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 44.6151; 2023: 0; 2024: 0 | 44.6151
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1283 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 пер. Шалаевский, д. Бони (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:186) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 пер. Шалаевский, д. Бони (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:186)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1284 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Изумрудная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002420:60) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 78.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7076 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Изумрудная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002420:60)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 70.4867; 2023: 0; 2024: 0 | 70.4867
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1285 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Луговая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000607:368) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7779 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Луговая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000607:368)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 62.5569; 2023: 0; 2024: 0 | 62.5569
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1286 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Юности в д. Сергеево г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002215:512) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 38.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2074 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Юности в д. Сергеево г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002215:512)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 29.9865; 2023: 0; 2024: 0 | 29.9865
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1287 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002214:209) | 0.042 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 188.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3336 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002214:209)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 180.1126; 2023: 0; 2024: 0 | 180.1126
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1288 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Александра Орлова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:70) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 83.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0584 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Александра Орлова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:70)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 74.8375; 2023: 0; 2024: 0 | 74.8375
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1289 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Степная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:405) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 100.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Степная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:405)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 92.6024; 2023: 0; 2024: 0 | 92.6024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1290 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул.Жигаловская (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:35) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 24.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4199 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул.Жигаловская (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:35)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 16.199; 2023: 0; 2024: 0 | 16.199
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1291 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Безымянная в мкр Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002013:32) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Безымянная в мкр Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002013:32)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1292 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 кв. 1 в д. Зуевская г. Кирова Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:0066) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 244.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0186 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 кв. 1 в д. Зуевская г. Кирова Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:0066)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 235.7977; 2023: 0; 2024: 0 | 235.7977
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1293 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Усадебная в сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:147) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Усадебная в сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:147)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1294 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 ул. Малая, д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:0007) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2425 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 ул. Малая, д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:0007)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.0215; 2023: 0; 2024: 0 | 37.0215
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1295 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14А в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:216) | 0.019 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 117.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.291 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14А в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:216)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 109.0701; 2023: 0; 2024: 0 | 109.0701
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1296 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14А по пер. Верхний в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:714) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5985 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14А по пер. Верхний в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:714)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.3775; 2023: 0; 2024: 0 | 53.3775
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1297 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14А по ул. Геолога Кассина в д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:733) | 0.035 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 761.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.5929 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14А по ул. Геолога Кассина в д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:733)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 753.3719; 2024: 0 | 753.3719
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1298 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 в слобода Шулаи в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка У3029-022) | 0.007 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 57.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7567 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 в слобода Шулаи в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка У3029-022)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.5358; 2023: 0; 2024: 0 | 49.5358
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1299 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Безымянная в мкр Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002013:33) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Безымянная в мкр Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002013:33)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1300 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Образцовая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:396) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.964 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Образцовая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:396)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 35.7431; 2023: 0; 2024: 0 | 35.7431
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1301 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15а в сл. Решетники в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003021:118) | 0.012 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 122.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4744 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15а в сл. Решетники в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003021:118)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 114.2534; 2023: 0; 2024: 0 | 114.2534
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1302 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15А по ул. Полянка в сл. Шулаи г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003029:210) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15А по ул. Полянка в сл. Шулаи г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003029:210)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1303 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15А ул. Троицкая, сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:9) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 34.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8863 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15А ул. Троицкая, сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:9)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 26.6654; 2023: 0; 2024: 0 | 26.6654
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1304 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Набережная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:170) | 0.021 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.536 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Набережная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:170)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 34.315; 2023: 0; 2024: 0 | 34.315
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1305 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Кошевого в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002017:6) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6516 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Кошевого в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002017:6)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 40.4307; 2023: 0; 2024: 0 | 40.4307
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1306 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Полевая в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:192) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4555 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Полевая в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:192)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 63.2346; 2023: 0; 2024: 0 | 63.2346
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1307 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Тихая в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002212:0037) | 0.009 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 171.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4662 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Тихая в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002212:0037)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 163.2453; 2023: 0; 2024: 0 | 163.2453
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1308 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 2 по ул. Бумажников в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270106:0090) | 0.032 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 183.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2243 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 2 по ул. Бумажников в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270106:0090)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 175.0033; 2023: 0; 2024: 0 | 175.0033
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1309 | Газопровод-ввод к жилому дому № 177 А ул. Павла Корчагина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000592:300) | 0.0329 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 82.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.176 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 177 А ул. Павла Корчагина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000592:300)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 73.955; 2023: 0; 2024: 0 | 73.955
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1310 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Речная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003631:254) | 0.007 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 83.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1072 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Речная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003631:254)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 74.8863; 2023: 0; 2024: 0 | 74.8863
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1311 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Заречная в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:214) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7515 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Заречная в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:214)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.5306; 2023: 0; 2024: 0 | 49.5306
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1312 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:163) | 0.01 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 149.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2598 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:163)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 141.0388; 2023: 0; 2024: 0 | 141.0388
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1313 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Труда в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:73) | 0.0122 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 65.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6823 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Труда в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:73)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 57.4613; 2023: 0; 2024: 0 | 57.4613
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1314 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003205:237) | 0.008 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 64.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1721 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003205:237)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 55.9511; 2023: 0; 2024: 0 | 55.9511
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1315 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Труда в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031805:19) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.418 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Труда в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031805:19)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.197; 2023: 0; 2024: 0 | 53.197
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1316 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2В по пер. Научный 2-й в д. Федяково Кирово-Чепецкого района | 0.018 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 83.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9959 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2В по пер. Научный 2-й в д. Федяково Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 75.775; 2023: 0; 2024: 0 | 75.775
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1317 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Светличная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:283) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 93.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0863 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Светличная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:283)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 84.8654; 2023: 0; 2024: 0 | 84.8654
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1318 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Слобода Широковская г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000565:93) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Слобода Широковская г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000565:93)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1319 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Яблоневая в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002608:121) | 0.01 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 169.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2472 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Яблоневая в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002608:121)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 161.0263; 2023: 0; 2024: 0 | 161.0263
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1320 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 ул. Степная, п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:380) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 35.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7103 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 ул. Степная, п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:380)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 27.4894; 2023: 0; 2024: 0 | 27.4894
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1321 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 в сл. Вахрино в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:241) | 0.014 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 151.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1213 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 в сл. Вахрино в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:241)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 142.9004; 2023: 0; 2024: 0 | 142.9004
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1322 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 кв. 2 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:63) | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 26.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4331 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 кв. 2 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:63)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 18.2121; 2023: 0; 2024: 0 | 18.2121
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1323 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Степная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:286) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 86.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.988 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Степная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:286)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 78.7671; 2023: 0; 2024: 0 | 78.7671
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1324 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Фигурная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:184) | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 181.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1427 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Фигурная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:184)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 172.9218; 2023: 0; 2024: 0 | 172.9218
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1325 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003201:776) | 0.023 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 146.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3476 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003201:776)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 138.1267; 2023: 0; 2024: 0 | 138.1267
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1326 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Солнечная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района | 0.01 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Солнечная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1327 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Ветеранов в г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:152) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Ветеранов в г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:152)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1328 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 ул. Энтузиастов, с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:158) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3844 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 ул. Энтузиастов, с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:158)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43.1634; 2023: 0; 2024: 0 | 43.1634
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1329 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 А ул. Овчарная, п. Чистые Пруды (кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:32) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5859 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 А ул. Овчарная, п. Чистые Пруды (кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 44.365; 2023: 0; 2024: 0 | 44.365
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1330 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Восточная в д. Сезенево Кирово-Чепецкого района | 0.007 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 54.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3392 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Восточная в д. Сезенево Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 46.1183; 2023: 0; 2024: 0 | 46.1183
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1331 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24Б по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:224) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 32.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2811 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24Б по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003207:224)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 24.0602; 2023: 0; 2024: 0 | 24.0602
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1332 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Восточная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002411:268) | 0.007 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 57.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0923 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Восточная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002411:268)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 48.8714; 2023: 0; 2024: 0 | 48.8714
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1333 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25Б по ул. Труда в д. Колобовщина г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003224:421) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25Б по ул. Труда в д. Колобовщина г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003224:421)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1334 | Распределительный газопровод по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова | 0.505 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 6307.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6307.1652 | построен распределительный газопровод по ул. Поселковая в с. Бахта г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 6264.9902; 2024: 0 | 6264.9902
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.175; 2024: 0 | 42.175
2.5.1335 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Нововятская (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:0061) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Нововятская (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:0061)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1336 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Петровская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:161) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 77.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1853 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Петровская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:161)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 68.9644; 2023: 0; 2024: 0 | 68.9644
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1337 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Свободы в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:031806:698) | 0.061 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 367.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.1311 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Свободы в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:031806:698)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 358.9101; 2023: 0; 2024: 0 | 358.9101
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1338 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 ул. Озерная, д. Богородская (кадастровый номер земельного участка 43:40:003610:615) | 0.003 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 68.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3978 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 ул. Озерная, д. Богородская (кадастровый номер земельного участка 43:40:003610:615)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 60.1769; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1769
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1339 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Молодежная в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района | 0.006 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 68.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0575 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Молодежная в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 59.8365; 2023: 0; 2024: 0 | 59.8365
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1340 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Центральная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003632:1001) | 0.004 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 63.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2705 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Центральная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003632:1001)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 55.0495; 2023: 0; 2024: 0 | 55.0495
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1341 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:161) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:161)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1342 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28а по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:389) | 0.07 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 1605.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605.7347 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28а по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:389)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1597.5137; 2024: 0 | 1597.5137
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1343 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 ДК Калинка г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:37) | 0.004 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 67.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9891 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 ДК Калинка г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:37)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 59.7681; 2023: 0; 2024: 0 | 59.7681
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1344 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Новая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000513:0006) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7133 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Новая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000513:0006)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 46.4923; 2023: 0; 2024: 0 | 46.4923
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1345 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2А в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002428:213) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 85.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6419 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2А в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002428:213)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 77.4209; 2023: 0; 2024: 0 | 77.4209
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1346 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2А тер. ул. Усадебная, д. 2а, Слобода Луговые, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:240) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 37.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5626 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2А тер. ул. Усадебная, д. 2а, Слобода Луговые, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:240)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 29.3416; 2023: 0; 2024: 0 | 29.3416
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1347 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2Б по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:92) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 87.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3021 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2Б по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:92)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 79.0811; 2023: 0; 2024: 0 | 79.0811
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1348 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 ул. Центральная, сл. Кокуй, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:0104) | 0.0058 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 36.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9061 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 ул. Центральная, сл. Кокуй, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:0104)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 28.6851; 2023: 0; 2024: 0 | 28.6851
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1349 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Слобода Широковская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000565:67) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Слобода Широковская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000565:67)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1350 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. 70-летия Победы в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:641) | 0.022 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 118.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5382 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. 70-летия Победы в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:641)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 110.3172; 2023: 0; 2024: 0 | 110.3172
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1351 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Высокая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:97) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 110.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0145 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Высокая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:97)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 101.7935; 2023: 0; 2024: 0 | 101.7935
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1352 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:69) | 0.018 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 95.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5844 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:69)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 87.3635; 2023: 0; 2024: 0 | 87.3635
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1353 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Полевая в д. Поздино Кирово-Чепецкого района | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Полевая в д. Поздино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1354 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:239) | 0.0034 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 73.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6391 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:239)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 65.4181; 2023: 0; 2024: 0 | 65.4181
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1355 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 ул. Черемуховая, с. Бахта (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:349) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 32.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1284 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 ул. Черемуховая, с. Бахта (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:349)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 23.9075; 2023: 0; 2024: 0 | 23.9075
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1356 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002507:313) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002507:313)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1357 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30а по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:314) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30а по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:314)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1358 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Железнодорожная в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002015:14) | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1928 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Железнодорожная в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002015:14)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 45.9718; 2023: 0; 2024: 0 | 45.9718
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1359 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:86) | 0.012 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 114.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0407 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:86)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 105.8197; 2023: 0; 2024: 0 | 105.8197
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1360 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:310) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0416 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:310)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 51.8206; 2023: 0; 2024: 0 | 51.8206
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1361 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул.Володарского (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000875:54) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 88.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0632 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул.Володарского (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000875:54)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 79.8422; 2023: 0; 2024: 0 | 79.8422
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1362 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32А по ул.Володарского (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000875:190) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3593 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32А по ул.Володарского (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000875:190)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 63.1384; 2023: 0; 2024: 0 | 63.1384
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1363 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Октябрьская Нововятского района в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000861:23) | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Октябрьская Нововятского района в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000861:23)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1364 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33А ул. Вишневая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000606:103) | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9564 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33А ул. Вишневая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000606:103)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 62.7355; 2023: 0; 2024: 0 | 62.7355
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1365 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Ветеранов (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:345) | 0.035 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 141.0236 | 620.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.5929 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Ветеранов (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:345)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 141.0236; 2023: 612.3483; 2024: 0 | 753.3719
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1366 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:308) | 0.014 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 150.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7599 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:308)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 142.539; 2023: 0; 2024: 0 | 142.539
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1367 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Российская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000622:123) | 0.003 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 70.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.872 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Российская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000622:123)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 62.6511; 2023: 0; 2024: 0 | 62.6511
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1368 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36а по ул. Милицейская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000400:0019) | 0.097 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 191.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.0024 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36а по ул. Милицейская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000400:0019)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 182.7814; 2023: 0; 2024: 0 | 182.7814
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1369 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Андреевская в д. Бони г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:129) | 0.0025 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 101.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0241 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Андреевская в д. Бони г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:129)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 92.8031; 2023: 0; 2024: 0 | 92.8031
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1370 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Тихая в д. Шубино (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002212:013) | 0.01 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 177.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2856 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Тихая в д. Шубино (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002212:013)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 169.0647; 2023: 0; 2024: 0 | 169.0647
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1371 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 ул. Заречная, п. Сосновый (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:0299) | 0.004 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 34.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1806 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 ул. Заречная, п. Сосновый (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:0299)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 25.9596; 2023: 0; 2024: 0 | 25.9596
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1372 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 ул. Ореховая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000556:4) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0611 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 ул. Ореховая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000556:4)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43.8402; 2023: 0; 2024: 0 | 43.8402
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1373 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3Б по ул. Михайловская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002417:173) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 100.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0798 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3Б по ул. Михайловская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002417:173)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 91.8588; 2023: 0; 2024: 0 | 91.8588
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1374 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3Д в д. Хабаровы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002211:117) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0549 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3Д в д. Хабаровы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002211:117)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 39.834; 2023: 0; 2024: 0 | 39.834
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1375 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Ильинская в с. Порошино | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Ильинская в с. Порошино
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1376 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Кошевого в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002013:0026) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 111.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3153 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Кошевого в мкр. Лянгасово г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002013:0026)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 103.0944; 2023: 0; 2024: 0 | 103.0944
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1377 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Лесная в д. Федяково Кирово-Чепецкого района | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 24.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5669 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4а по ул. Лесная в д. Федяково Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 16.3459; 2023: 0; 2024: 0 | 16.3459
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1378 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Мокрая Слободка в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002613:84) | 0.011 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 255.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9934 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Мокрая Слободка в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002613:84)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 247.7725; 2023: 0; 2024: 0 | 247.7725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1379 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Отрадная в д. Лубни Слободского района (земельный участок с кадастровым номером 43:30:390804:252) | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Отрадная в д. Лубни Слободского района (земельный участок с кадастровым номером 43:30:390804:252)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1380 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Художника Колчанова в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003601:1317) | 0.01 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 123.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0824 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Художника Колчанова в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003601:1317)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 114.8615; 2023: 0; 2024: 0 | 114.8615
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1381 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Профсоюзная в г. Котельнич (кадастровый номер земельного участка 43:43:311150:39) | 0.005 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Профсоюзная в г. Котельнич (кадастровый номер земельного участка 43:43:311150:39)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1382 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по тер. массив Бахтинка-3 в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003201:767) | 0.005 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 42.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7602 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по тер. массив Бахтинка-3 в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003201:767)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 34.5393; 2023: 0; 2024: 0 | 34.5393
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1383 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1668) | 0.006 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 45.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9475 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1668)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.7265; 2023: 0; 2024: 0 | 37.7265
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1384 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44-2 ул. Октябрьской Революции г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000609:22) | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9675 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44-2 ул. Октябрьской Революции г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000609:22)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43.7465; 2023: 0; 2024: 0 | 43.7465
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1385 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Российская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000625:283) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4727 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Российская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000625:283)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 31.2518; 2023: 0; 2024: 0 | 31.2518
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1386 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4В по ул. Мокрая Слободка в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002613:118) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7876 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4В по ул. Мокрая Слободка в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002613:118)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 54.5667; 2023: 0; 2024: 0 | 54.5667
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1387 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 в нп Гирсовский карьер Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260432:2) | 0.045 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 218.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9721 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 в нп Гирсовский карьер Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260432:2)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 210.7512; 2023: 0; 2024: 0 | 210.7512
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1388 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 пер. Алтайский, д. Бони (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:204) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 80.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9491 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 пер. Алтайский, д. Бони (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:204)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 72.7282; 2023: 0; 2024: 0 | 72.7282
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1389 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Научный 4-й в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121001:365) | 0.013 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 238.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8839 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Научный 4-й в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121001:365)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 230.663; 2023: 0; 2024: 0 | 230.663
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1390 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Восточная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:174) | 0.006 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 48.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7179 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Восточная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:174)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 40.4969; 2023: 0; 2024: 0 | 40.4969
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1391 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Калининцы в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000549:185) | 0.028 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 170.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.444 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Калининцы в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000549:185)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 162.2231; 2023: 0; 2024: 0 | 162.2231
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1392 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Майская в пгт. Мурыгино Юрьянского района | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3173 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Майская в пгт. Мурыгино Юрьянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 44.0964; 2023: 0; 2024: 0 | 44.0964
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1393 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Набержная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:557) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 91.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0226 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Набержная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:557)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 82.8017; 2023: 0; 2024: 0 | 82.8017
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1394 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Осенняя в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260352:831) | 0.042 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 104.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9305 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Осенняя в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260352:831)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 96.7095; 2023: 0; 2024: 0 | 96.7095
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1395 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Фиалковая в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003206:307) | 0.004 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 71.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5358 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Фиалковая в с. Бахта г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003206:307)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 63.3148; 2023: 0; 2024: 0 | 63.3148
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1396 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Александра Орлова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:0085) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 22.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3237 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Александра Орлова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:0085)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 14.1028; 2023: 0; 2024: 0 | 14.1028
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1397 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Восьмого марта в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000625:239) | 0.047 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 448.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.8985 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Восьмого марта в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000625:239)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 440.6775; 2023: 0; 2024: 0 | 440.6775
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1398 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5В по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002414:98) | 0.094 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 184.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.466 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5В по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002414:98)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 176.2451; 2023: 0; 2024: 0 | 176.2451
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1399 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кленовая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000640:28) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 114.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3333 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кленовая в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000640:28)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 106.1123; 2023: 0; 2024: 0 | 106.1123
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1400 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Садоводов в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003233:69) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 120.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7788 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Садоводов в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003233:69)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 112.5578; 2023: 0; 2024: 0 | 112.5578
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1401 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:150) | 0.0735 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 281.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4452 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:150)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 273.2242; 2023: 0; 2024: 0 | 273.2242
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1402 | Распределеительный газопровод по ул. Лермонтова, Чкалова, Новая, А. Ахматовой, Тухачевского, Газетная в г. Киров, Нововятский район | 12.899 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 134108.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134108.0702 | Распределеительный газопровод по ул. Лермонтова, Чкалова, Новая, А. Ахматовой, Тухачевского, Газетная в г. Киров, Нововятский район
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 0; 2023: 129342.2929; 2024: 0 | 129342.2929
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 4765.7773; 2024: 0 | 4765.7773
2.5.1403 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Фабричная в г. Киров | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Фабричная в г. Киров
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1404 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 ул. Тагилинская, п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002514:0020) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 100.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9603 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 ул. Тагилинская, п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002514:0020)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 92.7394; 2023: 0; 2024: 0 | 92.7394
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1405 | Газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (земельный участка с кадастровым номером 43:40:003400:562) | 0.02 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 158.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3344 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (земельный участка с кадастровым номером 43:40:003400:562)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 150.1134; 2023: 0; 2024: 0 | 150.1134
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1406 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65А/2 сл. Лянгасы г. Кирова (кадастроый номер земельного участка 43:40:000074:464) | 0.0174 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 57.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6491 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65А/2 сл. Лянгасы г. Кирова (кадастроый номер земельного участка 43:40:000074:464)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.4281; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4281
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1407 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:202) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:202)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1408 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6А по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:238) | 0.004 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 45.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2706 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6А по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002411:238)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.0496; 2023: 0; 2024: 0 | 37.0496
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1409 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6А по ул. Тихая в д. Шубино (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002213:72) | 0.0017 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 37.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2584 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6А по ул. Тихая в д. Шубино (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002213:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 29.0374; 2023: 0; 2024: 0 | 29.0374
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1410 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Дороничевская в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002607:187) | 0.014 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 192.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.031 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Дороничевская в п. Дороничи (земельный участок с кадастровым номером 43:40:002607:187)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 183.8101; 2023: 0; 2024: 0 | 183.8101
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1411 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Молодежная в с. Русское | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Молодежная в с. Русское
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1412 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Школьная в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003605:175) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 78.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7922 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Школьная в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003605:175)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 70.5712; 2023: 0; 2024: 0 | 70.5712
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1413 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Фестивальная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000554:15) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7499 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Фестивальная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000554:15)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 64.529; 2023: 0; 2024: 0 | 64.529
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1414 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74А по ул. 4-Пятилетки в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000551:27) | 0.065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 255.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8615 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74А по ул. 4-Пятилетки в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000551:27)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 247.6405; 2023: 0; 2024: 0 | 247.6405
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1415 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75 ул. 4-й Пятилетки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:351) | 0.02 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75 ул. 4-й Пятилетки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:351)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1416 | Распределительный газопровод к жилым домам №16А, 7А, 7В, 5Б по ул. Большая и №4А по ул. Малая в д. Кисели в г. Кирове | 0.42 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 5283.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5283.8482 | построен распределительный газопровод к жилым домам №16А, 7А, 7В, 5Б по ул. Большая и №4А по ул. Малая в д. Кисели в г. Кирове
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 5227.6148; 2024: 0 | 5227.6148
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.2334; 2024: 0 | 56.2334
2.5.1417 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером У3405-011) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером У3405-011)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1418 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Нововятская (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:72) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 146.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9968 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Нововятская (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 138.7759; 2023: 0; 2024: 0 | 138.7759
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1419 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Светличная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:279) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 99.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9904 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Светличная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:279)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 91.7694; 2023: 0; 2024: 0 | 91.7694
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1420 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Центральная в слободе Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:58) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 90.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6804 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Центральная в слободе Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:58)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 82.4594; 2023: 0; 2024: 0 | 82.4594
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1421 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 1 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:15) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 30.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4894 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 1 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:15)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 22.2685; 2023: 0; 2024: 0 | 22.2685
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1422 | Газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:643) | 0.045 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 158.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2634 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:643)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 150.0425; 2023: 0; 2024: 0 | 150.0425
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1423 | Газопровод-ввод к жилому дому № 86 ул. Гастелло г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000557:111) | 0.006 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 445.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 86 ул. Гастелло г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000557:111)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 436.8405; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1424 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8А по пер. Новый в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003605:284) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5843 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8А по пер. Новый в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003605:284)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.3634; 2023: 0; 2024: 0 | 36.3634
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1425 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8А по ул. Рычки в пгт. Мурыгино Юрьянского района Кировской области | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 23.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9108 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8А по ул. Рычки в пгт. Мурыгино Юрьянского района Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 15.6898; 2023: 0; 2024: 0 | 15.6898
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1426 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Луговая в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:314) | 0.004 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 102.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9521 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Луговая в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:314)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 94.7312; 2023: 0; 2024: 0 | 94.7312
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1427 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:109) | 0.0042 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 67.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2525 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:109)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 59.0316; 2023: 0; 2024: 0 | 59.0316
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1428 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 ул. Юбилейная, с. Бахта (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:468) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 ул. Юбилейная, с. Бахта (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:468)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 520.4725; 2023: 0; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1429 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9а по ул. Полевая в Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:151) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 87.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3263 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9а по ул. Полевая в Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:151)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 79.1053; 2023: 0; 2024: 0 | 79.1053
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1430 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 кв.2 по ул. Луговая в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:733) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7479 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 кв.2 по ул. Луговая в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:733)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 39.5269; 2023: 0; 2024: 0 | 39.5269
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1431 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по пер. Луговой п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:41) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 89.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7917 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по пер. Луговой п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:41)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 81.5707; 2023: 0; 2024: 0 | 81.5707
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1432 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по пер. Островского г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:8) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 35.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3751 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по пер. Островского г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:8)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 27.1542; 2023: 0; 2024: 0 | 27.1542
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1433 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 кв. 1 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:65) | 0.0015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 35.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 кв. 1 ул. Лесная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:65)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 26.8748; 2023: 0; 2024: 0 | 26.8748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1434 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Боровая в пгт Мурыгино Юрьянского района | 0.049 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 256.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.7527 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Боровая в пгт Мурыгино Юрьянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 248.5317; 2023: 0; 2024: 0 | 248.5317
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1435 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Луговая в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:23) | 0.004 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 57.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8827 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Луговая в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:23)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.6617; 2023: 0; 2024: 0 | 49.6617
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1436 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 Б в д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:170) | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 209.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0216 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 Б в д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:170)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 200.8006; 2023: 0; 2024: 0 | 200.8006
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1437 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Жигаловская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000808:1) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.07 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Жигаловская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000808:1)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 39.8491; 2023: 0; 2024: 0 | 39.8491
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1438 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Молодежная в с. Русское | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Молодежная в с. Русское
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1439 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:464) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:464)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1440 | Газопровод-ввод к жилому дому №11/2 в д. Березино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120101:358) | 0.011 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 132.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6176 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11/2 в д. Березино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120101:358)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 124.3966; 2023: 0; 2024: 0 | 124.3966
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1441 | Газопровод-ввод к жилому дому №11а в д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:167) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3317 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11а в д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:167)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 31.1108; 2023: 0; 2024: 0 | 31.1108
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1442 | Газопровод-ввод к жилому дому №11в в д. Зуевская г. Кирова Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:171) | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 94.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5078 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11в в д. Зуевская г. Кирова Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:171)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 86.2868; 2023: 0; 2024: 0 | 86.2868
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1443 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Луговая в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:0320) | 0.004 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 57.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7199 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Луговая в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:0320)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.4989; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4989
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1444 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Маршала Говорова в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40::000481:356) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Маршала Говорова в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40::000481:356)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1445 | Газопровод-ввод к жилому дому №1-2 ул. Коммунальная, пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:25) | 0.018 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 129.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4652 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1-2 ул. Коммунальная, пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:25)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 121.2443; 2023: 0; 2024: 0 | 121.2443
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1446 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 ул. Тихорецкая, п. Дороничи (кадастровый номер земельного участка 43:40:002628:484) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.091 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 ул. Тихорецкая, п. Дороничи (кадастровый номер земельного участка 43:40:002628:484)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 51.87; 2023: 0; 2024: 0 | 51.87
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1447 | Газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Молодежная в с. Русское | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Молодежная в с. Русское
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1448 | Газопровод-ввод к жилому дому №13 ул. Прудная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000630:144) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 38.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8048 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13 ул. Прудная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000630:144)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 30.5838; 2023: 0; 2024: 0 | 30.5838
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1449 | Газопровод-ввод к жилому дому №13А д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:0035) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13А д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:0035)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1450 | Газопровод-ввод к жилому дому №14а по ул. Молодежная в с. Русское в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:506) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14а по ул. Молодежная в с. Русское в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:506)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1451 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 в сдт Дружба г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:030478:30) | 0.01 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 48.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4591 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 в сдт Дружба г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:030478:30)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 40.2382; 2023: 0; 2024: 0 | 40.2382
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1452 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:29) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 121.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6596 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:29)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 113.4386; 2023: 0; 2024: 0 | 113.4386
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1453 | Газопровод-ввод к жилому дому №16А в д. Березино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120101:239) | 0.004 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 75.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5117 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16А в д. Березино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120101:239)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 67.2907; 2023: 0; 2024: 0 | 67.2907
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1454 | Газопровод-ввод к жилому дому №13г в д. Березино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120101:131) | 0.004 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13г в д. Березино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120101:131)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 472.1323; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1455 | Газопровод-ввод к жилому дому №16Б в сл. Решетники г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003021:203) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 33.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3079 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16Б в сл. Решетники г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003021:203)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 25.0869; 2023: 0; 2024: 0 | 25.0869
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1456 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:27) | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1505 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:27)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 54.9295; 2023: 0; 2024: 0 | 54.9295
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1457 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Александра Орлова в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:91) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.172 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Александра Орлова в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:91)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 32.9511; 2023: 0; 2024: 0 | 32.9511
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1458 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Губинская в мкр. Радужный г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:004008:55) | 0.1105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 219.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4737 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Губинская в мкр. Радужный г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:004008:55)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 211.2527; 2023: 0; 2024: 0 | 211.2527
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1459 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Чапаева в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002014:23) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Чапаева в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002014:23)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1460 | Газопровод-ввод к жилому дому №17а по ул. Вечерняя в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:782) | 0.059 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 233.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6878 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17а по ул. Вечерняя в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:782)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 225.4668; 2023: 0; 2024: 0 | 225.4668
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1461 | Газопровод-ввод к жилому дому №17Б по ул. Большая в д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:122) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17Б по ул. Большая в д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:122)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1462 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:26) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 128.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8849 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 на тер. ДК Калинка в д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:26)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 120.6639; 2023: 0; 2024: 0 | 120.6639
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1463 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 по ул. Пустынная в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:119) | 0.045 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 по ул. Пустынная в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:119)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1464 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 в д. Прошино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120801:133) | 0.007 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 76.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3885 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 в д. Прошино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120801:133)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 68.1676; 2023: 0; 2024: 0 | 68.1676
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1465 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 д. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:002818:152) | 0.005 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 65.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6241 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 д. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:002818:152)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 57.4031; 2023: 0; 2024: 0 | 57.4031
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1466 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по пер. Николая Рубцова в п. Чистые Пруды | 0.0185 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 122.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2282 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по пер. Николая Рубцова в п. Чистые Пруды
[5 empty] | средства организаций | 2022: 114.0073; 2023: 0; 2024: 0 | 114.0073
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1467 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Рассветная п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:14) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Рассветная п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:14)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1468 | Газопровод-ввод к жилому дому №19а по ул. Вятская в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003610:257) | 0.037 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 206.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3937 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19а по ул. Вятская в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003610:257)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 198.1728; 2023: 0; 2024: 0 | 198.1728
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1469 | Газопровод-ввод к жилому дому №1Б по пер. Северный в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:525) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 113.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7381 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1Б по пер. Северный в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:525)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 105.5172; 2023: 0; 2024: 0 | 105.5172
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1470 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 кв. 2 по ул. Восточная в г. Киров Кировской области | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 88.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0621 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 кв. 2 по ул. Восточная в г. Киров Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 79.8411; 2023: 0; 2024: 0 | 79.8411
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1471 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Елпашевский г. Кирова п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:0015) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3138 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Елпашевский г. Кирова п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:0015)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 60.0929; 2023: 0; 2024: 0 | 60.0929
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1472 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:12) | 0.0027 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 60.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7636 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:12)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 52.5427; 2023: 0; 2024: 0 | 52.5427
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1473 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Запрудная Нововятский район г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000853:18) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Запрудная Нововятский район г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000853:18)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1474 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Нововятская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:0018) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 152.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0935 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Нововятская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:0018)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 143.8726; 2023: 0; 2024: 0 | 143.8726
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1475 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Счастливая в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:691) | 0.005 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 73.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0926 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Счастливая в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:691)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 64.8716; 2023: 0; 2024: 0 | 64.8716
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1476 | Газопровод-ввод к жилому дому №20Б/10А по ул. Роз/Камарская в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:76) | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 88.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3696 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20Б/10А по ул. Роз/Камарская в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:76)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 80.1487; 2023: 0; 2024: 0 | 80.1487
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1477 | Газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Маршала Говорова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:509) | 0.003 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 34.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.286 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Маршала Говорова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:509)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 26.0651; 2024: 0 | 26.0651
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1478 | Газопровод-ввод к жилому дому №23 по ул. Еловая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000542:141) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №23 по ул. Еловая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000542:141)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1479 | Газопровод-ввод к жилому дому №23 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1452) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 83.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7752 | построен газопровод-ввод к жилому дому №23 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1452)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 75.5543; 2023: 0; 2024: 0 | 75.5543
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1480 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 ул. Благодатная, д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:700) | 0.025 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 559.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2463 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 ул. Благодатная, д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:700)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 551.6485; 2024: 0 | 599.0254
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1481 | Газопровод-ввод к жилому дому №25 по ул.Тружеников в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:324) | 0.0065 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.06 | построен газопровод-ввод к жилому дому №25 по ул.Тружеников в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:324)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 40.839; 2023: 0; 2024: 0 | 40.839
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1482 | Газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Новопорошинская в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003601:1311) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5142 | построен газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Новопорошинская в с. Порошино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003601:1311)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.2933; 2023: 0; 2024: 0 | 53.2933
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1483 | Газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Панфиловская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000529:17) | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6942 | построен газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Панфиловская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000529:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 55.4732; 2023: 0; 2024: 0 | 55.4732
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1484 | Газопровод-ввод к жилому дому №29А в д. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002818:46) | 0.0725 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 108.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4775 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29А в д. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002818:46)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 100.2565; 2023: 0; 2024: 0 | 100.2565
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1485 | Газопровод-ввод к жилому дому №29В по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:615) | 0.003 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 33.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4057 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29В по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:615)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 25.1848; 2023: 0; 2024: 0 | 25.1848
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1486 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 кв. 1 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:44) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 128.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4495 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 кв. 1 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:44)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 120.2285; 2023: 0; 2024: 0 | 120.2285
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1487 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Верности в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:485) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5167 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Верности в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:485)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.2958; 2023: 0; 2024: 0 | 49.2958
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1488 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Маршала Жукова в д. Машкачи Слободского района | 0.055 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 300.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6741 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Маршала Жукова в д. Машкачи Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 292.4531; 2023: 0; 2024: 0 | 292.4531
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1489 | Газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Светлая в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:44) | 0.008 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 162.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1709 | построен газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Светлая в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:44)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 153.9499; 2023: 0; 2024: 0 | 153.9499
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1490 | Газопровод-ввод к жилому дому №30А в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:614) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 105.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4928 | построен газопровод-ввод к жилому дому №30А в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:614)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 97.2719; 2023: 0; 2024: 0 | 97.2719
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1491 | Газопровод-ввод к жилому дому №31Б по ул. Московская в п. Садаковский | 0.004 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 38.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2254 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31Б по ул. Московская в п. Садаковский
[5 empty] | средства организаций | 2022: 30.0045; 2023: 0; 2024: 0 | 30.0045
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1492 | Газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул. Луганская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000087:68) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул. Луганская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000087:68)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1493 | Газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Рябиновая в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:504) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0111 | построен газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Рябиновая в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:504)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 52.7901; 2023: 0; 2024: 0 | 52.7901
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1494 | Газопровод-ввод к жилому дому №37 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:0030014:0030) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 81.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8005 | построен газопровод-ввод к жилому дому №37 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:0030014:0030)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 73.5795; 2023: 0; 2024: 0 | 73.5795
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1495 | Газопровод-ввод к жилому дому №3б по ул. Новая в с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1385) | 0.034 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 193.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.4321 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3б по ул. Новая в с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1385)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 185.2112; 2023: 0; 2024: 0 | 185.2112
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1496 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Маршала Говорова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:146) | 0.084 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 523.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.3175 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Маршала Говорова в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:146)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 515.0965; 2023: 0; 2024: 0 | 515.0965
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1497 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Мелиораторов 1-я в с. Бахта | 0.0115 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.677 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Мелиораторов 1-я в с. Бахта
[5 empty] | средства организаций | 2022: 62.456; 2023: 0; 2024: 0 | 62.456
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1498 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Молодежная в с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:520) | 0.0635 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 254.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1349 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Молодежная в с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:520)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 245.9139; 2023: 0; 2024: 0 | 245.9139
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1499 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 ул. Строительная, мкр Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002014:20) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5709 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 ул. Строительная, мкр Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002014:20)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 58.3499; 2023: 0; 2024: 0 | 58.3499
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1500 | Газопровод-ввод к жилому дому №45 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:0036) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 113.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7952 | построен газопровод-ввод к жилому дому №45 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:0036)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 105.5742; 2023: 0; 2024: 0 | 105.5742
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1501 | Газопровод-ввод к жилому дому №46А по ул. Тружеников в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:882) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №46А по ул. Тружеников в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:882)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1502 | Газопровод-ввод к жилому дому №47 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района | 0.006 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 78.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8666 | построен газопровод-ввод к жилому дому №47 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 70.6457; 2023: 0; 2024: 0 | 70.6457
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1503 | Газопровод-ввод к жилому дому №4а по ул. Геолога Кассина в д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:732) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 32.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7729 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4а по ул. Геолога Кассина в д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:732)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 24.5519; 2023: 0; 2024: 0 | 24.5519
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1504 | Газопровод-ввод к жилому дому №4А по ул. Южная в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002402:445) | 0.008 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 175.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.6421 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4А по ул. Южная в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002402:445)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 167.4211; 2023: 0; 2024: 0 | 167.4211
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1505 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 ул. Гражданская, д. 5, мкр. Лянгасово, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002017:21) | 0.01 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 125.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2166 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 ул. Гражданская, д. 5, мкр. Лянгасово, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002017:21)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 116.9956; 2023: 0; 2024: 0 | 116.9956
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1506 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 в сл. Варсеги г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:85) | 0.012 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 129.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8061 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 в сл. Варсеги г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:85)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 121.5852; 2023: 0; 2024: 0 | 121.5852
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1507 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Июльская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:856) | 0.01 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 96.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0903 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Июльская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:856)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 87.8693; 2023: 0; 2024: 0 | 87.8693
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1508 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Южная в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002013:0012) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 101.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5484 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Южная в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002013:0012)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 93.3275; 2023: 0; 2024: 0 | 93.3275
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1509 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Яблочная в д. Сергеево (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:250) | 0.014 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 130.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9643 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Яблочная в д. Сергеево (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:250)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 122.7434; 2023: 0; 2024: 0 | 122.7434
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1510 | Газопровод-ввод к жилому дому №5/9 по ул. Солнечная/Восточная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:655) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 97.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9836 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5/9 по ул. Солнечная/Восточная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:655)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 89.7626; 2023: 0; 2024: 0 | 89.7626
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1511 | Газопровод-ввод к жилому дому №57 по ул. Громовой в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:350) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 88.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0175 | построен газопровод-ввод к жилому дому №57 по ул. Громовой в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:350)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 79.7965; 2023: 0; 2024: 0 | 79.7965
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1512 | Газопровод-ввод к жилому дому №5а по ул. Дунские п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002606:689 (У2606-065)) | 0.008 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 120.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6107 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5а по ул. Дунские п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002606:689 (У2606-065))
[5 empty] | средства организаций | 2022: 112.3897; 2023: 0; 2024: 0 | 112.3897
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1513 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по пер. Садовый в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000595:58) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9967 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по пер. Садовый в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000595:58)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.7758; 2023: 0; 2024: 0 | 36.7758
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1514 | Газопровод-ввод к жилому дому №60 по ул. Восьмого марта в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:245) | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 127.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1123 | построен газопровод-ввод к жилому дому №60 по ул. Восьмого марта в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:245)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 118.8913; 2023: 0; 2024: 0 | 118.8913
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1515 | Газопровод-ввод к жилому дому №61 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:17) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8857 | построен газопровод-ввод к жилому дому №61 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43.6647; 2023: 0; 2024: 0 | 43.6647
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1516 | Газопровод-ввод к жилому дому №61 по ул. Тружеников в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:875) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 141.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4721 | построен газопровод-ввод к жилому дому №61 по ул. Тружеников в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:875)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 133.2511; 2023: 0; 2024: 0 | 133.2511
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1517 | Газопровод-ввод к жилому дому №62 в сл. Лосево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003010:21) | 0.0075 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 40.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0738 | построен газопровод-ввод к жилому дому №62 в сл. Лосево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003010:21)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 31.8528; 2023: 0; 2024: 0 | 31.8528
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1518 | Газопровод-ввод к жилому дому №63 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:57) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8582 | построен газопровод-ввод к жилому дому №63 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:57)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 61.6372; 2023: 0; 2024: 0 | 61.6372
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1519 | Газопровод-ввод к жилому дому №64 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:34) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9092 | построен газопровод-ввод к жилому дому №64 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:34)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 55.6883; 2023: 0; 2024: 0 | 55.6883
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1520 | Газопровод-ввод к жилому дому №65 по ул. Коммуны в с. Русское | 0.0055 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 28.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2285 | построен газопровод-ввод к жилому дому №65 по ул. Коммуны в с. Русское
[5 empty] | средства организаций | 2022: 20.0075; 2023: 0; 2024: 0 | 20.0075
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1521 | Газопровод-ввод к жилому дому №6А д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:16) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 141.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0992 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6А д. Зуевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002440:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 132.8783; 2023: 0; 2024: 0 | 132.8783
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1522 | Газопровод-ввод к жилому дому №6а по ул. Трудовая в п. Садаковский | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 83.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.22 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6а по ул. Трудовая в п. Садаковский
[5 empty] | средства организаций | 2022: 74.999; 2023: 0; 2024: 0 | 74.999
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1523 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Жигаловская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000808:2) | 0.0115 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 50.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1786 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Жигаловская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000808:2)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.9576; 2023: 0; 2024: 0 | 41.9576
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1524 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Провинциальная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:317) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 98.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1587 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Провинциальная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:317)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 89.9377; 2023: 0; 2024: 0 | 89.9377
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1525 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:473) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9937 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:473)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43.7728; 2023: 0; 2024: 0 | 43.7728
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1526 | Газопровод-ввод к жилому дому №74 ул. Коммуны, с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:183) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №74 ул. Коммуны, с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:183)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1527 | Газопровод-ввод к жилому дому №76 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:29) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0936 | построен газопровод-ввод к жилому дому №76 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:29)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 52.8726; 2023: 0; 2024: 0 | 52.8726
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1528 | Газопровод-ввод к жилому дому №77 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:0079) | 0.005 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 55.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1351 | построен газопровод-ввод к жилому дому №77 по ул. Строителей в п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:0079)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 46.9142; 2023: 0; 2024: 0 | 46.9142
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1529 | Газопровод-ввод к жилому дому №78 по ул. Коммуны в с. Русское | 0.0005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 21.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6055 | построен газопровод-ввод к жилому дому №78 по ул. Коммуны в с. Русское
[5 empty] | средства организаций | 2022: 13.3846; 2023: 0; 2024: 0 | 13.3846
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1530 | Газопровод-ввод к жилому дому №78 по ул. Кооперативная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000606:97) | 0.022 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 159.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8737 | построен газопровод-ввод к жилому дому №78 по ул. Кооперативная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000606:97)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 151.6527; 2023: 0; 2024: 0 | 151.6527
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1531 | Газопровод-ввод к жилому дому №78 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:0028) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5067 | построен газопровод-ввод к жилому дому №78 по ул. Народная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:0028)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.2857; 2023: 0; 2024: 0 | 41.2857
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1532 | Газопровод-ввод к жилому дому №79 по ул. Гастелло г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000549:183) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9792 | построен газопровод-ввод к жилому дому №79 по ул. Гастелло г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000549:183)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 40.7583; 2023: 0; 2024: 0 | 40.7583
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1533 | Газопровод-ввод к жилому дому №7В по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:444) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 87.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1401 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7В по ул. Юбилейная в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:444)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 78.9192; 2023: 0; 2024: 0 | 78.9192
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1534 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:1054) | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 86.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1502 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:1054)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 77.9292; 2023: 0; 2024: 0 | 77.9292
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1535 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:9) | 0.018 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 151.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5984 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:9)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 143.3775; 2023: 0; 2024: 0 | 143.3775
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1536 | Газопровод-ввод к жилому дому №87 ул. 4-й Пятилетки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:29) | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8606 | построен газопровод-ввод к жилому дому №87 ул. 4-й Пятилетки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000550:29)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 35.6396; 2023: 0; 2024: 0 | 35.6396
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1537 | Газопровод-ввод к жилому дому №88-2 по ул. Свободы в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000330:39) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 200.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5992 | построен газопровод-ввод к жилому дому №88-2 по ул. Свободы в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000330:39)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 192.3782; 2023: 0; 2024: 0 | 192.3782
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1538 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:18) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:18)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1539 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Строителей в п. Ганино | 0.058 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 165.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5291 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Строителей в п. Ганино
[5 empty] | средства организаций | 2022: 157.3082; 2023: 0; 2024: 0 | 157.3082
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1540 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 ул. Суздальская, д. Нагорена Слободского района(кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:698) | 0.135 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 529.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.0473 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 ул. Суздальская, д. Нагорена Слободского района(кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:698)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 520.8263; 2023: 0; 2024: 0 | 520.8263
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1541 | Газопровод-ввод к жилому дому №95Б по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002411:422) | 0.03 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 99.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0284 | построен газопровод-ввод к жилому дому №95Б по ул. Московская в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002411:422)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 90.8074; 2023: 0; 2024: 0 | 90.8074
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1542 | Газопровод-ввод к жилому дому в сл. Вахрино, д. 4 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:233) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 95.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2619 | построен газопровод-ввод к жилому дому в сл. Вахрино, д. 4 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:233)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 87.041; 2023: 0; 2024: 0 | 87.041
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1543 | Газопровод-ввод к жилому дому в сл. Рязанцевы, д. 4Б г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000479:67) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8165 | построен газопровод-ввод к жилому дому в сл. Рязанцевы, д. 4Б г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000479:67)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 64.5956; 2023: 0; 2024: 0 | 64.5956
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1544 | Газопровод-ввод к жилому дому в сл. Шулаи, д. 3 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003029:0033) | 0.087 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 261.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.248 | построен газопровод-ввод к жилому дому в сл. Шулаи, д. 3 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003029:0033)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 253.0271; 2023: 0; 2024: 0 | 253.0271
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1545 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 17 | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6625 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 17
[5 empty] | средства организаций | 2022: 35.4416; 2023: 0; 2024: 0 | 35.4416
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1546 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 23 | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 76.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1477 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 23
[5 empty] | средства организаций | 2022: 67.9268; 2023: 0; 2024: 0 | 67.9268
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1547 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 39 | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 39
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1548 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 45 | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 45
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1549 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 6 | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8911 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 6
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.6701; 2023: 0; 2024: 0 | 37.6701
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1550 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 7б | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 101.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8494 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров Гуси, д. 7б
[5 empty] | средства организаций | 2022: 93.6284; 2023: 0; 2024: 0 | 93.6284
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1551 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров мкр Лянгасово, ул. Безымянная, 11 | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров мкр Лянгасово, ул. Безымянная, 11
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1552 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров мкр Лянгасово, ул. Гражданская, 3 | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 137.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8484 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров мкр Лянгасово, ул. Гражданская, 3
[5 empty] | средства организаций | 2022: 129.6274; 2023: 0; 2024: 0 | 129.6274
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1553 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров сл. Шики, 24-1 | 0.002 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 85.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6362 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров сл. Шики, 24-1
[5 empty] | средства организаций | 2022: 77.4153; 2023: 0; 2024: 0 | 77.4153
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1554 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров ул. Яблочная, д. 1/23 | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 139.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0112 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров ул. Яблочная, д. 1/23
[5 empty] | средства организаций | 2022: 130.7902; 2023: 0; 2024: 0 | 130.7902
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1555 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Богородская, ул. Татьяны Войновой, д. 40 | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 130.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.686 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Богородская, ул. Татьяны Войновой, д. 40
[5 empty] | средства организаций | 2022: 122.4651; 2023: 0; 2024: 0 | 122.4651
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1556 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Зуевская, д. 4а | 0.0135 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Зуевская, д. 4а
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1557 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Сергеево, ул. Свадебная, 15а | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Сергеево, ул. Свадебная, 15а
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1558 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Хабаровы, д. 9 | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Хабаровы, д. 9
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1559 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Чарушины, ул. Брусничная, д. 11 | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д. Чарушины, ул. Брусничная, д. 11
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1560 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д.Малая Субботиха, ул. Верхнедольская, 20б | 0.003 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 60.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2046 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, д.Малая Субботиха, ул. Верхнедольская, 20б
[5 empty] | средства организаций | 2022: 51.9836; 2023: 0; 2024: 0 | 51.9836
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1561 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, мкр Лянгасово, ул. Кошевого, д. 1 | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, мкр Лянгасово, ул. Кошевого, д. 1
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1562 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Ганино, д. Шубино, ул. Светлая, 32 | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 102.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1653 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Ганино, д. Шубино, ул. Светлая, 32
[5 empty] | средства организаций | 2022: 93.9443; 2023: 0; 2024: 0 | 93.9443
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1563 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Ганино, ул. Луговая, 10а | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Ганино, ул. Луговая, 10а
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1564 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Ганино, ул. Луговая, 21б | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Ганино, ул. Луговая, 21б
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1565 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Ганино, ул. Опалевская, 2а | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0577 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Ганино, ул. Опалевская, 2а
[5 empty] | средства организаций | 2022: 42.8367; 2023: 0; 2024: 0 | 42.8367
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1566 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Веселая, д. 13 | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 110.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3355 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Веселая, д. 13
[5 empty] | средства организаций | 2022: 102.1145; 2023: 0; 2024: 0 | 102.1145
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1567 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Головенкины, д. 1б | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 120.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5994 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Головенкины, д. 1б
[5 empty] | средства организаций | 2022: 112.3784; 2023: 0; 2024: 0 | 112.3784
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1568 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Фигурная, д. 10 | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 104.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3138 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Дороничи, ул. Фигурная, д. 10
[5 empty] | средства организаций | 2022: 96.0928; 2023: 0; 2024: 0 | 96.0928
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1569 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Садаковский, ул. Провинциальная, д. 9 | 0.013 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 77.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6139 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, п. Садаковский, ул. Провинциальная, д. 9
[5 empty] | средства организаций | 2022: 69.393; 2023: 0; 2024: 0 | 69.393
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1570 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, сл. Шики, д. 30б | 0.022 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 117.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.566 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, сл. Шики, д. 30б
[5 empty] | средства организаций | 2022: 109.3451; 2023: 0; 2024: 0 | 109.3451
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1571 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, ул. Аэроклубная, д. 20 | 0.0146 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, ул. Аэроклубная, д. 20
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1572 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, ул. Курская, д. 34 | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, ул. Курская, д. 34
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1573 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, ул. Слобода Лосево, д. 12 | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 109.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4244 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Киров, ул. Слобода Лосево, д. 12
[5 empty] | средства организаций | 2022: 101.2034; 2023: 0; 2024: 0 | 101.2034
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1574 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Малая Полянка в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:340) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Малая Полянка в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:340)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1575 | Газопровод-ввод к жилому дому к.н. 43:40:000481:334 по адресу: Кировская область, г. Киров, малая полянка, д. 23 | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 125.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2963 | построен газопровод-ввод к жилому дому к.н. 43:40:000481:334 по адресу: Кировская область, г. Киров, малая полянка, д. 23
[5 empty] | средства организаций | 2022: 117.0753; 2023: 0; 2024: 0 | 117.0753
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1576 | Газопровод-ввод к жилому дому к.н. 43:40:000481:523 по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Маршала Говорова, д.11а | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 104.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6974 | построен газопровод-ввод к жилому дому к.н. 43:40:000481:523 по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Маршала Говорова, д.11а
[5 empty] | средства организаций | 2022: 96.4764; 2023: 0; 2024: 0 | 96.4764
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1577 | Газопровод-ввод к жилому дому к.н. 43:40:000513:44 по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Тюленина д.22 | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2662 | построен газопровод-ввод к жилому дому к.н. 43:40:000513:44 по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Тюленина д.22
[5 empty] | средства организаций | 2022: 56.0452; 2023: 0; 2024: 0 | 56.0452
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1578 | Газопровод-ввод к жилому дому к.н. 43:40:000513:71 по адресу: Кировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Тюленина, д.26 | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6794 | построен газопровод-ввод к жилому дому к.н. 43:40:000513:71 по адресу: Кировская область, г.Киров, п. Новый, ул.Тюленина, д.26
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.4584; 2023: 0; 2024: 0 | 37.4584
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1579 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: г. Киров, ул. Петровская, д. 32 н 43:40:000625:295 | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1646 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: г. Киров, ул. Петровская, д. 32 н 43:40:000625:295
[5 empty] | средства организаций | 2022: 66.9436; 2023: 0; 2024: 0 | 66.9436
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1580 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: г.Киров, Зои космодемьянской, д. 18, кн 43:40:000616:0002 | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 74.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2792 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: г.Киров, Зои космодемьянской, д. 18, кн 43:40:000616:0002
[5 empty] | средства организаций | 2022: 66.0582; 2023: 0; 2024: 0 | 66.0582
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1581 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: г.Киров, ул. Искры, д.32 кн 43:40:000609:259 | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 74.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.503 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: г.Киров, ул. Искры, д.32 кн 43:40:000609:259
[5 empty] | средства организаций | 2022: 66.2821; 2023: 0; 2024: 0 | 66.2821
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1582 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: г.Киров, ул. Кооперативная, д.58 кн 43:40:000606:31 | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 99.5707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5707 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: г.Киров, ул. Кооперативная, д.58 кн 43:40:000606:31
[5 empty] | средства организаций | 2022: 91.3497; 2023: 0; 2024: 0 | 91.3497
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1583 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ировская область, г.Киров, д.Зуевская, д.6 к.н. 43:40:002440:67 | 0.0155 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ировская область, г.Киров, д.Зуевская, д.6 к.н. 43:40:002440:67
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1584 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул. Маршала Вершинина, д.46 к.н. 43:40:003014:384 | 0.022 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ировская область, г.Киров, п. Новый, ул. Маршала Вершинина, д.46 к.н. 43:40:003014:384
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1585 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ировская область, г.Киров, п.Сосновый, ул.Заречная, д.29 к.н. 43:40:003212:227 | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8183 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ировская область, г.Киров, п.Сосновый, ул.Заречная, д.29 к.н. 43:40:003212:227
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.5973; 2023: 0; 2024: 0 | 49.5973
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1586 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Бронная, д. 3 кн 43:40:002628:282 | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 104.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6451 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Бронная, д. 3 кн 43:40:002628:282
[5 empty] | средства организаций | 2022: 96.4242; 2023: 0; 2024: 0 | 96.4242
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1587 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Дубровская кн 43:40:002601:50 | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7355 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Дубровская кн 43:40:002601:50
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.5146; 2023: 0; 2024: 0 | 37.5146
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1588 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Фигурная, д. 12 кн 43:40:002607:180 | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2433 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Дороничи, ул. Фигурная, д. 12 кн 43:40:002607:180
[5 empty] | средства организаций | 2022: 49.0223; 2023: 0; 2024: 0 | 49.0223
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1589 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров ул. Слобода Широковская, д. 4 кн 43:40:000565:110 | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров ул. Слобода Широковская, д. 4 кн 43:40:000565:110
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1590 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров ул.Восточная, д. 2, кв 1 кн 43:40:000884:76 | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 77.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3552 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров ул.Восточная, д. 2, кв 1 кн 43:40:000884:76
[5 empty] | средства организаций | 2022: 69.1342; 2023: 0; 2024: 0 | 69.1342
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1591 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Богородская, ул. Богородская, д. 52а кн 43:40:003611:388 | 0.0239 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 102.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8905 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Богородская, ул. Богородская, д. 52а кн 43:40:003611:388
[5 empty] | средства организаций | 2022: 94.6696; 2023: 0; 2024: 0 | 94.6696
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1592 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Гуси, д. 31 кн 43:40:002428:200 | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 110.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6102 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Гуси, д. 31 кн 43:40:002428:200
[5 empty] | средства организаций | 2022: 102.3893; 2023: 0; 2024: 0 | 102.3893
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1593 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Гуси, д. 9 к.н. 43:40:002428:7 | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 112.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0139 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Гуси, д. 9 к.н. 43:40:002428:7
[5 empty] | средства организаций | 2022: 103.7929; 2023: 0; 2024: 0 | 103.7929
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1594 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Малая Субботиха, тер Никулинка, 26 кн 43:40:003633:833 | 0.004 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 89.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4928 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Малая Субботиха, тер Никулинка, 26 кн 43:40:003633:833
[5 empty] | средства организаций | 2022: 81.2718; 2023: 0; 2024: 0 | 81.2718
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1595 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Сергеево, д. 23б к.н. 43:40:002215:291 | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 123.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2354 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Сергеево, д. 23б к.н. 43:40:002215:291
[5 empty] | средства организаций | 2022: 115.0144; 2023: 0; 2024: 0 | 115.0144
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1596 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 30 кн 43:40:002017:12 | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 38.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1804 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Чапаева, д. 30 кн 43:40:002017:12
[5 empty] | средства организаций | 2022: 29.9594; 2023: 0; 2024: 0 | 29.9594
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1597 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Бахта, ул. Клеверная, д. 2 кн 43:40:003206:0143 | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Бахта, ул. Клеверная, д. 2 кн 43:40:003206:0143
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1598 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Порошино, пер. Лесной, д. 2 кн 43:40:003600:994 | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 29.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1923 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, с. Порошино, пер. Лесной, д. 2 кн 43:40:003600:994
[5 empty] | средства организаций | 2022: 20.9714; 2023: 0; 2024: 0 | 20.9714
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1599 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 17, кв. 1 кн 43:40:000441:42 | 0.029 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 460.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9496 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 17, кв. 1 кн 43:40:000441:42
[5 empty] | средства организаций | 2022: 452.7287; 2023: 0; 2024: 0 | 452.7287
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1600 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, д.Малая Субботиха, ул.Кузнечная, д.11 кн 43:40:003633:779 | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, д.Малая Субботиха, ул.Кузнечная, д.11 кн 43:40:003633:779
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1601 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, пер. Никульчинский, д.12 кн 43:40:003633:0427 | 0.0025 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 43.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4785 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, пер. Никульчинский, д.12 кн 43:40:003633:0427
[5 empty] | средства организаций | 2022: 35.2575; 2023: 0; 2024: 0 | 35.2575
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1602 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, ул. Спортивная, д. 16 кн 43:40:000575:45 | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7501 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, ул. Спортивная, д. 16 кн 43:40:000575:45
[5 empty] | средства организаций | 2022: 51.5291; 2023: 0; 2024: 0 | 51.5291
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1603 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, ул.Снежная, д.11 кн 43:40:000625:132 | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 29.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4091 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г.Киров, ул.Снежная, д.11 кн 43:40:000625:132
[5 empty] | средства организаций | 2022: 21.1881; 2023: 0; 2024: 0 | 21.1881
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1604 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Слобода Кокуй, ул. Новая, д. 38 кн 43:40:003017:33 | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Слобода Кокуй, ул. Новая, д. 38 кн 43:40:003017:33
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1605 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 4 КН 43:40:003017:153 | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 161.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9666 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 4 КН 43:40:003017:153
[5 empty] | средства организаций | 2022: 153.7457; 2023: 0; 2024: 0 | 153.7457
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1606 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Слобода Луговые, ул.Новослободская, д.25 кн 43:40:000494:234 | 0.027 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 83.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4026 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Слобода Луговые, ул.Новослободская, д.25 кн 43:40:000494:234
[5 empty] | средства организаций | 2022: 75.1816; 2023: 0; 2024: 0 | 75.1816
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1607 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ул. Калинина (Нововятский), д.3 г. Кирова кн 43:40:000726:155 | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ул. Калинина (Нововятский), д.3 г. Кирова кн 43:40:000726:155
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1608 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ул. Новостройка, д. 3г. Кирова кн 43:40:000638:0048 | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 113.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4021 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: ул. Новостройка, д. 3г. Кирова кн 43:40:000638:0048
[5 empty] | средства организаций | 2022: 105.1811; 2023: 0; 2024: 0 | 105.1811
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1609 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. 4-й Пятилетки, д. 92 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000560:66) | 0.004 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 77.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3327 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. 4-й Пятилетки, д. 92 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000560:66)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 69.1117; 2023: 0; 2024: 0 | 69.1117
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1610 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. 8-я, д. 4/1 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002608:201) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. 8-я, д. 4/1 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002608:201)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1611 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Анкушинская, д. 16Б д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:736) | 0.034 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 81.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0818 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Анкушинская, д. 16Б д. Гнусино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:30:070301:736)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 72.8608; 2023: 0; 2024: 0 | 72.8608
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1612 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Богородская, д. 70 д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:325) | 0.027 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3465 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Богородская, д. 70 д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:325)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 60.1255; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1255
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1613 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Веселая, д. 19 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002600:40) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Веселая, д. 19 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002600:40)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1614 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Весенняя, д. 11 п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:1046) | 0.51 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 610.5738 | 3620.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231.1274 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Весенняя, д. 11 п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:1046)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 610.5738; 2023: 3612.3327; 2024: 0 | 4222.9065
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1615 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2Б по ул. Набережная в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:1274) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2Б по ул. Набережная в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:1274)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1616 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Восьмого Марта, д. 48А г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:238) | 0.046 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 185.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0825 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Восьмого Марта, д. 48А г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:238)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 176.8616; 2023: 0; 2024: 0 | 176.8616
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1617 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Вятская, д. 14 пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:2799) | 0.012 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 112.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1995 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Вятская, д. 14 пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:2799)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 103.9785; 2023: 0; 2024: 0 | 103.9785
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1618 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Дачная, д. 11 пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270109:357) | 0.008 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 56.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4156 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Дачная, д. 11 пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270109:357)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 48.1946; 2023: 0; 2024: 0 | 48.1946
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1619 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Добровольская, д. 7 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:80) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 127.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2412 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Добровольская, д. 7 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:80)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 119.0203; 2023: 0; 2024: 0 | 119.0203
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1620 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Живописная, д. 60 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:0283) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 109.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0691 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Живописная, д. 60 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:0283)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 100.8481; 2023: 0; 2024: 0 | 100.8481
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1621 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Журавлиная, д. 4 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:429) | 0.085 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 141.0236 | 922.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.7192 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Журавлиная, д. 4 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:429)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 141.0236; 2023: 914.4746; 2024: 0 | 1055.4982
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1622 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Кирова (Нововятский), д. 22 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000862:35) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Кирова (Нововятский), д. 22 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000862:35)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1623 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Кирова (Нововятский), д.13 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:118) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.465 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Кирова (Нововятский), д.13 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:118)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 60.244; 2023: 0; 2024: 0 | 60.244
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1624 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Луговая, д. 2 п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:449) | 0.095 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 141.0236 | 983.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.1444 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Луговая, д. 2 п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:449)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 141.0236; 2023: 974.8999; 2024: 0 | 1115.9235
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1625 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Малая, д. 10 в д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:66) | 0.014 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 115.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1477 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Малая, д. 10 в д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:66)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 106.9268; 2023: 0; 2024: 0 | 106.9268
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1626 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Мира, д. 27 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:208) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Мира, д. 27 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:208)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1627 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Молодежная, д. 34 с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1514) | 0.1555 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 437.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.8118 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Молодежная, д. 34 с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1514)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 429.5908; 2023: 0; 2024: 0 | 429.5908
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1628 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Муромская, д. 3 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:102) | 0.006 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 76.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2832 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Муромская, д. 3 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:102)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 68.0623; 2023: 0; 2024: 0 | 68.0623
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1629 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Набережная, д. 18-1 с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:0195) | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 87.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4929 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Набережная, д. 18-1 с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:0195)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 79.2719; 2023: 0; 2024: 0 | 79.2719
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1630 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Новая, д. 28Б в Слобода Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:723) | 0.184 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1782.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782.3134 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Новая, д. 28Б в Слобода Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:723)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1774.0925; 2023: 0; 2024: 0 | 1774.0925
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1631 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Образцовая, д. 13 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:267) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 85.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5189 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Образцовая, д. 13 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:267)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 77.298; 2023: 0; 2024: 0 | 77.298
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1632 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Ореховая, д. 48-1 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000556:5) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 87.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7716 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Ореховая, д. 48-1 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000556:5)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 79.5506; 2023: 0; 2024: 0 | 79.5506
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1633 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Отрадная, д. 19А д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:137) | 0.056 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 256.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1448 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Отрадная, д. 19А д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:137)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 247.9238; 2023: 0; 2024: 0 | 247.9238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1634 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Отрадная, д. 23А д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:702) | 0.017 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 84.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4436 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Отрадная, д. 23А д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:702)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 76.2227; 2023: 0; 2024: 0 | 76.2227
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1635 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Отрадная, д. 34 д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:279) | 0.008 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 137.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2449 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Отрадная, д. 34 д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:279)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 129.024; 2023: 0; 2024: 0 | 129.024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1636 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Отрадная, д. 38 д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:290) | 0.007 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 136.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7774 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Отрадная, д. 38 д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:290)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 128.5565; 2023: 0; 2024: 0 | 128.5565
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1637 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Павла Корчагина, д. 158 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000593:59) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4572 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Павла Корчагина, д. 158 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000593:59)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 60.2363; 2023: 0; 2024: 0 | 60.2363
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1638 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Песочная, д. 40 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000559:7) | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 154.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6024 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Песочная, д. 40 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000559:7)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 146.3814; 2023: 0; 2024: 0 | 146.3814
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1639 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Потребкооперации, д. 22 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000520:26) | 0.0144 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 704.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.0666 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Потребкооперации, д. 22 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000520:26)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 695.8457; 2023: 0; 2024: 0 | 695.8457
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1640 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Провинциальная, д. 19 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:325) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 116.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.479 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Провинциальная, д. 19 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:325)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 108.258; 2023: 0; 2024: 0 | 108.258
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1641 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Проезжая, д. 32А г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000651:27) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Проезжая, д. 32А г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000651:27)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 472.1323; 2023: 0; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1642 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Радужная, д. 19 д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1450) | 0.008 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 79.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7873 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Радужная, д. 19 д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1450)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 71.5663; 2023: 0; 2024: 0 | 71.5663
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1643 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Северная, д. 18 д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:13) | 0.0028 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 75.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5014 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Северная, д. 18 д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:13)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 67.2805; 2023: 0; 2024: 0 | 67.2805
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1644 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Слобода Столбики, д. 17 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000535:68) | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4243 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Слобода Столбики, д. 17 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000535:68)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36.2034; 2023: 0; 2024: 0 | 36.2034
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1645 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Снежная, д. 21 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:156) | 0.002 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 38.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8322 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Снежная, д. 21 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:156)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 30.6113; 2023: 0; 2024: 0 | 30.6113
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1646 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Степная, д. 9 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:289) | 0.0035 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 45.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.289 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Степная, д. 9 п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:289)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.0681; 2023: 0; 2024: 0 | 37.0681
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1647 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Степная, д. 10 в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:314) | 0.008 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 504.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5234 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Степная, д. 10 в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:314)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 496.3024; 2023: 0; 2024: 0 | 496.3024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1648 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Тополиная (Нововятский район), д. 2 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000850:45) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4911 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Тополиная (Нововятский район), д. 2 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000850:45)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43.2701; 2023: 0; 2024: 0 | 43.2701
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1649 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Успешная, д. 19 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003233:11) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 114.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5343 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Успешная, д. 19 д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003233:11)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 106.3134; 2023: 0; 2024: 0 | 106.3134
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1650 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Федосеева, д. 7 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000080:13) | 0.033 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 169.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6077 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Федосеева, д. 7 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000080:13)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 161.3868; 2023: 0; 2024: 0 | 161.3868
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1651 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Фигурная, д. 13 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:154) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5001 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Фигурная, д. 13 п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:154)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 42.2791; 2023: 0; 2024: 0 | 42.2791
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1652 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Филатова, д. 39 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000593:99) | 0.005 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 46.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8496 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Филатова, д. 39 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000593:99)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 38.6287; 2023: 0; 2024: 0 | 38.6287
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1653 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Чайкиной, д. 10 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000525:314) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Чайкиной, д. 10 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000525:314)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1654 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Юбилейная, д. 17 с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:240) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Юбилейная, д. 17 с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:240)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1655 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Юности, д. 6 д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:558) | 0.003 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 73.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8085 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Юности, д. 6 д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:558)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 65.5875; 2023: 0; 2024: 0 | 65.5875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1656 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п. Ганино, ул. Тружеников, д. 63 кн 43:40:002203:619 | 0.014 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 103.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3008 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п. Ганино, ул. Тружеников, д. 63 кн 43:40:002203:619
[5 empty] | средства организаций | 2022: 95.0799; 2023: 0; 2024: 0 | 95.0799
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1657 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Тружеников в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:648) | 0.004 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Тружеников в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:648)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 472.1323; 2023: 0; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1658 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п. Ганино ул.Строителей, д.23а кн 43:40:002200:0034 | 0.072 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 304.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.2022 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п. Ганино ул.Строителей, д.23а кн 43:40:002200:0034
[5 empty] | средства организаций | 2022: 295.9813; 2023: 0; 2024: 0 | 295.9813
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1659 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п.Ганино, ул.Светлая, д.44 кн 43:40:002213:0037 | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 130.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5414 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский район, п.Ганино, ул.Светлая, д.44 кн 43:40:002213:0037
[5 empty] | средства организаций | 2022: 122.3205; 2023: 0; 2024: 0 | 122.3205
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1660 | Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Ганино, ул. Северная, д. 21 кн 43:40:002200:86 | 0.025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 139.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.6076 | построен газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Кировская область, г. Киров, п. Ганино, ул. Северная, д. 21 кн 43:40:002200:86
[5 empty] | средства организаций | 2022: 131.3867; 2023: 0; 2024: 0 | 131.3867
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1661 | Газопровод-ввод к жилому дому расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров ул. Серовская, д. 2 кн 43:40:000625:30 | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 122.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4224 | построен газопровод-ввод к жилому дому расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров ул. Серовская, д. 2 кн 43:40:000625:30
[5 empty] | средства организаций | 2022: 114.2014; 2023: 0; 2024: 0 | 114.2014
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1662 | Газопровод-ввод к жилому дому расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Урожайная, д. 28 кн 43:40:000086:99 | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8515 | построен газопровод-ввод к жилому дому расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Урожайная, д. 28 кн 43:40:000086:99
[5 empty] | средства организаций | 2022: 56.6305; 2023: 0; 2024: 0 | 56.6305
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1663 | Газопровод-ввод к жилому дому с. Русское, ул. Новая, 2, кв. 1 | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2402 | построен газопровод-ввод к жилому дому с. Русское, ул. Новая, 2, кв. 1
[5 empty] | средства организаций | 2022: 46.0192; 2023: 0; 2024: 0 | 46.0192
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1664 | Газопровод-ввод к жилому дому с. Русское, ул. Новая, 2, кв. 2 | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому с. Русское, ул. Новая, 2, кв. 2
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1665 | Газопровод-ввод к жилому дому сл. Вахрино д. 47 г Киров | 0.011 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 68.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4105 | построен газопровод-ввод к жилому дому сл. Вахрино д. 47 г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 60.1896; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1896
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1666 | Газопровод-ввод к жилому дому сл. Вахрино д.6а г Киров | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3525 | построен газопровод-ввод к жилому дому сл. Вахрино д.6а г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 60.1315; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1315
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1667 | Газопровод-ввод к жилому дому сл. Вахрино, 41, г. Кирова | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 77.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0476 | построен газопровод-ввод к жилому дому сл. Вахрино, 41, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 68.8267; 2023: 0; 2024: 0 | 68.8267
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1668 | Газопровод-ввод к жилому дому сл. Дымково, ул. Огородная д.3 г Киров | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 33.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7871 | построен газопровод-ввод к жилому дому сл. Дымково, ул. Огородная д.3 г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 25.5662; 2023: 0; 2024: 0 | 25.5662
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1669 | Газопровод-ввод к жилому дому сл. Шулаи, д. 2, г Киров | 0.028 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 137.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.138 | построен газопровод-ввод к жилому дому сл. Шулаи, д. 2, г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 128.917; 2023: 0; 2024: 0 | 128.917
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1670 | Газопровод-ввод к жилому дому Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 14а, г Киров | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 128.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3306 | построен газопровод-ввод к жилому дому Слобода Кокуй, ул. Центральная, д. 14а, г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 120.1097; 2023: 0; 2024: 0 | 120.1097
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1671 | Газопровод-ввод к жилому дому № 236 тер. массив Никулинка в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:853) | 0.032 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 743.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.4653 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 236 тер. массив Никулинка в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:853)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 735.2444; 2024: 0 | 735.2444
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1672 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71 тер. массив Никулинка в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:885) | 0.032 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 743.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.4653 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71 тер. массив Никулинка в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003633:885)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 735.2444; 2024: 0 | 735.2444
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1673 | Газопровод-ввод к жилому дому тер. массив Никулинка, д. 21А, д Малая Субботиха | 0.032 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 263.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.0542 | построен газопровод-ввод к жилому дому тер. массив Никулинка, д. 21А, д Малая Субботиха
[5 empty] | средства организаций | 2022: 254.8332; 2023: 0; 2024: 0 | 254.8332
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1674 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. 4-й Пятилетки, д. 48Б, г Киров | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 124.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6665 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. 4-й Пятилетки, д. 48Б, г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 116.4455; 2023: 0; 2024: 0 | 116.4455
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1675 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. 4-й Пятилетки, д. 90, г Киров | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 116.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5866 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. 4-й Пятилетки, д. 90, г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 108.3657; 2023: 0; 2024: 0 | 108.3657
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1676 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Александра Орлова, 18 г. Кирова | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 76.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0122 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Александра Орлова, 18 г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 67.7912; 2023: 0; 2024: 0 | 67.7912
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1677 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Александра Орлова, 26 г. Кирова | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Александра Орлова, 26 г. Кирова
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1678 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Верхняя 29, д Шубино | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8001 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Верхняя 29, д Шубино
[5 empty] | средства организаций | 2022: 64.5791; 2023: 0; 2024: 0 | 64.5791
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1679 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Восточная (Нововятский район) д. 3, г Киров | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Восточная (Нововятский район) д. 3, г Киров
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1680 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Декабристов, д. 3а, г Киров | 0.102 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 412.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.132 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Декабристов, д. 3а, г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 403.9111; 2023: 0; 2024: 0 | 403.9111
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1681 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Еловая, д. 24, г Киров | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 116.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7031 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Еловая, д. 24, г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 108.4821; 2023: 0; 2024: 0 | 108.4821
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1682 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Еловая, д. 41, г Киров | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Еловая, д. 41, г Киров
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1683 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Еловая, д. 55, г. Киров Кировской области | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0329 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Еловая, д. 55, г. Киров Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.812; 2023: 0; 2024: 0 | 41.812
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1684 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Калининцы 6, г Киров | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4981 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Калининцы 6, г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.2771; 2023: 0; 2024: 0 | 47.2771
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1685 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Коллективная, д. 52, г Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000534:153) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 87.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7834 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Коллективная, д. 52, г Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000534:153)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 79.5625; 2023: 0; 2024: 0 | 79.5625
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1686 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Коллективная, д. 65, г Киров | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 73.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9942 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Коллективная, д. 65, г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 65.7732; 2023: 0; 2024: 0 | 65.7732
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1687 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Коммуны 91, с Русское | 0.0044 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 38.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6247 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Коммуны 91, с Русское
[5 empty] | средства организаций | 2022: 30.4037; 2023: 0; 2024: 0 | 30.4037
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1688 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Кооперативная 80 г Киров | 0.131 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 257.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.6906 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Кооперативная 80 г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 249.4697; 2023: 0; 2024: 0 | 249.4697
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1689 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Лунная 4 п Садаковский | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Лунная 4 п Садаковский
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1690 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Малиновая 7, д Сергеево | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9991 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Малиновая 7, д Сергеево
[5 empty] | средства организаций | 2022: 42.7782; 2023: 0; 2024: 0 | 42.7782
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1691 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Молодежная 36 с Русское | 0.1 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 174.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9618 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Молодежная 36 с Русское
[5 empty] | средства организаций | 2022: 166.7408; 2023: 0; 2024: 0 | 166.7408
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1692 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Мостовая д18 | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 33.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4089 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Мостовая д18
[5 empty] | средства организаций | 2022: 25.1879; 2023: 0; 2024: 0 | 25.1879
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1693 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Овчарная, д. 14А, п Чистые Пруды | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 110.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7591 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Овчарная, д. 14А, п Чистые Пруды
[5 empty] | средства организаций | 2022: 102.5381; 2023: 0; 2024: 0 | 102.5381
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1694 | Газопровод-ввод к жилому дому Ул. Озерная 5 д Богородская | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5027 | построен газопровод-ввод к жилому дому Ул. Озерная 5 д Богородская
[5 empty] | средства организаций | 2022: 53.2818; 2023: 0; 2024: 0 | 53.2818
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1695 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Ореховая, д. 62-1, г Киров | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9577 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Ореховая, д. 62-1, г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 42.7367; 2023: 0; 2024: 0 | 42.7367
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1696 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Роз, д. 28, д Сергеево | 0.049 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 172.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1042 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Роз, д. 28, д Сергеево
[5 empty] | средства организаций | 2022: 163.8832; 2023: 0; 2024: 0 | 163.8832
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1697 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Свердлова д.14 г Киров | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 115.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1151 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Свердлова д.14 г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 106.8941; 2023: 0; 2024: 0 | 106.8941
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1698 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Совхозная 88, г Киров | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5012 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Совхозная 88, г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 56.2803; 2023: 0; 2024: 0 | 56.2803
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1699 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Совхозная, д. 85, г Киров | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1896 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Совхозная, д. 85, г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.9686; 2023: 0; 2024: 0 | 37.9686
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1700 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Старосельская в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:337) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Старосельская в п. Захарищевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003800:337)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1701 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Старосельская, д. 15, п Захарищевы | 0.023 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 102.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.535 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Старосельская, д. 15, п Захарищевы
[5 empty] | средства организаций | 2022: 94.3141; 2023: 0; 2024: 0 | 94.3141
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1702 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Строителей д. 10 п Ганино | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 124.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4003 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Строителей д. 10 п Ганино
[5 empty] | средства организаций | 2022: 116.1794; 2023: 0; 2024: 0 | 116.1794
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1703 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Фестивальная 56, г Киров | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2602 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Фестивальная 56, г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 59.0392; 2023: 0; 2024: 0 | 59.0392
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1704 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Фестивальная, д. 81, г Киров | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 109.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6853 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Фестивальная, д. 81, г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 101.4644; 2023: 0; 2024: 0 | 101.4644
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1705 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Юбилейная, д. 13-1, с Бахта | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Юбилейная, д. 13-1, с Бахта
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1706 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Юбилейная, д. 22, с Бахта | 0.024 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 186.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.659 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Юбилейная, д. 22, с Бахта
[5 empty] | средства организаций | 2022: 178.4381; 2023: 0; 2024: 0 | 178.4381
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1707 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Юбилейная, д. 7б-1, с Бахта | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6517 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Юбилейная, д. 7б-1, с Бахта
[5 empty] | средства организаций | 2022: 62.4307; 2023: 0; 2024: 0 | 62.4307
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1708 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Юбилейная, д. 7Б, с Бахта | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7505 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Юбилейная, д. 7Б, с Бахта
[5 empty] | средства организаций | 2022: 64.5296; 2023: 0; 2024: 0 | 64.5296
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1709 | Газопровод-ввод к жилому дому ул. Яблоневая 3, п Дороничи | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 29.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5935 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул. Яблоневая 3, п Дороничи
[5 empty] | средства организаций | 2022: 21.3725; 2023: 0; 2024: 0 | 21.3725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1710 | Газопровод-ввод к жилому дому ул.Александра Орлова, 3 г Кирова | 0.021 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул.Александра Орлова, 3 г Кирова
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1711 | Газопровод-ввод к жилому дому ул.Жигаловская (Нововятский район) д.16 г Киров | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 24.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5589 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул.Жигаловская (Нововятский район) д.16 г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 16.3379; 2023: 0; 2024: 0 | 16.3379
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1712 | Газопровод-ввод к жилому дому ул.Малинова, д. 6а, д Сергеево | 0.045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 822.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.0181 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул.Малинова, д. 6а, д Сергеево
[5 empty] | средства организаций | 2022: 813.7972; 2023: 0; 2024: 0 | 813.7972
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1713 | Газопровод-ввод к жилому дому ул.Павла Корчагина, 38, г. Кирова | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.265 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул.Павла Корчагина, 38, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 62.044; 2023: 0; 2024: 0 | 62.044
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1714 | Газопровод-ввод к жилому дому ул.Петровская, 20 г. Кирова | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул.Петровская, 20 г. Кирова
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.1715 | Газопровод-ввод к жилому дому ул.Петровская, 6 г. Кирова | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 124.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8294 | построен газопровод-ввод к жилому дому ул.Петровская, 6 г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 116.6085; 2023: 0; 2024: 0 | 116.6085
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1716 | Газопровод-ввод к жилому дому, сл. Дымково, ул. Первомайская д.17 г Киров | 0.0105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9024 | построен газопровод-ввод к жилому дому, сл. Дымково, ул. Первомайская д.17 г Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 64.6814; 2023: 0; 2024: 0 | 64.6814
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1717 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 в д. Воронье г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003821:36) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 106.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0852 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 в д. Воронье г. Кирова (земельный участок с кадастровым номером 43:40:003821:36)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 97.8642; 2023: 0; 2024: 0 | 97.8642
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1718 | Газоснабжение д. Сезенево Кирово-Чепецкого района | 2.594 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 26862.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26862.0288 | обеспечено газоснабжение д. Сезенево Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 26285.6369; 2023: 0; 2024: 0 | 26285.6369
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 576.3919; 2023: 0; 2024: 0 | 576.3919
2.5.1719 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:175) | 0.0062 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9679 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Центральная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:175)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 56.7469; 2023: 0; 2024: 0 | 56.7469
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1720 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Борняковская в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:325) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Борняковская в д. Богородская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:325)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1721 | Газоснабжение жилых домов в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района | 15.7245 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 155554.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155554.1206 | обеспечено газоснабжение жилых домов в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 154140.1155; 2023: 0; 2024: 0 | 154140.1155
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 1414.0051; 2023: 0; 2024: 0 | 1414.0051
2.5.1722 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Строительная в д. Головизнинцы, Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:425) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 36.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6914 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Строительная в д. Головизнинцы, Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:425)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 28.4704; 2023: 0; 2024: 0 | 28.4704
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1723 | Газоснабжение жилых домов в кад. квартале 43:40:000481 п. Новый Ленинского района г. Кирова | 2.5586 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 18438.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18438.9414 | обеспечено газоснабжение жилых домов в кад. квартале 43:40:000481 п. Новый Ленинского района г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 18208.7546; 2023: 0; 2024: 0 | 18208.7546
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 230.1869; 2023: 0; 2024: 0 | 230.1869
2.5.1724 | Газоснабжение жилых домов сл. Санниковы г. Киров (сл. Куртеевы, сл. Филейка) | 10.6123 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 114723.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114723.5478 | обеспечено газоснабжение жилых домов сл. Санниковы г. Киров (сл. Куртеевы, сл. Филейка)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 111925.9381; 2023: 0; 2024: 0 | 111925.9381
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 2797.6097; 2023: 0; 2024: 0 | 2797.6097
2.5.1725 | Газоснабжение ул.Тельмана, Западная, МОПРа, пер. Тельмана, Западный Нововятского района г. Кирова | 3.08 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 32181.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32181.3207 | обеспечено газоснабжение ул.Тельмана, Западная, МОПРа, пер. Тельмана, Западный Нововятского района г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 31633.0455; 2024: 0 | 31633.0455
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 548.2753; 2024: 0 | 548.2753
2.5.1726 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Совесткая в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002012:13) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Совесткая в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002012:13)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1727 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Советская в сл. Село Красное г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:952) | 0.02 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 529.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Советская в сл. Село Красное г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:952)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 521.4359; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1728 | Распределительный газопровод в сл. Петелины | 1.24 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 9866.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9866.5837 | построен распределительный газопровод в сл. Петелины
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 9824.4087; 2024: 0 | 9824.4087
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.175; 2024: 0 | 42.175
2.5.1729 | Распределительный газопровод в д. Балезинщина г. Кирова Кировской области | 6.7721 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 37039.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37039.4488 | построен распределительный газопровод в д. Балезинщина г. Кирова Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 36143.3642; 2023: 0; 2024: 0 | 36143.3642
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 896.0846; 2023: 0; 2024: 0 | 896.0846
2.5.1730 | Распределительный газопровод в д. Большие Кушовы г. Кирова | 0.3 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1092.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.1792 | построен распределительный газопровод в д. Большие Кушовы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1083.9583; 2023: 0; 2024: 0 | 1083.9583
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1731 | Распределительный газопровод в д. Боярки, Юрьянского района | 0.2515 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 1078.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.6549 | построен распределительный газопровод в д. Боярки, Юрьянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1004.6662; 2023: 0; 2024: 0 | 1004.6662
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 73.9886; 2023: 0; 2024: 0 | 73.9886
2.5.1732 | Распределительный газопровод в д. Гавшонки, Кирово-Чепецкого района | 2.0204 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 12166.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12166.5347 | построен распределительный газопровод в д. Гавшонки, Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 12059.6622; 2024: 0 | 12059.6622
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 106.8725; 2024: 0 | 106.8725
2.5.1733 | Распределительный газопровод в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый квартал 43:12:330132) | 4.625 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 51495.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51495.1538 | построен распределительный газопровод в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый квартал 43:12:330132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 50497.0117; 2024: 0 | 50497.0117
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 998.1421; 2024: 0 | 998.1421
2.5.1734 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Южная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:631) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Южная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:631)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1735 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13Б по ул. Центральная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030701:402) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13Б по ул. Центральная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030701:402)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1736 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Васильковая в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:467) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Васильковая в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:467)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1737 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Европейская в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:482) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Европейская в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:482)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1738 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Цветочная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:118) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Цветочная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:118)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1739 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Сиреневая в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:216) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Сиреневая в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:216)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1740 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Лазурная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:197) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Лазурная в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330110:197)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1741 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030701:089) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 в д. Головизнинцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030701:089)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1742 | Распределительный газопровод в д. Гуси г. Кирова | 0.57351 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 5414.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5414.9935 | построен распределительный газопровод в д. Гуси г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 5349.2258; 2023: 0; 2024: 0 | 5349.2258
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 65.7677; 2023: 0; 2024: 0 | 65.7677
2.5.1743 | Распределительный газопровод в д. Гуси г. Кирова (2 этап) | 0.7519 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 6855.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6855.3893 | построен распределительный газопровод в д. Гуси г. Кирова (2 этап)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 6838.9474; 2023: 0; 2024: 0 | 6838.9474
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.1744 | Распределительный газопровод в д. Домраченки, Юрьянского района | 0.8898 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 3357.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3357.4236 | построен распределительный газопровод в д. Домраченки, Юрьянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 3168.3415; 2023: 0; 2024: 0 | 3168.3415
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 189.0821; 2023: 0; 2024: 0 | 189.0821
2.5.1745 | Распределительный газопровод в д. Дуркино г. Кирова | 0.6 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 11343.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11343.4516 | построен распределительный газопровод в д. Дуркино г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 11104.4598; 2024: 0 | 11104.4598
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 238.9918; 2024: 0 | 238.9918
2.5.1746 | Распределительный газопровод в д. Иунинцы г. Кирова | 1.2265 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 14254.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14254.7141 | построен распределительный газопровод в д. Иунинцы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 14029.7806; 2024: 0 | 14029.7806
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 224.9334; 2024: 0 | 224.9334
2.5.1747 | Распределительный газопровод в д. Кисели по ул. Малая, ул. Большая | 0.8461 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 6434.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6434.5087 | построен распределительный газопровод в д. Кисели по ул. Малая, ул. Большая
[5 empty] | средства организаций | 2022: 6311.1943; 2023: 0; 2024: 0 | 6311.1943
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 123.3144; 2023: 0; 2024: 0 | 123.3144
2.5.1748 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4А по ул. Малая в д. Кисели, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:129) | 0.11 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 313.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.7646 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4А по ул. Малая в д. Кисели, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:129)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 305.5437; 2023: 0; 2024: 0 | 305.5437
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1749 | Распределительный газопровод в д. Малая Субботиха, тер. массив Никуленки г. Кирова Кировской области | 4.136 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 52675.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52675.4799 | построен распределительный газопровод в д. Малая Субботиха, тер. массив Никуленки г. Кирова Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 51846.0378; 2024: 0 | 51846.0378
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 829.4421; 2024: 0 | 829.4421
2.5.1750 | Распределительный газопровод в д. Мараки, д. Пушкари г. Кирова | 0.42 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 5896.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5896.9267 | построен распределительный газопровод в д. Мараки, д. Пушкари г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 5686.0516; 2024: 0 | 5686.0516
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 210.8751; 2024: 0 | 210.8751
2.5.1751 | Распределительный газопровод в д. Машкачи Слободского района | 0.573 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 6503.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6503.6899 | построен распределительный газопровод в д. Машкачи Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 6487.248; 2023: 0; 2024: 0 | 6487.248
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.1752 | Распределительный газопровод в д. Нагорена Слободского района Кировской области | 3.0956 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 27567.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27567.2804 | построен распределительный газопровод в д. Нагорена Слободского района Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 27271.3259; 2023: 0; 2024: 0 | 27271.3259
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 295.9546; 2023: 0; 2024: 0 | 295.9546
2.5.1753 | Распределительный газопровод в д. Наймушины Котельничского района | 2.285 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 24111.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24111.9912 | построен распределительный газопровод в д. Наймушины Котельничского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 23184.1407; 2024: 0 | 23184.1407
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 927.8504; 2024: 0 | 927.8504
2.5.1754 | Распределительный газопровод в д. Поздино Кирово-Чепецкого района Кировской области | 0.24 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 676.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.8476 | построен распределительный газопровод в д. Поздино Кирово-Чепецкого района Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 652.1847; 2023: 0; 2024: 0 | 652.1847
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 24.6629; 2023: 0; 2024: 0 | 24.6629
2.5.1755 | Распределительный газопровод в д. Русское г. Кирова Кировской области | 0.6848 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 3466.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466.521 | построен распределительный газопровод в д. Русское г. Кирова Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 3326.7646; 2023: 0; 2024: 0 | 3326.7646
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 139.7563; 2023: 0; 2024: 0 | 139.7563
2.5.1756 | Распределительный газопровод в д. Филимоновщина Кирово-Чепецкого района | 0.171 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 650.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.9261 | построен распределительный газопровод в д. Филимоновщина Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 642.7051; 2023: 0; 2024: 0 | 642.7051
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1757 | Распределительный газопровод в д. Чарушины г. Кирова Кировской области | 4.8075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 19720.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19720.73 | построен распределительный газопровод в д. Чарушины г. Кирова Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 19375.4497; 2023: 0; 2024: 0 | 19375.4497
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 345.2803; 2023: 0; 2024: 0 | 345.2803
2.5.1758 | Распределительный газопровод по ул. Вересковая в д. Чарушины г. Кирова | 0.275 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 5442.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5442.5423 | построен распределительный газопровод по ул. Вересковая в д. Чарушины г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 5428.484; 2024: 0 | 5428.484
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.1759 | Распределительный газопровод в д. Чирки г. Кирова | 0.435 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 5531.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5531.7538 | построен распределительный газопровод в д. Чирки г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 5377.1121; 2024: 0 | 5377.1121
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 154.6417; 2024: 0 | 154.6417
2.5.1760 | Распределительный газопровод в д. Шутовщина, Кирово-Чепецкого района | 5.71 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48968.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48968.7542 | построен распределительный газопровод в д. Шутовщина, Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 48336.1289; 2023: 0; 2024: 0 | 48336.1289
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 632.6253; 2023: 0; 2024: 0 | 632.6253
2.5.1761 | Распределительный газопровод в д. Эсауловы г. Кирова Кировской области | 3.7566 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 16062.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16062.2053 | построен распределительный газопровод в д. Эсауловы г. Кирова Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 15873.1232; 2023: 0; 2024: 0 | 15873.1232
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 189.0821; 2023: 0; 2024: 0 | 189.0821
2.5.1762 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 в д. Эсауловы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003222:206) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 в д. Эсауловы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003222:206)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1763 | Распределительный газопровод в д.Лубни ул.Барская д.1 | 0.17 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 719.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.8652 | построен распределительный газопровод в д.Лубни ул.Барская д.1
[5 empty] | средства организаций | 2022: 703.4233; 2023: 0; 2024: 0 | 703.4233
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.1764 | Распределительный газопровод в Нововятском районе г. Кирова в квартале, ограниченном улицами: Р.Люксембург-Проектная-Ушакова-Щорса-Суворова-Ветеранов (2 и 3 этапы строительства) | 11.3738 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 112886.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112886.0411 | построен распределительный газопровод в Нововятском районе г. Кирова в квартале, ограниченном улицами: Р.Люксембург-Проектная-Ушакова-Щорса-Суворова-Ветеранов (2 и 3 этапы строительства)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 110896.5688; 2023: 0; 2024: 0 | 110896.5688
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 1989.4723; 2023: 0; 2024: 0 | 1989.4723
2.5.1765 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Куйбышева, д. 22 Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000820:42) | 0.0345 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 35.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9618 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Куйбышева, д. 22 Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000820:42)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 27.7408; 2023: 0; 2024: 0 | 27.7408
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1766 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Жигаловская, д. 9 Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000808:11) | 0.011 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 30.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5344 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Жигаловская, д. 9 Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000808:11)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 22.3134; 2023: 0; 2024: 0 | 22.3134
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1767 | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Жигаловская, д. 14 Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:36) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 24.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6979 | построен газопровод-ввод к жилому дому по ул. Жигаловская, д. 14 Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:36)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 16.4769; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4769
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1768 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по пер. Школьный Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000816:1) | 0.0135 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 32.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3053 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по пер. Школьный Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000816:1)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 24.0843; 2023: 0; 2024: 0 | 24.0843
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1769 | Распределительный газопровод в п. Ганино, по ул. Луговая, ул. Фабричная, ул. Северная, Кировская область, г. Киров | 0.436 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 3295.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295.896 | построен распределительный газопровод в п. Ганино, по ул. Луговая, ул. Фабричная, ул. Северная, Кировская область, г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 3197.2445; 2023: 0; 2024: 0 | 3197.2445
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 98.6515; 2023: 0; 2024: 0 | 98.6515
2.5.1770 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Фабричная в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:386) | 0.0105 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 92.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9804 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Фабричная в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:386)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 84.7594; 2023: 0; 2024: 0 | 84.7594
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1771 | Газопровод-ввод к жилому дому №52А по ул. Фабричная в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:0387) | 0.013 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 96.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.968 | построен газопровод-ввод к жилому дому №52А по ул. Фабричная в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:0387)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 88.7471; 2023: 0; 2024: 0 | 88.7471
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1772 | Распределительный газопровод в п. Гирсово, Юрьянский район | 0.202 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 794.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.9665 | построен распределительный газопровод в п. Гирсово, Юрьянский район
[5 empty] | средства организаций | 2022: 753.8617; 2023: 0; 2024: 0 | 753.8617
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 41.1048; 2023: 0; 2024: 0 | 41.1048
2.5.1773 | Распределительный газопровод в п. Захарищевы, по ул. Дорожников, ул. Старосельской, ул. Щитки Кировской обл., г. Киров, | 3.3208 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 22647.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22647.05 | построен распределительный газопровод в п. Захарищевы, по ул. Дорожников, ул. Старосельской, ул. Щитки Кировской обл., г. Киров,
[5 empty] | средства организаций | 2022: 22367.5374; 2023: 0; 2024: 0 | 22367.5374
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 279.5126; 2023: 0; 2024: 0 | 279.5126
2.5.1774 | Распределительный газопровод по ул. Встречная в мкр. Лянгасово г. Кирова | 0.18 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 2779.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2779.5188 | построен распределительный газопровод по ул. Встречная в мкр. Лянгасово г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 2765.4605; 2024: 0 | 2765.4605
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.1775 | Распределительный газопровод в п. Костино г. Кирова Кировской области | 0.219 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 700.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.3036 | построен распределительный газопровод в п. Костино г. Кирова Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 667.4198; 2023: 0; 2024: 0 | 667.4198
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 32.8838; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8838
2.5.1776 | Распределительный газопровод в с. Бахта, по ул Поселковая, массив бахтинка-2, ул. Терновая, ул. Юбилейная, Лесная, Заречная, Вьюнковая | 9.764 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 101415.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101415.4516 | построен распределительный газопровод в с. Бахта, по ул Поселковая, массив бахтинка-2, ул. Терновая, ул. Юбилейная, Лесная, Заречная, Вьюнковая
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 0; 2023: 99953.3842; 2024: 0 | 99953.3842
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 1462.0674; 2024: 0 | 1462.0674
2.5.1777 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Поселковая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:304) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Поселковая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:304)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1778 | Распределительный газопровод по ул. Лесная, ул. Заречная в с. Бахта г. Кирова (2 очередь) | 0.35 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 3726.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726.756 | построен распределительный газопровод по ул. Лесная, ул. Заречная в с. Бахта г. Кирова (2 очередь)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 3698.6394; 2024: 0 | 3698.6394
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.1167; 2024: 0 | 28.1167
2.5.1779 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Поселковая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:0047) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Поселковая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:0047)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1780 | Распределительный газопровод в с. Порошино | 0.154 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 1073.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.0149 | построен распределительный газопровод в с. Порошино
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1056.573; 2023: 0; 2024: 0 | 1056.573
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.1781 | Распределительный газопровод в с. Русское, г. Кирова Кировской области | 5.372 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39195.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39195.1889 | построен распределительный газопровод в с. Русское, г. Кирова Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 38337.6301; 2023: 0; 2024: 0 | 38337.6301
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 857.5587; 2023: 0; 2024: 0 | 857.5587
2.5.1782 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1336) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7109 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова Кировской области (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1336)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 46.49; 2023: 0; 2024: 0 | 46.49
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1783 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Новая в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:228) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Новая в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:228)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1784 | Газопровод-ввод к жилому дому № 138 по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:251) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 976.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.1614 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 138 по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:251)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 967.9404; 2023: 0; 2024: 0 | 967.9404
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1785 | Распределительный газопровод в сдт. Марковское г. Кирова | 1.909 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 23202.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23202.6603 | построен распределительный газопровод в сдт. Марковское г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 22696.5601; 2023: 0; 2024: 0 | 22696.5601
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 506.1002; 2023: 0; 2024: 0 | 506.1002
2.5.1786 | Распределительный газопровод в сл. Варсеги г. Кирова Кировской области | 4.3466 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 42788.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42788.3577 | построен распределительный газопровод в сл. Варсеги г. Кирова Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 42434.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 42434.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 353.5013; 2023: 0; 2024: 0 | 353.5013
2.5.1787 | Распределительный газопровод в сл. Зиновы г. Кирова Кировской области | 0.96555 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 7893.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7893.3903 | построен распределительный газопровод в сл. Зиновы г. Кирова Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 7597.4357; 2023: 0; 2024: 0 | 7597.4357
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 295.9546; 2023: 0; 2024: 0 | 295.9546
2.5.1788 | Распределительный газопровод в сл. Зоновы г. Кирова | 1.0405 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 442.163 | 10194.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10637.1481 | построен распределительный газопровод в сл. Зоновы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 442.163; 2023: 10082.5183; 2024: 0 | 10524.6814
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 112.4667; 2024: 0 | 112.4667
2.5.1789 | Распределительный газопровод в сл. Корчемкино г. Кирова | 0.2138 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1347.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.2986 | построен распределительный газопровод в сл. Корчемкино г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1330.8567; 2023: 0; 2024: 0 | 1330.8567
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.1790 | Распределительный газопровод в сл. Лосево г. Кирова | 0.397 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 409.2926 | 3758.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4167.9053 | построен распределительный газопровод в сл. Лосево г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 409.2926; 2023: 3688.3209; 2024: 0 | 4097.6136
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 70.2917; 2024: 0 | 70.2917
2.5.1791 | Распределительный газопровод в сл. Луговые г. Кирова | 6.975 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 81368.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81368.1722 | построен распределительный газопровод в сл. Луговые г. Кирова
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 0; 2023: 80215.3883; 2024: 0 | 80215.3883
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 1152.7839; 2024: 0 | 1152.7839
2.5.1792 | Распределительный газопровод в сл. Малые Чижи г. Кирова | 0.995 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 10612.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10612.7103 | построен распределительный газопровод в сл. Малые Чижи г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 10598.6519; 2024: 0 | 10598.6519
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.1793 | Распределительный газопровод в сл. Поскребышевы | 0.5067 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 6261.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6261.4431 | построен распределительный газопровод в сл. Поскребышевы
[5 empty] | средства организаций | 2022: 6134.918; 2023: 0; 2024: 0 | 6134.918
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 126.5251; 2023: 0; 2024: 0 | 126.5251
2.5.1794 | Распределительный газопровод в сл. Симоновская | 4.798 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 55605.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55605.2388 | построен распределительный газопровод в сл. Симоновская
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 54902.3218; 2024: 0 | 54902.3218
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 702.917; 2024: 0 | 702.917
2.5.1795 | Распределительный газопровод в сл. Томиловы г. Кирова | 1.985 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 16550.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16550.9101 | построен распределительный газопровод в сл. Томиловы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 16494.6767; 2024: 0 | 16494.6767
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.2334; 2024: 0 | 56.2334
2.5.1796 | Распределительный газопровод в сл. Трушинцы г. Кирова Кировской области | 0.52892 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 6063.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6063.0198 | построен распределительный газопровод в сл. Трушинцы г. Кирова Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 5992.7281; 2023: 0; 2024: 0 | 5992.7281
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 70.2917; 2023: 0; 2024: 0 | 70.2917
2.5.1797 | Распределительный газопровод в сл. Фадино, до территории сдт Мичуринец, сдт Лепсе-3, сдт Любитель г. Кирова Кировской области | 0.96706 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 14491.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14491.7759 | построен распределительный газопровод в сл. Фадино, до территории сдт Мичуринец, сдт Лепсе-3, сдт Любитель г. Кирова Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 14013.7924; 2023: 0; 2024: 0 | 14013.7924
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 477.9836; 2023: 0; 2024: 0 | 477.9836
2.5.1798 | Распределительный газопровод в сл. Шельпяки (Окружная, д. 12) г. Кирова | 0.051 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 289.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2272 | построен распределительный газопровод в сл. Шельпяки (Окружная, д. 12) г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 281.0063; 2023: 0; 2024: 0 | 281.0063
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1799 | Распределительный газопровод в сл. Шишканы г. Кирова | 1.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8807.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8807.6611 | построен распределительный газопровод в сл. Шишканы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 8684.3467; 2023: 0; 2024: 0 | 8684.3467
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 123.3144; 2023: 0; 2024: 0 | 123.3144
2.5.1800 | Распределительный газопровод в сл. Шоломовская | 0.6699 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 7420.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7420.9165 | построен распределительный газопровод в сл. Шоломовская
[5 empty] | средства организаций | 2022: 7336.5665; 2023: 0; 2024: 0 | 7336.5665
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 84.35; 2023: 0; 2024: 0 | 84.35
2.5.1801 | Распределительный газопровод в слободе Соломинцы г. Кирова Кировской области | 4.6768 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63745.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63745.6617 | построен распределительный газопровод в слободе Соломинцы г. Кирова Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 62888.1029; 2023: 0; 2024: 0 | 62888.1029
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 857.5587; 2023: 0; 2024: 0 | 857.5587
2.5.1802 | Распределительный газопровод до границ земельного участка по адресу: Кировская обл., г. Киров, сл. Варсеги , д. 4В (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:197) | 0.297 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 2572.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572.1337 | построен распределительный газопровод до границ земельного участка по адресу: Кировская обл., г. Киров, сл. Варсеги , д. 4В (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:197)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 2558.0754; 2024: 0 | 2558.0754
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.1803 | Распределительный газопровод до территории сдт Сельский Строитель г. Кирова | 0.595 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 6963.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6963.074 | построен распределительный газопровод до территории сдт Сельский Строитель г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 6892.7823; 2024: 0 | 6892.7823
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 70.2917; 2024: 0 | 70.2917
2.5.1804 | Распределительный газопровод до территории сдт. "Первый левый массив завода Авитек" г. Кирова | 0.05795 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 343.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.4096 | построен распределительный газопровод до территории сдт. "Первый левый массив завода Авитек" г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 335.1887; 2023: 0; 2024: 0 | 335.1887
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1805 | Распределительный газопровод до территории сдт. Прогресс-Производственная Ленинского района г. Кирова | 0.103 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 204.2469 | 1478.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682.5537 | построен распределительный газопровод до территории сдт. Прогресс-Производственная Ленинского района г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 204.2469; 2023: 1450.1901; 2024: 0 | 1654.437
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.1167; 2024: 0 | 28.1167
2.5.1806 | Распределительный газопровод по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Лубни, ул. Благодатная | 0.05 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 184.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.4339 | построен распределительный газопровод по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Лубни, ул. Благодатная
[5 empty] | средства организаций | 2022: 176.213; 2023: 0; 2024: 0 | 176.213
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1807 | Распределительный газопровод по пер. 3-й Опытный в мкр. Зональный г. Кирова Кировской области | 1.568 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 16796.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16796.8171 | построен распределительный газопровод по пер. 3-й Опытный в мкр. Зональный г. Кирова Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 16726.5254; 2024: 0 | 16726.5254
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 70.2917; 2024: 0 | 70.2917
2.5.1808 | Распределительный газопровод по ул. Апрельская в г. Кирове | 0.297 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1447.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.931 | построен распределительный газопровод по ул. Апрельская в г. Кирове
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1431.4891; 2023: 0; 2024: 0 | 1431.4891
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.1809 | Распределительный газопровод по ул. Березниковская, Каширская, Полевая, пер. Березниковский, 4-й, 5-й Дачный г. Кирова Кировской области | 5.89 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 60165.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60165.9713 | построен распределительный газопровод по ул. Березниковская, Каширская, Полевая, пер. Березниковский, 4-й, 5-й Дачный г. Кирова Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 58830.429; 2024: 0 | 58830.429
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 1335.5423; 2024: 0 | 1335.5423
2.5.1810 | Распределительный газопровод в д. Пеньково г. Кирова | 1.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 13867.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13867.4248 | построен распределительный газопровод в д. Пеньково г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 13754.9581; 2024: 0 | 13754.9581
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 112.4667; 2024: 0 | 112.4667
2.5.1811 | Распределительный газопровод по ул. Ветеранов, Сетевая, Красносельская в г. Киров Нововятский район | 1.5336 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 12893.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12893.559 | построен распределительный газопровод по ул. Ветеранов, Сетевая, Красносельская в г. Киров Нововятский район
[5 empty] | средства организаций | 2022: 12640.5089; 2023: 0; 2024: 0 | 12640.5089
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 253.0501; 2023: 0; 2024: 0 | 253.0501
2.5.1812 | Распределительный газопровод по ул. Водопроводной г. Кирова Кировской области | 0.492 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 5199.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199.5982 | построен распределительный газопровод по ул. Водопроводной г. Кирова Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 5087.1315; 2024: 0 | 5087.1315
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 112.4667; 2024: 0 | 112.4667
2.5.1813 | Распределительный газопровод по ул. Вологодской г. Кирова Кировской области Октябрьского района | 1.345 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 18670.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18670.9425 | построен распределительный газопровод по ул. Вологодской г. Кирова Кировской области Октябрьского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 18614.7092; 2024: 0 | 18614.7092
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.2334; 2024: 0 | 56.2334
2.5.1814 | Распределительный газопровод по ул. Германа Якшина Нововятского района г. Кирова | 1.7 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 20079.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20079.5392 | построен распределительный газопровод по ул. Германа Якшина Нововятского района г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 20023.3059; 2024: 0 | 20023.3059
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.2334; 2024: 0 | 56.2334
2.5.1815 | Распределительный газопровод по ул. Гостеприимная в п. Садаковский г. Кирова Кировской области | 0.30187 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1827.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827.9562 | построен распределительный газопровод по ул. Гостеприимная в п. Садаковский г. Кирова Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1795.0724; 2023: 0; 2024: 0 | 1795.0724
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 32.8838; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8838
2.5.1816 | Распределительный газопровод по ул. Грина в г. Киров Нововятский район | 0.35864 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1968.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.3212 | построен распределительный газопровод по ул. Грина в г. Киров Нововятский район
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1894.3325; 2023: 0; 2024: 0 | 1894.3325
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 73.9886; 2023: 0; 2024: 0 | 73.9886
2.5.1817 | Распределительный газопровод по ул. 9-го Мая в г. Киров Нововятский район | 0.25 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 3463.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3463.7403 | построен распределительный газопровод по ул. 9-го Мая в г. Киров Нововятский район
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 3435.6236; 2024: 0 | 3435.6236
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.1167; 2024: 0 | 28.1167
2.5.1818 | Распределительный газопровод по ул. Добровольская, Столичная, Любимая п. Садаковский | 2.0414 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8683.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8683.4333 | построен распределительный газопровод по ул. Добровольская, Столичная, Любимая п. Садаковский
[5 empty] | средства организаций | 2022: 8436.8045; 2023: 0; 2024: 0 | 8436.8045
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 246.6288; 2023: 0; 2024: 0 | 246.6288
2.5.1819 | Распределительный газопровод по ул. Доктора Мышкина, Вахринская, Героя Скопина сл. Вахрино г. Кирова | 3.8302 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 22731.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22731.7572 | построен распределительный газопровод по ул. Доктора Мышкина, Вахринская, Героя Скопина сл. Вахрино г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 22361.814; 2023: 0; 2024: 0 | 22361.814
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 369.9432; 2023: 0; 2024: 0 | 369.9432
2.5.1820 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Доктора Мышкина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000489:81) | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4328 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Доктора Мышкина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000489:81)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 56.2119; 2023: 0; 2024: 0 | 56.2119
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1821 | Распределительный газопровод по ул. Дубровка в п. Садаковский г. Кирова | 0.057 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 298.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.8104 | построен распределительный газопровод по ул. Дубровка в п. Садаковский г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 282.3685; 2023: 0; 2024: 0 | 282.3685
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.1822 | Распределительный газопровод по ул. Ефима Бабушкина, до территории сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5, сдт. Железнодорожник-ТЭЦ-5 в г. Кирове | 1.254 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 20776.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20776.7853 | построен распределительный газопровод по ул. Ефима Бабушкина, до территории сдт. Садовод-Любитель-ТЭЦ-5, сдт. Железнодорожник-ТЭЦ-5 в г. Кирове
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 20608.0852; 2024: 0 | 20608.0852
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 168.7001; 2024: 0 | 168.7001
2.5.1823 | Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Октябрьская, ул. Тургенева, ул. Целинная, ул. Садовая, ул. О. Кошевого, ул. Пушкина, ул. Советская, до территории сдт Железнодорожник-2-Лянгасово в мкр. Лянгасово г. Кирова | 3.2513 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 35957.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35957.2957 | построен распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Октябрьская, ул. Тургенева, ул. Целинная, ул. Садовая, ул. О. Кошевого, ул. Пушкина, ул. Советская, до территории сдт Железнодорожник-2-Лянгасово в мкр. Лянгасово г. Кирова
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 35057.562; 2023: 0; 2024: 0 | 35057.562
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 899.7338; 2023: 0; 2024: 0 | 899.7338
2.5.1824 | Распределительный газопровод по ул. Советской Нововятского района г. Кирова | 0.241 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 300.4929 | 2336.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.7265 | построен распределительный газопровод по ул. Советской Нововятского района г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 300.4929; 2023: 2294.0586; 2024: 0 | 2594.5515
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.175; 2024: 0 | 42.175
2.5.1825 | Распределительный газопровод в мкр. Лянгасово г. Кирова (2 этап) | 0.415 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 5327.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5327.628 | построен распределительный газопровод в мкр. Лянгасово г. Кирова (2 этап)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 5271.3946; 2024: 0 | 5271.3946
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.2334; 2024: 0 | 56.2334
2.5.1826 | Распределительный газопровод по ул. Зеленина мкр. Коминтерн г. Кирова Первомайского района | 0.6604 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 6075.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6075.6656 | построен распределительный газопровод по ул. Зеленина мкр. Коминтерн г. Кирова Первомайского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 6026.3399; 2023: 0; 2024: 0 | 6026.3399
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 49.3258; 2023: 0; 2024: 0 | 49.3258
2.5.1827 | Распределительный газопровод по ул. Индустриальная в мкр. Радужный г. Кирова | 1.87 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 19307.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19307.9436 | построен распределительный газопровод по ул. Индустриальная в мкр. Радужный г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 19279.8269; 2024: 0 | 19279.8269
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.1167; 2024: 0 | 28.1167
2.5.1828 | Распределительный газопровод по ул. Колокольная в п. Сосновый г. Кирова | 0.076 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 409.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.9599 | построен распределительный газопровод по ул. Колокольная в п. Сосновый г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 393.518; 2023: 0; 2024: 0 | 393.518
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.1829 | Распределительный газопровод по ул. Коммунистическая Нововятского района г. Кирова | 0.2521 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1643.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643.5339 | построен распределительный газопровод по ул. Коммунистическая Нововятского района г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1627.092; 2023: 0; 2024: 0 | 1627.092
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.1830 | Распределительный газопровод по ул. Красавинская в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:655) | 0.168 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 520.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.9597 | построен распределительный газопровод по ул. Красавинская в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:655)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 504.5177; 2023: 0; 2024: 0 | 504.5177
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.1831 | Распределительный газопровод по ул. Краснофлотская г. Кирова | 0.473 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 3908.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908.6737 | построен распределительный газопровод по ул. Краснофлотская г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 3866.4987; 2024: 0 | 3866.4987
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.175; 2024: 0 | 42.175
2.5.1832 | Распределительный газопровод по ул. Лесозаводской, пер. Крайний г. Кирова | 1.56 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 16164.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16164.9791 | построен распределительный газопровод по ул. Лесозаводской, пер. Крайний г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 16080.6291; 2024: 0 | 16080.6291
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 84.35; 2024: 0 | 84.35
2.5.1833 | Распределительный газопровод по ул. Луговая в пгт Мурыгино Юрьянского района | 0.1856 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 1811.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.3021 | построен распределительный газопровод по ул. Луговая в пгт Мурыгино Юрьянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 1797.2438; 2023: 0; 2024: 0 | 1797.2438
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 14.0583; 2023: 0; 2024: 0 | 14.0583
2.5.1834 | Распределительный газопровод по ул. Майская в пгт Мурыгино Юрьянского района | 0.4096 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 3436.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436.8654 | построен распределительный газопровод по ул. Майская в пгт Мурыгино Юрьянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 3422.807; 2023: 0; 2024: 0 | 3422.807
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 14.0583; 2023: 0; 2024: 0 | 14.0583
2.5.1835 | Распределительный газопровод по ул. Народная Октябрьского района г. Кирова | 1.1253 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 7620.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.6795 | построен распределительный газопровод по ул. Народная Октябрьского района г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 7332.9459; 2023: 0; 2024: 0 | 7332.9459
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 287.7336; 2023: 0; 2024: 0 | 287.7336
2.5.1836 | Распределительный газопровод по ул. Овражная в п. Дороничи г. Кирова | 0.083 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 363.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.8397 | построен распределительный газопровод по ул. Овражная в п. Дороничи г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 347.3978; 2023: 0; 2024: 0 | 347.3978
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.1837 | Распределительный газопровод по ул. Плетеневая, ул. Дружная, ул. Подсолнечная, ул. Спортивная в мкр. Лянгасово г. Кирова | 1.7069 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 19360.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19360.7983 | построен распределительный газопровод по ул. Плетеневая, ул. Дружная, ул. Подсолнечная, ул. Спортивная в мкр. Лянгасово г. Кирова
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 19065.5732; 2023: 0; 2024: 0 | 19065.5732
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 295.2251; 2023: 0; 2024: 0 | 295.2251
2.5.1838 | Распределительный газопровод по ул. Полевая, Урожайная, Отрадная, Заря, Ромашковая в п. Чистые Пруды, в сл. Курочкины, Палкино г. Кирова и до территории сдт Чистые Пруды | 4.0213 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 32185.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32185.1255 | построен распределительный газопровод по ул. Полевая, Урожайная, Отрадная, Заря, Ромашковая в п. Чистые Пруды, в сл. Курочкины, Палкино г. Кирова и до территории сдт Чистые Пруды
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31453.4601; 2023: 0; 2024: 0 | 31453.4601
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 731.6654; 2023: 0; 2024: 0 | 731.6654
2.5.1839 | Распределительный газопровод по ул. Приозерная мкр Вересники г. Кирова | 3.066 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 46871.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46871.8352 | построен распределительный газопровод по ул. Приозерная мкр Вересники г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 46562.5517; 2024: 0 | 46562.5517
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 309.2835; 2024: 0 | 309.2835
2.5.1840 | Распределительный газопровод по ул. Пристанская в г. Кирове | 0.805 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 7077.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7077.6887 | построен распределительный газопровод по ул. Пристанская в г. Кирове
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 6993.3387; 2024: 0 | 6993.3387
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 84.35; 2024: 0 | 84.35
2.5.1841 | Распределительный газопровод по ул. Речная в г. Котельнич | 1.845 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 20134.4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20134.4121 | построен распределительный газопровод по ул. Речная в г. Котельнич
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 20064.1204; 2024: 0 | 20064.1204
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 70.2917; 2024: 0 | 70.2917
2.5.1842 | Распределительный газопровод по ул. Родниковая, ул. Мариевская, ул. Щедрина в г. Киров Нововятский район | 2.5659 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 25190.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25190.0115 | построен распределительный газопровод по ул. Родниковая, ул. Мариевская, ул. Щедрина в г. Киров Нововятский район
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 24346.5111; 2023: 0; 2024: 0 | 24346.5111
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 843.5004; 2023: 0; 2024: 0 | 843.5004
2.5.1843 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Мариевская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000840:16) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Мариевская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000840:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1844 | Распределительный газопровод по ул. Рудницкого г. Кирова | 0.817 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 231.4966 | 8140.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8371.8224 | построен распределительный газопровод по ул. Рудницкого г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 231.4966; 2023: 8084.0925; 2024: 0 | 8315.5891
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.2334; 2024: 0 | 56.2334
2.5.1845 | Распределительный газопровод по ул. Рябиновая, Земляничная в пгт. Мурыгино, Юрьянского района | 0.88296 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 10071.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10071.2443 | построен распределительный газопровод по ул. Рябиновая, Земляничная в пгт. Мурыгино, Юрьянского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 10029.0693; 2023: 0; 2024: 0 | 10029.0693
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 42.175; 2023: 0; 2024: 0 | 42.175
2.5.1846 | Распределительный газопровод по ул. Семаковская, Родниковская Первомайского района г. Кирова | 1.514 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 14936.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14936.4881 | построен распределительный газопровод по ул. Семаковская, Родниковская Первомайского района г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 14767.788; 2024: 0 | 14767.788
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 168.7001; 2024: 0 | 168.7001
2.5.1847 | Распределительный газопровод по ул. Серафимовича, Тимирязева, пер. Чижовский, Опытный, Строительный г. Кирова | 1.54 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 442.163 | 14854.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15297.1271 | построен распределительный газопровод по ул. Серафимовича, Тимирязева, пер. Чижовский, Опытный, Строительный г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 442.163; 2023: 14489.4472; 2024: 0 | 14931.6103
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 365.5168; 2024: 0 | 365.5168
2.5.1848 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Советская, Наймушины, Восточная, Щепина | 2 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 29043.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29043.0414 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Советская, Наймушины, Восточная, Щепина
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 28733.7579; 2024: 0 | 28733.7579
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 309.2835; 2024: 0 | 309.2835
2.5.1849 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Советская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:33) | 0.006 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 67.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6252 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Советская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:33)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.4042; 2023: 0; 2024: 0 | 59.4042
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1850 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Советская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311150:320) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Советская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311150:320)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1851 | Распределительный газопровод по ул. Согласия, Советская, Хвойная, Южная, Лесная, Новая в п. Чистые пруды г. Кирова | 3.793 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 882.2916 | 49260.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50142.6152 | построен распределительный газопровод по ул. Согласия, Советская, Хвойная, Южная, Лесная, Новая в п. Чистые пруды г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 882.2916; 2023: 48951.0401; 2024: 0 | 49833.3317
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 309.2835; 2024: 0 | 309.2835
2.5.1852 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Советская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:274) | 0.003 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 51.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.632 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Советская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121401:274)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.411; 2023: 0; 2024: 0 | 43.411
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1853 | Распределительный газопровод по ул. Спортивная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района | 0.173 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 904.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.0249 | построен распределительный газопровод по ул. Спортивная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 879.362; 2023: 0; 2024: 0 | 879.362
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 24.6629; 2023: 0; 2024: 0 | 24.6629
2.5.1854 | Распределительный газопровод по ул. Счастливая, Вятская, Малиновская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района | 1.6027 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 17276.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17276.4611 | построен распределительный газопровод по ул. Счастливая, Вятская, Малиновская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 17093.7027; 2023: 0; 2024: 0 | 17093.7027
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 182.7584; 2023: 0; 2024: 0 | 182.7584
2.5.1855 | Распределительный газопровод по ул. Тверская, ул. Пагинская мкр. Коминтерн г. Кирова Первомайского района | 1.2157 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 12022.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12022.4523 | построен распределительный газопровод по ул. Тверская, ул. Пагинская мкр. Коминтерн г. Кирова Первомайского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 11895.9273; 2023: 0; 2024: 0 | 11895.9273
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 126.5251; 2023: 0; 2024: 0 | 126.5251
2.5.1856 | Распределительный газопровод по ул. Трактовая сл. Сошени г. Кирова | 1.0143 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 9898.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9898.2645 | построен распределительный газопровод по ул. Трактовая сл. Сошени г. Кирова
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 9701.4477; 2023: 0; 2024: 0 | 9701.4477
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 196.8168; 2023: 0; 2024: 0 | 196.8168
2.5.1857 | Распределительный газопровод по ул. Тружеников в п. Ганино г. Кирова | 0.184 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 806.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.35 | построен распределительный газопровод по ул. Тружеников в п. Ганино г. Кирова
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 773.4661; 2023: 0; 2024: 0 | 773.4661
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 32.8838; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8838
2.5.1858 | Распределительный газопровод по ул. Шельпяковская, г. Кирова | 0.306 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1432.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.5838 | построен распределительный газопровод по ул. Шельпяковская, г. Кирова
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1383.2581; 2023: 0; 2024: 0 | 1383.2581
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 49.3258; 2023: 0; 2024: 0 | 49.3258
2.5.1859 | Распределительный газопровод по ул. Щорса, ул. Радостная ул.Вдохновения в г. Кирове Кировской области | 2.0805 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 21771.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21771.4743 | построен распределительный газопровод по ул. Щорса, ул. Радостная ул.Вдохновения в г. Кирове Кировской области
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 21377.8408; 2023: 0; 2024: 0 | 21377.8408
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 393.6335; 2023: 0; 2024: 0 | 393.6335
2.5.1860 | Распределительный газопровод по ул. Энгельса, ул. Кирова в г. Киров Нововятский район | 0.87898 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 6529.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6529.0568 | построен распределительный газопровод по ул. Энгельса, ул. Кирова в г. Киров Нововятский район
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 6397.5215; 2023: 0; 2024: 0 | 6397.5215
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 131.5354; 2023: 0; 2024: 0 | 131.5354
2.5.1861 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Энгельса Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:43:000865:25) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Энгельса Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:43:000865:25)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1862 | Распределительный газопровод по ул. Юности д. Сергеево г. Кирова Кировской области | 0.2226 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 1302.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.0287 | построен распределительный газопровод по ул. Юности д. Сергеево г. Кирова Кировской области
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1244.482; 2023: 0; 2024: 0 | 1244.482
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 57.5467; 2023: 0; 2024: 0 | 57.5467
2.5.1863 | Распределительный газопровод по ул. Якова Падерина и до территории сдт Здоровье в г. Киров | 0.932 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 13495.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13495.0593 | построен распределительный газопровод по ул. Якова Падерина и до территории сдт Здоровье в г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 13452.8843; 2024: 0 | 13452.8843
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.175; 2024: 0 | 42.175
2.5.1864 | Распределительный газопровод по ул.Курская и ул. Рудная, г.Кирова | 0.5074 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 6484.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6484.2883 | построен распределительный газопровод по ул.Курская и ул. Рудная, г.Кирова
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 6357.7632; 2023: 0; 2024: 0 | 6357.7632
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 126.5251; 2023: 0; 2024: 0 | 126.5251
2.5.1865 | Распределительный газопровод расположенный по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Нагорена, ул. Полевая. | 0.0795 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 266.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1637 | построен распределительный газопровод расположенный по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Нагорена, ул. Полевая.
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 257.9427; 2023: 0; 2024: 0 | 257.9427
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1866 | Распределительный газопровод сдт. Варсеги г. Кирова | 0.012 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 903.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.5279 | построен распределительный газопровод сдт. Варсеги г. Кирова
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 608.3028; 2023: 0; 2024: 0 | 608.3028
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 295.2251; 2023: 0; 2024: 0 | 295.2251
2.5.1867 | Распределительный газопровод сл. Заполица, сл. Орлы г. Кирова Кировской области | 4.1509 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 33265.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33265.3745 | построен распределительный газопровод сл. Заполица, сл. Орлы г. Кирова Кировской области
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 33035.1876; 2023: 0; 2024: 0 | 33035.1876
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 230.1869; 2023: 0; 2024: 0 | 230.1869
2.5.1868 | Распределительный газопровод сл. Савинцы г. Кирова | 4.0726 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 28442.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28442.9623 | построен распределительный газопровод сл. Савинцы г. Кирова
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 28245.6593; 2023: 0; 2024: 0 | 28245.6593
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 197.303; 2023: 0; 2024: 0 | 197.303
2.5.1869 | Распределительный газопровод в д.Чучи, д.Прохоровцы, д.Чернядьевы г.Кирова Кировской области | 3.3 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 33063.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33063.7998 | построен распределительный газопровод в д.Чучи, д.Прохоровцы, д.Чернядьевы г.Кирова Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 32585.8163; 2024: 0 | 32585.8163
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 477.9836; 2024: 0 | 477.9836
2.5.1870 | Распределительный газопровод в д. Нижнее Скопино г. Кирова | 1.346 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 14740.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14740.3377 | построен распределительный газопровод в д. Нижнее Скопино г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 14557.5793; 2024: 0 | 14557.5793
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 182.7584; 2024: 0 | 182.7584
2.5.1871 | Распределительный газопровод в д. Верхнее Скопино, д. Бобыли, д. Бздюли г. Кирова | 1.6 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 20741.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20741.2141 | построен распределительный газопровод в д. Верхнее Скопино, д. Бобыли, д. Бздюли г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 20192.9388; 2024: 0 | 20192.9388
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 548.2753; 2024: 0 | 548.2753
2.5.1872 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16Б по ул. Карьерная в сл. Варсеги г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:0054) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16Б по ул. Карьерная в сл. Варсеги г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:0054)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1873 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Варсеговская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000737:69) | 0.0037 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 37.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7032 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Варсеговская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000737:69)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 29.4822; 2023: 0; 2024: 0 | 29.4822
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1874 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 в сл. Варсеги г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:100) | 0.011 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 91.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1947 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 в сл. Варсеги г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:100)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 82.9737; 2023: 0; 2024: 0 | 82.9737
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1875 | Распределительный газопровод до границы сдт Экскаватор-Фадино г. Кирова | 0.18 | январь 2022 года | октябрь 2023 года | всего | 0 | 2442.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.5087 | построен распределительный газопровод до границы сдт Экскаватор-Фадино г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 2414.392; 2024: 0 | 2414.392
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.1167; 2024: 0 | 28.1167
2.5.1876 | Распределительный газопровод по ул. Молодой Гвардии в г. Кирове | 0.55 | январь 2022 года | октябрь 2023 года | всего | 0 | 6676.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6676.7262 | построен распределительный газопровод по ул. Молодой Гвардии в г. Кирове
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 6634.5512; 2024: 0 | 6634.5512
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.175; 2024: 0 | 42.175
2.5.1877 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 кв.1 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:63) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 38.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8209 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 кв.1 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:63)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 30.6; 2023: 0; 2024: 0 | 30.6
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1878 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Фруктовая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:173) | 0.004 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 30.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2705 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Фруктовая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:173)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 22.0495; 2023: 0; 2024: 0 | 22.0495
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1879 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 тер. ДК Калинка д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:14) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3287 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 тер. ДК Калинка д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:14)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 50.1077; 2023: 0; 2024: 0 | 50.1077
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1880 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Центральная, Слобода Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:1003) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 29.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.052 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Центральная, Слобода Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:1003)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 20.831; 2023: 0; 2024: 0 | 20.831
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1881 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Репина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000822:0021) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 29.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8686 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Репина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000822:0021)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 21.6477; 2023: 0; 2024: 0 | 21.6477
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1882 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Лесная в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000000:1217) | 0.059 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 281.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1507 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Лесная в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000000:1217)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 272.9297; 2023: 0; 2024: 0 | 272.9297
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1883 | Газопровод-ввод к жилому дому № 81 кв. 1 по пер. 4-й Дачный в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000080:215) | 0.03 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 81 кв. 1 по пер. 4-й Дачный в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000080:215)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1884 | Газопровод-ввод к жилому дому №14-1 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:60) | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 35.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2925 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14-1 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:60)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 27.0715; 2023: 0; 2024: 0 | 27.0715
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1885 | Газопровод-ввод к жилому дому №38 по ул. Октябрьская в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000862:779) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №38 по ул. Октябрьская в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000862:779)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1886 | Газопровод-ввод к жилому дому №12, кв. 1 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:38) | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 32.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5329 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12, кв. 1 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:38)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 24.312; 2023: 0; 2024: 0 | 24.312
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1887 | Газопровод-ввод к жилому дому №35 по ул. Живописная в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:192) | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4857 | построен газопровод-ввод к жилому дому №35 по ул. Живописная в д. Чарушины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003221:192)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 64.2647; 2023: 0; 2024: 0 | 64.2647
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1888 | Газопровод-ввод к жилому дому №1а по ул. Фабричная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000569:17) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5696 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1а по ул. Фабричная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000569:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 33.3486; 2023: 0; 2024: 0 | 33.3486
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1889 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Ромашковая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:366) | 0.0025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1179 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Ромашковая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:366)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 35.8969; 2023: 0; 2024: 0 | 35.8969
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1890 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 кв. 1 по ул. Кленовая в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:56) | 0.0006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 19.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5235 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 кв. 1 по ул. Кленовая в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:56)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 11.3025; 2023: 0; 2024: 0 | 11.3025
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1891 | Газопровод-ввод к жилому дому №79 по ул. Совхозная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:294) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому №79 по ул. Совхозная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:294)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1892 | Газопровод-ввод к жилому дому №37 тер. ДК Калинка д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:49) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9922 | построен газопровод-ввод к жилому дому №37 тер. ДК Калинка д. Боровые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002305:49)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.7713; 2023: 0; 2024: 0 | 37.7713
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1893 | Газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Дубровка в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002420:598) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 27.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8657 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Дубровка в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002420:598)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 19.6447; 2023: 0; 2024: 0 | 19.6447
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1894 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33А по ул. Дубровка в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002420:388) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33А по ул. Дубровка в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002420:388)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 472.1323; 2023: 0; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1895 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Заречная с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:945) | 0.004 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 51.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8538 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Заречная с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:945)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 43.6328; 2023: 0; 2024: 0 | 43.6328
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1896 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Майская, пгт. Мурыгино (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:568) | 0.09 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 141.0236 | 952.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.9318 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Майская, пгт. Мурыгино (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:568)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 141.0236; 2023: 944.6872; 2024: 0 | 1085.7108
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1897 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 кв. 2 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:15) | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 22.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8376 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 кв. 2 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:15)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 14.6167; 2023: 0; 2024: 0 | 14.6167
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1898 | Газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:311) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1332 | построен газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Майская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002507:311)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.9123; 2023: 0; 2024: 0 | 37.9123
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1899 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 кв. 2 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:65) | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 34.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7789 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 кв. 2 по ул. Лесная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:65)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 26.5579; 2023: 0; 2024: 0 | 26.5579
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1900 | Газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Отрадная в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:83) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6836 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Отрадная в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 64.4627; 2023: 0; 2024: 0 | 64.4627
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1901 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 кв. 2 по ул. Лесная в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:38) | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 25.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5046 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 кв. 2 по ул. Лесная в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000886:38)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 17.2837; 2023: 0; 2024: 0 | 17.2837
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1902 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Небесная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:81) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 127.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1976 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Небесная п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:81)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 118.9766; 2023: 0; 2024: 0 | 118.9766
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1903 | Газопровод-ввод к жилому дому №97 по ул. Народная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:42) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9927 | построен газопровод-ввод к жилому дому №97 по ул. Народная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000088:42)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 45.7717; 2023: 0; 2024: 0 | 45.7717
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1904 | Газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул. Курская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000151:161) | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 28.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8282 | построен газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул. Курская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000151:161)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 20.6072; 2023: 0; 2024: 0 | 20.6072
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1905 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 в д. Балезинщина Октябрьского района г. Кирова(кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:293) | 0.008 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 49.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5615 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 в д. Балезинщина Октябрьского района г. Кирова(кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:293)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.3406; 2023: 0; 2024: 0 | 41.3406
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1906 | Газопровод-ввод к жилому дому №25 кв.2 по ул. Нововятской г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:11) | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 17.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.969 | построен газопровод-ввод к жилому дому №25 кв.2 по ул. Нововятской г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:11)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 9.748; 2023: 0; 2024: 0 | 9.748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1907 | Газопровод-ввод до жилого дома №21 по ул. Кирова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:117) | 0.002 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 418.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.446 | построен газопровод-ввод до жилого дома №21 по ул. Кирова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:117)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 409.8482; 2024: 0 | 457.225
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1908 | Газопровод-ввод к жилому дому №27 по ул. Детства в сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:244) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 465.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.446 | построен газопровод-ввод к жилому дому №27 по ул. Детства в сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:244)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 457.225; 2023: 0; 2024: 0 | 457.225
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1909 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:534) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 34.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9401 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:534)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 26.7191; 2023: 0; 2024: 0 | 26.7191
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1910 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1532) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 65.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4938 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1532)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 57.2729; 2023: 0; 2024: 0 | 57.2729
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1911 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1281) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6896 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1281)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 63.4686; 2023: 0; 2024: 0 | 63.4686
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1912 | Газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Смолистая в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:435) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2854 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Смолистая в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:435)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.0644; 2023: 0; 2024: 0 | 37.0644
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1913 | Газопровод-ввод к жилому дому №91А по ул. Полевая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000084:17) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 105.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9135 | построен газопровод-ввод к жилому дому №91А по ул. Полевая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000084:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 97.6925; 2023: 0; 2024: 0 | 97.6925
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1914 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Островского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:20) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Островского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:20)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1915 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Приметная в сл. Талица г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000665:246) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Приметная в сл. Талица г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000665:246)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1916 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3а по ул. Лютиковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:481) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3а по ул. Лютиковая в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003206:481)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1917 | Газопровод-ввод к жилому дому №1Б по ул. Мелиораторов I в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:61) | 0.07 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 141.0236 | 832.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.0813 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1Б по ул. Мелиораторов I в с. Бахта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:61)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 141.0236; 2023: 823.8367; 2024: 0 | 964.8603
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1918 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Филатова, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000668:103) | 0.005 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Филатова, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000668:103)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1919 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Карла Либкнехта Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000821:9) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 25.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4191 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Карла Либкнехта Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000821:9)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 17.1981; 2023: 0; 2024: 0 | 17.1981
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1920 | Газопровод-ввод к жилому дому №119/13 по ул. Щорса г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000160:109) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.642 | построен газопровод-ввод к жилому дому №119/13 по ул. Щорса г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000160:109)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 52.421; 2023: 0; 2024: 0 | 52.421
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1921 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 в сл. Шулаи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003029:14) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 31.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9718 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 в сл. Шулаи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003029:14)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 23.7509; 2023: 0; 2024: 0 | 23.7509
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1922 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 в сл. Шулаи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003029:0094) | 0.005 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 в сл. Шулаи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003029:0094)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1923 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Целинная, мкр. Лянгасово, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002021:0003) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.229 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Целинная, мкр. Лянгасово, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002021:0003)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 61.008; 2023: 0; 2024: 0 | 61.008
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1924 | Газопровод-ввод к жилому дому №5А в сл. Трушинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003031:42) | 0.011 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 107.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6441 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5А в сл. Трушинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003031:42)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 99.4231; 2023: 0; 2024: 0 | 99.4231
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1925 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Радужная в дер. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1445) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Радужная в дер. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1445)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1926 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Парашютистов в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000660:25) | 0.0135 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 116.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8163 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Парашютистов в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000660:25)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 108.5953; 2023: 0; 2024: 0 | 108.5953
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1927 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Фабричная в Первомайском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000569:71) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9343 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Фабричная в Первомайском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000569:71)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 31.7133; 2023: 0; 2024: 0 | 31.7133
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1928 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Кирова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000862:0006) | 0.00125 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 19.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8089 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Кирова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000862:0006)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 11.588; 2023: 0; 2024: 0 | 11.588
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1929 | Газопровод-ввод к жилому дому №54 по ул. Нижегородская в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:302) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 33.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0674 | построен газопровод-ввод к жилому дому №54 по ул. Нижегородская в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:302)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 24.8464; 2023: 0; 2024: 0 | 24.8464
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1930 | Газопровод-ввод к жилому дому №42 по ул. 8 Марта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000620:164) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1041 | построен газопровод-ввод к жилому дому №42 по ул. 8 Марта г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000620:164)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 41.8831; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8831
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1931 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Муромская в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:124) | 0.025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 77.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3149 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Муромская в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:124)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 69.094; 2023: 0; 2024: 0 | 69.094
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1932 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Полевая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000083:5) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Полевая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000083:5)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1933 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Деловая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000650:397) | 0.0015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2503 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Деловая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000650:397)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 44.0294; 2023: 0; 2024: 0 | 44.0294
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1934 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Нововятская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000856:6) | 0.026 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 96.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5095 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Нововятская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000856:6)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 88.2885; 2023: 0; 2024: 0 | 88.2885
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1935 | Газопровод-ввод к жилому дому №31А в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090903:61) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31А в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090903:61)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1936 | Газопровод-ввод к жилому дому №3А по ул. Бронная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002628:281) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3А по ул. Бронная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002628:281)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1937 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Кочуровы, д. Дороничи, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002611:140) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Кочуровы, д. Дороничи, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002611:140)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1938 | Газопровод-ввод к жилому дому №3А по пер. Майский в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002205:341) | 0.061 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 109.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4809 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3А по пер. Майский в п. Ганино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002205:341)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 101.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 101.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1939 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по пер. Макарьевский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000649:181) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 37.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3924 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по пер. Макарьевский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000649:181)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 29.1714; 2023: 0; 2024: 0 | 29.1714
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1940 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Любимая п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:136) | 0.005 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Любимая п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:136)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1941 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 в сл. Лянгасы Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003020:28) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 в сл. Лянгасы Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003020:28)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1942 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Овражная в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270101:124) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 35.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5118 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Овражная в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270101:124)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 27.2908; 2023: 0; 2024: 0 | 27.2908
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1943 | Газопровод-ввод к жилому дому №7А по ул. Привольная п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:302) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 36.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1867 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7А по ул. Привольная п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:302)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 27.9657; 2023: 0; 2024: 0 | 27.9657
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1944 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 кв.1 по ул. Луговая в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:158) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 30.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6086 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 кв.1 по ул. Луговая в п. Сосновый г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003212:158)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 22.3877; 2023: 0; 2024: 0 | 22.3877
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1945 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Доктора Мышкина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:0000489:53) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 78.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5009 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Доктора Мышкина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:0000489:53)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 70.28; 2023: 0; 2024: 0 | 70.28
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1946 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Ветлужская в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:0048) | 0.021 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5907 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Ветлужская в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:0048)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 61.3697; 2023: 0; 2024: 0 | 61.3697
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1947 | Газопровод-ввод к жилому дому №29 кв.1 по ул. Новая сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:183) | 0.01 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 92.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2434 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29 кв.1 по ул. Новая сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:183)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 84.0224; 2023: 0; 2024: 0 | 84.0224
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1948 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по пер. 3-й Южный в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000511:20) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1856 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по пер. 3-й Южный в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000511:20)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 48.9646; 2023: 0; 2024: 0 | 48.9646
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1949 | Газопровод-ввод к жилому дому №1Г по пр. Победы 2-я улица в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002609:55) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1Г по пр. Победы 2-я улица в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002609:55)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1950 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Смородиновая в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:240) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 90.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3358 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Смородиновая в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:240)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 82.1148; 2023: 0; 2024: 0 | 82.1148
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1951 | Газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Школьная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000800:22) | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 27.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6215 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Школьная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000800:22)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 19.4006; 2023: 0; 2024: 0 | 19.4006
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1952 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Грухина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000819:16) | 0.0085 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 28.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2706 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Грухина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000819:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 20.0497; 2023: 0; 2024: 0 | 20.0497
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1953 | Газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Персиковая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:132) | 0.0035 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 36.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1489 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Персиковая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 27.9279; 2023: 0; 2024: 0 | 27.9279
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1954 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Зеленина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000618:583) | 0.0025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 40.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5649 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Зеленина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000618:583)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 32.3439; 2023: 0; 2024: 0 | 32.3439
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1955 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Дубравная в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:36) | 0.03 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 82.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2377 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Дубравная в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:36)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 74.0167; 2023: 0; 2024: 0 | 74.0167
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1956 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21Б по ул. Труда в дер. Колобовщина Октябрьского района города Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:430) | 0.045 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 822.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.0181 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21Б по ул. Труда в дер. Колобовщина Октябрьского района города Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:430)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 813.7972; 2024: 0 | 813.7972
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1957 | Газопровод-ввод к жилому дому №14В по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:281) | 0.028 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 80.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1039 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14В по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:281)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 71.883; 2023: 0; 2024: 0 | 71.883
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1958 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. 1-ая Покровская в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:588) | 0.023 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 136.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.5939 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. 1-ая Покровская в д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:588)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 128.373; 2023: 0; 2024: 0 | 128.373
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1959 | Газопровод-ввод к жилому дому №100 по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1760) | 0.035 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 141.0236 | 620.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.5929 | построен газопровод-ввод к жилому дому №100 по ул. Коммуны в с. Русское г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:1760)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 141.0236; 2023: 612.3483; 2024: 0 | 753.3719
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1960 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 по ул. Верхняя в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:371) | 0.0153 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 74.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.84 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 по ул. Верхняя в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:371)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 66.619; 2023: 0; 2024: 0 | 66.619
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1961 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Нижний в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:135) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Нижний в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:135)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 472.1323; 2023: 0; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1962 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по пер. Верхний в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:363) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по пер. Верхний в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:363)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 472.1323; 2023: 0; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1963 | Газопровод-ввод к жилому дому №67а в д. Балезинщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:367) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2442 | построен газопровод-ввод к жилому дому №67а в д. Балезинщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:367)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 35.0233; 2023: 0; 2024: 0 | 35.0233
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1964 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Суворова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000813:112) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 23.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2562 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Суворова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000813:112)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 15.0352; 2023: 0; 2024: 0 | 15.0352
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1965 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Серовская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:316) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6452 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Серовская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:316)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.4242; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4242
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1966 | Газопровод-ввод к жилому дому №13А по ул. Профсоюзная в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270104:852) | 0.005 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13А по ул. Профсоюзная в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270104:852)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1967 | Газопровод-ввод к жилому дому №99 по ул. Павла Корчагина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000595:175) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №99 по ул. Павла Корчагина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000595:175)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1968 | Газопровод-ввод к жилому дому №65 в д. Балезинщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:0063) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 30.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4064 | построен газопровод-ввод к жилому дому №65 в д. Балезинщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:0063)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 22.1854; 2023: 0; 2024: 0 | 22.1854
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1969 | Газопровод-ввод к жилому дому №15а по ул. Павла Садакова в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031802:459) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15а по ул. Павла Садакова в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031802:459)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1970 | Газопровод-ввод к жилому дому №4А в д. Балезинщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:651) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 36.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.188 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4А в д. Балезинщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:651)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 27.967; 2023: 0; 2024: 0 | 27.967
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1971 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Ушакова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000823:87) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 24.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5779 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Ушакова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000823:87)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 16.357; 2023: 0; 2024: 0 | 16.357
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1972 | Газопровод-ввод к жилому дому №32 в д. Балезинщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:362) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 30.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4064 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32 в д. Балезинщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003226:362)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 22.1854; 2023: 0; 2024: 0 | 22.1854
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1973 | Газопровод-ввод к жилому дому №25А по ул. Славянская в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:729) | 0.0025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 29.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2253 | построен газопровод-ввод к жилому дому №25А по ул. Славянская в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:729)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 21.0044; 2023: 0; 2024: 0 | 21.0044
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1974 | Газопровод-ввод к жилому дому №25 по ул. Славянская в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:730) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4471 | построен газопровод-ввод к жилому дому №25 по ул. Славянская в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:730)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 55.2261; 2023: 0; 2024: 0 | 55.2261
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1975 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Кольцевая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000813:15) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 24.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2699 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Кольцевая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000813:15)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 16.0489; 2023: 0; 2024: 0 | 16.0489
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1976 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18а в дер. Верщагино Октябрьского района города Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002219:136) | 0.005 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18а в дер. Верщагино Октябрьского района города Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002219:136)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1977 | Газопровод-ввод к жилому дому №11А по ул. Луначарского г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000571:291) | 0.007 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11А по ул. Луначарского г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000571:291)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 490.2599; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1978 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:151) | 0.0225 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 175.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.849 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:151)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 167.6281; 2023: 0; 2024: 0 | 167.6281
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1979 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Ушакова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000823:299) | 0.0105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 31.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8799 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Ушакова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000823:299)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 23.659; 2023: 0; 2024: 0 | 23.659
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1980 | Газопровод-ввод к жилому дому №8Б по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:349) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8Б по ул. Северная в д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:349)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1981 | Газопровод-ввод к жилому дому №1-3 по ул. Юбилейная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1-3 по ул. Юбилейная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1982 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Юбилейная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031807:101) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Юбилейная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031807:101)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1983 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 3 по ул. Коллективная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000544:89) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 3 по ул. Коллективная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000544:89)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1984 | Газопровод-ввод к жилому дому №10А по ул. Береговая в д. Филимоновщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121101:297) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10А по ул. Береговая в д. Филимоновщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121101:297)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1985 | Газопровод-ввод к жилому дому №45 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1667) | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 40.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0335 | построен газопровод-ввод к жилому дому №45 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1667)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31.8126; 2023: 0; 2024: 0 | 31.8126
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1986 | Газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Новая в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:157) | 0.005 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Новая в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:157)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1987 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Зеленина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:001257:3) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8213 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Зеленина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:001257:3)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 34.6003; 2023: 0; 2024: 0 | 34.6003
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1988 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Кольцевая (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000814:14) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Кольцевая (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000814:14)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1989 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Шевцовой г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000511:39) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Шевцовой г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000511:39)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1990 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1671) | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4358 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Радужная в д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1671)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31.2148; 2023: 0; 2024: 0 | 31.2148
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1991 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Юбилейная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031807:0029) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Юбилейная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031807:0029)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1992 | Газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Суворова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000813:7) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 23.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9906 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Суворова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000813:7)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 15.7696; 2023: 0; 2024: 0 | 15.7696
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.1993 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Фигурная в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:181) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Фигурная в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:181)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1994 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Победы проспект 2-я в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002609:0039) | 0.042 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 803.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.8906 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Победы проспект 2-я в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002609:0039)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 795.6696; 2024: 0 | 795.6696
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1995 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1А по пер. Гаражный в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:675) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1А по пер. Гаражный в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:675)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1996 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Мира в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:235) | 0.005 | январь 2022 года | октябрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Мира в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:235)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1997 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Сказочная в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002600:142) | 0.009 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Сказочная в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002600:142)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 502.3449; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1998 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11-1 по ул. Новая в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002605:94) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11-1 по ул. Новая в пос. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002605:94)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.1999 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Смородиновая в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:239) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Смородиновая в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:239)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 514.43; 2023: 0; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2000 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Петровская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:329) | 0.003 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 72.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6341 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Петровская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:329)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 64.4132; 2023: 0; 2024: 0 | 64.4132
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2001 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Энгельса (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000866:15) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Энгельса (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000866:15)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2002 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Энгельса (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000865:1185) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Энгельса (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000865:1185)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2003 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Энгельса (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000865:17) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Энгельса (Нововятский район) в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000865:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2004 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18/5 по ул. Луначарского / ул. Профсоюзная в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:011143:0003) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18/5 по ул. Луначарского / ул. Профсоюзная в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:011143:0003)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2005 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10А по пер. Ушакова (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000824:55) | 0.055 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 882.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.4434 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10А по пер. Ушакова (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000824:55)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 874.2224; 2024: 0 | 874.2224
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2006 | Газопровод-ввод к жилому дому №22А по ул. Столичная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:334) | 0.005 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22А по ул. Столичная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:334)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2007 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Научный 2-й в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121001:248) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Научный 2-й в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121001:248)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2008 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Урицкого в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311138:28) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Урицкого в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311138:28)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2009 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по пер. Шалаевский в дер. Бони г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:212) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 31.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5768 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по пер. Шалаевский в дер. Бони г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:212)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 23.3559; 2023: 0; 2024: 0 | 23.3559
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2010 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Ленина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:3111141:81) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Ленина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:3111141:81)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2011 | Газопровод-ввод к жилому дому № 190 по ул. Павла Корчагина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000591:19) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 190 по ул. Павла Корчагина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000591:19)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2012 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311131:38) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311131:38)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2013 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Юбилейная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031807:0120) | 0.115 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 212.6162 | 1104.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.2562 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Юбилейная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031807:0120)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 212.6162; 2023: 1096.4191; 2024: 0 | 1309.0352
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2014 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Образцовая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:277) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Образцовая в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:277)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2015 | Газопровод-ввод к жилому дому № 67 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311129:10) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 67 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311129:10)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2016 | Газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Советская в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:0057) | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0597 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Советская в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:0057)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39.8388; 2023: 0; 2024: 0 | 39.8388
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2017 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 в д. Гавшонки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030501:131) | 0.005 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 в д. Гавшонки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030501:131)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2018 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 в д. Гавшонки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030501:129) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 в д. Гавшонки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:030501:129)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2019 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Гостеприимная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:540) | 0.005 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Гостеприимная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:540)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2020 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Щепина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311140:10) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Щепина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311140:10)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2021 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Столичная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:331) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Столичная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:331)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2022 | Газопровод-ввод к жилому дому №14а по ул. Столичная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:194) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14а по ул. Столичная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:194)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2023 | Газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Столичная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:29) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Столичная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002515:29)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2024 | Газопровод-ввод к жилому дому № 59 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311130:39) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 59 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311130:39)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2025 | Газопровод-ввод к жилому дому № 144А по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010723:725) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 144А по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010723:725)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2026 | Газопровод-ввод к жилому дому № 154 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010723:5) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 154 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010723:5)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2027 | Газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311129:31) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311129:31)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2028 | Газопровод-ввод к жилому дому № 143 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:310721:7) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 143 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:310721:7)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2029 | Газопровод-ввод к жилому дому № 128 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010724:003) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 128 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010724:003)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2030 | Газопровод-ввод к жилому дому № 123 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:310721:76) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 123 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:310721:76)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2031 | Газопровод-ввод к жилому дому № 149 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:310721:0063) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 149 по ул. Октябрьская в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:310721:0063)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2032 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Зевахина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010715:0081) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Зевахина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010715:0081)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2033 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Зевахина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:310702:146) | 0.065 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 942.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.8687 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Зевахина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:310702:146)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 934.6477; 2024: 0 | 934.6477
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2034 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Зевахина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010715:0071) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Зевахина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010715:0071)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2035 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Зевахина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010715:0068) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Зевахина в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010715:0068)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2036 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Восточная в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311134:422) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Восточная в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:311134:422)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2037 | Газопровод-ввод к жилому дому № 153 по ул. Луначарского в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010723:728) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 153 по ул. Луначарского в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010723:728)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2038 | Газопровод-ввод к жилому дому № 143 по ул. Луначарского в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010723:27) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 143 по ул. Луначарского в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:010723:27)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2039 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Новая в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:310746:0027) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Новая в г. Котельнич Котельничского района (кадастровый номер земельного участка 43:43:310746:0027)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2040 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Федосеева в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000080:338) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Федосеева в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000080:338)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2041 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1по ул. Карла Либкнехта (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000820:14) | 0.055 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 882.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.4434 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1по ул. Карла Либкнехта (Нововятский район) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000820:14)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 874.2224; 2024: 0 | 874.2224
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2042 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20А по ул. Новая в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:154) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20А по ул. Новая в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:154)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2043 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 в сл. Варсеги г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:0003) | 0.105 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 1249.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.8566 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 в сл. Варсеги г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:0003)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1241.6356; 2024: 0 | 1241.6356
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2044 | Распределительный газопровод до территории сдт Полянка г. Кирова | 0.13 | январь 2022 года | октябрь 2023 года | всего | 0 | 2179.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179.5265 | построен распределительный газопровод до территории сдт Полянка г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 2137.3515; 2024: 0 | 2137.3515
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.175; 2024: 0 | 42.175
2.5.2045 | Распределительный газопровод в д. Полевщина г. Кирова | 0.94 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 10329.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10329.2792 | построен распределительный газопровод в д. Полевщина г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 10104.3457; 2024: 0 | 10104.3457
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 224.9334; 2024: 0 | 224.9334
2.5.2046 | Распределительный газопровод в сл. Филейка г. Кирова | 0.17 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 1720.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.2171 | построен распределительный газопровод в сл. Филейка г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1692.1004; 2024: 0 | 1692.1004
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.1167; 2024: 0 | 28.1167
2.5.2047 | Распределительный газопровод до территории сдт Урожай Нововятского района г. Кирова | 0.05 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 1080.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.7677 | построен распределительный газопровод до территории сдт Урожай Нововятского района г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1066.7093; 2024: 0 | 1066.7093
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.2048 | Распределительный газопровод по ул. Истобенская и 1-я Эсауловская в д. Эсауловы г. Кирова | 0.275 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 2423.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423.8546 | построен распределительный газопровод по ул. Истобенская и 1-я Эсауловская в д. Эсауловы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 2409.7962; 2024: 0 | 2409.7962
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.2049 | Распределительный газопровод до территории сдт Мичуринец-2 Нововятского района г. Кирова | 0.03 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 792.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.7736 | построен распределительный газопровод до территории сдт Мичуринец-2 Нововятского района г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 778.7153; 2024: 0 | 778.7153
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.2050 | Распределительный газопровод по ул. Радина г. Кирова | 0.335 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 4365.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365.0621 | построен распределительный газопровод по ул. Радина г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 4351.0038; 2024: 0 | 4351.0038
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.2051 | Распределительный газопровод в сл. Павловская г. Кирова | 0.525 | январь 2022 года | март 2024 года | всего | 0 | 616.4157 | 4159.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4776.2335 | построен распределительный газопровод в сл. Павловская г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 616.4157; 2024: 4145.7595 | 4762.1752
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 14.0583 | 14.0583
2.5.2052 | Распределительный газопровод в д. Пересторонцы, д. Катковы, д. Чуркино г. Кирова | 6.5 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 63728.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63728.1403 | построен распределительный газопровод в д. Пересторонцы, д. Катковы, д. Чуркино г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 61998.9645; 2024: 0 | 61998.9645
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 1729.1758; 2024: 0 | 1729.1758
2.5.2053 | Распределительный газопровод в д. Оверинцы г. Кирова | 2 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 18112.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18112.6736 | построен распределительный газопровод в д. Оверинцы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 17943.9735; 2024: 0 | 17943.9735
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 168.7001; 2024: 0 | 168.7001
2.5.2054 | Распределительный газопровод в д. Старые Кисели, д. Сарбаи, д. Студенец, д. Удаловщина, д. Подборные, д. Нагорье, д. Башарово, д. Леденцовы г. Кирова | 22.05 | январь 2022 года | июль 2024 года | всего | 0 | 0 | 201928.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201928.2709 | построен распределительный газопровод в д. Старые Кисели, д. Сарбаи, д. Студенец, д. Удаловщина, д. Подборные, д. Нагорье, д. Башарово, д. Леденцовы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 201225.3539 | 201225.3539
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 702.917 | 702.917
2.5.2055 | Распределительный газопровод до территории сдт Северянка-2 г. Кирова | 0.06 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 1217.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.6163 | построен распределительный газопровод до территории сдт Северянка-2 г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1161.3829; 2024: 0 | 1161.3829
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.2334; 2024: 0 | 56.2334
2.5.2056 | Распределительный газопровод в д. Вересниковщина г. Кирова | 3.25 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 25950.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25950.0172 | построен распределительный газопровод в д. Вересниковщина г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 25500.1503; 2024: 0 | 25500.1503
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 449.8669; 2024: 0 | 449.8669
2.5.2057 | Распределительный газопровод в д. Першино, д. Малые Кушовы г. Кирова | 2.85 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 30978.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30978.353 | построен распределительный газопровод в д. Першино, д. Малые Кушовы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 30683.1279; 2024: 0 | 30683.1279
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 295.2251; 2024: 0 | 295.2251
2.5.2058 | Распределительный газопровод в д. Канахины, д. Садаковы г. Кирова | 3.4 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 26221.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26221.8974 | построен распределительный газопровод в д. Канахины, д. Садаковы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 25842.3223; 2024: 0 | 25842.3223
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 379.5752; 2024: 0 | 379.5752
2.5.2059 | Распределительный газопровод в д. Загоски г. Кирова | 1.9 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 15869.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15869.6705 | построен распределительный газопровод в д. Загоски г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 15616.6204; 2024: 0 | 15616.6204
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 253.0501; 2024: 0 | 253.0501
2.5.2060 | Распределительный газопровод в д. Монастырская г. Кирова | 2.2 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 17719.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17719.9007 | построен распределительный газопровод в д. Монастырская г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 17382.5005; 2024: 0 | 17382.5005
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 337.4002; 2024: 0 | 337.4002
2.5.2061 | Распределительный газопровод в д. Нагоряна г. Кирова | 0.85 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 6039.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6039.2371 | построен распределительный газопровод в д. Нагоряна г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 6011.1204; 2024: 0 | 6011.1204
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.1167; 2024: 0 | 28.1167
2.5.2062 | Распределительный газопровод в д. Подозерье, д. Родинцы, д. Колпаки, д. Матанцы, д. Сумароки г. Кирова | 1.9 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 16410.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16410.1095 | построен распределительный газопровод в д. Подозерье, д. Родинцы, д. Колпаки, д. Матанцы, д. Сумароки г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 16030.5343; 2024: 0 | 16030.5343
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 379.5752; 2024: 0 | 379.5752
2.5.2063 | Распределительный газопровод в д. Рожни г. Кирова | 1.8 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 15131.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15131.4549 | построен распределительный газопровод в д. Рожни г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 15089.2798; 2024: 0 | 15089.2798
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.175; 2024: 0 | 42.175
2.5.2064 | Распределительный газопровод в д. Куликовская г. Кирова | 1.27 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 14502.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14502.3026 | построен распределительный газопровод в д. Куликовская г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 14080.5524; 2024: 0 | 14080.5524
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 421.7502; 2024: 0 | 421.7502
2.5.2065 | Распределительный газопровод в д. Масленики, д. Булдаки, д. Кривели, д. Лисицины, д. Луговики г. Кирова | 7.145 | январь 2022 года | июль 2024 года | всего | 0 | 0 | 68540.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68540.3669 | построен распределительный газопровод в д. Масленики, д. Булдаки, д. Кривели, д. Лисицины, д. Луговики г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 67429.758 | 67429.758
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1110.6089 | 1110.6089
2.5.2066 | Распределительный газопровод в д. Ямново, д. Зубковы г. Кирова | 4.25 | январь 2022 года | декабрь 2024 года | всего | 0 | 0 | 42432.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42432.5035 | построен распределительный газопровод в д. Ямново, д. Зубковы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 42277.8618 | 42277.8618
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 154.6417 | 154.6417
2.5.2067 | Газопровод-ввод к жилому дому №6А в сл. Трушинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003031:0099) | 0.11 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 1283.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283.5564 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6А в сл. Трушинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003031:0099)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1275.3354; 2024: 0 | 1275.3354
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2068 | Распределительный газопровод в д. Лихачи, д. Шипеловы, д. Истоминцы, д. Блохи, д. Рубцы г. Кирова | 3.37 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 34909.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34909.7379 | построен распределительный газопровод в д. Лихачи, д. Шипеловы, д. Истоминцы, д. Блохи, д. Рубцы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 34614.5127; 2024: 0 | 34614.5127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 295.2251; 2024: 0 | 295.2251
2.5.2069 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Пахомята, Чапаева, Герцена, Вокзальная | 1.97 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 27852.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27852.0879 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Пахомята, Чапаева, Герцена, Вокзальная
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 27725.5629; 2024: 0 | 27725.5629
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 126.5251; 2024: 0 | 126.5251
2.5.2070 | Распределительный газопровод в г. Котельнич по ул. Федосеева, Дорожная, и в квартале ограниченном улицами Магистральная, Деповская, Хитрины, Набережная | 3.09 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 44940.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44940.9414 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич по ул. Федосеева, Дорожная, и в квартале ограниченном улицами Магистральная, Деповская, Хитрины, Набережная
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 44870.6496; 2024: 0 | 44870.6496
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 70.2917; 2024: 0 | 70.2917
2.5.2071 | Распределительный газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000796:208 по ул. Ветеранов в Нововятском районе г. Кирова | 0.081 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 1058.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.4226 | построен распределительный газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000796:208 по ул. Ветеранов в Нововятском районе г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1044.3642; 2024: 0 | 1044.3642
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.2072 | Распределительный газопровод в д. Петуховы, д. Головановы г. Кирова | 5.7 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 51487.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51487.7982 | построен распределительный газопровод в д. Петуховы, д. Головановы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 51178.5147; 2024: 0 | 51178.5147
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 309.2835; 2024: 0 | 309.2835
2.5.2073 | Распределительный газопровод в д. Кочергинцы г. Кирова | 1.77 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 17481.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17481.5229 | построен распределительный газопровод в д. Кочергинцы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 17354.9978; 2024: 0 | 17354.9978
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 126.5251; 2024: 0 | 126.5251
2.5.2074 | Распределительный газопровод в д. Кропачи, д. Сватково г. Кирова | 3.7 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 45876.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45876.3993 | построен распределительный газопровод в д. Кропачи, д. Сватково г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 45061.0156; 2024: 0 | 45061.0156
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 815.3837; 2024: 0 | 815.3837
2.5.2075 | Распределительный газопровод в д. Никуленки, д. Шустовы, д. Кудино г. Кирова | 3.79 | январь 2022 года | декабрь 2024 года | всего | 0 | 0 | 46095.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46095.4682 | построен распределительный газопровод в д. Никуленки, д. Шустовы, д. Кудино г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 45448.7846 | 45448.7846
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 646.6836 | 646.6836
2.5.2076 | Распределительный газопровод в д. Меркуши г. Кирова | 2.7 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 26113.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26113.3623 | построен распределительный газопровод в д. Меркуши г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 25972.7789; 2024: 0 | 25972.7789
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 140.5834; 2024: 0 | 140.5834
2.5.2077 | Распределительный газопровод в д. Репки г. Кирова | 0.925 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 10267.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10267.876 | построен распределительный газопровод в д. Репки г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 9972.6509; 2024: 0 | 9972.6509
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 295.2251; 2024: 0 | 295.2251
2.5.2078 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Горького, Октябрьская, Западная, Комсомольская | 3.595 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 48974.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48974.9849 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Горького, Октябрьская, Западная, Комсомольская
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 48679.7598; 2024: 0 | 48679.7598
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 295.2251; 2024: 0 | 295.2251
2.5.2079 | Распределительный газопровод в д. Елпаши г. Кирова | 0.1 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 2291.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291.5255 | построен распределительный газопровод в д. Елпаши г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 2150.9421; 2024: 0 | 2150.9421
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 140.5834; 2024: 0 | 140.5834
2.5.2080 | Распределительный газопровод в д. Ломовская г. Кирова | 2.07 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 23960.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23960.0616 | построен распределительный газопровод в д. Ломовская г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 23510.1947; 2024: 0 | 23510.1947
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 449.8669; 2024: 0 | 449.8669
2.5.2081 | Распределительный газопровод по ул. Добролюбова, Чернышевского, Соловьева, Куйбышева, Земцы в г. Котельнич | 0.995 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 11738.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11738.9519 | построен распределительный газопровод по ул. Добролюбова, Чернышевского, Соловьева, Куйбышева, Земцы в г. Котельнич
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 11640.5435; 2024: 0 | 11640.5435
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 98.4084; 2024: 0 | 98.4084
2.5.2082 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Неглинная, Первомайская, Дружбы | 3 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 43122.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43122.9561 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Неглинная, Первомайская, Дружбы
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 42644.9725; 2024: 0 | 42644.9725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 477.9836; 2024: 0 | 477.9836
2.5.2083 | Распределительный газопровод по ул. Дачная в г. Котельнич | 0.66 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 7906.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7906.1966 | построен распределительный газопровод по ул. Дачная в г. Котельнич
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 7849.9632; 2024: 0 | 7849.9632
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.2334; 2024: 0 | 56.2334
2.5.2084 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Суворова, Родниковая, Колхозная, Дальняя | 1.71 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 23664.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23664.7753 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Суворова, Родниковая, Колхозная, Дальняя
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 23439.8419; 2024: 0 | 23439.8419
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 224.9334; 2024: 0 | 224.9334
2.5.2085 | Распределительный газопровод в д. Томиловы, д. Машкины г. Кирова | 2.37 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 21799.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21799.3746 | построен распределительный газопровод в д. Томиловы, д. Машкины г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 21518.2078; 2024: 0 | 21518.2078
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 281.1668; 2024: 0 | 281.1668
2.5.2086 | Распределительный газопровод в д. Кобели г. Кирова | 2.37 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 26778.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26778.9324 | построен распределительный газопровод в д. Кобели г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 26483.7072; 2024: 0 | 26483.7072
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 295.2251; 2024: 0 | 295.2251
2.5.2087 | Распределительный газопровод д. Седуновщина г. Кирова | 0.675 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 8002.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8002.2147 | построен распределительный газопровод д. Седуновщина г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 7847.5729; 2024: 0 | 7847.5729
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 154.6417; 2024: 0 | 154.6417
2.5.2088 | Распределительный газопровод в д. Вахренки, д. Камешник, д. Олинцы, д. Козулинцы г. Кирова | 7.995 | январь 2022 года | декабрь 2024 года | всего | 0 | 0 | 85271.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85271.386 | построен распределительный газопровод в д. Вахренки, д. Камешник, д. Олинцы, д. Козулинцы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 84315.4189 | 84315.4189
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 955.9671 | 955.9671
2.5.2089 | Распределительный газопровод в д. Дряхловщина г. Кирова | 1.7 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 23027.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23027.9264 | построен распределительный газопровод в д. Дряхловщина г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 21804.8508; 2024: 0 | 21804.8508
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 1223.0756; 2024: 0 | 1223.0756
2.5.2090 | Распределительный газопровод до территории сдт Радуга-Радужный Нововятского района г. Кирова | 0.51 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 6794.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6794.9107 | построен распределительный газопровод до территории сдт Радуга-Радужный Нововятского района г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 6780.8524; 2024: 0 | 6780.8524
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.2091 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Лермонтова, Чапаева, Дениса Белых, пер. Свердлова | 0.3 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 5401.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5401.9887 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Лермонтова, Чапаева, Дениса Белых, пер. Свердлова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 5331.697; 2024: 0 | 5331.697
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 70.2917; 2024: 0 | 70.2917
2.5.2092 | Распределительный газопровод по ул. Тренера Пушкарева Нововятского района г. Кирова | 0.355 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 4568.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4568.3581 | построен распределительный газопровод по ул. Тренера Пушкарева Нововятского района г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 4554.2997; 2024: 0 | 4554.2997
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.2093 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Урицкого, Щепина, Октябрьская, Шмидта | 0.5 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 6059.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6059.4761 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Урицкого, Щепина, Октябрьская, Шмидта
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 6003.2427; 2024: 0 | 6003.2427
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.2334; 2024: 0 | 56.2334
2.5.2094 | Распределительный газопровод по ул. Пригородная, Фабричная в г. Котельнич | 0.545 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 13662.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13662.2473 | построен распределительный газопровод по ул. Пригородная, Фабричная в г. Котельнич
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 13620.0722; 2024: 0 | 13620.0722
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.175; 2024: 0 | 42.175
2.5.2095 | Распределительный газопровод по ул. Шмидта, ул. Старое Городище в г. Котельнич | 0.44 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 6993.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6993.1639 | построен распределительный газопровод по ул. Шмидта, ул. Старое Городище в г. Котельнич
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 6936.9305; 2024: 0 | 6936.9305
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.2334; 2024: 0 | 56.2334
2.5.2096 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Молодежная, Комсомольская, Ванеева, Шатова | 0.64 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 13901.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13901.4372 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Молодежная, Комсомольская, Ванеева, Шатова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 13845.2038; 2024: 0 | 13845.2038
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.2334; 2024: 0 | 56.2334
2.5.2097 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный ул. Герцена, Дениса Белых, Чехова, Нахимова | 0.51 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 12647.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12647.3778 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный ул. Герцена, Дениса Белых, Чехова, Нахимова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 12563.0278; 2024: 0 | 12563.0278
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 84.35; 2024: 0 | 84.35
2.5.2098 | Распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Урицкого, Пролетарская, Щепина, Овражная | 1.375 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 22468.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22468.7237 | построен распределительный газопровод в г. Котельнич, квартал ограниченный улицами Урицкого, Пролетарская, Щепина, Овражная
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 22356.2569; 2024: 0 | 22356.2569
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 112.4667; 2024: 0 | 112.4667
2.5.2099 | Распределительный газопровод по тер. Массив Бахтинка-2 в с. Бахта г. Кирова | 0.08 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 1715.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715.8569 | построен распределительный газопровод по тер. Массив Бахтинка-2 в с. Бахта г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1701.7986; 2024: 0 | 1701.7986
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.2100 | Распределительный газопровод в д. Быково, д. Барановская, д. Коробовская г. Кирова | 7.15 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 64255.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64255.8245 | построен распределительный газопровод в д. Быково, д. Барановская, д. Коробовская г. Кирова
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 0; 2023: 64016.8327; 2024: 0 | 64016.8327
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 238.9918; 2024: 0 | 238.9918
2.5.2101 | Распределительный газопровод в д. Лянгасы, починок Новалихинский г. Кирова | 4.055 | январь 2022 года | декабрь 2024 года | всего | 0 | 0 | 49293.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49293.1721 | построен распределительный газопровод в д. Лянгасы, починок Новалихинский г. Кирова
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 49265.0555 | 49265.0555
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 28.1167 | 28.1167
2.5.2102 | Распределительный газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:619 по адресу: д. Шутовщина, ул. Счастливая, д. 3 | 0.185 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 2830.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830.3428 | построен распределительный газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:619 по адресу: д. Шутовщина, ул. Счастливая, д. 3
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 2816.2845; 2024: 0 | 2816.2845
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.2103 | Распределительный газопровод в д. Соски г. Кирова | 0.815 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 7167.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7167.019 | построен распределительный газопровод в д. Соски г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 7124.8439; 2024: 0 | 7124.8439
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.175; 2024: 0 | 42.175
2.5.2104 | Распределительный газопровод в д. Караваевы г. Кирова | 0.56 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 6942.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6942.9879 | построен распределительный газопровод в д. Караваевы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 6872.6962; 2024: 0 | 6872.6962
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 70.2917; 2024: 0 | 70.2917
2.5.2105 | Распределительный газопровод до территории сдт Рябинка-1 г. Кирова | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 603.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.4264 | построен распределительный газопровод до территории сдт Рябинка-1 г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 589.3681; 2024: 0 | 589.3681
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.2106 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Надежная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:269) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 21.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5741 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Надежная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:269)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 13.3532; 2023: 0; 2024: 0 | 13.3532
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2107 | Газопровод-ввод к жилому дому №57 в сл. Варсеги г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:45) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8256 | построен газопровод-ввод к жилому дому №57 в сл. Варсеги г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:45)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.6046; 2023: 0; 2024: 0 | 53.6046
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2108 | Распределительный газопровод в д. Кирины г. Кирова | 0.905 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 9860.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9860.6921 | построен распределительный газопровод в д. Кирины г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 9846.6338; 2024: 0 | 9846.6338
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.2109 | Распределительный газопровод в д. Зубари г. Кирова | 0.365 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 4129.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4129.8268 | построен распределительный газопровод в д. Зубари г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 4059.5351; 2024: 0 | 4059.5351
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 70.2917; 2024: 0 | 70.2917
2.5.2110 | Распределительный газопровод в д. Марьино г. Кирова | 1 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 7962.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7962.0771 | построен распределительный газопровод в д. Марьино г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 7948.0188; 2024: 0 | 7948.0188
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.2111 | Распределительный газопровод в д. Цепели г. Кирова | 0.8 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 7365.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7365.1689 | построен распределительный газопровод в д. Цепели г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 7351.1105; 2024: 0 | 7351.1105
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.2112 | Распределительный газопровод в ж/д станция Матанцы г. Кирова | 1.8 | январь 2022 года | декабрь 2024 года | всего | 0 | 0 | 16473.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16473.2724 | построен распределительный газопровод в ж/д станция Матанцы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 16459.214 | 16459.214
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 14.0583 | 14.0583
2.5.2113 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Софийская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:665) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Софийская в д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:124000:665)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2114 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул. Ромашковая в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002805:94) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул. Ромашковая в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002805:94)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2115 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Мичурина в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:129) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Мичурина в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:129)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2116 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Высоцкого в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:144) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Высоцкого в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:144)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2117 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Алтайский в дер. Бони Ленинского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:206) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Алтайский в дер. Бони Ленинского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002706:206)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2118 | Распределительный газопровод в д. Боровые г. Кирова | 0.095 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 1857.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857.8674 | построен распределительный газопровод в д. Боровые г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1843.809; 2024: 0 | 1843.809
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.2119 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2А по ул. Луговая в пос. Ганино Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:41) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2А по ул. Луговая в пос. Ганино Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:41)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2120 | Распределительный газопровод в д. Севастьяновы г. Кирова | 0.555 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 6604.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6604.2347 | построен распределительный газопровод в д. Севастьяновы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 6533.943; 2024: 0 | 6533.943
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 70.2917; 2024: 0 | 70.2917
2.5.2121 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Южная в пос. Костино Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002402:453) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Южная в пос. Костино Октябрьского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002402:453)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2122 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Нагорная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002413:121) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Нагорная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002413:121)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2123 | Газопровод-ввод к жилому дому №3с сдт. Школьный в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:822) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3с сдт. Школьный в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:822)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2124 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Изобильная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:84) | 0.025 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 607.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2463 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Изобильная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:84)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 599.0254; 2024: 0 | 599.0254
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2125 | Газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул. Санникова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000010:67) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул. Санникова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000010:67)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2126 | Газопровод-ввод к жилому дому №2/1 по ул. Советская в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002012:6) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2/1 по ул. Советская в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002012:6)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2127 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Железнодорожная в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002011:0008) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Железнодорожная в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002011:0008)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2128 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Чапаева в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002016:9) | 0.025 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 607.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2463 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Чапаева в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002016:9)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 599.0254; 2024: 0 | 599.0254
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2129 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Трудовая в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002008:3) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Трудовая в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002008:3)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2130 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Октябрьская в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002011:13) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Октябрьская в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002011:13)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2131 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. 2-й Курский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000150:7) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. 2-й Курский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000150:7)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2132 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. 2-й Курский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000150:37) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. 2-й Курский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000150:37)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2133 | Распределительный газопровод по ул. Новая, Южная, Речная в г. Котельнич | 0.94 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 13983.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13983.0203 | построен распределительный газопровод по ул. Новая, Южная, Речная в г. Котельнич
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 13884.6119; 2024: 0 | 13884.6119
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 98.4084; 2024: 0 | 98.4084
2.5.2134 | Распределительный газопровод по ул. Володарского, Луначарского в г. Котельнич | 0.22 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 3124.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3124.5481 | построен распределительный газопровод по ул. Володарского, Луначарского в г. Котельнич
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 3096.4314; 2024: 0 | 3096.4314
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.1167; 2024: 0 | 28.1167
2.5.2135 | Распределительный газопровод по пер. Яранский, ул. Коммунистическая в г. Котельнич | 0.84 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 12156.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12156.7252 | построен распределительный газопровод по пер. Яранский, ул. Коммунистическая в г. Котельнич
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 12114.5501; 2024: 0 | 12114.5501
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.175; 2024: 0 | 42.175
2.5.2136 | Распределительный газопровод по ул. Прудная в г. Котельнич | 0.53 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 6542.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6542.9199 | построен распределительный газопровод по ул. Прудная в г. Котельнич
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 6500.7448; 2024: 0 | 6500.7448
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.175; 2024: 0 | 42.175
2.5.2137 | Газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Гоголя в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:165) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Гоголя в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:165)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2138 | Газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Маршала Вершинина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:398) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Маршала Вершинина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:398)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2139 | Газопровод-ввод к жилому дому №27 в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002428:66) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №27 в д. Гуси г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002428:66)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2140 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Нахимова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000840:252) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Нахимова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000840:252)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2141 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Нахимова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000841:32) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Нахимова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000841:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2142 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Нахимова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:44:000841:63) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Нахимова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:44:000841:63)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2143 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Персиковая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000737:164) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Персиковая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000737:164)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2144 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Родниковая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000838:7) | 0.005 | январь 2022 года | октябрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Родниковая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000838:7)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2145 | Газопровод-ввод к жилому дому №1А по ул. Липецкая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:001201:17) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1А по ул. Липецкая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:001201:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2146 | Газопровод-ввод к жилому дому №42 по ул. Береговая сл. Луговые в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003012:319) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №42 по ул. Береговая сл. Луговые в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003012:319)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2147 | Газопровод-ввод к жилому дому №22Б по ул. Маршала Вершинина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:634) | 0.04 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 791.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.8055 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22Б по ул. Маршала Вершинина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:634)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 783.5846; 2024: 0 | 783.5846
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2148 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Радостная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:001029:11) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Радостная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:001029:11)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2149 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Вдохновения в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:001029:28) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Вдохновения в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:001029:28)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2150 | Газопровод-ввод к жилому дому №43 по ул. Садовая сл. Соломинцы в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:632) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №43 по ул. Садовая сл. Соломинцы в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:632)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2151 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул.Ежевичная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:111) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул.Ежевичная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:111)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2152 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Слобода Шоломовская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:002443:53) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Слобода Шоломовская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:002443:53)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2153 | Газопровод-ввод к жилому дому №2а по ул. Каштановая в сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:243) | 0.025 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 1082.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.3573 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2а по ул. Каштановая в сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:243)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1074.1363; 2024: 0 | 1074.1363
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2154 | Газопровод-ввод к жилому дому №14А в сл. Варсеги в г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:190) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14А в сл. Варсеги в г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003027:190)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2155 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по пер. Островского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000870:0005) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по пер. Островского Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000870:0005)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2156 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Губернская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:235) | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул. Губернская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:235)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2157 | Газопровод-ввод к жилому дому №6А по ул. Доктора Мышкина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000489:79) | 0.035 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 761.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.5929 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6А по ул. Доктора Мышкина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000489:79)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 753.3719; 2024: 0 | 753.3719
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2158 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Тюленина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000513:309) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Тюленина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000513:309)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2159 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по пер. Колосистый в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000789:29) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по пер. Колосистый в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000789:29)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2160 | Газопровод-ввод к жилому дому №121/10 по ул. Щорса в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000160:98) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №121/10 по ул. Щорса в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000160:98)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2161 | Газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Аносовская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:116) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Аносовская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000736:116)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2162 | Газопровод-ввод к жилому дому №45 по ул. Ветеранов Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:112) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №45 по ул. Ветеранов Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:112)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2163 | Газопровод-ввод к жилому дому №3-1 по пер. 1-й Санниковский в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000012:145) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3-1 по пер. 1-й Санниковский в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000012:145)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2164 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Планерная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000660:10) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Планерная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000660:10)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2165 | Газопровод-ввод к жилому дому №36 сл. Лосево в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003010:230) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №36 сл. Лосево в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003010:230)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2166 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Пушкина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000724:256) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Пушкина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000724:256)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2167 | Газопровод-ввод к жилому дому №89А по ул. Совхозная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:302) | 0.08 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 1033.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.5066 | построен газопровод-ввод к жилому дому №89А по ул. Совхозная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:302)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1025.2856; 2024: 0 | 1025.2856
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2168 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Маршала Вершинина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:617) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Маршала Вершинина в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:617)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2169 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Лучезарная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:157) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Лучезарная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:157)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2170 | Газопровод-ввод к жилому дому №39 в сл. Заполица г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003023:0085) | 0.077 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 1015.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.379 | построен газопровод-ввод к жилому дому №39 в сл. Заполица г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003023:0085)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1007.158; 2024: 0 | 1007.158
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2171 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Мичурина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000858:216) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Мичурина Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000858:216)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2172 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Крестьянская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000844:637) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Крестьянская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000844:637)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2173 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Крестьянская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000844:638) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул. Крестьянская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000844:638)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2174 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Вдохновения в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:001029:7) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Вдохновения в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:001029:7)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2175 | Газопровод-ввод к жилому дому №90 по ул. Совхозная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:285) | 0.005 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №90 по ул. Совхозная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:285)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2176 | Газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Савинская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:84) | 0.04 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 1318.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318.289 | построен газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Савинская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:84)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1310.068; 2024: 0 | 1310.068
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2177 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Высоцкого г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:135) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Высоцкого г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:135)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2178 | Газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Маршала Жукова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:343) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Маршала Жукова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:343)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2179 | Распределительный газопровод по ул. Думская в п. Захарищевы г. Кирова | 0.155 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 2508.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508.2748 | построен распределительный газопровод по ул. Думская в п. Захарищевы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 2494.2164; 2024: 0 | 2494.2164
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.2180 | Распределительный газопровод в с. Бахта тер. массив Бахтинка-1 | 0.145 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 2423.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423.751 | построен распределительный газопровод в с. Бахта тер. массив Бахтинка-1
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 2409.6926; 2024: 0 | 2409.6926
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.2181 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Елисеевская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:126) | 0.09 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 1093.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.9318 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Елисеевская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:126)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1085.7108; 2024: 0 | 1085.7108
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2182 | Распределительный газопровод по пер. 1-й, 2-й, 3-й Курский г. Кирова | 0.566 | январь 2022 года | март 2024 года | всего | 0 | 632.3836 | 6307.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940.0429 | построен распределительный газопровод по пер. 1-й, 2-й, 3-й Курский г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 632.3836; 2024: 6181.1342 | 6813.5179
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 126.5251 | 126.5251
2.5.2183 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Изобильная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:860) | 0.115 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 1317.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.2562 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Изобильная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:860)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1309.0352; 2024: 0 | 1309.0352
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2184 | Распределительный газопровод по ул. Любимая п. Садаковский г. Кирова | 0.05 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 871.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.1043 | построен распределительный газопровод по ул. Любимая п. Садаковский г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 857.0459; 2024: 0 | 857.0459
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.2185 | Распределительный газопровод по ул. Заводская г. Кирова | 1.22 | январь 2022 года | ноябрь 2024 года | всего | 0 | 0 | 13555.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13555.1154 | построен распределительный газопровод по ул. Заводская г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 13541.057 | 13541.057
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 14.0583 | 14.0583
2.5.2186 | Газопровод-ввод к жилому дому №23/33 по ул. Советская в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:71) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №23/33 по ул. Советская в п. Чистые Пруды г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002806:71)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2187 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Садовая в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:341) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Садовая в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:341)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2188 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Мичурина в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:618) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Мичурина в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:618)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2189 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по пр-д 3-й Усадебный сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:109) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по пр-д 3-й Усадебный сл. Луговые г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000494:109)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2190 | Газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Савинская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:22) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Савинская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:22)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2191 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:545) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Маршала Говорова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000481:545)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2192 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Большая д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:110) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Большая д. Кисели г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002446:110)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2193 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 по пер. Ушакова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000824:24) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 по пер. Ушакова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000824:24)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2194 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Садовая в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:382) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Садовая в сл. Соломинцы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003030:382)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2195 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 по пер. Савинский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:31) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 по пер. Савинский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000739:31)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2196 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Мариевская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000839:21) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Мариевская Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000839:21)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2197 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Майская в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:439) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Майская в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:439)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2198 | Распределительный газопровод по ул. Полевая в д. Шестаково Слободского района | 0.427 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 2315.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315.6519 | построен распределительный газопровод по ул. Полевая в д. Шестаково Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 2282.7681; 2023: 0; 2024: 0 | 2282.7681
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 32.8838; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8838
2.5.2199 | Газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2200 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Юбилейная в с. Шестаково Слободского района | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Юбилейная в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2201 | Газопровод-ввод к жилому дому № 111 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 111 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2202 | Распределительный газопровод по ул.Троицкой в с. Никульчино Слободского района | 0.0639 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 425.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1333 | построен распределительный газопровод по ул.Троицкой в с. Никульчино Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 416.9124; 2023: 0; 2024: 0 | 416.9124
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2203 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Вознесенская в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:0505) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 504.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Вознесенская в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:0505)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 496.3024; 2023: 0; 2024: 0 | 496.3024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2204 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Никулицкая в с. Никульчино Слободского района(кадастровый номер земельного участка 43:30:120209:320) | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 489.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.4171 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Никулицкая в с. Никульчино Слободского района(кадастровый номер земельного участка 43:30:120209:320)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 481.1961; 2023: 0; 2024: 0 | 481.1961
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2205 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5Б по ул. Троицкая в с. Никульчино Слободского района | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6257 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5Б по ул. Троицкая в с. Никульчино Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.4047; 2023: 0; 2024: 0 | 63.4047
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2206 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.19 | 0.0117 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8316 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.19
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 51.6106; 2023: 0; 2024: 0 | 51.6106
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2207 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.22, кв.2 | 0.0157 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1716 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.22, кв.2
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.9507; 2023: 0; 2024: 0 | 41.9507
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2208 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.10, кв.2 | 0.0306 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1239 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.10, кв.2
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 55.903; 2023: 0; 2024: 0 | 55.903
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2209 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.8 | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.8
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2210 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.13А | 0.0122 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0498 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.13А
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.8288; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8288
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2211 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.1 | 0.089 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 111.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3427 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.1
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 103.1218; 2023: 0; 2024: 0 | 103.1218
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2212 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.19, кв.2 | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8874 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.19, кв.2
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 36.6665; 2023: 0; 2024: 0 | 36.6665
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2213 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.18 | 0.0073 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9781 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.18
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 44.7572; 2023: 0; 2024: 0 | 44.7572
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2214 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Молодежная, д.2, кв.2 | 0.0076 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2004 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Молодежная, д.2, кв.2
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 33.9795; 2023: 0; 2024: 0 | 33.9795
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2215 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Молодежная, д.2, кв.1 | 0.0076 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5896 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Молодежная, д.2, кв.1
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 37.3686; 2023: 0; 2024: 0 | 37.3686
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2216 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.55, кв.1 | 0.0089 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8223 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Гагарина, д.55, кв.1
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 36.6013; 2023: 0; 2024: 0 | 36.6013
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2217 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Горького, д.29 | 0.0098 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1833 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Горького, д.29
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.9624; 2023: 0; 2024: 0 | 43.9624
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2218 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.17А | 0.0138 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.905 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Пушкина, д.17А
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.684; 2023: 0; 2024: 0 | 43.684
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2219 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.9, кв.2 | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.9, кв.2
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2220 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.16, кв.1 | 0.1008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 144.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2813 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.16, кв.1
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 136.0603; 2023: 0; 2024: 0 | 136.0603
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2221 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.6 | 0.1008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 150.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8243 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Механизаторов, д.6
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 142.6033; 2023: 0; 2024: 0 | 142.6033
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2222 | Газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.5, кв.1 | 0.1059 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 178.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8132 | построен газопровод-ввод к жилому дому с.Залазна, ул.Советская, д.5, кв.1
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 170.5923; 2023: 0; 2024: 0 | 170.5923
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2223 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул.Ленина в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул.Ленина в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2224 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул.Ленина в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул.Ленина в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2225 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул.Комсомольская в с. Залазна Омутнинского района | 0.0053 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4558 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул.Комсомольская в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 54.2349; 2023: 0; 2024: 0 | 54.2349
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2226 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 2 по ул.Механизаторов в с. Залазна Омутнинского района | 0.0105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.879 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 2 по ул.Механизаторов в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 37.6581; 2023: 0; 2024: 0 | 37.6581
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2227 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул.Советская в с. Залазна Омутнинского района | 0.0118 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5844 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул.Советская в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.3634; 2023: 0; 2024: 0 | 42.3634
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2228 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9, кв. 1 по ул.Шоссейная в с. Залазна Омутнинского района | 0.0742 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 141.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4781 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9, кв. 1 по ул.Шоссейная в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 133.2571; 2023: 0; 2024: 0 | 133.2571
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2229 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул.Халтурина в с. Залазна Омутнинского района | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул.Халтурина в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2230 | Газопровод-ввод к жилому дому №41 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района | 0.0143 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6427 | построен газопровод-ввод к жилому дому №41 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 44.4218; 2023: 0; 2024: 0 | 44.4218
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2231 | Газопровод-ввод к жилому дому №21а по ул. Карла Маркса в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:100407:72) | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1569 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21а по ул. Карла Маркса в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:100407:72)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 35.9359; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9359
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2232 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 кв.1 по ул. Механизаторов в с. Залазна Омутнинского района | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3449 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 кв.1 по ул. Механизаторов в с. Залазна Омутнинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 36.124; 2023: 0; 2024: 0 | 36.124
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2233 | Газоснабжение жилых домов в с. Бобино, Слободской район | 2.2101 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 20481.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20481.7506 | обеспечено газоснабжение жилых домов в с. Бобино, Слободской район
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 20309.1104; 2023: 0; 2024: 0 | 20309.1104
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 172.6402; 2023: 0; 2024: 0 | 172.6402
2.5.2234 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Вешних вод в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:511) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Вешних вод в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:511)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2235 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Панорамная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:640) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Панорамная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:640)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2236 | Газопровод-ввод к жилому дому №35 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:611) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 88.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2566 | построен газопровод-ввод к жилому дому №35 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:611)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 80.0356; 2023: 0; 2024: 0 | 80.0356
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2237 | Газопровод-ввод к жилому дому №3а по пер. Школьный в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:907) | 0.082 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 166.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8388 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3а по пер. Школьный в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:907)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 158.6179; 2023: 0; 2024: 0 | 158.6179
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2238 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Дружбы в с. Бобино Слободского района | 0.019 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 103.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3785 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Дружбы в с. Бобино Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 95.1575; 2023: 0; 2024: 0 | 95.1575
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2239 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5044 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.2834; 2023: 0; 2024: 0 | 40.2834
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2240 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 79.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.075 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 70.8541; 2023: 0; 2024: 0 | 70.8541
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2241 | Газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070402:0003) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2748 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070402:0003)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.0538; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0538
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2242 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Дружбы в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:687) | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4622 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Дружбы в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:687)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 35.2413; 2023: 0; 2024: 0 | 35.2413
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2243 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Сосновая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:693 | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Сосновая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:693
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 461.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2244 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Вятская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:129) | 0.0115 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 95.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7611 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Вятская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:129)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 87.5401; 2023: 0; 2024: 0 | 87.5401
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2245 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Вятская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:128) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Вятская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:128)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2246 | Распределительный газопровод по ул. Светлой, Творческой в с. Бобино Слободского района | 0.3912 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 2010.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.7448 | построен распределительный газопровод по ул. Светлой, Творческой в с. Бобино Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1994.3029; 2023: 0; 2024: 0 | 1994.3029
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.2247 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Творческая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:705) | 0.01 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 55.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5501 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Творческая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:705)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.3292; 2023: 0; 2024: 0 | 47.3292
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2248 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Порошинская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:715) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Порошинская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:715)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2249 | Распределительный газопровод по ул. Лазурной, М. Шаромовы в пгт Вахруши Слободского района | 2.0893 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 10758.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10758.7851 | построен распределительный газопровод по ул. Лазурной, М. Шаромовы в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 10717.6803; 2023: 0; 2024: 0 | 10717.6803
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 41.1048; 2023: 0; 2024: 0 | 41.1048
2.5.2250 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Лесная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100106:183) | 0.05 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 165.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Лесная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100106:183)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 157.0565; 2023: 0; 2024: 0 | 157.0565
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2251 | Газопровод-ввод к жилому дому №39 кв. 2 по ул. Рабочая в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:38) | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 28.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4182 | построен газопровод-ввод к жилому дому №39 кв. 2 по ул. Рабочая в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:38)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 20.1973; 2023: 0; 2024: 0 | 20.1973
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2252 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Восточная в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400161:70) | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 56.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5175 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Восточная в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400161:70)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 48.2966; 2023: 0; 2024: 0 | 48.2966
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2253 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Рабочей в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:75) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1218 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Рабочей в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:75)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39.9008; 2023: 0; 2024: 0 | 39.9008
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2254 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. 2-му Октябрьскому в пгт Вахруши Слободского района | 0.005 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 36.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6821 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. 2-му Октябрьскому в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 28.4611; 2023: 0; 2024: 0 | 28.4611
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2255 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Строителей в пгт Вахруши Слободского района | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 37.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3029 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Строителей в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 29.0819; 2023: 0; 2024: 0 | 29.0819
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2256 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по пер. Пролетарскому в пгт Вахруши Слободского района | 0.006 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 43.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4221 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по пер. Пролетарскому в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 35.2012; 2023: 0; 2024: 0 | 35.2012
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2257 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Володарского в пгт Вахруши Слободского района | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.398 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Володарского в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.177; 2023: 0; 2024: 0 | 53.177
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2258 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Линейной в пгт Вахруши Слободского района | 0.012 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 70.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.895 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Линейной в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 62.674; 2023: 0; 2024: 0 | 62.674
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2259 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Блатовы в пгт Вахруши Слободского района | 0.005 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 43.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7455 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Блатовы в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 35.5245; 2023: 0; 2024: 0 | 35.5245
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2260 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района | 0.0045 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 38.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3936 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 30.1727; 2023: 0; 2024: 0 | 30.1727
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2261 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Полевой в пгт Вахруши Слободского района | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9793 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Полевой в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 33.7583; 2023: 0; 2024: 0 | 33.7583
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2262 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Блатовы в пгт Вахруши Слободского района | 0.006 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 43.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4952 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Блатовы в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 35.2743; 2023: 0; 2024: 0 | 35.2743
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2263 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района | 0.012 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 63.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1087 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 54.8877; 2023: 0; 2024: 0 | 54.8877
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2264 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района | 0.004 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 35.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3277 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Восточной в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 27.1067; 2023: 0; 2024: 0 | 27.1067
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2265 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Труда в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400126:32) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.645 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Труда в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400126:32)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.4241; 2023: 0; 2024: 0 | 43.4241
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2266 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Полевая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400:158:40) | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0441 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Полевая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400:158:40)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 50.8232; 2023: 0; 2024: 0 | 50.8232
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2267 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Сосновой в пгт Вахруши Слободского района | 0.006 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 42.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1081 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Сосновой в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 33.8871; 2023: 0; 2024: 0 | 33.8871
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2268 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.22, кв.1 | 0.0077 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8341 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.22, кв.1
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39.6131; 2023: 0; 2024: 0 | 39.6131
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2269 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Набережная, д.23 | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9049 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Набережная, д.23
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.6839; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6839
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2270 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.39 | 0.0056 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2204 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.39
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 32.9994; 2023: 0; 2024: 0 | 32.9994
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2271 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Железнодорожная, д.16, кв.1 | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5765 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Железнодорожная, д.16, кв.1
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39.3556; 2023: 0; 2024: 0 | 39.3556
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2272 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Набережная, д.11, кв.2 | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9565 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Набережная, д.11, кв.2
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.7355; 2023: 0; 2024: 0 | 38.7355
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2273 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.40 | 0.0193 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7464 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.40
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 44.5255; 2023: 0; 2024: 0 | 44.5255
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2274 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.36, кв.1 | 0.0069 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2768 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.36, кв.1
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.0559; 2023: 0; 2024: 0 | 38.0559
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2275 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.63, кв.2 | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.63, кв.2
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2276 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Гагарина, д.2, кв.2 | 0.0069 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0975 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Гагарина, д.2, кв.2
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 32.8765; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8765
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2277 | Газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.49, кв.1 | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1986 | построен газопровод-ввод к жилому дому п.Белорецк, ул.Ленина, д.49, кв.1
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 37.9776; 2023: 0; 2024: 0 | 37.9776
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2278 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Набережная, д.44, кв.1 | 0.015 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Набережная, д.44, кв.1
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2279 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43, кв. 1 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района | 0.0988 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 136.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43, кв. 1 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 128.6024; 2023: 0; 2024: 0 | 128.6024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2280 | Газопровод-ввод к жилому дому № 43, кв. 2 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района | 0.0603 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 95.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.534 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 43, кв. 2 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 87.3131; 2023: 0; 2024: 0 | 87.3131
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2281 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 1 по ул.Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района | 0.0077 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3212 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 1 по ул.Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.1002; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1002
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2282 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района | 0.0058 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3646 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.1437; 2023: 0; 2024: 0 | 43.1437
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2283 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 1 по ул.Железнодорожная в п. Белорецк Омутнинского района | 0.0097 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7777 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 1 по ул.Железнодорожная в п. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.5568; 2023: 0; 2024: 0 | 41.5568
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2284 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 ,кв. 1 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района | 0.0076 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6219 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 ,кв. 1 по ул.Ленина в п. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.401; 2023: 0; 2024: 0 | 42.401
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2285 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49, кв. 1 по ул.Набережная в п. Белорецк Омутнинского района | 0.1208 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 177.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8182 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49, кв. 1 по ул.Набережная в п. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 169.5973; 2023: 0; 2024: 0 | 169.5973
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2286 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11,кв. 2 по ул.Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района | 0.0066 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0959 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11,кв. 2 по ул.Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.8749; 2023: 0; 2024: 0 | 42.8749
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2287 | Газопровод-ввод к жилому дому № 59, кв. 1 по ул.Набережная в п. Белорецк Омутнинского района | 0.215 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 268.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 59, кв. 1 по ул.Набережная в п. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 260.7565; 2023: 0; 2024: 0 | 260.7565
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2288 | Газопровод-ввод к жилому дому №49, кв.2, по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:0074) | 0.0153 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3657 | построен газопровод-ввод к жилому дому №49, кв.2, по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:0074)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 62.1448; 2023: 0; 2024: 0 | 62.1448
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2289 | Газопровод-ввод к жилому дому №8, кв.2, по ул. Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400103:208) | 0.0135 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5665 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8, кв.2, по ул. Гагарина в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400103:208)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 50.3456; 2023: 0; 2024: 0 | 50.3456
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2290 | Газопровод-ввод к жилому дому №35, по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:144) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3129 | построен газопровод-ввод к жилому дому №35, по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:144)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 55.0919; 2023: 0; 2024: 0 | 55.0919
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2291 | Газопровод-ввод к жилому дому №8, кв. 2 по ул.Железнодорожная в п. Белорецк Омутнинского района | 0.0073 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3886 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8, кв. 2 по ул.Железнодорожная в п. Белорецк Омутнинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.1676; 2023: 0; 2024: 0 | 56.1676
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2292 | Распределительный газопровод в д.Барамзы Слободского района | 0.2682 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1466.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466.9295 | построен распределительный газопровод в д.Барамзы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1434.0457; 2023: 0; 2024: 0 | 1434.0457
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 32.8838; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8838
2.5.2293 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Покровская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:112) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4546 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Покровская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:112)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.2336; 2023: 0; 2024: 0 | 60.2336
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2294 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Парковая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2055) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0139 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Парковая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2055)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.7929; 2023: 0; 2024: 0 | 63.7929
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2295 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Парковая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2330) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 82.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8588 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Парковая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2330)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 74.6379; 2023: 0; 2024: 0 | 74.6379
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2296 | Газопровод-ввод к жилому дому №6/2 по ул. Сосновая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1709) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6/2 по ул. Сосновая в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1709)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2297 | Газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Покровская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:125) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 37.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9955 | построен газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Покровская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:125)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 29.7746; 2023: 0; 2024: 0 | 29.7746
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2298 | Газоснабжение жилых домов в д. Балабаны, Слободской район | 2.5951 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 32412.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32412.187 | обеспечено газоснабжение жилых домов в д. Балабаны, Слободской район
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 30919.4739; 2023: 0; 2024: 0 | 30919.4739
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 1492.7131; 2023: 0; 2024: 0 | 1492.7131
2.5.2299 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул.Рождественской д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:395) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул.Рождественской д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:395)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2300 | Газопровод-ввод к жилому дому №5б по ул. Памяти Рычковых в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:39002:111) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4854 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5б по ул. Памяти Рычковых в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:39002:111)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 50.2644; 2023: 0; 2024: 0 | 50.2644
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2301 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Рождественская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:309) | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 501.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.5021 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Рождественская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390804:309)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 493.2812; 2023: 0; 2024: 0 | 493.2812
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2302 | Распределительный газопровод по ул. Сосновой, ул. Березовой в д. Бабичи Слободского района | 1.5364 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 5885.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5885.2516 | построен распределительный газопровод по ул. Сосновой, ул. Березовой в д. Бабичи Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 5794.821; 2023: 0; 2024: 0 | 5794.821
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 90.4306; 2023: 0; 2024: 0 | 90.4306
2.5.2303 | Газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского районам (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:293) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1445 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского районам (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:293)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.9236; 2023: 0; 2024: 0 | 46.9236
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2304 | Газопровод-ввод к жилому дому №11а по ул.Березовой в д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:305) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11а по ул.Березовой в д.Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:305)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2305 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Сосновая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:246) | 0.0145 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 146.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3327 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Сосновая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:246)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 138.1118; 2023: 0; 2024: 0 | 138.1118
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2306 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Родниковой в д. Бабичи Слободского района | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Родниковой в д. Бабичи Слободского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.2307 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Родниковой в д. Бабичи Слободского района | 0.0015 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Родниковой в д. Бабичи Слободского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.2308 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 в д. Бабичи Слободского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2255 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 в д. Бабичи Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 61.0046; 2023: 0; 2024: 0 | 61.0046
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2309 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:291) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:291)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.2310 | Распределительный газопровод по ул. Владимирской, Александровской, Ангарской, Звездной, Лесной, Радужной, Вишневой, пер. Удачному в д. Шмагины Слободского района | 8.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 89329.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89329.2713 | построен распределительный газопровод по ул. Владимирской, Александровской, Ангарской, Звездной, Лесной, Радужной, Вишневой, пер. Удачному в д. Шмагины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 88879.4044; 2023: 0; 2024: 0 | 88879.4044
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 449.8669; 2023: 0; 2024: 0 | 449.8669
2.5.2311 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Радужная д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:1157) | 0.007 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 451.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Радужная д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:1157)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 442.8831; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2312 | Распределительный газопровод по ул. Лунной, ул. Сиреневой в д. Шмагины Слободского района | 0.5799 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8293.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8293.9775 | построен распределительный газопровод по ул. Лунной, ул. Сиреневой в д. Шмагины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 8167.4524; 2023: 0; 2024: 0 | 8167.4524
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 126.5251; 2023: 0; 2024: 0 | 126.5251
2.5.2313 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:563) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3771 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:563)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.1561; 2023: 0; 2024: 0 | 67.1561
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2314 | Газопровод-ввод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 43:30:390610:555 в дер. Шмагины Слободского района | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2015 | построен газопровод-ввод к жилому дому на земельном участке с кадастровым номером 43:30:390610:555 в дер. Шмагины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 33.9805; 2023: 0; 2024: 0 | 33.9805
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2315 | Распределительный газопровод по ул. Аллея 70 лет Победы, Лазурной, Парковой, Строителей, Заречной, Майской, Радужной, Сиреневой, Прибрежной, Светличной, Северной, Ясной, Светлой, Садовой, Счастливой, Есенинской, Снежной, Вишневой, Рассветной, Роз, Зеленой, пер. Славянскому в д. Шихово Слободского района | 8.2626 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 103688.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103688.9403 | построен распределительный газопровод по ул. Аллея 70 лет Победы, Лазурной, Парковой, Строителей, Заречной, Майской, Радужной, Сиреневой, Прибрежной, Светличной, Северной, Ясной, Светлой, Садовой, Счастливой, Есенинской, Снежной, Вишневой, Рассветной, Роз, Зеленой, пер. Славянскому в д. Шихово Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 102128.4646; 2023: 0; 2024: 0 | 102128.4646
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 1560.4757; 2023: 0; 2024: 0 | 1560.4757
2.5.2316 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Лермонтова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2807) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по ул. Лермонтова в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2807)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2317 | Газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Рассветная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390108:81) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9455 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Рассветная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390108:81)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.7246; 2023: 0; 2024: 0 | 38.7246
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2318 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Лазурная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1815) | 0.004 | январь 2022 года | октябрь 2023 года | всего | 0 | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Лазурная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1815)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 472.1323; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2319 | Газопровод-ввод к жилому дому №3а по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:251) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3а по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:251)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2320 | Газопровод-ввод к жилому дому в д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090105:555) | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 489.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.4171 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090105:555)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 481.1961; 2023: 0; 2024: 0 | 481.1961
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2321 | Газопровод-ввод к жилому дому в д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390104:194) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д.Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390104:194)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2322 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 40.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.002 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31.7811; 2023: 0; 2024: 0 | 31.7811
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2323 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 37.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5923 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 29.3713; 2023: 0; 2024: 0 | 29.3713
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2324 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Зеленая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:563) | 0.0115 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 245.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1861 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Зеленая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:563)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 236.9651; 2023: 0; 2024: 0 | 236.9651
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2325 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Зеленая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:563) | 0.051 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 293.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9731 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Зеленая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:563)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 285.7522; 2023: 0; 2024: 0 | 285.7522
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2326 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Ясная в д. Шихово Слободского района | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Ясная в д. Шихово Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.2985; 2023: 0; 2024: 0 | 60.2985
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2327 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Луговая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:426) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3366 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Луговая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:426)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31.1156; 2023: 0; 2024: 0 | 31.1156
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2328 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Лесная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090107:45) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Лесная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090107:45)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2329 | Газопровод-ввод к жилому дому №2а по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:248) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4838 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2а по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:248)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.2629; 2023: 0; 2024: 0 | 56.2629
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2330 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:248) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3464 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:248)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 61.1254; 2023: 0; 2024: 0 | 61.1254
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2331 | Газопровод-ввод к жилому дому №2а по ул. Весенняя в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:298 | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5253 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2а по ул. Весенняя в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:298
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.3043; 2023: 0; 2024: 0 | 56.3043
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2332 | Газоснабжение жилых домов по ул. Раменская, Новая, Молодежная, в д. Трушковы Слободского района | 9.18 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 96724.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96724.5865 | обеспечено газоснабжение жилых домов по ул. Раменская, Новая, Молодежная, в д. Трушковы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 94882.944; 2023: 0; 2024: 0 | 94882.944
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 1841.6425; 2023: 0; 2024: 0 | 1841.6425
2.5.2333 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Весенняя в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:454) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Весенняя в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:454)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2334 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Новая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:767) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Новая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:767)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2335 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:000000:1056) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:000000:1056)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2336 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:0053) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:0053)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2337 | Распределительный газопровод по ул. Полевая, ул. Зеленая в д. Трушковы Слободского района | 0.335 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 4125.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4125.6826 | построен распределительный газопровод по ул. Полевая, ул. Зеленая в д. Трушковы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 4097.566; 2023: 0; 2024: 0 | 4097.566
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 28.1167; 2023: 0; 2024: 0 | 28.1167
2.5.2338 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3Б по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:222) | 0.05 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 852.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.2308 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3Б по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:222)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 844.0098; 2023: 0; 2024: 0 | 844.0098
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2339 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Полевая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:288) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 26.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3695 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Полевая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:288)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 18.1485; 2023: 0; 2024: 0 | 18.1485
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2340 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32А по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:000000:1366) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9434 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32А по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:000000:1366)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 62.7224; 2023: 0; 2024: 0 | 62.7224
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2341 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14А по ул. Раменская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:819) | 0.06 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 912.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.656 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14А по ул. Раменская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:819)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 904.4351; 2023: 0; 2024: 0 | 904.4351
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2342 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:0145) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:0145)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2343 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:75) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.451 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:75)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.23; 2023: 0; 2024: 0 | 67.23
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2344 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Венская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:418) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7028 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Венская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:418)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 58.4819; 2023: 0; 2024: 0 | 58.4819
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2345 | Газопровод-ввод к жилому дому №39 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:301) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0865 | построен газопровод-ввод к жилому дому №39 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:301)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 66.8655; 2023: 0; 2024: 0 | 66.8655
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2346 | Распределительный газопровод по ул. Никульчинской, Набережной, Веселой в д. Сунцовы Слободского района | 1.4951 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 14175.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14175.3312 | построен распределительный газопровод по ул. Никульчинской, Набережной, Веселой в д. Сунцовы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 14062.8645; 2023: 0; 2024: 0 | 14062.8645
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 112.4667; 2023: 0; 2024: 0 | 112.4667
2.5.2347 | Газопровод-ввод к жилому дому №12д по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:681) | 0.058 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 112.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1313 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12д по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:681)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 103.9103; 2023: 0; 2024: 0 | 103.9103
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2348 | Газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:124) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:124)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.2349 | Газопровод-ввод к жилому дому №23а по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0239) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №23а по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0239)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.2350 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Энергетиков в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:599) | 0.1565 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 176.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.1559 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Энергетиков в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:599)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 167.9349; 2023: 0; 2024: 0 | 167.9349
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2351 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:360) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9182 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:360)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.6972; 2023: 0; 2024: 0 | 56.6972
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2352 | Распределительный газопровод по ул. Парковая в д. Стулово Слободского района | 0.212 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 280.2673 | 1747.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027.3538 | построен распределительный газопровод по ул. Парковая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 280.2673; 2023: 1704.9115; 2024: 0 | 1985.1788
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.175; 2024: 0 | 42.175
2.5.2353 | Распределительный газопровод по ул. Хвойной, ул. Весенней, ул. Альпийской, пер. Успешному, пер. Лазурному, пер. Семеновскому в д. Суворовы Слободского района | 2.1 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 19762.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19762.6105 | построен распределительный газопровод по ул. Хвойной, ул. Весенней, ул. Альпийской, пер. Успешному, пер. Лазурному, пер. Семеновскому в д. Суворовы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 19593.9104; 2023: 0; 2024: 0 | 19593.9104
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 168.7001; 2023: 0; 2024: 0 | 168.7001
2.5.2354 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:284) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 142.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8287 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:284)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 134.6077; 2023: 0; 2024: 0 | 134.6077
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2355 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Лазурный в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1309) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Лазурный в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1309)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2356 | Распределительный газопровод до земельных участков с кадастровыми номерами 43:30:390919:625, 43:30:390919:226 по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района | 0.2472 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 2250.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250.542 | построен распределительный газопровод до земельных участков с кадастровыми номерами 43:30:390919:625, 43:30:390919:226 по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 2222.4253; 2023: 0; 2024: 0 | 2222.4253
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 28.1167; 2023: 0; 2024: 0 | 28.1167
2.5.2357 | Газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Семеновский в дер. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:281) | 0.029 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 311.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.369 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2 по пер. Семеновский в дер. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:281)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 303.1481; 2023: 0; 2024: 0 | 303.1481
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2358 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 1 по ул. Альпийская в д. Суворовы Слободского района (кадатсровый номер земельного участка 43:30:390813:988) | 0.086 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1069.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.7617 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 1 по ул. Альпийская в д. Суворовы Слободского района (кадатсровый номер земельного участка 43:30:390813:988)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1061.5407; 2023: 0; 2024: 0 | 1061.5407
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2359 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390924:696) | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 489.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.4171 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390924:696)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 481.1961; 2023: 0; 2024: 0 | 481.1961
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2360 | Газопровод-ввод к земельному участку с кадастровым номером 43:30:390924:694 в д. Суворовы Слободского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к земельному участку с кадастровым номером 43:30:390924:694 в д. Суворовы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2361 | Газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:743) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9039 | построен газопровод-ввод к жилому дому №34 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:743)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.683; 2023: 0; 2024: 0 | 67.683
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2362 | Распределительный газопровод по ул. Суворовская в д. Суворовы Слободского района | 0.155 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 240.5135 | 1378.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.1177 | построен распределительный газопровод по ул. Суворовская в д. Суворовы Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 240.5135; 2023: 1350.4875; 2024: 0 | 1591.001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.1167; 2024: 0 | 28.1167
2.5.2363 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31А по ул. Майская в д. Суворовы Слободского района | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2966 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31А по ул. Майская в д. Суворовы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.0757; 2023: 0; 2024: 0 | 63.0757
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2364 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 в д. Суворовы Слободского района в д. Суворовы Слободского района | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7911 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 в д. Суворовы Слободского района в д. Суворовы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 64.5701; 2023: 0; 2024: 0 | 64.5701
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2365 | Газопровод-ввод до жилого дома №13 в д. Суворовы (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:67) | 0.008 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 70.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4888 | построен газопровод-ввод до жилого дома №13 в д. Суворовы (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:67)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 62.2679; 2023: 0; 2024: 0 | 62.2679
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2366 | Газопровод-ввод до жилого дома №13, кв.2 в д. Суворовы Слободского района | 0.008 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 71.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2709 | построен газопровод-ввод до жилого дома №13, кв.2 в д. Суворовы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.0499; 2023: 0; 2024: 0 | 63.0499
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2367 | Газопровод-ввод до жилого дома №7 по ул. Преображенской в д. Суворовы | 0.012 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 140.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7228 | построен газопровод-ввод до жилого дома №7 по ул. Преображенской в д. Суворовы
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 132.5018; 2023: 0; 2024: 0 | 132.5018
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2368 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Лазурная в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:404) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 232.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6854 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Лазурная в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:404)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 224.4644; 2023: 0; 2024: 0 | 224.4644
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2369 | Газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2215) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2215)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 514.43; 2023: 0; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2370 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:0015) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3213 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:0015)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.1004; 2023: 0; 2024: 0 | 67.1004
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2371 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18а по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.2372 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Цветочная в д. Суворовы Слободского района | 0.034 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 174.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9528 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Цветочная в д. Суворовы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 166.7319; 2023: 0; 2024: 0 | 166.7319
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2373 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:253) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 87.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7238 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:253)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 79.5029; 2023: 0; 2024: 0 | 79.5029
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2374 | Распределительный газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:30:390919:88 в д. Суворовы Слободского района | 0.056 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 169.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2656 | построен распределительный газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:30:390919:88 в д. Суворовы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 161.0446; 2023: 0; 2024: 0 | 161.0446
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2375 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Весенняя в д. Суворовы (кад. № 43:30:390919:626) | 0.03 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 149.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.019 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1а по ул. Весенняя в д. Суворовы (кад. № 43:30:390919:626)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 140.798; 2023: 0; 2024: 0 | 140.798
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2376 | Газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:390) | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 77.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8036 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:390)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 69.5826; 2023: 0; 2024: 0 | 69.5826
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2377 | Газопровод-ввод к жилому дому №2Е по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:237) | 0.02 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2Е по ул. Весенняя в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:237)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2378 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Альпийский в д. Суворовы Слободского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Альпийский в д. Суворовы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2379 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:411) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8442 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:411)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.6232; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6232
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2380 | Газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:421) | 0.025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 88.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3615 | построен газопровод-ввод к жилому дому №21 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:421)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 80.1405; 2023: 0; 2024: 0 | 80.1405
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2381 | Распределительный газопровод по ул. Медведевской, Строителей, Мира в д. Стулово Слободского района Кировской области | 1.3963 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 13267.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13267.2909 | построен распределительный газопровод по ул. Медведевской, Строителей, Мира в д. Стулово Слободского района Кировской области
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 13056.4158; 2023: 0; 2024: 0 | 13056.4158
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 210.8751; 2023: 0; 2024: 0 | 210.8751
2.5.2382 | Распределительный газопровод по ул. Алмазной, Васильковой в д. Столбово Слободского района | 0.6536 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 4526.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526.9617 | построен распределительный газопровод по ул. Алмазной, Васильковой в д. Столбово Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 4485.8569; 2023: 0; 2024: 0 | 4485.8569
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 41.1048; 2023: 0; 2024: 0 | 41.1048
2.5.2383 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:524) | 0.049 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 146.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.811 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:524)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 138.59; 2023: 0; 2024: 0 | 138.59
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2384 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Алмазная в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:860) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Алмазная в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:860)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2385 | Газопровод-ввод к жилому дому № б/н (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:534) в д. Столбово Слободского района | 0.0115 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 48.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7464 | построен газопровод-ввод к жилому дому № б/н (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:534) в д. Столбово Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.5255; 2023: 0; 2024: 0 | 40.5255
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2386 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района | 0.0081 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 29.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8951 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 21.6742; 2023: 0; 2024: 0 | 21.6742
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2387 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44а в д. Столбово Слободского района | 0.027 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 74.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1563 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44а в д. Столбово Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 65.9353; 2023: 0; 2024: 0 | 65.9353
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2388 | Газопровод-ввод к жилому дому №1г по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3087) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1г по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3087)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2389 | Газопровод-ввод к жилому дому №12а по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610: 2778) | 0.012 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 61.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0171 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12а по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610: 2778)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 52.7961; 2023: 0; 2024: 0 | 52.7961
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2390 | Распределительный газопровод по ул. Заводской, Набережной в д. Стеклофилины Слободского района | 0.182 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 1148.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.5502 | построен распределительный газопровод по ул. Заводской, Набережной в д. Стеклофилины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1132.1082; 2023: 0; 2024: 0 | 1132.1082
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.2391 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Подгорной в д. Стеклофилины Слободского района | 0.005 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 42.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3119 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Подгорной в д. Стеклофилины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 34.0909; 2023: 0; 2024: 0 | 34.0909
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2392 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Заводской в д. Стеклофилины Слободского района | 0.005 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 43.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1714 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Заводской в д. Стеклофилины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 34.9504; 2023: 0; 2024: 0 | 34.9504
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2393 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Подгорная в д. Стеклофилины Слободского района | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9248 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Подгорная в д. Стеклофилины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 51.7039; 2023: 0; 2024: 0 | 51.7039
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2394 | Распределительный газопровод по ул. Ясной, Заречной в д. Семаки Слободского района | 1.0472 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 4885.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4885.2454 | построен распределительный газопровод по ул. Ясной, Заречной в д. Семаки Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 4835.9197; 2023: 0; 2024: 0 | 4835.9197
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 49.3258; 2023: 0; 2024: 0 | 49.3258
2.5.2395 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Новой в д. Семаки Слободского района | 0.0037 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 20.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1949 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Новой в д. Семаки Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 11.974; 2023: 0; 2024: 0 | 11.974
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2396 | Распределительный газопровод по ул. Мирной в д. Подгорена Слободского района | 0.2203 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 1056.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.9032 | построен распределительный газопровод по ул. Мирной в д. Подгорена Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1048.6823; 2023: 0; 2024: 0 | 1048.6823
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2397 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24а по ул. Центральной в д. Подгорена | 0.005 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 36.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7441 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24а по ул. Центральной в д. Подгорена
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 28.5232; 2023: 0; 2024: 0 | 28.5232
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2398 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Прозоровской в д. Подгорена | 0.0039 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 20.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5897 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Прозоровской в д. Подгорена
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 12.3687; 2023: 0; 2024: 0 | 12.3687
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2399 | Распределительный газопровод по ул. Спасской, Ежевичной, Медовой в д. Подберезы Слободского района | 1.7588 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8335.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8335.7773 | построен распределительный газопровод по ул. Спасской, Ежевичной, Медовой в д. Подберезы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 8253.5677; 2023: 0; 2024: 0 | 8253.5677
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 82.2096; 2023: 0; 2024: 0 | 82.2096
2.5.2400 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Спасская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:396) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Спасская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:396)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2401 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Николаевская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:324) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Николаевская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:324)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 461.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2402 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:207) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9074 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:207)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 52.6865; 2023: 0; 2024: 0 | 52.6865
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2403 | Газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Звездная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:386) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 164.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.6855 | построен газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Звездная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:386)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 156.4645; 2023: 0; 2024: 0 | 156.4645
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2404 | Газопровод-ввод к жилому дому №4а по ул. Радужная в д. Подберезы | 0.0035 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 19.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8002 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4а по ул. Радужная в д. Подберезы
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 11.5793; 2023: 0; 2024: 0 | 11.5793
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2405 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул.Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2417) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6286 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул.Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2417)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 50.4077; 2023: 0; 2024: 0 | 50.4077
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2406 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Рождественская в д. Подберезы Слободского района | 0.003 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 26.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9767 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Рождественская в д. Подберезы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 18.7557; 2023: 0; 2024: 0 | 18.7557
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2407 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Луговой в д. Подберезы (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:203) | 0.0105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 33.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6157 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Луговой в д. Подберезы (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:203)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 25.3948; 2023: 0; 2024: 0 | 25.3948
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2408 | Газопровод-ввод к жилому дому д. Плентеневская ул.Садовая, д.9 Омутнинский район | 0.0083 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4223 | построен газопровод-ввод к жилому дому д. Плентеневская ул.Садовая, д.9 Омутнинский район
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 52.2013; 2023: 0; 2024: 0 | 52.2013
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2409 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.Садовая в д. Пантелеевы Слободского района | 0.0048 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 22.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.366 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.Садовая в д. Пантелеевы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 14.145; 2023: 0; 2024: 0 | 14.145
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2410 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Луговая в д. Пантелеевы | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0949 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Луговая в д. Пантелеевы
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 44.874; 2023: 0; 2024: 0 | 44.874
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2411 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Полевая в д. Пантелеевы Слободского района | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Полевая в д. Пантелеевы Слободского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.2412 | Распределительный газопровод в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (2 очередь строительства) | 38.13 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 11077.9336 | 503526.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514604.2653 | построен распределительный газопровод в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (2 очередь строительства)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 11077.9336; 2023: 500124.2134; 2024: 0 | 511202.147
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 3402.1183; 2024: 0 | 3402.1183
2.5.2413 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1Г по ул. Пригородная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:385) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1Г по ул. Пригородная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:385)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2414 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Кленовая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:3018) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Кленовая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:3018)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2415 | Распределительный газопровод по ул. Кленовой, Сосновой в д. Митино Слободского района | 0.4888 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 4432.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4432.5933 | построен распределительный газопровод по ул. Кленовой, Сосновой в д. Митино Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 4407.9304; 2023: 0; 2024: 0 | 4407.9304
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 24.6629; 2023: 0; 2024: 0 | 24.6629
2.5.2416 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кедровая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2696) | 0.0025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 36.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6139 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кедровая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2696)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 28.3929; 2023: 0; 2024: 0 | 28.3929
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2417 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Радужная в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2675) | 0.107 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 456.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.1182 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Радужная в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2675)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 447.8972; 2023: 0; 2024: 0 | 447.8972
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2418 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Кленовая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2688) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 96.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3296 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Кленовая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2688)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 88.1087; 2023: 0; 2024: 0 | 88.1087
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2419 | Распределительный газопровод по ул. Центральной, Солнечной, Весенней, Садовой, Восточной в д. Малые Сколотни Слободского района | 2.5228 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 22817.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22817.8494 | построен распределительный газопровод по ул. Центральной, Солнечной, Весенней, Садовой, Восточной в д. Малые Сколотни Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 22382.1386; 2023: 0; 2024: 0 | 22382.1386
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 435.7109; 2023: 0; 2024: 0 | 435.7109
2.5.2420 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Весенняя в д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:283) | 0.002 | январь 2022 года | октябрь 2023 года | всего | 0 | 465.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Весенняя в д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:283)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 457.225; 2024: 0 | 457.225
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2421 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20А по ул. Центральная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:195) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20А по ул. Центральная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:195)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2422 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Центральная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:204) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Центральная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:204)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2423 | Распределительный газопровод по ул. Мельничной в д. Малые Серовы Слободского района | 0.3013 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 1516.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.0753 | построен распределительный газопровод по ул. Мельничной в д. Малые Серовы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1474.9705; 2023: 0; 2024: 0 | 1474.9705
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 41.1048; 2023: 0; 2024: 0 | 41.1048
2.5.2424 | Распределительный газопровод по ул. Цветочной, ул. Снежной в д. Малые Раскопины Слободского района | 0.4402 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 1584.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584.3093 | построен распределительный газопровод по ул. Цветочной, ул. Снежной в д. Малые Раскопины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1567.8673; 2023: 0; 2024: 0 | 1567.8673
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.2425 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:573) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:573)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2426 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:548) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:548)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2427 | Распределительный газопровод по ул. Братской, Центральной, Сосновой в д. Луза Слободского района | 3.3462 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 30058.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30058.2334 | построен распределительный газопровод по ул. Братской, Центральной, Сосновой в д. Луза Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 29847.3583; 2023: 0; 2024: 0 | 29847.3583
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 210.8751; 2023: 0; 2024: 0 | 210.8751
2.5.2428 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Лесная в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390604:330) | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6506 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Лесная в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390604:330)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.4297; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4297
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2429 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Сказочной в д. Луза Слободского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Сказочной в д. Луза Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2430 | Распределительный газопровод в д. Косолаповы Слободского района | 0.1101 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 618.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.6276 | построен распределительный газопровод в д. Косолаповы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 602.1857; 2023: 0; 2024: 0 | 602.1857
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.2431 | Распределительный газопровод по ул. Восточной, Каштановой, Весенней, Сиреневой, Родниковой, Цветочной, Сосновой, Ясной в д. Корюгино Слободского района | 2.53 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 20145.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20145.4666 | построен распределительный газопровод по ул. Восточной, Каштановой, Весенней, Сиреневой, Родниковой, Цветочной, Сосновой, Ясной в д. Корюгино Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 19555.0163; 2023: 0; 2024: 0 | 19555.0163
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 590.4503; 2023: 0; 2024: 0 | 590.4503
2.5.2432 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Сиреневая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:67) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 2 по ул. Сиреневая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:67)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2433 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Ясная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1093) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Ясная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1093)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2434 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080820:0078) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080820:0078)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2435 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12а по ул. Цветочная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:240) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12а по ул. Цветочная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:240)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2436 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Ромашковая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:3039) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Ромашковая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:3039)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2437 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Рождественская в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:172) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Рождественская в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:172)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2438 | Газопровод-ввод к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1100 | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 38.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4449 | построен газопровод-ввод к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1100
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 30.224; 2023: 0; 2024: 0 | 30.224
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2439 | Газопровод-ввод к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1131 | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1131
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2440 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Летняя в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1110) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Летняя в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1110)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 461.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2441 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Лучистая в д. Корюгино Слободского района | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Лучистая в д. Корюгино Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2442 | Газопровод-ввод к жилому дому д. Корюгино ул. Тюльпановая, 4 | 0.011 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 188.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.8534 | построен газопровод-ввод к жилому дому д. Корюгино ул. Тюльпановая, 4
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 180.6325; 2023: 0; 2024: 0 | 180.6325
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2443 | Газопровод-ввод к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1102 | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1102
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2444 | Газопровод-ввод к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1108 | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1108
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 472.1323; 2023: 0; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2445 | Газопровод-ввод к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1799 | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1799
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2446 | Газопровод-ввод к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1815 | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому д. Корюгино кн 43:30:380834:1815
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2447 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Тюльпановая в д. Корюгино Слободского района, кад № зем уч 43:30:380834:1136 | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Тюльпановая в д. Корюгино Слободского района, кад № зем уч 43:30:380834:1136
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2448 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Лазурная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1173) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Лазурная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1173)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2449 | Распределительный газопровод по ул. Европейской, Золотой д. Кисели Слободского района | 0.3391 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 2817.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2817.7887 | построен распределительный газопровод по ул. Европейской, Золотой д. Кисели Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 2801.3468; 2023: 0; 2024: 0 | 2801.3468
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.2450 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Тихой в д. Кисели Слободского района | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4724 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Тихой в д. Кисели Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 51.2514; 2023: 0; 2024: 0 | 51.2514
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2451 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:263) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:263)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 520.4725; 2023: 0; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2452 | Газопровод-ввод к жилому дому №44 по ул. Золотая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:750) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 38.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2468 | построен газопровод-ввод к жилому дому №44 по ул. Золотая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:750)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 30.0258; 2023: 0; 2024: 0 | 30.0258
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2453 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:815) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2563 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:815)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.0354; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0354
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2454 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Вишневому в д. Кисели Слободского района | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Вишневому в д. Кисели Слободского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.2455 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Золотой в д. Кисели Слободского района | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8524 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Золотой в д. Кисели Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.6314; 2023: 0; 2024: 0 | 42.6314
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2456 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3а по ул. Золотой в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2482 ) | 0.064 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 214.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1619 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3а по ул. Золотой в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2482 )
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 205.941; 2023: 0; 2024: 0 | 205.941
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2457 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Европейской в д. Кисели Слободского района | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Европейской в д. Кисели Слободского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.2458 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Тихой в д. Кисели Слободского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Тихой в д. Кисели Слободского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.2459 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Золотая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:768) | 0.115 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 206.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7872 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Золотая в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:768)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 198.5662; 2023: 0; 2024: 0 | 198.5662
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2460 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Закатная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:743) | 0.078 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 186.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0672 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Закатная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:743)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 177.8462; 2023: 0; 2024: 0 | 177.8462
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2461 | Распределительный газопровод по ул. Косинской, Закатной, Сереброва, Рубиновой, Сосновое Кольцо, пер. Лесному, Ореховому и Солнечному проездам в д. Кассины Слободского района | 1.1396 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 9690.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9690.4127 | построен распределительный газопровод по ул. Косинской, Закатной, Сереброва, Рубиновой, Сосновое Кольцо, пер. Лесному, Ореховому и Солнечному проездам в д. Кассины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 9575.3193; 2023: 0; 2024: 0 | 9575.3193
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 115.0934; 2023: 0; 2024: 0 | 115.0934
2.5.2462 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пр-д Солнечный в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:386) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0821 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пр-д Солнечный в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:386)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.8611; 2023: 0; 2024: 0 | 53.8611
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2463 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:767) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:767)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 490.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2464 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Сосновое кольцо в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:397) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3734 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Сосновое кольцо в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:397)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 44.1524; 2023: 0; 2024: 0 | 44.1524
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2465 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Косинская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:452) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Косинская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:452)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 461.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2466 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Лесной в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:449) | 0.044 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.153 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Лесной в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:449)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 61.932; 2023: 0; 2024: 0 | 61.932
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2467 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Светлая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:40:070111:54) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4312 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Светлая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:40:070111:54)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 33.2103; 2023: 0; 2024: 0 | 33.2103
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2468 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Житная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:172) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 40.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2154 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Житная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:172)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31.9945; 2023: 0; 2024: 0 | 31.9945
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2469 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8а по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района | 0.0085 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 29.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6684 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8а по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 21.4475; 2023: 0; 2024: 0 | 21.4475
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2470 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2471 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Косимская в д. Кассины Слободского района | 0.004 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 20.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.787 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Косимская в д. Кассины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 12.5661; 2023: 0; 2024: 0 | 12.5661
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2472 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по Ореховому проезду в д. Кассины Слободского района | 0.0282 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 129.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7929 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по Ореховому проезду в д. Кассины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 121.572; 2023: 0; 2024: 0 | 121.572
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2473 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района | 0.004 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 20.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.787 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 12.5661; 2023: 0; 2024: 0 | 12.5661
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2474 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района | 0.0655 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 234.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5626 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 226.3417; 2023: 0; 2024: 0 | 226.3417
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2475 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Григория Булатова в д. Кассины Слободского района | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 513.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5872 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Григория Булатова в д. Кассины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 505.3662; 2023: 0; 2024: 0 | 505.3662
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2476 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 20.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.787 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Звездной в д. Кассины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 12.5661; 2023: 0; 2024: 0 | 12.5661
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2477 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 33.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2261 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 25.0051; 2023: 0; 2024: 0 | 25.0051
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2478 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Рубиновой в д. Кассины Слободского района | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Рубиновой в д. Кассины Слободского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.2479 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 по пр-д Ореховый в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:738) | 0.029 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 164.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0923 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 по пр-д Ореховый в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:738)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 155.8713; 2023: 0; 2024: 0 | 155.8713
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2480 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Домостроительная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:645) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 94.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.079 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Домостроительная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:645)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 85.858; 2023: 0; 2024: 0 | 85.858
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2481 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Домодедовская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:112) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 93.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7582 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Домодедовская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:112)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 85.5372; 2023: 0; 2024: 0 | 85.5372
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2482 | Газопровод-ввод до зем. участка с кад. номером 43:30:370112:644 по адресу: Кировская обл., Слободской р-н, Бобинское с/п, д.Кассины, ул. Домостроительная, д. 3а (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:644) | 0.0125 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 236.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2626 | построен газопровод-ввод до зем. участка с кад. номером 43:30:370112:644 по адресу: Кировская обл., Слободской р-н, Бобинское с/п, д.Кассины, ул. Домостроительная, д. 3а (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:644)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 228.0417; 2023: 0; 2024: 0 | 228.0417
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2483 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Никольской в д. Кассины Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2484 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Никольская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:376) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Никольская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:376)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2485 | Распределительный газопровод по ул. Марьина Роща в д. Зониха, Слободского района, Кировской области | 0.4096 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 2144.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144.2979 | построен распределительный газопровод по ул. Марьина Роща в д. Зониха, Слободского района, Кировской области
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 2127.856; 2023: 0; 2024: 0 | 2127.856
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.2486 | Распределительный газопровод по ул. Южной, Молодежной, Новой в д. Заборье Слободского района | 1.7301 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 12072.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12072.4547 | построен распределительный газопровод по ул. Южной, Молодежной, Новой в д. Заборье Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 12014.908; 2023: 0; 2024: 0 | 12014.908
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 57.5467; 2023: 0; 2024: 0 | 57.5467
2.5.2487 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Молодежная в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:477) | 0.0043 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 482.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.166 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Молодежная в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:477)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 473.9451; 2023: 0; 2024: 0 | 473.9451
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2488 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27а по ул. Боровой в д. Заборье Слободского района | 0.018 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 564.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.9486 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27а по ул. Боровой в д. Заборье Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 556.7277; 2023: 0; 2024: 0 | 556.7277
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2489 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8а по ул. Прудной в д. Заборье Слободского района | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 534.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.736 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8а по ул. Прудной в д. Заборье Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 526.515; 2023: 0; 2024: 0 | 526.515
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2490 | Газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:534) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:534)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2491 | Газопровод-ввод к жилому дому №15а по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:513) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 36.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3917 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15а по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:513)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 28.1708; 2023: 0; 2024: 0 | 28.1708
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2492 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Дружбы в дер. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:705) | 0.033 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 201.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6993 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по ул. Дружбы в дер. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:705)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 193.4784; 2023: 0; 2024: 0 | 193.4784
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2493 | Газопровод-ввод к жилому дому №18а по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:527) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18а по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:527)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2494 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Тополиная в д. Деветьярово Слободского района | 0.006 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 445.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Тополиная в д. Деветьярово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 436.8405; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2495 | Распределительный газопровод по ул. Рублевской, Счастливой, Молодежной, Семейной в д. Головизнины Слободского района Кировской области | 2.3041 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 12737.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12737.072 | построен распределительный газопровод по ул. Рублевской, Счастливой, Молодежной, Семейной в д. Головизнины Слободского района Кировской области
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 12572.6528; 2023: 0; 2024: 0 | 12572.6528
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 164.4192; 2023: 0; 2024: 0 | 164.4192
2.5.2496 | Распределительный газопровод по ул. Кольцевой, Ключевой, Весенней, Дачной, Лесной, Пограничной, Новоминчаковской, Дружбы в д. Верхние Кропачи Слободского района | 2.6102 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 9825.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9825.0313 | построен распределительный газопровод по ул. Кольцевой, Ключевой, Весенней, Дачной, Лесной, Пограничной, Новоминчаковской, Дружбы в д. Верхние Кропачи Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 9512.6348; 2023: 0; 2024: 0 | 9512.6348
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 312.3965; 2023: 0; 2024: 0 | 312.3965
2.5.2497 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по пр.Александровский в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:257) | 0.008 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 61.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8264 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по пр.Александровский в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:257)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.6055; 2023: 0; 2024: 0 | 53.6055
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2498 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340614:207) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340614:207)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2499 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:668) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:668)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2500 | Газопровод-ввод к жилому дому №65 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слобоского района | 0.022 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 47.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.183 | построен газопровод-ввод к жилому дому №65 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слобоского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.962; 2023: 0; 2024: 0 | 38.962
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2501 | Распределительный газопровод по ул. Мира, ул. Благостной, пер. Звездному, ул. Новосельской, ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района | 1.3798 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 12013.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12013.9171 | построен распределительный газопровод по ул. Мира, ул. Благостной, пер. Звездному, ул. Новосельской, ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 11948.1494; 2023: 0; 2024: 0 | 11948.1494
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 65.7677; 2023: 0; 2024: 0 | 65.7677
2.5.2502 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:0002) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:0002)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2503 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Михайловской в д. Большие Раскопины Слободского района | 0.0049 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 22.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5633 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Михайловской в д. Большие Раскопины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 14.3424; 2023: 0; 2024: 0 | 14.3424
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2504 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 21.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7739 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 13.5529; 2023: 0; 2024: 0 | 13.5529
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2505 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района | 0.0025 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 25.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.082 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Счастливой в д. Большие Раскопины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 16.861; 2023: 0; 2024: 0 | 16.861
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2506 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Михайловской в д. Большие Раскопины Слободского района | 0.0145 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 51.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0094 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Михайловской в д. Большие Раскопины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.7884; 2023: 0; 2024: 0 | 42.7884
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2507 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:429) | 0.0895 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 311.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.0598 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:429)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 302.8388; 2023: 0; 2024: 0 | 302.8388
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2508 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:502) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:502)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.5874; 2023: 0; 2024: 0 | 63.5874
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2509 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.2510 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:0013) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7926 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:0013)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 37.5716; 2023: 0; 2024: 0 | 37.5716
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2511 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:47) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2858 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:47)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.0649; 2023: 0; 2024: 0 | 47.0649
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2512 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:0035) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:0035)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 538.6001; 2023: 0; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2513 | Газопровод-ввод к жилому дому №6А по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1685) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6А по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1685)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.6748; 2023: 0; 2024: 0 | 41.6748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2514 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул.Свободная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:424) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.442 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул.Свободная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:424)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 58.221; 2023: 0; 2024: 0 | 58.221
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2515 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул.Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:33) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4355 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул.Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:33)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.2146; 2023: 0; 2024: 0 | 49.2146
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2516 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул.Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2280) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3294 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 по ул.Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2280)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.1085; 2023: 0; 2024: 0 | 40.1085
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2517 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул.Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:39) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4679 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 по ул.Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:39)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.2469; 2023: 0; 2024: 0 | 46.2469
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2518 | Распределительный газопровод по ул. Лесной в д. Большие Логуновы Слободского района | 0.1734 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 960.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.801 | построен распределительный газопровод по ул. Лесной в д. Большие Логуновы Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 944.359; 2023: 0; 2024: 0 | 944.359
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.2519 | Распределительный газопровод по ул. Северная, ул. Крестьянская, ул. А.С. Пушкина, ул. Рабочая, пер. Семейный, ул. Комсомольская, ул. Гоголя г. Слободского | 0.437 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 3684.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3684.8519 | построен распределительный газопровод по ул. Северная, ул. Крестьянская, ул. А.С. Пушкина, ул. Рабочая, пер. Семейный, ул. Комсомольская, ул. Гоголя г. Слободского
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 3614.5602; 2023: 0; 2024: 0 | 3614.5602
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 70.2917; 2023: 0; 2024: 0 | 70.2917
2.5.2520 | Распределительный газопровод по ул. Родниковая г. Слободского | 0.757 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 8834.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8834.7231 | построен распределительный газопровод по ул. Родниковая г. Слободского
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 8694.1397; 2024: 0 | 8694.1397
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 140.5834; 2024: 0 | 140.5834
2.5.2521 | Распределительный газопровод по ул. Ефимова, пер. Заречный, пер. Лесной, пер. Летний, ул. Озерная, ул. Опорная, пер. Южный г. Слободского | 11.205 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 105016.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105016.3538 | построен распределительный газопровод по ул. Ефимова, пер. Заречный, пер. Лесной, пер. Летний, ул. Озерная, ул. Опорная, пер. Южный г. Слободского
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 0; 2023: 104749.2453; 2024: 0 | 104749.2453
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 267.1085; 2024: 0 | 267.1085
2.5.2522 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Северная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:279) | 0.086 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 454.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.4405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Северная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:279)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 446.2195; 2023: 0; 2024: 0 | 446.2195
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2523 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48ф по ул. Володарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310157:0050) | 0.097 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 181.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7853 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48ф по ул. Володарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310157:0050)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 173.5643; 2023: 0; 2024: 0 | 173.5643
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2524 | Распределительный газопровод по ул. А.С. Пушкина, пер. Семейному, ул. Дерышева в г. Слободском | 0.327 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 2830.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830.5659 | построен распределительный газопровод по ул. А.С. Пушкина, пер. Семейному, ул. Дерышева в г. Слободском
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 2760.2742; 2024: 0 | 2760.2742
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 70.2917; 2024: 0 | 70.2917
2.5.2525 | Газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. П. Стучки в г. Слободской | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. П. Стучки в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2526 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Пролетарская в г. Слободской (Кадастровый номер земельного участка 43:44:310138:0104) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9535 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Пролетарская в г. Слободской (Кадастровый номер земельного участка 43:44:310138:0104)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.7325; 2023: 0; 2024: 0 | 56.7325
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2527 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. П. Корчагина в г. Слободской | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.728 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. П. Корчагина в г. Слободской
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 64.5071; 2023: 0; 2024: 0 | 64.5071
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2528 | Газопровод-ввод до жилого дома № 13 по ул. Шестаково в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010109:100) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод до жилого дома № 13 по ул. Шестаково в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010109:100)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2529 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Никольская в г. Слободской | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Никольская в г. Слободской
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 490.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2530 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Урицкого в г. Слободской | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Урицкого в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2531 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Новодачная в г. Слободской | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 93.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3237 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Новодачная в г. Слободской
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 85.1027; 2023: 0; 2024: 0 | 85.1027
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2532 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37ф по ул. Гоголя в г. Слободской | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9385 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37ф по ул. Гоголя в г. Слободской
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 51.7175; 2023: 0; 2024: 0 | 51.7175
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2533 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Луговая в г. Слободской | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Луговая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2534 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Г. Булатова в г. Слободской | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Г. Булатова в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2535 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Грина в г. Слободской | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 65.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8608 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Грина в г. Слободской
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 57.6398; 2023: 0; 2024: 0 | 57.6398
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2536 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44ф по ул. Урицкого в г. Слободской | 0.041 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 184.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.0746 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44ф по ул. Урицкого в г. Слободской
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 175.8536; 2023: 0; 2024: 0 | 175.8536
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2537 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8ф по ул. Красноармейская в г. Слободской | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 74.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.819 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8ф по ул. Красноармейская в г. Слободской
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 66.5981; 2023: 0; 2024: 0 | 66.5981
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2538 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77а по ул. Слободская в г. Слободской | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 77.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5302 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77а по ул. Слободская в г. Слободской
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 69.3093; 2023: 0; 2024: 0 | 69.3093
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2539 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Лебедева в г. Слободской | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Лебедева в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2540 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53ф по ул. Никольская в г. Слободской | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53ф по ул. Никольская в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2541 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Школьная в г. Слободской | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Школьная в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2542 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Луговая в г. Слободской | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.801 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Луговая в г. Слободской
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.58; 2023: 0; 2024: 0 | 63.58
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2543 | Газопровод-ввод к жилому дому № 147 по ул. Советская в г. Слободской | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 147 по ул. Советская в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2544 | Газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. О.Кошевого в г. Слободской | 0.022 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 88.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3686 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. О.Кошевого в г. Слободской
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 80.1476; 2023: 0; 2024: 0 | 80.1476
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2545 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2ф по ул. Слободская в г. Слободской | 0.023 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 111.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1584 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2ф по ул. Слободская в г. Слободской
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 102.9374; 2023: 0; 2024: 0 | 102.9374
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2546 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Октябрьская в г. Слободской, кадастровый номер земельного участка 43:44:320142:49 | 0.01 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Октябрьская в г. Слободской, кадастровый номер земельного участка 43:44:320142:49
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2547 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Железнодорожная в г. Слободской | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 74.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6197 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Железнодорожная в г. Слободской
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 66.3987; 2023: 0; 2024: 0 | 66.3987
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2548 | Газопровод-ввод к жилому №29 по ул. Майская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:210) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому №29 по ул. Майская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:210)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.2549 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. О. Кошевого в г. Слободской | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. О. Кошевого в г. Слободской
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.2550 | Газопровод-ввод к жилому дому № 76, кв. 2 по ул. Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:7) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 76, кв. 2 по ул. Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:7)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.5196; 2023: 0; 2024: 0 | 41.5196
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2551 | Распределительный газопровод по ул. Красноармейская г. Слободского | 0.071 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 141.0236 | 871.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.0557 | построен распределительный газопровод по ул. Красноармейская г. Слободского
[5 empty] | средства организаций | 2022: 141.0236; 2023: 842.9153; 2024: 0 | 983.939
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 28.1167; 2024: 0 | 28.1167
2.5.2552 | Газопровод-ввод до жилого дома №1л по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:185) | 0.032 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 97.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3309 | построен газопровод-ввод до жилого дома №1л по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:185)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 89.11; 2023: 0; 2024: 0 | 89.11
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2553 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по пер. Котлянский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:41) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7564 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по пер. Котлянский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:41)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.5355; 2023: 0; 2024: 0 | 49.5355
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2554 | Газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Свободы в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:42) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 56.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.032 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Свободы в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:42)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.8111; 2023: 0; 2024: 0 | 47.8111
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2555 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Энтузиастов в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:282) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7533 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Энтузиастов в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:282)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.5324; 2023: 0; 2024: 0 | 63.5324
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2556 | Газопровод-ввод до жилого дома №7 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:0043) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод до жилого дома №7 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:0043)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2557 | Газопровод-ввод к жилому дому №119 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320112:51) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №119 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320112:51)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2558 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:6) | 0.0211 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 91.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5326 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:6)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 83.3116; 2023: 0; 2024: 0 | 83.3116
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2559 | Газопровод-ввод к жилому дому №67ф по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:61) | 0.052 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 208.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3283 | построен газопровод-ввод к жилому дому №67ф по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:61)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 200.1073; 2023: 0; 2024: 0 | 200.1073
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2560 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Гоголя в г. Слободской | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7354 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Гоголя в г. Слободской
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.5144; 2023: 0; 2024: 0 | 56.5144
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2561 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310173:14) | 0.029 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 130.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5856 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310173:14)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 122.3646; 2023: 0; 2024: 0 | 122.3646
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2562 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по пер. Зои Космодемьянской в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:65) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по пер. Зои Космодемьянской в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:65)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2563 | Газопровод-ввод к жилому дому № 205 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320169:0007) | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 80.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.036 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 205 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320169:0007)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 71.8151; 2023: 0; 2024: 0 | 71.8151
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2564 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Лебедева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320162:84) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Лебедева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320162:84)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2565 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:50) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2619 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:50)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 45.0409; 2023: 0; 2024: 0 | 45.0409
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2566 | Газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:0047) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:0047)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2567 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Профсоюзная в г. Слободской | 0.122 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 223.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.5096 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Профсоюзная в г. Слободской
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 215.2887; 2023: 0; 2024: 0 | 215.2887
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2568 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:90) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5007 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:90)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31.2797; 2023: 0; 2024: 0 | 31.2797
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2569 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010109:52) | 0.0305 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 638.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.7908 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010109:52)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 630.5699; 2023: 0; 2024: 0 | 630.5699
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2570 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Пролетарская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0011) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6663 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Пролетарская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0011)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.4453; 2023: 0; 2024: 0 | 60.4453
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2571 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Энтузиастов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:283) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 74.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8719 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по ул. Энтузиастов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:283)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 66.651; 2023: 0; 2024: 0 | 66.651
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2572 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул.Крестьянская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:228) | 0.01 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул.Крестьянская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:228)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2573 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:6) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 115.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0972 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:6)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 106.8762; 2023: 0; 2024: 0 | 106.8762
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2574 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 по пер. Спировский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310121:33) | 0.035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 93.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.383 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 по пер. Спировский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310121:33)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 85.162; 2023: 0; 2024: 0 | 85.162
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2575 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по пер.Котлянский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:47) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по пер.Котлянский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:47)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2576 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Л.Чайкиной в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:90) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Л.Чайкиной в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:90)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2577 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:74) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1085 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:74)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.8876; 2023: 0; 2024: 0 | 38.8876
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2578 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Набережная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310157:76) | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 65.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1287 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Набережная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310157:76)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.9077; 2023: 0; 2024: 0 | 56.9077
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2579 | Газопровод-ввод к жилому дому №95 2ф по ул.Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:38) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.923 | построен газопровод-ввод к жилому дому №95 2ф по ул.Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:38)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 54.7021; 2023: 0; 2024: 0 | 54.7021
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2580 | Газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул.Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:54) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 534.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.736 | построен газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул.Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:54)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 526.515; 2023: 0; 2024: 0 | 526.515
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2581 | Газопровод-ввод к жилому дому №48 по ул. Дзержинского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0129) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №48 по ул. Дзержинского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0129)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2582 | Газопровод-ввод к жилому дому №45 по ул.К.Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:60) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3411 | построен газопровод-ввод к жилому дому №45 по ул.К.Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:60)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 50.1202; 2023: 0; 2024: 0 | 50.1202
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2583 | Газопровод-ввод к жилому дому №99 по ул.Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:45) | 0.032 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 197.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.9427 | построен газопровод-ввод к жилому дому №99 по ул.Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:45)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 189.7218; 2023: 0; 2024: 0 | 189.7218
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2584 | Газопровод-ввод к жилому дому №53 по ул.К.Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:46) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6334 | построен газопровод-ввод к жилому дому №53 по ул.К.Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:46)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.4124; 2023: 0; 2024: 0 | 59.4124
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2585 | Газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул.Г. Булатова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320165:45) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 56.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.303 | построен газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул.Г. Булатова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320165:45)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 48.082; 2023: 0; 2024: 0 | 48.082
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2586 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по пер. Фабричный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320157:20) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 79.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0352 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по пер. Фабричный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320157:20)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 70.8143; 2023: 0; 2024: 0 | 70.8143
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2587 | Газопровод-ввод к жилому дому №1, кв.1 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:69) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1, кв.1 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:69)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2588 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 кв. 3 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:69) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 27.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4025 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 кв. 3 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:69)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 19.1815; 2023: 0; 2024: 0 | 19.1815
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2589 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:136) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8668 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:136)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 51.6459; 2023: 0; 2024: 0 | 51.6459
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2590 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:136) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 56.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0961 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:136)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.8751; 2023: 0; 2024: 0 | 47.8751
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2591 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 И по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:132) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2147 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 И по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:132)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.9937; 2023: 0; 2024: 0 | 46.9937
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2592 | Газопровод-ввод к жилому дому №41ф по ул. Набережная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320110:91) | 0.024 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 121.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7243 | построен газопровод-ввод к жилому дому №41ф по ул. Набережная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320110:91)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 113.5033; 2023: 0; 2024: 0 | 113.5033
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2593 | Газопровод-ввод к жилому дому №1Л по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:289) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1906 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1Л по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:289)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 45.9696; 2023: 0; 2024: 0 | 45.9696
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2594 | Газопровод-ввод к жилому дому №5а по ул. Весенняя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:108) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2843 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5а по ул. Весенняя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:108)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.0633; 2023: 0; 2024: 0 | 43.0633
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2595 | Газопровод-ввод до жилого дома №17 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310172:32) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1758 | построен газопровод-ввод до жилого дома №17 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310172:32)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39.9548; 2023: 0; 2024: 0 | 39.9548
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2596 | Газопровод-ввод до жилого дома № 1 по пер. Дружный в г. Слободской (земельный участок с кадастровым номером 43:44:330107:570) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6318 | построен газопровод-ввод до жилого дома № 1 по пер. Дружный в г. Слободской (земельный участок с кадастровым номером 43:44:330107:570)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 34.4108; 2023: 0; 2024: 0 | 34.4108
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2597 | Газопровод-ввод к жилому дому №68 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310173:43) | 0.034 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 180.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2737 | построен газопровод-ввод к жилому дому №68 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310173:43)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 172.0527; 2023: 0; 2024: 0 | 172.0527
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2598 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0033) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2462 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0033)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 52.0253; 2023: 0; 2024: 0 | 52.0253
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2599 | Газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310196:191) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310196:191)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2600 | Газопровод-ввод к жилому дому №207 по ул. Советская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320169:5) | 0.0388 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 124.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4264 | построен газопровод-ввод к жилому дому №207 по ул. Советская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320169:5)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 116.2054; 2023: 0; 2024: 0 | 116.2054
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2601 | Газопровод-ввод к жилому дому №31а по ул. Энгельса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:63) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 98.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6252 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31а по ул. Энгельса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:63)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 90.4042; 2023: 0; 2024: 0 | 90.4042
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2602 | Газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:19) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2672 | построен газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:19)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 37.0463; 2023: 0; 2024: 0 | 37.0463
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2603 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по пер. Кольцевой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:51) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 504.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5234 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по пер. Кольцевой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:51)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 496.3024; 2023: 0; 2024: 0 | 496.3024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2604 | Газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:0020) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому №33 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:0020)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2605 | Газопровод-ввод к жилому дому №32А по ул. Успенская в с. Успенское в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:299) | 0.0036 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 477.9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.9363 | построен газопровод-ввод к жилому дому №32А по ул. Успенская в с. Успенское в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:299)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 469.7153; 2023: 0; 2024: 0 | 469.7153
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2606 | Распределительный газопровод в д. Щуково Слободского района | 5.279 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 45445.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45445.3417 | построен распределительный газопровод в д. Щуково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 44503.433; 2024: 0 | 44503.433
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 941.9088; 2024: 0 | 941.9088
2.5.2607 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.21 | 0.0043 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4292 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.21
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 37.2082; 2023: 0; 2024: 0 | 37.2082
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2608 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.24 | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2585 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.24
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 61.0376; 2023: 0; 2024: 0 | 61.0376
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2609 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.19 | 0.0047 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1371 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.19
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 34.9162; 2023: 0; 2024: 0 | 34.9162
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2610 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.55, кв.2 | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 80.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6655 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.55, кв.2
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 72.4445; 2023: 0; 2024: 0 | 72.4445
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2611 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.23 | 0.0057 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 81.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.628 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.23
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 73.4071; 2023: 0; 2024: 0 | 73.4071
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2612 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.26 | 0.0131 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2026 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.26
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 52.9816; 2023: 0; 2024: 0 | 52.9816
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2613 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Школьный, д.8 | 0.0031 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.135 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Школьный, д.8
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 35.914; 2023: 0; 2024: 0 | 35.914
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2614 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.28 | 0.0137 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7308 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.28
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.5099; 2023: 0; 2024: 0 | 59.5099
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2615 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Земнухова, д.12 | 0.0028 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3208 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Земнухова, д.12
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 33.0998; 2023: 0; 2024: 0 | 33.0998
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2616 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Калинина, д.63 | 0.0113 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8137 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Калинина, д.63
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.5927; 2023: 0; 2024: 0 | 46.5927
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2617 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.50 | 0.0061 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9051 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.50
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 37.6842; 2023: 0; 2024: 0 | 37.6842
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2618 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Ватутина, д.4 | 0.0017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.731 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Ватутина, д.4
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 37.5101; 2023: 0; 2024: 0 | 37.5101
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2619 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, 108 | 0.0041 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7947 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, 108
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.5737; 2023: 0; 2024: 0 | 40.5737
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2620 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.61 | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5652 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.61
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 44.3443; 2023: 0; 2024: 0 | 44.3443
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2621 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Куйбышева, д.42 | 0.0211 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 84.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6856 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Куйбышева, д.42
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 76.4647; 2023: 0; 2024: 0 | 76.4647
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2622 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Хуторской, д.6 | 0.0026 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4093 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Хуторской, д.6
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 33.1883; 2023: 0; 2024: 0 | 33.1883
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2623 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.42 | 0.0167 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 65.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.763 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.42
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 57.542; 2023: 0; 2024: 0 | 57.542
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2624 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.67 | 0.0106 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7123 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.67
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.4913; 2023: 0; 2024: 0 | 41.4913
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2625 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.85 | 0.0151 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9119 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.85
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.691; 2023: 0; 2024: 0 | 63.691
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2626 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Заовражная, д.3 | 0.0825 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 145.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1063 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Заовражная, д.3
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 136.8854; 2023: 0; 2024: 0 | 136.8854
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2627 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.64 | 0.0087 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4484 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.64
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.2274; 2023: 0; 2024: 0 | 43.2274
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2628 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Луначарского, д.4 | 0.059 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 116.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6759 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Луначарского, д.4
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 108.4549; 2023: 0; 2024: 0 | 108.4549
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2629 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Спартака, д.22 | 0.0131 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 100.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5727 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Спартака, д.22
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 92.3517; 2023: 0; 2024: 0 | 92.3517
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2630 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Восточная, д.11, кв.2 | 0.0068 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3386 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Восточная, д.11, кв.2
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.1177; 2023: 0; 2024: 0 | 43.1177
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2631 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Луначарского, д.2 | 0.0568 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 114.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5215 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Луначарского, д.2
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 106.3005; 2023: 0; 2024: 0 | 106.3005
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2632 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.43 | 0.0081 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1052 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.43
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.8843; 2023: 0; 2024: 0 | 46.8843
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2633 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.124 | 0.0109 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3327 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.124
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 52.1118; 2023: 0; 2024: 0 | 52.1118
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2634 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.17 | 0.0143 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7919 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.17
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 52.571; 2023: 0; 2024: 0 | 52.571
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2635 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.129 | 0.0066 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7702 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.129
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 36.5493; 2023: 0; 2024: 0 | 36.5493
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2636 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.58 | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 81.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.175 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.58
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 72.954; 2023: 0; 2024: 0 | 72.954
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2637 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.60 | 0.0103 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 80.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0607 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.60
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 71.8397; 2023: 0; 2024: 0 | 71.8397
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2638 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.52 (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0008) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 77.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0694 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Труда, д.52 (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0008)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 68.8485; 2023: 0; 2024: 0 | 68.8485
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2639 | Газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0109) | 0.0067 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8608 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0109)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.6398; 2023: 0; 2024: 0 | 38.6398
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2640 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.80 | 0.0167 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0524 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.80
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 44.8314; 2023: 0; 2024: 0 | 44.8314
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2641 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.15 | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 38.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4467 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.15
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 30.2258; 2023: 0; 2024: 0 | 30.2258
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2642 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.18, кв.2 | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6972 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.18, кв.2
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.4763; 2023: 0; 2024: 0 | 53.4763
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2643 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.92 | 0.0074 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1353 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.92
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 61.9144; 2023: 0; 2024: 0 | 61.9144
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2644 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.54 | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3372 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.54
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 37.1162; 2023: 0; 2024: 0 | 37.1162
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2645 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.102 | 0.0028 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5333 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.102
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.3123; 2023: 0; 2024: 0 | 38.3123
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2646 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.38 | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2077 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.38
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 37.9867; 2023: 0; 2024: 0 | 37.9867
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2647 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.111 | 0.0682 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 224.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5576 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.111
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 216.3367; 2023: 0; 2024: 0 | 216.3367
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2648 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.45 | 0.0087 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3483 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.45
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.1274; 2023: 0; 2024: 0 | 47.1274
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2649 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.20 | 0.0056 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5643 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.20
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39.3433; 2023: 0; 2024: 0 | 39.3433
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2650 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Спартака, д.57 | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 87.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.047 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Спартака, д.57
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 78.826; 2023: 0; 2024: 0 | 78.826
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2651 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.116 | 0.0094 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9104 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.116
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.6895; 2023: 0; 2024: 0 | 38.6895
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2652 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.172 | 0.0083 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 90.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4993 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.172
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 82.2784; 2023: 0; 2024: 0 | 82.2784
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2653 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.128 | 0.0115 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3242 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.128
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.1032; 2023: 0; 2024: 0 | 49.1032
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2654 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.3 | 0.0788 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 133.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8488 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.3
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 125.6279; 2023: 0; 2024: 0 | 125.6279
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2655 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.11 | 0.0096 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 86.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6993 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.11
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 78.4784; 2023: 0; 2024: 0 | 78.4784
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2656 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.48 | 0.0036 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4649 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.48
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39.244; 2023: 0; 2024: 0 | 39.244
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2657 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.86 | 0.0068 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 82.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8999 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Песчанская, д.86
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 74.679; 2023: 0; 2024: 0 | 74.679
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2658 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Калинина, д.33 | 0.0135 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2792 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Калинина, д.33
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 58.0582; 2023: 0; 2024: 0 | 58.0582
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2659 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.7 | 0.0071 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 35.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4915 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.7
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 27.2705; 2023: 0; 2024: 0 | 27.2705
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2660 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Торфяной, д.6 | 0.0042 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9045 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Торфяной, д.6
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 33.6835; 2023: 0; 2024: 0 | 33.6835
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2661 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.27 | 0.0169 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 558.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.3018 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.27
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 550.0809; 2023: 0; 2024: 0 | 550.0809
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2662 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.122 | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4867 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.122
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.2658; 2023: 0; 2024: 0 | 43.2658
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2663 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.115 | 0.0093 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.526 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.115
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.305; 2023: 0; 2024: 0 | 53.305
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2664 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.131 | 0.0109 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 85.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6774 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Краснофлотская, д.131
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 77.4564; 2023: 0; 2024: 0 | 77.4564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2665 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.1 | 0.0388 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 92.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0884 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.1
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 83.8674; 2023: 0; 2024: 0 | 83.8674
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2666 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.73 | 0.091 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 129.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7023 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.73
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 121.4813; 2023: 0; 2024: 0 | 121.4813
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2667 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.68 | 0.0168 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 56.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2655 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.68
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 48.0446; 2023: 0; 2024: 0 | 48.0446
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2668 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.47 | 0.0145 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4746 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.47
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.2536; 2023: 0; 2024: 0 | 47.2536
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2669 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.31 | 0.0048 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7528 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.31
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.5318; 2023: 0; 2024: 0 | 43.5318
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2670 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.9 | 0.0102 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6788 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.9
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.4579; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4579
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2671 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.43 | 0.0077 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0944 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.43
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.8734; 2023: 0; 2024: 0 | 59.8734
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2672 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Стадионный, д.7 | 0.0032 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1506 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Стадионный, д.7
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.9296; 2023: 0; 2024: 0 | 53.9296
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2673 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Киршатский, д.12 | 0.0073 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9901 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Киршатский, д.12
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 55.7691; 2023: 0; 2024: 0 | 55.7691
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2674 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.77 | 0.0855 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 120.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0909 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.77
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 111.8699; 2023: 0; 2024: 0 | 111.8699
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2675 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Тюленина, д.4 | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 74.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5261 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Тюленина, д.4
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 66.3051; 2023: 0; 2024: 0 | 66.3051
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2676 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Заречный, д.5 | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3299 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Заречный, д.5
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 52.109; 2023: 0; 2024: 0 | 52.109
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2677 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Разина, д.13 | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7509 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Разина, д.13
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 44.53; 2023: 0; 2024: 0 | 44.53
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2678 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Динамо, д.45 | 0.015 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Динамо, д.45
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2679 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.126 | 0.0124 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8015 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.126
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.5805; 2023: 0; 2024: 0 | 53.5805
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2680 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.5 | 0.0093 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 56.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5123 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.5
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 48.2913; 2023: 0; 2024: 0 | 48.2913
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2681 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Советская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310157:150) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5754 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Советская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310157:150)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.3545; 2023: 0; 2024: 0 | 38.3545
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2682 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.8 | 0.0163 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.318 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.8
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.0971; 2023: 0; 2024: 0 | 47.0971
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2683 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.101 | 0.0145 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3463 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.101
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.1254; 2023: 0; 2024: 0 | 59.1254
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2684 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.46 | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.46
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2685 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Динамо, д.88 | 0.0707 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 138.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4076 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Динамо, д.88
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 130.1866; 2023: 0; 2024: 0 | 130.1866
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2686 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.36 | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0867 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.36
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 32.8658; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8658
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2687 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Морозова, д.11 | 0.073 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 133.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3711 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Морозова, д.11
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 125.1502; 2023: 0; 2024: 0 | 125.1502
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2688 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.86 | 0.0158 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1191 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.86
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.8982; 2023: 0; 2024: 0 | 60.8982
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2689 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Комсомольская, д.71 | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 77.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5226 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Комсомольская, д.71
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 69.3016; 2023: 0; 2024: 0 | 69.3016
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2690 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.64 | 0.0096 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 56.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8797 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.64
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 48.6587; 2023: 0; 2024: 0 | 48.6587
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2691 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.50 | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7231 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.50
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 55.5021; 2023: 0; 2024: 0 | 55.5021
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2692 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.41 | 0.0093 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 111.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2111 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.41
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 102.9901; 2023: 0; 2024: 0 | 102.9901
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2693 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.1, кв.2 | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.1, кв.2
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2694 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.6 | 0.0064 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9914 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.6
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.7705; 2023: 0; 2024: 0 | 43.7705
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2695 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.20 | 0.0141 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4979 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.20
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 54.2769; 2023: 0; 2024: 0 | 54.2769
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2696 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.77 | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 77.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3263 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.77
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 69.1053; 2023: 0; 2024: 0 | 69.1053
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2697 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.32 | 0.1418 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 203.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.8317 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Дачная, д.32
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 195.6107; 2023: 0; 2024: 0 | 195.6107
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2698 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.18, кв.1 | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0387 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.18, кв.1
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 52.8177; 2023: 0; 2024: 0 | 52.8177
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2699 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Горького, д.15 | 0.0094 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3837 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Горького, д.15
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31.1627; 2023: 0; 2024: 0 | 31.1627
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2700 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.87 | 0.0145 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 101.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8712 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.87
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 93.6502; 2023: 0; 2024: 0 | 93.6502
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2701 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Зелёный, д.10 | 0.0038 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1885 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Зелёный, д.10
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 35.9675; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9675
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2702 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.4 | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 100.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.838 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Энгельса, д.4
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 92.6171; 2023: 0; 2024: 0 | 92.6171
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2703 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.148 | 0.0151 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 94.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4434 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.148
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 86.2224; 2023: 0; 2024: 0 | 86.2224
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2704 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.17 | 0.0145 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 74.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1703 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.17
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 65.9493; 2023: 0; 2024: 0 | 65.9493
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2705 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.78 | 0.0221 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7195 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.78
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 55.4985; 2023: 0; 2024: 0 | 55.4985
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2706 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.1, кв.3 | 0.0053 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 488.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.2086 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.1, кв.3
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 479.9876; 2023: 0; 2024: 0 | 479.9876
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2707 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Крупской, д.14 | 0.0106 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0075 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Крупской, д.14
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.7865; 2023: 0; 2024: 0 | 40.7865
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2708 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.79 | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 90.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6681 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.79
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 82.4472; 2023: 0; 2024: 0 | 82.4472
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2709 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.39 | 0.0216 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6051 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.39
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.3841; 2023: 0; 2024: 0 | 56.3841
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2710 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Урицкого, д.75 | 0.0185 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 152.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0658 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Урицкого, д.75
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 143.8449; 2023: 0; 2024: 0 | 143.8449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2711 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.56 | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2327 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Карла Маркса, д.56
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 34.0117; 2023: 0; 2024: 0 | 34.0117
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2712 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.118 | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5866 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.118
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.3657; 2023: 0; 2024: 0 | 46.3657
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2713 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.6, кв.1 | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Новая, д.6, кв.1
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2714 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.41 | 0.015 | январь 2022 года | октябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.41
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2715 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.78 | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1573 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Ленина, д.78
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 48.9363; 2023: 0; 2024: 0 | 48.9363
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2716 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.39 | 0.0064 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3395 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Милицейская, д.39
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.1185; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1185
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2717 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.32 | 0.0126 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 56.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5831 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.32
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 48.3622; 2023: 0; 2024: 0 | 48.3622
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2718 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Увальская, д.67 | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 534.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.736 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Увальская, д.67
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 526.515; 2023: 0; 2024: 0 | 526.515
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2719 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.15 | 0.0048 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.197 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.15
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.9761; 2023: 0; 2024: 0 | 59.9761
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2720 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.93 | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1372 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.93
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 44.9162; 2023: 0; 2024: 0 | 44.9162
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2721 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Коковихина, д.66 | 0.0026 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5439 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Коковихина, д.66
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 35.323; 2023: 0; 2024: 0 | 35.323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2722 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Больничная, д.2, кв.2 | 0.125 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1384.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384.6558 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Больничная, д.2, кв.2
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1376.4348; 2023: 0; 2024: 0 | 1376.4348
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2723 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Урицкого, д.7 | 0.0122 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9074 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Урицкого, д.7
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.6864; 2023: 0; 2024: 0 | 47.6864
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2724 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.41 | 0.0196 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5616 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Первомайская, д.41
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.3406; 2023: 0; 2024: 0 | 60.3406
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2725 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Больничная, д.2, кв.1 | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 489.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.4171 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Больничная, д.2, кв.1
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 481.1961; 2023: 0; 2024: 0 | 481.1961
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2726 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.15 | 0.0205 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 580.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.0549 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.15
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 571.834; 2023: 0; 2024: 0 | 571.834
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2727 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.137 | 0.0108 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.631 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.137
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.41; 2023: 0; 2024: 0 | 43.41
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2728 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.154 | 0.0126 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9091 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пролетарская, д.154
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.6881; 2023: 0; 2024: 0 | 49.6881
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2729 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шпагина, д.6 | 0.0945 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 150.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3932 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шпагина, д.6
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 142.1722; 2023: 0; 2024: 0 | 142.1722
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2730 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Электриков, д.5 | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6971 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Электриков, д.5
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 35.4761; 2023: 0; 2024: 0 | 35.4761
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2731 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.21 | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 86.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0033 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.21
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 77.7823; 2023: 0; 2024: 0 | 77.7823
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2732 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.66 | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.721 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.66
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.5; 2023: 0; 2024: 0 | 47.5
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2733 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.54 | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3164 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Чапаева, д.54
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.0954; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0954
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2734 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.38 | 0.0054 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2128 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.38
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 36.9919; 2023: 0; 2024: 0 | 36.9919
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2735 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.10 | 0.015 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Советская, д.10
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2736 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.62 | 0.0088 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7912 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.62
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.5703; 2023: 0; 2024: 0 | 38.5703
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2737 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Тюленина, д.6 | 0.0059 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 87.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5833 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, пер.Тюленина, д.6
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 79.3623; 2023: 0; 2024: 0 | 79.3623
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2738 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.22 | 0.0186 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 78.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1718 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Кооперации, д.22
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 69.9509; 2023: 0; 2024: 0 | 69.9509
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2739 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.9 | 0.0094 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1508 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.9
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.9299; 2023: 0; 2024: 0 | 38.9299
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2740 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Медведева, д.25 | 0.048 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 93.7543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7543 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Медведева, д.25
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 85.5334; 2023: 0; 2024: 0 | 85.5334
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2741 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.49 | 0.0197 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7913 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.49
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.5703; 2023: 0; 2024: 0 | 59.5703
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2742 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.13 | 0.0126 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5956 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.13
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.3746; 2023: 0; 2024: 0 | 42.3746
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2743 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.62 | 0.0116 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3862 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.62
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 50.1653; 2023: 0; 2024: 0 | 50.1653
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2744 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.151 | 0.0102 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0013 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Халтурина, д.151
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 54.7803; 2023: 0; 2024: 0 | 54.7803
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2745 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.73 | 0.0092 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2516 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.73
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39.0307; 2023: 0; 2024: 0 | 39.0307
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2746 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Красноармейская, д.82 | 0.0081 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6272 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Красноармейская, д.82
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 44.4062; 2023: 0; 2024: 0 | 44.4062
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2747 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Буденного, д.80 | 0.0058 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3407 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Буденного, д.80
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 62.1198; 2023: 0; 2024: 0 | 62.1198
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2748 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Крупской, д.72 | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Крупской, д.72
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2749 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.90 | 0.0271 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.173 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Воровского, д.90
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 54.952; 2023: 0; 2024: 0 | 54.952
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2750 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.76 | 0.0058 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 80.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4995 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Шевченко, д.76
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 72.2786; 2023: 0; 2024: 0 | 72.2786
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2751 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Сталеваров, д.5А, кв.1 | 0.1068 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 175.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.6244 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Сталеваров, д.5А, кв.1
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 167.4034; 2023: 0; 2024: 0 | 167.4034
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2752 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.59 | 0.0093 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7992 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Герцена, д.59
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 36.5782; 2023: 0; 2024: 0 | 36.5782
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2753 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Вокзальная, д.20, кв.1 | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1075 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Вокзальная, д.20, кв.1
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 61.8866; 2023: 0; 2024: 0 | 61.8866
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2754 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.22 | 0.0103 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 65.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3518 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Островского, д.22
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 57.1308; 2023: 0; 2024: 0 | 57.1308
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2755 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.44 | 0.0063 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 65.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1234 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Октябрьская, д.44
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.9025; 2023: 0; 2024: 0 | 56.9025
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2756 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.46А | 0.03 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Пушкина, д.46А
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2757 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Мира, д.9, кв.1 | 0.0084 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9177 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Мира, д.9, кв.1
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 35.6968; 2023: 0; 2024: 0 | 35.6968
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2758 | Газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.77 | 0.0151 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9186 | построен газопровод-ввод к жилому дому г. Омутнинск, ул.Стальская, д.77
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.6977; 2023: 0; 2024: 0 | 42.6977
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2759 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по пер. Цветочный в г. Омутнинске | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по пер. Цветочный в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2760 | Газопровод-ввод к жилому дому № 98 по ул. Воровского в г. Омутнинске | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2823 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 98 по ул. Воровского в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39.0614; 2023: 0; 2024: 0 | 39.0614
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2761 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.Герцена в г. Омутнинске | 0.0118 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4595 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.Герцена в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.2385; 2023: 0; 2024: 0 | 49.2385
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2762 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Горького в г. Омутнинске | 0.0192 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7126 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Горького в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.4916; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4916
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2763 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Карла Маркса в г. Омутнинске | 0.0087 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.277 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Карла Маркса в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 34.0561; 2023: 0; 2024: 0 | 34.0561
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2764 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул.Красноармейская в г. Омутнинске | 0.0171 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8286 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул.Красноармейская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 44.6076; 2023: 0; 2024: 0 | 44.6076
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2765 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул.Парковая в г. Омутнинске | 0.0161 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 82.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7701 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул.Парковая в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 74.5491; 2023: 0; 2024: 0 | 74.5491
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2766 | Газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9235 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 44.7025; 2023: 0; 2024: 0 | 44.7025
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2767 | Газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул.Тукмачева в г. Омутнинске | 0.0121 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 103.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8163 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул.Тукмачева в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 95.5954; 2023: 0; 2024: 0 | 95.5954
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2768 | Газопровод-ввод к жилому дому № 132 по ул.Халтурина в г. Омутнинске | 0.0077 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1927 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 132 по ул.Халтурина в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 35.9718; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9718
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2769 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул.Шпагина в г. Омутнинске | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4096 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул.Шпагина в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.1887; 2023: 0; 2024: 0 | 46.1887
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2770 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5259 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.305; 2023: 0; 2024: 0 | 67.305
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2771 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 92.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1451 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 83.9241; 2023: 0; 2024: 0 | 83.9241
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2772 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул.Коковихина в г. Омутнинске | 0.0106 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул.Коковихина в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39.2251; 2023: 0; 2024: 0 | 39.2251
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2773 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул.Крупской в г. Омутнинске | 0.0024 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3282 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул.Крупской в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 61.1072; 2023: 0; 2024: 0 | 61.1072
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2774 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Энгельса в г. Омутнинске | 0.0069 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3895 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул.Энгельса в г. Омутнинске
[5 empty] | средства организаций | 2022: 37.1686; 2023: 0; 2024: 0 | 37.1686
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2775 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул.Шевченко в г. Омутнинске | 0.0066 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул.Шевченко в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.4749; 2023: 0; 2024: 0 | 67.4749
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2776 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул.Ленина в г. Омутнинске | 0.0053 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 40.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6414 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул.Ленина в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 32.4205; 2023: 0; 2024: 0 | 32.4205
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2777 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул.Буденного в г. Омутнинске | 0.032 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 135.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.7107 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул.Буденного в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 127.4898; 2023: 0; 2024: 0 | 127.4898
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2778 | Газопровод-ввод к жилому дому № 129 по ул.Кооперации в г. Омутнинске | 0.0111 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1256 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 129 по ул.Кооперации в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 66.9047; 2023: 0; 2024: 0 | 66.9047
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2779 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул.Сталеваров в г. Омутнинске | 0.0707 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 142.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0794 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул.Сталеваров в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 133.8585; 2023: 0; 2024: 0 | 133.8585
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2780 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул.Труда в г. Омутнинске | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3398 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул.Труда в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.1188; 2023: 0; 2024: 0 | 43.1188
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2781 | Газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул.Юных Пионеров в г. Омутнинске | 0.015 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул.Юных Пионеров в г. Омутнинске
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2782 | Газопровод-ввод к жилому дому № 110 по ул.Стальская в г. Омутнинске | 0.0094 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5408 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 110 по ул.Стальская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.3198; 2023: 0; 2024: 0 | 41.3198
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2783 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул.Увальская в г. Омутнинске | 0.0072 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.984 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул.Увальская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 33.763; 2023: 0; 2024: 0 | 33.763
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2784 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул.Чапаева в г. Омутнинске | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5766 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул.Чапаева в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 52.3556; 2023: 0; 2024: 0 | 52.3556
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2785 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул.Горького в г. Омутнинске | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6747 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул.Горького в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 50.4537; 2023: 0; 2024: 0 | 50.4537
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2786 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул.Горького в г. Омутнинске | 0.0177 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4706 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул.Горького в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.2496; 2023: 0; 2024: 0 | 53.2496
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2787 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул.Динамо в г. Омутнинске | 0.0059 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3791 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул.Динамо в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.1581; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1581
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2788 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул.Ленина в г. Омутнинске | 0.0125 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2177 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул.Ленина в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 50.9967; 2023: 0; 2024: 0 | 50.9967
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2789 | Газопровод-ввод к жилому дому № 80 по ул.Труда в г. Омутнинске | 0.0083 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 506.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.3361 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 80 по ул.Труда в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 498.1152; 2023: 0; 2024: 0 | 498.1152
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2790 | Газопровод-ввод к жилому дому № 102 по ул.Воровского в г. Омутнинске | 0.0106 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5941 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 102 по ул.Воровского в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.3731; 2023: 0; 2024: 0 | 41.3731
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2791 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул.Куйбышева в г. Омутнинске | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 73.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.614 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул.Куйбышева в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 65.393; 2023: 0; 2024: 0 | 65.393
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2792 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул.Пушкина в г. Омутнинске | 0.0039 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0501 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул.Пушкина в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 44.8292; 2023: 0; 2024: 0 | 44.8292
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2793 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул.Пушкина в г. Омутнинске | 0.0076 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 56.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул.Пушкина в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 48.3128; 2023: 0; 2024: 0 | 48.3128
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2794 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Буденного в г. Омутнинске | 0.0442 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 90.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5528 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Буденного в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 82.3318; 2023: 0; 2024: 0 | 82.3318
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2795 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Чиговская в г. Омутнинске | 0.0165 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3274 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Чиговская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 58.1065; 2023: 0; 2024: 0 | 58.1065
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2796 | Газопровод-ввод к жилому дому № 107 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске | 0.0057 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4729 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 107 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.2519; 2023: 0; 2024: 0 | 46.2519
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2797 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул.Чапаева в г. Омутнинске | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0102 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул.Чапаева в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.7892; 2023: 0; 2024: 0 | 53.7892
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2798 | Газопровод-ввод к жилому дому № 79 по ул.Шевченко в г. Омутнинске | 0.0071 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 85.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7387 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 79 по ул.Шевченко в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 77.5178; 2023: 0; 2024: 0 | 77.5178
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2799 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 80.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6326 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 72.4117; 2023: 0; 2024: 0 | 72.4117
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2800 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул.Новая в г. Омутнинске | 0.0123 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4517 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул.Новая в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.2308; 2023: 0; 2024: 0 | 46.2308
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2801 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул.Труда в г. Омутнинске | 0.0031 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 470.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.5405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул.Труда в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 462.3195; 2023: 0; 2024: 0 | 462.3195
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2802 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул.Шишкина в г. Омутнинске | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7878 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул.Шишкина в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 45.5668; 2023: 0; 2024: 0 | 45.5668
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2803 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул.Шевченко в г. Омутнинске | 0.0089 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 85.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2178 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул.Шевченко в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 76.9968; 2023: 0; 2024: 0 | 76.9968
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2804 | Газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул.Володарского в г. Омутнинске | 0.0112 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 56.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5332 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул.Володарского в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 48.3122; 2023: 0; 2024: 0 | 48.3122
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2805 | Газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул.Воровского в г. Омутнинске | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8152 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул.Воровского в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 50.5942; 2023: 0; 2024: 0 | 50.5942
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2806 | Газопровод-ввод к жилому дому № 140 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске | 0.0127 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 78.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6023 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 140 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 70.3813; 2023: 0; 2024: 0 | 70.3813
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2807 | Газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010173:0025) | 0.0043 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3527 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010173:0025)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.1317; 2023: 0; 2024: 0 | 38.1317
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2808 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул.Труда в г. Омутнинске | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9628 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул.Труда в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.7419; 2023: 0; 2024: 0 | 56.7419
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2809 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул.Спартака в г. Омутнинске | 0.0083 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.33 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул.Спартака в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 51.109; 2023: 0; 2024: 0 | 51.109
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2810 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер.Маяковского в г. Омутнинске | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0823 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер.Маяковского в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 36.8613; 2023: 0; 2024: 0 | 36.8613
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2811 | Газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул.Герцена в г. Омутнинске | 0.0089 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3224 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул.Герцена в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.1014; 2023: 0; 2024: 0 | 40.1014
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2812 | Газопровод-ввод к жилому дому № 190 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске | 0.0105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 85.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4858 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 190 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 77.2648; 2023: 0; 2024: 0 | 77.2648
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2813 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул.Новая в г. Омутнинске | 0.0293 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2498 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул.Новая в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 50.0288; 2023: 0; 2024: 0 | 50.0288
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2814 | Газопровод-ввод к жилому дому № 81 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске | 0.0131 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1886 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 81 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.9677; 2023: 0; 2024: 0 | 49.9677
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2815 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул.Новая в г. Омутнинске | 0.0331 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6644 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул.Новая в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.4434; 2023: 0; 2024: 0 | 56.4434
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2816 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул.Тукмачева в г. Омутнинске | 0.0149 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 546.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.2168 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул.Тукмачева в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 537.9958; 2023: 0; 2024: 0 | 537.9958
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2817 | Газопровод-ввод к жилому дому № 173 по ул.Халтурина в г. Омутнинске | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8401 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 173 по ул.Халтурина в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 54.6191; 2023: 0; 2024: 0 | 54.6191
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2818 | Газопровод-ввод к жилому дому № 89 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске | 0.0111 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3424 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 89 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 54.1215; 2023: 0; 2024: 0 | 54.1215
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2819 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул.Чиговская в г. Омутнинске | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 83.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8219 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул.Чиговская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 75.6009; 2023: 0; 2024: 0 | 75.6009
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2820 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул.Карла Маркса в г. Омутнинске | 0.0056 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0241 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул.Карла Маркса в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.8031; 2023: 0; 2024: 0 | 38.8031
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2821 | Газопровод-ввод к жилому дому № 135 по ул.Халтурина в г. Омутнинске | 0.0058 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 40.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7998 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 135 по ул.Халтурина в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 32.5789; 2023: 0; 2024: 0 | 32.5789
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2822 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 1 по пер.Васильевский в г. Омутнинске | 0.0012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 34.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9285 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 1 по пер.Васильевский в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 26.7075; 2023: 0; 2024: 0 | 26.7075
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2823 | Газопровод-ввод к жилому дому № 76 по ул.Воровского в г. Омутнинске | 0.0216 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8752 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 76 по ул.Воровского в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 51.6542; 2023: 0; 2024: 0 | 51.6542
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2824 | Газопровод-ввод к жилому дому № 80 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске | 0.0057 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8272 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 80 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39.6062; 2023: 0; 2024: 0 | 39.6062
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2825 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул.Островского в г. Омутнинске | 0.0145 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 78.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3637 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул.Островского в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 70.1428; 2023: 0; 2024: 0 | 70.1428
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2826 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул.Халтурина в г. Омутнинске | 0.0048 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 40.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3556 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул.Халтурина в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 32.1346; 2023: 0; 2024: 0 | 32.1346
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2827 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер.Жданова в г. Омутнинске | 0.0064 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер.Жданова в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 34.2749; 2023: 0; 2024: 0 | 34.2749
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2828 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Октябрьская в г. Омутнинске | 0.0059 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7821 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Октябрьская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.5611; 2023: 0; 2024: 0 | 40.5611
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2829 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Калинина в г. Омутнинске | 0.0124 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6809 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Калинина в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 55.4599; 2023: 0; 2024: 0 | 55.4599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2830 | Газопровод-ввод к жилому дому № 145, кв. 1 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске | 0.0136 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.799 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 145, кв. 1 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 64.5781; 2023: 0; 2024: 0 | 64.5781
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2831 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул.Шевченко в г. Омутнинске | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 73.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3169 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул.Шевченко в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 65.0959; 2023: 0; 2024: 0 | 65.0959
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2832 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул.Энгельса в г. Омутнинске | 0.0094 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 85.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4998 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул.Энгельса в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 77.2789; 2023: 0; 2024: 0 | 77.2789
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2833 | Газопровод-ввод к жилому дому № 147, кв. 2 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске | 0.0152 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 80.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0179 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 147, кв. 2 по ул.Пролетарская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 71.7969; 2023: 0; 2024: 0 | 71.7969
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2834 | Газопровод-ввод к жилому дому № 89 по ул.Кооперации в г. Омутнинске | 0.0117 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 74.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8503 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 89 по ул.Кооперации в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 66.6293; 2023: 0; 2024: 0 | 66.6293
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2835 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул.Комсомольская в г. Омутнинске | 0.0148 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0418 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул.Комсомольская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 48.8208; 2023: 0; 2024: 0 | 48.8208
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2836 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер.Розы Люксембург в г. Омутнинске | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8035 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер.Розы Люксембург в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.5825; 2023: 0; 2024: 0 | 47.5825
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2837 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4999 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер.Гвардейский в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.279; 2023: 0; 2024: 0 | 46.279
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2838 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Крупской в г. Омутнинске | 0.0121 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1131 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Крупской в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 57.8921; 2023: 0; 2024: 0 | 57.8921
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2839 | Газопровод-ввод к жилому дому № 106 по ул.Халтурина в г. Омутнинске | 0.0109 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4817 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 106 по ул.Халтурина в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39.2607; 2023: 0; 2024: 0 | 39.2607
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2840 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер.Мостовой в г. Омутнинске | 0.0145 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9495 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер.Мостовой в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.7285; 2023: 0; 2024: 0 | 49.7285
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2841 | Газопровод-ввод к жилому дому №107 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010149:236) | 0.0063 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6219 | построен газопровод-ввод к жилому дому №107 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010149:236)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.4009; 2023: 0; 2024: 0 | 46.4009
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2842 | Газопровод-ввод к жилому дому №59 по ул. Куйбышева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:109) | 0.0198 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 78.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3947 | построен газопровод-ввод к жилому дому №59 по ул. Куйбышева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:109)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 70.1737; 2023: 0; 2024: 0 | 70.1737
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2843 | Газопровод-ввод к жилому дому №48 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310109:79) | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому №48 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310109:79)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2844 | Газопровод-ввод к жилому дому №90 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:136) | 0.05 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 107.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5676 | построен газопровод-ввод к жилому дому №90 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:136)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 99.3466; 2023: 0; 2024: 0 | 99.3466
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2845 | Газопровод-ввод к жилому дому №63 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:38) | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8856 | построен газопровод-ввод к жилому дому №63 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:38)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 58.6646; 2023: 0; 2024: 0 | 58.6646
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2846 | Газопровод-ввод к жилому дому №154 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010163:96) | 0.0123 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 65.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0252 | построен газопровод-ввод к жилому дому №154 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010163:96)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.8042; 2023: 0; 2024: 0 | 56.8042
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2847 | Газопровод-ввод к жилому дому №106 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0033) | 0.0145 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5491 | построен газопровод-ввод к жилому дому №106 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0033)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.3281; 2023: 0; 2024: 0 | 59.3281
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2848 | Газопровод-ввод к жилому дому №63 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:74) | 0.0191 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 123.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7141 | построен газопровод-ввод к жилому дому №63 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:74)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 115.4932; 2023: 0; 2024: 0 | 115.4932
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2849 | Газопровод-ввод к жилому дому №49 по ул. Куйбышева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:85) | 0.0253 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 81.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3214 | построен газопровод-ввод к жилому дому №49 по ул. Куйбышева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:85)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 73.1004; 2023: 0; 2024: 0 | 73.1004
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2850 | Газопровод-ввод к жилому дому №80 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:0010) | 0.0073 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 76.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5718 | построен газопровод-ввод к жилому дому №80 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:0010)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 68.3509; 2023: 0; 2024: 0 | 68.3509
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2851 | Газопровод-ввод к жилому дому №162 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:42) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8787 | построен газопровод-ввод к жилому дому №162 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:42)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 45.6578; 2023: 0; 2024: 0 | 45.6578
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2852 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:112) | 0.0163 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0205 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:112)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.7995; 2023: 0; 2024: 0 | 43.7995
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2853 | Газопровод-ввод к жилому дому №109 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:114) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 83.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1884 | построен газопровод-ввод к жилому дому №109 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:114)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 74.9674; 2023: 0; 2024: 0 | 74.9674
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2854 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по пер. Суворова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:164) | 0.0105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2687 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по пер. Суворова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:164)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.0477; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0477
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2855 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0021) | 0.0132 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0877 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0021)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.8668; 2023: 0; 2024: 0 | 42.8668
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2856 | Газопровод-ввод к жилому дому №104 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0025) | 0.0098 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 87.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.602 | построен газопровод-ввод к жилому дому №104 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0025)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 79.3811; 2023: 0; 2024: 0 | 79.3811
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2857 | Газопровод-ввод к жилому дому №113 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:41) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому №113 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:41)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2858 | Газопровод-ввод к жилому дому №127 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:102) (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:91) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому №127 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:102) (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:91)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2859 | Газопровод-ввод к жилому дому №79 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:170) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3412 | построен газопровод-ввод к жилому дому №79 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:170)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 44.1202; 2023: 0; 2024: 0 | 44.1202
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2860 | Газопровод-ввод к жилому дому №71 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:62) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 86.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7053 | построен газопровод-ввод к жилому дому №71 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:62)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 78.4843; 2023: 0; 2024: 0 | 78.4843
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2861 | Газопровод-ввод к жилому дому №51 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:62) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому №51 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:62)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2862 | Газопровод-ввод к жилому дому №85 по ул. Шевченко в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:80) | 0.0133 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9207 | построен газопровод-ввод к жилому дому №85 по ул. Шевченко в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:80)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 61.6998; 2023: 0; 2024: 0 | 61.6998
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2863 | Газопровод-ввод к жилому дому №52 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0109) | 0.0051 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1828 | построен газопровод-ввод к жилому дому №52 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0109)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 66.9618; 2023: 0; 2024: 0 | 66.9618
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2864 | Газопровод-ввод к жилому дому №82 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:0041) | 0.0251 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 117.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2821 | построен газопровод-ввод к жилому дому №82 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:0041)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 109.0611; 2023: 0; 2024: 0 | 109.0611
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2865 | Газопровод-ввод к жилому дому №142 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:58) | 0.0077 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0524 | построен газопровод-ввод к жилому дому №142 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:58)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 57.8314; 2023: 0; 2024: 0 | 57.8314
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2866 | Газопровод-ввод к жилому дому №122 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0108) | 0.0062 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9415 | построен газопровод-ввод к жилому дому №122 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0108)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.7205; 2023: 0; 2024: 0 | 41.7205
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2867 | Газопровод-ввод к жилому дому №10 по пер. Киршатский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:153) | 0.029 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7132 | построен газопровод-ввод к жилому дому №10 по пер. Киршатский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:153)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 64.4923; 2023: 0; 2024: 0 | 64.4923
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2868 | Газопровод-ввод к жилому дому №83 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:0019) | 0.0083 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2711 | построен газопровод-ввод к жилому дому №83 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:0019)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.0502; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0502
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2869 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 кв. 1 по ул. 40 лет Октября в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:92) | 0.0136 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 36.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0225 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 кв. 1 по ул. 40 лет Октября в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:92)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 27.8016; 2023: 0; 2024: 0 | 27.8016
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2870 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010153:21) | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.726 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010153:21)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.5051; 2023: 0; 2024: 0 | 49.5051
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2871 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по пер. Чкалова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:0137) | 0.0062 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1255 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по пер. Чкалова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:0137)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.9046; 2023: 0; 2024: 0 | 49.9046
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2872 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Заовражная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:0055) | 0.0033 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4582 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Заовражная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:0055)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.2372; 2023: 0; 2024: 0 | 38.2372
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2873 | Газопровод-ввод к жилому дому №150 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:0174) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2551 | построен газопровод-ввод к жилому дому №150 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:0174)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.0341; 2023: 0; 2024: 0 | 40.0341
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2874 | Газопровод-ввод к жилому дому №104 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:173) | 0.0159 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8653 | построен газопровод-ввод к жилому дому №104 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:173)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.6444; 2023: 0; 2024: 0 | 59.6444
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2875 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0020) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 77.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8309 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0020)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 69.6099; 2023: 0; 2024: 0 | 69.6099
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2876 | Газопровод-ввод к жилому дому №78 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0094) | 0.0081 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3773 | построен газопровод-ввод к жилому дому №78 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0094)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.1564; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2877 | Газопровод-ввод к жилому дому № 139 по ул.Халтурина в г. Омутнинске | 0.0061 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.39 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 139 по ул.Халтурина в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 37.1691; 2023: 0; 2024: 0 | 37.1691
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2878 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Комсомольская в г. Омутнинске | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.332 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Комсомольская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 52.111; 2023: 0; 2024: 0 | 52.111
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2879 | Газопровод-ввод к жилому дому № 109 по ул. Кооперации в г. Омутнинске | 0.0043 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2352 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 109 по ул. Кооперации в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 45.0142; 2023: 0; 2024: 0 | 45.0142
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2880 | Газопровод-ввод к жилому дому № 134 по ул. Кооперации в г. Омутнинске | 0.0033 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2441 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 134 по ул. Кооперации в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 44.0231; 2023: 0; 2024: 0 | 44.0231
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2881 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинске | 0.0112 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4366 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 36.2156; 2023: 0; 2024: 0 | 36.2156
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2882 | Газопровод-ввод к жилому дому № 126 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске | 0.0106 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 76.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2455 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 126 по ул.Краснофлотская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 68.0245; 2023: 0; 2024: 0 | 68.0245
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2883 | Распределительный газопровод в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (1 очередь строительства) | 21.752 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 309810.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309810.5779 | построен распределительный газопровод в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (1 очередь строительства)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 307505.0101; 2023: 0; 2024: 0 | 307505.0101
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 2305.5678; 2023: 0; 2024: 0 | 2305.5678
2.5.2884 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:0058) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:0058)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2885 | Распределительный газопровод от ул. Красногвардейская по ул. Свободы до ул. Нагорная в г. Омутнинск Омутнинского района | 0.23 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 2190.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190.8481 | построен распределительный газопровод от ул. Красногвардейская по ул. Свободы до ул. Нагорная в г. Омутнинск Омутнинского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 2106.498; 2024: 0 | 2106.498
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 84.35; 2024: 0 | 84.35
2.5.2886 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:77) | 0.0056 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3059 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:77)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 45.085; 2023: 0; 2024: 0 | 45.085
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2887 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Айвазовского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0096) | 0.0058 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 491.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.2298 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Айвазовского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0096)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 483.0088; 2023: 0; 2024: 0 | 483.0088
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2888 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0156) | 0.0298 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 84.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.316 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0156)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 76.095; 2023: 0; 2024: 0 | 76.095
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2889 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:0093) | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9644 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:0093)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 45.7435; 2023: 0; 2024: 0 | 45.7435
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2890 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310133:0006) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310133:0006)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2891 | Газопровод-ввод к жилому дому № 67 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0035) | 0.0097 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 36.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2575 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 67 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0035)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 28.0366; 2023: 0; 2024: 0 | 28.0366
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2892 | Газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0130) | 0.0112 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7831 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0130)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.5621; 2023: 0; 2024: 0 | 38.5621
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2893 | Газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. З0-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0089) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. З0-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0089)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2894 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10а по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:84) | 0.0033 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 471.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.4668 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10а по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:84)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 463.2458; 2023: 0; 2024: 0 | 463.2458
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2895 | Газопровод-ввод к жилому дому №71 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:116) | 0.0136 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.215 | построен газопровод-ввод к жилому дому №71 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:116)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.9941; 2023: 0; 2024: 0 | 49.9941
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2896 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:165) | 0.0179 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0843 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:165)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 45.8633; 2023: 0; 2024: 0 | 45.8633
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2897 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0095) | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.088 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0095)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 58.867; 2023: 0; 2024: 0 | 58.867
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2898 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0053) | 0.0039 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 479.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.749 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0053)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 471.5281; 2023: 0; 2024: 0 | 471.5281
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2899 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0083) | 0.0057 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 490.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.6256 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0083)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 482.4046; 2023: 0; 2024: 0 | 482.4046
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2900 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310115:16) | 0.0407 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 78.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1719 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310115:16)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 69.9509; 2023: 0; 2024: 0 | 69.9509
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2901 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:0111) | 0.0143 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3522 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:0111)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.1313; 2023: 0; 2024: 0 | 53.1313
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2902 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Шишкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0015) | 0.0098 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4596 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Шишкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0015)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 36.2386; 2023: 0; 2024: 0 | 36.2386
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2903 | Газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:0071) | 0.0117 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 526.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.8807 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:0071)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 518.6598; 2023: 0; 2024: 0 | 518.6598
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2904 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0100) | 0.0081 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 79.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0473 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0100)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 70.8263; 2023: 0; 2024: 0 | 70.8263
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2905 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Кооперативный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0127) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Кооперативный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:0127)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 538.6001; 2023: 0; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2906 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Высоцкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310135:279) | 0.0195 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 79.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2008 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Высоцкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310135:279)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 70.9798; 2023: 0; 2024: 0 | 70.9798
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2907 | Газопровод-ввод к жилому дому № 122 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310223:0144) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 122 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310223:0144)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 538.6001; 2023: 0; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2908 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0144) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3524 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0144)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31.1314; 2023: 0; 2024: 0 | 31.1314
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2909 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0003) | 0.0033 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 471.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.4668 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0003)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 463.2458; 2023: 0; 2024: 0 | 463.2458
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2910 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0123) | 0.0099 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.0042 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0123)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 507.7832; 2023: 0; 2024: 0 | 507.7832
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2911 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0051) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8821 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0051)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 54.6612; 2023: 0; 2024: 0 | 54.6612
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2912 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 кв. 2 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:0110) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 кв. 2 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:0110)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2913 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:122) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 73.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:122)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 65.145; 2023: 0; 2024: 0 | 65.145
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2914 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0121) | 0.0133 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 95.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4721 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0121)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 87.2511; 2023: 0; 2024: 0 | 87.2511
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2915 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0035) | 0.0044 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5094 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0035)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.2884; 2023: 0; 2024: 0 | 38.2884
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2916 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0030) | 0.0105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.163 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0030)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 66.942; 2023: 0; 2024: 0 | 66.942
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2917 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0096) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8294 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0096)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 52.6084; 2023: 0; 2024: 0 | 52.6084
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2918 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0121) | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 92.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5163 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0121)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 84.2953; 2023: 0; 2024: 0 | 84.2953
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2919 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 стр.2 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:100) | 0.0236 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 81.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.15 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 стр.2 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:100)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 72.929; 2023: 0; 2024: 0 | 72.929
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2920 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0082) | 0.0056 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 490.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.0213 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0082)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 481.8003; 2023: 0; 2024: 0 | 481.8003
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2921 | Газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0053) | 0.0191 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 107.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5749 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0053)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 99.3539; 2023: 0; 2024: 0 | 99.3539
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2922 | Газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0105) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4978 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 95 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0105)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.2769; 2023: 0; 2024: 0 | 53.2769
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2923 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:0194) | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 513.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5872 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:0194)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 505.3662; 2023: 0; 2024: 0 | 505.3662
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2924 | Газопровод-ввод к жилому дому №73 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0079) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4285 | построен газопровод-ввод к жилому дому №73 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0079)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.2075; 2023: 0; 2024: 0 | 42.2075
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2925 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:143) | 0.0073 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 500.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.2936 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:143)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 492.0726; 2023: 0; 2024: 0 | 492.0726
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2926 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Басманова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0079) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Басманова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0079)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 461.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2927 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Громовой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:105) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6399 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Громовой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:105)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.4189; 2023: 0; 2024: 0 | 49.4189
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2928 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:0092) | 0.0125 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9777 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:0092)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31.7568; 2023: 0; 2024: 0 | 31.7568
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2929 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0170) | 0.0032 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 65.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7102 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0170)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 57.4892; 2023: 0; 2024: 0 | 57.4892
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2930 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:111) | 0.0038 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8403 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:111)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.6193; 2023: 0; 2024: 0 | 60.6193
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2931 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0068) | 0.0073 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 500.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.2936 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0068)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 492.0726; 2023: 0; 2024: 0 | 492.0726
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2932 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0101) | 0.0042 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 481.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.5618 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0101)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 473.3408; 2023: 0; 2024: 0 | 473.3408
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2933 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0028) | 0.0073 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4237 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0028)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.2027; 2023: 0; 2024: 0 | 42.2027
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2934 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:128) | 0.0211 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.987 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:128)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 52.7661; 2023: 0; 2024: 0 | 52.7661
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2935 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0022) | 0.0088 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5027 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0022)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 36.2817; 2023: 0; 2024: 0 | 36.2817
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2936 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0118) | 0.0058 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8565 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0118)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 61.6355; 2023: 0; 2024: 0 | 61.6355
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2937 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Дзержинского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:101) | 0.0092 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 511.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.7744 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Дзержинского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:101)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 503.5534; 2023: 0; 2024: 0 | 503.5534
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2938 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0117) | 0.0042 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 80.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4376 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0117)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 72.2167; 2023: 0; 2024: 0 | 72.2167
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2939 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0020) | 0.0173 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8971 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0020)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31.6761; 2023: 0; 2024: 0 | 31.6761
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2940 | Газопровод-ввод к жилому дому №91 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0107) | 0.0074 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0291 | построен газопровод-ввод к жилому дому №91 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0107)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.8082; 2023: 0; 2024: 0 | 38.8082
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2941 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0112) | 0.0158 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 551.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.6551 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0112)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 543.4341; 2023: 0; 2024: 0 | 543.4341
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2942 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 кв. 1 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0030) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7477 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 кв. 1 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0030)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 45.5268; 2023: 0; 2024: 0 | 45.5268
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2943 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0131) | 0.0032 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3817 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0131)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 58.1607; 2023: 0; 2024: 0 | 58.1607
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2944 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0116) | 0.0046 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8899 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0116)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.669; 2023: 0; 2024: 0 | 56.669
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2945 | Газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0101) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5908 | построен газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0101)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 37.3699; 2023: 0; 2024: 0 | 37.3699
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2946 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Кольцевой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0108) | 0.0115 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 77.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1543 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Кольцевой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0108)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 68.9334; 2023: 0; 2024: 0 | 68.9334
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2947 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0019) | 0.0078 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9748 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0019)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 58.7538; 2023: 0; 2024: 0 | 58.7538
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2948 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 кв. 2 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0030) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2961 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 кв. 2 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0030)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 45.0751; 2023: 0; 2024: 0 | 45.0751
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2949 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0078) | 0.0191 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4102 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0078)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.1893; 2023: 0; 2024: 0 | 47.1893
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2950 | Газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:425) | 0.025 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 559.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2463 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:425)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 551.6485; 2024: 0 | 599.0254
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2951 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:0155) | 0.0083 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2182 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:0155)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.9973; 2023: 0; 2024: 0 | 40.9973
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2952 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0112) | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 82.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6569 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0112)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 74.436; 2023: 0; 2024: 0 | 74.436
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2953 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Есенина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0088) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Есенина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0088)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2954 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:147) | 0.029 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 65.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8136 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:147)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 57.5927; 2023: 0; 2024: 0 | 57.5927
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2955 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7а по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0120) | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 513.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5872 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7а по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0120)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 505.3662; 2023: 0; 2024: 0 | 505.3662
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2956 | Газопровод-ввод к жилому дому №93 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:106) | 0.0138 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5275 | построен газопровод-ввод к жилому дому №93 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:106)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.3066; 2023: 0; 2024: 0 | 47.3066
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2957 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0087) | 0.0223 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4623 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0087)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.2413; 2023: 0; 2024: 0 | 53.2413
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2958 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:5) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8216 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:5)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.6007; 2023: 0; 2024: 0 | 67.6007
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2959 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0132) | 0.0238 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 599.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.9953 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0132)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 591.7743; 2023: 0; 2024: 0 | 591.7743
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2960 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Узкоколейный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0026) | 0.0063 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 65.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1379 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Узкоколейный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0026)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.9169; 2023: 0; 2024: 0 | 56.9169
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2961 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 кв. 1 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:0110) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 кв. 1 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:0110)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2962 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0134) | 0.0098 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 515.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.3999 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:0134)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 507.179; 2023: 0; 2024: 0 | 507.179
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2963 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0151) | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 501.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.5021 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0151)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 493.2812; 2023: 0; 2024: 0 | 493.2812
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2964 | Газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0001) | 0.0191 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5292 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0001)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.3083; 2023: 0; 2024: 0 | 42.3083
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2965 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Дзержинского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:100) | 0.0038 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 479.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.1448 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Дзержинского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:100)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 470.9238; 2023: 0; 2024: 0 | 470.9238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2966 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:0104) | 0.0028 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6057 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:0104)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39.3847; 2023: 0; 2024: 0 | 39.3847
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2967 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0125) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1729 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул. Вокзальная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0125)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.9519; 2023: 0; 2024: 0 | 38.9519
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2968 | Газопровод-ввод к жилому дому № 116 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310224:0084) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 116 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310224:0084)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2969 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0089) | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5466 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0089)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31.3257; 2023: 0; 2024: 0 | 31.3257
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2970 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Урожайный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0050) | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 501.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.5021 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Урожайный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0050)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 493.2812; 2023: 0; 2024: 0 | 493.2812
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2971 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:0068) | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3269 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:0068)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39.1059; 2023: 0; 2024: 0 | 39.1059
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2972 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:142) | 0.0038 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 479.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.1448 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:142)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 470.9238; 2023: 0; 2024: 0 | 470.9238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2973 | Газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0001) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0001)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2974 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Рыбацкий в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:271) | 0.0252 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9444 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Рыбацкий в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:271)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 54.7234; 2023: 0; 2024: 0 | 54.7234
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2975 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:100) | 0.0106 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2569 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:100)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 33.036; 2023: 0; 2024: 0 | 33.036
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2976 | Распределительный газопровод в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (3 очередь строительства) | 37.485 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 11077.9336 | 501445.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512523.1615 | построен распределительный газопровод в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (3 очередь строительства)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 11077.9336; 2023: 494570.6996; 2024: 0 | 505648.6332
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 6874.5283; 2024: 0 | 6874.5283
2.5.2977 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310217:130) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310217:130)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2978 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул.Спортивная в г. Омутнинске | 0.0087 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 508.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.7531 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул.Спортивная в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 500.5322; 2023: 0; 2024: 0 | 500.5322
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2979 | Газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0018) | 0.0221 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0067 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0018)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 44.7858; 2023: 0; 2024: 0 | 44.7858
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2980 | Газопровод-ввод к жилому дому № 100 по ул.Стальская в г. Омутнинске | 0.0119 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4726 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 100 по ул.Стальская в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.2516; 2023: 0; 2024: 0 | 43.2516
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2981 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул.Спартака в г. Омутнинске | 0.0078 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.928 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул.Спартака в г. Омутнинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.7071; 2023: 0; 2024: 0 | 47.7071
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2982 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0012) | 0.0078 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8616 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0012)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.6406; 2023: 0; 2024: 0 | 42.6406
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2983 | Газопровод-ввод к жилому дому №98 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310145:109) | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7178 | построен газопровод-ввод к жилому дому №98 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310145:109)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.4968; 2023: 0; 2024: 0 | 40.4968
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2984 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по пер. Кузнечный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010158:91) | 0.007 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по пер. Кузнечный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010158:91)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 490.2599; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.2985 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Горького в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:0092) | 0.0082 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2034 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Горького в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:0092)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 48.9825; 2023: 0; 2024: 0 | 48.9825
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2986 | Газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:74) | 0.0395 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6466 | построен газопровод-ввод к жилому дому №19 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:74)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 64.4257; 2023: 0; 2024: 0 | 64.4257
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2987 | Газопровод-ввод к жилому дому № 98, кв. 2 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:0060) | 0.0106 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 98.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5175 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 98, кв. 2 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:0060)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 90.2966; 2023: 0; 2024: 0 | 90.2966
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2988 | Газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310157:15) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5358 | построен газопровод-ввод к жилому дому №30 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310157:15)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.3148; 2023: 0; 2024: 0 | 40.3148
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2989 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:0037) | 0.0177 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.775 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:0037)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.554; 2023: 0; 2024: 0 | 40.554
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2990 | Газопровод-ввод к жилому дому №86 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:126) | 0.0136 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5356 | построен газопровод-ввод к жилому дому №86 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:126)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.3146; 2023: 0; 2024: 0 | 38.3146
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2991 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Чапаева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0131) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4966 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 по ул. Чапаева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0131)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.2757; 2023: 0; 2024: 0 | 42.2757
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2992 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:93) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4615 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:93)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 34.2406; 2023: 0; 2024: 0 | 34.2406
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2993 | Газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Тургенева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010171:234) | 0.0195 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 31.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1203 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Тургенева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010171:234)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 22.8994; 2023: 0; 2024: 0 | 22.8994
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2994 | Газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Тургенева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:14) | 0.067 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 132.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.487 | построен газопровод-ввод к жилому дому №28 по ул. Тургенева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:14)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 124.2661; 2023: 0; 2024: 0 | 124.2661
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2995 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Шишкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0010) | 0.0073 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4375 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Шишкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:0010)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.2165; 2023: 0; 2024: 0 | 42.2165
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2996 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.1 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:227) | 0.0135 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 537.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.7573 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.1 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310220:227)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 529.5363; 2023: 0; 2024: 0 | 529.5363
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2997 | Газопровод-ввод к жилому дому №70 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:96) | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 58.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4082 | построен газопровод-ввод к жилому дому №70 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:96)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 50.1873; 2023: 0; 2024: 0 | 50.1873
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2998 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:24) | 0.0181 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8658 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:24)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.6448; 2023: 0; 2024: 0 | 43.6448
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.2999 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:212) | 0.0137 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 538.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.9658 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:212)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 530.7448; 2023: 0; 2024: 0 | 530.7448
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3000 | Газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0065) | 0.0034 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7485 | построен газопровод-ввод к жилому дому №15 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0065)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.5275; 2023: 0; 2024: 0 | 47.5275
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3001 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0012) | 0.0157 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8177 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0012)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.5968; 2023: 0; 2024: 0 | 53.5968
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3002 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:63) | 0.0692 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 968.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.2473 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:63)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 960.0263; 2023: 0; 2024: 0 | 960.0263
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3003 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0073) | 0.021 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 583.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.0762 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0073)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 574.8552; 2023: 0; 2024: 0 | 574.8552
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3004 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по пер. Стадионный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:159) | 0.0115 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 74.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4929 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по пер. Стадионный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:159)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 66.2719; 2023: 0; 2024: 0 | 66.2719
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3005 | Газопровод-ввод к жилому дому №59 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010173:0118) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому №59 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010173:0118)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3006 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:115) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 504.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:115)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 496.3024; 2023: 0; 2024: 0 | 496.3024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3007 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0002) | 0.0143 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3744 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:0002)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.1534; 2023: 0; 2024: 0 | 63.1534
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3008 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:86) | 0.0188 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.101 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:86)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 48.88; 2023: 0; 2024: 0 | 48.88
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3009 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:163) | 0.0761 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 126.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6513 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:163)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 118.4304; 2023: 0; 2024: 0 | 118.4304
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3010 | Газопровод-ввод к жилому дому № 88 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0077) | 0.019 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.411 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 88 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:0077)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 34.19; 2023: 0; 2024: 0 | 34.19
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3011 | Газопровод-ввод к жилому дому №135 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:0115) | 0.0191 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 121.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0569 | построен газопровод-ввод к жилому дому №135 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:0115)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 112.8359; 2023: 0; 2024: 0 | 112.8359
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3012 | Газопровод-ввод к жилому дому №94 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010166:93) | 0.0066 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4024 | построен газопровод-ввод к жилому дому №94 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010166:93)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.1815; 2023: 0; 2024: 0 | 67.1815
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3013 | Газопровод-ввод к жилому дому №98 кв.1 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:0060) | 0.0653 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 116.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5328 | построен газопровод-ввод к жилому дому №98 кв.1 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:0060)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 108.3119; 2023: 0; 2024: 0 | 108.3119
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3014 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Энгельса в г. Омутнинск | 0.0054 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8788 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Энгельса в г. Омутнинск
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 35.6578; 2023: 0; 2024: 0 | 35.6578
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3015 | Газопровод-ввод к жилому дому №61А по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:165) | 0.0183 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2136 | построен газопровод-ввод к жилому дому №61А по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:165)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 51.9926; 2023: 0; 2024: 0 | 51.9926
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3016 | Газопровод-ввод к жилому дому №37 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:0097) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому №37 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:0097)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3017 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 1 по ул. Кривцова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:181) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 1 по ул. Кривцова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:181)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3018 | Газопровод-ввод к жилому дому №86 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:167) | 0.0113 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8664 | построен газопровод-ввод к жилому дому №86 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:167)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.6455; 2023: 0; 2024: 0 | 43.6455
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3019 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 кв.2 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:209) | 0.0054 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 488.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.8128 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 кв.2 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:209)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 480.5918; 2023: 0; 2024: 0 | 480.5918
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3020 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:173) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4613 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:173)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 54.2403; 2023: 0; 2024: 0 | 54.2403
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3021 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:052) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3676 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:052)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 34.1467; 2023: 0; 2024: 0 | 34.1467
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3022 | Газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:61) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 92.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9026 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:61)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 84.6816; 2023: 0; 2024: 0 | 84.6816
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3023 | Газопровод-ввод к жилому дому №73 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:131) | 0.0121 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5151 | построен газопровод-ввод к жилому дому №73 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:131)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.2942; 2023: 0; 2024: 0 | 47.2942
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3024 | Газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010150:108) | 0.0071 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 40.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7961 | построен газопровод-ввод к жилому дому №22 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010150:108)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 32.5752; 2023: 0; 2024: 0 | 32.5752
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3025 | Газопровод-ввод к жилому дому №117 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:143) | 0.0117 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 77.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5954 | построен газопровод-ввод к жилому дому №117 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:143)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 69.3744; 2023: 0; 2024: 0 | 69.3744
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3026 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:91) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6956 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Пугачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:91)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 52.4746; 2023: 0; 2024: 0 | 52.4746
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3027 | Распределительный газопровод в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (4 очередь строительства) | 3.479 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 38721.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38721.4699 | построен распределительный газопровод в г. Омутнинске и д. Осокино Омутнинского района Кировской области (4 очередь строительства)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38623.0615; 2023: 0; 2024: 0 | 38623.0615
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 98.4084; 2023: 0; 2024: 0 | 98.4084
2.5.3028 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:116) | 0.0068 | январь 2022 года | февраль 2022 года | всего | 38.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6772 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010103:116)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 30.4562; 2023: 0; 2024: 0 | 30.4562
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3029 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:116) | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 29.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1909 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:116)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 20.9699; 2023: 0; 2024: 0 | 20.9699
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3030 | Газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310145:067) | 0.0109 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2242 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310145:067)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31.0032; 2023: 0; 2024: 0 | 31.0032
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3031 | Газопровод-ввод к жилому дому №18 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:109) | 0.0237 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 36.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3996 | построен газопровод-ввод к жилому дому №18 по пер. Кошевого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:109)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 28.1787; 2023: 0; 2024: 0 | 28.1787
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3032 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Больничная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:093) | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 30.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0142 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Больничная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:093)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 21.7932; 2023: 0; 2024: 0 | 21.7932
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3033 | Газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:004) | 0.0175 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 33.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2586 | построен газопровод-ввод к жилому дому №72 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:004)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 25.0376; 2023: 0; 2024: 0 | 25.0376
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3034 | Газопровод-ввод к жилому дому №43 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:081) | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 18.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7061 | построен газопровод-ввод к жилому дому №43 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:081)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 10.4852; 2023: 0; 2024: 0 | 10.4852
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3035 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Басманова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:138) | 0.0047 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 29.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9892 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Басманова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:138)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 21.7682; 2023: 0; 2024: 0 | 21.7682
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3036 | Газопровод-ввод к жилому дому №75 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:142) | 0.0131 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 34.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5599 | построен газопровод-ввод к жилому дому №75 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:142)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 26.339; 2023: 0; 2024: 0 | 26.339
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3037 | Газопровод-ввод к жилому дому №82 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:86) | 0.0233 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5542 | построен газопровод-ввод к жилому дому №82 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:86)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 61.3332; 2023: 0; 2024: 0 | 61.3332
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3038 | Газопровод-ввод к жилому дому №77 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:065) | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 32.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8666 | построен газопровод-ввод к жилому дому №77 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:065)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 24.6456; 2023: 0; 2024: 0 | 24.6456
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3039 | Распределительный газопровод в д. Конец Слободского района | 1.931 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 20688.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20688.6347 | построен распределительный газопровод в д. Конец Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 20449.643; 2024: 0 | 20449.643
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 238.9918; 2024: 0 | 238.9918
2.5.3040 | Распределительный газопровод в д. Нижние Кропачи Слободского района | 1.445 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 18873.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18873.1079 | построен распределительный газопровод в д. Нижние Кропачи Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 18128.0158; 2024: 0 | 18128.0158
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 745.092; 2024: 0 | 745.092
2.5.3041 | Распределительный газопровод в д. Большие Сколотни Слободского района | 1.263 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 21696.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21696.3393 | построен распределительный газопровод в д. Большие Сколотни Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 21204.2974; 2024: 0 | 21204.2974
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 492.0419; 2024: 0 | 492.0419
2.5.3042 | Распределительный газопровод в д. Мокины Слободского района | 1.754 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 13125.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13125.698 | построен распределительный газопровод в д. Мокины Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 13083.523; 2024: 0 | 13083.523
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 42.175; 2024: 0 | 42.175
2.5.3043 | Распределительный газопровод в с. Волково Слободского района | 0.62 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 12129.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12129.4313 | построен распределительный газопровод в с. Волково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 11243.7559; 2024: 0 | 11243.7559
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 885.6754; 2024: 0 | 885.6754
2.5.3044 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 кв. 1 по ул. Рабочая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:38) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8809 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 кв. 1 по ул. Рабочая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400122:38)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.66; 2023: 0; 2024: 0 | 67.66
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3045 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5а по ул. Базарная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400152:59) | 0.0015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3575 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5а по ул. Базарная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400152:59)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31.1365; 2023: 0; 2024: 0 | 31.1365
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3046 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:93) | 0.01 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 64.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6736 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:93)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.4527; 2023: 0; 2024: 0 | 56.4527
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3047 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Преображенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1176) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Преображенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:1176)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3048 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:734) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3342 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:734)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.1133; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1133
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3049 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:150) | 0.007 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 62.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6358 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:150)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 54.4149; 2023: 0; 2024: 0 | 54.4149
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3050 | Газопровод-ввод к жилому дому № 84А по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310172:154) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 84А по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310172:154)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3051 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Луговая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:133) | 0.0025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2374 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Луговая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:133)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.0164; 2023: 0; 2024: 0 | 40.0164
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3052 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1К по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:154) | 0.021 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 81.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5916 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1К по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:154)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 73.3706; 2023: 0; 2024: 0 | 73.3706
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3053 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:62) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0452 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:62)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 37.8243; 2023: 0; 2024: 0 | 37.8243
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3054 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Северная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:8) | 0.004 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 65.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2047 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Северная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:8)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.9837; 2023: 0; 2024: 0 | 56.9837
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3055 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:47) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:47)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 461.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3056 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Екатерининская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310156:81) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Екатерининская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310156:81)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 538.6001; 2023: 0; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3057 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:78) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:78)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3058 | Газопровод-ввод к жилому дому № 88 кв. 1 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:33) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4902 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 88 кв. 1 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:33)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.2692; 2023: 0; 2024: 0 | 59.2692
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3059 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Пионерская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320163:50) | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4193 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Пионерская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320163:50)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 62.1983; 2023: 0; 2024: 0 | 62.1983
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3060 | Газопровод-ввод к жилому дому № 88 кв. 2 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:33) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 80.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1977 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 88 кв. 2 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:33)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 71.9767; 2023: 0; 2024: 0 | 71.9767
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3061 | Газопровод-ввод к жилому дому № 153 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320147:15) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 153 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320147:15)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3062 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Рождественская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:65) | 0.029 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 631.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.4164 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Рождественская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:65)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 623.1955; 2023: 0; 2024: 0 | 623.1955
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3063 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5а по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:284) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 125.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4202 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5а по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:284)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 117.1992; 2023: 0; 2024: 0 | 117.1992
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3064 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:1273) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:1273)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3065 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:458) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8648 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:458)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.6439; 2023: 0; 2024: 0 | 40.6439
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3066 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:1397) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Березовая в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:1397)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 514.43; 2023: 0; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3067 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:495) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1905 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Радостная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:495)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 50.9695; 2023: 0; 2024: 0 | 50.9695
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3068 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Свободная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:416) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Свободная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:416)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3069 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Спасская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:442) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Спасская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:442)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 514.43; 2023: 0; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3070 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370402:469) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3853 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370402:469)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.1643; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1643
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3071 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Изумрудная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:721) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 81.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1514 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Изумрудная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:721)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 72.9304; 2023: 0; 2024: 0 | 72.9304
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3072 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:598) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:598)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3073 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер. Дружбы в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:729) | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 141.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3641 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер. Дружбы в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:729)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 133.1432; 2023: 0; 2024: 0 | 133.1432
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3074 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лесная в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390604:166) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 56.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1276 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лесная в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390604:166)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.9067; 2023: 0; 2024: 0 | 47.9067
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3075 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Родниковая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:482) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5724 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Родниковая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:482)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.3515; 2023: 0; 2024: 0 | 41.3515
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3076 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Лесная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090107:91) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9219 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Лесная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090107:91)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 58.7009; 2023: 0; 2024: 0 | 58.7009
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3077 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11А по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:882) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5969 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11А по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:882)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31.3759; 2023: 0; 2024: 0 | 31.3759
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3078 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Лесная в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090202:0307) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Лесная в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090202:0307)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3079 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:183) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 483.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.3745 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:183)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 475.1536; 2023: 0; 2024: 0 | 475.1536
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3080 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Славная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1497) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Славная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:1497)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3081 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул. Центральная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080601:505) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3462 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул. Центральная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080601:505)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.1252; 2023: 0; 2024: 0 | 40.1252
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3082 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Ясная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1105) | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 477.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.332 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Ясная в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1105)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 469.111; 2023: 0; 2024: 0 | 469.111
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3083 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кленовая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2670) | 0.011 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кленовая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2670)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 514.43; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3084 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Панорамная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:663) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 41.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3222 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Панорамная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:663)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 33.1012; 2023: 0; 2024: 0 | 33.1012
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3085 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Панорамная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:664) | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.06 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Панорамная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:664)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 33.839; 2023: 0; 2024: 0 | 33.839
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3086 | Распределительный газопровод по ул. Айвазовского, ул. Васнецова в д. Шихово Слободского района | 0.4815 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 6029.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6029.2167 | построен распределительный газопровод по ул. Айвазовского, ул. Васнецова в д. Шихово Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 5776.1665; 2023: 0; 2024: 0 | 5776.1665
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 253.0501; 2023: 0; 2024: 0 | 253.0501
2.5.3087 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:212) | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7799 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:212)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.5589; 2023: 0; 2024: 0 | 38.5589
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3088 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:763) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 35.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8196 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:763)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 27.5986; 2023: 0; 2024: 0 | 27.5986
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3089 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Косинская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:454) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 37.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1338 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Косинская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:454)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 28.9128; 2023: 0; 2024: 0 | 28.9128
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3090 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Косинская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:457) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Косинская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:457)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 514.43; 2023: 0; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3091 | Распределительный газопровод по ул. Герцена, ул. Пролетарской, ул. Екатерининской, ул. Свободы, ул. Луначарского, пер. Доброму, ул. Первомайской в г. Слободском | 0.803 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 5869.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5869.6219 | построен распределительный газопровод по ул. Герцена, ул. Пролетарской, ул. Екатерининской, ул. Свободы, ул. Луначарского, пер. Доброму, ул. Первомайской в г. Слободском
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 5714.9802; 2023: 0; 2024: 0 | 5714.9802
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 154.6417; 2023: 0; 2024: 0 | 154.6417
2.5.3092 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Есенина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:19) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Есенина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:19)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3093 | Газопровод-ввод к жилому дому № 76 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:164) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8419 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 76 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:164)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.6209; 2023: 0; 2024: 0 | 56.6209
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3094 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:130) | 0.0018 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 464.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.5197 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Гоголя в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:130)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 456.2987; 2023: 0; 2024: 0 | 456.2987
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3095 | Газопровод-ввод к жилому дому № 59 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:39) | 0.0127 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6561 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 59 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:39)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.4351; 2023: 0; 2024: 0 | 47.4351
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3096 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:115) | 0.0191 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7292 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:115)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 55.5082; 2023: 0; 2024: 0 | 55.5082
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3097 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:66) | 0.0181 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 79.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6849 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:66)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 71.4639; 2023: 0; 2024: 0 | 71.4639
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3098 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Суворова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:182) | 0.0125 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2074 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Суворова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:182)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.9864; 2023: 0; 2024: 0 | 41.9864
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3099 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:81) | 0.0413 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8263 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:81)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.6053; 2023: 0; 2024: 0 | 67.6053
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3100 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:176) | 0.0088 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 509.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.3574 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Спортивная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:176)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 501.1364; 2023: 0; 2024: 0 | 501.1364
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3101 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Подгорная в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400402:0013) | 0.0054 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4456 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Подгорная в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400402:0013)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.2246; 2023: 0; 2024: 0 | 38.2246
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3102 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:199) | 0.019 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7455 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010165:199)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 55.5245; 2023: 0; 2024: 0 | 55.5245
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3103 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:7) | 0.0134 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5228 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:7)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 51.3018; 2023: 0; 2024: 0 | 51.3018
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3104 | Газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0010) | 0.0064 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3874 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0010)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39.1664; 2023: 0; 2024: 0 | 39.1664
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3105 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Лермонтова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:49) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.009 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Лермонтова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010117:49)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.788; 2023: 0; 2024: 0 | 46.788
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3106 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Набережная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:0015) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Набережная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:0015)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3107 | Газопровод-ввод к жилому дому № 97 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:33) | 0.0205 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3905 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 97 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:33)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 55.1695; 2023: 0; 2024: 0 | 55.1695
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3108 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010163:231) | 0.019 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2181 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010163:231)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.9971; 2023: 0; 2024: 0 | 53.9971
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3109 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:140) | 0.0088 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8091 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:140)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.5882; 2023: 0; 2024: 0 | 43.5882
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3110 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:493) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:493)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3111 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9а по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:0146) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9а по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:0146)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3112 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Каштановая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1783) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Каштановая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1783)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3113 | Газопровод-ввод к з/у № 47 по ул. Рождественская в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:243) | 0.018 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 120.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2063 | построен газопровод-ввод к з/у № 47 по ул. Рождественская в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:243)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 111.9854; 2023: 0; 2024: 0 | 111.9854
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3114 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Песчанская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310170:112) | 0.0077 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8342 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Песчанская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310170:112)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 35.6132; 2023: 0; 2024: 0 | 35.6132
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3115 | Газопровод-ввод к жилому дому № 97 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310175:109) | 0.0221 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 84.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7754 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 97 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310175:109)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 76.5545; 2023: 0; 2024: 0 | 76.5545
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3116 | Газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310169:0022) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4657 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310169:0022)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.2448; 2023: 0; 2024: 0 | 40.2448
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3117 | Газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310175:0101) | 0.0203 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.835 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310175:0101)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.614; 2023: 0; 2024: 0 | 47.614
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3118 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:0146) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3259 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:0146)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.105; 2023: 0; 2024: 0 | 40.105
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3119 | Газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:41) | 0.0203 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4015 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:41)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.1806; 2023: 0; 2024: 0 | 42.1806
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3120 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Чапаева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:74) | 0.0113 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8643 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Чапаева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:74)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.6434; 2023: 0; 2024: 0 | 60.6434
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3121 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:115) | 0.0172 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9086 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:115)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.6876; 2023: 0; 2024: 0 | 53.6876
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3122 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010147:141) | 0.0152 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6196 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010147:141)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.3987; 2023: 0; 2024: 0 | 43.3987
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3123 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв.1 по ул. Снежная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010141:022) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0155 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв.1 по ул. Снежная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010141:022)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39.7945; 2023: 0; 2024: 0 | 39.7945
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3124 | Газопровод-ввод к жилому дому № 101 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:0090) | 0.03 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 65.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3852 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 101 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310178:0090)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 57.1643; 2023: 0; 2024: 0 | 57.1643
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3125 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010166:0089) | 0.0323 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 76.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2983 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010166:0089)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 68.0774; 2023: 0; 2024: 0 | 68.0774
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3126 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:0010) | 0.0056 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6776 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:0010)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.4566; 2023: 0; 2024: 0 | 40.4566
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3127 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Хуторской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:26) | 0.0756 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 100.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8822 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Хуторской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:26)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 92.6612; 2023: 0; 2024: 0 | 92.6612
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3128 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по пер. Школьный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:61) | 0.0148 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 56.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1813 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по пер. Школьный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:61)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.9604; 2023: 0; 2024: 0 | 47.9604
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3129 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Западная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:257) | 0.0069 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5699 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Западная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:257)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.349; 2023: 0; 2024: 0 | 49.349
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3130 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:105) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8221 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:105)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.6011; 2023: 0; 2024: 0 | 40.6011
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3131 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Сталеваров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:107) | 0.0396 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 104.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4994 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36 по ул. Сталеваров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:107)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 96.2784; 2023: 0; 2024: 0 | 96.2784
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3132 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:106) | 0.0043 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9507 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Герцена в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:106)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.7297; 2023: 0; 2024: 0 | 38.7297
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3133 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 2 по ул. Мира в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:0123) | 0.0275 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 82.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9265 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 2 по ул. Мира в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:0123)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 74.7056; 2023: 0; 2024: 0 | 74.7056
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3134 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:23) | 0.0123 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4844 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Спартака в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310101:23)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.2634; 2023: 0; 2024: 0 | 60.2634
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3135 | Газопровод-ввод к жилому дому № 88 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0054) | 0.0126 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2518 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 88 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0054)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.0308; 2023: 0; 2024: 0 | 46.0308
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3136 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:73) | 0.0193 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2138 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:73)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.9929; 2023: 0; 2024: 0 | 46.9929
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3137 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310160:74) | 0.0091 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9309 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Динамо в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310160:74)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.7099; 2023: 0; 2024: 0 | 63.7099
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3138 | Газопровод-ввод к жилому дому № 81 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0036) | 0.0112 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0911 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 81 по ул. Воровского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:0036)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.8701; 2023: 0; 2024: 0 | 46.8701
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3139 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:113) | 0.0115 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 525.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6722 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:113)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 517.4512; 2023: 0; 2024: 0 | 517.4512
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3140 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:4) | 0.0044 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 482.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.7703 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Керовский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:4)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 474.5493; 2023: 0; 2024: 0 | 474.5493
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3141 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:0146) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:0146)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3142 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Урицкого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:52) | 0.034 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 186.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5049 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Урицкого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:52)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 178.284; 2023: 0; 2024: 0 | 178.284
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3143 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Солнечный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:0215) | 0.009 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 463.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Солнечный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:0215)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 454.9681; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3144 | Распределительный газопровод по ул. Вознесенская в с. Никульчино Слободского района | 0.2193 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 4501.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4501.9119 | построен распределительный газопровод по ул. Вознесенская в с. Никульчино Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 4459.7369; 2023: 0; 2024: 0 | 4459.7369
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 42.175; 2023: 0; 2024: 0 | 42.175
2.5.3145 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Рождественская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:315) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 73.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.172 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Рождественская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:315)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 64.9511; 2023: 0; 2024: 0 | 64.9511
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3146 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:824) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:824)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3147 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Сосновое кольцо в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:380) | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 33.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5651 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Сосновое кольцо в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:380)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 25.3442; 2023: 0; 2024: 0 | 25.3442
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3148 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Звездная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:627) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8272 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Звездная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:627)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.6062; 2023: 0; 2024: 0 | 46.6062
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3149 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Кольцевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:206) | 0.077 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1015.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.379 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Кольцевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:206)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1007.158; 2023: 0; 2024: 0 | 1007.158
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3150 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:253) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7695 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:253)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 37.5485; 2023: 0; 2024: 0 | 37.5485
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3151 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:599) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:599)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 472.1323; 2023: 0; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3152 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Кедровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:95) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 78.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.781 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Кедровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:95)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 70.5601; 2023: 0; 2024: 0 | 70.5601
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3153 | Газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:175) | 0.0113 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 51.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3113 | построен газопровод-ввод к жилому дому №3 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:175)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.0903; 2023: 0; 2024: 0 | 43.0903
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3154 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:316) | 0.0072 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0329 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:316)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.8119; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8119
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3155 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Дачная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:142) | 0.0788 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7717 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Дачная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:142)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 62.5507; 2023: 0; 2024: 0 | 62.5507
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3156 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:101) | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0128 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:101)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.7918; 2023: 0; 2024: 0 | 43.7918
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3157 | Газопровод-ввод к жилому дому № 121 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:0084) | 0.0198 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3377 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 121 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:0084)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 55.1168; 2023: 0; 2024: 0 | 55.1168
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3158 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:166) | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2068 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:166)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 45.9858; 2023: 0; 2024: 0 | 45.9858
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3159 | Газопровод-ввод к жилому дому № 98 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:88) | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8331 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 98 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:88)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31.6121; 2023: 0; 2024: 0 | 31.6121
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3160 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:245) | 0.0047 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0199 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:245)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.799; 2023: 0; 2024: 0 | 43.799
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3161 | Газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:034) | 0.0391 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9164 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Карла Либкнехта в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:034)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 51.6955; 2023: 0; 2024: 0 | 51.6955
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3162 | Распределительный газопровод в д. Верхние Булдаки Слободского района | 1.163 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 11756.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11756.4299 | построен распределительный газопровод в д. Верхние Булдаки Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 11517.4382; 2024: 0 | 11517.4382
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 238.9918; 2024: 0 | 238.9918
2.5.3163 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:238) | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 76.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3334 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:238)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 68.1124; 2023: 0; 2024: 0 | 68.1124
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3164 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Семеновский в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:283) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Семеновский в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:283)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3165 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:438) | 0.0035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 40.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1498 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:438)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31.9288; 2023: 0; 2024: 0 | 31.9288
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3166 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Рождественская в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:673) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Рождественская в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:673)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3167 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Раскопинская в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380816:13) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Раскопинская в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380816:13)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3168 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер. Ст. Халтурина в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400147:46) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 504.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер. Ст. Халтурина в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400147:46)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 496.3024; 2023: 0; 2024: 0 | 496.3024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3169 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Лесная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100106:182) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 89.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4111 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Лесная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100106:182)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 81.1902; 2023: 0; 2024: 0 | 81.1902
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3170 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Звездная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:665) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1497 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Звездная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:665)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 35.9288; 2023: 0; 2024: 0 | 35.9288
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3171 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:247) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3979 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:247)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 61.177; 2023: 0; 2024: 0 | 61.177
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3172 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Янтарная в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1499) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Янтарная в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:1499)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3173 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:933) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:933)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 490.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3174 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12А по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:934) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12А по ул. Рубиновая в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:934)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3175 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:16) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0159 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:16)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 37.795; 2023: 0; 2024: 0 | 37.795
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3176 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Косолапова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:30) | 0.031 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 87.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1032 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Косолапова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:30)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 78.8822; 2023: 0; 2024: 0 | 78.8822
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3177 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310188:0013) | 0.019 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 570.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.9911 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310188:0013)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 562.7702; 2023: 0; 2024: 0 | 562.7702
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3178 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320156:0002) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320156:0002)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 472.1323; 2023: 0; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3179 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:65) | 0.0035 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 429.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.332 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:65)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 421.7342; 2024: 0 | 469.111
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3180 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320147:0026) | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 558.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.9061 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320147:0026)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 550.6851; 2023: 0; 2024: 0 | 550.6851
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3181 | Газопровод-ввод к жилому дому № 84 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310163:74) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 84 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310163:74)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3182 | Газопровод-ввод к жилому дому № 67 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:21) | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 37.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 67 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:21)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 29.0449; 2023: 0; 2024: 0 | 29.0449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3183 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Береговая в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110501:133) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 39.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8311 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Береговая в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110501:133)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 31.6101; 2023: 0; 2024: 0 | 31.6101
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3184 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 1 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090701:117) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 1 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090701:117)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3185 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090701:52) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090701:52)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3186 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090701:53) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090701:53)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3187 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390702:306) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390702:306)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3188 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390702:151) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390702:151)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3189 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Порошинская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:701) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 103.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.82 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Порошинская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:701)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 95.599; 2023: 0; 2024: 0 | 95.599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3190 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010147:132) | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3355 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Пушкина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010147:132)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.1145; 2023: 0; 2024: 0 | 46.1145
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3191 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:581) | 0.0058 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5676 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:581)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.3466; 2023: 0; 2024: 0 | 38.3466
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3192 | Газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0097) | 0.0113 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 524.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.4637 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 85 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0097)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 516.2428; 2023: 0; 2024: 0 | 516.2428
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3193 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010152:90) | 0.0155 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 56.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.119 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010152:90)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.8981; 2023: 0; 2024: 0 | 47.8981
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3194 | Газопровод-ввод к жилому дому №2А по ул. Радужная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:196) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2А по ул. Радужная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:196)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3195 | Газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:0001) | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.976 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 82 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:0001)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.7551; 2023: 0; 2024: 0 | 63.7551
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3196 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а по пер. Залазнинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010147:122) | 0.1133 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 143.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8599 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а по пер. Залазнинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010147:122)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 135.639; 2023: 0; 2024: 0 | 135.639
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3197 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010102:166) | 0.0072 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 499.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.6893 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010102:166)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 491.4684; 2023: 0; 2024: 0 | 491.4684
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3198 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:7) | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.694 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:7)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 58.473; 2023: 0; 2024: 0 | 58.473
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3199 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0093) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 47.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.175 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010113:0093)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 38.9541; 2023: 0; 2024: 0 | 38.9541
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3200 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Кольцевой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0020) | 0.0017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 34.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6246 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Кольцевой в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310108:0020)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 26.4036; 2023: 0; 2024: 0 | 26.4036
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3201 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Пригородная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:180) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Пригородная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:180)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3202 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310112:83) | 0.0078 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 503.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.3149 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310112:83)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 495.0939; 2023: 0; 2024: 0 | 495.0939
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3203 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Вятская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:0284) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Вятская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:0284)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3204 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Станционная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:96) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Станционная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:96)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3205 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. П. Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:59) | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. П. Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:59)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 568.8127; 2023: 0; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3206 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Кедровая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2671) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 465.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Кедровая в д. Митино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:2671)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 457.225; 2023: 0; 2024: 0 | 457.225
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3207 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Добрая в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:201) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2983 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Добрая в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:201)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.0774; 2023: 0; 2024: 0 | 42.0774
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3208 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:144) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:144)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3209 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:26) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:26)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3210 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:107) | 0.0025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 43.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7463 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:107)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 35.5254; 2023: 0; 2024: 0 | 35.5254
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3211 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Новодачная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320165:44) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Новодачная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320165:44)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3212 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42ф по ул. П. Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:71) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5071 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42ф по ул. П. Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:71)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.2862; 2023: 0; 2024: 0 | 41.2862
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3213 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Заовражная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:0052) | 0.053 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 82.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.417 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Заовражная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:0052)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 74.1961; 2023: 0; 2024: 0 | 74.1961
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3214 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:107) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Чиговская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:107)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3215 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310112:0094) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 78.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3906 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Милицейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310112:0094)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 70.1697; 2023: 0; 2024: 0 | 70.1697
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3216 | Газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:186) | 0.0068 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 87.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1778 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310221:186)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 78.9568; 2023: 0; 2024: 0 | 78.9568
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3217 | Газопровод-ввод к жилому дому № 150 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:134) | 0.0126 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 76.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1821 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 150 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010146:134)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.9611; 2023: 0; 2024: 0 | 67.9611
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3218 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 1 по ул. Мира в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:124) | 0.044 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 95.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9389 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 1 по ул. Мира в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:124)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 87.7179; 2023: 0; 2024: 0 | 87.7179
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3219 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310160:0090) | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310160:0090)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3220 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:132) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:132)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3221 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Узкоколейный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:22) | 0.0042 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 57.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7505 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Узкоколейный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:22)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.5295; 2023: 0; 2024: 0 | 49.5295
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3222 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Попова в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:32) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Попова в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3223 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:154) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:154)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 472.1323; 2023: 0; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3224 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:153) | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 507.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:153)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 499.3237; 2023: 0; 2024: 0 | 499.3237
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3225 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Боткина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:123) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Боткина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:123)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3226 | Газопровод-ввод к жилому дому № 116 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310223:128) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 116 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310223:128)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3227 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:28) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Красногвардейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:28)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3228 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Нагорная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310134:71) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Нагорная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310134:71)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3229 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер. Айвазовского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:38) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер. Айвазовского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:38)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 461.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3230 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Совхозная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:220) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Совхозная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:220)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3231 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400406) | 0.015 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Ленина в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400406)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3232 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Тукмачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:135) | 0.0179 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 564.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.3444 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Тукмачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010151:135)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 556.1234; 2023: 0; 2024: 0 | 556.1234
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3233 | Газопровод-ввод к жилому дому № 106 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:0144) | 0.0266 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4026 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 106 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:0144)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 44.1817; 2023: 0; 2024: 0 | 44.1817
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3234 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Сибирская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010136:2) | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0375 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Сибирская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010136:2)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 51.8165; 2023: 0; 2024: 0 | 51.8165
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3235 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Тельмана в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310169:98) | 0.0048 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4233 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Тельмана в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310169:98)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 34.2024; 2023: 0; 2024: 0 | 34.2024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3236 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010149:0164) | 0.0185 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 567.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.9699 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Октябрьская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010149:0164)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 559.7489; 2023: 0; 2024: 0 | 559.7489
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3237 | Газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010150:0145) | 0.0019 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 38.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7547 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010150:0145)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 30.5337; 2023: 0; 2024: 0 | 30.5337
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3238 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0123) | 0.0048 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 485.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.1873 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:0123)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 476.9663; 2023: 0; 2024: 0 | 476.9663
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3239 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:168) | 0.1161 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 92.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.224 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 1 по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:168)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 84.003; 2023: 0; 2024: 0 | 84.003
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3240 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Совхозная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:97) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Совхозная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:97)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3241 | Газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:30) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 55 по ул. Новая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310123:30)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3242 | Газопровод-ввод к жилому дому № 102 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310134:0068) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 102 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310134:0068)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3243 | Газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0079) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010133:0079)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3244 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Заречная в д. Малые Серовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:527) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 42.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.915 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Заречная в д. Малые Серовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:527)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 34.6941; 2023: 0; 2024: 0 | 34.6941
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3245 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 кв. 4 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:46) | 0.053 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 114.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.55 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 кв. 4 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:46)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 106.3291; 2023: 0; 2024: 0 | 106.3291
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3246 | Газопровод-ввод к жилому дому № 129 кв. 1 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:285) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 129 кв. 1 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:285)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3247 | Газопровод-ввод к жилому дому № 138 кв. 1 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:292) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 138 кв. 1 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:292)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3248 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Солнечная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:234) | 0.0077 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 502.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.7106 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Солнечная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:234)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 494.4896; 2023: 0; 2024: 0 | 494.4896
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3249 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 2 по ул. Уральская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:218) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 2 по ул. Уральская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:218)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3250 | Газопровод-ввод к жилому дому № 83 кв. 1 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:248) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 83 кв. 1 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:248)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3251 | Газопровод-ввод к жилому дому № 82 кв. 2 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010211:100) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 82 кв. 2 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010211:100)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3252 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 1 по ул. Азина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:54) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 1 по ул. Азина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:54)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3253 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Строителей в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:0095) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Строителей в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:0095)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3254 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Азина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:237) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Азина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310212:237)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3255 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Солнечная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:0032) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Солнечная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:0032)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3256 | Газопровод-ввод к жилому дому № 95 кв. 2 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:205) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 95 кв. 2 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:205)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3257 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Радужная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:616) | 0.0051 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2142 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3А по ул. Радужная в д. Осокино Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:410301:616)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 39.9933; 2023: 0; 2024: 0 | 39.9933
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3258 | Газопровод-ввод к жилому дому № 59 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010000:470) | 0.0096 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 514.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.1914 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 59 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010000:470)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 505.9705; 2023: 0; 2024: 0 | 505.9705
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3259 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 кв. 2 по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:128) | 0.015 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 кв. 2 по ул. Набережная в п. Белорецк Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400102:128)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3260 | Газопровод-ввод к жилому дому № 107 по ул. Песчанская в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:156) | 0.09 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1093.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093.9318 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 107 по ул. Песчанская в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010161:156)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1085.7108; 2023: 0; 2024: 0 | 1085.7108
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3261 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Халтурина в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:310155:0020) | 0.0102 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.049 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Халтурина в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:310155:0020)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.8281; 2023: 0; 2024: 0 | 46.8281
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3262 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Мостовой в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:99) | 0.015 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Мостовой в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:99)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3263 | Распределительный газопровод в д. Воробьи Стуловского сельского поселения Слободского района | 1.585 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 15854.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15854.1129 | построен распределительный газопровод в д. Воробьи Стуловского сельского поселения Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 15446.421; 2024: 0 | 15446.421
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 407.6919; 2024: 0 | 407.6919
2.5.3264 | Газопровод-ввод к жилому дому № 109 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310224:0064) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 109 по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310224:0064)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3265 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Сосновая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:694) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Сосновая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:694)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 461.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3266 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:241) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 504.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090101:241)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 496.3024; 2023: 0; 2024: 0 | 496.3024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3267 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Елисеевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:147) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1027 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Елисеевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:147)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.8817; 2023: 0; 2024: 0 | 40.8817
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3268 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16А по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:259) | 0.0655 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 945.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.8899 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16А по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:259)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 937.669; 2023: 0; 2024: 0 | 937.669
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3269 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Советская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310147:64) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Советская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310147:64)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3270 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Ягодная в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090202:372) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Ягодная в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090202:372)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3271 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:868) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Евгения Родионова в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:868)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3272 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Центральная в д. Головизнины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:152) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Центральная в д. Головизнины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:152)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3273 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Звездная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:510) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2468 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Звездная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:510)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.0258; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0258
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3274 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:93) | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9039 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Коммуны в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:93)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.683; 2023: 0; 2024: 0 | 40.683
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3275 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13а по ул. Кольцевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010180:134) | 0.0102 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 45.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0029 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13а по ул. Кольцевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010180:134)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 36.7819; 2023: 0; 2024: 0 | 36.7819
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3276 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:816) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 26.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9102 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:816)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 18.6892; 2023: 0; 2024: 0 | 18.6892
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3277 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Молодежная в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:396) | 0.08 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 172.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.787 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Молодежная в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:396)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 164.566; 2023: 0; 2024: 0 | 164.566
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3278 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Весенняя в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:43) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 30.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3171 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Весенняя в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:43)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 22.0962; 2023: 0; 2024: 0 | 22.0962
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3279 | Распределительный газопровод в д. Денисовы Слободского района Кировской области | 2.628 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 22957.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22957.5533 | построен распределительный газопровод в д. Денисовы Слободского района Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 22071.8779; 2024: 0 | 22071.8779
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 885.6754; 2024: 0 | 885.6754
2.5.3280 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Чудесная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:492) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Чудесная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:492)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3281 | Распределительный газопровод в д. Ившины Слободского района | 5.721 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 58909.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58909.2473 | построен распределительный газопровод в д. Ившины Слободского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 0; 2023: 58614.0221; 2024: 0 | 58614.0221
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 295.2251; 2024: 0 | 295.2251
2.5.3282 | Газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310146:83) | 0.1 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1154.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.3571 | построен газопровод-ввод к жилому дому №13 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310146:83)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1146.1361; 2023: 0; 2024: 0 | 1146.1361
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3283 | Газопровод-ввод к жилому дому №26ф по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320112:0006) | 0.043 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 141.0236 | 668.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.9331 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26ф по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320112:0006)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 141.0236; 2023: 660.6885; 2024: 0 | 801.7121
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3284 | Газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:0035) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:0035)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3285 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:42) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:42)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3286 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36а кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010225:094) | 0.0114 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 525.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.068 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36а кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010225:094)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 516.847; 2023: 0; 2024: 0 | 516.847
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3287 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Горького в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310155:36) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Горького в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310155:36)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3288 | Газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:47) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010105:47)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3289 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Увальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310:172:147) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Увальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310:172:147)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3290 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1226) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1226)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3291 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:723) | 0.0043 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 482.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.166 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Королевская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:723)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 473.9451; 2023: 0; 2024: 0 | 473.9451
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3292 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120212:0212) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 в д. Бабичи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120212:0212)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3293 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:419) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Счастливая в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:419)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3294 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Свободная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:418) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Свободная в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:418)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3295 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:306) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:306)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 514.43; 2023: 0; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3296 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Творческая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:698) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Творческая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:698)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3297 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:424) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Строителей в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:424)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3298 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Таежная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:337) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 60.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8235 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Таежная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:337)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 52.6025; 2023: 0; 2024: 0 | 52.6025
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3299 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Звездная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:652) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Звездная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:652)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3300 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Григория Булатова в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:728) | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6644 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Григория Булатова в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:728)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.4435; 2023: 0; 2024: 0 | 41.4435
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3301 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Звездная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:650) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Звездная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:650)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3302 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Домостроительная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:3701124:153) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Домостроительная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:3701124:153)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3303 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Южная в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:444) | 0.01 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Южная в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:444)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3304 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Зеленая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:493) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Зеленая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:493)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3305 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:320) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:320)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3306 | Газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310144:0008) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 60 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310144:0008)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3307 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:58) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:58)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3308 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:67) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:67)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3309 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310163:80) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310163:80)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3310 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:0103) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:0103)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3311 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 кв. 1 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:20) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 кв. 1 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:20)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3312 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:94) | 0.02 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:94)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3313 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:5) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:5)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3314 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 кв. 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:131) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 кв. 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:131)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3315 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Солнечный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:0216) | 0.012 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Солнечный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:0216)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 520.4725; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3316 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57ф кв. 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:139) | 0.004 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 432.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57ф кв. 1 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:139)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 424.7555; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3317 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1Б по ул. Полевая в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340404:412) | 0.01 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1Б по ул. Полевая в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340404:412)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3318 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 кв. 2 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:62) | 0.035 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 761.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.5929 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 кв. 2 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:62)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 753.3719; 2023: 0; 2024: 0 | 753.3719
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3319 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Рождественская в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:1240) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Рождественская в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:1240)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3320 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Новосельская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2323) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Новосельская в д. Большие Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2323)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3321 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Рождественская в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2622) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Рождественская в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2622)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3322 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13а по ул. Советская в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400128:59) | 0.027 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 571.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.3314 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13а по ул. Советская в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400128:59)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 563.7336; 2024: 0 | 611.1104
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3323 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Сосновая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100106:22) | 0.005 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Сосновая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100106:22)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3324 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Ленина в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400147:431) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Ленина в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400147:431)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3325 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Медовая в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:509) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Медовая в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:509)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3326 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Медовая в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:392) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Медовая в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:392)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3327 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Хрустальная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:661) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Хрустальная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:661)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3328 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Луговая в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:197) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Луговая в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:197)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3329 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12Б по ул. Новая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:685) | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12Б по ул. Новая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:685)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3330 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Кедровая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:291) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 49.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2704 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Кедровая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090106:291)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.0494; 2023: 0; 2024: 0 | 41.0494
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3331 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Центральная в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090201:76) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Центральная в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090201:76)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3332 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Весенняя в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:121) | 0.055 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 1450.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.0249 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Весенняя в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340615:121)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1441.8039; 2024: 0 | 1441.8039
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3333 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1к по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:284) | 0.01 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1к по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:284)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3334 | Распределительный газопровод в д. Колодкины Слободского района | 1.383 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 11289.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11289.2581 | построен распределительный газопровод в д. Колодкины Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 11204.9081; 2024: 0 | 11204.9081
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 84.35; 2024: 0 | 84.35
2.5.3335 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390702:152) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390702:152)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3336 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:489) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 80.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6994 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Внуковская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:489)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 72.4784; 2023: 0; 2024: 0 | 72.4784
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3337 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:299) | 0.0114 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 525.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.068 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:299)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 516.847; 2023: 0; 2024: 0 | 516.847
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3338 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Новгородская в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420207:387) | 0.217 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 2908.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908.2361 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Новгородская в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420207:387)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 2900.0151; 2023: 0; 2024: 0 | 2900.0151
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3339 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:73) | 0.008 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 504.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:73)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 496.3024; 2024: 0 | 496.3024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3340 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 кв. 1 по ул. Свободы в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400116:27) | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 кв. 1 по ул. Свободы в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400116:27)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3341 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Сосновая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:707) | 0.003 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Сосновая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370403:707)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 461.8564; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3342 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310168:111) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 38.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8451 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310168:111)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 30.6241; 2023: 0; 2024: 0 | 30.6241
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3343 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22а по ул. Покровская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:284) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22а по ул. Покровская в д. Барамзы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080807:284)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3344 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Юго-западная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:501) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7718 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Юго-западная в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:501)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.5508; 2023: 0; 2024: 0 | 60.5508
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3345 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Светлая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:254) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Светлая в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:254)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3346 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17А по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:595) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17А по ул. Мира в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:595)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3347 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27Б в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090110:203) | 0.078 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 1021.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.4215 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27Б в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090110:203)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1013.2005; 2024: 0 | 1013.2005
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3348 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3593) | 0.008 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 504.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3593)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 496.3024; 2024: 0 | 496.3024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3349 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20А по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:489) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20А по ул. Солнечная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:489)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3350 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17А по ул. Таежная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:328) | 0.006 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17А по ул. Таежная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:328)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 484.2174; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3351 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:819) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Европейская в д. Кисели Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:819)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3352 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Солнечная в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380412:515) | 0.012 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Солнечная в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380412:515)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 520.4725; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3353 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 3 в пос. Боровица Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420621:44) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 кв. 3 в пос. Боровица Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420621:44)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3354 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по пер. Корчагина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:64) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 2 по пер. Корчагина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:64)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3355 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 кв. 2 по ул. М.Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:8) | 0.019 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 570.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.9911 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 кв. 2 по ул. М.Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:8)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 562.7702; 2024: 0 | 562.7702
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3356 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 кв. 2 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:63) | 0.05 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 852.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.2308 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 кв. 2 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:63)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 844.0098; 2024: 0 | 844.0098
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3357 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Кедровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:805) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Кедровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:805)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3358 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Рабочая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320137:82) | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Рабочая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320137:82)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3359 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2б кв. 1 по ул. Ломоносова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:120) | 0.03 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2б кв. 1 по ул. Ломоносова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:120)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3360 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0006) | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0006)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3361 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Дружбы в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410611:104) | 0.006 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Дружбы в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410611:104)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 484.2174; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3362 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Веселая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:527) | 0.052 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 864.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.3158 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Веселая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:527)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 856.0949; 2024: 0 | 856.0949
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3363 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Веселая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:525) | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Веселая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420213:525)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3364 | Распределительный газопровод в д. Фаришонки Слободского района | 1.499 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 10791.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10791.9073 | построен распределительный газопровод в д. Фаришонки Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 10735.674; 2024: 0 | 10735.674
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 56.2334; 2024: 0 | 56.2334
2.5.3365 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24А по ул. Суворовская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:121) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24А по ул. Суворовская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090912:121)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3366 | Распределительный газопровод в д. Осинцы Слободского района Кировской области | 2.244 | январь 2022 года | март 2024 года | всего | 0 | 882.2916 | 17816.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18699.282 | построен распределительный газопровод в д. Осинцы Слободского района Кировской области
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 882.2916; 2024: 17620.1737 | 18502.4652
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 196.8168 | 196.8168
2.5.3367 | Распределительный газопровод по ул. Большая Посадская в д. Большие Раскопины Слободского района | 0.63 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 7560.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560.5669 | построен распределительный газопровод по ул. Большая Посадская в д. Большие Раскопины Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 7546.5086; 2024: 0 | 7546.5086
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.3368 | Распределительный газопровод по ул. Раздольная в д. Большие Раскопины Слободского района | 0.08 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 1052.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.38 | построен распределительный газопровод по ул. Раздольная в д. Большие Раскопины Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1038.3217; 2024: 0 | 1038.3217
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.3369 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0091) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Урицкого в г. Омутнинск Омутнинского (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0091)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3370 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Урицкого в г. Омутнинске | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Урицкого в г. Омутнинске
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3371 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:20) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:20)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3372 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:103) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:103)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3373 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:105) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:105)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3374 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Чайкиной в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:121) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Чайкиной в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:121)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3375 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Чайкиной в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:119) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по пер. Чайкиной в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:119)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3376 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:130) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:130)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3377 | Газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:112) | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 52 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:112)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3378 | Газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:94) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 65 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:94)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3379 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 кв. 2 по ул. Кривцова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310210:501) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 кв. 2 по ул. Кривцова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310210:501)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3380 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Кирпичная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:0136) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Кирпичная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:0136)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3381 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Полевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:144) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Полевая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310204:144)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3382 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310217:85) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310217:85)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3383 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Матросова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310134:97) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Матросова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310134:97)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3384 | Газопровод-ввод к жилому дому № 119 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310229:488) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 119 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310229:488)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3385 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Железнодорожная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:64) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Железнодорожная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:64)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3386 | Газопровод-ввод к жилому дому № 117 кв. 2 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:0301) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 117 кв. 2 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:0301)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3387 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Складская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:0048) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Складская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310227:0048)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3388 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:349) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:349)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3389 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Железнодорожная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310203:162) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Железнодорожная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310203:162)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3390 | Газопровод-ввод к жилому дому № 143а по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:259) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 143а по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:259)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3391 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Ломоносова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:102) | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Ломоносова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:102)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3392 | Газопровод-ввод к жилому дому № 85 кв. 1 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:332) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 85 кв. 1 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:332)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3393 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:165) | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Крупской в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:165)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3394 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Лесная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0339) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Лесная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0339)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3395 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кирпичная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:153) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кирпичная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:153)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3396 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:104) | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:104)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3397 | Газопровод-ввод к жилому дому № 81 кв. 1 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:310) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 81 кв. 1 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:310)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3398 | Газопровод-ввод к жилому дому № 102 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:95) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 102 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:95)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3399 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23А по ул. 9 Мая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:153) | 0.015 | январь 2022 года | октябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23А по ул. 9 Мая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:153)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3400 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 4 по ул. 9 Мая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:162) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 4 по ул. 9 Мая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:162)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3401 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Бисерская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310127:49) | 0.015 | январь 2022 года | октябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Бисерская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310127:49)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3402 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Бамовская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310228:177) | 0.015 | январь 2022 года | октябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Бамовская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310228:177)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3403 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 кв. 1 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:331) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 кв. 1 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:331)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3404 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010137:0067) | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010137:0067)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3405 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:0004) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Энгельса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310222:0004)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3406 | Газопровод-ввод к жилому дому № 130 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310135:0132) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 130 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310135:0132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3407 | Газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:0010) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 93 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310125:0010)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3408 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0018) | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310121:0018)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3409 | Газопровод-ввод к жилому дому № 125Б кв. 2 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:275) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 125Б кв. 2 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:275)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3410 | Газопровод-ввод к жилому дому № 106 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:104) | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 106 по ул. Ленина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:104)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3411 | Газопровод-ввод к жилому дому № 107 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310128:0223) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 107 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310128:0223)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3412 | Газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:01016:0087) | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:01016:0087)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3413 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0013) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по пер. Рыночный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:0013)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3414 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310128:474) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310128:474)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3415 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:0153) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:0153)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3416 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310205:82) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Трудовых Резервов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310205:82)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3417 | Газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:0199) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 63 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:0199)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3418 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:70) | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Островского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310114:70)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3419 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Тургенева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:152) | 0.075 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 1003.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.2939 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Тургенева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:152)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 995.073; 2024: 0 | 995.073
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3420 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:36) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв. 2 по пер. Коковихинский в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:36)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3421 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:160) | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Труда в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310104:160)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3422 | Газопровод-ввод к жилому дому № 122 кв. 1 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:840) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 122 кв. 1 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:840)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3423 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:53) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Стальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010107:53)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3424 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:236) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:236)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3425 | Газопровод-ввод к жилому дому № 146 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:0122) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 146 по ул. Кооперации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010162:0122)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3426 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0006) | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:0006)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3427 | Распределительный газопровод в д. Курешники Слободского района | 2.794 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 38693.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38693.2156 | построен распределительный газопровод в д. Курешники Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 38679.1573; 2024: 0 | 38679.1573
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.3428 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Кутузовская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420304:148) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Кутузовская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420304:148)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3429 | Газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:979) | 0.012 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому №24 по ул. Воскресенская в д. Суворовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:979)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 520.4725; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3430 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Рублевская в д. Головизнины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390924:1087) | 0.03 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Рублевская в д. Головизнины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390924:1087)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 629.238; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3431 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Радужная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2388) | 0.045 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 822.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.0181 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Радужная в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2388)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 813.7972; 2024: 0 | 813.7972
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3432 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Медведевская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410611:307) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Медведевская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410611:307)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3433 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Ожмеговская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1840) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Ожмеговская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1840)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3434 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:30) | 0.01 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 469.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:30)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 461.0106; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3435 | Газопровод-ввод к жилому дому №35 по ул. Западная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:102) | 0.0136 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 75.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8232 | построен газопровод-ввод к жилому дому №35 по ул. Западная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010144:102)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 67.6022; 2024: 0 | 67.6022
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3436 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Ожмеговская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1898) | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Ожмеговская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:1898)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3437 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Пионерская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2365) | 0.005 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Пионерская в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390919:2365)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3438 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Центральная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:520) | 0.005 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Центральная д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:520)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3439 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Елисеевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:148) | 0.005 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Елисеевская в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:148)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3440 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12А по ул. Таежная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:709) | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12А по ул. Таежная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:709)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3441 | Газопровод-ввод к жилому дому № 91 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:0062) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 91 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:0062)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3442 | Газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:104) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 69 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:104)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3443 | Газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320176:65) | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320176:65)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3444 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Цветочная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:575) | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Цветочная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:575)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3445 | Газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:192) | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 87 по ул. Авиации в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:192)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3446 | Газопровод-ввод к жилому дому в д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:41) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому в д. Малые Сколотни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420302:41)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3447 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района(кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:31) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Михайловская в д. Большие Раскопины Слободского района(кадастровый номер земельного участка 43:30:380835:31)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3448 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Восточная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400161:60) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Восточная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400161:60)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3449 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Ивановская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:231) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Ивановская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:231)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3450 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380806:242) | 0.005 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380806:242)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3451 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Вешних Вод в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:512) | 0.005 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Вешних Вод в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:512)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3452 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6А по пер. Южный в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:1180) | 0.005 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6А по пер. Южный в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:1180)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3453 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Рубиновая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2438) | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Рубиновая в д. Шихово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:2438)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3454 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3590) | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9А по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3590)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3455 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11А по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3723) | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11А по ул. Александровская в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3723)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3456 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3365) | 0.005 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3365)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3457 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Ангарская в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2376) | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Ангарская в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:2376)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3458 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3112) | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Лунная в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390610:3112)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3459 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Весенняя в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:463) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Весенняя в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:463)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3460 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Лазурная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:246) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Лазурная в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390111:246)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3461 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Ясная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:635) | 0.005 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Ясная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:635)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3462 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Ксенофонта Анфилатова в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:136) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Ксенофонта Анфилатова в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:136)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3463 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Братская в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380412:1207) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Братская в д. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380412:1207)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3464 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320137:77) | 0.015 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320137:77)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3465 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Меховщиков в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320140:0146) | 0.07 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 973.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.0813 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Меховщиков в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320140:0146)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 964.8603; 2024: 0 | 964.8603
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3466 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:348) | 0.01 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:348)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3467 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21а по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390702:153) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21а по ул. Верхняя в с. Волково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390702:153)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3468 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Вятская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:82) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Вятская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:82)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3469 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Заливная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:56) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Заливная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:56)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3470 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310203:200) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310203:200)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3471 | Газопровод-ввод к жилому дому № 89 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:0125) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 89 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310219:0125)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3472 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Кривцова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:161) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Кривцова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:161)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3473 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по пер. Репина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:143) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по пер. Репина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:143)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3474 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:144) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Северная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310202:144)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3475 | Газопровод-ввод к жилому дому № 143 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010163:103) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 143 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010163:103)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3476 | Газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:62) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. 30-летия Победы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:62)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3477 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Нагорная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:0242) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Нагорная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310124:0242)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3478 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по пер. Репина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:138) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по пер. Репина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:138)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3479 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Трактовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310210:71) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Трактовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310210:71)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3480 | Газопровод-ввод к жилому дому № 64 кв. 2 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:193) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 64 кв. 2 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310132:193)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3481 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 кв. 3 по ул. Дрелевского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:135) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 кв. 3 по ул. Дрелевского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:135)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3482 | Газопровод-ввод к жилому дому № 110 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310127:0057) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 110 по ул. Красноармейская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310127:0057)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3483 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Энтузиастов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310228:235) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 2 по ул. Энтузиастов в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310228:235)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3484 | Газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:0054) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 58 по ул. Кирова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310215:0054)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3485 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:204) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010130:204)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3486 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Солнечная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:250) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Солнечная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310225:250)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3487 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:110) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310174:110)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3488 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Садовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010152:0040) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Садовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010152:0040)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3489 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Логовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:0001) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42 по ул. Логовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310214:0001)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3490 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Уральская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:0028) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Уральская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310211:0028)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3491 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Поселковая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310203:197) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Поселковая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310203:197)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3492 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв. 1 по ул. 9 мая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:181) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 кв. 1 по ул. 9 мая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310207:181)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3493 | Газопровод-ввод к жилому дому № 118а по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310223:8) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 118а по ул. Юных Пионеров в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310223:8)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3494 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Станционная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:0012) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Станционная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310216:0012)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3495 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 кв. 1 по ул. Лесная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0060:1507) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 кв. 1 по ул. Лесная в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0060:1507)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3496 | Газопровод-ввод к жилому дому № 122 кв. 2 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0078) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 122 кв. 2 по ул. Коковихина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310218:0078)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3497 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Логовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:170) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Логовая в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310213:170)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3498 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:0080) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Свободы в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310131:0080)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3499 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:95) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Фигурный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310122:95)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3500 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44А кв. 1 по ул. Советская в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400405:19) | 0.015 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44А кв. 1 по ул. Советская в с. Залазна Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:400405:19)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3501 | Распределительный газопровод в д. Незамаи Немского района | 2.357 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 16032.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16032.6558 | построен распределительный газопровод в д. Незамаи Немского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 15818.9109; 2023: 0; 2024: 0 | 15818.9109
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 213.745; 2023: 0; 2024: 0 | 213.745
2.5.3502 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Новая в д. Черезы, Немского района | 0.0145 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 543.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.7998 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Новая в д. Черезы, Немского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 535.5788; 2023: 0; 2024: 0 | 535.5788
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3503 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Красноармейская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:126) | 0.0075 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 454.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.5021 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Красноармейская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:126)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 445.9043; 2024: 0 | 493.2812
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3504 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Коммуны в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:49) | 0.0063 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 446.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.2511 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Коммуны в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:49)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 438.6533; 2024: 0 | 486.0301
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3505 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:64) | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 495.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.4596 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:64)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 487.2386; 2023: 0; 2024: 0 | 487.2386
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3506 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:93) | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 507.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:93)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 499.3237; 2023: 0; 2024: 0 | 499.3237
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3507 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:162) | 0.0063 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 446.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.2511 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:162)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 438.6533; 2024: 0 | 486.0301
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3508 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:94) | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 507.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:94)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 499.3237; 2023: 0; 2024: 0 | 499.3237
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3509 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Красноармейская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:192) | 0.0113 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 524.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.4637 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Красноармейская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:192)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 516.2428; 2023: 0; 2024: 0 | 516.2428
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3510 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:166) | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 495.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.4596 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:166)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 487.2386; 2023: 0; 2024: 0 | 487.2386
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3511 | Распределительный газопровод по ул. Советской в пгт. Нема | 0.06 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 959.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.6462 | построен распределительный газопровод по ул. Советской в пгт. Нема
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 917.4712; 2023: 0; 2024: 0 | 917.4712
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 42.175; 2023: 0; 2024: 0 | 42.175
2.5.3512 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Комсомольская в пгт Нема | 0.0135 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 48.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Комсомольская в пгт Нема
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 40.0196; 2023: 0; 2024: 0 | 40.0196
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3513 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 2 по ул.Юбилейная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310303:284) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 2 по ул.Юбилейная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310303:284)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3514 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24, кв. 2 по ул.Совхозная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310110:0057) | 0.007 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24, кв. 2 по ул.Совхозная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310110:0057)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 490.2599; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3515 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Зеленая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310115:56) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Зеленая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310115:56)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3516 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Колхозная в пгт. Нема | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Колхозная в пгт. Нема
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3517 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Юбилейная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:115) | 0.0025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 467.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.7617 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Юбилейная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:115)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 459.5407; 2023: 0; 2024: 0 | 459.5407
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3518 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Колхозная в пгт. Нема | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 70.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0233 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Колхозная в пгт. Нема
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 61.8024; 2023: 0; 2024: 0 | 61.8024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3519 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Профсоюзная в пгт. Нема | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8146 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Профсоюзная в пгт. Нема
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.5937; 2023: 0; 2024: 0 | 46.5937
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3520 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Школьная в пгт. Нема Немского района(кадастровый номер земельного участка 43:20:310112:96) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Школьная в пгт. Нема Немского района(кадастровый номер земельного участка 43:20:310112:96)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3521 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17а, кв. 2 по ул. Заводская в пгт. Нема | 0.065 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 942.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.8687 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17а, кв. 2 по ул. Заводская в пгт. Нема
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 934.6477; 2024: 0 | 934.6477
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3522 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Труда в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:10) | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 95.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3169 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Труда в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:10)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 87.0959; 2023: 0; 2024: 0 | 87.0959
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3523 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56, кв. 1 по ул. Советская в пгт. Нема | 0.0175 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 87.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.184 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56, кв. 1 по ул. Советская в пгт. Нема
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 78.963; 2023: 0; 2024: 0 | 78.963
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3524 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Советская в пгт. Нема (земельный участок с кадастровым номером 43:20:310105:125) | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 507.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Советская в пгт. Нема (земельный участок с кадастровым номером 43:20:310105:125)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 499.3237; 2023: 0; 2024: 0 | 499.3237
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3525 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 1 по ул. Свободы в пгт. Нема | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 1 по ул. Свободы в пгт. Нема
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3526 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Первомайская в пгт. Нема | 0.0115 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 33.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3793 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Первомайская в пгт. Нема
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 25.1584; 2023: 0; 2024: 0 | 25.1584
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3527 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Юбилейная в пгт. Нема Немского района(кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:286) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул.Юбилейная в пгт. Нема Немского района(кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:286)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3528 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Пионерская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:138) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Пионерская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:138)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3529 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Колхозная в пгт. Нема (земельный участок с кадастровым номером 43:20:310103:70) | 0.0145 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 123.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7869 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75 по ул. Колхозная в пгт. Нема (земельный участок с кадастровым номером 43:20:310103:70)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 115.5659; 2023: 0; 2024: 0 | 115.5659
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3530 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49, кв. 1 по ул. Советская в пгт. Нема | 0.0175 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8094 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49, кв. 1 по ул. Советская в пгт. Нема
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 64.5884; 2023: 0; 2024: 0 | 64.5884
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3531 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31, кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт. Нема | 0.0155 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2781 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31, кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт. Нема
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.0572; 2023: 0; 2024: 0 | 56.0572
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3532 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 2 по ул. Новая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310110:49) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 2 по ул. Новая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310110:49)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3533 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт. Нема | 0.0165 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 50.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.939 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт. Нема
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 42.7181; 2023: 0; 2024: 0 | 42.7181
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3534 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Комсомольская в пгт. Нема | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Комсомольская в пгт. Нема
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3535 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Нема | 0.0165 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 40.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9281 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Нема
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 32.7072; 2023: 0; 2024: 0 | 32.7072
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3536 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Набережная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:96) | 0.01 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Набережная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:96)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3537 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23, кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт. Нема | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0457 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23, кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт. Нема
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 50.8247; 2023: 0; 2024: 0 | 50.8247
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3538 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Набережная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:0017) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Набережная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:0017)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3539 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26, кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт. Нема | 0.0165 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5658 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26, кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт. Нема
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 56.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3540 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Новая в пгт. Нема | 0.0355 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 764.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.6142 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Новая в пгт. Нема
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 756.3932; 2023: 0; 2024: 0 | 756.3932
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3541 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул. Колхозная в пгт. Нема | 0.0185 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6666 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул. Колхозная в пгт. Нема
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.4456; 2023: 0; 2024: 0 | 53.4456
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3542 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 1 по пер. Зеленый в пгт. Нема | 0.025 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 607.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2463 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 1 по пер. Зеленый в пгт. Нема
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 599.0254; 2024: 0 | 599.0254
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3543 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9, кв. 1 по ул. Профсоюзная в пгт. Нема | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9, кв. 1 по ул. Профсоюзная в пгт. Нема
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3544 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25, кв. 1 по ул. Пионерская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310117:104) | 0.012 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25, кв. 1 по ул. Пионерская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310117:104)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 520.4725; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3545 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Набережная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:18) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Набережная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:18)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3546 | Газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:297) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:297)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3547 | Газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:286) | 0.04 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 791.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.8055 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 90 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:286)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 783.5846; 2024: 0 | 783.5846
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3548 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Советская в пгт. Нема | 0.001 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9375 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Советская в пгт. Нема
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.7165; 2023: 0; 2024: 0 | 46.7165
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3549 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул.Молодежной в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:0324) | 0.0115 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 525.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6722 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул.Молодежной в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:0324)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 517.4512; 2023: 0; 2024: 0 | 517.4512
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3550 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Заречная в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:0338) | 0.008 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 504.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Заречная в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:0338)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 496.3024; 2024: 0 | 496.3024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3551 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Садовая в с. Архангельское, Немского района | 0.012 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Садовая в с. Архангельское, Немского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 520.4725; 2023: 0; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3552 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 2 по ул.Лесной в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:248) | 0.0135 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 537.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.7573 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 2 по ул.Лесной в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:248)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 529.5363; 2023: 0; 2024: 0 | 529.5363
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3553 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Заречная в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:350) | 0.0345 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 758.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.5716 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Заречная в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320102:350)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 750.3507; 2023: 0; 2024: 0 | 750.3507
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3554 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33, кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское, Немского района | 0.012 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33, кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское, Немского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 520.4725; 2023: 0; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3555 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское, Немского района | 0.012 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское, Немского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 520.4725; 2023: 0; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3556 | Газопровод-ввод к жилому дому № 112, кв. 2 по ул.Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:299) | 0.017 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 558.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.9061 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 112, кв. 2 по ул.Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:299)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 550.6851; 2023: 0; 2024: 0 | 550.6851
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3557 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:0042) | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:0042)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 568.8127; 2023: 0; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3558 | Реконструкция существующей газораспределительной сети по ул.Бориса Чиркова в г.Нолинск | 0.26306 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 3330.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330.9118 | осуществлена реконструкция существующей газораспределительной сети по ул.Бориса Чиркова в г.Нолинск
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 3289.807; 2023: 0; 2024: 0 | 3289.807
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 41.1048; 2023: 0; 2024: 0 | 41.1048
2.5.3559 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010151:59) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010151:59)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3560 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13а, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010136:7) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 110.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5025 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13а, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010136:7)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 102.2815; 2023: 0; 2024: 0 | 102.2815
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3561 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв. 4 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14) | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6012 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв. 4 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 51.3802; 2023: 0; 2024: 0 | 51.3802
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3562 | Газопровод-ввод к жилому дому №31 Б кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:5) | 0.025 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 607.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2463 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31 Б кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:5)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 599.0254; 2024: 0 | 599.0254
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3563 | Газопровод-ввод к жилому дому №6 кв.2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) | 0.0127 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 76.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0594 | построен газопровод-ввод к жилому дому №6 кв.2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.8385; 2023: 0; 2024: 0 | 67.8385
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3564 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:68) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 540.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.7785 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:68)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 532.5576; 2023: 0; 2024: 0 | 532.5576
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3565 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:01014:51) | 0.0596 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 910.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.239 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7а по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:01014:51)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 902.0181; 2023: 0; 2024: 0 | 902.0181
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3566 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010128:32) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010128:32)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 472.1323; 2023: 0; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3567 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Фрунзе в г. Нолинске | 0.022 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 76.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5312 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Фрунзе в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 68.3102; 2023: 0; 2024: 0 | 68.3102
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3568 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Загородный в г. Нолинске | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по пер. Загородный в г. Нолинске
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3569 | Распределительный газопровод по пер. Загородный, ул. Карла Маркса, ул. Максима Горького, ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. Заводская, ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Спартака, ул. Фрунзе, ул. Б. Чиркова, ул. Кузнецкая, ул. Советская в г. Нолинск | 2.9418 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 23466.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23466.6198 | построен распределительный газопровод по пер. Загородный, ул. Карла Маркса, ул. Максима Горького, ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. Заводская, ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Спартака, ул. Фрунзе, ул. Б. Чиркова, ул. Кузнецкая, ул. Советская в г. Нолинск
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 23162.4443; 2023: 0; 2024: 0 | 23162.4443
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 304.1755; 2023: 0; 2024: 0 | 304.1755
2.5.3570 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Советская в г. Нолинске | 0.0146 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 91.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7783 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Советская в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 83.5573; 2023: 0; 2024: 0 | 83.5573
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3571 | Газопровод-ввод к жилому дому № 104, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 534.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.736 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 104, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 526.515; 2023: 0; 2024: 0 | 526.515
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3572 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 кв. 1 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:21) | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8752 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 кв. 1 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:21)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.6543; 2023: 0; 2024: 0 | 63.6543
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3573 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Дзержинского в г. Нолинске | 0.04 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 791.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.8055 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Дзержинского в г. Нолинске
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 783.5846; 2024: 0 | 783.5846
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3574 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Карла Либкнехта в г. Нолинске | 0.053 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 870.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.3584 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Карла Либкнехта в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 862.1374; 2023: 0; 2024: 0 | 862.1374
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3575 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010143:89) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010143:89)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3576 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. М.Горького в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010116:0022) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. М.Горького в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010116:0022)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3577 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 2 по пер. Дзержинского в г. Нолинске | 0.0051 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 2 по пер. Дзержинского в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 478.7791; 2023: 0; 2024: 0 | 478.7791
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3578 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14) | 0.0045 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 483.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.3745 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 475.1536; 2023: 0; 2024: 0 | 475.1536
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3579 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по пер. Октябрьский в г. Нолинске | 0.069 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 967.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.0388 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по пер. Октябрьский в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 958.8178; 2023: 0; 2024: 0 | 958.8178
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3580 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Ильинский в г. Нолинске | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3924 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Ильинский в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.1714; 2023: 0; 2024: 0 | 67.1714
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3581 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по пер. Красный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010127:56) | 0.018 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 564.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.9486 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по пер. Красный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010127:56)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 556.7277; 2023: 0; 2024: 0 | 556.7277
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3582 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010143:65) | 0.012 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010143:65)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 520.4725; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3583 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Октябрьская в г. Нолинске | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Октябрьская в г. Нолинске
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3584 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Советская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010149:41) | 0.0129 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 78.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.199 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Советская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010149:41)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 69.978; 2023: 0; 2024: 0 | 69.978
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3585 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Весенний в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010117:346) | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Весенний в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010117:346)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3586 | Распределительный газопровод до жилого дома № 21 по ул. Поперечной-Бульварной в г. Нолинске | 0.0897 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 874.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.1029 | построен распределительный газопровод до жилого дома № 21 по ул. Поперечной-Бульварной в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 865.8819; 2023: 0; 2024: 0 | 865.8819
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3587 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:18) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:18)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3588 | Газопровод-ввод к жилому дому № 104б, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.0115 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 525.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6722 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 104б, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 517.4512; 2023: 0; 2024: 0 | 517.4512
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3589 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16, кв. 2 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010142:13) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16, кв. 2 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010142:13)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3590 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5а, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 65.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5311 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5а, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 57.3102; 2023: 0; 2024: 0 | 57.3102
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3591 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Садовый в г. Нолинске | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по пер. Садовый в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3592 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Вихарева в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:000000:541 | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 103.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8691 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Вихарева в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:000000:541
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 95.6481; 2023: 0; 2024: 0 | 95.6481
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3593 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Поперечно-Бульварная г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:0101:07:72) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Поперечно-Бульварная г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:0101:07:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3594 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Первомайский в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:19) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Первомайский в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:19)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 520.4725; 2023: 0; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3595 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:37) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:37)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 520.4725; 2023: 0; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3596 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 552.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.8636 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 544.6426; 2023: 0; 2024: 0 | 544.6426
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3597 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 б, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:7) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 б, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:7)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 538.6001; 2023: 0; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3598 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46/1 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010128:32) | 0.03 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 81.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1278 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46/1 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010128:32)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 72.9068; 2023: 0; 2024: 0 | 72.9068
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3599 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Безымянная в г. Нолинске | 0.0235 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 98.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3148 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Безымянная в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 90.0938; 2023: 0; 2024: 0 | 90.0938
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3600 | Газопровод-ввод к жилому дому №25 кв. 1 по ул. Советская в г. Нолинске | 0.055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 882.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.4434 | построен газопровод-ввод к жилому дому №25 кв. 1 по ул. Советская в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 874.2224; 2023: 0; 2024: 0 | 874.2224
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3601 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Безымянная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010147:73) | 0.007 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Безымянная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010147:73)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 490.2599; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3602 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 кв.2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) | 0.0103 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.818 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 кв.2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 51.597; 2023: 0; 2024: 0 | 51.597
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3603 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010151:21) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010151:21)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3604 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16, кв. 1 по пер. Загородный в г. Нолинске | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16, кв. 1 по пер. Загородный в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 472.1323; 2023: 0; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3605 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Бехтерева в г. Нолинске | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4187 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по пер. Бехтерева в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 54.1977; 2023: 0; 2024: 0 | 54.1977
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3606 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:46) | 0.065 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 942.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.8687 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:46)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 934.6477; 2024: 0 | 934.6477
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3607 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:219) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по пер. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010131:219)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 538.6001; 2023: 0; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3608 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Максима Горького в г. Нолинске | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 148.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1608 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Максима Горького в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 139.9398; 2023: 0; 2024: 0 | 139.9398
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3609 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) | 0.0115 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 525.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6722 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 517.4512; 2023: 0; 2024: 0 | 517.4512
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3610 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77а, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:54) | 0.0582 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 901.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.7795 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77а, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:54)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 893.5585; 2023: 0; 2024: 0 | 893.5585
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3611 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:50) | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:50)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3612 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Карла Маркса в г. Нолинске | 0.0105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 83.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3035 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Карла Маркса в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 75.0825; 2023: 0; 2024: 0 | 75.0825
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3613 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010123:0072) | 0.047 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 834.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.1032 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010123:0072)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 825.8822; 2023: 0; 2024: 0 | 825.8822
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3614 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010142:44) | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010142:44)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3615 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9, кв. 2 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:33) | 0.0051 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9, кв. 2 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:33)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 478.7791; 2023: 0; 2024: 0 | 478.7791
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3616 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. М. Горького в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010107:35) | 0.04 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 791.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.8055 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. М. Горького в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010107:35)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 783.5846; 2024: 0 | 783.5846
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3617 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.0215 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 113.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4873 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 105.2663; 2023: 0; 2024: 0 | 105.2663
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3618 | Газопровод-ввод к жилому дому № 104а по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 86.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8614 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 104а по ул. Ленина в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 78.6404; 2023: 0; 2024: 0 | 78.6404
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3619 | Газопровод-ввод к жилому дому № 110 кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:5) | 0.08 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 1033.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.5066 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 110 кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:5)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1025.2856; 2024: 0 | 1025.2856
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3620 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010105:58) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010105:58)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 490.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3621 | Газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:109) | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 513.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5872 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:109)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 505.3662; 2023: 0; 2024: 0 | 505.3662
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3622 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Красный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010127:56) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 540.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.7785 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Красный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010127:56)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 532.5576; 2023: 0; 2024: 0 | 532.5576
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3623 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27а по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010146:103) | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27а по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010146:103)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3624 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010108:7) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010108:7)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3625 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010133:6) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010133:6)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3626 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010114:70) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010114:70)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3627 | Газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:34) | 0.0051 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | построен газопровод-ввод к жилому дому №9 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:34)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 478.7791; 2023: 0; 2024: 0 | 478.7791
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3628 | Распределительный газопровод по ул. Чапаева в г. Нолинске | 0.4348 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 3205.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.7335 | построен распределительный газопровод по ул. Чапаева в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 3156.4077; 2023: 0; 2024: 0 | 3156.4077
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 49.3258; 2023: 0; 2024: 0 | 49.3258
2.5.3629 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Лесной в г. Нолинске (земельный участок с кадастровым номером 43:21:010101:271) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6331 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Лесной в г. Нолинске (земельный участок с кадастровым номером 43:21:010101:271)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 61.4121; 2023: 0; 2024: 0 | 61.4121
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3630 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010114:57) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010114:57)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3631 | Газопровод-ввод к жилому дому № 67, кв. 2 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:4) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 67, кв. 2 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:4)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3632 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Набережная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010138:12) | 0.002 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 465.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Набережная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010138:12)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 457.225; 2024: 0 | 457.225
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3633 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв. 2 по пер. Загородному в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв. 2 по пер. Загородному в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 490.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3634 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77 кв 2 по ул. Ленина г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:231) | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77 кв 2 по ул. Ленина г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:231)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3635 | Газопровод-ввод к жилому дому № 110 кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:5) | 0.08 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 1033.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.5066 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 110 кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:5)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1025.2856; 2024: 0 | 1025.2856
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3636 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:8) | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 76.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7832 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:8)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 68.5622; 2023: 0; 2024: 0 | 68.5622
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3637 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6в по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) | 0.192 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 1836.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.2331 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6в по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1828.0122; 2024: 0 | 1828.0122
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3638 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11а, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010148:19) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11а, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010148:19)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3639 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010138:38) | 0.017 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 558.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.9061 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010138:38)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 550.6851; 2024: 0 | 550.6851
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3640 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Фрунзе в г. Нолинске | 0.023 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 194.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.68 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Фрунзе в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 186.4591; 2023: 0; 2024: 0 | 186.4591
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3641 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:9) | 0.02 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по пер. Загородный в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:9)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3642 | Газопровод-ввод к жилому дому №12 кв.1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №12 кв.1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010135:13)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3643 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33а по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010146:0040) | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33а по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010146:0040)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3644 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22а, кв. 1 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010140:16) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22а, кв. 1 по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010140:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3645 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.029 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 134.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.239 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22, кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 126.018; 2023: 0; 2024: 0 | 126.018
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3646 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Луговая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:8) | 0.0107 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 83.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6194 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Луговая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:8)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 75.3985; 2023: 0; 2024: 0 | 75.3985
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3647 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 ул.Федосеева в г. Нолинске | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 483.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.3745 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 ул.Федосеева в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 475.1536; 2023: 0; 2024: 0 | 475.1536
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3648 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Спартака в г. Нолинске | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4401 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Спартака в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.2191; 2023: 0; 2024: 0 | 59.2191
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3649 | Газопровод-ввод к жилому дому № 102, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:85) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 102, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010120:85)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3650 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Безымянная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010147:73) | 0.007 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Безымянная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010147:73)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 490.2599; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3651 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Пригородному в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:11) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Пригородному в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:11)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3652 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:81) | 0.0315 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 740.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.4441 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:81)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 732.2231; 2023: 0; 2024: 0 | 732.2231
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3653 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. М. Горького в г. Нолинске | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 46.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1375 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. М. Горького в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 37.9166; 2023: 0; 2024: 0 | 37.9166
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3654 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42а, кв 2 по ул. Ленина г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:0101461:17) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42а, кв 2 по ул. Ленина г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:0101461:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3655 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 2 ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.03 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 кв. 2 ул. Пригородная в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 629.238; 2023: 0; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3656 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Ленина в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3657 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 3 по пер. Загородный в г. Нолинске | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2576 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 кв. 3 по пер. Загородный в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.0367; 2023: 0; 2024: 0 | 63.0367
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3658 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Первомайский в г. Нолинске | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 59.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5374 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по пер. Первомайский в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 51.3164; 2023: 0; 2024: 0 | 51.3164
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3659 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77б, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 109.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6539 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77б, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 101.433; 2023: 0; 2024: 0 | 101.433
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3660 | Газопровод-ввод к жилому дому № 42а, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 42а, кв. 1 по ул. Ленина в г. Нолинске
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3661 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв. 3 по пер. Загородный в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14) | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 501.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.5021 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв. 3 по пер. Загородный в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:14)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 493.2812; 2023: 0; 2024: 0 | 493.2812
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3662 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010145:34) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010145:34)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3663 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Советская в г. Нолинске | 0.055 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 882.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.4434 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Советская в г. Нолинске
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 874.2224; 2024: 0 | 874.2224
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3664 | Газопровод-ввод к жилому дому №31а кв.1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:6) | 0.035 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 761.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.5929 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31а кв.1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:6)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 753.3719; 2024: 0 | 753.3719
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3665 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 2 по пер. Октябрьский в г. Нолинске | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 2 по пер. Октябрьский в г. Нолинске
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3666 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35а по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010129:8) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 483.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.3745 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35а по ул. Садовая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010129:8)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 475.1536; 2023: 0; 2024: 0 | 475.1536
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3667 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Курнакова в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:78) | 0.003 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Курнакова в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:78)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 461.8564; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3668 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Курнакова в г. Нолинске | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 540.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.7785 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Курнакова в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 532.5576; 2023: 0; 2024: 0 | 532.5576
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3669 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Спартака в г. Нолинске | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Спартака в г. Нолинске
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3670 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Бехтерева в г. Нолинске | 0.0125 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 531.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.7147 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Бехтерева в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 523.4938; 2023: 0; 2024: 0 | 523.4938
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3671 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.094 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 131.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9432 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15а по ул. Пригородная в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 123.7222; 2023: 0; 2024: 0 | 123.7222
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3672 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010136:14) | 0.1 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 141.0236 | 1013.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.3571 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010136:14)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 141.0236; 2023: 1005.1125; 2024: 0 | 1146.1361
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3673 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 2 по ул. Полевая в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:154) | 0.048 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 840.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.1457 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 2 по ул. Полевая в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:154)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 831.9248; 2024: 0 | 831.9248
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3674 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Курнакова в г. Нолинске | 0.014 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 140.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6277 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Курнакова в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 132.4068; 2023: 0; 2024: 0 | 132.4068
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3675 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Карла Маркса в г. Нолинске | 0.02 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 529.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Карла Маркса в г. Нолинске
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 521.4359; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3676 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Бехтерева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:73) | 0.009 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Бехтерева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010130:73)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 502.3449; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3677 | Газопровод-ввод к жилому дому № 104б, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинске | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 104б, кв. 2 по ул. Ленина в г. Нолинске
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3678 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34а, кв. 1 по ул. Федосеева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010117:7) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34а, кв. 1 по ул. Федосеева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010117:7)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3679 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 ул. Ленина в г. Нолинске | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 63.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3948 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 ул. Ленина в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 55.1739; 2023: 0; 2024: 0 | 55.1739
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3680 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Свободы в д. Среднее Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130801:0112) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Свободы в д. Среднее Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130801:0112)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3681 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Полевая в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:156) | 0.0395 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 141.0236 | 647.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.7843 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 2 по ул. Полевая в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:156)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 141.0236; 2023: 639.5397; 2024: 0 | 780.5633
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3682 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района | 0.011 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 514.43; 2023: 0; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3683 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района | 0.0115 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 68.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4187 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.1977; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1977
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3684 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района | 0.0155 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 549.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.8423 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Труда в д. Перевоз, Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 541.6214; 2023: 0; 2024: 0 | 541.6214
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3685 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Молодежная в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:244) | 0.0085 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 61.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0104 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Молодежная в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:244)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 52.7894; 2023: 0; 2024: 0 | 52.7894
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3686 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:112) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2а по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:112)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3687 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:172) | 0.011 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:172)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 514.43; 2023: 0; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3688 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68, кв. 4 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68, кв. 4 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3689 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68, кв. 3 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:0062) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 504.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68, кв. 3 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:0062)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 496.3024; 2023: 0; 2024: 0 | 496.3024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3690 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:219) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:219)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3691 | Газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:81) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 62 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:81)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3692 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:34) | 0.0095 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 513.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5872 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:34)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 505.3662; 2023: 0; 2024: 0 | 505.3662
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3693 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района | 0.0055 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 65.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7855 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 57.5646; 2023: 0; 2024: 0 | 57.5646
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3694 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:218) | 0.012 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:218)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 520.4725; 2023: 0; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3695 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 534.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.736 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 526.515; 2023: 0; 2024: 0 | 526.515
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3696 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 513.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5872 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 505.3662; 2023: 0; 2024: 0 | 505.3662
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3697 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:103) | 0.0115 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 525.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6722 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:103)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 517.4512; 2023: 0; 2024: 0 | 517.4512
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3698 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:108) | 0.011 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140405:108)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 514.43; 2023: 0; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3699 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 2 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:200) | 0.012 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 2 по пер. Безымянный в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140403:200)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 520.4725; 2023: 0; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3700 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71, кв. 1 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:475) | 0.022 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 589.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.1187 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71, кв. 1 по ул.Центральной в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:475)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 580.8978; 2023: 0; 2024: 0 | 580.8978
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3701 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68, кв. 1 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68, кв. 1 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3702 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71, кв. 2 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:475) | 0.023 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 595.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.1613 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71, кв. 2 по ул. Центральная в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:475)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 586.9403; 2023: 0; 2024: 0 | 586.9403
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3703 | Распределительный газопровод по ул. Дорожников в д. Рябиновщина Нолинского района | 0.12883 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 1555.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555.1473 | построен распределительный газопровод по ул. Дорожников в д. Рябиновщина Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1546.9263; 2023: 0; 2024: 0 | 1546.9263
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3704 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района | 0.009 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Центральная в д. Рябиновщина, Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3705 | Распределительный газопровод по ул. Коминтерна в пгт Аркуль Нолинского района | 0.2388 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 1003.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.6465 | построен распределительный газопровод по ул. Коминтерна в пгт Аркуль Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 978.9836; 2023: 0; 2024: 0 | 978.9836
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 24.6629; 2023: 0; 2024: 0 | 24.6629
2.5.3706 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Октябрьская в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020108:43) | 0.026 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 613.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.2888 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53 по ул. Октябрьская в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020108:43)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 605.0679; 2023: 0; 2024: 0 | 605.0679
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3707 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. 8 марта в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020102:74) | 0.057 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 894.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.5285 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. 8 марта в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020102:74)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 886.3075; 2023: 0; 2024: 0 | 886.3075
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3708 | Газопровод-ввод к жилому дому № 83 по ул. Заводская в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020127:77) | 0.0853 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1065.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.5319 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 83 по ул. Заводская в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020127:77)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1057.311; 2023: 0; 2024: 0 | 1057.311
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3709 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер.Дрелевского в пгт Аркуль Нолинского района | 0.019 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 570.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.9911 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по пер.Дрелевского в пгт Аркуль Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 562.7702; 2023: 0; 2024: 0 | 562.7702
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3710 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кооперативная в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020132:42) | 0.0181 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 565.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.5529 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Кооперативная в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020132:42)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 557.3319; 2023: 0; 2024: 0 | 557.3319
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3711 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Чапаева в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020104:26) | 0.0175 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 561.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.9274 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Чапаева в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020104:26)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 553.7064; 2023: 0; 2024: 0 | 553.7064
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3712 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Боровая в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020127:0022) | 0.1096 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1280.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.8604 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Боровая в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020127:0022)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1272.6395; 2023: 0; 2024: 0 | 1272.6395
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3713 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Кооперативная в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020133:49) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Кооперативная в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020133:49)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3714 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Заводская в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020114:64) | 0.0062 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 493.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.6468 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Заводская в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020114:64)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 485.4259; 2023: 0; 2024: 0 | 485.4259
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3715 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. 2-ая Линия в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020128:3) | 0.0175 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 561.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.9274 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. 2-ая Линия в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020128:3)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 553.7064; 2023: 0; 2024: 0 | 553.7064
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3716 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Коминтерна в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020125:22) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Коминтерна в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020125:22)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 514.43; 2023: 0; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3717 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Речная в п. Красный Яр, Нолинского района | 0.049 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 846.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.1883 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Речная в п. Красный Яр, Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 837.9673; 2023: 0; 2024: 0 | 837.9673
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3718 | Распределительный газопровод по ул. Свободы в п. Медведок Нолинского района | 0.3037 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 1201.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.6388 | построен распределительный газопровод по ул. Свободы в п. Медведок Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1185.1969; 2023: 0; 2024: 0 | 1185.1969
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.3719 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Затонская в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030124:97) | 0.0524 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 866.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.7328 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Затонская в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030124:97)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 858.5119; 2023: 0; 2024: 0 | 858.5119
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3720 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Дачной в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030118:17) | 0.0185 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 567.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.9699 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Дачной в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030118:17)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 559.7489; 2023: 0; 2024: 0 | 559.7489
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3721 | Газопровод-ввод к жилому дому № 104, кв. 2 по ул. Герцена в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:46) | 0.0185 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 567.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.9699 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 104, кв. 2 по ул. Герцена в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:46)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 559.7489; 2023: 0; 2024: 0 | 559.7489
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3722 | Газопровод-ввод к жилому дому № 94, кв.1 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:43) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0089 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 94, кв.1 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:43)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 62.788; 2023: 0; 2024: 0 | 62.788
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3723 | Газопровод-ввод к жилому дому № 104, кв. 1 по ул. Герцена в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:46) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 80.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1163 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 104, кв. 1 по ул. Герцена в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:46)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 71.8953; 2023: 0; 2024: 0 | 71.8953
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3724 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030101:258) | 0.0075 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 501.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.5021 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030101:258)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 493.2812; 2023: 0; 2024: 0 | 493.2812
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3725 | Распределительный газопровод по ул. Пионерская в п. Медведок Нолинского района | 0.391 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 1667.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667.2665 | построен распределительный газопровод по ул. Пионерская в п. Медведок Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1585.0569; 2023: 0; 2024: 0 | 1585.0569
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 82.2096; 2023: 0; 2024: 0 | 82.2096
2.5.3726 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул.Сосновой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030117:19) | 0.016 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 75.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0807 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 1 по ул.Сосновой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030117:19)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 66.8598; 2023: 0; 2024: 0 | 66.8598
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3727 | Газопровод-ввод к жилому дому № 81 б кв. 3 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030109:73) | 0.0185 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 73.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9742 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 81 б кв. 3 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030109:73)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 65.7533; 2023: 0; 2024: 0 | 65.7533
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3728 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Некрасова в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030106:14) | 0.015 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 61.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9021 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Некрасова в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030106:14)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.6811; 2023: 0; 2024: 0 | 53.6811
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3729 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул.Почтовой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030105:97) | 0.0225 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 86.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0327 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул.Почтовой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030105:97)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 77.8117; 2023: 0; 2024: 0 | 77.8117
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3730 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030104:60) | 0.0175 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 561.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.9274 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030104:60)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 553.7064; 2023: 0; 2024: 0 | 553.7064
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3731 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36, кв. 2 по ул. Сенная в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:26) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36, кв. 2 по ул. Сенная в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:26)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3732 | Газопровод-ввод к жилому дому № 77 кв. 2 по ул. Герцена в д. Медведок Нолинского района | 0.019 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 74.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6201 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 77 кв. 2 по ул. Герцена в д. Медведок Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 66.3991; 2023: 0; 2024: 0 | 66.3991
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3733 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Лесной в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030117:15) | 0.0205 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 580.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.0549 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Лесной в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030117:15)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 571.834; 2023: 0; 2024: 0 | 571.834
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3734 | Газопровод-ввод к жилому дому № 94, кв.2 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:0043) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8339 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 94, кв.2 по ул. Герцена в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030108:0043)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.6129; 2023: 0; 2024: 0 | 59.6129
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3735 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Пионерская в д. Медведок Нолинского района | 0.1259 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1390.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.7218 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Пионерская в д. Медведок Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1382.5008; 2023: 0; 2024: 0 | 1382.5008
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3736 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Боровой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:2) | 0.0135 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 537.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.7573 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Боровой в п. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:2)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 529.5363; 2023: 0; 2024: 0 | 529.5363
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3737 | Газопровод-ввод к жилому дому № 36, кв. 1 по ул. Колхозная в с. Кырчаны, Нолинского района | 0.0132 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 535.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.9445 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 36, кв. 1 по ул. Колхозная в с. Кырчаны, Нолинского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 527.7235; 2023: 0; 2024: 0 | 527.7235
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3738 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Мира в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:268) | 0.0037 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 478.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.5405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Мира в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:268)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 470.3195; 2023: 0; 2024: 0 | 470.3195
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3739 | Газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул.Луговая в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:512) | 0.172 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1701.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.4339 | построен газопровод-ввод к жилому дому №20 по ул.Луговая в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:512)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1693.213; 2023: 0; 2024: 0 | 1693.213
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3740 | Газопровод-ввод к жилому дому № 64, кв. 2 по ул. Ленина в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:096) | 0.0103 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 518.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.4212 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 64, кв. 2 по ул. Ленина в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:096)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 510.2002; 2023: 0; 2024: 0 | 510.2002
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3741 | Газопровод-ввод к жилому дому № 40, кв. 2 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:247) | 0.081 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1039.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.5491 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 40, кв. 2 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:247)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1031.3281; 2023: 0; 2024: 0 | 1031.3281
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3742 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9а по ул. Вахрушевская в д. Вахруши, Сунского района | 0.0165 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 555.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8848 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9а по ул. Вахрушевская в д. Вахруши, Сунского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 547.6639; 2023: 0; 2024: 0 | 547.6639
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3743 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Вахрушевская в д. Вахруши, Сунского района | 0.0017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 464.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.0566 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Вахрушевская в д. Вахруши, Сунского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 455.8356; 2023: 0; 2024: 0 | 455.8356
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3744 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49, кв. 2 по ул. Кокуйская в д. Кокуй, Сунского района | 0.024 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5933 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49, кв. 2 по ул. Кокуйская в д. Кокуй, Сунского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.3723; 2023: 0; 2024: 0 | 60.3723
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3745 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 520.4725; 2023: 0; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3746 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3747 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3748 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района | 0.0425 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 806.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.9118 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 798.6909; 2023: 0; 2024: 0 | 798.6909
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3749 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45, кв. 1 по ул. Кокуйская в д. Кокуй, Сунского района | 0.0225 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 592.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.14 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45, кв. 1 по ул. Кокуйская в д. Кокуй, Сунского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 583.919; 2023: 0; 2024: 0 | 583.919
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3750 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района | 0.0255 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 82.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9388 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 74.7178; 2023: 0; 2024: 0 | 74.7178
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3751 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района | 0.0685 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 964.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.0175 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 955.7966; 2023: 0; 2024: 0 | 955.7966
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3752 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района | 0.092 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1106.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.0169 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Космонавтов в д. Кокуй, Сунского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1097.7959; 2023: 0; 2024: 0 | 1097.7959
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3753 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Школьная в д. Краснополье, Сунского района | 0.0185 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 80.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3195 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22, кв. 2 по ул. Школьная в д. Краснополье, Сунского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 72.0985; 2023: 0; 2024: 0 | 72.0985
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3754 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Тоскуйскаяв д. Тоскуй, Сунского района | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 61.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7477 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Тоскуйскаяв д. Тоскуй, Сунского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.5267; 2023: 0; 2024: 0 | 53.5267
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3755 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Есенина в д. Тоскуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310202:121) | 0.0155 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 138.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0447 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Есенина в д. Тоскуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310202:121)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 129.8237; 2023: 0; 2024: 0 | 129.8237
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3756 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Цветочная в д. Тоскуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310201:76) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4198 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Цветочная в д. Тоскуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310201:76)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 61.1989; 2023: 0; 2024: 0 | 61.1989
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3757 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Механизаторская в пос. Новый Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:370401:149) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 78.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9611 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Механизаторская в пос. Новый Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:370401:149)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 70.7401; 2023: 0; 2024: 0 | 70.7401
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3758 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 3 по ул.Садовая в пгт. Суна | 0.001 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 27.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1611 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 3 по ул.Садовая в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 18.9401; 2023: 0; 2024: 0 | 18.9401
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3759 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Первая Нагорная в пгт. Суна | 0.0295 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 89.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7956 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Первая Нагорная в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 81.5746; 2023: 0; 2024: 0 | 81.5746
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3760 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Пионерская в пгт. Суна | 0.005 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Пионерская в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3761 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Садовая в пгт Суна | 0.0008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 28.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0846 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 2 по ул. Садовая в пгт Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 19.8636; 2023: 0; 2024: 0 | 19.8636
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3762 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33а, кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310104:35) | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7682 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33а, кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310104:35)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.5472; 2023: 0; 2024: 0 | 59.5472
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3763 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул.Октябрьская в пгт. Суна | 0.0045 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 483.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.3745 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул.Октябрьская в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 475.1536; 2023: 0; 2024: 0 | 475.1536
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3764 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 2 по ул.Садовая в пгт. Суна | 0.0017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 464.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.0566 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 2 по ул.Садовая в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 455.8356; 2023: 0; 2024: 0 | 455.8356
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3765 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул.Колхозной в пгт. Суна | 0.003 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 25.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5892 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул.Колхозной в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 17.3682; 2023: 0; 2024: 0 | 17.3682
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3766 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 2 по пер. 3-ий Октябрьский в пгт. Суна | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 2 по пер. 3-ий Октябрьский в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 538.6001; 2023: 0; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3767 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Совхозная в пгт. Суна | 0.003 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Совхозная в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 461.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3768 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Юбилейная в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310105:8) | 0.0015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 463.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.1303 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 2 по ул. Юбилейная в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310105:8)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 454.9093; 2023: 0; 2024: 0 | 454.9093
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3769 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 3 по ул. Совхозная в пгт. Суна | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 84.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7491 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 3 по ул. Совхозная в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 76.5281; 2023: 0; 2024: 0 | 76.5281
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3770 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Советская в пгт. Суна | 0.0019 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 27.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7719 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Советская в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 19.551; 2023: 0; 2024: 0 | 19.551
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3771 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Комсомольская в пгт. Суна | 0.0125 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 85.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8226 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Комсомольская в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 77.6016; 2023: 0; 2024: 0 | 77.6016
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3772 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Комсомольская в пгт. Суна | 0.0175 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0313 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Комсомольская в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 58.8104; 2023: 0; 2024: 0 | 58.8104
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3773 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Лесная в пгт. Суна | 0.014 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 540.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.7785 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 1 по ул. Лесная в пгт. Суна
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 532.5576; 2024: 0 | 532.5576
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3774 | Газопровод-ввод к ж. д. № 15 по ул. Никитина в г. Уржуме | 0.0185 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к ж. д. № 15 по ул. Никитина в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3775 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв.1 по ул. Садовой в пгт. Суна | 0.002 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 27.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0496 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв.1 по ул. Садовой в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 18.8287; 2023: 0; 2024: 0 | 18.8287
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3776 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул.Свободы в пгт. Суна | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 77.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0198 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул.Свободы в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 68.7989; 2023: 0; 2024: 0 | 68.7989
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3777 | Газопровод-ввод к жилому дому № 149 по ул. Красная в г. Уржуме | 0.019 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 149 по ул. Красная в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3778 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв.1 по ул.М. Гвардии в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310101:213) | 0.0035 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 60.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2199 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв.1 по ул.М. Гвардии в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310101:213)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 51.9989; 2023: 0; 2024: 0 | 51.9989
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3779 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24а, кв. 1 по ул. Мира в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310110:157) | 0.0505 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 855.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.252 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24а, кв. 1 по ул. Мира в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310110:157)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 847.0311; 2023: 0; 2024: 0 | 847.0311
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3780 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Совхозная в пгт. Суна | 0.003 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 2 по ул. Совхозная в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 461.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3781 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Комсомольская в пгт. Суна | 0.009 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Комсомольская в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3782 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 1 по ул. Колхозная в пгт. Суна | 0.0019 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 464.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.9828 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 1 по ул. Колхозная в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 456.7619; 2023: 0; 2024: 0 | 456.7619
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3783 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24а, кв. 2 по ул. Мира в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310110:156) | 0.0715 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 982.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.1451 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24а, кв. 2 по ул. Мира в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310110:156)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 973.9241; 2023: 0; 2024: 0 | 973.9241
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3784 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул.Южная в пгт. Суна | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9693 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул.Южная в пгт. Суна
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 54.7483; 2023: 0; 2024: 0 | 54.7483
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3785 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул.Северная в п. Большевик, Сунского района | 0.025 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 607.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2463 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул.Северная в п. Большевик, Сунского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 599.0254; 2024: 0 | 599.0254
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3786 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 1 по ул. Труда в с. Плелое, Сунского района | 0.009 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 463.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 1 по ул. Труда в с. Плелое, Сунского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 454.9681; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3787 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Мира в с. Плелое, Сунского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Мира в с. Плелое, Сунского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3788 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Луговая в г. Уржуме | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Луговая в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3789 | Распределительный газопровод по ул. Новокузнечная, ул. Заречная, ул. Белая Речка, ул. Березовая, ул. Берсенский тракт в г. Уржум | 4.106 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 31451.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31451.0301 | построен распределительный газопровод по ул. Новокузнечная, ул. Заречная, ул. Белая Речка, ул. Березовая, ул. Берсенский тракт в г. Уржум
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 30846.5214; 2023: 0; 2024: 0 | 30846.5214
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 604.5086; 2023: 0; 2024: 0 | 604.5086
2.5.3790 | Распределительный газопровод по ул. Набережная, ул. Подгорная, ул. Советская, ул. Груздовского в г. Уржуме | 0.288 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 2666.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.1158 | построен распределительный газопровод по ул. Набережная, ул. Подгорная, ул. Советская, ул. Груздовского в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 2497.4157; 2023: 0; 2024: 0 | 2497.4157
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 168.7001; 2023: 0; 2024: 0 | 168.7001
2.5.3791 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 кв. 2 по ул. Советская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310132:16) | 0.06 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 912.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.656 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 кв. 2 по ул. Советская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310132:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 904.4351; 2024: 0 | 904.4351
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3792 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 кв. 1 по ул. Советская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310132:16) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 кв. 1 по ул. Советская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310132:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3793 | Распределительный газопровод по ул. Смородиновая, ул. Яблоневая, ул. Майская, ул. Генерала Ратова, ул. Яранский тракт, пер. Садовый, ул. Парковая в г. Уржуме | 2.193 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 25942.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25942.9221 | построен распределительный газопровод по ул. Смородиновая, ул. Яблоневая, ул. Майская, ул. Генерала Ратова, ул. Яранский тракт, пер. Садовый, ул. Парковая в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 25605.5219; 2023: 0; 2024: 0 | 25605.5219
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 337.4002; 2023: 0; 2024: 0 | 337.4002
2.5.3794 | Распределительный газопровод по ул. Никитина, ул. Дачная в г. Уржуме | 0.08 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 1066.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.4384 | построен распределительный газопровод по ул. Никитина, ул. Дачная в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1038.3217; 2023: 0; 2024: 0 | 1038.3217
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 28.1167; 2023: 0; 2024: 0 | 28.1167
2.5.3795 | Газопровод-ввод к жилому дому № 88 по ул. Октябрьской в г. Уржуме | 0.0215 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 88 по ул. Октябрьской в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3796 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Белая Речка в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:196) | 0.013 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 534.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.736 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Белая Речка в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:196)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 526.515; 2024: 0 | 526.515
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3797 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Генерала Ратова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310101:314) | 0.081 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 256.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9139 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Генерала Ратова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310101:314)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 248.6929; 2023: 0; 2024: 0 | 248.6929
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3798 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Смородиновая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:189) | 0.016 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 552.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.8636 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Смородиновая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:189)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 544.6426; 2023: 0; 2024: 0 | 544.6426
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3799 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:129) | 0.16 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1620.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.5544 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:129)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1612.3334; 2023: 0; 2024: 0 | 1612.3334
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3800 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:18) | 0.0295 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 634.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.4377 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:18)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 626.2167; 2023: 0; 2024: 0 | 626.2167
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3801 | Распределительный газопровод по ул. Луначарского в г. Уржум | 0.0648 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 974.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.592 | построен распределительный газопровод по ул. Луначарского в г. Уржум
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 946.4753; 2023: 0; 2024: 0 | 946.4753
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 28.1167; 2023: 0; 2024: 0 | 28.1167
2.5.3802 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Дачной в г. Уржуме | 0.0585 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 903.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.5923 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Дачной в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 895.3713; 2023: 0; 2024: 0 | 895.3713
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3803 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Октябрьская в г. Уржуме | 0.0055 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 69.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3928 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 по ул. Октябрьская в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 61.1719; 2023: 0; 2024: 0 | 61.1719
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3804 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Гоголя в г. Уржуме | 0.0105 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Гоголя в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3805 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул.Первомайская в г. Уржуме | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1997 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул.Первомайская в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.9787; 2023: 0; 2024: 0 | 59.9787
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3806 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер.Гоголя в г. Уржуме | 0.014 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 88.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8804 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер.Гоголя в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 80.6595; 2023: 0; 2024: 0 | 80.6595
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3807 | Газопровод-ввод к жилому дому №110 по ул. Красной в г. Уржуме | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №110 по ул. Красной в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3808 | Газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул. Гоголя в г. Уржуме | 0.0215 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 186.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.9811 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул. Гоголя в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 178.7601; 2023: 0; 2024: 0 | 178.7601
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3809 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Васнецова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310145:187) | 0.0095 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 513.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5872 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Васнецова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310145:187)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 505.3662; 2023: 0; 2024: 0 | 505.3662
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3810 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Дачной в г. Уржуме | 0.0115 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 525.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6722 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Дачной в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 517.4512; 2023: 0; 2024: 0 | 517.4512
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3811 | Газопровод-ввод к жилому дому № 137 по ул. Елкина в г. Уржуме (земельный участок с кадастровым номером 43:35:310:141:151) | 0.0105 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 76.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8237 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 137 по ул. Елкина в г. Уржуме (земельный участок с кадастровым номером 43:35:310:141:151)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 68.6028; 2023: 0; 2024: 0 | 68.6028
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3812 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул.Пирогова в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:57) | 0.0205 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 93.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6242 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул.Пирогова в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:57)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 85.4033; 2023: 0; 2024: 0 | 85.4033
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3813 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57, кв. 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57, кв. 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3814 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв.2 по ул. Ломоносова в г. Уржуме | 0.022 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 589.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.1187 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв.2 по ул. Ломоносова в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 580.8978; 2023: 0; 2024: 0 | 580.8978
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3815 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:138) | 0.0085 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 58.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0184 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:138)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.7974; 2023: 0; 2024: 0 | 49.7974
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3816 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лесозаводской в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:357) | 0.014 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 84.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3886 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Лесозаводской в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:357)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 76.1676; 2023: 0; 2024: 0 | 76.1676
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3817 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв.2 по ул.Васнецова в г. Уржуме | 0.0215 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 586.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.0975 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв.2 по ул.Васнецова в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 577.8765; 2023: 0; 2024: 0 | 577.8765
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3818 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Елкина в г. Уржуме | 0.0395 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 788.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.7843 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Елкина в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 780.5633; 2023: 0; 2024: 0 | 780.5633
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3819 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Кооперативной в г. Уржуме | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Кооперативной в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3820 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74, кв. 4 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310133:19) | 0.0215 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 586.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.0975 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74, кв. 4 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310133:19)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 577.8765; 2023: 0; 2024: 0 | 577.8765
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3821 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13, кв. 1 по ул. Елкина в г. Уржуме | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13, кв. 1 по ул. Елкина в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3822 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Революционной в г. Уржуме | 0.022 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 79.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7309 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Революционной в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 71.51; 2023: 0; 2024: 0 | 71.51
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3823 | Газопровод-ввод к жилому дому № 84 по ул. Октябрьской в г. Уржуме | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 84 по ул. Октябрьской в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3824 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Солнечной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310112:187) | 0.0055 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 57.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9969 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Солнечной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310112:187)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 49.776; 2023: 0; 2024: 0 | 49.776
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3825 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Гоголя в г. Уржуме | 0.07 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 973.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.0813 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Гоголя в г. Уржуме
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 964.8603; 2024: 0 | 964.8603
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3826 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Никитина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:22) | 0.016 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 552.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.8636 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Никитина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:22)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 544.6426; 2023: 0; 2024: 0 | 544.6426
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3827 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Некрасова в г. Уржуме | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Некрасова в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3828 | Газопровод-ввод к жилому дому № 105 по ул. Елкина в г. Уржуме | 0.0105 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 105 по ул. Елкина в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3829 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Заречной в г. Уржуме | 0.0705 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 189.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5938 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 2 по ул. Заречной в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 181.3729; 2023: 0; 2024: 0 | 181.3729
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3830 | Газопровод-ввод к жилому дому № 118 по ул. Елкина в г. Уржуме | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 118 по ул. Елкина в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3831 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 3 по ул. Никитина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310147:70) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5134 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв. 3 по ул. Никитина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310147:70)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.2925; 2023: 0; 2024: 0 | 67.2925
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3832 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Заречная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:370) | 0.0095 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 513.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5872 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Заречная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:370)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 505.3662; 2023: 0; 2024: 0 | 505.3662
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3833 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Никитина в г. Уржуме | 0.0115 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 по ул. Никитина в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3834 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Белинского в г. Уржуме | 0.018 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 564.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.9486 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Белинского в г. Уржуме
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 556.7277; 2024: 0 | 556.7277
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3835 | Газопровод-ввод к жилому дому № 160 по ул. Гоголя в г. Уржуме | 0.0375 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 160 по ул. Гоголя в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3836 | Газопровод-ввод к жилому дому №11а по ул. Дрелевского в г. Уржуме | 0.0425 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11а по ул. Дрелевского в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3837 | Газопровод-ввод к жилому дому № 57, кв. 1 по ул. Пирогова в г. Уржуме | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 57, кв. 1 по ул. Пирогова в г. Уржуме
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3838 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Революционная в г. Уржуме | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Революционная в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3839 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Березовой в г. Уржуме | 0.0975 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 326.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.7581 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10, кв. 1 по ул. Березовой в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 318.5372; 2023: 0; 2024: 0 | 318.5372
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3840 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Гоголя в г. Уржуме | 0.02 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 577.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.0337 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Гоголя в г. Уржуме
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 568.8127; 2024: 0 | 568.8127
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3841 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Пушкина в г. Уржуме | 0.0115 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Пушкина в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3842 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Кировский тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310110:70) | 0.003 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 27.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5233 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Кировский тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310110:70)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 19.3023; 2023: 0; 2024: 0 | 19.3023
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3843 | Газопровод-ввод к жилому дому №57а по ул. Некрасова в г. Уржуме | 0.0085 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 64.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3862 | построен газопровод-ввод к жилому дому №57а по ул. Некрасова в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.1652; 2023: 0; 2024: 0 | 56.1652
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3844 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Дачной в г. Уржуме | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Дачной в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3845 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Елкина в г. Уржуме | 0.0085 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 61.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8008 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Елкина в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.5798; 2023: 0; 2024: 0 | 53.5798
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3846 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 ул. Некрасова в г. Уржуме | 0.0145 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 ул. Некрасова в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3847 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39а по ул. Красной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:0065) | 0.0231 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 96.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3909 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39а по ул. Красной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:0065)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 88.1699; 2023: 0; 2024: 0 | 88.1699
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3848 | Газопровод-ввод к жилому дому № 138 кв.2 по ул. Гоголя в г. Уржуме | 0.01 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 138 кв.2 по ул. Гоголя в г. Уржуме
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3849 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Первомайская в г. Уржуме | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 кв. 1 по ул. Первомайская в г. Уржуме
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3850 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3851 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Ёлкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310150:549) | 0.063 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 930.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.7836 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по пер. Ёлкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310150:549)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 922.5627; 2023: 0; 2024: 0 | 922.5627
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3852 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Красной в г. Уржуме | 0.025 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 86.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.277 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Красной в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 78.0561; 2023: 0; 2024: 0 | 78.0561
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3853 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв.1 по ул. Ломоносова в г. Уржуме | 0.015 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв.1 по ул. Ломоносова в г. Уржуме
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3854 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47, кв. 1 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района | 0.0215 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47, кв. 1 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3855 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1б по ул. Красная в г. Уржуме | 0.0485 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 188.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3613 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1б по ул. Красная в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 180.1404; 2023: 0; 2024: 0 | 180.1404
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3856 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Кооперативный в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:10) | 0.0125 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 531.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.7147 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 1 по пер. Кооперативный в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:10)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 523.4938; 2023: 0; 2024: 0 | 523.4938
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3857 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Кирова в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310118:77) | 0.062 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 924.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.7411 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Кирова в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310118:77)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 916.5201; 2023: 0; 2024: 0 | 916.5201
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3858 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Кооперативной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:137) | 0.035 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 761.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.5929 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Кооперативной в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:137)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 753.3719; 2023: 0; 2024: 0 | 753.3719
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3859 | Газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Майской в д. Верхняя Шурма Уржумского района | 0.0195 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 54 по ул. Майской в д. Верхняя Шурма Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3860 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Первомайская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310109:57) | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 552.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.8636 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Первомайская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310109:57)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 544.6426; 2023: 0; 2024: 0 | 544.6426
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3861 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Кирова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310133:49) | 0.007 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Кирова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310133:49)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 490.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3862 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68, кв. 1 по ул. Гоголя в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:33) | 0.026 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 613.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.2888 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68, кв. 1 по ул. Гоголя в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310121:33)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 605.0679; 2024: 0 | 605.0679
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3863 | Газопровод-ввод к жилому дому №27 по ул. Первомайская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:147) | 0.07 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 973.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.0813 | построен газопровод-ввод к жилому дому №27 по ул. Первомайская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:147)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 964.8603; 2024: 0 | 964.8603
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3864 | Газопровод-ввод к жилому дому №56 по ул. Набережная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:110) | 0.006 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому №56 по ул. Набережная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:110)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 484.2174; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3865 | Газопровод-ввод к жилому дому №58 кв.2 по ул. Советская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310111:106) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №58 кв.2 по ул. Советская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310111:106)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3866 | Газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Колхозная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310108:88) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №29 по ул. Колхозная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310108:88)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3867 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме | 0.049 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 846.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.1883 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Пирогова в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 837.9673; 2023: 0; 2024: 0 | 837.9673
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3868 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Кирова в д. Теребиловка Уржумского района | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Кирова в д. Теребиловка Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3869 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 1 по ул. Б.Речка в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:122) | 0.014 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 57.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.016 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 1 по ул. Б.Речка в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:122)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 48.795; 2023: 0; 2024: 0 | 48.795
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3870 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Груздовского в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310120:20) | 0.015 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Груздовского в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310120:20)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 538.6001; 2023: 0; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3871 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Белинского в г. Уржуме | 0.009 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 65.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0285 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Белинского в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.8076; 2023: 0; 2024: 0 | 56.8076
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3872 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Лесозаводская в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:6) | 0.0275 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 622.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.3526 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 1 по ул. Лесозаводская в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:6)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 614.1317; 2023: 0; 2024: 0 | 614.1317
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3873 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 1 по ул. Лесозаводская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:17) | 0.007 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 66.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4308 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7, кв. 1 по ул. Лесозаводская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:17)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 58.2099; 2023: 0; 2024: 0 | 58.2099
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3874 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 3 по ул. Белая Речка в г. Уржуме | 0.029 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 85.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.952 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 3 по ул. Белая Речка в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 77.731; 2023: 0; 2024: 0 | 77.731
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3875 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32, кв.1 по ул. Революционной в г. Уржуме (земельный участок с кадастровым номером 43:35:310141:23) | 0.005 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 75.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6422 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32, кв.1 по ул. Революционной в г. Уржуме (земельный участок с кадастровым номером 43:35:310141:23)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.4213; 2023: 0; 2024: 0 | 67.4213
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3876 | Газопровод-ввод к жилому дому № 104 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 104 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3877 | Газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3878 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7202 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.4993; 2023: 0; 2024: 0 | 63.4993
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3879 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Молодежная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:210102:0133) | 0.0055 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3304 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 по ул. Молодежная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:210102:0133)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 58.1094; 2023: 0; 2024: 0 | 58.1094
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3880 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3881 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:135) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3601 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:135)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.1392; 2023: 0; 2024: 0 | 59.1392
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3882 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Молодежной в д. Антонково Уржумского района | 0.0985 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1145.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.2933 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Молодежной в д. Антонково Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1137.0723; 2023: 0; 2024: 0 | 1137.0723
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3883 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:165) | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5489 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:165)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.328; 2023: 0; 2024: 0 | 60.328
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3884 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв. 1 по ул.Молодежной в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:158) | 0.0225 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 85.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2204 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв. 1 по ул.Молодежной в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:158)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 76.9994; 2023: 0; 2024: 0 | 76.9994
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3885 | Газопровод-ввод к жилому дому №11 кв.2 по ул. Молодежная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:147) | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 507.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5446 | построен газопровод-ввод к жилому дому №11 кв.2 по ул. Молодежная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:147)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 499.3237; 2023: 0; 2024: 0 | 499.3237
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3886 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв.2 по ул.Строителей в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:167) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 64.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3176 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв.2 по ул.Строителей в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:167)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.0966; 2023: 0; 2024: 0 | 56.0966
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3887 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14, кв. 1 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:340101:345) | 0.0115 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 525.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6722 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14, кв. 1 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:340101:345)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 517.4512; 2023: 0; 2024: 0 | 517.4512
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3888 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района | 0.007 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 451.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 2 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 442.8831; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3889 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 1 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района | 0.0125 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 73.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9561 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 1 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 65.7351; 2023: 0; 2024: 0 | 65.7351
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3890 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 2 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района | 0.0125 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5522 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12, кв. 2 по ул. Полевой в д. Берсениха Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.3313; 2023: 0; 2024: 0 | 63.3313
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3891 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Садовая в с. Берсениха, Уржумского района | 0.0075 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 65.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2746 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв. 1 по ул. Садовая в с. Берсениха, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 57.0536; 2023: 0; 2024: 0 | 57.0536
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3892 | Газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района | 0.007 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 78 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 490.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3893 | Газопровод-ввод к жилому дому № 47, кв. 2 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района | 0.0215 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 586.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.0975 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 47, кв. 2 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 577.8765; 2023: 0; 2024: 0 | 577.8765
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3894 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3895 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района | 0.016 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 67.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.959 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.7381; 2023: 0; 2024: 0 | 59.7381
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3896 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 65.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5142 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 57.2932; 2023: 0; 2024: 0 | 57.2932
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3897 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45, кв. 2 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района земельный участок с кадастровым номером 43:35:340204:0078) | 0.0215 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 87.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4307 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45, кв. 2 по ул. Набережной в д. Богданово Уржумского района земельный участок с кадастровым номером 43:35:340204:0078)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 79.2097; 2023: 0; 2024: 0 | 79.2097
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3898 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.0155 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3899 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Садовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:208) | 0.1185 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1340.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.8461 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Садовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:208)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1332.6251; 2023: 0; 2024: 0 | 1332.6251
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3900 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района | 0.02 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 77.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0824 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 68.8615; 2023: 0; 2024: 0 | 68.8615
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3901 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв 1 по ул. Садовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:246) | 0.023 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 595.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.1613 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв 1 по ул. Садовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:246)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 586.9403; 2023: 0; 2024: 0 | 586.9403
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3902 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Трудовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:202) | 0.014 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 79.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2832 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Трудовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:202)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 71.0623; 2023: 0; 2024: 0 | 71.0623
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3903 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8412 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.6202; 2023: 0; 2024: 0 | 67.6202
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3904 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв 2 по ул. Садовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:206) | 0.0515 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 861.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.2946 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв 2 по ул. Садовая в д. Вершинята Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420201:206)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 853.0736; 2023: 0; 2024: 0 | 853.0736
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3905 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района | 0.1015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 242.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4437 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Трудовой в д. Вершинята Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 234.2228; 2023: 0; 2024: 0 | 234.2228
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3906 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района | 0.0185 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3907 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Рабочей в с. Лазарево Уржумского района | 0.0125 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Рабочей в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3908 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Гагарина в с. Лазарево, Уржумского района | 0.022 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Гагарина в с. Лазарево, Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3909 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул.Мира в д. Круглые Полянки Уржумского района | 0.003 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 27.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.61 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул.Мира в д. Круглые Полянки Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 19.3891; 2023: 0; 2024: 0 | 19.3891
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3910 | Распределительный газопровод ул. Новая в д. Петряево, Уржумского района | 0.098 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 1175.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175.2039 | построен распределительный газопровод ул. Новая в д. Петряево, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1147.0872; 2023: 0; 2024: 0 | 1147.0872
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 28.1167; 2023: 0; 2024: 0 | 28.1167
2.5.3911 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Новая в д. Петряево, Уржумского района | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 55.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8892 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Новая в д. Петряево, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 47.6682; 2023: 0; 2024: 0 | 47.6682
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3912 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Садовая в д. Петряево, Уржумского района | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 73.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5319 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Садовая в д. Петряево, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 65.3109; 2023: 0; 2024: 0 | 65.3109
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3913 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16, кв. 2 по ул.Рябиновой в д. Петряево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:430301:99) | 0.0285 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 120.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0911 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16, кв. 2 по ул.Рябиновой в д. Петряево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:430301:99)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 111.8701; 2023: 0; 2024: 0 | 111.8701
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3914 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3915 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3916 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Мира в с. Русский Турек Уржумского район | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Мира в с. Русский Турек Уржумского район
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3917 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Советской в д. Теребиловка Уржумского района | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 501.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.5021 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Советской в д. Теребиловка Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 493.2812; 2023: 0; 2024: 0 | 493.2812
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3918 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Речной в д. Федосимово Уржумского района | 0.0195 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 88.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1877 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Речной в д. Федосимово Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 79.9667; 2023: 0; 2024: 0 | 79.9667
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3919 | Распределительный газопровод по ул. Мира в д. Чамское Уржумского района | 0.1456 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 617.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.4615 | построен распределительный газопровод по ул. Мира в д. Чамское Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 609.2405; 2023: 0; 2024: 0 | 609.2405
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3920 | Распределительный газопровод по ул. Новая в п. Андреевский, Уржумского района | 0.1941 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 796.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.5383 | построен распределительный газопровод по ул. Новая в п. Андреевский, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 788.3174; 2023: 0; 2024: 0 | 788.3174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3921 | Распределительный газопровод для жилых домов № 14, 16 по ул. Садовая в п. Андреевский | 0.1206 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 510.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.4649 | построен распределительный газопровод для жилых домов № 14, 16 по ул. Садовая в п. Андреевский
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 494.023; 2023: 0; 2024: 0 | 494.023
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 16.4419; 2023: 0; 2024: 0 | 16.4419
2.5.3922 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 2 по ул. Садовая в п. Андреевский, Уржумского района | 0.0095 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 513.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5872 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв. 2 по ул. Садовая в п. Андреевский, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 505.3662; 2023: 0; 2024: 0 | 505.3662
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3923 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Садовая в п. Андреевский Уржумского района | 0.0215 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 586.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.0975 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 2 по ул. Садовая в п. Андреевский Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 577.8765; 2023: 0; 2024: 0 | 577.8765
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3924 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Первомайской, п. Андреевский Уржумского района | 0.1255 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 526.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.4245 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 по ул. Первомайской, п. Андреевский Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 518.2035; 2023: 0; 2024: 0 | 518.2035
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3925 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23, кв. 1 по ул. Северная в п. Андреевский, Уржумского района | 0.03 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 637.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23, кв. 1 по ул. Северная в п. Андреевский, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 629.238; 2023: 0; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3926 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Заречная в п. Андреевский, Уржумского района | 0.1415 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 1495.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.8651 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5, кв. 2 по ул. Заречная в п. Андреевский, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1487.6442; 2023: 0; 2024: 0 | 1487.6442
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3927 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 1 по ул. Садовая в п. Андреевский Уржумского района | 0.06 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 912.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.656 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 кв. 1 по ул. Садовая в п. Андреевский Уржумского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 904.4351; 2024: 0 | 904.4351
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3928 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320201:66) | 0.1385 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 481.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.1941 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320201:66)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 472.9732; 2023: 0; 2024: 0 | 472.9732
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3929 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв. 1 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320201:87) | 0.1597 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1618.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.5324 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв. 1 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320201:87)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1610.3114; 2023: 0; 2024: 0 | 1610.3114
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3930 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13, кв 2 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:49) | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 501.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.5021 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13, кв 2 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:49)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 493.2812; 2023: 0; 2024: 0 | 493.2812
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3931 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:100) | 0.013 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 78.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0426 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по ул. Дачная в с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:100)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 69.8217; 2023: 0; 2024: 0 | 69.8217
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3932 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19, кв 1 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:43) | 0.129 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 191.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4416 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19, кв 1 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:43)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 183.2206; 2023: 0; 2024: 0 | 183.2206
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3933 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв 2 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:44) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17, кв 2 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:44)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3934 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13, кв 1 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:48) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 66.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6934 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13, кв 1 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:48)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 58.4724; 2023: 0; 2024: 0 | 58.4724
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3935 | Газопровод-ввод к жилому дому №112 кв.1 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:298) | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 558.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.9061 | построен газопровод-ввод к жилому дому №112 кв.1 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:298)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 550.6851; 2023: 0; 2024: 0 | 550.6851
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3936 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:41) | 0.096 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1130.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.187 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21 по ул. Дачная с. Архангельское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320202:41)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1121.966; 2023: 0; 2024: 0 | 1121.966
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3937 | Распределительный газопровод в д. Ашлань, Уржумского района | 5.161 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44040.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44040.4604 | построен распределительный газопровод в д. Ашлань, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43196.96; 2023: 0; 2024: 0 | 43196.96
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 843.5004; 2023: 0; 2024: 0 | 843.5004
2.5.3938 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Свободы в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400103:136) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Свободы в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400103:136)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3939 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Луговая в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400103:101) | 0.003 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Луговая в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400103:101)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 461.8564; 2023: 0; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3940 | Распределительный газопровод по ул. Заречная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.26 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 2322.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322.7552 | построен распределительный газопровод по ул. Заречная в с. Большой Рой, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 2308.6968; 2023: 0; 2024: 0 | 2308.6968
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 14.0583; 2023: 0; 2024: 0 | 14.0583
2.5.3941 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Трудовой в с. Большой Рой Уржумского района | 0.0115 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 77.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9389 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Трудовой в с. Большой Рой Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 69.718; 2023: 0; 2024: 0 | 69.718
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3942 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.0185 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 87.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4997 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 79.2787; 2023: 0; 2024: 0 | 79.2787
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3943 | Газопровод-ввод к жилому дому № 119 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.0155 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 78.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7547 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 119 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 70.5337; 2023: 0; 2024: 0 | 70.5337
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3944 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.008 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 61.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3396 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.1187; 2023: 0; 2024: 0 | 53.1187
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3945 | Газопровод-ввод к жилому дому № 53, кв. 1 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.0095 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 82.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9975 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 53, кв. 1 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 74.7765; 2023: 0; 2024: 0 | 74.7765
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3946 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Содовой в с. Русский Турек Уржумского района | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Содовой в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3947 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Заречная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.009 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Заречная в с. Большой Рой, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3948 | Газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.008 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 67.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2421 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 64 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.0211; 2023: 0; 2024: 0 | 59.0211
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3949 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 1 по ул.Молодежной в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350107:44) | 0.0115 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 525.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.6722 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8, кв. 1 по ул.Молодежной в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350107:44)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 517.4512; 2023: 0; 2024: 0 | 517.4512
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3950 | Газопровод-ввод к жилому дому № 80 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 80 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3951 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района | 0.0085 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 70.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.422 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 62.2011; 2023: 0; 2024: 0 | 62.2011
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3952 | Газопровод-ввод к жилому дому № 111 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района | 0.0155 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 79.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1939 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 111 по ул. Центральная в с. Большой Рой, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 70.9729; 2023: 0; 2024: 0 | 70.9729
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3953 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Урванцева в с. Шурма, Уржумского района | 0.0135 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4, кв. 2 по ул. Урванцева в с. Шурма, Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3954 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48, кв. 1 по ул.Кирова в с. Буйское Уржумского района | 0.012 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48, кв. 1 по ул.Кирова в с. Буйское Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 520.4725; 2023: 0; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3955 | Газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Революционной в с. Буйское Уржумского района | 0.01 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 79.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8962 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 38 по ул. Революционной в с. Буйское Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 71.6752; 2023: 0; 2024: 0 | 71.6752
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3956 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19, кв. 2 по ул. Комсомольской в с. Буйское Уржумского района | 0.009 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 69.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8645 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19, кв. 2 по ул. Комсомольской в с. Буйское Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 61.6436; 2023: 0; 2024: 0 | 61.6436
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3957 | Распределительный газопровод по ул. Советская в с. Лазарево, Уржумского района | 0.0988 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 463.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.1422 | построен распределительный газопровод по ул. Советская в с. Лазарево, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 454.9213; 2023: 0; 2024: 0 | 454.9213
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3958 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Первомайская в с. Лазарево, Уржумского района | 0.017 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 79.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3876 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Первомайская в с. Лазарево, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 71.1666; 2023: 0; 2024: 0 | 71.1666
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3959 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 1 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района | 0.009 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 61.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7061 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 1 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 53.4851; 2023: 0; 2024: 0 | 53.4851
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3960 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Гагарина в с. Лазарево Уржумского района | 0.0259 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 612.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.6846 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Гагарина в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 604.4636; 2023: 0; 2024: 0 | 604.4636
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3961 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 1 по ул. Новая в с. Шурма Уржумского района | 0.0125 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 1 по ул. Новая в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3962 | Газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Почтовая в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020104:007:1866/13/А) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому №14 по ул. Почтовая в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020104:007:1866/13/А)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3963 | Газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул.Сенная в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:59) | 0.012 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому №40 по ул.Сенная в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030115:59)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 520.4725; 2023: 0; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3964 | Газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.2 по ул. Мира в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030109:40) | 0.006 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 445.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5 кв.2 по ул. Мира в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030109:40)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 436.8405; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3965 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.0175 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 561.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.9274 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 553.7064; 2023: 0; 2024: 0 | 553.7064
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3966 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв 1 по ул. Молодежная с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380213:65) | 0.0165 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 555.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8848 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв 1 по ул. Молодежная с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380213:65)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 547.6639; 2023: 0; 2024: 0 | 547.6639
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3967 | Газопровод-ввод к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района | 0.0855 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1066.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.7405 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 21, кв. 2 по ул. Лесной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1058.5195; 2023: 0; 2024: 0 | 1058.5195
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3968 | Газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Заречная в д. Липино Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:070401:183) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 39 по ул. Заречная в д. Липино Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:070401:183)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.3969 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.0155 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 549.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.8423 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 541.6214; 2023: 0; 2024: 0 | 541.6214
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3970 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.021 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7911 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.5702; 2023: 0; 2024: 0 | 63.5702
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3971 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.023 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4283 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34, кв.2 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.2073; 2023: 0; 2024: 0 | 60.2073
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3972 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района | 0.003 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 56.8851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8851 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Октябрьской в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 48.6641; 2023: 0; 2024: 0 | 48.6641
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3973 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв.1 по ул. Новой в с. Лазарево Уржумского района | 0.0015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 53.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.506 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв.1 по ул. Новой в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 45.285; 2023: 0; 2024: 0 | 45.285
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3974 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41а по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 72.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2163 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41а по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.9954; 2023: 0; 2024: 0 | 63.9954
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3975 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв.1 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района | 0.0185 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 567.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.9699 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20, кв.1 по ул. Заречной в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 559.7489; 2023: 0; 2024: 0 | 559.7489
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3976 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района | 0.0145 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 75.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9156 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 67.6946; 2023: 0; 2024: 0 | 67.6946
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3977 | Газопровод-ввод к жилому дому №105 по ул. Октябрьская в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310101:548) | 0.1615 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1630.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630.6643 | построен газопровод-ввод к жилому дому №105 по ул. Октябрьская в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310101:548)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1622.4434; 2023: 0; 2024: 0 | 1622.4434
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3978 | Газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Весенняя в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310109:683) | 0.074 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 217.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2211 | построен газопровод-ввод к жилому дому №16 по ул. Весенняя в пгт Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310109:683)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 209.0002; 2023: 0; 2024: 0 | 209.0002
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3979 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 4 по ул. Октябрьская в с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380206:118) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 69.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1997 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18, кв. 4 по ул. Октябрьская в с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380206:118)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.9788; 2023: 0; 2024: 0 | 60.9788
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3980 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Коммуны в с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380211:119) | 0.016 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 552.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.8636 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15 по ул. Коммуны в с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380211:119)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 544.6426; 2023: 0; 2024: 0 | 544.6426
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3981 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50, кв.2 по ул. Рабочей в с. Лазарево Уржумского района | 0.168 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 240.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9629 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50, кв.2 по ул. Рабочей в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 232.7419; 2023: 0; 2024: 0 | 232.7419
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3982 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Никитина в г. Уржуме | 0.013 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 59.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7385 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 кв. 1 по ул. Никитина в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 51.5175; 2023: 0; 2024: 0 | 51.5175
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3983 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 кв. 2 по ул. Васнецова в г. Уржуме | 0.014 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 65.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7389 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 кв. 2 по ул. Васнецова в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 57.5179; 2023: 0; 2024: 0 | 57.5179
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3984 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района | 0.012 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Советской в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 520.4725; 2023: 0; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3985 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7348 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.5138; 2023: 0; 2024: 0 | 60.5138
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3986 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Первомайской в г. Уржуме | 0.0335 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 81.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2059 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Первомайской в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 72.985; 2023: 0; 2024: 0 | 72.985
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3987 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района | 0.0065 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 68.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8974 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.6765; 2023: 0; 2024: 0 | 60.6765
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3988 | Распределительный газопровод по ул. Кирова, ул. Весенняя в с. Петровское, Уржумского района | 0.2153 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 931.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.4537 | построен распределительный газопровод по ул. Кирова, ул. Весенняя в с. Петровское, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 898.5698; 2023: 0; 2024: 0 | 898.5698
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 32.8838; 2023: 0; 2024: 0 | 32.8838
2.5.3989 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Молодежной в с. Петровское Уржумского района | 0.048 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 164.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.1844 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 по ул. Молодежной в с. Петровское Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 155.9634; 2023: 0; 2024: 0 | 155.9634
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3990 | Газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Набережная в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420602:221) | 0.007 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 28 по ул. Набережная в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420602:221)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 490.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3991 | Газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района | 0.0435 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 812.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.9544 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 73 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 804.7334; 2023: 0; 2024: 0 | 804.7334
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3992 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района | 0.0635 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 292.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.942 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 284.7211; 2023: 0; 2024: 0 | 284.7211
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3993 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Красная в г. Уржум (кадастровый номер земельного участка 43:35:310119:84) | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Красная в г. Уржум (кадастровый номер земельного участка 43:35:310119:84)
[5 empty] | спецнадбавка (капитальные вложения) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.3994 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Весенней в с. Петровское Уржумского района | 0.0195 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 88.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3848 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Весенней в с. Петровское Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 80.1639; 2023: 0; 2024: 0 | 80.1639
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3995 | Газопровод-ввод к жилому дому № 128 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района | 0.0023 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 36.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8839 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 128 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 28.6629; 2023: 0; 2024: 0 | 28.6629
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3996 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Набережной в с. Петровское Уржумского района | 0.0095 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 87.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Набережной в с. Петровское Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 79.0726; 2023: 0; 2024: 0 | 79.0726
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3997 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по пер. Почтовый в с. Петровское Уржумского района | 0.141 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 1492.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.4952 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по пер. Почтовый в с. Петровское Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1484.2742; 2023: 0; 2024: 0 | 1484.2742
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3998 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:0035) | 0.0015 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 25.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7521 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:0035)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 17.5312; 2023: 0; 2024: 0 | 17.5312
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.3999 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района | 0.0075 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 501.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.5021 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 493.2812; 2023: 0; 2024: 0 | 493.2812
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4000 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:180) | 0.2435 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 2183.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183.6297 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:180)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 2175.4087; 2023: 0; 2024: 0 | 2175.4087
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4001 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв.1 по ул.Молодежной в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420604:141) | 0.011 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 89.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6419 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2, кв.1 по ул.Молодежной в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420604:141)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 81.421; 2023: 0; 2024: 0 | 81.421
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4002 | Газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:199) | 0.0065 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 495.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.4596 | построен газопровод-ввод к жилому дому №26 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:199)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 487.2386; 2023: 0; 2024: 0 | 487.2386
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4003 | Газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Полевая в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420603:154) | 0.0105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 519.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.6297 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8 по ул. Полевая в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420603:154)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 511.4087; 2023: 0; 2024: 0 | 511.4087
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4004 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв.2 по ул.Труда в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420602:173) | 0.013 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 133.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9726 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв.2 по ул.Труда в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420602:173)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 125.7516; 2023: 0; 2024: 0 | 125.7516
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4005 | Газопровод-ввод к жилому дому № 126 по ул. Красной в г. Уржуме | 0.008 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 59.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5247 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 126 по ул. Красной в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 51.3037; 2023: 0; 2024: 0 | 51.3037
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4006 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29, кв. 2 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района | 0.0055 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 489.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.4171 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29, кв. 2 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 481.1961; 2023: 0; 2024: 0 | 481.1961
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4007 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Свободы в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480307:187) | 0.0105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 519.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.6297 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Свободы в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480307:187)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 511.4087; 2023: 0; 2024: 0 | 511.4087
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4008 | Газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым № 43:35:480301:104 по ул. Пристанской в с. Русский Турек Уржумского района | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 62.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5531 | построен газопровод-ввод до земельного участка с кадастровым № 43:35:480301:104 по ул. Пристанской в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 54.3321; 2023: 0; 2024: 0 | 54.3321
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4009 | Газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул. Красной в г. Уржуме | 0.065 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 176.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0104 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 71 по ул. Красной в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 167.7894; 2023: 0; 2024: 0 | 167.7894
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4010 | Газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Кооперативная в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480302:131) | 0.0065 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 495.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.4596 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Кооперативная в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480302:131)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 487.2386; 2023: 0; 2024: 0 | 487.2386
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4011 | Газопровод-ввод к жилому дому №56 по ул. Кирова в г. Уржуме | 0.007 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 50.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0637 | построен газопровод-ввод к жилому дому №56 по ул. Кирова в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 41.8428; 2023: 0; 2024: 0 | 41.8428
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4012 | Газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 70 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 490.2599; 2023: 0; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4013 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480304:124) | 0.006 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 492.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4383 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480304:124)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 484.2174; 2023: 0; 2024: 0 | 484.2174
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4014 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Апрельский в г. Уржуме | 0.009 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 87.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5765 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по пер. Апрельский в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 79.3555; 2023: 0; 2024: 0 | 79.3555
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4015 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25а по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района | 0.03 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 590.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25а по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 581.8612; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4016 | Газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района | 0.0415 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 800.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.8693 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 86 по ул. Кооперативной в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 792.6484; 2023: 0; 2024: 0 | 792.6484
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4017 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Полевая в г. Уржуме | 0.022 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 90.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6313 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Полевая в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 82.4103; 2023: 0; 2024: 0 | 82.4103
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4018 | Газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района | 0.037 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 773.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.678 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 92 по ул.Советской в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 765.457; 2024: 0 | 765.457
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4019 | Газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Свободы в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480306:76) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №31 по ул. Свободы в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480306:76)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4020 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул.Советская в с. Русский Турек Уржумского района | 0.0025 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 44.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5579 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул.Советская в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 36.3369; 2023: 0; 2024: 0 | 36.3369
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4021 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Октябрьской в с. Цепочкино Уржумского района | 0.0115 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 79.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.242 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2 по ул. Октябрьской в с. Цепочкино Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 71.021; 2023: 0; 2024: 0 | 71.021
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4022 | Газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Молодежная в с. Цепочкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510702:89) | 0.022 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 589.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.1187 | построен газопровод-ввод к жилому дому №7 по ул. Молодежная в с. Цепочкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510702:89)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 580.8978; 2023: 0; 2024: 0 | 580.8978
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4023 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Октябрьской в с. Цепочкино Уржумского района | 0.0135 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4811 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Октябрьской в с. Цепочкино Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.2601; 2023: 0; 2024: 0 | 60.2601
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4024 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Кирова в с. Шевнино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:520301:96) | 0.0065 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 495.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.4596 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 по ул. Кирова в с. Шевнино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:520301:96)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 487.2386; 2023: 0; 2024: 0 | 487.2386
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4025 | Распределительный газопровод по ул. Советская, пер. Школьному в с. Шурма, Уржумского района | 1.725 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 11923.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11923.2293 | построен распределительный газопровод по ул. Советская, пер. Школьному в с. Шурма, Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 11838.8793; 2023: 0; 2024: 0 | 11838.8793
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 84.35; 2023: 0; 2024: 0 | 84.35
2.5.4026 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Школьный в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531009:137) | 0.099 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 187.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5453 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по пер. Школьный в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531009:137)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 179.3243; 2023: 0; 2024: 0 | 179.3243
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4027 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Школьный в с. Шурма Уржумского района | 0.181 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 299.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.4529 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 по пер. Школьный в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 291.232; 2023: 0; 2024: 0 | 291.232
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4028 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25, кв. 2 по ул. Первомайской в с. Шурма Уржумского района | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 68.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4128 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25, кв. 2 по ул. Первомайской в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 60.1918; 2023: 0; 2024: 0 | 60.1918
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4029 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30, кв. 1 по ул. Заводской в с. Шурма Уржумского района | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30, кв. 1 по ул. Заводской в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 514.43; 2023: 0; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4030 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Механизаторов в с. Шурма Уржумского района | 0.0175 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 94.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1967 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Механизаторов в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 85.9757; 2023: 0; 2024: 0 | 85.9757
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4031 | Газопровод-ввод к жилому дому № 162, кв. 1 по ул. Гоголя в г. Уржуме | 0.012 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 65.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2843 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 162, кв. 1 по ул. Гоголя в г. Уржуме
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 57.0633; 2023: 0; 2024: 0 | 57.0633
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4032 | Газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв.2 по ул. Механизаторв в с. Шурма Уржумского района | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3834 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 15, кв.2 по ул. Механизаторв в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 63.1625; 2023: 0; 2024: 0 | 63.1625
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4033 | Газопровод-ввод к жилому дому № 186, кв. 1 по ул. Советская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531010:142) | 0.0065 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 30.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.527 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 186, кв. 1 по ул. Советская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531010:142)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 22.306; 2023: 0; 2024: 0 | 22.306
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4034 | Газопровод-ввод к жилому дому № 68 кв. 1 по ул. Пролетарская в с. Шурма Уржумского района | 0.018 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 74.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.335 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 68 кв. 1 по ул. Пролетарская в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 66.114; 2023: 0; 2024: 0 | 66.114
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4035 | Газопровод-ввод к жилому дому № 67 по ул. Урванцева в с. Шурма Уржумского района | 0.018 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 80.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4934 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 67 по ул. Урванцева в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 72.2725; 2023: 0; 2024: 0 | 72.2725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4036 | Газопровод-ввод к жилому дому № 220 по ул. Советская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531012:147) | 0.0515 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 861.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.2946 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 220 по ул. Советская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531012:147)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 853.0736; 2023: 0; 2024: 0 | 853.0736
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4037 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 2 по ул.Урванцева в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531011:118) | 0.014 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 65.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7475 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6, кв. 2 по ул.Урванцева в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531011:118)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 57.5265; 2023: 0; 2024: 0 | 57.5265
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4038 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Пролетарской в с. Шурма Уржумского района | 0.015 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 85.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4491 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 по ул. Пролетарской в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 77.2281; 2023: 0; 2024: 0 | 77.2281
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4039 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Советской в с. Шурма Уржумского р-на (кад. №43:35:531002:194) | 0.006 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 66.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8696 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Советской в с. Шурма Уржумского р-на (кад. №43:35:531002:194)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 58.6486; 2023: 0; 2024: 0 | 58.6486
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4040 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул.Советской в с. Шурма Уржумского района | 0.0165 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 555.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.8848 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул.Советской в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 547.6639; 2023: 0; 2024: 0 | 547.6639
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4041 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Заводская в с. Шурма Уржумского района | 0.0455 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 124.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5066 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Заводская в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 116.2856; 2023: 0; 2024: 0 | 116.2856
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4042 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400703:254) | 0.009 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 510.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5659 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25 по ул. Спорта в с. Лопьял Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400703:254)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 502.3449; 2023: 0; 2024: 0 | 502.3449
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4043 | Газопровод-ввод к жилому дому № 25, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:10) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 25, кв. 2 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010137:10)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4044 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Лесная в г. Нолинске | 0.0145 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 73.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6813 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Лесная в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 65.4603; 2023: 0; 2024: 0 | 65.4603
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4045 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Майская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:199) | 0.0045 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 483.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.3745 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Майская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:199)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 475.1536; 2023: 0; 2024: 0 | 475.1536
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4046 | Газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Северная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310101:286) | 0.0075 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 54.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4632 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4 по ул. Северная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310101:286)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 46.2423; 2023: 0; 2024: 0 | 46.2423
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4047 | Газопровод-ввод к жилому дому №5/2, кв.2 по ул. Яранский Тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310125:36) | 0.001 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 460.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.8146 | построен газопровод-ввод к жилому дому №5/2, кв.2 по ул. Яранский Тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310125:36)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 452.5936; 2024: 0 | 452.5936
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4048 | Газопровод-ввод к жилому дому №62 по ул. Октябрьская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310136:106) | 0.001 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 413.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.8146 | построен газопровод-ввод к жилому дому №62 по ул. Октябрьская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310136:106)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 405.2168; 2024: 0 | 452.5936
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4049 | Газопровод-ввод к жилому дому №8, кв.3 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:131) | 0.0045 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 65.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9047 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8, кв.3 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:131)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 57.6837; 2023: 0; 2024: 0 | 57.6837
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4050 | Газопровод-ввод к жилому дому №2а по ул. Первомайская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:010104:400) | 0.047 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 834.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.1032 | построен газопровод-ввод к жилому дому №2а по ул. Первомайская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:010104:400)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 825.8822; 2024: 0 | 825.8822
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4051 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Труда в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130501:0131) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 504.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Труда в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130501:0131)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 496.3024; 2023: 0; 2024: 0 | 496.3024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4052 | Газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Труда в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:143) | 0.0155 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 549.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.8423 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 49 по ул. Труда в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:143)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 541.6214; 2023: 0; 2024: 0 | 541.6214
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4053 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Заречная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:372) | 0.0105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 519.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.6297 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 1 по ул. Заречная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:372)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 511.4087; 2023: 0; 2024: 0 | 511.4087
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4054 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 кв. 2 по ул. Первомайская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310109:57) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 кв. 2 по ул. Первомайская в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310109:57)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4055 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул.Мира в д. Круглые Полянки Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420301:192) | 0.0065 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 65.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0872 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул.Мира в д. Круглые Полянки Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420301:192)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 56.8662; 2023: 0; 2024: 0 | 56.8662
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4056 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:158) | 0.01 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:158)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 508.3875; 2023: 0; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4057 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:179) | 0.0105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 519.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.6297 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:179)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 511.4087; 2023: 0; 2024: 0 | 511.4087
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4058 | Газопровод-ввод к жилому дому № 112 по ул. Первомайская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531009:140) | 0.014 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 540.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.7785 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 112 по ул. Первомайская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531009:140)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 532.5576; 2023: 0; 2024: 0 | 532.5576
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4059 | Газопровод-ввод к жилому дому №8, кв.1 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:131) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №8, кв.1 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:131)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4060 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 2 по ул. Лесная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:78) | 0.0105 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 519.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.6297 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 2 по ул. Лесная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:78)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 511.4087; 2023: 0; 2024: 0 | 511.4087
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4061 | Газопровод-ввод к жилому дому № 115 по ул. Красная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310143:19) | 0.032 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 743.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.4653 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 115 по ул. Красная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310143:19)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 735.2444; 2024: 0 | 735.2444
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4062 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Яранский тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310137:412) | 0.003 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. Яранский тракт в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310137:412)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 461.8564; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4063 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул.Молодежная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350107:41) | 0.0095 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 513.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5872 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул.Молодежная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350107:41)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 505.3662; 2023: 0; 2024: 0 | 505.3662
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4064 | Газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Трудовая в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350111:67) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 27 по ул. Трудовая в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350111:67)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 538.6001; 2023: 0; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4065 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17А по ул. Новая в с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380203:28) | 0.015 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17А по ул. Новая в с. Лазарево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:380203:28)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4066 | Газопровод-ввод к жилому дому № 19 кв. 2 по ул. Кооперативная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310119:540) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 19 кв. 2 по ул. Кооперативная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310119:540)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4067 | Газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20310109:131) | 0.0108 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 521.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.4424 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 9 кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20310109:131)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 513.2215; 2023: 0; 2024: 0 | 513.2215
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4068 | Газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:0277) | 0.007 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 45 по ул. Советская в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:0277)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 490.2599; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4069 | Газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. К.Маркса в г. Нолинске | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 83.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3127 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 46 по ул. К.Маркса в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 75.0917; 2023: 0; 2024: 0 | 75.0917
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4070 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. М. Горького в г. Нолинске | 0.0275 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 89.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0209 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14 по ул. М. Горького в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 80.8; 2023: 0; 2024: 0 | 80.8
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4071 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинске | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 93.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2484 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11, кв. 2 по пер. Загородный в г. Нолинске
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 85.0274; 2023: 0; 2024: 0 | 85.0274
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4072 | Газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:143) | 0.011 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 522.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.6509 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 22 кв. 2 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:143)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 514.43; 2023: 0; 2024: 0 | 514.43
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4073 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 кв. 1 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:146) | 0.007 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 кв. 1 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:146)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 490.2599; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4074 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:295) | 0.001 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 460.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.8146 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:295)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 452.5936; 2024: 0 | 452.5936
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4075 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 4 по ул. Советская в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:139) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 кв. 4 по ул. Советская в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:139)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4076 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Механизаторов в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310118:3) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 1 по ул. Механизаторов в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310118:3)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 538.6001; 2023: 0; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4077 | Газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Свободы в д. Среднее Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130801:213) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 72 по ул. Свободы в д. Среднее Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130801:213)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 472.1323; 2023: 0; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4078 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Федосеева в г. Нолинске | 0.045 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 822.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.0181 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Федосеева в г. Нолинске
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 813.7972; 2024: 0 | 813.7972
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4079 | Газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Яблоневая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:133) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 20 по ул. Яблоневая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:133)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 538.6001; 2023: 0; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4080 | Газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Кузнецкая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010153:63) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому №17 по ул. Кузнецкая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010153:63)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4081 | Газопровод-ввод к жилому дому №1 по пер. Бехтерева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010133:49) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 67.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9772 | построен газопровод-ввод к жилому дому №1 по пер. Бехтерева в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010133:49)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 59.7562; 2023: 0; 2024: 0 | 59.7562
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4082 | Газопровод-ввод к жилому дому №4А по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010149:77) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому №4А по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010149:77)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4083 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75, кв.1 по ул. Курнакова в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:2) | 0.006 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 71.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0951 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75, кв.1 по ул. Курнакова в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:2)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 62.8741; 2023: 0; 2024: 0 | 62.8741
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4084 | Газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:0054) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 96 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:0054)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4085 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33, кв. 3 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:18) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33, кв. 3 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:18)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4086 | Газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Лесная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:010104:314) | 0.12 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 216.1033 | 1134.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.956 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 13 по ул. Лесная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:010104:314)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 216.1033; 2023: 1126.6317; 2024: 0 | 1342.735
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4087 | Газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Кирова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310118:93) | 0.04 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 791.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.8055 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 31 по ул. Кирова в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310118:93)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 783.5846; 2023: 0; 2024: 0 | 783.5846
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4088 | Газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Смородиновая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:168) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 8 по ул. Смородиновая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:168)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4089 | Газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 2 по ул. Садовая в д. Берсениха Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:340101:216) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 26 кв. 2 по ул. Садовая в д. Берсениха Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:340101:216)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4090 | Газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:340201:146) | 0.012 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 481.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 6 кв. 1 по ул. Космонавтов в д. Кокуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:340201:146)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 473.0957; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4091 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Трактовый в д. Теребиловка Уржумского района(кадастровый номер земельного участка 43:35:510601:257) | 0.008 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 52.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.107 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по пер. Трактовый в д. Теребиловка Уржумского района(кадастровый номер земельного участка 43:35:510601:257)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 43.886; 2023: 0; 2024: 0 | 43.886
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4092 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Заречная в д. Липино Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:070401:185) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Заречная в д. Липино Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:070401:185)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4093 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Новая в дер. Незамаи Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390702:19) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 2 по ул. Новая в дер. Незамаи Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390702:19)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 472.1323; 2023: 0; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4094 | Газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Колхозная в д. Русское Тимкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:470402:136) | 0.005 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 35 по ул. Колхозная в д. Русское Тимкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:470402:136)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4095 | Газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Северная в п. Андреевский Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35320102:32) | 0.007 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 451.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 7 кв. 2 по ул. Северная в п. Андреевский Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35320102:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 442.8831; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4096 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Первомайская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:465) | 0.005 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Первомайская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:465)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4097 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Школьная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:327) | 0.015 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 кв. 2 по ул. Школьная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:327)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4098 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Колхозная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:294) | 0.012 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66 по ул. Колхозная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:294)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 520.4725; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4099 | Газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Пролетарская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531013:157) | 0.03 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 590.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.4589 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 50 по ул. Пролетарская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531013:157)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 581.8612; 2024: 0 | 629.238
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4100 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Новая в дер. Незамаи Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390702:96) | 0.004 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 2 по ул. Новая в дер. Незамаи Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390702:96)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 472.1323; 2023: 0; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4101 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 2 по ул. Восточная в дер. Незамаи Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390702:100) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 кв. 2 по ул. Восточная в дер. Незамаи Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390702:100)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 478.1748; 2023: 0; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4102 | Газопровод-ввод к жилому дому № 33 кв. 1 по ул. Комсомольская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310113:96) | 0.007 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 451.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 33 кв. 1 по ул. Комсомольская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310113:96)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 442.8831; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4103 | Газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 2 по ул. Полевая в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400102:43) | 0.007 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 17 кв. 2 по ул. Полевая в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400102:43)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 490.2599; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4104 | Газопровод-ввод к жилому дому № 66А по ул. Новокузнечная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:324) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 66А по ул. Новокузнечная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:324)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4105 | Газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 2 по ул. Новая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310113:35) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 51 кв. 2 по ул. Новая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310113:35)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4106 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Заречная в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420603:0089) | 0.0215 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 586.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.0975 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Заречная в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420603:0089)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 577.8765; 2023: 0; 2024: 0 | 577.8765
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4107 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Яблоневая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:131) | 0.015 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 по ул. Яблоневая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310124:131)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 538.6001; 2023: 0; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4108 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Дружбы в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400101:182) | 0.064 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 1535.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535.2312 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 по ул. Дружбы в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400101:182)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 1527.0102; 2023: 0; 2024: 0 | 1527.0102
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4109 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 2 по ул. Заречная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:370) | 0.0085 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 507.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3, кв. 2 по ул. Заречная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:370)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 499.3237; 2023: 0; 2024: 0 | 499.3237
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4110 | Газопровод-ввод к жилому дому № 2г по ул. Головина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310110:289) | 0.015 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 2г по ул. Головина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310110:289)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4111 | Газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Свободы в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030103:284) | 0.015 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 47.3768 | 499.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 12 по ул. Свободы в пос. Медведок Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:030103:284)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 491.2233; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4112 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 3 по ул. Северная в п. Андреевский Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320103:12) | 0.0275 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 622.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.3526 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 кв. 3 по ул. Северная в п. Андреевский Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320103:12)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 614.1317; 2023: 0; 2024: 0 | 614.1317
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4113 | Газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Советская в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480304:135) | 0.003 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 422.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 34 по ул. Советская в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480304:135)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 414.4796; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4114 | Газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Заречная в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420603:170) | 0.0185 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 567.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.9699 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 30 по ул. Заречная в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420603:170)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 559.7489; 2023: 0; 2024: 0 | 559.7489
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4115 | Газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Новокузнечная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:348) | 0.007 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 498.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.2808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 74 по ул. Новокузнечная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:348)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 490.0599; 2023: 0; 2024: 0 | 490.0599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4116 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Кирова в с. Цепочкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510701:136) | 0.005 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 486.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.2868 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 по ул. Кирова в с. Цепочкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510701:136)
[5 empty] | Возмещенный НДС и возвращенные средства ЕОГ | 2022: 478.0658; 2023: 0; 2024: 0 | 478.0658
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4117 | Газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010148:0034) | 0.005 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 47.3768 | 439.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 3 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010148:0034)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 430.798; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4118 | Газопровод-ввод к жилому дому № 14/1 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:0047) | 0.055 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 882.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.4434 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 14/1 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010132:0047)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 874.2224; 2024: 0 | 874.2224
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4119 | Газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:46) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 29 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010144:46)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4120 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:23) | 0.15 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 1553.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.1548 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 кв. 1 по ул. Пригородная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010134:23)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1544.9338; 2024: 0 | 1544.9338
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4121 | Газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:193) | 0.012 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 24 кв. 1 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:193)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 520.4725; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4122 | Газопровод-ввод к жилому дому № 75 кв. 2 по ул. Красная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310128:56) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 75 кв. 2 по ул. Красная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310128:56)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4123 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 1 по ул. Мира в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400101:60) | 0.012 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 528.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6935 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 1 по ул. Мира в с. Ашлань Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400101:60)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 520.4725; 2024: 0 | 520.4725
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4124 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Набережная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010138:9) | 0.007 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 498.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4808 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Набережная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010138:9)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 490.2599; 2024: 0 | 490.2599
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4125 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Сосновая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310101:266) | 0.025 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 47.3768 | 559.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2463 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 по ул. Сосновая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310101:266)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 47.3768; 2023: 551.6485; 2024: 0 | 599.0254
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4126 | Газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Первомайская в с. Рождественское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:450302:252) | 0.002 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 465.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 23 по ул. Первомайская в с. Рождественское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:450302:252)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 457.225; 2024: 0 | 457.225
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4127 | Газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Труда в с. Рождественское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:450302:281) | 0.003 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 11 кв. 2 по ул. Труда в с. Рождественское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:450302:281)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 461.8564; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4128 | Газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 2 по ул. Труда в с. Рождественское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:450302:327) | 0.003 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 16 кв. 2 по ул. Труда в с. Рождественское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:450302:327)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 461.8564; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4129 | Распределительный газопровод в д. Страбыкино, д. Лялькино Уржумского района | 1.2 | январь 2022 года | январь 2024 года | всего | 0 | 442.163 | 8419.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8861.3088 | построен распределительный газопровод в д. Страбыкино, д. Лялькино Уржумского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 442.163; 2024: 8405.0875 | 8847.2505
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 14.0583 | 14.0583
2.5.4130 | Распределительный газопровод в д. Гонино Уржумского района | 0.9 | январь 2022 года | январь 2024 года | всего | 0 | 231.4966 | 6564.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6796.3105 | построен распределительный газопровод в д. Гонино Уржумского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 231.4966; 2024: 6508.5806 | 6740.0772
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 56.2334 | 56.2334
2.5.4131 | Газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350108:74) | 0.045 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 822.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.0181 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 1 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350108:74)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 813.7972; 2024: 0 | 813.7972
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4132 | Газопровод-ввод к жилому дому № 141 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:0008) | 0.003 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 470.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0774 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 141 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:0008)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 461.8564; 2024: 0 | 461.8564
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4133 | Газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Новокузнечная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:103) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 44 по ул. Новокузнечная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:103)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4134 | Газопровод-ввод к жилому дому № 48 кв. 2 по ул. Кирова в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360110:76) | 0.01 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 516.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6084 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 48 кв. 2 по ул. Кирова в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360110:76)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 508.3875; 2024: 0 | 508.3875
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4135 | Распределительный газопровод в д. Ключи Перевозского сельского округа Нолинского района | 1.5 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 14583.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14583.0155 | построен распределительный газопровод в д. Ключи Перевозского сельского округа Нолинского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 14568.9572; 2024: 0 | 14568.9572
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 14.0583; 2024: 0 | 14.0583
2.5.4136 | Газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:0110133:47) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 37 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:0110133:47)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4137 | Газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Пушкина в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020115:58) | 0.015 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 546.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8211 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 5 по ул. Пушкина в пгт. Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020115:58)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 538.6001; 2024: 0 | 538.6001
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4138 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Набережная в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130503:200) | 0.07 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 973.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.0813 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4 кв. 2 по ул. Набережная в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130503:200)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 964.8603; 2024: 0 | 964.8603
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4139 | Газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Строителей в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:267) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 32 по ул. Строителей в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510102:267)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4140 | Газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:182) | 0.005 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 41 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:182)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4141 | Газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010145:42) | 0.008 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 504.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5234 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 10 по ул. Дзержинского в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010145:42)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 496.3024; 2024: 0 | 496.3024
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4142 | Газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Луговая в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:510) | 0.1 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 1154.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.3571 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 18 по ул. Луговая в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:510)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 1146.1361; 2024: 0 | 1146.1361
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4143 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010125:132) | 0.002 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 465.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.446 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010125:132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 457.225; 2024: 0 | 457.225
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4144 | Газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Речная в д. Федосимово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530901:140) | 0.07 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 973.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.0813 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 56 по ул. Речная в д. Федосимово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530901:140)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 964.8603; 2024: 0 | 964.8603
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4145 | Газопровод-ввод к жилому дому № 4А по ул. Безымянная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010147:164) | 0.004 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 480.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.3533 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 4А по ул. Безымянная в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010147:164)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 472.1323; 2024: 0 | 472.1323
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4146 | Газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:34) | 0.005 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 486.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3958 | построен газопровод-ввод к жилому дому № 61 по ул. Ленина в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010121:34)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 478.1748; 2024: 0 | 478.1748
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4147 | Газоснабжение жилого дома №30 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома №30 кв. 1 по ул. Советская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4148 | Газоснабжение жилого дома № б/н ул. Заречная (кадастровый номер земельного участка 43:07:050202:0265) в д. Кулыги Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № б/н ул. Заречная (кадастровый номер земельного участка 43:07:050202:0265) в д. Кулыги Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4149 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Озерная в с. Кулыги Вятскоплянского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Озерная в с. Кулыги Вятскоплянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4150 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Школьная в с. Гоньба Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:17:480202:114) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Школьная в с. Гоньба Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:17:480202:114)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4151 | Газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4152 | Газоснабжение жилого дома № 47 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 47 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4153 | Газоснабжение жилого дома № 6а по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6а по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4154 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района (земельный участок с кадастровым номером 43:17:480202:123) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района (земельный участок с кадастровым номером 43:17:480202:123)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4155 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4156 | Газоснабжение жилого дома № 41 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 41 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4157 | Газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4158 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4159 | Газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4160 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4161 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4162 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4163 | Газоснабжение жилого дома №22 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома №22 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4164 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4165 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4166 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4167 | Газоснабжение жилого дома № 16 по пер. Мирный в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по пер. Мирный в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4168 | Газоснабжение жилого дома № 14 по пер. Мирный в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по пер. Мирный в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4169 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4170 | Газоснабжение жилого дома № 7 по пер. Мирный в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по пер. Мирный в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4171 | Газоснабжение жилого дома № 55 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 55 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4172 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:177) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:177)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4173 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4174 | Газоснабжение жилого дома № 13 по пер. Мирный в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по пер. Мирный в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4175 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4176 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4177 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4178 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Центральная в с. Гоньба в Малмыжском районе (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:89) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Центральная в с. Гоньба в Малмыжском районе (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:89)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4179 | Газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:118) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:118)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4180 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4181 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4182 | Газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4183 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:188) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:188)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4184 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:0016) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:0016)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4185 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района (земельный участок с кадастровым номером 43:17:480202:0012) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района (земельный участок с кадастровым номером 43:17:480202:0012)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4186 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Пролетарская в с. Гоньба в Малмыжском районе (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:127) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Пролетарская в с. Гоньба в Малмыжском районе (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:127)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4187 | Газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района (земельный участок с кадастровым номером 43:17:480201:105) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района (земельный участок с кадастровым номером 43:17:480201:105)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4188 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Заводская в с. Гоньба Малмыжского района (земельный участок с кадастровым номером 43:17:480201:171) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Заводская в с. Гоньба Малмыжского района (земельный участок с кадастровым номером 43:17:480201:171)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4189 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Трудовая в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Трудовая в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4190 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4191 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Заводская в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:0081) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Заводская в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:0081)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4192 | Газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 9 ул. Трудовая с. Гоньба в Малмыжском районе (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:161) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 9 ул. Трудовая с. Гоньба в Малмыжском районе (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:161)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4193 | Газоснабжение жилого дома № 61 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 61 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4194 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Горького в пгт Красная Поляна Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Горького в пгт Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4195 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070301:134) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070301:134)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4196 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:147) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:147)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4197 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Школьная в п. Казанка Вятскополянского района (земельный участок с кадапстровым номером 43:07:070301:194) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Школьная в п. Казанка Вятскополянского района (земельный участок с кадапстровым номером 43:07:070301:194)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4198 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Первомайская п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:125) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Первомайская п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:125)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4199 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Первомайская п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:124) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Первомайская п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:124)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4200 | Газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 12 ул. Школьная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:185) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 12 ул. Школьная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:185)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4201 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Школьная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:184) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Школьная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:184)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4202 | Газоснабжение квартиры № 2 в жилом доме № 10 ул. Школьная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:186) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение квартиры № 2 в жилом доме № 10 ул. Школьная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:186)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4203 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:112) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:112)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4204 | Газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 10 ул. Школьная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:187) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 10 ул. Школьная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:187)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4205 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:144) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:144)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4206 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Первомайская в п. Казанка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:113) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Первомайская в п. Казанка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:113)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4207 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:109) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:109)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4208 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Лесная в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:171) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Лесная в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:171)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4209 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Лесная в п. Казанка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070101:158) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Лесная в п. Казанка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070101:158)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4210 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:110) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:110)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4211 | Газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 19 ул. Первомайская п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:142 ) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 19 ул. Первомайская п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:142 )
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4212 | Газоснабжение квартиры № 2 в жилом доме № 40 ул. Первомайская п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:103) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение квартиры № 2 в жилом доме № 40 ул. Первомайская п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:103)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4213 | Газоснабжение жилого дома № 7, кв. 1 ул. Лесная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:167) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7, кв. 1 ул. Лесная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:167)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4214 | Газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 10 ул. Лесная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:160) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 10 ул. Лесная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:160)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4215 | Газоснабжение жилого дома № 213 по ул. Центральная в д. Старый Пинигерь Вятскоплянского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 213 по ул. Центральная в д. Старый Пинигерь Вятскоплянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4216 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Заречная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Заречная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4217 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Заречная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090502:151) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Заречная в д. Старый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090502:151)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4218 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по пер. Овражный в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:0168) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по пер. Овражный в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:0168)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4219 | Газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:224) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:224)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4220 | Газоснабжение жилого дома № 11 кв. 2 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополняского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:424) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 кв. 2 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополняского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:424)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4221 | Газоснабжение жилого дома № 10 кв. 1 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:401) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 кв. 1 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:401)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4222 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянског района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:0274) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянског района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:0274)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4223 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:283) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:283)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4224 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:251) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:251)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4225 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:225) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:225)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4226 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:200) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:200)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4227 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером номером 43:07:030301:272) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером номером 43:07:030301:272)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4228 | Газоснабжение жилого дома № 11 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:402) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:402)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4229 | Газоснабжение жилого дома № 21 кв. 2 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района(земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:382) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 кв. 2 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района(земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:382)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4230 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:0231) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:0231)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4231 | Газоснабжение жилого дома № 9 по пер. Овражный в д. Старая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:175) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по пер. Овражный в д. Старая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:175)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4232 | Газоснабжение жилого дома № 21 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая МалиновкаВятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:229) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая МалиновкаВятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:229)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4233 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:0002) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:0002)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4234 | Газоснабжение жилого дома № 17 кв. 1 в д. Старая Малиновка Вятскогополянского района (земельный участок с кадастровый номером 43:07:030301:181) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 кв. 1 в д. Старая Малиновка Вятскогополянского района (земельный участок с кадастровый номером 43:07:030301:181)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4235 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:234) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:234)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4236 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:206) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:206)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4237 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по пер. Зеленый в д. Старая Малиновка Вятскополянского района(земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:195) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по пер. Зеленый в д. Старая Малиновка Вятскополянского района(земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:195)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4238 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского(земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:0236) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского(земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:0236)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4239 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:233) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:233)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4240 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополняского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:209) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополняского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:209)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4241 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:434) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:434)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4242 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:95) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:95)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4243 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополняского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:149) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополняского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:149)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4244 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:361) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:361)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4245 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:208) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:208)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4246 | Газоснабжение жилого дома № 18, кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновска Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:440) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18, кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновска Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:440)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4247 | Газоснабжение жилого дома № 19 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:433) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:433)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4248 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по пер. Зелёный в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:0196) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по пер. Зелёный в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:0196)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4249 | Газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:264) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:264)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4250 | Газоснабжение жилого дома № 14 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:563) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:563)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4251 | Газоснабжение жилого дома № 14 кв. 2 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:162) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 кв. 2 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:162)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4252 | Газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 20 ул. Молодежная д. Старая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:0170) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 20 ул. Молодежная д. Старая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:0170)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4253 | Газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 16 ул. Труда д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:207) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 16 ул. Труда д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:207)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4254 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Большая в д. Старая Коса Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Большая в д. Старая Коса Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4255 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:106) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:106)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4256 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:0060) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:0060)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4257 | Газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:80) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:80)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4258 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскопоплянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:98) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскопоплянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:98)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4259 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:66) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:66)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4260 | Газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:0086) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:0086)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4261 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:73) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:73)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4262 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:62) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:62)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4263 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:99) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:99)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4264 | Газоснабжение жилого дома № 12 впо ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:65) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 впо ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:65)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4265 | Газоснабжение жилого дома № 41 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:85) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 41 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:85)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4266 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Пинигерьская, в д. Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:370501:64) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Пинигерьская, в д. Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:370501:64)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4267 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Пинигерьская, в д. Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:370501:61) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Пинигерьская, в д. Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:370501:61)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4268 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Пинигерьская, в д. Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:370501:107) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Пинигерьская, в д. Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:370501:107)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4269 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080601:279) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080601:279)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4270 | Газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:91) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:91)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4271 | Газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:82) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:82)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4272 | Газоснабжение жилого дома № 43 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:37050160083) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 43 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:37050160083)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4273 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Пинигерская в д. Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:370501:95) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Пинигерская в д. Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:370501:95)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4274 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:96) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:370501:96)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4275 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:330201:0050) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:330201:0050)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4276 | Газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:330201:61) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:330201:61)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4277 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:330201:0020) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:330201:0020)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4278 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Лесная д. Новая Малиновка Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Лесная д. Новая Малиновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4279 | Газоснабжение жилого дома №12 по ул. Полевая в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома №12 по ул. Полевая в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4280 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080601:279) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080601:279)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4281 | Газоснабжение жилого дома № 68 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080601:333) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 68 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080601:333)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4282 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:142) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:142)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4283 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:0049) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:0049)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4284 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:131) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:131)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4285 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:138) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:138)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4286 | Газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:129) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:129)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4287 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:139) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:139)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4288 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Берегова в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:136) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Берегова в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:136)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4289 | Газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:0132) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:0132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4290 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:148) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:148)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4291 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:43) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:43)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4292 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080501:178) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080501:178)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4293 | Газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:0009) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:0009)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4294 | Газоснабжение жилого дома № 1 по уд. Луговой Изран ул. Береговая 1 (зем. участок с кад. номером 43:07:080501:0182) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по уд. Луговой Изран ул. Береговая 1 (зем. участок с кад. номером 43:07:080501:0182)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4295 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:0435) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:0435)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4296 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:0170) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080501:0170)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4297 | Газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Большая в д. Куршино Вятскоплянского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Большая в д. Куршино Вятскоплянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4298 | Газоснабжение жилого дома № 97 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 97 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4299 | Газоснабжение жилого дома № 61 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 61 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4300 | Газоснабжение жилого дома № 40а по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 40а по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4301 | Газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Центральная в д. Кинерь Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Центральная в д. Кинерь Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4302 | Газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:293) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:293)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4303 | Газоснабжение жилого дома № 45 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:0439) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 45 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:0439)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4304 | Газоснабжение жилого дома № 58 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:0243) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 58 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:0243)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4305 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:440) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:440)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4306 | Газоснабжение жилого дома № 47 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:321) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 47 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:321)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4307 | Газоснабжение жилого дома № 51 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:0156) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 51 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:0156)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4308 | Газоснабжение жилого дома № 67 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (зем. участок с кад. номером 43:07:080301:350) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 67 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (зем. участок с кад. номером 43:07:080301:350)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4309 | Газоснабжение жилого дома № 71 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровый номером 43:07:080301:370) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 71 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровый номером 43:07:080301:370)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4310 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастрвым номером 43:07:080301:248) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастрвым номером 43:07:080301:248)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4311 | Газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:322) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:322)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4312 | Газоснабжение жилого дома № 70 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:355) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 70 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:355)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4313 | Газоснабжение жилого дома№ 42 по уд. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:314) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома№ 42 по уд. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:314)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4314 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:244) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:244)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4315 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:0274) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:0274)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4316 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:437) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:437)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4317 | Газоснабжение жилого дома № 80 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:369) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 80 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:369)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4318 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:484) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:484)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4319 | Газоснабжение жилого дома № 1 по Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:485) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:485)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4320 | Газоснабжение жилого дома № 61 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:186) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 61 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:186)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4321 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:0303) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:0303)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4322 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080601:279) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080601:279)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4323 | Газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельного участок с кадастровым номером 43:07:080301:340) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельного участок с кадастровым номером 43:07:080301:340)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4324 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:240) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:240)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4325 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:273) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:273)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4326 | Газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:0103) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:0103)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4327 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:0018) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:0018)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4328 | Газоснабжение жилого дома № 68 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:351) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 68 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:351)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4329 | Газоснабжение жилого дома № 53 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:0161) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 53 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:0161)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4330 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Центральная, в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:08:03:01:270) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Центральная, в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:08:03:01:270)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4331 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Мирная в д. Дым-Дым-Омга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070203:162) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Мирная в д. Дым-Дым-Омга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070203:162)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4332 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Полевая в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:290) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Полевая в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:290)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4333 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Школьная в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:18) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Школьная в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:18)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4334 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Центральная в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:114) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Центральная в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:114)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4335 | Газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:156) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:156)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4336 | Газоснабжение жилого дома № 11 кв. 1 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:0137) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 кв. 1 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:0137)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4337 | Газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:0134) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030301:0134)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4338 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Полевая в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070301:182) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Полевая в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070301:182)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4339 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Полевая в д. Гремячка Вятскополянского района (земельного участок с кадастровым номером 43:07:030101:290) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Полевая в д. Гремячка Вятскополянского района (земельного участок с кадастровым номером 43:07:030101:290)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4340 | Газоснабжение жилого дома № 18 кв. 2 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030101:291) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 кв. 2 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030101:291)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4341 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Центральная в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030101:116) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Центральная в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030101:116)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4342 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (зем. участок с кад. номером 43:07:370501:102) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (зем. участок с кад. номером 43:07:370501:102)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4343 | Газоснабжение жилого дома № 18 кв. 1 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:291) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 кв. 1 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:291)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4344 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Луговая в д. Виноградово Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070101:160) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Луговая в д. Виноградово Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070101:160)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4345 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:17) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4346 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070101:170) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070101:170)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4347 | Газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 5 по ул. Новая, д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:137) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 5 по ул. Новая, д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:137)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4348 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:137) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:137)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4349 | Газоснабжение жилого дома № 9 кв. 2 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070101:290) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 кв. 2 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070101:290)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4350 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 2 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070101:142) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 2 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070101:142)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4351 | Газоснабжение жилого дома № 52 по ул. Луговая в д. Виноградово Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070101:362) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 52 по ул. Луговая в д. Виноградово Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070101:362)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4352 | Газоснабжение жилого дома № 18 кв. 2 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:146) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 кв. 2 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:146)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4353 | Газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Центральная в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:0205) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Центральная в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:0205)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4354 | Газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Луговая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:239) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Луговая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:239)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4355 | Газоснабжение жилого дома № 14 кв. 1 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:144) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 кв. 1 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:144)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4356 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Луговая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:0260) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Луговая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:0260)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4357 | Газоснабжение жилого дома № 61 по ул. Луговая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:210) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 61 по ул. Луговая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:210)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4358 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Новая д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:0174) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Новая д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:0174)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4359 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по ул. Новая, д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:0174) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по ул. Новая, д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:0174)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4360 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 2 по ул. Полевая в д. Виноградово Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070101:382) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 2 по ул. Полевая в д. Виноградово Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:070101:382)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4361 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Полевая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:470) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Полевая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:470)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4362 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Полевая, д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:458) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Полевая, д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:458)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4363 | Газоснабжение квартиры № 2 в жилом доме № 17 ул. Новая д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:292) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение квартиры № 2 в жилом доме № 17 ул. Новая д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:292)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4364 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Новая, д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:0288) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Новая, д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:0288)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4365 | Газоснабжение жилого дома № 14 кв. 2 по ул. Новая, д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:407) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 кв. 2 по ул. Новая, д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:407)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4366 | Газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 18 по ул. Новая, д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:146) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 18 по ул. Новая, д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:146)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4367 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Новая д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:196) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Новая д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:196)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4368 | Газоснабжение квартиры № 2 в жилом доме № 7 ул. Новая д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:289) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение квартиры № 2 в жилом доме № 7 ул. Новая д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:289)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4369 | Газоснабжение жилого дома №12 по ул. Солнечная в д. Верхняя Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:320201:82) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома №12 по ул. Солнечная в д. Верхняя Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:320201:82)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4370 | Газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010123:153) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Разина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010123:153)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4371 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Плеханова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010119:0035) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Плеханова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010119:0035)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4372 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 3 по ул. Совхозная в г. Малмыж (земельный участок с кадастровым номером 43:17:381001:226) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 3 по ул. Совхозная в г. Малмыж (земельный участок с кадастровым номером 43:17:381001:226)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4373 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Ленина в г. Малмыж | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Ленина в г. Малмыж
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4374 | Газоснабжение жилого дома № 15 по по ул. Школьная, в г. Вятские Поляны Киорвской области (кадастровый номер земельного участка 43:41:000045:150) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по по ул. Школьная, в г. Вятские Поляны Киорвской области (кадастровый номер земельного участка 43:41:000045:150)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4375 | Газоснабжение жилого дома № 29, кв. 2 по ул. Первомайская г. Вятские Поляны | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29, кв. 2 по ул. Первомайская г. Вятские Поляны
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4376 | Газоснабжение жилого дома № 71 по ул. Центральная в д. Каракули в Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:0214 ) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 71 по ул. Центральная в д. Каракули в Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:0214 )
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4377 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Центральная в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030101:113) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Центральная в д. Гремячка Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:030101:113)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4378 | Газоснабжение жилого дома № 11 кв. 2 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:138) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 кв. 2 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:138)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4379 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Советская в с. Кулыги Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4380 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Новая в д. Кулыги Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Новая в д. Кулыги Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4381 | Газоснабжение жилого дома № 59 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 59 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4382 | Газоснабжение жилого дома № 83 кв. 3 по ул.Октябрьская в с. Савали Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480602:171) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 83 кв. 3 по ул.Октябрьская в с. Савали Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480602:171)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4383 | Газоснабжение жилого дома № 3А по ул. Пролетарская в с. Рожки Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3А по ул. Пролетарская в с. Рожки Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4384 | Газоснабжение жилого дома №29 по ул. Средняя в д. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050202:305) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №29 по ул. Средняя в д. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050202:305)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4385 | Газоснабжение жилого дома №56 по ул. Средняя в д. Кулыги Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №56 по ул. Средняя в д. Кулыги Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4386 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Заречная в д. Кулыги Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:050202:380) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Заречная в д. Кулыги Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:050202:380)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4387 | Газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Новая в д. Кулыги Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Новая в д. Кулыги Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4388 | Газоснабжение жилого дома №107 по ул. Пролетарская в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380303:0040) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №107 по ул. Пролетарская в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380303:0040)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4389 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв.2 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:375) | 0 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв.2 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:375)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4390 | Газоснабжение жилого дома № 9, кв. 2 по ул. Трудовая в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:160) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9, кв. 2 по ул. Трудовая в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:160)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4391 | Газоснабжение жилого дома №2 по ул. Трудовая в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:169) | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №2 по ул. Трудовая в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:169)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4392 | Газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Речная д. Старая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:318) | 0 | январь 2022 года | апрель 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Речная д. Старая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:318)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4393 | Газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Речная в д. Старая Малиновска Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:255) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Речная в д. Старая Малиновска Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:255)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4394 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Заводская в с. Гоньба в Малмыжском районе (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:169) | 0 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Заводская в с. Гоньба в Малмыжском районе (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:169)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4395 | Газоснабжение жилого дома №117 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №117 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4396 | Газоснабжение жилого дома №40 по ул. Привокзальная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №40 по ул. Привокзальная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4397 | Газоснабжение жилого дома №34 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №34 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4398 | Газоснабжение жилого дома № 3, кв. 1 по пер. Школьный в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:196) | 0 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3, кв. 1 по пер. Школьный в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:196)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4399 | Газоснабжение жилого дома № 3, кв. 2 по пер. Школьный в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:197) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3, кв. 2 по пер. Школьный в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:197)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4400 | Газоснабжение квартиры № 2 в жилом доме № 3 ул. Школьная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:176) | 0 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение квартиры № 2 в жилом доме № 3 ул. Школьная п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:176)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4401 | Газоснабжение жилого дома №1 по ул. Школьная в п. Казанка Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №1 по ул. Школьная в п. Казанка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4402 | Газоснабжение жилого дома №4 кв.2 по ул. Школьная в пос. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:191) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4 кв.2 по ул. Школьная в пос. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:191)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4403 | Газоснабжение жилого дома №24 по ул. Заречная в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120202:175) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №24 по ул. Заречная в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120202:175)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4404 | Газоснабжение жилого дома №60 по ул. Советская в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120203:0021) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №60 по ул. Советская в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120203:0021)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4405 | Газоснабжение жилого дома №50 по ул. Школьная в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120202:0043) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №50 по ул. Школьная в д. Чекашево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120202:0043)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4406 | Газоснабжение жилого дома №19, кв.2 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | февраль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №19, кв.2 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4407 | Газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Помяловская в д. Куршино Вятскоплянского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Помяловская в д. Куршино Вятскоплянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4408 | Газоснабжение квартиры № 2 в жилом доме № 17 ул. Молодежная д. Старая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:180) | 0 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение квартиры № 2 в жилом доме № 17 ул. Молодежная д. Старая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:180)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4409 | Газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Зеленый д. Старая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:199) | 0 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Зеленый д. Старая Малиновка в Вятскополянском районе (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:199)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4410 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:213) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:213)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4411 | Газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:262) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:262)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4412 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:4) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:4)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4413 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв.1 по ул. Центральная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090403:414) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв.1 по ул. Центральная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090403:414)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4414 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Ушакова в д. Пахотная Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Ушакова в д. Пахотная Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4415 | Газоснабжение жилого дома №15 по ул. Новая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380702:0093) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №15 по ул. Новая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380702:0093)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4416 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Пинигерьская, в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:370501:92) | 0 | январь 2022 года | апрель 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Пинигерьская, в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:370501:92)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4417 | Газоснабжение жилого дома №3 по пер. Дачный в д. Новая Малиновка Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №3 по пер. Дачный в д. Новая Малиновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4418 | Газоснабжение жилого дома №5 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | февраль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №5 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4419 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:330201:113) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:330201:113)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4420 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:92) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:92)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4421 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 2 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:96) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 2 по ул. Колхозная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090202:96)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4422 | Газоснабжение жилого дома №33 по ул. Набережная в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090205:420) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №33 по ул. Набережная в дер. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090205:420)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4423 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Центральная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:0005) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Центральная в д. Матвеево Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:120101:0005)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4424 | Газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскоплянского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскоплянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4425 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Малая в д. Куршино Вятскоплянского района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Малая в д. Куршино Вятскоплянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4426 | Газоснабжение жилого дома №18 ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080501:56) | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №18 ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080501:56)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4427 | Газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Зеленая в с. Савали Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Зеленая в с. Савали Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4428 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Новая в д. Куршино Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050303:73) | 0 | январь 2022 года | февраль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Новая в д. Куршино Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050303:73)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4429 | Газоснабжение жилого дома № 53 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 53 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4430 | Газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Октябрьская в с. Савали Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4431 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Совхозная в с. Савали Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Совхозная в с. Савали Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4432 | Газоснабжение жилого дома №63 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №63 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4433 | Газоснабжение жилого дома № 46а по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:288) | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 46а по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:288)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4434 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400201:86) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Красная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:400201:86)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4435 | Газоснабжение жилого дома № 18 кв 1 по ул. Полевая в с. Калинино Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 кв 1 по ул. Полевая в с. Калинино Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4436 | Газоснабжение жилого дома №21 по ул. Центральная в дер. Каракуля Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:276) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №21 по ул. Центральная в дер. Каракуля Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:276)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4437 | Газоснабжение жилого дома № 43 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:0423) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 43 по ул. Советская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110402:0423)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4438 | Газоснабжение жилого дома № 29 кв. 1 по ул. Совесткая в п. Усть-Люга Вятскоплянского района | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29 кв. 1 по ул. Совесткая в п. Усть-Люга Вятскоплянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4439 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Центральная в дер. Ямышка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110601:24) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Центральная в дер. Ямышка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110601:24)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4440 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Молодежная в д. Ямышка Вятскоплянского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Молодежная в д. Ямышка Вятскоплянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4441 | Газоснабжение жилого дома №19 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №19 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4442 | Газоснабжение жилого дома №7, кв. 2 ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:135) | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7, кв. 2 ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:135)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4443 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Новая в д. Старый Пинигерь Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:313) | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Новая в д. Старый Пинигерь Вятскоплянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090501:313)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4444 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Труда в д. Старая Малиновска Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:436) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Труда в д. Старая Малиновска Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:436)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4445 | Газоснабжение жилого дома №38 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:219) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №38 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:219)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4446 | Газоснабжение жилого дома №53 по ул. Большая в д. Пахотная Малмыжского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №53 по ул. Большая в д. Пахотная Малмыжского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4447 | Газоснабжение жилого дома №293 по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090201:302) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №293 по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090201:302)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4448 | Газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Полевая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:468) | 0 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Полевая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:468)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4449 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Помяловская в д. Куршино Вятскоплянского района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Помяловская в д. Куршино Вятскоплянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4450 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Большая в д. Куршино Вятскоплянского района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Большая в д. Куршино Вятскоплянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4451 | Газоснабжение жилого дома №71 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:014) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №71 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:014)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4452 | Газоснабжение жилого дома №65 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:335) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №65 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:335)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4453 | Газоснабжение жилого дома № 52 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 52 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4454 | Газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 13 ул. Новая д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:291) | 0 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение квартиры № 1 в жилом доме № 13 ул. Новая д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:291)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4455 | Газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Садовая в в д. Киняусь Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Садовая в в д. Киняусь Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4456 | Газоснабжение жилого дома №11, кв.2 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №11, кв.2 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4457 | Газоснабжение жилого дома №7, кв.1 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7, кв.1 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4458 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Подгорная в д. Верхняя Тойма Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Подгорная в д. Верхняя Тойма Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4459 | Газоснабжение жилого дома №49 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №49 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4460 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Центральная д. Каракули ул. Центральная д. 27 Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:290) | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Центральная д. Каракули ул. Центральная д. 27 Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:290)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4461 | Газоснабжение жилого дома №4, кв. 2 по ул. Пушкина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010125:36) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4, кв. 2 по ул. Пушкина в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010125:36)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4462 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:173) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Свердлова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010103:173)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4463 | Газоснабжение жилого дома № 15 а кв. 2 по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010116:5) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 а кв. 2 по ул. Фрунзе в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010116:5)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4464 | Газоснабжение жилого дома № 2А кв. 1 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:42) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2А кв. 1 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:42)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4465 | Газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:317) | 0 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:317)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4466 | Газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:337) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (земельный участок с кадастровым номером 43:07:080301:337)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4467 | Газоснабжение жилого дома №3 по ул. Плеханова в г. Сосновка Вятскополянского района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №3 по ул. Плеханова в г. Сосновка Вятскополянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4468 | Газоснабжение жилого дома №84 по ул. Садовая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010113:195) | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №84 по ул. Садовая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010113:195)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4469 | Газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:154) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:154)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4470 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:136) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:136)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4471 | Газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Моторная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310131:104) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Моторная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310131:104)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4472 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Суровцева, в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310103:0119) | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Суровцева, в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310103:0119)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4473 | Газоснабжение жилого дома № 2а кв. 1 по ул. Труда в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:6) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2а кв. 1 по ул. Труда в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:6)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4474 | Газоснабжение жилого дома № 40 кв. 3 по ул. Моторная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310130:61) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 40 кв. 3 по ул. Моторная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310130:61)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4475 | Газоснабжение жилого дома № 76 кв. 3 по ул. Моторная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310130:61) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 76 кв. 3 по ул. Моторная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310130:61)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4476 | Газоснабжение жилого дома № 43 по ул. Комсомольская в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310119:0103) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 43 по ул. Комсомольская в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310119:0103)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4477 | Газоснабжение жилого дома №1б по ул. Вишневая в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:1061) | 0 | январь 2022 года | февраль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №1б по ул. Вишневая в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:381001:1061)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4478 | Газоснабжение жилого дома №5, кв. 14 по ул. К.Маркса в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310112:99) | 0 | январь 2022 года | февраль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №5, кв. 14 по ул. К.Маркса в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310112:99)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4479 | Газоснабжение жилого дома №32 кв. 6 по ул. Пролетарская в г.Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310114:108) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №32 кв. 6 по ул. Пролетарская в г.Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310114:108)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4480 | Газоснабжение жилого дома №8 кв. 2 по ул. Володарского в г.Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310101:72) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №8 кв. 2 по ул. Володарского в г.Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310101:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4481 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Островского д. 4 в г. Малмыж | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Островского д. 4 в г. Малмыж
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4482 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Гагарина в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310130:0046) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Гагарина в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310130:0046)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4483 | Газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Суровцева в г. Малмыж | 0 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Суровцева в г. Малмыж
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4484 | Газоснабжение жилого дома № 11 по пер. 2 Крупской в г.Вятские Поляны | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по пер. 2 Крупской в г.Вятские Поляны
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4485 | Газоснабжение жилого дома № 61 кв. 1 по ул. Ленина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000041:110) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 61 кв. 1 по ул. Ленина в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000041:110)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4486 | Газоснабжение жилого дома № 17, кв. 3 по ул.Больничная в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:357) | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17, кв. 3 по ул.Больничная в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000046:357)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4487 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Луговая в г. Вятские Поляны | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Луговая в г. Вятские Поляны
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4488 | Газоснабжение жилого дома № 9а кв. 3 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:33) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9а кв. 3 по ул. Деповская в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000011:33)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4489 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Вишнева в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:291) | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Вишнева в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000030:291)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4490 | Газоснабжение жилого дома № 4 по пер. К.Маркса 1-й в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000055:242) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по пер. К.Маркса 1-й в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000055:242)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4491 | Газоснабжение жилого дома № 6/1 по ул.Кирова в д. Сосмак (кадастровый номер земельного участка 43:07:100302:345) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6/1 по ул.Кирова в д. Сосмак (кадастровый номер земельного участка 43:07:100302:345)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4492 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:277) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:277)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4493 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080501:162) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080501:162)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4494 | Газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:187) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:187)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4495 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:250) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:250)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4496 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Володарского в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310101:72) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Володарского в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310101:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4497 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:284) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:284)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4498 | Газоснабжение жилого дома № 4а по ул. Пароходная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000042:142) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4а по ул. Пароходная в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000042:142)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4499 | Газоснабжение жилого дома № 85 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:262) | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 85 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:262)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4500 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:238) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:238)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4501 | Газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Озерная в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050204:0127) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Озерная в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050204:0127)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4502 | Газоснабжение жилого дома № 27 по пер. Свободы 2-й в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:127) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 по пер. Свободы 2-й в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:127)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4503 | Газоснабжение жилого дома № 37 кв. 3 по ул. Чернышевского в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310111:106) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 37 кв. 3 по ул. Чернышевского в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310111:106)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4504 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Песчаная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:132) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Песчаная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020103:132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4505 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Заречная в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050202:376) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Заречная в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050202:376)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4506 | Газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Первомайский в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020114:502) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Первомайский в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020114:502)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4507 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:532) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Садовая в д. Киняусь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040201:532)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4508 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Мира в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010126:0060) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Мира в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010126:0060)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4509 | Газоснабжение жилого дома № 56 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:333) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 56 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:333)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4510 | Газоснабжение жилого дома № 58 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080601:320) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 58 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080601:320)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4511 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080501:151) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080501:151)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4512 | Газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по пер. Октябрьский в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020116:732) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по пер. Октябрьский в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020116:732)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4513 | Газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:330201:59) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:330201:59)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4514 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Заводская в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:274) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Заводская в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:274)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4515 | Газоснабжение жилого дома № 10, кв. 2 по ул. Луговая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:262) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10, кв. 2 по ул. Луговая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:262)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4516 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:265) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:265)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4517 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:283) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:283)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4518 | Газоснабжение жилого дома № 15 по пер. Мирный в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:98) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по пер. Мирный в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:98)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4519 | Газоснабжение жилого дома № 53а по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:113) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 53а по ул. Центральная в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:113)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4520 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Флотская в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310130:525) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Флотская в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310130:525)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4521 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:320101:196 ) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Аджим Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:320101:196 )
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4522 | Газоснабжение жилого дома № 93а кв. 2 по ул. Советская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000050:95) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 93а кв. 2 по ул. Советская в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000050:95)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4523 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Пионерская в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020113:182) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Пионерская в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020113:182)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4524 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Чернышевского в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310111:15) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Чернышевского в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310111:15)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4525 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Луговая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:007:070101:242) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Луговая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:007:070101:242)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4526 | Газоснабжение жилого дома № 35 кв. 1 по ул. Энергии в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010114:160) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 35 кв. 1 по ул. Энергии в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010114:160)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4527 | Газоснабжение жилого дома № 73 кв. 1 по ул. Комсомольская в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310112:7) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 73 кв. 1 по ул. Комсомольская в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310112:7)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4528 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Береговая в д. Сосмак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:100302:340) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Береговая в д. Сосмак Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:100302:340)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4529 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:0155) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Речная в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010129:0155)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4530 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:199) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:199)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4531 | Газоснабжение жилого дома № 68 по ул. Горького в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020118:207) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 68 по ул. Горького в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020118:207)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4532 | Газоснабжение жилого дома № 6 по пер. Болотный в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020115:217) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по пер. Болотный в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020115:217)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4533 | Газоснабжение жилого дома № 57 кв. 2 по ул. Мира в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000036:623) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 57 кв. 2 по ул. Мира в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000036:623)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4534 | Газоснабжение жилого дома № 57 кв. 1 по ул. Мира в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000036:623) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 57 кв. 1 по ул. Мира в г. Вятские Поляны (кадастровый номер земельного участка 43:41:000036:623)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4535 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 3 по ул. Центральная в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:0117) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 3 по ул. Центральная в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:0117)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4536 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:330201:51) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:330201:51)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4537 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Раздольная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090401:482) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Раздольная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090401:482)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4538 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Полевая в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:0083) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Полевая в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:0083)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4539 | Газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:130) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:130)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4540 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:0283) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:0283)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4541 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:189) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:189)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4542 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080501:166) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080501:166)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4543 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:330201:52) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Лесная в д. Новая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:330201:52)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4544 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:370501:74) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Пинигерьская в д. Новый Пинигерь Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:370501:74)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4545 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Центральная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090403:81) | 0 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Центральная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090403:81)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4546 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:260) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:260)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4547 | Газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:0118) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:0118)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4548 | Газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Садовая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010114:119) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Садовая в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010114:119)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4549 | Газоснабжение жилого дома № 45 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420701:77) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 45 по ул. Горная в д. Удмурт Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:420701:77)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4550 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Колхозная в с. Дерюшево Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380202:57) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Колхозная в с. Дерюшево Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380202:57)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4551 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:142) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Новая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:142)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4552 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:0082) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Труда в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:0082)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4553 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Железнодорожная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020107:0035) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Железнодорожная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020107:0035)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4554 | Газоснабжение жилого дома № 51 по ул. Заречная в с. Слудка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080801:622) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 51 по ул. Заречная в с. Слудка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080801:622)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4555 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Горная в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380305:266) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Горная в с. Калинино Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380305:266)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4556 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по пер. Овражный в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:0168) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по пер. Овражный в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:0168)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4557 | Газоснабжение жилого дома № 9 по пер. К.Маркса 2-й в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000055:723) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по пер. К.Маркса 2-й в г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:000055:723)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4558 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Полевая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:458) | 0 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Полевая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:458)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4559 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по ул. Полевая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:459) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по ул. Полевая в д. Виноградово Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070101:459)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4560 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:66) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Сосновская в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:66)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4561 | Газоснабжение жилого дома № 2А кв. 3 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:42) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2А кв. 3 по пер. Больничный в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010137:42)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4562 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Центральная в д. Нижние Шуни Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:100102:396) | 0 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Центральная в д. Нижние Шуни Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:100102:396)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4563 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:87) | 0 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:87)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4564 | Газоснабжение жилого дома № 61 по ул. Фрунзе в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310103:21) | 0 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 61 по ул. Фрунзе в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310103:21)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4565 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Моторная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310131:15) | 0 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Моторная в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310131:15)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4566 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Ключевая в д. Нослы Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380601:77) | 0 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Ключевая в д. Нослы Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380601:77)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4567 | Газоснабжение жилого дома № 21 кв. 1 по ул. Школьная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090403:168) | 0 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 кв. 1 по ул. Школьная в д. Средняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090403:168)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4568 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:137) | 0 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Первомайская в п. Казанка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:070301:137)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4569 | Газоснабжение жилого дома № 124 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020121:0041) | 0 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 124 по ул. Набережная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020121:0041)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4570 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Железнодорожная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020107:0064) | 0 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Железнодорожная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020107:0064)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4571 | Газоснабжение жилого дома № 130 по ул. Луговая в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340201:187) | 0 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 130 по ул. Луговая в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340201:187)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4572 | Газоснабжение жилого дома № 81а по ул. Центральная в с. Слудка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080801:730) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 81а по ул. Центральная в с. Слудка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080801:730)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4573 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:215) | 0 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Береговая в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:215)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4574 | Газоснабжение жилого дома № 7а по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:120) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7а по ул. Школьная в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:120)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4575 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:163) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480201:163)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4576 | Газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Мирный в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:172) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Мирный в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:172)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4577 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Колхозная в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380202:48) | 0 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Колхозная в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380202:48)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4578 | Газоснабжение жилого дома № 39в кв. 1 по ул. Колхозная в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380202:66) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 39в кв. 1 по ул. Колхозная в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380202:66)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4579 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 3 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:375) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 3 по ул. Зеленая в с. Ершовка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:040102:375)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4580 | Газоснабжение жилого дома № 21 кв. 1 по ул. Административная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020111:213) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 кв. 1 по ул. Административная в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020111:213)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4581 | Газоснабжение жилого дома № 18 кв. 1 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:527) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 кв. 1 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:020105:527)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4582 | Газоснабжение жилого дома № 10 кв. 1 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:02005:335) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 кв. 1 по ул. Строителей в пгт. Красная Поляна Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:02005:335)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4583 | Газоснабжение жилого дома № 27Б кв. 3 по ул. Плеханова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010118:38) | 0 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27Б кв. 3 по ул. Плеханова в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010118:38)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4584 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 2 по пер. Дзержинского в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010108:186) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 2 по пер. Дзержинского в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010108:186)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4585 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Малиновская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010102:45) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Малиновская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010102:45)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4586 | Газоснабжение жилого дома № 41 кв. 7 по ул. Октябрьская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:1141) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 41 кв. 7 по ул. Октябрьская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:1141)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4587 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Мелиораторов в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310107:75) | 0 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Мелиораторов в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310107:75)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4588 | Газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Суровцева в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310109:131) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Суровцева в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310109:131)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4589 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:33) | 0 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:33)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4590 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:191) | 0 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:191)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4591 | Газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Овражный в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:173) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Овражный в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:173)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4592 | Газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:126) | 0 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Речная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:126)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4593 | Газоснабжение жилого дома № 3 по пер. Зеленый в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:435) | 0 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по пер. Зеленый в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:435)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4594 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:360) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Старая Малиновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030301:360)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4595 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080601:446) | 0 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Центральная в д. Мериновщина Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080601:446)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4596 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:186) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Пролетарская в с. Гоньба Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480202:186)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4597 | Газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080501:02) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Береговая в д. Луговой Изран Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080501:02)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4598 | Газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Заречная в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050202:0388) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Заречная в с. Кулыги Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:050202:0388)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4599 | Газоснабжение жилого дома № 190 по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090204:129) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 190 по ул. Центральная в д. Нижняя Тойма Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:090204:129)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4600 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Колхозная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:100203:0005) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Колхозная в с. Мари-Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:100203:0005)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4601 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Большая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380701:83) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Большая в д. Пахотная Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380701:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4602 | Газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Молодежная в дер. Ямышка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110601:523) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Молодежная в дер. Ямышка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110601:523)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4603 | Газоснабжение жилого дома № 116 в сдт. Вятка г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:260001:237) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 116 в сдт. Вятка г. Вятские Поляны Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:41:260001:237)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4604 | Газоснабжение жилого дома № 18 кв. 1 по ул. Флотская в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310130:254) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 кв. 1 по ул. Флотская в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310130:254)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4605 | Газоснабжение жилого дома № 24 кв. 1 по ул. Совхозная в с. Савали Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480601:234) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 кв. 1 по ул. Совхозная в с. Савали Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480601:234)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4606 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Зеленая в с. Савали Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480601:37) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Зеленая в с. Савали Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480601:37)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4607 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 2 по ул. Совхозная в с. Савали Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480601:128) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 2 по ул. Совхозная в с. Савали Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:480601:128)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4608 | Газоснабжение жилого дома № 59 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:448) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 59 по ул. Центральная в д. Каракули Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:080301:448)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4609 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Ключевая в д. Нослы Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380602:51) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Ключевая в д. Нослы Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380602:51)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4610 | Газоснабжение жилого дома № 142 по ул. Луговая в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340201:0180) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 142 по ул. Луговая в с. Большой Китяк Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:340201:0180)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4611 | Газоснабжение жилого дома № 13 кв. 1 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:0139) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 кв. 1 по ул. Мира в д. Гремячка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:030101:0139)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4612 | Газоснабжение жилого дома № 35 кв. 4 по ул. Ленина в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310111:130) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 35 кв. 4 по ул. Ленина в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310111:130)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4613 | Газоснабжение жилого дома № 68 кв. 3 по ул. Пролетарская в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380306:81) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 68 кв. 3 по ул. Пролетарская в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:380306:81)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4614 | Газоснабжение жилого дома № 23 кв. 6 по ул. Чернышевского в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310111:99) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 кв. 6 по ул. Чернышевского в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310111:99)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4615 | Газоснабжение жилого дома № 35 кв. 3 по ул. Ленина в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310111:130) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 35 кв. 3 по ул. Ленина в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310111:130)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4616 | Газоснабжение жилого дома № 38а кв. 5 по ул. Ленина в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310111:131) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38а кв. 5 по ул. Ленина в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310111:131)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4617 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Лермонтова в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310125:66) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Лермонтова в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310125:66)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4618 | Газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:502) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Заречная в п. Усть-Люга Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:110401:502)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4619 | Газоснабжение жилого дома № 42 кв. 1 по ул. Островского в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310124:88) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 42 кв. 1 по ул. Островского в г. Малмыж Малмыжского района (кадастровый номер земельного участка 43:17:310124:88)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4620 | Газоснабжение жилого дома № 41 кв. 3 по ул. Октябрьская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:1141) | 0 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 41 кв. 3 по ул. Октябрьская в г. Сосновка Вятскополянского района (кадастровый номер земельного участка 43:07:010133:1141)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4621 | Газоснабжение жилого дома №17 по ул. Труда в с. Шалегово Оричевского района | 0 | январь 2022 года | февраль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №17 по ул. Труда в с. Шалегово Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4622 | Газоснабжение жилого дома № 17, кв. 1 по ул. Набережная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:130501:135) | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17, кв. 1 по ул. Набережная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:130501:135)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4623 | Газоснабжение жилого дома № 28А по ул. Заречнаяв с. Фатеево Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28А по ул. Заречнаяв с. Фатеево Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4624 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:300) | 0 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Заречная в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061504:300)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4625 | Газоснабжение жилого дома по адресу: Кировская обл., Зуевский р-н, с.Суна ул.Заречная д.1 кв.1 (зем. участок с кад. номером 43:09:440204:215) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома по адресу: Кировская обл., Зуевский р-н, с.Суна ул.Заречная д.1 кв.1 (зем. участок с кад. номером 43:09:440204:215)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4626 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Заречная в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:440204:303) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Заречная в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:440204:303)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4627 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Садовая в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:440203) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Садовая в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:440203)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4628 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Совесткая в с. Спас-Талица Оричевского района (зеельный участок с кадастровым номером 43:24:020401:290) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Совесткая в с. Спас-Талица Оричевского района (зеельный участок с кадастровым номером 43:24:020401:290)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4629 | Газоснабжение жилого дома № 30 кв. 2 по ул. Свердлова в с. Святица Фаленского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 кв. 2 по ул. Свердлова в с. Святица Фаленского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4630 | Газоснабжение жилого дома № 5а по ул. Петра Родыгина в с. Полом Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:071203:205) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5а по ул. Петра Родыгина в с. Полом Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:071203:205)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4631 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. М.Гвардия в с. Мухино Зуевского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. М.Гвардия в с. Мухино Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4632 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Садовая в с.Лема Зуевского района (земельный участок с кадастровым номером 43:09:360101:120) | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Садовая в с.Лема Зуевского района (земельный участок с кадастровым номером 43:09:360101:120)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4633 | Газоснабжение жилого дома №17 по ул. Профсоюзная в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:360105:101) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №17 по ул. Профсоюзная в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка43:09:360105:101)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4634 | Газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Счастливая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:340142:632) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Счастливая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:340142:632)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4635 | Газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Счастливая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:340142:633) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Счастливая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:340142:633)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4636 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Труда в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041508:86) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Труда в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041508:86)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4637 | Газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Лазурная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:648) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Лазурная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:648)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4638 | Газоснабжение жилого дома № 81 по ул. Счастлива в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:556) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 81 по ул. Счастлива в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:556)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4639 | Газоснабжение жилого дома № 1а по ул. Победы в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1а по ул. Победы в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4640 | Газоснабжение жилого дома № 5, кв. 1 по ул. Молодежная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:482) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5, кв. 1 по ул. Молодежная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:482)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4641 | Газоснабжение жилого дома №12а по ул. Победы в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | февраль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №12а по ул. Победы в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4642 | Газоснабжение жилого дома № 13Б по ул. Победы в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2156) | 0 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13Б по ул. Победы в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2156)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4643 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Труда в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041508:140) | 0 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Труда в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041508:140)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4644 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Лазурная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:756) | 0 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Лазурная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:756)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4645 | Газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Северная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Северная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4646 | Газоснабжение жилого дома №7Б по ул. Радужная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:131503:382) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7Б по ул. Радужная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:131503:382)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4647 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131503:63) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Прудная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131503:63)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4648 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Садовая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131503:0287) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Садовая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131503:0287)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4649 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Северная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Северная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4650 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Вожгалы Куменского района (земельный участок с кадастровым номером 43:14:030306:101) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Вожгалы Куменского района (земельный участок с кадастровым номером 43:14:030306:101)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4651 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Вожгалы Куменского района (земельный участок с кадастровым номером 43:14:030306:263) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Октябрьская в с. Вожгалы Куменского района (земельный участок с кадастровым номером 43:14:030306:263)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4652 | Газоснабжение жилого дома № 11 кв. 1 по ул. Мопра в с. Вожгалы Куменского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 кв. 1 по ул. Мопра в с. Вожгалы Куменского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4653 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Заводская в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:040207:272) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Заводская в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:040207:272)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4654 | Газоснабжение жилого дома № 90 кв. 1 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 90 кв. 1 по ул. Вихарева в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4655 | Газоснабжение жилого дома № 3а по пер. Нефтяной в пгт Фаленки (зем. участок с кад. номером 43:36:310103:0286) | 0 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3а по пер. Нефтяной в пгт Фаленки (зем. участок с кад. номером 43:36:310103:0286)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4656 | Газоснабжение жилого дома №47а кв. 3 по ул. Свободы в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310205:43) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №47а кв. 3 по ул. Свободы в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310205:43)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4657 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Кооперативная в пгт. Фаленка | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Кооперативная в пгт. Фаленка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4658 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Краснофлотская в пгт Фаленки | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Краснофлотская в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4659 | Газоснабжение жилого дома № 7 по пер. Пионерский в пгт Фаленки | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по пер. Пионерский в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4660 | Газоснабжение жилого дома № 11 по пер. Лесной в пгт Фаленки | 0 | январь 2022 года | апрель 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по пер. Лесной в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4661 | Газоснабжение жилого дома № 22 кв. 2 по ул. Пролетарская в пгт Фаленки | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 кв. 2 по ул. Пролетарская в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4662 | Газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Труда в пгт Фаленки | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Труда в пгт Фаленки
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4663 | Газоснабжение жилого дома №28 кв. 1 по пер. Нефтяной в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310103:94) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №28 кв. 1 по пер. Нефтяной в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка43:36:310103:94)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4664 | Газоснабжение жилого дома №2 В по ул. Пушкина в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310102:372) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №2 В по ул. Пушкина в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310102:372)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4665 | Газоснабжение жилого дома № 1а, кв. 1 по ул. Маяковского пгт. Стрижи | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1а, кв. 1 по ул. Маяковского пгт. Стрижи
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4666 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Новая в пгт Стрижи Оричевского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Новая в пгт Стрижи Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4667 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Профсоюзная в пгт Оричи | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Профсоюзная в пгт Оричи
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4668 | Газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Свободы в пгт. Оричи | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Свободы в пгт. Оричи
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4669 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Пионерская в пгт Мирный Оричевского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Пионерская в пгт Мирный Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4670 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 6 по ул. Октябрьская в пгт. Кумены (земельный участок с кадастровым номером 43:14:020212:12) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 6 по ул. Октябрьская в пгт. Кумены (земельный участок с кадастровым номером 43:14:020212:12)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4671 | Газоснабжение жилого дома №38 по ул. Первомайская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020229:203) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №38 по ул. Первомайская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:020229:203)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4672 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Совесткая в пгт. Кумены (земельный участок с кадастровым номером 43:14:020232:9) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Совесткая в пгт. Кумены (земельный участок с кадастровым номером 43:14:020232:9)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4673 | Газоснабжение жилого дома № 10 кв. 1 по ул. Строителей в пгт Кумены | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 кв. 1 по ул. Строителей в пгт Кумены
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4674 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Поселковая в пгт Кумены | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Поселковая в пгт Кумены
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4675 | Газоснабжение жилого дома № 8а кв. 2 по ул. Набережная в пгт Кумены | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8а кв. 2 по ул. Набережная в пгт Кумены
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4676 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Большевиков в пгт Кумены | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Большевиков в пгт Кумены
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4677 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 3 по ул. Большевиков в пгт Кумены | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 3 по ул. Большевиков в пгт Кумены
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4678 | Газоснабжение жилого дома № 20 кв. 2 по ул. Зеленая в пгт Кумены | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 кв. 2 по ул. Зеленая в пгт Кумены
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4679 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Большевиков в пгт Кумены | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Большевиков в пгт Кумены
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4680 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Советская в пгт Кумены | 0 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Советская в пгт Кумены
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4681 | Газоснабжение квартиры в жилого дома № 2 кв. 2 по адресу по ул. Большевиков в пгт Кумены (земельный участок с кадастровым номером 43:14:020207:0020) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение квартиры в жилого дома № 2 кв. 2 по адресу по ул. Большевиков в пгт Кумены (земельный участок с кадастровым номером 43:14:020207:0020)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4682 | Газоснабжение жилого дома №27, кв.1 по ул. Садовая в пгт. Кумены | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №27, кв.1 по ул. Садовая в пгт. Кумены
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4683 | Газоснабжение жилого дома № 15, кв. 1 по ул. Зеленая в пгт Кумены (кадастровый номер земельного участка 43:14:020223:26) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15, кв. 1 по ул. Зеленая в пгт Кумены (кадастровый номер земельного участка 43:14:020223:26)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4684 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Комсомольская в пгт Кумены | 0 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Комсомольская в пгт Кумены
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4685 | Газоснабжение жилого дома № 17 кв. 1 по ул. Западная в пгт Кумены | 0 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 кв. 1 по ул. Западная в пгт Кумены
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4686 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Школьная в пгт Кумены | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Школьная в пгт Кумены
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4687 | Газоснабжение жилого дома № 2а кв. 2 по ул. Садовая в пгт Кумены | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2а кв. 2 по ул. Садовая в пгт Кумены
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4688 | Газоснабжение жилого дома № 15, кв. 3 по ул. Зеленая в пгт Кумены (кадастровый номер земельного участка 43:14:020223:26) | 0 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15, кв. 3 по ул. Зеленая в пгт Кумены (кадастровый номер земельного участка 43:14:020223:26)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4689 | Газоснабжение жилого дома №10 по ул. Октябрьская в п. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:030308:182) | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №10 по ул. Октябрьская в п. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:030308:182)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4690 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Лесная в п. Соколовка Зуевского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Лесная в п. Соколовка Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4691 | Газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Ленина в п. Речной Куменского района | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Ленина в п. Речной Куменского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4692 | Газоснабжение жилого дома №14 кв. 2 по ул. Совхозная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:440901214) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома №14 кв. 2 по ул. Совхозная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:440901214)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4693 | Газоснабжение жилого дома № 9 ул. Полевая в п. Олимпийский Куменского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 ул. Полевая в п. Олимпийский Куменского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4694 | Газоснабжение жилого дома №54 по ул.Запрудная п. Октябрьский Зуевский р-н | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №54 по ул.Запрудная п. Октябрьский Зуевский р-н
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4695 | Газоснабжение жилого дома №4, кв.1 в п. Луговой Оричевского района | 0 | январь 2022 года | февраль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4, кв.1 в п. Луговой Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4696 | Газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Фестивальная в п. Кроснооктябрьский Куменского района | 0 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Фестивальная в п. Кроснооктябрьский Куменского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4697 | Газоснабжение жилого дома № 5, кв. 1 по ул. Прозорова в п. Краснооктябрьский Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340204:169) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5, кв. 1 по ул. Прозорова в п. Краснооктябрьский Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340204:169)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4698 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 ул. Никулина п. Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:320208:563) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 ул. Никулина п. Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:320208:563)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4699 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Свободы в п. Кордяга Зуевского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Свободы в п. Кордяга Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4700 | Газоснабжение жилого дома №14 кв. 1 по ул. Молодежная в пос. Вичевщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:040101:1350) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №14 кв. 1 по ул. Молодежная в пос. Вичевщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка43:14:040101:1350)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4701 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Ленина ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Ленина ж/д ст. Просница Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4702 | Газоснабжение жилого дома № 1г по ул. Заречная д. Березник Куменского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1г по ул. Заречная д. Березник Куменского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4703 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Молодежная в д. Березник Куменского района (земельный участок с кадастровым номером 43:14:020302:92) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Молодежная в д. Березник Куменского района (земельный участок с кадастровым номером 43:14:020302:92)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4704 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 2 (кадастровый номер земельного участка 43:14:340102:119) в д. Ямное Куменского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 2 (кадастровый номер земельного участка 43:14:340102:119) в д. Ямное Куменского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4705 | Газоснабжение жилого дома по адресу: Кировская обл., д. Широковцы, 1-я улица, д. 9 (зем. участок с кад. номером 43:12:091201:40) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома по адресу: Кировская обл., д. Широковцы, 1-я улица, д. 9 (зем. участок с кад. номером 43:12:091201:40)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4706 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Первая в д. Широковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:091201:177) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Первая в д. Широковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:091201:177)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4707 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. 2-я (кадастровый номер земельного участка 43:12:091201:21) в д. Широковцы Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. 2-я (кадастровый номер земельного участка 43:12:091201:21) в д. Широковцы Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4708 | Газоснабжение жилого дома № 29 в д.Шевнины Оричевского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29 в д.Шевнины Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4709 | Газоснабжение жилого дома № 12, кв. 1 по ул. Приозерная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:741) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12, кв. 1 по ул. Приозерная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:741)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4710 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Приозерная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Приозерная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4711 | Газоснабжение жилого дома №16 по ул. Приозерная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:330186:739) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №16 по ул. Приозерная в д. Стрижи Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка43:12:330186:739)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4712 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Кирова в д. Старки Зуевского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Кирова в д. Старки Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4713 | Газоснабжение жилого дома по адресу: Кировская обл., Куменский р-н, д. Рябиново, ул. Проселочная, д. 28 | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома по адресу: Кировская обл., Куменский р-н, д. Рябиново, ул. Проселочная, д. 28
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4714 | Газоснабжение жилого дома №6 кв.2 по ул.Новая в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:10702:108) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №6 кв.2 по ул.Новая в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:10702:108)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4715 | Газоснабжение жилого дома №13 кв.2 по ул. Молодежная в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400702:003) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №13 кв.2 по ул. Молодежная в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400702:003)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4716 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Труда в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:081102:129) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Труда в д. Малый Конып Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:081102:129)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4717 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Дачная в мкр .Жемчужный д. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:208) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Дачная в мкр .Жемчужный д. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:208)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4718 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:413801:0197) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Центральная в д. Лимоновы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:413801:0197)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4719 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4720 | Газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Садовый в д. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Садовый в д. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4721 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Береговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Береговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4722 | Газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4723 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4724 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4725 | Газоснабжение жилого дома№ 4 по ул. Береговая в д. ЕдинениеКирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровый номером 43:12:431201:132) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома№ 4 по ул. Береговая в д. ЕдинениеКирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровый номером 43:12:431201:132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4726 | Газоснабжение жилого дома № 6 ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:96) | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:96)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4727 | Газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Садовый в д. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Садовый в д. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4728 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4729 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Береговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | февраль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Береговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4730 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4731 | Газоснабжение жилого дома № 8 по пер. Садовый в д. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по пер. Садовый в д. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4732 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Береговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Береговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4733 | Газоснабжение жилого дома № 2 ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4734 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Луговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:431201:298) | 0 | январь 2022 года | февраль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Луговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (земельный участок с кадастровым номером 43:12:431201:298)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4735 | Газоснабжение жилого дома №22 ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:168) | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №22 ул. Дачная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:168)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4736 | Газоснабжение жилого дома №13 по ул. Луговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:140) | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №13 по ул. Луговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:140)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4737 | Газоснабжение жилого дома №6 по ул. Средняя в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:324) | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №6 по ул. Средняя в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:324)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4738 | Газоснабжение жилого дома №15 по ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:90) | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №15 по ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:90)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4739 | Газоснабжение жилого дома №15 по ул. Береговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:213) | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №15 по ул. Береговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:213)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4740 | Газоснабжение жилого дома №2 по ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:22) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №2 по ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:22)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4741 | Газоснабжение жилого дома №10 по ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:14) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №10 по ул. Лесная в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:14)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4742 | Газоснабжение жилого дома № 5 в д. Дунаевы Оричевского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 в д. Дунаевы Оричевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4743 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Фабричная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050601:44) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Фабричная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050601:44)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4744 | Газоснабжение жилого дома №9 по ул. Комсомольская в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050604:137) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №9 по ул. Комсомольская в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050604:137)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4745 | Газоснабжение жилого дома № 21г по ул. Безымянная в д. Дресвяново Кирвов-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21г по ул. Безымянная в д. Дресвяново Кирвов-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4746 | Газоснабжение жилого дома №6 по ул. Пионерская в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130501:143) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома №6 по ул. Пионерская в п. Васькино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:130501:143)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4747 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Комсомольская в п. Васькино Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Комсомольская в п. Васькино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4748 | Газоснабжение жилого дома № 24 в кв. Северюхи г. Кирово-Чепецка (земельный участок с кадастровым номером 43:42:300078:0208) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 в кв. Северюхи г. Кирово-Чепецка (земельный участок с кадастровым номером 43:42:300078:0208)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4749 | Газоснабжение природным газом жилого дома № 14 по ул. Степана Халтурина в г. Кирово-Чепецк (зем. участок с кад. номером 43:42:000052:297) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение природным газом жилого дома № 14 по ул. Степана Халтурина в г. Кирово-Чепецк (зем. участок с кад. номером 43:42:000052:297)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4750 | Газоснабжение жилого дома №15 ул. Кооперативная в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000052:82) | 0 | январь 2022 года | апрель 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №15 ул. Кооперативная в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000052:82)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4751 | Газоснабжение жилого дома №5/1 ул. Братьев Васнецовых в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000064:1628) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №5/1 ул. Братьев Васнецовых в г. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:42:000064:1628)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4752 | Газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Торговая в г. Зуевка | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Торговая в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4753 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Чкалова в г. Зуевка (кадастровый номер земельного участка 43:09:310143:100) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Чкалова в г. Зуевка (кадастровый номер земельного участка 43:09:310143:100)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4754 | Газоснабжение жилого дома № 30 кв. 3 по ул. Тургенева в г. Зуевка | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 кв. 3 по ул. Тургенева в г. Зуевка
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.4755 | Газоснабжение жилого дома №104 по ул. М.Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:0129) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №104 по ул. М.Гвардии в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310119:0129)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4756 | Газоснабжение жилого дома №63 кв.2 по ул. Колхозная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310156:56) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №63 кв.2 по ул. Колхозная в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310156:56)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4757 | Газоснабжение жилого дома № 2, кв.1 по ул. Садовая в с.Быково Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:010212:315) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2, кв.1 по ул. Садовая в с.Быково Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:010212:315)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4758 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Октябрьская в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360105:117) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Октябрьская в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360105:117)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4759 | Газоснабжение жилого дома №7 кв. 1 по ул. Школьная в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360104:63) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7 кв. 1 по ул. Школьная в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360104:63)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4760 | Газоснабжение жилого дома №2 по ул. Мира в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360101:118) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №2 по ул. Мира в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360101:118)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4761 | Газоснабжение жилого дома № 28А по ул. Успешная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2345) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28А по ул. Успешная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2345)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4762 | Газоснабжение жилого дома № 58 по ул. Лучистая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2159) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 58 по ул. Лучистая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2159)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4763 | Газоснабжение жилого дома № 43 по ул. Лучистая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:484) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 43 по ул. Лучистая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:484)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4764 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Успенская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041517:99) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Успенская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041517:99)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4765 | Газоснабжение жилого дома № 29а по ул. Школьная в с. Каринка Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400403:288) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29а по ул. Школьная в с. Каринка Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400403:288)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4766 | Газоснабжение жилого дома №18 по ул. Луговая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000000:1065) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №18 по ул. Луговая в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:000000:1065)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4767 | Газоснабжение жилого дома №14 по ул. Таежная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131504:0050) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №14 по ул. Таежная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131504:0050)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4768 | Газоснабжение жилого дома №20 по ул. Таежная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131504:0183) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №20 по ул. Таежная в с. Ильинское Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:131504:0183)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4769 | Газоснабжение жилого дома №41 кв. 1 по ул. Клубная в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:330308:487) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №41 кв. 1 по ул. Клубная в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:330308:487)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4770 | Газоснабжение жилого дома №17 кв. 1 по ул. Заречная в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030305:107) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №17 кв. 1 по ул. Заречная в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030305:107)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4771 | Газоснабжение жилого дома №46а по ул. Советская в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040206:98) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №46а по ул. Советская в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040206:98)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4772 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Школьная в с.Быково Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:010212:247) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Школьная в с.Быково Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:010212:247)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4773 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Ленина в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050303:0101) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Ленина в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050303:0101)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4774 | Газоснабжение жилого дома №19 по ул. Советская в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:330314:132) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №19 по ул. Советская в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:330314:132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4775 | Газоснабжение жилого дома №24 по ул. Советская в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:330314:142) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №24 по ул. Советская в пос. Торфяной Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:330314:142)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4776 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Набережная в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421302:12) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Набережная в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421302:12)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4777 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Ленина в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421303:60) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Ленина в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421303:60)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4778 | Газоснабжение жилого дома № 9б по ул. Свободы в п. Косино Зуевского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9б по ул. Свободы в п. Косино Зуевского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4779 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Молодежная в пос. Вичевщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040101:1338) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Молодежная в пос. Вичевщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040101:1338)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4780 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Профсоюзная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:0272) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Профсоюзная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:0272)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4781 | Газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Лесной в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310201:233) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Лесной в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310201:233)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4782 | Газоснабжение жилого дома № 7а кв. 1 по ул. Коммуны в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310205:364) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7а кв. 1 по ул. Коммуны в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310205:364)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4783 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Южная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310104:419) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Южная в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310104:419)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4784 | Газоснабжение жилого дома № 34а по ул. Красноармейская в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:543) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34а по ул. Красноармейская в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:543)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4785 | Газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Пионерский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:432) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Пионерский в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:432)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4786 | Газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Набережная в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050107:29) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Набережная в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050107:29)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4787 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Новая в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050107:29) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Новая в пгт Стрижи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050107:29)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4788 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 1 по ул. Пионерская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051050:18) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 1 по ул. Пионерская в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051050:18)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4789 | Газоснабжение жилого дома № 16 по пер. Юферевский в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020204:0070) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по пер. Юферевский в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020204:0070)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4790 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Октябрьская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020214:3) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Октябрьская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020214:3)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4791 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 по ул. Новая в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020206:8) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 по ул. Новая в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020206:8)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4792 | Газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Первомайская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020229:0087) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Первомайская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020229:0087)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4793 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Совхозная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:440901:248) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Совхозная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:440901:248)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4794 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Советская в д. Парфеновщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040106:105) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Советская в д. Парфеновщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040106:105)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4795 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Сосновая в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:89) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Сосновая в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:89)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4796 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Центральная в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:0067) | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Центральная в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:0067)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4797 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Сосновая в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:0033) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Сосновая в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:0033)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4798 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Сосновая в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:84) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Сосновая в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:84)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4799 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Центральная в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:0017) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Центральная в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:0017)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4800 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Центральная в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:0055) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Центральная в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:0055)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4801 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Сосновая в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:121) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Сосновая в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:121)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4802 | Газоснабжение жилого дома № 87 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041517:187) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 87 по ул. Советская в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041517:187)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4803 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Сосновая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:78) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Сосновая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:78)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4804 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Речная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:383) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Речная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:383)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4805 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Центральная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332201:202) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Центральная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332201:202)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4806 | Газоснабжение жилого дома № 2а по ул. Центральная в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:223) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2а по ул. Центральная в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:223)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4807 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Центральная в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:246) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Центральная в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:246)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4808 | Газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Хуторская в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:0006) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Хуторская в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:0006)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4809 | Газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Хуторская в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:0041) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Хуторская в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:0041)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4810 | Газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Хуторская в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:142) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Хуторская в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:142)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4811 | Газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Хуторская в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:0128) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Хуторская в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:0128)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4812 | Газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Хуторская в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:0038) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Хуторская в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:0038)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4813 | Газоснабжение жилого дома № 55 по ул. Хуторская в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:0022) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 55 по ул. Хуторская в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:0022)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4814 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Центральная в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:87) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Центральная в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:87)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4815 | Газоснабжение жилого дома № 3а по ул. Центральная в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:220) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3а по ул. Центральная в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:220)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4816 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Центральная в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:85) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Центральная в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:85)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4817 | Газоснабжение жилого дома № 28 кв. 1 по ул. Кирова в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020211) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 кв. 1 по ул. Кирова в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020211)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4818 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Нагорная в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040207:743) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Нагорная в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040207:743)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4819 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Садовая в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360101:132) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Садовая в с. Лема Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:360101:132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4820 | Газоснабжение жилого дома № 10 кв. 1 по ул. Новая в с. Рябово Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:400101:119) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 кв. 1 по ул. Новая в с. Рябово Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:400101:119)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4821 | Газоснабжение жилого дома № 175 кв. 2 по ул. Свободы в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:452) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 175 кв. 2 по ул. Свободы в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:452)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4822 | Газоснабжение жилого дома № 18 кв. 1 по ул. Советская в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310205:87) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 кв. 1 по ул. Советская в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310205:87)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4823 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Профсоюзная в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:526) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Профсоюзная в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:526)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4824 | Газоснабжение жилого дома № 13 в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:140700:002) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:140700:002)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4825 | Газоснабжение жилого дома № 24 в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060304:0072) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060304:0072)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4826 | Газоснабжение жилого дома № 31 в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060304:45) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31 в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060304:45)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4827 | Газоснабжение жилого дома № 37 в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060304:88) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 37 в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060304:88)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4828 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Садовая в п. Октябрьский Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:370301:102) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Садовая в п. Октябрьский Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:370301:102)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4829 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Центральная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332201:83) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Центральная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332201:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4830 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Центральная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332201:84) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Центральная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332201:84)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4831 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Лучистая в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:404) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Лучистая в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:404)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4832 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Центральная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332201:0119) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Центральная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332201:0119)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4833 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Центральная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332201:86) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Центральная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332201:86)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4834 | Газоснабжение жилого дома № 14 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050602:0068) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050602:0068)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4835 | Газоснабжение жилого дома № 24 кв. 2 по ул. Первомайская в с. Полом Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:071202:0042) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 кв. 2 по ул. Первомайская в с. Полом Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:071202:0042)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4836 | Газоснабжение жилого дома № 20 кв. 1 по ул. Зеленая в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020237:16) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 кв. 1 по ул. Зеленая в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020237:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4837 | Газоснабжение жилого дома № 2 пр-д Речной в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:1300) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 пр-д Речной в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:1300)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4838 | Газоснабжение жилого дома № 25 в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060304:36) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060304:36)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4839 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Лучистая в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:394) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Лучистая в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:394)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4840 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 3 по ул. Труда в п. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430704:94) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 3 по ул. Труда в п. Соколовка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:430704:94)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4841 | Газоснабжение жилого дома №14 кв 1 по ул. Западная в д. Зуи Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:340501:225) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №14 кв 1 по ул. Западная в д. Зуи Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:340501:225)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4842 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 1 в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060304:59) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 1 в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060304:59)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4843 | Газоснабжение жилого дома № 10 кв. 1 в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060304:7) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 кв. 1 в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060304:7)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4844 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Никитина в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431702:85) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Никитина в д. Катаевцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431702:85)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4845 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Прозорова в п. Краснооктябрьский Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340204:155) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Прозорова в п. Краснооктябрьский Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340204:155)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4846 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Сосновая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:0100) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Сосновая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:0100)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4847 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Тихая в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:245) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Тихая в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:245)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4848 | Газоснабжение жилого дома № 6 по пер. Солнечный в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:128) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по пер. Солнечный в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:128)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4849 | Газоснабжение жилого дома № 9А по ул. Новая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041511:0009) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9А по ул. Новая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041511:0009)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4850 | Газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Успешная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:675) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Успешная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:675)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4851 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Октябрьская в с. Вожгалы Куменского района (земельный участок с кадастровым номером 43:14:030306:263) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Октябрьская в с. Вожгалы Куменского района (земельный участок с кадастровым номером 43:14:030306:263)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4852 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Школьная в с. Быково Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:010212:246) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Школьная в с. Быково Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:010212:246)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4853 | Газоснабжение жилого дома № 21 кв. 3 по ул. Советская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:44) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 кв. 3 по ул. Советская в с. Фатеево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:061503:44)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4854 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Садовая в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:440202:213) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Садовая в с. Суна Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:440202:213)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4855 | Газоснабжение жилого дома № 7 кв. 2 по ул. Октябрьская в с. Вожгалы Куменского района (земельный участок с кадастровым номером 43:14:030306:118) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 кв. 2 по ул. Октябрьская в с. Вожгалы Куменского района (земельный участок с кадастровым номером 43:14:030306:118)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4856 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Средняя в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:151) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Средняя в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:151)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4857 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Центральная в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:86) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Центральная в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:86)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4858 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Центральная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332201:85) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Центральная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332201:85)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4859 | Газоснабжение жилого дома № 47 по ул. Центральная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332201:136) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 47 по ул. Центральная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332201:136)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4860 | Газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Центральная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332201:0130) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Центральная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:332201:0130)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4861 | Газоснабжение жилого дома №13 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400702:004) | 0 | январь 2022 года | июль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №13 кв. 1 по ул. Молодежная в д. Марковцы Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:400702:004)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4862 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Фрунзе в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310125:304) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Фрунзе в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310125:304)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4863 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Труда в д. Парфеновщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040106:524) | 0 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Труда в д. Парфеновщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040106:524)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4864 | Газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Первомайская в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020217:71) | 0 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Первомайская в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020217:71)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4865 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Первомайская в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020227:68) | 0 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Первомайская в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020227:68)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4866 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Крестьянская в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020201:349) | 0 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Крестьянская в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020201:349)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4867 | Газоснабжение жилого дома № 14 кв. 1 по ул. Лесная в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020220:0091) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 кв. 1 по ул. Лесная в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020220:0091)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4868 | Газоснабжение жилого дома № 24 кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020206:222) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 кв. 2 по ул. Комсомольская в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020206:222)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4869 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 по пер. Заводской в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020223:0010) | 0 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 по пер. Заводской в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020223:0010)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4870 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Боровая в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:344) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Боровая в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:344)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4871 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Береговая в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:388) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Береговая в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:388)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4872 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Центральная в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:0057) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Центральная в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:0057)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4873 | Газоснабжение жилого дома № 19а по ул. Центральная в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:23) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19а по ул. Центральная в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:23)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4874 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Кооперативная в птг Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051055:43) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Кооперативная в птг Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051055:43)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4875 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Красноармейская в п. Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:320202:72) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Красноармейская в п. Косино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:320202:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4876 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Сосновая в п. Октябрьский Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:370301:226) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Сосновая в п. Октябрьский Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:370301:226)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4877 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Лучистая в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:387) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Лучистая в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:387)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4878 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Славы в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:1352) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Славы в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:1352)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4879 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Свободы в с. Спас-Талица Оричевского района (земельный участок с кадастровым номером 43:24:020401:766) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Свободы в с. Спас-Талица Оричевского района (земельный участок с кадастровым номером 43:24:020401:766)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4880 | Газоснабжение жилого дома № 9 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:389) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 кв. 2 по ул. Молодежная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041503:389)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4881 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Заречная в пос. Вичевщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040101:2270) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Заречная в пос. Вичевщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040101:2270)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4882 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Быстрица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:030202:370) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Быстрица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:030202:370)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4883 | Газоснабжение жилого дома № 55 кв. 2 по ул. Южная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051078:241) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 55 кв. 2 по ул. Южная в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051078:241)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4884 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 2 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:375) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 2 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:375)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4885 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:503) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:503)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4886 | Газоснабжение жилого дома № 11 кв. 2 по ул. Советская в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:300) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 кв. 2 по ул. Советская в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:300)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4887 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Солнечная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:373) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Солнечная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:373)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4888 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Солнечная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:390) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Солнечная в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:390)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4889 | Газоснабжение жилого дома № 40 кв. 1 по ул. Хуторская в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:131) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 40 кв. 1 по ул. Хуторская в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:131)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4890 | Газоснабжение жилого дома № 34 кв. 3 по ул. Хуторская в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:89) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34 кв. 3 по ул. Хуторская в д. Озерные Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:350806:89)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4891 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Счастливая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:781) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Счастливая в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:781)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4892 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Сосновая в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:0037) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Сосновая в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:0037)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4893 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Сосновая в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:0026) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Сосновая в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:0026)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4894 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Садовая в с. Быково Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:010212:329) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Садовая в с. Быково Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:010212:329)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4895 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Центральная в п. Олимпийский Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020101:434) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Центральная в п. Олимпийский Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020101:434)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4896 | Газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Советская в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111302:286) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Советская в д. Чуваши Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:111302:286)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4897 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Радужная мкр. Жемчужный в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:755) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Радужная мкр. Жемчужный в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:755)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4898 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Свердлова в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050603:37) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Свердлова в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050603:37)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4899 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Азина в птг Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051081:344) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Азина в птг Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:051081:344)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4900 | Газоснабжение жилого дома № 16а кв. 3 по ул. Совхозная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:440901:387) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16а кв. 3 по ул. Совхозная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:440901:387)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4901 | Газоснабжение жилого дома № 122 по ул. К.Либкнехта в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310120:35) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 122 по ул. К.Либкнехта в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310120:35)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4902 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Славянская мкр. Жемчужный в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:146) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Славянская мкр. Жемчужный в дер. Лобань Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430162:146)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4903 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:370) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:370)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4904 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:548) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:548)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4905 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:554) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:554)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4906 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:0049) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:0049)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4907 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:27) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:27)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4908 | Газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:506) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:506)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4909 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Походная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430401:197) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Походная в д. Бяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:430401:197)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4910 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Светлая в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:1023) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Светлая в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:1023)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4911 | Газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Лазурная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2006) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Лазурная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:340142:2006)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4912 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Мопра в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:233) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Мопра в пгт. Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310202:233)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4913 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:371) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:371)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4914 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:321) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:321)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4915 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:371) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:371)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4916 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 2 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:256) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 2 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:256)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4917 | Газоснабжение жилого дома № 7 кв. 2 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:505) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 кв. 2 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:505)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4918 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:497) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:497)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4919 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:499) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:499)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4920 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:214) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:214)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4921 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:551) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:551)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4922 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Клубная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:229) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Клубная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:229)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4923 | Газоснабжение жилого дома № 3а кв. 2 по ул. Юбилейная в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:351) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3а кв. 2 по ул. Юбилейная в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:351)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4924 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:199) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:199)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4925 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:510) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:510)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4926 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:511) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:511)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4927 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Садовая в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:495) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Садовая в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:495)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4928 | Газоснабжение жилого дома № 13 кв. 2 по ул. Садовая в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:286) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 кв. 2 по ул. Садовая в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:286)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4929 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:261) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:261)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4930 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:509) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:509)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4931 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Пролетарская в пгт Фаленки (кадастровый номер земельного участка 43:36:310103:295) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Пролетарская в пгт Фаленки (кадастровый номер земельного участка 43:36:310103:295)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4932 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Клубная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:265) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Клубная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:265)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4933 | Газоснабжение жилого дома № 24 кв. 2 по ул. Заречная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340121:109) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 кв. 2 по ул. Заречная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340121:109)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4934 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Клубная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:237) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Клубная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:237)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4935 | Газоснабжение жилого дома № 24 кв. 1 по ул. Лесная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350104:171) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 кв. 1 по ул. Лесная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350104:171)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4936 | Газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Лесная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:300104:87) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Лесная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:300104:87)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4937 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Школьная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:180) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Школьная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:180)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4938 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Мира в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030306:141) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Мира в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030306:141)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4939 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 1 по ул. Комарова в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030306:84) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 1 по ул. Комарова в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030306:84)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4940 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Чкалова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310144:0036) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Чкалова в г. Зуевка Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:310144:0036)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4941 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Набережная в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421302:59) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Набережная в п. Семушино Зуевского района (кадастровый номер земельного участка 43:09:421302:59)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4942 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Сосновая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:83) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Сосновая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4943 | Газоснабжение жилого дома № 17 кв. 2 по ул. Комарова в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030305:136) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 кв. 2 по ул. Комарова в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030305:136)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4944 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Заречная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340121:0070) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Заречная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340121:0070)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4945 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 1 по ул. Лесная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350104:218) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 1 по ул. Лесная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350104:218)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4946 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Лесная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350104:31) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Лесная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350104:31)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4947 | Газоснабжение жилого дома № 11 кв. 2 по ул. Хохрякова в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350105:79) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 кв. 2 по ул. Хохрякова в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350105:79)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4948 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Труда в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:0015) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Труда в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:0015)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4949 | Газоснабжение жилого дома № 4А кв. 1 по ул. Северная в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020211:0043) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4А кв. 1 по ул. Северная в пгт. Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020211:0043)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4950 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:552) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:552)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4951 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:498) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:498)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4952 | Газоснабжение жилого дома № 11 кв. 1 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:507) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 кв. 1 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:507)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4953 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Мира в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050601:9) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Мира в д. Дресвяново Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050601:9)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4954 | Газоснабжение жилого дома № 17 кв. 1 по ул. Лесная в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0175) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 кв. 1 по ул. Лесная в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0175)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4955 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 2 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:150) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 2 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:150)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4956 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0299) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0299)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4957 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 2 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350105:164) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 2 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350105:164)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4958 | Газоснабжение жилого дома № 14 кв. 1 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:292) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 кв. 1 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:292)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4959 | Газоснабжение жилого дома № 14 кв. 2 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:292) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 кв. 2 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:292)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4960 | Газоснабжение жилого дома № 18 кв. 2 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:288) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 кв. 2 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:288)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4961 | Газоснабжение жилого дома № 33 в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060304:33) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 33 в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060304:33)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4962 | Газоснабжение жилого дома № 29А в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060304:32) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29А в п. Майский Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060304:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4963 | Газоснабжение жилого дома № 8 по пер. Лесной в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310201:0234) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по пер. Лесной в пгт Фаленки Фаленского района (кадастровый номер земельного участка 43:36:310201:0234)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4964 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Сосновая в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:162) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Сосновая в д. Трапицыны Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:060301:162)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4965 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Лучистая в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:366) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Лучистая в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:330186:366)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4966 | Газоснабжение жилого дома № 8А по ул. Лесная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041501:396) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8А по ул. Лесная в с. Кстинино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:041501:396)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4967 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:512) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:512)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4968 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:370) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:370)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4969 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:374) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:374)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4970 | Газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:372) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:372)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4971 | Газоснабжение жилого дома № 26 кв. 2 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:193) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 кв. 2 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:193)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4972 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:550) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:550)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4973 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:549) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Набережная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:549)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4974 | Газоснабжение жилого дома № 14 кв. 1 по ул. Садовая в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:219) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 кв. 1 по ул. Садовая в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:219)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4975 | Газоснабжение жилого дома № 14 кв. 2 по ул. Садовая в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:210) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 кв. 2 по ул. Садовая в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:210)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4976 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 2 по ул. Советская в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:207) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 2 по ул. Советская в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:207)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4977 | Газоснабжение жилого дома № 21 кв. 2 по ул. Советская в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:208) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 кв. 2 по ул. Советская в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:208)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4978 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:503) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:503)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4979 | Газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:505) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:505)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4980 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Встречная в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:697) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Встречная в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:697)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4981 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Встречная в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:343) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Встречная в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:343)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4982 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:360) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:360)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4983 | Газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Набережная в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:509) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Набережная в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:509)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4984 | Газоснабжение жилого дома № 11 кв. 2 по ул. Лесная в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0179) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 кв. 2 по ул. Лесная в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0179)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4985 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Лесная в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0185) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Лесная в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0185)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4986 | Газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Лесная в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050112:0026) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Лесная в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050112:0026)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4987 | Газоснабжение жилого дома № 11 кв. 1 по ул. Лесная в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050112:0179) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 кв. 1 по ул. Лесная в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050112:0179)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4988 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:070301:0137) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:070301:0137)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4989 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Береговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:126 ) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Береговая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431201:126 )
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.4990 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Сосновая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:44) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Сосновая в д. Единение Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:431202:44)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4991 | Газоснабжение жилого дома № 10 кв. 1 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050112) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 кв. 1 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050112)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4992 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Садовая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0320) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Садовая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0320)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4993 | Газоснабжение жилого дома № 22 кв. 1 по ул. Заречная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340121:104) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 кв. 1 по ул. Заречная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340121:104)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4994 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Клубная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Клубная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4995 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Лесная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350105:117) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Лесная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350105:117)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4996 | Газоснабжение жилого дома № 19 кв. 1 по ул. Лесная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350104:90) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 кв. 1 по ул. Лесная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350104:90)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4997 | Газоснабжение жилого дома № 13 кв. 2 по ул. Хохрякова в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350105:222) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 кв. 2 по ул. Хохрякова в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350105:222)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4998 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Юбилейная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050106:0002) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Юбилейная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050106:0002)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.4999 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Труда в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:165) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Труда в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:165)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5000 | Газоснабжение жилого дома № 20 кв. 1 по ул. Нагорная в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040207:746) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 кв. 1 по ул. Нагорная в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:040207:746)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5001 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Комарова в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030306:83) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Комарова в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030306:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5002 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Молодой Гвардии в птг Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351042:8) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Молодой Гвардии в птг Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351042:8)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5003 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Мира в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:491) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Мира в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:491)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5004 | Газоснабжение жилого дома № 17 в д. Бутырины Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:330111:0020) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 в д. Бутырины Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:330111:0020)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5005 | Газоснабжение жилого дома № 27 кв. 1 в д. Грудцыны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030311:40) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 кв. 1 в д. Грудцыны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030311:40)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5006 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Школьная в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090301:335) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Школьная в с. Коршик Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:090301:335)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5007 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Прудная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020207:0003) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Прудная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020207:0003)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5008 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Советская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020233:73) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Советская в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020233:73)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5009 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Строителей в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020235) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Строителей в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020235)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5010 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 в п. Луговой Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:320207:54) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 в п. Луговой Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:320207:54)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5011 | Газоснабжение жилого дома № 2/1 по ул. Совхозная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:440902:217) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2/1 по ул. Совхозная в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:440902:217)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5012 | Газоснабжение жилого дома № 17 кв. 1 по ул. Набережная в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020401:249) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 кв. 1 по ул. Набережная в с. Спас-Талица Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:020401:249)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5013 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Заречная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050106:93) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Заречная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050106:93)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5014 | Газоснабжение жилого дома № 20 кв. 2 по ул. Заречная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340121:0102) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 кв. 2 по ул. Заречная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340121:0102)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5015 | Газоснабжение жилого дома № 22 кв. 2 по ул. Заречная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340121:104) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 кв. 2 по ул. Заречная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340121:104)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5016 | Газоснабжение жилого дома № 24 кв. 1 по ул. Заречная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340121:108) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 кв. 1 по ул. Заречная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340121:108)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5017 | Газоснабжение жилого дома № 10 кв. 2 по ул. Заречная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340121:0132) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 кв. 2 по ул. Заречная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340121:0132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5018 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Клубная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:0003) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Клубная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:0003)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5019 | Газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Клубная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:264) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Клубная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:264)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5020 | Газоснабжение жилого дома № 29 кв. 1 по ул. Лесная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350105:103) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29 кв. 1 по ул. Лесная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350105:103)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5021 | Газоснабжение жилого дома № 13 кв. 1 по ул. Хохрякова в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350105:222) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 кв. 1 по ул. Хохрякова в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350105:222)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5022 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Юбилейная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050106:75) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Юбилейная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050106:75)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5023 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Труда в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:273) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Труда в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:273)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5024 | Газоснабжение жилого дома № 10 кв. 2 по ул. Труда в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:0154) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 кв. 2 по ул. Труда в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:0154)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5025 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Лесная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350104:173) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Лесная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350104:173)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5026 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Клубная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:280) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Клубная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:280)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5027 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Школьная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:191) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Школьная в с. Верхобыстрица Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340120:191)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5028 | Газоснабжение жилого дома № 11 кв. 2 по ул. Конева в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351013:0095) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 кв. 2 по ул. Конева в пгт Оричи Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:351013:0095)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5029 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 2 по ул. Лесная в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0023) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 2 по ул. Лесная в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0023)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5030 | Газоснабжение жилого дома № 20 кв. 2 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:286) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 кв. 2 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:286)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5031 | Газоснабжение жилого дома № 9 кв. 2 по ул. Лесная в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0181) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 кв. 2 по ул. Лесная в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0181)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5032 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Лесная в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0185) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Лесная в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0185)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5033 | Газоснабжение жилого дома № 24 кв. 1 по ул. Садовая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:266) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 кв. 1 по ул. Садовая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:266)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5034 | Газоснабжение жилого дома № 18 кв. 1 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0288) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 кв. 1 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:0288)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5035 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Новая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5036 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Садовая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:280) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Садовая в д. Желны Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350112:280)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5037 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:511) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Молодежная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:511)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5038 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Садовая в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:226) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Садовая в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:226)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5039 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Советская в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:271) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Советская в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:271)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5040 | Газоснабжение жилого дома № 26 кв. 1 по ул. Советская в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:257) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 кв. 1 по ул. Советская в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:257)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5041 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:502) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:502)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5042 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:212) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Юбилейная в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:212)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5043 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Советская в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:113) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Советская в дер. Большой Перелаз Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340111:113)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5044 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Мира в с. Бельтюги Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340118:113) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Мира в с. Бельтюги Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340118:113)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5045 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Мира в с. Бельтюги Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340118:127) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Мира в с. Бельтюги Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340118:127)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5046 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Мира в с. Бельтюги Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340118:111) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Мира в с. Бельтюги Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:340118:111)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5047 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Школьная в с. Пустоши Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050602:187) | 0 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Школьная в с. Пустоши Оричевского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:050602:187)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5048 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Северихина в пос. Вичевщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:330218) | 0 | январь 2022 года | апрель 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Северихина в пос. Вичевщина Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:330218)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5049 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Встречная в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:697) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Встречная в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:697)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5050 | Газоснабжение жилого дома № 35а по ул. Набережная в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:252) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 35а по ул. Набережная в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:252)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5051 | Газоснабжение жилого дома № 2а по ул. Пролетарская в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350115:0088) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2а по ул. Пролетарская в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350115:0088)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5052 | Газоснабжение жилого дома № 11 кв. 2 по ул. Труда в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350113:510) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 кв. 2 по ул. Труда в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:350113:510)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5053 | Газоснабжение жилого дома № 11 кв. 1 по ул. Труда в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:200) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 кв. 1 по ул. Труда в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:200)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5054 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Лесная в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:172) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Лесная в с. Березник Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:050113:172)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5055 | Газоснабжение жилого дома № 14 кв. 1 по ул. Комарова в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030306:0011) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 кв. 1 по ул. Комарова в с. Вожгалы Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:030306:0011)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5056 | Газоснабжение жилого дома № 54в по ул. Московская в с. Быково Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:330201:93) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 54в по ул. Московская в с. Быково Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:24:330201:93)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5057 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Первомая в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050302:588) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Первомая в с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:050302:588)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5058 | Газоснабжение жилого дома № 13а кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020220:0076) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13а кв. 1 по ул. Кооперативная в пгт Кумены Куменского района (кадастровый номер земельного участка 43:14:020220:0076)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5059 | Газоснабжение жилого дома №2-2 по ул. Мелиораторов 1-я, с. Бахта (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:556) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №2-2 по ул. Мелиораторов 1-я, с. Бахта (кадастровый номер земельного участка 43:40:003205:556)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5060 | Газоснабжение жилого дома по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 17, кв. 2 (кадастровый номер земельного участка 43:40:000441:42) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Хлыновская, д. 17, кв. 2 (кадастровый номер земельного участка 43:40:000441:42)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5061 | Газоснабжение жилого дома № 1 ул. Михайловская, п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002417:89) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 ул. Михайловская, п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002417:89)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5062 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Майская в п. Костино | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Майская в п. Костино
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5063 | Газоснабжение жилого дома № 10-2 по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:429) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10-2 по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:429)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5064 | Газоснабжение жилого дома № 11 в д. Воронье г. Кирова | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 в д. Воронье г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5065 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:6) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:6)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5066 | Газоснабжение жилого дома № 12 в д. Пестовы г. Кирова | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 в д. Пестовы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5067 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Чапаева в пгт. Мурыгино, Юрьянского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Чапаева в пгт. Мурыгино, Юрьянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5068 | Газоснабжение жилого дома № 123 по ул. Березниковская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000079:74) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 123 по ул. Березниковская в г. Киров (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000079:74)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5069 | Газоснабжение жилого дома № 124 по пер. Березниковский в п. Ганино в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000079:357) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 124 по пер. Березниковский в п. Ганино в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000079:357)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5070 | Газоснабжение жилого дома № 138 ул. Березниковская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000081:537) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 138 ул. Березниковская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000081:537)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5071 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Снежная в г. Кирове (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000625:77) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Снежная в г. Кирове (земельный участок с кадастровым номером 43:40:000625:77)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5072 | Газоснабжение жилого дома № 14а по ул. Трудовая в п. Садаковский | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14а по ул. Трудовая в п. Садаковский
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5073 | Газоснабжение жилого дома № 15 А (кадастровый номер земельного участка 43:12:420301:108) в д. Конные Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 А (кадастровый номер земельного участка 43:12:420301:108) в д. Конные Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5074 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 ул. Южная, п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:1590) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 ул. Южная, п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002200:1590)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5075 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:129) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:129)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5076 | Газоснабжение жилого дома № 15 ул. Роз, д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:473) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 ул. Роз, д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:473)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5077 | Газоснабжение жилого дома № 15 ул. Свободы (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:617) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 ул. Свободы (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:617)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5078 | Газоснабжение жилого дома № 159 по ул. Березниковская в г. Киров | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 159 по ул. Березниковская в г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5079 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Свободы (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:602) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Свободы (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:602)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5080 | Газоснабжение жилого дома № 170-1 по ул. Березниковская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000077:0025) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 170-1 по ул. Березниковская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000077:0025)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5081 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Медянская в пгт. Мурыгино, Юрьянского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Медянская в пгт. Мурыгино, Юрьянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5082 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул.Труда в д. Колобовщина г. Кирова | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул.Труда в д. Колобовщина г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5083 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Свободы в пгт Мурыгино Юрьянского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Свободы в пгт Мурыгино Юрьянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5084 | Газоснабжение жилого дома № 19 ул. Оричевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000079:584) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 ул. Оричевская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000079:584)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5085 | Газоснабжение жилого дома № 19-1 по ул. Осенняя г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000082:135) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19-1 по ул. Осенняя г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000082:135)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5086 | Газоснабжение жилого дома № 1г по ул. Веселая в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:32) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1г по ул. Веселая в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002607:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5087 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:29) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:29)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5088 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Роза Хутор в д. Лубни Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Роза Хутор в д. Лубни Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5089 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Колхозная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000601:26) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Колхозная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000601:26)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5090 | Газоснабжение жилого дома № 21 в д. Пестовы г. Кирова | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 в д. Пестовы г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5091 | Газоснабжение жилого дома № 21 ул. 4-й Пятилетки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000525:25) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 ул. 4-й Пятилетки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000525:25)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5092 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Ясеневая в г. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Ясеневая в г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5093 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Ясеневая в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:0004) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Ясеневая в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002601:0004)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5094 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Кочуровы в п. Дороничи | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Кочуровы в п. Дороничи
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5095 | Газоснабжение жилого дома № 26 д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090906:16) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 д. Нагорена Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090906:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5096 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Восточная в п. Садаковский г. Кирова | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Восточная в п. Садаковский г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5097 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул.Центральная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003631:999) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 по ул.Центральная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003631:999)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5098 | Газоснабжение жилого дома № 29 по сл. Вахрино в г. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29 по сл. Вахрино в г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5099 | Газоснабжение жилого дома № 2Б по ул. Мокрая Слободка в п. Дороничи г. Кирова (Кадастровый номер земельного участка 43:40:002613:29) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2Б по ул. Мокрая Слободка в п. Дороничи г. Кирова (Кадастровый номер земельного участка 43:40:002613:29)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5100 | Газоснабжение жилого дома № 3 в д. Верещагино г. Кирова | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 в д. Верещагино г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5101 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Центральная в д. Лубни, Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090903:476) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Центральная в д. Лубни, Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090903:476)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5102 | Газоснабжение жилого дома № 3 ул. Звонкая д. Ваньшины (кадастровый номер земельного участка 43:40:002620:0064) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 ул. Звонкая д. Ваньшины (кадастровый номер земельного участка 43:40:002620:0064)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5103 | Газоснабжение жилого дома № 32 ул. Ветеранов (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:169) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 ул. Ветеранов (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000796:169)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5104 | Газоснабжение жилого дома № 32А по ул. Школьная (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:5) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32А по ул. Школьная (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:5)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5105 | Газоснабжение жилого дома № 32Б по ул. Школьная (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:45) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32Б по ул. Школьная (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:45)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5106 | Газоснабжение жилого дома № 36А по ул. Школьная (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:110) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 36А по ул. Школьная (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:110)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5107 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Яблочная в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:62) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Яблочная в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002216:62)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5108 | Газоснабжение жилого дома № 38Б по сл. Лянгасы в г. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38Б по сл. Лянгасы в г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5109 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:71) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:71)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5110 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Николаевская в п. Костино | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Николаевская в п. Костино
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5111 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Центральная, 4 д. Поздино Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Центральная, 4 д. Поздино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5112 | Газоснабжение жилого дома № 42-1 по ул. Тюленина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000527:195) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 42-1 по ул. Тюленина в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000527:195)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5113 | Газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Кооперативная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000605:0030) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Кооперативная в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000605:0030)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5114 | Газоснабжение жилого дома № 4б по ул. Фестивальная в пгт. Мурыгино, Юрьянского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4б по ул. Фестивальная в пгт. Мурыгино, Юрьянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5115 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:164) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Ветеранов (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000799:164)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5116 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Лесная в д. Федяково Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Лесная в д. Федяково Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5117 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Свердлова (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000726:0008) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Свердлова (Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000726:0008)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5118 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5119 | Газоснабжение жилого дома № 54 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:244) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 54 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:244)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5120 | Газоснабжение жилого дома № 57 по пер. Березниковский в г. Киров (1) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 57 по пер. Березниковский в г. Киров (1)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5121 | Газоснабжение жилого дома № 57 по пер. Березниковский в г. Киров (2) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 57 по пер. Березниковский в г. Киров (2)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5122 | Газоснабжение жилого дома № 59, д. Большая Гора | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 59, д. Большая Гора
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5123 | Газоснабжение жилого дома № 5Б д. Опушни г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002424:17) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5Б д. Опушни г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002424:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5124 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул.Ветеранов(Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:0006) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул.Ветеранов(Нововятский) в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000810:0006)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5125 | Газоснабжение жилого дома № 6 ул. Щербининская , п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:139) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 ул. Щербининская , п. Ганино (кадастровый номер земельного участка 43:40:002203:139)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5126 | Газоснабжение жилого дома № 62 по ул. Слобода Лянгасы в г. Киров | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 62 по ул. Слобода Лянгасы в г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5127 | Газоснабжение жилого дома № 68А кв. 2 по сл. Лянгасы в г. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 68А кв. 2 по сл. Лянгасы в г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5128 | Газоснабжение жилого дома № 75/1 пер. Березниковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000085:52) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 75/1 пер. Березниковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000085:52)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5129 | Газоснабжение жилого дома № 8 пер. Рабочий, п. Макарье, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003610:279) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 пер. Рабочий, п. Макарье, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003610:279)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5130 | Газоснабжение жилого дома № 8 по пер. 1-й Орловский в г. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по пер. 1-й Орловский в г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5131 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Садовая в д. Филимоновщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121101:329) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Садовая в д. Филимоновщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121101:329)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5132 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Стахановская в пгт. Мурыгино, Юрьянского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Стахановская в пгт. Мурыгино, Юрьянского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5133 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Южная в мкр Лянгасово г. Кирова | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Южная в мкр Лянгасово г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5134 | Газоснабжение жилого дома № 8 ул. Цветочная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:63) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 ул. Цветочная (Нововятский) г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000881:63)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5135 | Газоснабжение жилого дома № 8, кв. 2 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:0092) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8, кв. 2 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:0092)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5136 | Газоснабжение жилого дома № 8, кв. 3 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:0092) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8, кв. 3 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:0092)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5137 | Газоснабжение жилого дома № 8, кв. 4 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:0092) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8, кв. 4 по ул. Молодая Гвардия в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:0092)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5138 | Газоснабжение жилого дома № 83 кв. 2 ул. Коллективная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000551:82) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 83 кв. 2 ул. Коллективная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000551:82)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5139 | Газоснабжение жилого дома № 9 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:0003) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:0003)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5140 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул.Солнечная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:213) | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул.Солнечная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:213)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5141 | Газоснабжение жилого дома № 9 ул. Овчарная, п. Чистые Пруды(кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:5) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 ул. Овчарная, п. Чистые Пруды(кадастровый номер земельного участка 43:40:002811:5)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5142 | Газоснабжение жилого дома № 91 по пер. Березниковский в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000085:74) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 91 по пер. Березниковский в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000085:74)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5143 | Газоснабжение жилого дома № 93 ул. Богородская, д. Богородская (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:399) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 93 ул. Богородская, д. Богородская (кадастровый номер земельного участка 43:40:003611:399)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5144 | Газоснабжение жилого дома №1 кв.1 по ул. Новая в д. Югрино (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:27) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №1 кв.1 по ул. Новая в д. Югрино (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:27)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5145 | Газоснабжение жилого дома №102 ул. Березниковская, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000085:50) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №102 ул. Березниковская, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000085:50)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5146 | Газоснабжение жилого дома №11 в сл. Шельпяки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:131) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №11 в сл. Шельпяки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:131)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5147 | Газоснабжение жилого дома №1-2 по ул. Дружбы в с. Пасегово Кирово-Чепецкого р-на (кадастровый номер земельного участка 43:12:031805:680) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №1-2 по ул. Дружбы в с. Пасегово Кирово-Чепецкого р-на (кадастровый номер земельного участка 43:12:031805:680)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5148 | Газоснабжение жилого дома №12 по ул. Павловская в д. Ваньшины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002620:0067) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №12 по ул. Павловская в д. Ваньшины г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002620:0067)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5149 | Газоснабжение жилого дома №12А по ул. Свободы в с. Пасегово (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:296) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №12А по ул. Свободы в с. Пасегово (кадастровый номер земельного участка 43:12:031806:296)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5150 | Газоснабжение жилого дома №15 в д. Малая Гора г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002225:160) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №15 в д. Малая Гора г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002225:160)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5151 | Газоснабжение жилого дома №16 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:23) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №16 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:23)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5152 | Газоснабжение жилого дома №17 по ул. Молодежная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого р-на (кадастровый номер земельного участка 43:12:031801:106) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №17 по ул. Молодежная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого р-на (кадастровый номер земельного участка 43:12:031801:106)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5153 | Газоснабжение жилого дома №17 по ул. Окружная в сл. Шельпяки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:273) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №17 по ул. Окружная в сл. Шельпяки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:273)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5154 | Газоснабжение жилого дома №18 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:32) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №18 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5155 | Газоснабжение жилого дома №18 по ул. Дачная в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270109:332) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №18 по ул. Дачная в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270109:332)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5156 | Газоснабжение жилого дома №18а по ул. Талица в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000657:4) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома №18а по ул. Талица в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000657:4)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5157 | Газоснабжение жилого дома №1А по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:343) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №1А по ул. Свободы в д. Колобовщина г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003224:343)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5158 | Газоснабжение жилого дома №2 в д. Большие Кушовы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002439:0058) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №2 в д. Большие Кушовы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002439:0058)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5159 | Газоснабжение жилого дома №2 в д. Опушни г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002424:193) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №2 в д. Опушни г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002424:193)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5160 | Газоснабжение жилого дома №20 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:33) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №20 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:33)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5161 | Газоснабжение жилого дома №20 по ул. Новая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000512:11) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №20 по ул. Новая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000512:11)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5162 | Газоснабжение жилого дома №21 по ул. Мопра в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270107:385) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №21 по ул. Мопра в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270107:385)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5163 | Газоснабжение жилого дома №21 ул. Заозерная, д. 21, сл. Леваши, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003015:175) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №21 ул. Заозерная, д. 21, сл. Леваши, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003015:175)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5164 | Газоснабжение жилого дома №22 в сл. Лянгасы в г. Киров (кадастровый номер 43:40:000074:119) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №22 в сл. Лянгасы в г. Киров (кадастровый номер 43:40:000074:119)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5165 | Газоснабжение жилого дома №22 по ул. Калиновая в сл. Шельпяки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:466) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома №22 по ул. Калиновая в сл. Шельпяки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:466)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5166 | Газоснабжение жилого дома №22 по ул. Серовская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:175) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №22 по ул. Серовская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000625:175)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5167 | Газоснабжение жилого дома №22 по ул.Октябрьской Революции в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000608:13) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №22 по ул.Октябрьской Революции в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000608:13)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5168 | Газоснабжение жилого дома №23 по ул. Луговая в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:523) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №23 по ул. Луговая в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:523)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5169 | Газоснабжение жилого дома №23 по ул. Полевая в сл. Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000717:37) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №23 по ул. Полевая в сл. Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000717:37)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5170 | Газоснабжение жилого дома №25А по ул. Почтовая в п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:226) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №25А по ул. Почтовая в п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:226)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5171 | Газоснабжение жилого дома №27 по ул. Жданова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000855:15) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №27 по ул. Жданова Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000855:15)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5172 | Газоснабжение жилого дома №3 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:8) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №3 в д. Югрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003811:8)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5173 | Газоснабжение жилого дома №3 по ул. Мусоргского в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000646:28) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома №3 по ул. Мусоргского в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000646:28)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5174 | Газоснабжение жилого дома №30Б по ул. Школьная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:22) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №30Б по ул. Школьная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:22)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5175 | Газоснабжение жилого дома №31 ул. Кочуровы, п. Дороничи (кадастровый номер земельного участка 43:40:002611:77) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №31 ул. Кочуровы, п. Дороничи (кадастровый номер земельного участка 43:40:002611:77)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5176 | Газоснабжение жилого дома №32 в сл. Лянгасы в г. Киров (кадастровый номер 43:40:000074:700) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №32 в сл. Лянгасы в г. Киров (кадастровый номер 43:40:000074:700)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5177 | Газоснабжение жилого дома №34 по ул. Деповская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000511:47) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №34 по ул. Деповская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000511:47)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5178 | Газоснабжение жилого дома №34 ул. Новая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000512:4) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №34 ул. Новая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000512:4)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5179 | Газоснабжение жилого дома №36 в д. Большая Гора г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002220:17) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №36 в д. Большая Гора г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002220:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5180 | Газоснабжение жилого дома №36 ул. Луговая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000605:40) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №36 ул. Луговая г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000605:40)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5181 | Газоснабжение жилого дома №37 по ул. Коммуны в с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:0065) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №37 по ул. Коммуны в с. Русское (кадастровый номер земельного участка 43:40:003400:0065)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5182 | Газоснабжение жилого дома №37А ул. Цветочная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000528:49) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №37А ул. Цветочная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000528:49)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5183 | Газоснабжение жилого дома №38а по ул. Школьная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:29) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №38а по ул. Школьная Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000809:29)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5184 | Газоснабжение жилого дома №3б по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002412:73) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома №3б по ул. Заречная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002412:73)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5185 | Газоснабжение жилого дома №4 по ул. Котовского в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000506:97) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4 по ул. Котовского в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000506:97)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5186 | Газоснабжение жилого дома №4, в д Гнусино | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4, в д Гнусино
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5187 | Газоснабжение жилого дома №4-2 в д. Воронье г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003821:11) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4-2 в д. Воронье г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003821:11)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5188 | Газоснабжение жилого дома №5 по ул. Первомайская в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270104:855) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №5 по ул. Первомайская в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270104:855)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5189 | Газоснабжение жилого дома №50 по ул. Володарского в д. Сезенево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120901:157) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №50 по ул. Володарского в д. Сезенево Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120901:157)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5190 | Газоснабжение жилого дома №52 А ул. Филатова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000000:3042) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №52 А ул. Филатова г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000000:3042)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5191 | Газоснабжение жилого дома №59 ул. Молодая Гвардия, в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:0409) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №59 ул. Молодая Гвардия, в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:0409)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5192 | Газоснабжение жилого дома №6 по ул. Зеленая в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260352:829) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №6 по ул. Зеленая в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260352:829)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5193 | Газоснабжение жилого дома №6 по ул. Набережная в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:241) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №6 по ул. Набережная в пгт. Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270108:241)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5194 | Газоснабжение жилого дома №6 по ул. Новая в с. Бахта | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №6 по ул. Новая в с. Бахта
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5195 | Газоснабжение жилого дома №6 пр-д Даниловский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000070:1583) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №6 пр-д Даниловский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000070:1583)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5196 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Анатолия Попова в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:631) | 0 | январь 2022 года | апрель 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Анатолия Попова в п. Гирсово Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260431:631)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5197 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Рябиновая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000884:64) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Рябиновая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000884:64)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5198 | Газоснабжение жилого дома №7-1 по ул. Павла Садакова в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031802:78) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7-1 по ул. Павла Садакова в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:031802:78)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5199 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Железнодорожная в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270109:274) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Железнодорожная в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270109:274)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5200 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Ялтинская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:400) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Ялтинская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:400)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5201 | Газоснабжение жилого дома №8 сл. Вахрино, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:202) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №8 сл. Вахрино, г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:202)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5202 | Газоснабжение жилого дома №8В в д. Малая Гора г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002225:55) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №8В в д. Малая Гора г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002225:55)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5203 | Газоснабжение жилого дома №9 по ул. Нововятская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:10) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №9 по ул. Нововятская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000859:10)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5204 | Газоснабжение жилого дома №9-1 по ул. Строительная в сл. Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:123) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома №9-1 по ул. Строительная в сл. Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:123)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5205 | Газоснабжение жилого дома в д. Боярки Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260337:18) | 0 | январь 2022 года | апрель 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома в д. Боярки Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:260337:18)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5206 | Газоснабжение жилого дома по ул. Лазурная, д. 12В д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:433) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома по ул. Лазурная, д. 12В д. Машкачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390813:433)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5207 | Газоснабжение жилого дома сл. Кокуй, рзд. Красносельский, 4 | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома сл. Кокуй, рзд. Красносельский, 4
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5208 | Газоснабжение жилого дома сл. Леваши, ул. Красногорская, д. 16 | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома сл. Леваши, ул. Красногорская, д. 16
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5209 | Газоснабжение жилого дома ул. Луговая, д. 39. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома ул. Луговая, д. 39. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5210 | Газоснабжение жилого дома ул. Московская, д. 93, п Садаковский | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома ул. Московская, д. 93, п Садаковский
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5211 | Газоснабжение жилого дома ул. Овчарная, д. 5, п Чистые Пруды | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома ул. Овчарная, д. 5, п Чистые Пруды
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5212 | Газоснабжение жилого дома ул. Северная Орловская 10, г. Киров | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома ул. Северная Орловская 10, г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5213 | Газоснабжение жилого дома, д. Боровые д. 10 | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, д. Боровые д. 10
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5214 | Газоснабжение жилого дома, Оричевская д.34, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома, Оричевская д.34, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5215 | Газоснабжение жилого дома, пер. Матросова д.8, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, пер. Матросова д.8, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5216 | Газоснабжение жилого дома, Слобода Леваши, ул. Заозерная, д. 19, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, Слобода Леваши, ул. Заозерная, д. 19, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5217 | Газоснабжение жилого дома, слобода Лосево, д. 25, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома, слобода Лосево, д. 25, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5218 | Газоснабжение жилого дома, Слобода Луговые ул.Новослободская д. 15, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, Слобода Луговые ул.Новослободская д. 15, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5219 | Газоснабжение жилого дома, тер. Слобода Шельпяки, ул. Окружная, д. 6, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, тер. Слобода Шельпяки, ул. Окружная, д. 6, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5220 | Газоснабжение жилого дома, ул. Бронная д. 5, п. Дороничи | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Бронная д. 5, п. Дороничи
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5221 | Газоснабжение жилого дома, ул. Героев чернобыльцев д. 20а, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Героев чернобыльцев д. 20а, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5222 | Газоснабжение жилого дома, ул. Еловая/ул. Морозова д.д. 30/40, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Еловая/ул. Морозова д.д. 30/40, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5223 | Газоснабжение жилого дома, ул. Каштановая д. 12, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Каштановая д. 12, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5224 | Газоснабжение жилого дома, ул. Кленовая (Макарье) 2, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Кленовая (Макарье) 2, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5225 | Газоснабжение жилого дома, ул. Колхозная д. 7, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Колхозная д. 7, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5226 | Газоснабжение жилого дома, ул. Котовского д.15, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Котовского д.15, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5227 | Газоснабжение жилого дома, ул. Кочуровы д.15,п. Дороничи | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Кочуровы д.15,п. Дороничи
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5228 | Газоснабжение жилого дома, ул. Мошкачевская д.16, д. Богородская | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Мошкачевская д.16, д. Богородская
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5229 | Газоснабжение жилого дома, ул. Нагорная д. 8, п. Садаковский | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Нагорная д. 8, п. Садаковский
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5230 | Газоснабжение жилого дома, ул. Новая д.39, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Новая д.39, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5231 | Газоснабжение жилого дома, ул. Октябрьская д.11а, п Костино | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Октябрьская д.11а, п Костино
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5232 | Газоснабжение жилого дома, ул. Октябрьской Революции, д. 62. г. Кирова | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Октябрьской Революции, д. 62. г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5233 | Газоснабжение жилого дома, ул. Ореховая, д. 50, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Ореховая, д. 50, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5234 | Газоснабжение жилого дома, ул. Павла Корчагина, д.112, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Павла Корчагина, д.112, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5235 | Газоснабжение жилого дома, ул. Прудная д. 34А, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Прудная д. 34А, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5236 | Газоснабжение жилого дома, ул. Радужная 22, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Радужная 22, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5237 | Газоснабжение жилого дома, ул. Садовая д.4, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Садовая д.4, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5238 | Газоснабжение жилого дома, ул. Свадебная, д. 15, д. Сергеево | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Свадебная, д. 15, д. Сергеево
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5239 | Газоснабжение жилого дома, ул. Свободы д.6а, д. Колобовщина | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Свободы д.6а, д. Колобовщина
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5240 | Газоснабжение жилого дома, ул. Федосеева д. 22, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Федосеева д. 22, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5241 | Газоснабжение жилого дома, ул. Центральная д. 14, д. Машкачи, Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Центральная д. 14, д. Машкачи, Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5242 | Газоснабжение жилого дома, ул. Центральная д.11, д. Федяково | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Центральная д.11, д. Федяково
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5243 | Газоснабжение жилого дома, ул. Широковская д.9, г. Кирова | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Широковская д.9, г. Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5244 | Газоснабжение жилого дома, ул. Школьная, д. 19, д. Малая Субботиха | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома, ул. Школьная, д. 19, д. Малая Субботиха
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5245 | Газснабжение жилого дома № 6Б-1 по пер. Бамовский в п. Садаковский | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Газснабжение жилого дома № 6Б-1 по пер. Бамовский в п. Садаковский
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5246 | Газснабжение жилого дома г. Киров, ул. Слобода Лянгасы, д. 64а | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | Газснабжение жилого дома г. Киров, ул. Слобода Лянгасы, д. 64а
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5247 | Газоснабжение жилого дома №42а по ул. Советская в сл. Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:276) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №42а по ул. Советская в сл. Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:276)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5248 | Газоснабжение жилого дома №28 по ул. Советская в сл. Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:0233) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №28 по ул. Советская в сл. Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:0233)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5249 | Газоснабжение жилого дома № 29а по ул. Советской в с. Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:281) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29а по ул. Советской в с. Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:281)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5250 | Газоснабжение жилого дома № 14, кв. 1 по ул. Рудная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000150:0028) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14, кв. 1 по ул. Рудная г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000150:0028)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5251 | Газоснабжение жилого дома № 48а в сл. Лянгасы г. Киров | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 48а в сл. Лянгасы г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5252 | Газоснабжение жилого дома №12 по ул. Слобода Рязанцевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000479:19) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №12 по ул. Слобода Рязанцевы г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000479:19)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5253 | Газоснабжение жилого дома №6 по ул. Школьная в д. Большая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003623:296) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №6 по ул. Школьная в д. Большая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003623:296)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5254 | Газоснабжение жилого дома №12 по ул. Слобода Широковская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000078:24) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №12 по ул. Слобода Широковская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000078:24)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5255 | Газоснабжение жилого дома № 199 кв. 1 по ул. Павла Корчагина в г. Киров | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 199 кв. 1 по ул. Павла Корчагина в г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5256 | Газоснабжение жилого дома №5 по ул. Нижнепольская в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003631:272) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №5 по ул. Нижнепольская в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003631:272)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5257 | Газоснабжение жилого дома №4а по ул. Кооперативная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003631:112) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4а по ул. Кооперативная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003631:112)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5258 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Нововятская (Нововятский) г. Киров | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Нововятская (Нововятский) г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5259 | Газоснабжение жилого дома № 9Б в дер. Большие Кушовы Октябрьского района города Кирова | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9Б в дер. Большие Кушовы Октябрьского района города Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5260 | Газоснабжение жилого дома №11 по ул. Березовая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000853:58) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №11 по ул. Березовая Нововятского района г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000853:58)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5261 | Газоснабжение жилого дома № 100 по ул. Полевая г. Киров | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 100 по ул. Полевая г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5262 | Газоснабжение жилого дома №6 по ул. Сказочная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002600:124) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №6 по ул. Сказочная в п. Дороничи г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002600:124)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5263 | Газоснабжение жилого дома №13-2 по ул. Совхозная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002417:142) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №13-2 по ул. Совхозная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002417:142)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5264 | Газоснабжение жилого дома №2 по ул. Дорожная в д. Большая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003620:15) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №2 по ул. Дорожная в д. Большая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003620:15)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5265 | Газоснабжение жилого дома №5 по ул. Зеленая в д. Большая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003621:332) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №5 по ул. Зеленая в д. Большая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003621:332)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5266 | Газоснабжение жилого дома №6 по ул. Небесная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002417:0048) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №6 по ул. Небесная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002417:0048)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5267 | Газоснабжение жилого дома №8, кв. 4 по ул. Молодежная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №8, кв. 4 по ул. Молодежная в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5268 | Газоснабжение жилого дома №4 по ул. Видная в сл. Талица г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000665:365) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4 по ул. Видная в сл. Талица г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000665:365)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5269 | Газоснабжение жилого дома № 28 кв. 3 по ул. 8 марта г. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 кв. 3 по ул. 8 марта г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5270 | Газоснабжение жилого дома №48 по пер. Березниковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000087:385) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №48 по пер. Березниковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000087:385)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5271 | Газоснабжение жилого дома № 45А сл. Шики г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000151:46) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 45А сл. Шики г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000151:46)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5272 | Газоснабжение жилого дома №5 кв.2 по ул. Совхоз 1 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000515:8941) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №5 кв.2 по ул. Совхоз 1 г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000515:8941)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5273 | Газоснабжение жилого дома №11 кв.1 по пер. Новый в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003632:630) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №11 кв.1 по пер. Новый в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003632:630)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5274 | Газоснабжение жилого дома №25 по ул. Медянская в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270103:149) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №25 по ул. Медянская в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270103:149)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5275 | Газоснабжение жилого дома № 132 по ул. Полевая в г. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 132 по ул. Полевая в г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5276 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Центральная в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121001:155) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Центральная в д. Федяково Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121001:155)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5277 | Газоснабжение жилого дома №12 по ул. Новая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000512:31) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №12 по ул. Новая в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000512:31)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5278 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Фрезерная в г. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Фрезерная в г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5279 | Газоснабжение жилого дома № 23 сл. Лосево г. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 сл. Лосево г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5280 | Газоснабжение жилого дома №5 по ул. Полевая в сл. Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:216) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №5 по ул. Полевая в сл. Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003000:216)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5281 | Газоснабжение жилого дома №1 по ул. Новая в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:401) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №1 по ул. Новая в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270105:401)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5282 | Газоснабжение жилого дома № 106 по ул. Павла Корчагина г. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 106 по ул. Павла Корчагина г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5283 | Газоснабжение жилого дома №20а в сл. Решетники г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003021:31) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №20а в сл. Решетники г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003021:31)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5284 | Газоснабжение жилого дома №11 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:0011) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №11 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:0011)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5285 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Жданова (Нововятский) г. Киров | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Жданова (Нововятский) г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5286 | Газоснабжение жилого дома №1 по ул. Муромская в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:129) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №1 по ул. Муромская в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:129)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5287 | Газоснабжение жилого дома № 14Б по ул. Свободы в дер. Колобовщина Октябрьского района города Кирова | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14Б по ул. Свободы в дер. Колобовщина Октябрьского района города Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5288 | Газоснабжение жилого дома № 64 по ул. Ореховая г. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 64 по ул. Ореховая г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5289 | Газоснабжение жилого дома №17 по ул. Вечерняя в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:783) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №17 по ул. Вечерняя в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:783)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5290 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Оричевская г. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Оричевская г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5291 | Газоснабжение жилого дома №25 по ул. Жданова в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000855:17) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №25 по ул. Жданова в Нововятском районе г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000855:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5292 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 2 по ул. Лесничество мкр. Лянгасово г. Киров | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 2 по ул. Лесничество мкр. Лянгасово г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5293 | Газоснабжение жилого дома № 117 кв. 1 по ул. Березниковская г. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 117 кв. 1 по ул. Березниковская г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5294 | Газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Октябрьской Революции г. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Октябрьской Революции г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5295 | Газоснабжение жилого дома №12А по ул. Центральная в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:192) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №12А по ул. Центральная в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003017:192)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5296 | Газоснабжение жилого дома №28 по ул. Провинциальная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:391) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №28 по ул. Провинциальная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002414:391)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5297 | Газоснабжение жилого дома №21 по ул. Центральная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003630:729) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №21 по ул. Центральная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003630:729)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5298 | Газоснабжение жилого дома №23 по ул. Федосеева в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000081:27) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №23 по ул. Федосеева в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000081:27)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5299 | Газоснабжение жилого дома № 2а по ул. Головенкины пос. Дороничи Ленинского района города Кирова | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2а по ул. Головенкины пос. Дороничи Ленинского района города Кирова
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5300 | Газоснабжение жилого дома № 25 в дер. Прошино | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 в дер. Прошино
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5301 | Газоснабжение жилого дома №6 по ул. Роз в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:475) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №6 по ул. Роз в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:475)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5302 | Газоснабжение жилого дома № 97 кв. 2 пер. 4-й Дачный г. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 97 кв. 2 пер. 4-й Дачный г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5303 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Запрудная (Нововятский) г. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Запрудная (Нововятский) г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5304 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 1 по ул. Кирова (Нововятский) (кадастровый номер земельного участка 43:40:000862:6) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 1 по ул. Кирова (Нововятский) (кадастровый номер земельного участка 43:40:000862:6)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5305 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Лесничество мкр. Лянгасово г. Киров | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Лесничество мкр. Лянгасово г. Киров
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5306 | Газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Верхний в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:392) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Верхний в д. Шубино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002213:392)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5307 | Газоснабжение жилого дома №38А по ул. Центральная, д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090903:272) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №38А по ул. Центральная, д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090903:272)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5308 | Газоснабжение жилого дома №11 кв.2 по ул. Кленовая в Нововятском районе города Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000876:72) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №11 кв.2 по ул. Кленовая в Нововятском районе города Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000876:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5309 | Газоснабжение жилого дома №4 по ул. Янтарная слобода в Слободе Талица г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000661:277) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4 по ул. Янтарная слобода в Слободе Талица г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000661:277)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5310 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Восточная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:198) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Восточная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:198)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5311 | Газоснабжение жилого дома №32А по ул. Октябрьская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002402:7) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №32А по ул. Октябрьская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002402:7)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5312 | Газоснабжение жилого дома №20 в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:53) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №20 в д. Сергеево г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002215:53)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5313 | Газоснабжение жилого дома №20 по ул. Медянская в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270103:199) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №20 по ул. Медянская в пгт Мурыгино Юрьянского района (кадастровый номер земельного участка 43:38:270103:199)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5314 | Газоснабжение жилого дома №19 по ул. Новая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000513:281) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №19 по ул. Новая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000513:281)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5315 | Газоснабжение жилого дома №16 по ул. Школьная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003630:7) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №16 по ул. Школьная в д. Малая Субботиха г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003630:7)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5316 | Газоснабжение жилого дома №9 по пер. Окружной в сл. Шельпяки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:171) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №9 по пер. Окружной в сл. Шельпяки г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003028:171)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5317 | Газоснабжение жилого дома №4-3 по ул. Лесничество в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002038:71) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4-3 по ул. Лесничество в мкр. Лянгасово г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002038:71)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5318 | Газоснабжение жилого дома №9-2 по ул. Почтовая в п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:132) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №9-2 по ул. Почтовая в п. Садаковский (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5319 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Идеальная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:123) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Идеальная в п. Садаковский г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002415:123)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5320 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Нарядная в дер. Ваньшины Ленинского района города Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002620:14) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Нарядная в дер. Ваньшины Ленинского района города Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002620:14)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5321 | Газоснабжение жилого дома № 19а по ул. Янтарная слобода в сл. Талица г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000661:299) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19а по ул. Янтарная слобода в сл. Талица г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000661:299)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5322 | Газоснабжение жилого дома №73 по ул. Деповская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000509:27) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №73 по ул. Деповская г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000509:27)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5323 | Газоснабжение жилого дома № 27а по ул. Героев Чернобыльцев в сл. Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000717:80) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27а по ул. Героев Чернобыльцев в сл. Село Красное г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000717:80)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5324 | Газоснабжение жилого дома № 1 по пер. Чайковского в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000643:28) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по пер. Чайковского в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000643:28)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5325 | Газоснабжение жилого дома № 41 по ул. Фестивальная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000534:9) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 41 по ул. Фестивальная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000534:9)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5326 | Газоснабжение жилого дома №2 по ул. Николаевская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002508:91) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №2 по ул. Николаевская в п. Костино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:002508:91)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5327 | Газоснабжение жилого дома №21 по ул. Деповская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000507:86) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №21 по ул. Деповская в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000507:86)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5328 | Газоснабжение жилого дома №33 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:370) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №33 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:370)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5329 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Центральная в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090903:97) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Центральная в д. Лубни Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090903:97)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5330 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Новая в д. Филимоновщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121101:188) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Новая в д. Филимоновщина Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:121101:188)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5331 | Газоснабжение жилого дома № 14А по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:138) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14А по ул. Центральная д. Поздино Кирово-Чепецкого района (кадастровый номер земельного участка 43:12:120701:138)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5332 | Газоснабжение жилого дома №4 по ул. Устюгская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000576:29) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4 по ул. Устюгская в г. Кирове (кадастровый номер земельного участка 43:40:000576:29)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5333 | Газоснабжение жилого дома №13 по пер. Полевой в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000083:216) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №13 по пер. Полевой в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000083:216)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5334 | Газоснабжение жилого дома №13 по пер. 2-й Южный в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000512:25) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №13 по пер. 2-й Южный в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000512:25)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5335 | Газоснабжение жилого дома №3 по ул. Архитектора А.С. Андреева в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:0095) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №3 по ул. Архитектора А.С. Андреева в сл. Кокуй г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:000723:0095)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5336 | Газоснабжение жилого дома №28 по ул. Фрезерная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000078:22) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №28 по ул. Фрезерная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000078:22)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5337 | Газоснабжение жилого дома №33-1 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:370) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №33-1 в сл. Вахрино г. Кирова (кадастровый номер земельного участка 43:40:003014:370)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5338 | Газоснабжение жилого дома №85а по пер. Березниковский в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000085:872) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №85а по пер. Березниковский в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000085:872)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5339 | Газоснабжение жилого дома №130 по ул. Полевая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000079:35) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №130 по ул. Полевая в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000079:35)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5340 | Газоснабжение жилого дома №5 по пер. Воскресный в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000713:83) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №5 по пер. Воскресный в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000713:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5341 | Газоснабжение жилого дома №22 по ул. Колхозная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000601:0030) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №22 по ул. Колхозная в г. Киров (кадастровый номер земельного участка 43:40:000601:0030)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5342 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Мира в с. Шестаково Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Мира в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5343 | Газоснабжение жилого дома № 10а по ул. Октябрьская в с. Шестаково Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10а по ул. Октябрьская в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5344 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Кооперативной в с. Шестаково Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Кооперативной в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5345 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Олимпийская в с. Шестаково Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Олимпийская в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5346 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Новошестаковская в с. Шестаково Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Новошестаковская в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5347 | Газоснабжение жилого дома № 6 по пер. Советский в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:211) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по пер. Советский в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:211)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5348 | Газоснабжение жилого дома № 11 по пер. Советский в с. Шестаково Слободского района (земельный участок с кадастровым номером 43:30:340403:117) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по пер. Советский в с. Шестаково Слободского района (земельный участок с кадастровым номером 43:30:340403:117)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5349 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 по ул. Мира в с. Шестаково Слободского района | 0 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 2 по ул. Мира в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5350 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Новошестаковская в с. Шестаково Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Новошестаковская в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5351 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Олимпийская в с. Шестаково Слободского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Олимпийская в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5352 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Олимпийская в с. Шестаково Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Олимпийская в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5353 | Газоснабжение жилого дома № 87 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района | 0 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 87 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5354 | Газоснабжение жилого дома № 11а по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района | 0 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11а по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5355 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5356 | Газоснабжение жилого дома №27 по ул. Колхозная в с. Шестаково, Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340401:0026) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №27 по ул. Колхозная в с. Шестаково, Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340401:0026)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5357 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Кооперативная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:126) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Кооперативная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:126)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5358 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Новошестаковская в с. Шестаково Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Новошестаковская в с. Шестаково Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5359 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Никулицкая в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120209:132) | 0 | январь 2022 года | апрель 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Никулицкая в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120209:132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5360 | Газоснабжение жилого дома № 65 кв. 2 по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370401:257) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 65 кв. 2 по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370401:257)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5361 | Газоснабжение жилого дома №32 по ул. Свободы в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400115:30) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №32 по ул. Свободы в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400115:30)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5362 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Октябрьская в пгт Вахруши Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Октябрьская в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5363 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Труда в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400121:62) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Труда в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400121:62)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5364 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Пролетарский в пгт Вахруши Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Пролетарский в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5365 | Газоснабжение жилого дома № 4 по пер. Пролетарский в пгт Вахруши Слободского района | 0 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по пер. Пролетарский в пгт Вахруши Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5366 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Коммунальная в пгт. Вахруши Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Коммунальная в пгт. Вахруши Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5367 | Газоснабжение жилого дома № 17 по пер. Строителей в пгт. Вахруши Слободского района | 0 | январь 2022 года | апрель 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 по пер. Строителей в пгт. Вахруши Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5368 | Газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Коммунальная в пгт. Вахруши Слободского района | 0 | январь 2022 года | апрель 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Коммунальная в пгт. Вахруши Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5369 | Газоснабжение жилого дома №27 по ул. Коммунальная в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земелдьного участка 43:30:400121:52) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №27 по ул. Коммунальная в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земелдьного участка 43:30:400121:52)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5370 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Коммунальная в пгт. Вахруши Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Коммунальная в пгт. Вахруши Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5371 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Блатовы в пгт. Вахруши Слободского района | 0 | январь 2022 года | апрель 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Блатовы в пгт. Вахруши Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5372 | Газоснабжение жилого дома №10 по пер. 1-й Октябрьский в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400139:55) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №10 по пер. 1-й Октябрьский в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400139:55)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5373 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Советская в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100123:1) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Советская в пгт Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100123:1)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5374 | Газоснабжение жилого дома № 72 по ул. Родниковая в д. Бабичи Слободского района | 0 | январь 2022 года | апрель 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 72 по ул. Родниковая в д. Бабичи Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5375 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района | 0 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Снежная в д. Шихово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5376 | Газоснабжение жилого дома №б/н (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:33) в д. Трушковы Слободского района | 0 | январь 2022 года | апрель 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №б/н (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:33) в д. Трушковы Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5377 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Беляевская в д. Трушковы Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5378 | Газоснабжение жилого дома № 6 (1) по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 (1) по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5379 | Газоснабжение жилого дома № 60 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 60 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5380 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5381 | Газоснабжение жилого дома № 42В по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 42В по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5382 | Газоснабжение жилого дома № 6 (1) по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 (1) по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5383 | Газоснабжение жилого дома № 44а по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района | 0 | январь 2022 года | апрель 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 44а по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5384 | Газоснабжение жилого дома № 44Б по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 44Б по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5385 | Газоснабжение жилого дома №38 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:426) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №38 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:426)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5386 | Газоснабжение жилого дома №40 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:181) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №40 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:181)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5387 | Газоснабжение жилого дома №40 кв.1 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:181) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №40 кв.1 по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:181)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5388 | Газоснабжение жилого дома №1а по ул. Новая в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:301) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №1а по ул. Новая в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:301)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5389 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (земельный участок с кадастровым номером 43:30:420101:634) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (земельный участок с кадастровым номером 43:30:420101:634)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5390 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:35) | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:35)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5391 | Газоснабжение жилого дома №54А по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:257) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №54А по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:257)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5392 | Газоснабжение жилого дома №42б по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:285) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №42б по ул. Набережная в дер. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:285)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5393 | Газоснабжение жилого дома № 20а по ул. Новая в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20а по ул. Новая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5394 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Садовая в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Садовая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5395 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5396 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Новая в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Новая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5397 | Газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5398 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Радужная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Радужная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5399 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Новая в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Новая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5400 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5401 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Солнечная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Солнечная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5402 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5403 | Газоснабжение жилого дома № 12Б по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12Б по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5404 | Газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5405 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5406 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5407 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5408 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5409 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5410 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Солнечная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Солнечная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5411 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5412 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5413 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Строителей в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Строителей в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5414 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5415 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Солнечная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Солнечная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5416 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5417 | Газоснабжение жилого дома № 13 (1) по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 (1) по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5418 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5419 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5420 | Газоснабжение жилого дома № 9, кв. 1 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9, кв. 1 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5421 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5422 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5423 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Центральная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Центральная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5424 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5425 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Радужная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Радужная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5426 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5427 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Центральная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Центральная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5428 | Газоснабжение жилого дома № 28а по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28а по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5429 | Газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Мелиораторов в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Мелиораторов в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5430 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5431 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5432 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Солнечная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Солнечная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5433 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5434 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5435 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Весенняя в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Весенняя в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5436 | Газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5437 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Сосновая в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Сосновая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5438 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5439 | Газоснабжение жилого дома № 1 (1) по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 (1) по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5440 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5441 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5442 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Родниковая в д. Стулово Слободского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Родниковая в д. Стулово Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5443 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Строителей в д. Стулово | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Строителей в д. Стулово
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5444 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (земельный участок с кадастровым номером 43:30:410304:104) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (земельный участок с кадастровым номером 43:30:410304:104)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5445 | Газоснабжение жилого дома №6 по ул. Весенняя в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:419) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №6 по ул. Весенняя в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:419)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5446 | Газоснабжение жилого дома № 1 (2) по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:371) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 (2) по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:371)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5447 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:454) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:454)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5448 | Газоснабжение жилого дома №18 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:414 ) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №18 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:414 )
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5449 | Газоснабжение жилого дома №17 по ул. Ключевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:0031) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №17 по ул. Ключевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:0031)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5450 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:0157) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:0157)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5451 | Газоснабжение жилого дома №2 по ул. Новая в в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:331) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №2 по ул. Новая в в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:331)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5452 | Газоснабжение жилого дома №25 по ул. Метелевская в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:172) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №25 по ул. Метелевская в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:172)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5453 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Новая в в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:287) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Новая в в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:287)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5454 | Газоснабжение жилого дома №16 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:643) | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №16 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:643)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5455 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Зеленая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:0396) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Зеленая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:0396)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5456 | Газоснабжение жилого дома №17 по ул. Метелевская в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:133) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №17 по ул. Метелевская в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:133)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5457 | Газоснабжение жилого дома № 5, кв.1 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:269) | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5, кв.1 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:269)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5458 | Газоснабжение жилого дома № 5, кв.2 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:269) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5, кв.2 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:269)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5459 | Газоснабжение жилого дома №10 по ул. Сосновая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:434) | 0 | январь 2022 года | февраль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №10 по ул. Сосновая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:434)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5460 | Газоснабжение жилого дома №13 по ул. Лесная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:383) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №13 по ул. Лесная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:383)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5461 | Газоснабжение жилого дома №12 по ул. Ключевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:280) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №12 по ул. Ключевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:280)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5462 | Газоснабжение жилого дома №3 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43630:410303:267) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №3 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43630:410303:267)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5463 | Газоснабжение жилого дома №23 по ул.Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0011) | 0 | январь 2022 года | февраль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №23 по ул.Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0011)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5464 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Мелиораторов в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:386) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Мелиораторов в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:386)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5465 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:469) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:469)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5466 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:294) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 1 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:294)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5467 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:510) | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:510)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5468 | Газоснабжение жилого дома №25 по ул. Пограничнаяв в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0238) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №25 по ул. Пограничнаяв в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0238)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5469 | Газоснабжение жилого дома № 13 (2) по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:28) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 (2) по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:28)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5470 | Газоснабжение жилого дома №38 по ул. Молодежная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:116) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №38 по ул. Молодежная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:116)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5471 | Газоснабжение жилого дома №12 по ул. Северная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0183) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №12 по ул. Северная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0183)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5472 | Газоснабжение жилого дома №30 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0114) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №30 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0114)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5473 | Газоснабжение жилого дома №26 по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:364) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №26 по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:364)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5474 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:280) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:280)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5475 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:1208) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:1208)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5476 | Газоснабжение жилого дома №20 по ул. Молодежная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:0147) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №20 по ул. Молодежная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:0147)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5477 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:294) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:294)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5478 | Газоснабжение жилого дома №10 по ул. Ключевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:1209) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №10 по ул. Ключевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:1209)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5479 | Газоснабжение жилого дома №25 по ул. Северная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:12) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №25 по ул. Северная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:12)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5480 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:686) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:686)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5481 | Газоснабжение жилого дома №1 по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:71) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №1 по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:71)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5482 | Газоснабжение жилого дома № 12а по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:242) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12а по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:242)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5483 | Газоснабжение жилого дома №27 по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:1211) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №27 по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:1211)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5484 | Газоснабжение жилого дома №34 по ул. Мелиораторов в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:388) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №34 по ул. Мелиораторов в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:388)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5485 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:265) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:265)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5486 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110305:0035) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110305:0035)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5487 | Газоснабжение жилого дома №3 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:331) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №3 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:331)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5488 | Газоснабжение жилого дома №10 кв. 1 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:881) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №10 кв. 1 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:881)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5489 | Газоснабжение жилого дома №38 по ул. Пограничная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0095) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №38 по ул. Пограничная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0095)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5490 | Газоснабжение жилого дома №15, кв.1 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:282) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №15, кв.1 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:282)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5491 | Газоснабжение жилого дома №15, кв.2 по ул. Ключевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:282) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №15, кв.2 по ул. Ключевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:282)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5492 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Подгорная в дер. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340701:172) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Подгорная в дер. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340701:172)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5493 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Школьная в д. Стеклофилины Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Школьная в д. Стеклофилины Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5494 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Новая в д. Стеклофилины Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Новая в д. Стеклофилины Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5495 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Подгорная в дер. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340701:166) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Подгорная в дер. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340701:166)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5496 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Полевая в д. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:3406702:157) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Полевая в д. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:3406702:157)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5497 | Газоснабжение жилого дома №16 по ул. Заводская в дер. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340702:171) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №16 по ул. Заводская в дер. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340702:171)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5498 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Заречная в д. Стеклофилины Слободского района (земельный участок с кадастровым номером 43:30:340701:0038) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Заречная в д. Стеклофилины Слободского района (земельный участок с кадастровым номером 43:30:340701:0038)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5499 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Новая в д. Стеклофилины Слободского района | 0 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Новая в д. Стеклофилины Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5500 | Газоснабжение жилого дома №4 по ул. Новая в дер. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340702:218) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4 по ул. Новая в дер. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340702:218)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5501 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Новая в д. Семаки Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Новая в д. Семаки Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5502 | Газоснабжение жилого дома № 4 в д. Подлевские Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 в д. Подлевские Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5503 | Газоснабжение жилого дома № 15 в дер. Подлевские Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420108:213) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 в дер. Подлевские Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420108:213)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5504 | Газоснабжение жилого дома №д.9, кв.2 по ул. Подлевские в дер. Подлевские Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420107:169) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №д.9, кв.2 по ул. Подлевские в дер. Подлевские Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420107:169)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5505 | Газоснабжение жилого дома №2б по ул. Спасская в дер. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:405) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №2б по ул. Спасская в дер. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380805:405)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5506 | Газоснабжение жилого дома №25 в дер. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380806:120) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №25 в дер. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380806:120)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5507 | Газоснабжение жилого дома №1 кв. 2 по ул. Цветочная в дер. Плетеневская Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:110401:174) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №1 кв. 2 по ул. Цветочная в дер. Плетеневская Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:110401:174)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5508 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Вербной в д. Малые Раскопины Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Вербной в д. Малые Раскопины Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5509 | Газоснабжение жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 43:30:380816:25 в д. Малые Раскопины Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 43:30:380816:25 в д. Малые Раскопины Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5510 | Газоснабжение жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 43:30:380816:54 в д. Малые Раскопины Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 43:30:380816:54 в д. Малые Раскопины Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5511 | Газоснабжение жилого дома №15 по ул. Вятская в дер. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390604:48) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №15 по ул. Вятская в дер. Луза Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390604:48)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5512 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Тенистая в д. Корюгино Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Тенистая в д. Корюгино Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5513 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Ландышевая в дер. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1818) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Ландышевая в дер. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1818)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5514 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Лучистая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1807) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Лучистая в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1807)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5515 | Газоснабжение жилого дома № 43а по ул. Рождественская в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:245) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 43а по ул. Рождественская в д. Корюгино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380820:245)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5516 | Газоснабжение жилого дома № 1 по пр-д. Ореховый в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:108) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по пр-д. Ореховый в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:108)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5517 | Газоснабжение жилого дома по адресу: д. Кассины, ул. Песчаная, д. 4 | 0 | январь 2022 года | январь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома по адресу: д. Кассины, ул. Песчаная, д. 4
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5518 | Газоснабжение жилого дома №18 по ул. Никольская в дер. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:316) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №18 по ул. Никольская в дер. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:316)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5519 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5520 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Садовая в д. Заборье Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Садовая в д. Заборье Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5521 | Газоснабжение жилого дома №16 по ул. Васильковая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:255) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №16 по ул. Васильковая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:255)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5522 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Дальняя в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:67) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Дальняя в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:67)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5523 | Газоснабжение жилого дома № 17а по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17а по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5524 | Газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Центральная в д. Верхние Кропачи Слободского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Центральная в д. Верхние Кропачи Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5525 | Газоснабжение жилого дома № 12 по пр. Александровский в д. Верхние Кропачи Слободского района | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по пр. Александровский в д. Верхние Кропачи Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5526 | Газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5527 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Центральная в д. Верхние Кропачи Слободского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Центральная в д. Верхние Кропачи Слободского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5528 | Газоснабжение жилого дома № 8а по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:248) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8а по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:248)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5529 | Газоснабжение жилого дома №59 по ул. Новая в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340614:210) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №59 по ул. Новая в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340614:210)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5530 | Газоснабжение жилого дома №6 по ул Родниковая в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:0421) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома №6 по ул Родниковая в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:0421)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5531 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:718) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:718)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5532 | Газоснабжение жилого дома №44 по ул. Центральная в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка нет) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №44 по ул. Центральная в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка нет)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5533 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Александровский проезд в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:262) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Александровский проезд в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:262)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5534 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Александровские дачи в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 07:64:04-941 73) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Александровские дачи в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 07:64:04-941 73)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5535 | Газоснабжение жилого дома №9 по ул. Новая в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:239) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №9 по ул. Новая в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:239)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5536 | Газоснабжение жилого дома №19 по ул. Новая в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:33:40801:685) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №19 по ул. Новая в дер. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:33:40801:685)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5537 | Газоснабжение жилого дома № 67 по ул. Вятская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310167:24) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 67 по ул. Вятская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310167:24)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5538 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. К. Маркса в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. К. Маркса в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5539 | Газоснабжение жилого дома № 75 по ул. Красноармейская в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 75 по ул. Красноармейская в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5540 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Пролетарская в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Пролетарская в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5541 | Газоснабжение жилого дома по адресу: г. Слободской, ул. Пролетарская, д. 33 | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома по адресу: г. Слободской, ул. Пролетарская, д. 33
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5542 | Газоснабжение жилого дома по адресу: г. Слободской, ул. Герцена, д. 77 | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома по адресу: г. Слободской, ул. Герцена, д. 77
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5543 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5544 | Газоснабжение жилого дома № 59 по ул. Свободы в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 59 по ул. Свободы в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5545 | Газоснабжение жилого дома № 42 по ул. П.Стучки в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 42 по ул. П.Стучки в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5546 | Газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Красноармейская в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Красноармейская в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5547 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Пролетарская в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Пролетарская в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5548 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Ключевая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Ключевая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5549 | Газоснабжение жилого дома № 57 (1) по ул. Кирова в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 57 (1) по ул. Кирова в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5550 | Газоснабжение жилого дома № 65 по ул. П. Стучки в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 65 по ул. П. Стучки в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5551 | Газоснабжение жилого дома №16 по ул. Вятский тракт в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома №16 по ул. Вятский тракт в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5552 | Газоснабжение жилого дома № 97 по ул. Слободская в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 97 по ул. Слободская в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5553 | Газоснабжение жилого дома № 4 по пер. У. Громовой в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по пер. У. Громовой в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5554 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Герцена в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Герцена в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5555 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Энгельса в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Энгельса в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5556 | Газоснабжение жилого дома № 2б по ул. Крестьянская в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2б по ул. Крестьянская в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5557 | Газоснабжение жилого дома № 79 по ул. Загородная в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 79 по ул. Загородная в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5558 | Газоснабжение жилого дома № 35 по пер. Мельничный в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 35 по пер. Мельничный в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5559 | Газоснабжение жилого дома № 4а по ул. Металлистов в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4а по ул. Металлистов в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5560 | Газоснабжение жилого дома № 86 по ул. Маршала Конева в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 86 по ул. Маршала Конева в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5561 | Газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Ф.Лесникова в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Ф.Лесникова в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5562 | Газоснабжение жилого дома № 59 по ул. Гоголя в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 59 по ул. Гоголя в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5563 | Газоснабжение жилого дома № 57 (2) по ул. Кирова в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 57 (2) по ул. Кирова в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5564 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Луговая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Луговая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5565 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Металлистов в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Металлистов в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5566 | Газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Котлянский в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Котлянский в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5567 | Газоснабжение жилого дома № 78 по ул. Луначарского в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 78 по ул. Луначарского в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5568 | Газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Горького в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Горького в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5569 | Газоснабжение жилого дома № 1ф по ул. Ключевая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1ф по ул. Ключевая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5570 | Газоснабжение жилого дома № 92 по ул. Урицкого в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 92 по ул. Урицкого в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5571 | Газоснабжение жилого дома №13 по ул. Рабочая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №13 по ул. Рабочая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5572 | Газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Пролетарская в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Пролетарская в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5573 | Газоснабжение жилого дома № 23 по пер. Спировский в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по пер. Спировский в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5574 | Газоснабжение жилого дома № 21 (1) по ул. Энгельса в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 (1) по ул. Энгельса в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5575 | Газоснабжение жилого дома № 64 по ул.Первомайская в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 64 по ул.Первомайская в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5576 | Газоснабжение жилого дома № 85 по ул. Трактовая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 85 по ул. Трактовая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5577 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул.Дерышева в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 по ул.Дерышева в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5578 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Гоголя в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Гоголя в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5579 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Лесопарковая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Лесопарковая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5580 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Трактовая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Трактовая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5581 | Газоснабжение жилого дома № 32 по П. Стучки в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 по П. Стучки в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5582 | Газоснабжение жилого дома № 69 по ул. Дерышева в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 69 по ул. Дерышева в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5583 | Газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Вятская в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Вятская в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5584 | Газоснабжение жилого дома № 85 по ул. К. Маркса в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 85 по ул. К. Маркса в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5585 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Гоголя в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Гоголя в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5586 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Луговая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Луговая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5587 | Газоснабжение жилого дома № 48 по пер. Котлянский в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 48 по пер. Котлянский в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5588 | Газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Дубинина в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Дубинина в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5589 | Газоснабжение жилого дома № 74 по ул. Карла Маркса в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 74 по ул. Карла Маркса в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5590 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Первомайская в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Первомайская в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5591 | Газоснабжение жилого дома № 9 по пер. Кооперативный в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по пер. Кооперативный в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5592 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Новая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Новая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5593 | Газоснабжение жилого дома № 69, кв. 2 по ул. К.Маркса в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 69, кв. 2 по ул. К.Маркса в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5594 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Лесопарковая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Лесопарковая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5595 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Малосадовая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Малосадовая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5596 | Газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Косолапова в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Косолапова в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5597 | Газоснабжение жилого дома № 4 по пер. Кооперативный в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по пер. Кооперативный в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5598 | Газоснабжение жилого дома № 4 по пер. Юный в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по пер. Юный в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5599 | Газоснабжение жилого дома № 49 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободском | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 49 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободском
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5600 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Новодачная в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Новодачная в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5601 | Газоснабжение жилого дома № 1а по ул. Крестьянская в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1а по ул. Крестьянская в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5602 | Газоснабжение жилого дома № 20 по пер. Школьный в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по пер. Школьный в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5603 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. П. Морозова в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. П. Морозова в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5604 | Газоснабжение жилого дома № 6 по пер. Новый в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по пер. Новый в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5605 | Газоснабжение жилого дома № 76 по ул. Горького в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 76 по ул. Горького в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5606 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Малосадовая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Малосадовая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5607 | Газоснабжение жилого дома № 45 по пер. Котлянский в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 45 по пер. Котлянский в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5608 | Газоснабжение жилого дома № 70, кв. 1 по ул. Кирова в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 70, кв. 1 по ул. Кирова в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5609 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Весенняя в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Весенняя в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5610 | Газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Дубинина в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Дубинина в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5611 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Новая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Новая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5612 | Газоснабжение жилого дома № 81 по ул. Гоголя в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 81 по ул. Гоголя в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5613 | Газоснабжение жилого дома № 82 по ул. Гоголя в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 82 по ул. Гоголя в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5614 | Газоснабжение жилого дома № 66 по ул. Загородная в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 66 по ул. Загородная в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5615 | Газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Чкалова в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Чкалова в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5616 | Газоснабжение жилого дома № 47 по ул. Герцена в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 47 по ул. Герцена в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5617 | Газоснабжение жилого дома № 50а по ул. Азина в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 50а по ул. Азина в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5618 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Трактовая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Трактовая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5619 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Ф.Лесникова в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Ф.Лесникова в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5620 | Газоснабжение жилого дома № 7а по ул. Ключевая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7а по ул. Ключевая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5621 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Г. Булатова в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Г. Булатова в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5622 | Газоснабжение жилого дома № 30 по пер. Котлянский в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 по пер. Котлянский в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5623 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Екатерининская (Володарского) в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Екатерининская (Володарского) в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5624 | Газоснабжение жилого дома № 118 по ул. Советская в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 118 по ул. Советская в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5625 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Новая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Новая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5626 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Герцена в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Герцена в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5627 | Газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Вятская в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Вятская в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5628 | Газоснабжение жилого дома № 41 по ул. Луначарского в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 41 по ул. Луначарского в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5629 | Газоснабжение жилого дома № 21 (2) по ул. Энгельса в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 (2) по ул. Энгельса в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5630 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Малосадовая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Малосадовая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5631 | Газоснабжение жилого дома № 47 по пер. Котлянский в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 47 по пер. Котлянский в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5632 | Газоснабжение жилого дома № 94 по ул. Маршала Конева в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 94 по ул. Маршала Конева в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5633 | Газоснабжение жилого дома №54 по ул. П.Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:41) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №54 по ул. П.Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:41)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5634 | Газоснабжение жилого дома №30 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:49) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №30 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:49)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5635 | Газоснабжение жилого дома №4 по ул. Малосадовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:0025) | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4 по ул. Малосадовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:0025)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5636 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:26) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:26)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5637 | Газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Энегльса в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Энегльса в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5638 | Газоснабжение жилого дома №44 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:107) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №44 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:107)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5639 | Газоснабжение жилого дома №5 по ул. Металлистов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0067) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №5 по ул. Металлистов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0067)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5640 | Газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:39) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:39)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5641 | Газоснабжение жилого дома №2а по ул. Металлистов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:156) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №2а по ул. Металлистов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:156)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5642 | Газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Азина в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0121) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Азина в г. Слободском (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0121)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5643 | Газоснабжение жилого дома № 6, кв. 2 по ул. Металлистов в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:204) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6, кв. 2 по ул. Металлистов в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:204)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5644 | Газоснабжение жилого дома №23 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:0080) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №23 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:0080)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5645 | Газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:25) | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:25)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5646 | Газоснабжение жилого дома № 80 по ул. Горького в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:76) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 80 по ул. Горького в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:76)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5647 | Газоснабжение жилого дома №29 по ул. Пролетарская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:12) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №29 по ул. Пролетарская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:12)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5648 | Газоснабжение жилого дома № 60 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:55) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 60 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:55)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5649 | Газоснабжение жилого дома №17 по ул. Мопра в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:18) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №17 по ул. Мопра в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:18)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5650 | Газоснабжение жилого дома №77 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:0056) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №77 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:0056)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5651 | Газоснабжение жилого дома №18 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0002) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №18 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0002)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5652 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0091) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0091)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5653 | Газоснабжение жилого дома №26 по ул. Школьная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310167:3) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №26 по ул. Школьная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310167:3)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5654 | Газоснабжение жилого дома №53 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310163:72) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №53 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310163:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5655 | Газоснабжение жилого дома № 19 по пер. Спировский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:0040) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по пер. Спировский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:0040)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5656 | Газоснабжение жилого дома №73 по ул. Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:3101856:0008) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №73 по ул. Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:3101856:0008)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5657 | Газоснабжение жилого дома № 1а по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:290) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1а по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:290)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5658 | Газоснабжение жилого дома №58 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:55) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №58 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:55)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5659 | Газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Гоголя в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Гоголя в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5660 | Газоснабжение жилого дома № 69 по ул. Энгельса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:0063) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 69 по ул. Энгельса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:0063)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5661 | Газоснабжение жилого дома №19 по Герцена в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:95) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №19 по Герцена в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:95)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5662 | Газоснабжение жилого дома №104 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:105) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №104 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:105)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5663 | Газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:0074) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:0074)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5664 | Газоснабжение жилого дома №3 по ул. Крестьянская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0090) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №3 по ул. Крестьянская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0090)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5665 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0219) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0219)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5666 | Газоснабжение жилого дома № 42 по пер. Котлянский в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 42 по пер. Котлянский в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5667 | Газоснабжение жилого дома №19 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:41) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №19 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:41)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5668 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. П. Морозова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:40) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. П. Морозова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:40)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5669 | Газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:62) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:62)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5670 | Газоснабжение жилого дома №5 по ул. Комсомольская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:19 ) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №5 по ул. Комсомольская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:19 )
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5671 | Газоснабжение жилого дома №16 по ул. Рабочая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320137:0055) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №16 по ул. Рабочая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320137:0055)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5672 | Газоснабжение жилого дома №84 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:35) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №84 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:35)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5673 | Газоснабжение жилого дома №3 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:293) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №3 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:293)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5674 | Газоснабжение жилого дома № 68 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:56) | 0 | январь 2022 года | март 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 68 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:56)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5675 | Газоснабжение жилого дома №2ф по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:4) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №2ф по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:4)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5676 | Газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:010180:121) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:010180:121)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5677 | Газоснабжение жилого дома №43 по ул. К. Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:0027) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №43 по ул. К. Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:0027)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5678 | Газоснабжение жилого дома № 129 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:112) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 129 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:112)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5679 | Газоснабжение жилого дома №16 по ул. К.Маркса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310156:82) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №16 по ул. К.Маркса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310156:82)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5680 | Газоснабжение жилого дома №84 по ул. О. Кошевого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:116) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №84 по ул. О. Кошевого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:116)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5681 | Газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Луговой в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:24) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Луговой в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:24)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5682 | Газоснабжение жилого дома №69 по ул. Урицкого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:13) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №69 по ул. Урицкого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:13)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5683 | Газоснабжение жилого дома № 47 по ул. Азина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:40) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 47 по ул. Азина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:40)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5684 | Газоснабжение жилого дома №58, кв. 1 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:57) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №58, кв. 1 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:57)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5685 | Газоснабжение жилого дома №49 по ул. Герцева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:0049) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №49 по ул. Герцева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:0049)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5686 | Газоснабжение жилого дома №33 по ул. Никольская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:0010) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №33 по ул. Никольская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:0010)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5687 | Газоснабжение жилого дома №21/15 кв. 1 по ул. П. Морозова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:43) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №21/15 кв. 1 по ул. П. Морозова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:43)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5688 | Газоснабжение жилого дома №21/15 кв. 2 по ул. П. Морозова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:43) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №21/15 кв. 2 по ул. П. Морозова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:43)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5689 | Газоснабжение жилого дома №14 (1) по ул. П. Морозова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:48) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №14 (1) по ул. П. Морозова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:48)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5690 | Газоснабжение жилого дома №16 по пер. Бахметьева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:76) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №16 по пер. Бахметьева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:76)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5691 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0016) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0016)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5692 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Г. Булатова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320156:0054) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Г. Булатова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320156:0054)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5693 | Газоснабжение жилого дома №42 по ул. Набережная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320110:82) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №42 по ул. Набережная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320110:82)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5694 | Газоснабжение жилого дома №27 (1) по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:12) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №27 (1) по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:12)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5695 | Газоснабжение жилого дома №28 по ул. Весенняя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:139) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №28 по ул. Весенняя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:139)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5696 | Газоснабжение жилого дома №27 (2) по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:12) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №27 (2) по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:12)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5697 | Газоснабжение жилого дома №45 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:61) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №45 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:61)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5698 | Газоснабжение жилого дома №109 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:8) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №109 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:8)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5699 | Газоснабжение жилого дома №8 попер. Дубинина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:143) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №8 попер. Дубинина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:143)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5700 | Газоснабжение жилого дома №69 по ул. К.Маркса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:16) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №69 по ул. К.Маркса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5701 | Газоснабжение жилого дома №6 по пер. Юный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:48) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №6 по пер. Юный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:48)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5702 | Газоснабжение жилого дома №15 по ул. Ключевая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320149:15) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №15 по ул. Ключевая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320149:15)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5703 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:310122:67) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:310122:67)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5704 | Газоснабжение жилого дома №19 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320106:143) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №19 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320106:143)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5705 | Газоснабжение жилого дома №5 по пер. У Громовой в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:0018) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №5 по пер. У Громовой в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:0018)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5706 | Газоснабжение жилого дома №51 по ул. Дзержинского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:147) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №51 по ул. Дзержинского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:147)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5707 | Газоснабжение жилого дома № 25 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:0029) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:0029)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5708 | Газоснабжение жилого дома №22 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:117) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №22 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:117)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5709 | Газоснабжение жилого дома №61 по ул. П. Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:72) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №61 по ул. П. Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5710 | Газоснабжение жилого дома №15 по ул. Крестьянская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:173) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №15 по ул. Крестьянская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:173)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5711 | Газоснабжение жилого дома №44 по ул. Ст Халтурина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:122) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №44 по ул. Ст Халтурина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:122)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5712 | Газоснабжение жилого дома №23 по ул. Г.Булатова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320165:50) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №23 по ул. Г.Булатова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320165:50)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5713 | Газоснабжение жилого дома №8, кв. 2 по ул. Александровская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:42) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №8, кв. 2 по ул. Александровская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:42)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5714 | Газоснабжение жилого дома №96 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:47) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №96 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:47)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5715 | Газоснабжение жилого дома №45 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:41) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №45 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:41)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5716 | Газоснабжение жилого дома №27 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:0016) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №27 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:0016)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5717 | Газоснабжение жилого дома №58 по ул. Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:43) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №58 по ул. Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:43)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5718 | Газоснабжение жилого дома №30 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:3) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №30 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:3)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5719 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Вятский тракт в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:0027) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Вятский тракт в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:0027)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5720 | Газоснабжение жилого дома №69 по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:51) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №69 по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:51)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5721 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Александровская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:40:010104:706) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Александровская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:40:010104:706)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5722 | Газоснабжение жилого дома №25 по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310107:270) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №25 по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310107:270)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5723 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:55) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:55)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5724 | Газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Петра Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:74) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Петра Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:74)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5725 | Газоснабжение жилого дома №48 по ул. Первомайская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:3) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №48 по ул. Первомайская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:3)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5726 | Газоснабжение жилого дома №71 по ул. П. Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:100) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №71 по ул. П. Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:100)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5727 | Газоснабжение жилого дома №83 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:0086) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №83 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:0086)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5728 | Газоснабжение жилого дома №93 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:69) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №93 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:69)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5729 | Газоснабжение жилого дома № 80 по ул. Екатерининская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320110:67) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 80 по ул. Екатерининская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320110:67)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5730 | Газоснабжение жилого дома №14 по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310121:0031) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №14 по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310121:0031)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5731 | Газоснабжение жилого дома №32 по ул. Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:0035) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №32 по ул. Дерышева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:0035)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5732 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:207) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:207)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5733 | Газоснабжение жилого дома №41 по ул. Горького в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:0068) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №41 по ул. Горького в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:0068)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5734 | Газоснабжение жилого дома №4 по ул. Чайковского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:0164) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4 по ул. Чайковского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:0164)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5735 | Газоснабжение жилого дома №32 по пер. Мельничный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:26) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №32 по пер. Мельничный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:26)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5736 | Газоснабжение жилого дома №39 по ул. Екатерининская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310176:316) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №39 по ул. Екатерининская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310176:316)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5737 | Газоснабжение жилого дома № по в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:150) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № по в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:150)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5738 | Газоснабжение жилого дома №63А по ул. Горького в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:128) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №63А по ул. Горького в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:128)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5739 | Газоснабжение жилого дома №34 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310144:30) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №34 по ул. Урицкого в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310144:30)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5740 | Газоснабжение жилого дома №24 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:3300110:83) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №24 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:3300110:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5741 | Газоснабжение жилого дома №5б по ул. Весенняя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:5) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №5б по ул. Весенняя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:5)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5742 | Газоснабжение жилого дома №1 по пер. Лихачевский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:77) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №1 по пер. Лихачевский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:77)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5743 | Газоснабжение жилого дома №10 по пер. Бахметьева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310:178:0025) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №10 по пер. Бахметьева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310:178:0025)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5744 | Газоснабжение жилого дома №14 (2) по ул. П. Морозова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:48) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №14 (2) по ул. П. Морозова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:48)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5745 | Газоснабжение жилого дома №9 по пер. Полевой в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:175) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №9 по пер. Полевой в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:175)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5746 | Газоснабжение жилого дома №131 по ул. М. Конева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0118) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №131 по ул. М. Конева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0118)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5747 | Газоснабжение жилого дома №64 по ул. Кирова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:14) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №64 по ул. Кирова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:14)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5748 | Газоснабжение жилого дома №9 по ул. Мира в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:93) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №9 по ул. Мира в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:93)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5749 | Газоснабжение жилого дома №68 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:56) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №68 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:56)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5750 | Газоснабжение жилого дома №27 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320104:23) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №27 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320104:23)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5751 | Газоснабжение жилого дома №52 по ул. Дзержинского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:43) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №52 по ул. Дзержинского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:43)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5752 | Газоснабжение жилого дома №3 по ул. Энтузиастов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:166) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №3 по ул. Энтузиастов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:166)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5753 | Газоснабжение жилого дома №25 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:119) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №25 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:119)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5754 | Газоснабжение жилого дома №25ф по ул. Мира в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:0051) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №25ф по ул. Мира в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:0051)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5755 | Газоснабжение жилого дома №147 по ул. Маршала Конева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0153) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №147 по ул. Маршала Конева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0153)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5756 | Газоснабжение жилого дома №14 по пер. Солнечный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:791) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №14 по пер. Солнечный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:791)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5757 | Газоснабжение жилого дома №85 по ул. Маршала Конева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:91) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №85 по ул. Маршала Конева в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:91)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5758 | Газоснабжение жилого дома №9 по ул. Металлистов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:210) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №9 по ул. Металлистов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:210)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5759 | Газоснабжение жилого дома №5 по пер. Мельничный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0053) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №5 по пер. Мельничный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0053)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5760 | Газоснабжение жилого дома №49 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:23) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №49 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:23)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5761 | Газоснабжение жилого дома №27 по ул. Ломоносова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:56) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №27 по ул. Ломоносова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:56)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5762 | Газоснабжение жилого дома №83 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:114) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №83 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:114)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5763 | Газоснабжение жилого дома №4 по пер. Ковырзина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:96) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4 по пер. Ковырзина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:96)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5764 | Газоснабжение жилого дома №1ф по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:9) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №1ф по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:9)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5765 | Газоснабжение жилого дома №41 по ул. Азина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:23) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №41 по ул. Азина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:23)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5766 | Газоснабжение жилого дома №70-1 по ул. Петра Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:16) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №70-1 по ул. Петра Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5767 | Газоснабжение жилого дома №70-2 по ул. Петра Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:16) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №70-2 по ул. Петра Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5768 | Газоснабжение жилого дома №70-3 по ул. Петра Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:16) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №70-3 по ул. Петра Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5769 | Газоснабжение жилого дома №70-4 по ул. Петра Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:16) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №70-4 по ул. Петра Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5770 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Летчика Харина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:0100) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Летчика Харина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:0100)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5771 | Газоснабжение жилого дома №71 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:51) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №71 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:51)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5772 | Газоснабжение жилого дома №1б по ул. Металлистов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:158) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №1б по ул. Металлистов в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:158)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5773 | Газоснабжение жилого дома №26, кв. 2 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:42) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №26, кв. 2 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:42)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5774 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:34) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:34)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5775 | Газоснабжение жилого дома №63 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:48) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №63 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:48)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5776 | Газоснабжение жилого дома №77 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310172:38) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №77 по ул. Гоголя в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310172:38)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5777 | Газоснабжение жилого дома №59 по ул. Никольская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:69) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №59 по ул. Никольская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:69)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5778 | Газоснабжение жилого дома №17 по пер. Мельничный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010136:67) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №17 по пер. Мельничный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010136:67)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5779 | Газоснабжение жилого дома №57 по ул. Петра Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:74) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №57 по ул. Петра Стучки в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:74)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5780 | Газоснабжение жилого дома №5б по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:0078) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №5б по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:0078)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5781 | Газоснабжение жилого дома №40 по ул. Ст. Халтурина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка ) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №40 по ул. Ст. Халтурина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка )
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5782 | Газоснабжение жилого дома № 56 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:22) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 56 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:22)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5783 | Газоснабжение жилого дома №2 по ул. Пролетарская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310138:78) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №2 по ул. Пролетарская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310138:78)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5784 | Газоснабжение жилого дома №16 по ул. Пролетарская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:95) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №16 по ул. Пролетарская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:95)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5785 | Газоснабжение жилого дома №24 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:85) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №24 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:85)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5786 | Газоснабжение жилого дома №19 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:64) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №19 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:64)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5787 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Ключевая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320149:0037) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Ключевая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320149:0037)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5788 | Газоснабжение жилого дома №117 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:39) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №117 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:39)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5789 | Газоснабжение жилого дома № 76 по ул. Трактовая в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 76 по ул. Трактовая в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5790 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:310169:0043) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:310169:0043)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5791 | Газоснабжение жилого дома №10 по пер. У.Громовой в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:30) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №10 по пер. У.Громовой в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:30)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5792 | Газоснабжение жилого дома №82 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:0087) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №82 по ул. Свободы в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:0087)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5793 | Газоснабжение жилого дома №13 по ул. Школьная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:49) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №13 по ул. Школьная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:49)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5794 | Газоснабжение жилого дома №20ф по ул. Чкалова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:156) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №20ф по ул. Чкалова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:156)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5795 | Газоснабжение жилого дома №106 по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330116:51) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №106 по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330116:51)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5796 | Газоснабжение жилого дома №30 по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330106:24) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №30 по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330106:24)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5797 | Газоснабжение жилого дома №10 по пер. З. Космодемьянской в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:59) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №10 по пер. З. Космодемьянской в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:59)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5798 | Газоснабжение жилого дома №17 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0036) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №17 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0036)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5799 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Металлистов в г. Слободской | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Металлистов в г. Слободской
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5800 | Газоснабжение жилого дома №73 по ул. К.Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:45) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №73 по ул. К.Маркса в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310161:45)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5801 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:0131) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:0131)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5802 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Северная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:37) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Северная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:37)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5803 | Газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Молодежный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330112:111) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Молодежный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330112:111)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5804 | Газоснабжение жилого дома №4 по ул. Летчика Хариина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:17) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4 по ул. Летчика Хариина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5805 | Газоснабжение жилого дома №27 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:0018) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №27 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:0018)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5806 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Успенская в с. Успенское в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:505) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Успенская в с. Успенское в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:505)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5807 | Газоснабжение жилого дома №4 по ул. Успенская в с. Успенское в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:30:110501:104) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4 по ул. Успенская в с. Успенское в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:30:110501:104)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5808 | Газоснабжение жилого дома №7 по ул. Красная в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:251) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7 по ул. Красная в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:251)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5809 | Газоснабжение жилого дома по адресу: с. Успенское, ул. Успенская, д. 28 | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома по адресу: с. Успенское, ул. Успенская, д. 28
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.5810 | Газоснабжение жилого дома №34 по ул. Успенская в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:100) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №34 по ул. Успенская в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:100)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5811 | Газоснабжение жилого дома №12 по пер. Кулябинский в с. Успенское в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110501:146) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №12 по пер. Кулябинский в с. Успенское в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110501:146)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5812 | Газоснабжение жилого дома №7а по пер. Ухтымский в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30::110501:105) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №7а по пер. Ухтымский в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30::110501:105)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5813 | Газоснабжение жилого дома №29 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010137:17) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №29 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010137:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5814 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Горького в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310155:80) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Горького в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310155:80)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5815 | Газоснабжение жилого дома №8 по пер. Жданова в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010173:17) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №8 по пер. Жданова в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:010173:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5816 | Газоснабжение жилого дома №85 по ул. Крупской в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:0006) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №85 по ул. Крупской в г. Омутнинск (кадастровый номер земельного участка 43:22:310177:0006)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5817 | Газоснабжение жилого дома № 61 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:159) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 61 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:159)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5818 | Газоснабжение жилого дома № 48 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:178) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 48 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:178)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5819 | Газоснабжение жилого дома № 32 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:185) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:185)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5820 | Газоснабжение жилого дома № 33 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:213) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 33 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:213)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5821 | Газоснабжение жилого дома № 25 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:0220) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:0220)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5822 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Профсоюзная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400133:36) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Профсоюзная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400133:36)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5823 | Газоснабжение жилого дома № 27а по пер. Ст. Халтурина в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400132:16) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27а по пер. Ст. Халтурина в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400132:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5824 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Мира в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:32) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Мира в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5825 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0013) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0013)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5826 | Газоснабжение жилого дома № 13 кв. 3 по ул. Дорожная в п. Межколхозстрой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410621:89) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 кв. 3 по ул. Дорожная в п. Межколхозстрой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410621:89)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5827 | Газоснабжение жилого дома № 34 кв. 2 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:28) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34 кв. 2 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:28)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5828 | Газоснабжение жилого дома № 8 по пер. Бахметьева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:27) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по пер. Бахметьева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:27)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5829 | Газоснабжение жилого дома № 119 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:50) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 119 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:50)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5830 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Комсомольская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:90) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Комсомольская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:90)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5831 | Газоснабжение жилого дома № 6 по пер. У. Громовой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:36) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по пер. У. Громовой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:36)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5832 | Газоснабжение жилого дома № 35А по ул. Городищенская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:325) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 35А по ул. Городищенская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:325)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5833 | Газоснабжение жилого дома № 50 кв. 2 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:48) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 50 кв. 2 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:48)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5834 | Газоснабжение жилого дома № 50 кв. 1 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:48) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 50 кв. 1 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:48)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5835 | Газоснабжение жилого дома № 14 по пер. Дубинина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:3101181:32) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по пер. Дубинина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:3101181:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5836 | Газоснабжение жилого дома № 56 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:37) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 56 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:37)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5837 | Газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310163:14) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310163:14)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5838 | Газоснабжение жилого дома № 23 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:121) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:121)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5839 | Газоснабжение жилого дома № 27-1 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320104:0023) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27-1 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320104:0023)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5840 | Газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:83) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5841 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:76) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:76)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5842 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:0032) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:0032)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5843 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:55) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:55)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5844 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:10) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:10)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5845 | Газоснабжение жилого дома № 56 по ул. П. Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:0040) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 56 по ул. П. Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:0040)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5846 | Газоснабжение жилого дома № 5 по пер. П.Корчагина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:70) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по пер. П.Корчагина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:70)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5847 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320147:2) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320147:2)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5848 | Газоснабжение жилого дома № 9 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:0045) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:0045)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5849 | Газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:32) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5850 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:50) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:50)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5851 | Газоснабжение жилого дома № 104 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0105) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 104 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:0105)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5852 | Газоснабжение жилого дома № 65 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:0050) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 65 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:0050)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5853 | Газоснабжение жилого дома № 2А по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:92) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2А по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:92)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5854 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Чкалова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:159) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Чкалова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:159)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5855 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:142) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:142)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5856 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310168:55) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310168:55)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5857 | Газоснабжение жилого дома № 45 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:22) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 45 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:22)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5858 | Газоснабжение жилого дома № 49А по ул. Горького в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:55) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 49А по ул. Горького в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:55)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5859 | Газоснабжение жилого дома № 86 по ул. О. Кошевого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:117) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 86 по ул. О. Кошевого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:117)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5860 | Газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:29) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:29)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5861 | Газоснабжение жилого дома № 69 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:50) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 69 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310171:50)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5862 | Газоснабжение жилого дома № 116 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320113:6) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 116 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320113:6)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5863 | Газоснабжение жилого дома № 51 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:45) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 51 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:45)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5864 | Газоснабжение жилого дома № 62 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:66) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 62 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:66)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5865 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:69) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:69)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5866 | Газоснабжение жилого дома № 21 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:68) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:68)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5867 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Первомайская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:59) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Первомайская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310145:59)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5868 | Газоснабжение жилого дома № 7 по пер. Дачный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:300) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по пер. Дачный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:300)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5869 | Газоснабжение жилого дома № 74 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:130) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 74 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:130)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5870 | Газоснабжение жилого дома № 63 по ул. К.Маркса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:69) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 63 по ул. К.Маркса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:69)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5871 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:113) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:113)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5872 | Газоснабжение жилого дома № 135 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:33) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 135 по ул. Маршала Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:33)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5873 | Газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Азина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310116:133) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Азина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310116:133)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5874 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310154:4) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310154:4)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5875 | Газоснабжение жилого дома № 75 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:55) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 75 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:55)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5876 | Газоснабжение жилого дома № 5А по ул. Мира в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:35) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5А по ул. Мира в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:35)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5877 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Кривоносова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:67) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Кривоносова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:67)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5878 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310168:26) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310168:26)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5879 | Газоснабжение жилого дома № 7ф по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:81) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7ф по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:81)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5880 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0043) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0043)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5881 | Газоснабжение жилого дома № 34 кв. 1 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:28) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34 кв. 1 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:28)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5882 | Газоснабжение жилого дома № 43 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:29) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 43 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:29)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5883 | Газоснабжение жилого дома № 45а кв. 2 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:72) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 45а кв. 2 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5884 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Пионерская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:24) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Пионерская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:24)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5885 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:157) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:157)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5886 | Газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:0138) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:0138)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5887 | Газоснабжение жилого дома № 1ф по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:57) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1ф по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:57)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5888 | Газоснабжение жилого дома № 7ф по ул. Ключевая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320149:25) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7ф по ул. Ключевая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320149:25)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5889 | Газоснабжение жилого дома № 1а по ул. Металлистов в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:16) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1а по ул. Металлистов в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5890 | Газоснабжение жилого дома № 77 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410302:77) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 77 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410302:77)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5891 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:0412) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Зеленая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:0412)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5892 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:441) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:441)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5893 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Родниковая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1231) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Родниковая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1231)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5894 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0469) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0469)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5895 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:264) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:264)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5896 | Газоснабжение жилого дома № 14 кв.1 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:670) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 кв.1 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:670)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5897 | Газоснабжение жилого дома № 10 кв.2 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:1209) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 кв.2 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:1209)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5898 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:389) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:389)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5899 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:293) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:293)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5900 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:357) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:357)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5901 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:175) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:175)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5902 | Газоснабжение жилого дома № 14 кв.2 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:670) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 кв.2 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:670)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5903 | Газоснабжение жилого дома № 1Б по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:419) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1Б по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:419)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5904 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:344) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:344)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5905 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:465) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:465)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5906 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:478) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:478)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5907 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Солнечная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:420) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Солнечная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:420)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5908 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:263) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:263)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5909 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 3 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:293) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 3 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:293)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5910 | Газоснабжение жилого дома № 8-2 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:293) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8-2 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:293)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5911 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110303:0033) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110303:0033)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5912 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:19) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:19)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5913 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Мелиораторов в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:367) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Мелиораторов в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:367)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5914 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0002) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:0002)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5915 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Полевая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400157:34) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Полевая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400157:34)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5916 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:282) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Александровская в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:282)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5917 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:37) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:37)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5918 | Газоснабжение жилого дома № 51 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:62) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 51 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:62)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5919 | Газоснабжение жилого дома № 70а по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:116) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 70а по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:116)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5920 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:429) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Новая в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:429)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5921 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:427) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:427)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5922 | Газоснабжение жилого дома № 47 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:419) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 47 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:419)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5923 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Успенская в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:178) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Успенская в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:178)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5924 | Газоснабжение жилого дома № 66 в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090112:61) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 66 в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090112:61)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5925 | Газоснабжение жилого дома № 19 в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090201:563) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 в д. Пантелеевы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090201:563)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5926 | Газоснабжение жилого дома № 6а в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090609:104) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6а в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090609:104)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5927 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Косинская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070111:0083) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Косинская в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070111:0083)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5928 | Газоснабжение жилого дома № 44 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:43) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 44 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:43)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5929 | Газоснабжение жилого дома № 67 по ул. Калинина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0154) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 67 по ул. Калинина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310143:0154)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5930 | Газоснабжение жилого дома № 98 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:91) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 98 по ул. Карла Маркса в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010176:91)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5931 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Новая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400112:41) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Новая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400112:41)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5932 | Газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310172:128) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310172:128)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5933 | Газоснабжение жилого дома № 192 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010141) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 192 по ул. Пролетарская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010141)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5934 | Газоснабжение жилого дома № 58 по ул. П. Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:39) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 58 по ул. П. Стучки в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310162:39)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5935 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:72) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5936 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:94) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:94)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5937 | Газоснабжение жилого дома № 25 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:49) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:49)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5938 | Газоснабжение жилого дома № 3 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0051) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0051)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5939 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Боровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:82) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Боровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:82)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5940 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0008) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0008)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5941 | Газоснабжение жилого дома № 36 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:30) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 36 по пер. Мельничный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:30)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5942 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Луговая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400115:38) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Луговая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400115:38)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5943 | Газоснабжение жилого дома № 4а по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:49) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4а по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:49)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5944 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Г. Булатова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320156:59) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Г. Булатова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320156:59)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5945 | Газоснабжение жилого дома № 2а по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010171:0043) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2а по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010171:0043)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5946 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Первомайская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010153:0007) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Первомайская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010153:0007)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5947 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310169:134) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310169:134)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5948 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Первомайская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010152:92) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Первомайская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010152:92)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5949 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310172:0055) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310172:0055)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5950 | Газоснабжение жилого дома № 15 по пер. Строителей в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100130:63) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по пер. Строителей в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100130:63)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5951 | Газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Полевая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400157:2) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Полевая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400157:2)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5952 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по ул. Садовая в д. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340702:531) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по ул. Садовая в д. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340702:531)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5953 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Луговая в д. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:040701:0090) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Луговая в д. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:040701:0090)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5954 | Газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Рябиновая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:271) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Рябиновая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:271)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5955 | Газоснабжение жилого дома № 11 в д. Большие Логуновы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390601:106) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 в д. Большие Логуновы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390601:106)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5956 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:727) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Ключевая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:727)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5957 | Газоснабжение жилого дома № 106 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340405:0104) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 106 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340405:0104)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5958 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Полевая в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340404:0297) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Полевая в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340404:0297)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5959 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Мира в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:0213) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Мира в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:0213)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5960 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Мира в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:212) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Мира в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:212)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5961 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Красноармейская в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340405:0124) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Красноармейская в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340405:0124)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5962 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:80) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:80)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5963 | Газоснабжение жилого дома № 30 кв. 1 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:22) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 кв. 1 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:22)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5964 | Газоснабжение жилого дома № 30 кв. 2 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:22) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 кв. 2 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:22)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5965 | Газоснабжение жилого дома № 30 кв. 3 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:22) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 кв. 3 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:22)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5966 | Газоснабжение жилого дома № 30 кв. 4 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:22) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 кв. 4 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330108:22)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5967 | Газоснабжение жилого дома № 56 по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330112:79) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 56 по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330112:79)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5968 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Городищенская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:27) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Городищенская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:27)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5969 | Газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310154:0007) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310154:0007)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5970 | Газоснабжение жилого дома № 6 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:112) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:112)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5971 | Газоснабжение жилого дома № 11ф по пер. Дальний в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:355) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11ф по пер. Дальний в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:355)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5972 | Газоснабжение жилого дома № 58 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310167:13) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 58 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310167:13)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5973 | Газоснабжение жилого дома № 61 по ул. Екатерининская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310197:6) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 61 по ул. Екатерининская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310197:6)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5974 | Газоснабжение жилого дома № 115 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:28) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 115 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:28)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5975 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:34) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:34)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5976 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:178) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:178)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5977 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Металлистов в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:39) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Металлистов в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:39)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5978 | Газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:45) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:45)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5979 | Газоснабжение жилого дома № 62 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:0058) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 62 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:0058)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5980 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Новодачная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320159:0006) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Новодачная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320159:0006)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5981 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0059) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0059)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5982 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Спасская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:0074) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Спасская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:0074)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5983 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Металлистов в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0065) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Металлистов в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0065)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5984 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:0090) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:0090)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5985 | Газоснабжение жилого дома № 64 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:174) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 64 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:174)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5986 | Газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:52) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 63 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310151:52)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5987 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:9) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:9)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5988 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:57) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:57)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5989 | Газоснабжение жилого дома № 58 кв. 1 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310167:13) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 58 кв. 1 по ул. Энгельса в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310167:13)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5990 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Дорожная в п. Межколхозстрой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410621:90) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по ул. Дорожная в п. Межколхозстрой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410621:90)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5991 | Газоснабжение жилого дома № 54 по ул. Урицкого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310140:13) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 54 по ул. Урицкого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310140:13)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5992 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Новодачная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320159:107) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Новодачная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320159:107)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5993 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Новодачная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320159:85) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Новодачная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320159:85)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5994 | Газоснабжение жилого дома № 117 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:39) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 117 по ул. Загородная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:39)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5995 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Ст. Халтурина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310190:2) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Ст. Халтурина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310190:2)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5996 | Газоснабжение жилого дома № 75 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:64) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 75 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310185:64)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5997 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Академика Бакулева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320138:20) | 0 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Академика Бакулева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320138:20)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.5998 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:293) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Лесная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:293)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.5999 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:354) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:354)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6000 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:452) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:452)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6001 | Газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района(кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:454) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района(кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:454)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6002 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:89) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:89)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6003 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:192) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Полевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:192)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6004 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 2 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:351) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 2 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:351)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6005 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Садовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410306:1123) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Садовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410306:1123)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6006 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:272) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:272)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6007 | Газоснабжение жилого дома № 38 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:625) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:625)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6008 | Газоснабжение жилого дома № 26 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:174) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:174)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6009 | Газоснабжение жилого дома № 41 по ул. Успенская в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:162) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 41 по ул. Успенская в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110502:162)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6010 | Газоснабжение жилого дома № 31А по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:189) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31А по ул. Проезжая в д. Трушковы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090109:189)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6011 | Газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340401:238) | 0 | январь 2022 года | май 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340401:238)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6012 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Советская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310157:65) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Советская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310157:65)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6013 | Газоснабжение жилого дома № 85 по ул. Тукмачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310172:263) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 85 по ул. Тукмачева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310172:263)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6014 | Газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010168:0135) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010168:0135)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6015 | Газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010111:0060) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Комсомольская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010111:0060)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6016 | Газоснабжение жилого дома № 15 по пер. Морозова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310164:42) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по пер. Морозова в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310164:42)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6017 | Газоснабжение жилого дома № 11 кв. 4 по ул. Калинина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:179) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 кв. 4 по ул. Калинина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010138:179)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6018 | Газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Центральная в дер. Плетеневская Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:110401:98) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Центральная в дер. Плетеневская Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:110401:98)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6019 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Володарского в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100123:298) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Володарского в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100123:298)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6020 | Газоснабжение жилого дома № 14 кв. 1 по ул. Заводская в д. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340702:411) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 кв. 1 по ул. Заводская в д. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340702:411)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6021 | Газоснабжение жилого дома № 51 кв. 2 по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370401:0015) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 51 кв. 2 по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370401:0015)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6022 | Газоснабжение жилого дома № 54 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:0132) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 54 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:0132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6023 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Чиркова в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:321) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Чиркова в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:321)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6024 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 2 по ул. Меховщиков в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320140:1497) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 2 по ул. Меховщиков в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320140:1497)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6025 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 4 по ул. Меховщиков в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320140:1497) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 4 по ул. Меховщиков в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320140:1497)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6026 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Меховщиков в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320140:1497) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Меховщиков в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320140:1497)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6027 | Газоснабжение жилого дома № 52 по ул. Ст.Халтурина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:0151) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 52 по ул. Ст.Халтурина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:0151)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6028 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:74) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330104:74)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6029 | Газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330106:67) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330106:67)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6030 | Газоснабжение жилого дома № 3 по пер. З.Космодемьянской в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:40) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по пер. З.Космодемьянской в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:40)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6031 | Газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Полевой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:201) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Полевой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:201)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6032 | Газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:57) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310143:57)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6033 | Газоснабжение жилого дома № 74 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:0063) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 74 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:0063)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6034 | Газоснабжение жилого дома № 2а по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330106:69) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2а по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330106:69)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6035 | Газоснабжение жилого дома № 50 кв. 3 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:48) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 50 кв. 3 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:48)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6036 | Газоснабжение жилого дома № 31 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:26) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:26)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6037 | Газоснабжение жилого дома № 25 кв. 2 по ул. Первомайская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:15) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 кв. 2 по ул. Первомайская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:15)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6038 | Газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Азина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:127) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Азина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:127)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6039 | Газоснабжение жилого дома № 1 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:151) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:151)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6040 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:101) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:101)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6041 | Газоснабжение жилого дома № 10 кв. 1 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:21) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 кв. 1 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:21)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6042 | Газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:396) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 36 по ул. Новая в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:396)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6043 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Строителей в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320163:15) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Строителей в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320163:15)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6044 | Газоснабжение жилого дома № 1в по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310170:0041) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1в по ул. Буденного в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310170:0041)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6045 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Увальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010171:230) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Увальская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010171:230)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6046 | Газоснабжение жилого дома № 52а по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320145:25) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 52а по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320145:25)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6047 | Газоснабжение жилого дома №10 кв. 2 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:881) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №10 кв. 2 по ул. Совхозная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:881)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6048 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Новая в в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:250) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Новая в в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:250)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6049 | Газоснабжение жилого дома № 45а кв. 1 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:72) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 45а кв. 1 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6050 | Газоснабжение жилого дома № 45а кв. 3 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:72) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 45а кв. 3 по ул. А.С. Пушкина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6051 | Газоснабжение жилого дома № 45а по ул. А.С. Пушкина, кв. 4 в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:72) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 45а по ул. А.С. Пушкина, кв. 4 в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320103:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6052 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:512) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Лесная в д. Малые Раскопины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380812:512)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6053 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Линейная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400164:87) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Линейная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400164:87)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6054 | Газоснабжение жилого дома № 7 по пер. Туенский в д. Косолаповы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070109:51) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по пер. Туенский в д. Косолаповы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070109:51)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6055 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Ксенофонта Анфилатова в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:138) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Ксенофонта Анфилатова в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:138)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6056 | Газоснабжение жилого дома № 32 кв. 2 по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:191) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 кв. 2 по ул. Боровая в д. Заборье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370502:191)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6057 | Газоснабжение жилого дома № 32 в д. Большие Логуновы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390601:114) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 в д. Большие Логуновы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390601:114)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6058 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Свободы в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340405:0212) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Свободы в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340405:0212)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6059 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Заречная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:149) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Заречная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:149)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6060 | Газоснабжение жилого дома № 109 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340405:281) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 109 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340405:281)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6061 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Юбилейная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:0155) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Юбилейная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:0155)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6062 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Пионерская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:24) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Пионерская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:24)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6063 | Газоснабжение жилого дома № 5 по пер. З.Космодемьянской в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:6) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по пер. З.Космодемьянской в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:6)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6064 | Газоснабжение жилого дома № 119 кв. 2 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320616:50) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 119 кв. 2 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320616:50)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6065 | Газоснабжение жилого дома № 33 кв. 1 по ул. Пролетарская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:10) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 33 кв. 1 по ул. Пролетарская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310123:10)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6066 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Пионерская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:35) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Пионерская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:35)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6067 | Газоснабжение жилого дома № 107 по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330118:0001) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 107 по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330118:0001)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6068 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Летчика Харина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:227) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Летчика Харина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:227)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6069 | Газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:58) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:58)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6070 | Газоснабжение жилого дома № 44 кв. 4 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:51) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 44 кв. 4 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:51)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6071 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:0147) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:0147)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6072 | Газоснабжение жилого дома № 72 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:62) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 72 по ул. Луначарского в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:62)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6073 | Газоснабжение жилого дома № 13 кв. 2 по ул. П.Морозова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:65) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 кв. 2 по ул. П.Морозова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:65)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6074 | Газоснабжение жилого дома № 84 по ул. Горького в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:77) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 84 по ул. Горького в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:77)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6075 | Газоснабжение жилого дома № 61 кв. 2 по ул. Кирова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:65) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 61 кв. 2 по ул. Кирова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:65)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6076 | Газоснабжение жилого дома № 64 по ул. Горького в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:0074) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 64 по ул. Горького в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:0074)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6077 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Спасская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:2) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Спасская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:2)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6078 | Газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Ст. Халтурина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:0154) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Ст. Халтурина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:0154)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6079 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Герцена в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:71) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Герцена в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:71)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6080 | Газоснабжение жилого дома № 9 кв. 2 по ул. Береговая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320148:18) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 кв. 2 по ул. Береговая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320148:18)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6081 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:38) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310160:38)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6082 | Газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Первомайская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:61) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Первомайская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:61)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6083 | Газоснабжение жилого дома № 52 по ул. Октябрьская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:020145:0007) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 52 по ул. Октябрьская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:020145:0007)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6084 | Газоснабжение жилого дома № 25 кв. 1 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:3) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 кв. 1 по ул. Трактовая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:3)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6085 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Рабочая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320142:8) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Рабочая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320142:8)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6086 | Газоснабжение жилого дома № 55 кв. 1 по ул. Кирова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:94) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 55 кв. 1 по ул. Кирова в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:94)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6087 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 4 по ул. Мелиораторов в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:274) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 4 по ул. Мелиораторов в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:274)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6088 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Зеленая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:395) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Зеленая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:395)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6089 | Газоснабжение жилого дома № 10 кв. 3 по ул. Мелиораторов в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:1074) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 кв. 3 по ул. Мелиораторов в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:1074)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6090 | Газоснабжение жилого дома № 16 кв. 3 по ул. Мелиораторов в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:296) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 кв. 3 по ул. Мелиораторов в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:296)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6091 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Косолаповская в д. Косолаповы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070109:16) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Косолаповская в д. Косолаповы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070109:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6092 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Поселковая в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340404:152 ) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Поселковая в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340404:152 )
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6093 | Газоснабжение жилого дома №8 по ул. Полевая в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390902:37) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №8 по ул. Полевая в д. Балабаны Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:390902:37)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6094 | Газоснабжение жилого дома № 25 кв. 1 в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380806:135) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 кв. 1 в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380806:135)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6095 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 3 по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:107) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 3 по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370405:107)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6096 | Газоснабжение жилого дома № 6 в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090110:221) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090110:221)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6097 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Юбилейная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:0159) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Юбилейная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:0159)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6098 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Майская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:130) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Майская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:130)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6099 | Газоснабжение жилого дома № 37 по пер. Мельничный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:59) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 37 по пер. Мельничный в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:59)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6100 | Газоснабжение жилого дома № 1в по ул. Крестьянская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:222) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1в по ул. Крестьянская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:222)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6101 | Газоснабжение жилого дома № 62 по ул. Октябрьская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:0088) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 62 по ул. Октябрьская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:0088)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6102 | Газоснабжение жилого дома № 21а по ул. Новодачная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320159:101) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21а по ул. Новодачная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320159:101)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6103 | Газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:71) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Слободская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:71)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6104 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Преображенская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:107) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Преображенская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:107)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6105 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Преображенская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:108) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Преображенская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:108)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6106 | Газоснабжение жилого дома № 82 по ул. Герцена в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:81) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 82 по ул. Герцена в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320101:81)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6107 | Газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Ковырзина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:68) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по пер. Ковырзина в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:68)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6108 | Газоснабжение жилого дома № 53 по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:56) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 53 по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:56)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6109 | Газоснабжение жилого дома № 54 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:0021) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 54 по ул. Новая в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:0021)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6110 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Комсомольская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:20) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Комсомольская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:20)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6111 | Газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:106) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 37 по ул. Красноармейская в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:106)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6112 | Газоснабжение жилого дома № 1А по ул. Метелевская в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:417) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1А по ул. Метелевская в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:417)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6113 | Газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Пограничная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:358) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 по ул. Пограничная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:358)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6114 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Лесная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:337) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Лесная в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410301:337)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6115 | Газоснабжение жилого дома № 12г по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:607) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12г по ул. Полевая в дер. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:607)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6116 | Газоснабжение жилого дома № 19 кв. 1 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:418) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 кв. 1 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:418)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6117 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Проселочная в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120209:156) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Проселочная в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120209:156)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6118 | Газоснабжение жилого дома № 55 кв. 2 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:94) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 55 кв. 2 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:94)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6119 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:1) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:1)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6120 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 2 по ул. Прудовая в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:0188) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 2 по ул. Прудовая в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:0188)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6121 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Прудовая в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:0187) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Прудовая в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:0187)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6122 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 3 по ул. Мира в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:0220) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 3 по ул. Мира в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:0220)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6123 | Газоснабжение жилого дома № 9а по ул. Юбилейная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:135) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9а по ул. Юбилейная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:135)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6124 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 3 по ул. Меховщиков в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320140:1497) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 3 по ул. Меховщиков в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320140:1497)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6125 | Газоснабжение жилого дома № 193 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320166:15) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 193 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320166:15)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6126 | Газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Береговая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320148:18) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 кв. 1 по ул. Береговая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320148:18)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6127 | Газоснабжение жилого дома № 51 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320142:0051) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 51 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320142:0051)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6128 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:38) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:38)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6129 | Газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Ковырзина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:125) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по пер. Ковырзина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:125)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6130 | Газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Полевой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:102) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по пер. Полевой в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330113:102)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6131 | Газоснабжение жилого дома № 1д по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:101) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1д по ул. Крестьянская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:101)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6132 | Газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Дорожная в п. Межколхозстрой г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410621:99) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Дорожная в п. Межколхозстрой г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410621:99)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6133 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:186) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:186)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6134 | Газоснабжение жилого дома № 66 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310173:44) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 66 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310173:44)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6135 | Газоснабжение жилого дома № 9А кв. 1 по ул. Мира в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:69) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9А кв. 1 по ул. Мира в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:69)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6136 | Газоснабжение жилого дома № 39 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:0052) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 39 по пер. Котлянский в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:0052)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6137 | Газоснабжение жилого дома № 9 по пер. Корчагина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:78) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по пер. Корчагина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:78)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6138 | Газоснабжение жилого дома № 68 кв. 1 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:6) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 68 кв. 1 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320150:6)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6139 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310169:0002) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Краснофлотская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310169:0002)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6140 | Газоснабжение жилого дома № 1а кв. 1 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310170:11) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1а кв. 1 по ул. Шахровская в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310170:11)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6141 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Родниковая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1233) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Родниковая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:1233)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6142 | Газоснабжение жилого дома № 9 кв. 2 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:252) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 кв. 2 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:252)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6143 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:165) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Северная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:165)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6144 | Газоснабжение жилого дома № 18 кв. 1 по ул. Октябрьская в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400147:177) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 кв. 1 по ул. Октябрьская в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400147:177)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6145 | Газоснабжение жилого дома № 40 кв. 1 по ул. Ст. Халтурина в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400132:29) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 40 кв. 1 по ул. Ст. Халтурина в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400132:29)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6146 | Газоснабжение жилого дома № 26 кв. 1 по ул. Профсоюзная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400132:32) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 кв. 1 по ул. Профсоюзная в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400132:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6147 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Володарского в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100123:30) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Володарского в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100123:30)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6148 | Газоснабжение жилого дома № 26 кв. 1 по пер. Ст. Халтурина в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400132:38) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 кв. 1 по пер. Ст. Халтурина в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400132:38)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6149 | Газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Кирова в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100130:37) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Кирова в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100130:37)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6150 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Полевая в д. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340702:231) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Полевая в д. Стеклофилины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340702:231)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6151 | Газоснабжение жилого дома в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380806:0005) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома в д. Подберезы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380806:0005)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6152 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Молодежная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:54) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Молодежная в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:54)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6153 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Домостроительная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:163) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Домостроительная в д. Кассины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:370112:163)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6154 | Газоснабжение жилого дома № 1 по пер. Санкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:149) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по пер. Санкина в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:149)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6155 | Газоснабжение жилого дома № 99 кв. 1 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:45) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 99 кв. 1 по ул. Загородная в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:320102:45)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6156 | Газоснабжение жилого дома № 15 по пер. Котлянский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310140:19) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по пер. Котлянский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310140:19)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6157 | Газоснабжение жилого дома № 46 по пер. Котлянский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:56) | 0 | январь 2022 года | август 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 46 по пер. Котлянский в г. Слободской (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:56)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6158 | Газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:61) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310165:61)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6159 | Газоснабжение жилого дома № 91 кв. 2 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320176:70) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 91 кв. 2 по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320176:70)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6160 | Газоснабжение жилого дома № 23 кв. 2 по ул. Луговая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400115:39) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 кв. 2 по ул. Луговая в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:400115:39)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6161 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Блатовы в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100111:55) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Блатовы в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100111:55)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6162 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Лесная в д. Большие Логуновы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:649) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Лесная в д. Большие Логуновы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:649)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6163 | Газоснабжение жилого дома № 68 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:276) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 68 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:276)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6164 | Газоснабжение жилого дома № 105 кв. 1 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340405:180) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 105 кв. 1 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340405:180)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6165 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Мира в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:225) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Мира в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:225)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6166 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Прудовая в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:186) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Прудовая в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:186)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6167 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 2 по пер. Школьный в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340404:63) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 2 по пер. Школьный в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340404:63)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6168 | Газоснабжение жилого дома № 67 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:124) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 67 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010180:124)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6169 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Боровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:83) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Боровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320164:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6170 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Боровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320165:42) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Боровая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320165:42)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6171 | Газоснабжение жилого дома № 12 по пер. Дальний в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:75) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по пер. Дальний в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:75)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6172 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:32) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Малосадовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310169:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6173 | Газоснабжение жилого дома № 16 по пер. Дальний в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:77) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по пер. Дальний в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:77)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6174 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0081) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:0081)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6175 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Луговая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:110) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Луговая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:110)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6176 | Газоснабжение жилого дома № 3а по ул. Мира в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:0031) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3а по ул. Мира в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:0031)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6177 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Обороны в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320148:44) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Обороны в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320148:44)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6178 | Газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310154:45) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310154:45)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6179 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Металлистов в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:213) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Металлистов в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:213)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6180 | Газоснабжение жилого дома № 61 по ул. Горького в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:129) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 61 по ул. Горького в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310181:129)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6181 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:672) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:672)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6182 | Газоснабжение жилого дома № 21 кв. 3 по ул. Дзержинского в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100106:41) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 кв. 3 по ул. Дзержинского в пгт. Вахруши Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:100106:41)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6183 | Газоснабжение жилого дома № 108 кв. 2 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340405:0153) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 108 кв. 2 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340405:0153)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6184 | Газоснабжение жилого дома № 141 по ул. М.Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:145) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 141 по ул. М.Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320116:145)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6185 | Газоснабжение жилого дома № 61 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:28) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 61 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310153:28)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6186 | Газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:167) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Пограничная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:167)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6187 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Южная в дер. Понизовье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:350402:36) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Южная в дер. Понизовье Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:350402:36)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6188 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:108) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Ф. Лесникова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:108)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6189 | Газоснабжение жилого дома № 31 кв. 1 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:62) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31 кв. 1 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:62)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6190 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310148:29) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Советская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310148:29)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6191 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0091) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:0091)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6192 | Газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:0066) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310136:0066)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6193 | Газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Урицкого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:47) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Урицкого в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310142:47)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6194 | Газоснабжение жилого дома № 95 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:60) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 95 по ул. Свободы в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310149:60)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6195 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Кривоносова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:0127) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Кривоносова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320133:0127)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6196 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:179) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Лесопарковая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:010104:179)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6197 | Газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:30) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 57 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:30)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6198 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:99) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Луначарского в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:99)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6199 | Газоснабжение жилого дома № 57 кв. 1 по ул. М.Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:8) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 57 кв. 1 по ул. М.Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:8)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6200 | Газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Солнечная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080601:180) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Солнечная в д. Семаки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:080601:180)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6201 | Газоснабжение жилого дома № 7а по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0235) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7а по ул. Метелевская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0235)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6202 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:0378) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Ключевая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:0378)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6203 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:482) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410303:482)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6204 | Газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:107) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Молодежная в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410304:107)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6205 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0087) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Луговая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:0087)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6206 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:295) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Крюковская в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:295)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6207 | Газоснабжение жилого дома № 34А по ул. Проселочная в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120209:182) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34А по ул. Проселочная в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120209:182)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6208 | Газоснабжение жилого дома № 140 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310164:0018) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 140 по ул. Халтурина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310164:0018)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6209 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Куйбышева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:0061) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Куйбышева в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310159:0061)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6210 | Газоснабжение жилого дома № 11 по пер. Заречный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310172:8) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по пер. Заречный в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:310172:8)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6211 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Центральная в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:340) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Центральная в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:340)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6212 | Газоснабжение жилого дома № 55 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:29) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 55 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:29)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6213 | Газоснабжение жилого дома № 85 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:68) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 85 по ул. Володарского в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010106:68)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6214 | Газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010168:131) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 35 по ул. Разина в г. Омутнинск Омутнинского района (кадастровый номер земельного участка 43:22:010168:131)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6215 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:165) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:165)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6216 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:293) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Набережная в д. Сунцовы Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420101:293)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6217 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:449) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 2 по ул. Трактовая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:410305:449)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6218 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по пер. Зелёный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:98) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 по пер. Зелёный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:98)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6219 | Газоснабжение жилого дома № 25А по ул. Проселочная в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120209:200) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25А по ул. Проселочная в с. Никульчино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:120209:200)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6220 | Газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:0011) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 33 по ул. Советская в с. Бобино Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:070404:0011)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6221 | Газоснабжение жилого дома № 6А по ул. Солнечная в д. Шихово Слободского района(кадастровый номер земельного участка 43:30:090103:412) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6А по ул. Солнечная в д. Шихово Слободского района(кадастровый номер земельного участка 43:30:090103:412)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6222 | Газоснабжение жилого дома в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090110:0013) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома в д. Столбово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:090110:0013)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6223 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Добрая в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:391610:459) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Добрая в д. Шмагины Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:391610:459)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6224 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Центральная в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:366) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Центральная в д. Верхние Кропачи Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340801:366)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6225 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Строителей в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:229) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Строителей в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340403:229)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6226 | Газоснабжение жилого дома № 53 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340404:204) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 53 по ул. Колхозная в с. Шестаково Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:340404:204)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6227 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Встречная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310110:29) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Встречная в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310110:29)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6228 | Газоснабжение жилого дома № 3а по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:0020) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3а по ул. Трактовая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310134:0020)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6229 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Чкалова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:192) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Чкалова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320132:192)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6230 | Газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:47) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 по ул. Красноармейская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:47)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6231 | Газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:51) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310120:51)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6232 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0062) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Гоголя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310122:0062)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6233 | Газоснабжение жилого дома № 11 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:0101) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по пер. Песчаный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310137:0101)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6234 | Газоснабжение жилого дома № 23 кв. 2 по ул. Мира в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:32) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 кв. 2 по ул. Мира в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6235 | Газоснабжение жилого дома № 59 кв. 2 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:84) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 59 кв. 2 по ул. Кирова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320143:84)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6236 | Газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320146:0026) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320146:0026)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6237 | Газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320145:0006) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Октябрьская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320145:0006)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6238 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. П. Морозова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:3) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. П. Морозова в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320151:3)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6239 | Газоснабжение жилого дома № 56 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:57) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 56 по ул. Вятская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:57)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6240 | Газоснабжение жилого дома № 3 по пер. Бахметьева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:75) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по пер. Бахметьева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310178:75)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6241 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Комсомольская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:11) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Комсомольская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:11)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6242 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:32) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Майская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6243 | Газоснабжение жилого дома № 57 кв. 3 по ул. М. Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:8) | 0 | январь 2022 года | февраль 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 57 кв. 3 по ул. М. Конева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310139:8)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6244 | Газоснабжение жилого дома № 53 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:32) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 53 по ул. Новая в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310141:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6245 | Газоснабжение жилого дома № 56 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:61) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 56 по ул. Дерышева в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310152:61)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6246 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330106:0078) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Слободская в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330106:0078)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6247 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:137) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330110:137)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6248 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:115) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Герцена в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:310159:115)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6249 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:104) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Весенняя в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:330107:104)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6250 | Газоснабжение жилого дома № 8 по пер. Юный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:0029) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по пер. Юный в г. Слободской Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:44:320161:0029)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6251 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Сосновая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:427) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Сосновая в д. Стулово Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:380834:427)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6252 | Газоснабжение жилого дома № 5 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:365) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 в д. Чирки Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:420610:365)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6253 | Газоснабжение жилого дома № 1г по ул. Успенская в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110501:106) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1г по ул. Успенская в с. Успенское Слободского района (кадастровый номер земельного участка 43:30:110501:106)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6254 | Газоснабжение жилого дома № 11 в д. Сосновица Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:330301:56) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 в д. Сосновица Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:330301:56)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6255 | Газоснабжение жилого дома № 34, кв. 1 по ул. Коммуны в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:138) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34, кв. 1 по ул. Коммуны в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:138)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6256 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Победы в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:97) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Победы в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:97)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6257 | Газоснабжение жилого дома № 32 кв. 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:112) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 кв. 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:112)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6258 | Газоснабжение жилого дома № 36 кв. 2 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:11) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 36 кв. 2 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:11)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6259 | Газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:209) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 44 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:209)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6260 | Газоснабжение жилого дома № 27 кв. 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:35) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 кв. 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:35)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6261 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:99) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:99)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6262 | Газоснабжение жилого дома № 36 кв. 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:52) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 36 кв. 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:52)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6263 | Газоснабжение жилого дома № 36 кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:51) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 36 кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:51)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6264 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0028) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0028)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6265 | Газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:33) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:33)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6266 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:14) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:14)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6267 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:88) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:88)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6268 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0170) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0170)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6269 | Газоснабжение жилого дома № 38 кв. 1 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:122) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 кв. 1 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:122)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6270 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:146) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:146)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6271 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:92) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:92)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6272 | Газоснабжение жилого дома № 28А по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:57) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28А по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:57)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6273 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:161) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:161)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6274 | Газоснабжение жилого дома № 40 кв. 2 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:116) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 40 кв. 2 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:116)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6275 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:316) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:316)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6276 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0026) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0026)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6277 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:23) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:23)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6278 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:155) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:155)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6279 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:315) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:315)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6280 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:19) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:19)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6281 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:25) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:25)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6282 | Газоснабжение жилого дома № 36 кв. 1 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0013) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 36 кв. 1 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0013)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6283 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:010101:47) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:010101:47)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6284 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0027) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0027)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6285 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:100) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:100)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6286 | Газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:154) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 40 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:154)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6287 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:98) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:98)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6288 | Газоснабжение жилого дома № 32 кв. 1 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:32) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 кв. 1 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6289 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:174) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:174)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6290 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:90) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:90)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6291 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:143) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:143)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6292 | Газоснабжение жилого дома № 26 кв. 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:59) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 кв. 1 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:59)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6293 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:164) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:164)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6294 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:149) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:149)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6295 | Газоснабжение жилого дома № 30 кв. 1 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0034) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 кв. 1 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0034)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6296 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0139) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0139)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6297 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0046) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0046)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6298 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:147) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:147)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6299 | Газоснабжение жилого дома № 27 кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:34) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:34)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6300 | Газоснабжение жилого дома № 24 кв. 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:106) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 кв. 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:106)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6301 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:109) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:109)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6302 | Газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:157) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:157)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6303 | Газоснабжение жилого дома № 32 кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:112) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:112)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6304 | Газоснабжение жилого дома № 71 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:21) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 71 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:21)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6305 | Газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:5) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:5)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6306 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:52) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:52)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6307 | Газоснабжение жилого дома № 38 кв. 2 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:120) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 кв. 2 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:120)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6308 | Газоснабжение жилого дома № 18 кв. 1 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:110) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 кв. 1 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:110)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6309 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:108) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:108)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6310 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:95) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:95)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6311 | Газоснабжение жилого дома № 26 кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:58) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 кв. 2 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:58)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6312 | Газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:32) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:32)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6313 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:91) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Мелиораторов в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:91)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6314 | Газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:127) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:127)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6315 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:17) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Победы в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6316 | Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:129) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:129)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6317 | Газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0176) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:0176)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6318 | Газоснабжение жилого дома № 40 кв. 1 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:118) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 40 кв. 1 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:118)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6319 | Газоснабжение жилого дома № 34 кв. 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:101) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34 кв. 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:101)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6320 | Газоснабжение жилого дома № 32 кв. 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:31) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 кв. 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:31)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6321 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Северная в пгт Нема | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Северная в пгт Нема
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6322 | Газоснабжение жилого дома № 6, кв. 2 по ул. Дружбы в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:6310103:38) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6, кв. 2 по ул. Дружбы в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:6310103:38)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6323 | Газоснабжение жилого дома № 35, кв. 1 по ул. Пионерская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310117:4) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 35, кв. 1 по ул. Пионерская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310117:4)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6324 | Газоснабжение жилого дома № 36, кв. 1 по ул.Школьная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:62) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 36, кв. 1 по ул.Школьная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:62)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6325 | Газоснабжение жилого дома № 10 кв. 2 по ул. Кирова в пгт Нема | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 кв. 2 по ул. Кирова в пгт Нема
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6326 | Газоснабжение жилого дома № 58 по ул. Набережная в пгт Нема | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 58 по ул. Набережная в пгт Нема
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6327 | Газоснабжение жилого дома № 41 кв. 1 по ул. Новая в пгт Нема | 0 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 41 кв. 1 по ул. Новая в пгт Нема
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6328 | Газоснабжение жилого дома № 23 кв.1 по ул.Пионерская в пгт Нема | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 23 кв.1 по ул.Пионерская в пгт Нема
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6329 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Первомайская в пгт Нема | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Первомайская в пгт Нема
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6330 | Газоснабжение жилого дома № 19 кв. 1 по ул. Заводская в пгт Нема | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 кв. 1 по ул. Заводская в пгт Нема
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6331 | Газоснабжение жилого дома № 7, кв. 2 по ул. Тураева в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:202) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7, кв. 2 по ул. Тураева в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:202)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6332 | Газоснабжение жилого дома № 8, кв. 1 по ул. Школьная в с. Васильевское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:330101:135) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8, кв. 1 по ул. Школьная в с. Васильевское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:330101:135)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6333 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Новая в с. Васильевское Немского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Новая в с. Васильевское Немского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6334 | Газоснабжение жилого дома № 17а кв. 2 по ул. К. либкнехта в г. Нолинск | 0 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17а кв. 2 по ул. К. либкнехта в г. Нолинск
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6335 | Газоснабжение жилого дома № 66 по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21010125:0003) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 66 по ул. К.Маркса в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21010125:0003)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6336 | Газоснабжение жилого дома № 70 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010127:79) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 70 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010127:79)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6337 | Газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010116:6) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 32 по ул. Фрунзе в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010116:6)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6338 | Газоснабжение жилого дома № 78 а по ул. К. Маркса в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010124:65) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 78 а по ул. К. Маркса в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010124:65)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6339 | Газоснабжение жилого дома № 1 по пер.Весенний в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010118:39) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по пер.Весенний в г. Нолинск (кадастровый номер земельного участка 43:21:010118:39)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6340 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Коммуны в г. Нолинске | 0 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Коммуны в г. Нолинске
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6341 | Газоснабжение жилого дома № 55 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:0018) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 55 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:0018)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6342 | Газоснабжение жилого дома № 59 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:67) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 59 по ул. Первомайская в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010112:67)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6343 | Газоснабжение жилого дома № 20 кв. 2 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 кв. 2 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6344 | Газоснабжение жилого дома № 3, кв. 1 по ул.Луговая в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130503:136) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3, кв. 1 по ул.Луговая в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130503:136)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6345 | Газоснабжение жилого дома № 47 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинске | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 47 по ул. Поперечно-Бульварная в г. Нолинске
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6346 | Газоснабжение жилого дома № 55а по ул. Курнакова в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:19) | 0 | январь 2022 года | май 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 55а по ул. Курнакова в г. Нолинске (кадастровый номер земельного участка 43:21:010126:19)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6347 | Газоснабжение жилого дома № 38 кв. 1 по ул. Советская в д. Перевоз Нолинского района | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 кв. 1 по ул. Советская в д. Перевоз Нолинского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6348 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по пер. Загородный в г. Нолинск | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по пер. Загородный в г. Нолинск
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6349 | Газоснабжение жилого дома № 28, кв.2 по ул. Полевой в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:82) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28, кв.2 по ул. Полевой в д. Рябиновщина Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:140404:82)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6350 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул.Октябрьская в пгт Аркуль Нолинского района | 0 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул.Октябрьская в пгт Аркуль Нолинского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6351 | Газоснабжение жилого дома № 7 кв. 2 по ул. Свободы в п. Красный Яр Нолинского района | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 кв. 2 по ул. Свободы в п. Красный Яр Нолинского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6352 | Газоснабжение жилого дома № 31 кв. 2 по ул. Октябрьская в пгт Суна | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 31 кв. 2 по ул. Октябрьская в пгт Суна
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6353 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Набережная в пгт Суна | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Набережная в пгт Суна
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6354 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Парковая в пгт Суна | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 по ул. Парковая в пгт Суна
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6355 | Газоснабжение жилого дома № 17 кв 2 по ул. Труда в с. Плелое Сунского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 кв 2 по ул. Труда в с. Плелое Сунского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6356 | Газоснабжение жилого дома № 6, кв. 1 по ул. Березовая в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:140) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6, кв. 1 по ул. Березовая в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:140)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6357 | Газоснабжение жилого дома №19 по ул. Октябрьская в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровывй номер земельного участка 43:21:020108:74) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №19 по ул. Октябрьская в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровывй номер земельного участка 43:21:020108:74)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6358 | Газоснабжение жилого дома №1а по ул. Бебеля в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020123:38) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №1а по ул. Бебеля в пгт Аркуль Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:020123:38)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6359 | Газоснабжение жилого дома № 105, кв. 4 по ул. Красная в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310134:18) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 105, кв. 4 по ул. Красная в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310134:18)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6360 | Газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Трудовая в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310139:11) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 38 по ул. Трудовая в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310139:11)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6361 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв.1 по пер. Чернышевского в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310129:26) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв.1 по пер. Чернышевского в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310129:26)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6362 | Газоснабжение жилого дома № 46 кв.3 по ул. Кировский Тракт в г. Уржуме (земельный участок с кадастровым номером 43:35:310101:42) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 46 кв.3 по ул. Кировский Тракт в г. Уржуме (земельный участок с кадастровым номером 43:35:310101:42)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6363 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв.3 по пер. Васнецова в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:8) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв.3 по пер. Васнецова в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:8)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6364 | Газоснабжение жилого дома № 55 кв.2 по ул. Кирова в г. Уржуме | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 55 кв.2 по ул. Кирова в г. Уржуме
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6365 | Газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:286) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:286)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6366 | Газоснабжение жилого дома № 52 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:0242) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 52 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:0242)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6367 | Газоснабжение жилого дома № 136 по ул. Кирова в г. Уржуме | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 136 по ул. Кирова в г. Уржуме
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6368 | Газоснабжение жилого дома №21 кв.1 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:127) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №21 кв.1 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:127)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6369 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:122) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Труда в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:122)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6370 | Газоснабжение жилого дома № 173б кв.2 по ул. Елкина в г. Уржуме | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 173б кв.2 по ул. Елкина в г. Уржуме
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6371 | Газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Набережная в д. Богданово Уржумского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Набережная в д. Богданово Уржумского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6372 | Газоснабжение жилого дома № 35 кв. 4 по ул. Елкина в г. Уржуме | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 35 кв. 4 по ул. Елкина в г. Уржуме
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6373 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Совхозная в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310104:90) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Совхозная в пгт. Суна (кадастровый номер земельного участка 43:32:310104:90)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6374 | Газоснабжение жилого дома № 85 по ул. Елкина в г. Уржуме | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 85 по ул. Елкина в г. Уржуме
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6375 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Заречная в д. Зоткино Уржумского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Заречная в д. Зоткино Уржумского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6376 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Молодой Гвардии в пгт. Суна Сунского района (кадасторовый номер земельного участка 43:32:310101:215) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Молодой Гвардии в пгт. Суна Сунского района (кадасторовый номер земельного участка 43:32:310101:215)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6377 | Газоснабжение жилого дома № 41 кв. 1 по ул. Луговая в д. Зоткино Уржумского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 41 кв. 1 по ул. Луговая в д. Зоткино Уржумского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6378 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:30) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Березовая в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:30)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6379 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 2 по ул. Новая в д. Петряево Уржумкого района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 2 по ул. Новая в д. Петряево Уржумкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6380 | Газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Центральная в д. Поповка Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:430401:189) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Центральная в д. Поповка Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:430401:189)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6381 | Газоснабжение жилого дома № 164 по ул. Красная в г. Уржуме | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 164 по ул. Красная в г. Уржуме
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6382 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Октябрьской в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310116:71) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Октябрьской в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310116:71)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6383 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Садовая в с. Русский Турек Уржумского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Садовая в с. Русский Турек Уржумского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6384 | Газоснабжение жилого дома № 27 ул. Урванцева в с. Шурма Уржумского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 27 ул. Урванцева в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6385 | Газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Пролетарская в с. Шурма Уржумского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 по ул. Пролетарская в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6386 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Новая в с. Шурма Уржумского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Новая в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6387 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Урванцева в с. Шурма Уржумского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Урванцева в с. Шурма Уржумского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6388 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Школьная в д. Краснополье Сунского района | 0 | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 по ул. Школьная в д. Краснополье Сунского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6389 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:171) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Кирова в с. Петровское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420601:171)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6390 | Газоснабжение жилого дома № 7а по ул. Трактовая в д. Дюково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510201:88) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7а по ул. Трактовая в д. Дюково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510201:88)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6391 | Газоснабжение жилого дома № 10 кв. 2 по ул. Подгорная в п. Андреевский Уржумкого района | 0 | январь 2022 года | июль 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 10 кв. 2 по ул. Подгорная в п. Андреевский Уржумкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6392 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Набережной в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360101:145) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Набережной в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360101:145)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6393 | Газоснабжение жилого дома № 44, кв.1 по ул. Кирова в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360109:132) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 44, кв.1 по ул. Кирова в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360109:132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6394 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Коммуны в с. Лазарево Уржумского района | 0 | январь 2022 года | апрель 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Коммуны в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6395 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Советская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:181) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Советская в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310106:181)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6396 | Газоснабжение жилого дома №39 кв.1 по ул. Кооперативная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310120:152) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №39 кв.1 по ул. Кооперативная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310120:152)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6397 | Газоснабжение жилого дома №4 кв.1 по ул. Производственная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310119:439) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №4 кв.1 по ул. Производственная в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310119:439)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6398 | Газоснабжение жилого дома №42 кв.1 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:149) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №42 кв.1 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:149)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6399 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Заводская, д. 1 впгт. Нема | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Заводская, д. 1 впгт. Нема
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6400 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 2 по ул. Заречная в с. Лазарево Уржумского района | 0 | январь 2022 года | декабрь 2021 года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 2 по ул. Заречная в с. Лазарево Уржумского района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
2.5.6401 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Набережная в д. Богданово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:340201:145) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Набережная в д. Богданово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:340201:145)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6402 | Газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Кирова в д. Теребиловка Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510602:49) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 по ул. Кирова в д. Теребиловка Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510602:49)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6403 | Газоснабжение жилого дома №10 по ул. Советская в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:219) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №10 по ул. Советская в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:219)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6404 | Газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Молодежная в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:161) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 24 по ул. Молодежная в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:161)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6405 | Газоснабжение жилого дома №6 кв.1 по ул. Молодежная в пос. Андреевский Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320109:53) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №6 кв.1 по ул. Молодежная в пос. Андреевский Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320109:53)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6406 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 1 по ул. Свободы в п. Красный Яр Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:090201:17) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 1 по ул. Свободы в п. Красный Яр Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:090201:17)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6407 | Газоснабжение жилого дома №14 по ул. Садовая в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360801:523) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №14 по ул. Садовая в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360801:523)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6408 | Газоснабжение жилого дома № 20 кв. 2 по ул. Механизаторская в пос. Новый Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:370401:185) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 кв. 2 по ул. Механизаторская в пос. Новый Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:370401:185)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6409 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Юбилейная в пгт. Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310105:71) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Юбилейная в пгт. Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310105:71)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6410 | Газоснабжение жилого дома №25 кв.2 по ул. Набережная в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480310:92) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №25 кв.2 по ул. Набережная в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480310:92)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6411 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв.1 по ул. Кооперативная в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:168) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв.1 по ул. Кооперативная в г. Уржуме (кадастровый номер земельного участка 43:35:310103:168)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6412 | Газоснабжение жилого дома №12 по ул. Речная в д. Федосимово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530901:186) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №12 по ул. Речная в д. Федосимово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530901:186)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6413 | Газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Речная в д. Федосимово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530901:224) | 0 | январь 2022 года | сентябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Речная в д. Федосимово Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530901:224)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6414 | Газоснабжение жилого дома № 95 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350103:153) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 95 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350103:153)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6415 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350111:69) | 0 | январь 2022 года | октябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Центральная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350111:69)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6416 | Газоснабжение жилого дома № 61а по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010124:53) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 61а по ул. Спартака в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010124:53)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6417 | Газоснабжение жилого дома №20 кв.1 по ул. Никитина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:26) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома №20 кв.1 по ул. Никитина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:26)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6418 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Нагорная в д. Краснополье Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:350103) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Нагорная в д. Краснополье Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:350103)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6419 | Газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Центральная в д. Краснополье Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:350101) | 0 | январь 2022 года | август 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 кв. 1 по ул. Центральная в д. Краснополье Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:350101)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6420 | Газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Заречная в д. Зоткино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320501:68) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 по ул. Заречная в д. Зоткино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:320501:68)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6421 | Газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Белинского в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310127:95) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 по ул. Белинского в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310127:95)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6422 | Газоснабжение жилого дома № 112 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310142:60) | 0 | январь 2022 года | ноябрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 112 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310142:60)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6423 | Газоснабжение жилого дома № 7 кв. 2 по ул. Новая в с. Лопьял Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400702:124) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 7 кв. 2 по ул. Новая в с. Лопьял Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400702:124)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6424 | Газоснабжение жилого дома № 56 кв. 1 по ул. Школьная в с. Лопьял Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:4007040106) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 56 кв. 1 по ул. Школьная в с. Лопьял Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:4007040106)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6425 | Газоснабжение жилого дома № 28 кв. 1 по ул. Заводская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531001:0165) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 кв. 1 по ул. Заводская в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531001:0165)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6426 | Газоснабжение жилого дома № 74 кв. 3 по ул. Елкина в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310133:19) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 74 кв. 3 по ул. Елкина в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310133:19)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6427 | Газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Заречная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350102:40) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 по ул. Заречная в с. Большой Рой Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:350102:40)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6428 | Газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Майская в с. Верхняя Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530201:258) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 42 по ул. Майская в с. Верхняя Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530201:258)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6429 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Майская в д. Верхняя Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530201:13) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Майская в д. Верхняя Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530201:13)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6430 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Молодежная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310117:115) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Молодежная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310117:115)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6431 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Дружбы в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:0202) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 1 по ул. Дружбы в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310103:0202)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6432 | Газоснабжение жилого дома № 47 кв. 2 по ул. Новая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310113:111) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 47 кв. 2 по ул. Новая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310113:111)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6433 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Светлаковская в д. Светлаки Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:340501:0012) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Светлаковская в д. Светлаки Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:340501:0012)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6434 | Газоснабжение жилого дома № 66 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010127:0038) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 66 по ул. Курнакова в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010127:0038)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6435 | Газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Свободы в д. Среднее Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130801:257) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 по ул. Свободы в д. Среднее Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130801:257)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6436 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Курчум Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:360502:83) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Молодежная в с. Курчум Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:360502:83)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6437 | Газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Майская в д. Верхняя Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530201:207) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Майская в д. Верхняя Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530201:207)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6438 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Коммуны в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:113) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Коммуны в пгт Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:113)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6439 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 5 по пер. Садовый в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310112:67) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 5 по пер. Садовый в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310112:67)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6440 | Газоснабжение жилого дома № 2а по ул. Лесозаводская в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:68) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2а по ул. Лесозаводская в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310105:68)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6441 | Газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Октябрьская в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310137:16) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 49 по ул. Октябрьская в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310137:16)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6442 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 4 по пер. Садовый в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310112:67) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 4 по пер. Садовый в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310112:67)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6443 | Газоснабжение жилого дома № 123 по ул. Елкина в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310141:0008) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 123 по ул. Елкина в г. Уржуме Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310141:0008)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6444 | Газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:171) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 по ул. Центральная в д. Антонково Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510101:171)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6445 | Газоснабжение жилого дома № 19 кв. 2 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0001) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 кв. 2 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0001)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6446 | Газоснабжение жилого дома № 21 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0095) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 21 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0095)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6447 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0032) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0032)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6448 | Газоснабжение жилого дома № 19 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:48) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:48)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6449 | Газоснабжение жилого дома № 9 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:114) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:114)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6450 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0067) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0067)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6451 | Газоснабжение жилого дома № 17 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:50) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:50)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6452 | Газоснабжение жилого дома № 13 кв. 2 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:57) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 кв. 2 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:57)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6453 | Газоснабжение жилого дома № 1 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:71) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:71)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6454 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 2 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:81) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 2 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:81)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6455 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0065) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 2 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0065)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6456 | Газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0074) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 кв. 1 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:0074)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6457 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Коммуны в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0051) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 1 по ул. Коммуны в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0051)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6458 | Газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Первомайская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310119:190) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 5 кв. 1 по ул. Первомайская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310119:190)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6459 | Газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:66) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 48 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310105:66)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6460 | Газоснабжение жилого дома № 126 по ул. Ленина в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:72) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 126 по ул. Ленина в с. Кырчаны Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:100201:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6461 | Газоснабжение жилого дома № 70 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:0237) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 70 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190603:0237)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6462 | Газоснабжение жилого дома № 155 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:72) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 155 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310148:72)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6463 | Газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Заболоцкого в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310113:20) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 кв. 1 по ул. Заболоцкого в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310113:20)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6464 | Газоснабжение жилого дома № 34 кв. 1 по ул. Зеленая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310115:109) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34 кв. 1 по ул. Зеленая в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310115:109)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6465 | Газоснабжение жилого дома № 20 кв. 2 по ул. Кокуйская в д. Кокуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:340202:0101) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 20 кв. 2 по ул. Кокуйская в д. Кокуй Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:340202:0101)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6466 | Газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Коммуны в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:112) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 14 по ул. Коммуны в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:112)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6467 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Красная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310119:0029) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Красная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310119:0029)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6468 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Механизаторов в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310154:52) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Механизаторов в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310154:52)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6469 | Газоснабжение жилого дома № 17 кв. 1 по ул. Мира в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310109:127) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 17 кв. 1 по ул. Мира в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310109:127)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6470 | Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Новая в д. Петряево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:430302:43) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Новая в д. Петряево Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:430302:43)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6471 | Газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Свободы в пос. Красный Яр Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:090201:133) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 4 кв. 2 по ул. Свободы в пос. Красный Яр Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:090201:133)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6472 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Северная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310101:237) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Северная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310101:237)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6473 | Газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Школьная в д. Русское Тимкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:470401:385) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 кв. 1 по ул. Школьная в д. Русское Тимкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:470401:385)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6474 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Коммуны в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0111) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Коммуны в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:0111)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6475 | Газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:19) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 по ул. Красноармейская в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:19)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6476 | Газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Лесная в пгт. Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310101:187) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 кв. 1 по ул. Лесная в пгт. Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310101:187)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6477 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:61) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Заречная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:61)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6478 | Газоснабжение жилого дома № 30 кв. 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:33) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 30 кв. 2 по ул. Коммуны в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310101:33)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6479 | Газоснабжение жилого дома № 26 кв. 1 по ул. Механизаторов в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531001:106) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 26 кв. 1 по ул. Механизаторов в с. Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:531001:106)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6480 | Газоснабжение жилого дома № 44, кв.2 по ул. Кирова в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360109:133) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 44, кв.2 по ул. Кирова в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360109:133)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6481 | Газоснабжение жилого дома № 64 по ул. Майская в д. Верхняя Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530201:245) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 64 по ул. Майская в д. Верхняя Шурма Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:530201:245)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6482 | Газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Гвоздева в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480306:103) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 22 по ул. Гвоздева в с. Русский Турек Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:480306:103)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6483 | Газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:74) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 2 кв. 2 в п. Березовка Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:390201:74)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6484 | Газоснабжение жилого дома № 11 кв. 2 по ул. Белая речка в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:126) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 11 кв. 2 по ул. Белая речка в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310158:126)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6485 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Новая в с. Васильевское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:336101:213) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Новая в с. Васильевское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:336101:213)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6486 | Газоснабжение жилого дома № 105 по ул. Красная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310134:18) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 105 по ул. Красная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310134:18)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6487 | Газоснабжение жилого дома № 87 по ул. Гоголя в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310140:19) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 87 по ул. Гоголя в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310140:19)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6488 | Газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Набережная в с. Шевнино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:520302:134) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 18 по ул. Набережная в с. Шевнино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:520302:134)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6489 | Газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Восточная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310149:166) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 8 по ул. Восточная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310149:166)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6490 | Газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Красноармейская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:30) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 6 по ул. Красноармейская в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:30)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6491 | Газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310109:27) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 29 по ул. Елкина в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310109:27)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6492 | Газоснабжение жилого дома № 9 кв. 2 по ул. Северная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:123) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 кв. 2 по ул. Северная в пгт. Нема (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:123)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6493 | Газоснабжение жилого дома № 25 кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:213) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 25 кв. 1 по ул. Щорса в с. Архангельское Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:320101:213)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6494 | Газоснабжение жилого дома № 67 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310107:1) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 67 по ул. Колхозная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310107:1)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6495 | Газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Северная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:0111) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 кв. 2 по ул. Северная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310116:0111)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6496 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190602:0131) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 1 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:190602:0131)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6497 | Газоснабжение жилого дома № 3 кв. 2 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:19602:0132) | 0 | январь 2022 года | январь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 3 кв. 2 по ул. Первомайская в с. Швариха Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:19602:0132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6498 | Газоснабжение жилого дома № 68 по ул. Новокузнечная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:116) | 0 | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 68 по ул. Новокузнечная в г. Уржум Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:310155:116)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 8.221; 2023: 0; 2024: 0 | 8.221
2.5.6499 | Газоснабжение жилого дома № 19 кв. 1 по ул. Труда в пгт. Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310109:210) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 19 кв. 1 по ул. Труда в пгт. Суна Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:310109:210)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6500 | Газоснабжение жилого дома № 28 кв. 1 по ул. Школьная в с. Лопьял Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400701:131) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 28 кв. 1 по ул. Школьная в с. Лопьял Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:400701:131)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6501 | Газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Лопатина в с. Верхосунье Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:330101:307) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 15 по ул. Лопатина в с. Верхосунье Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:330101:307)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6502 | Газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Мира в д. Круглые Полянки Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420301:2) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 1 по ул. Мира в д. Круглые Полянки Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:420301:2)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6503 | Газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:156) | 0 | январь 2022 года | июнь 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Заречная в пгт. Нема Немского района (кадастровый номер земельного участка 43:20:310102:156)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6504 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Коммуны в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010141:45) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Коммуны в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010141:45)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6505 | Газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Советская в с. Курчум Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:360502:433) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 46 по ул. Советская в с. Курчум Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:360502:433)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6506 | Газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Октябрьская в с. Цепочкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510701:132) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 12 по ул. Октябрьская в с. Цепочкино Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:510701:132)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6507 | Газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Советская в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:193) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 50 по ул. Советская в д. Перевоз Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:130502:193)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6508 | Газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Лесная в пос. Новый Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:370401:243) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 34 по ул. Лесная в пос. Новый Сунского района (кадастровый номер земельного участка 43:32:370401:243)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6509 | Газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Первомайская в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360107:135) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 13 по ул. Первомайская в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360107:135)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6510 | Газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Кузнецкая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010152:71) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 9 по ул. Кузнецкая в г. Нолинск Нолинского района (кадастровый номер земельного участка 43:21:010152:71)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6511 | Газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Кирова в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360109:10) | 0 | январь 2022 года | март 2023 года | всего | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | обеспечено газоснабжение жилого дома № 16 по ул. Кирова в с. Буйское Уржумского района (кадастровый номер земельного участка 43:35:360109:10)
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0 | 0
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 8.221; 2024: 0 | 8.221
2.5.6512 | Распределительный газопровод в д. Токари Кирово-Чепецкого района | 2.48 | январь 2022 года | декабрь 2024 года | всего | 0 | 0 | 25230.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25230.0654 | построен распределительный газопровод в д. Токари Кирово-Чепецкого района
[5 empty] | средства организаций | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 25216.007 | 25216.007
[5 empty] | спецнадбавка (текущие затраты) | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 14.0583 | 14.0583
<*> Информацию об объемах финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 Программы и реализуемых с привлечением инвестиций ПАО "Газпром", ПАО "Газпром" не предоставляет. <**> Сроки реализации, объемы и источники финансирования мероприятия будут определены после утверждения планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на последующие периоды. <***> Подробная информация о мероприятиях, выполняемых в рамках догазификации газифицированных населенных пунктов Кировской области, представлена в пункте 2.5 раздела 2 Программы. <****> Протяженность бесхозяйных объектов газораспределения, сроки реализации и объемы финансирования мероприятий, связанные с государственной регистраций права собственности на указанные объекты, уточняются по мере выявления бесхозяйных объектов газораспределения.

## 3. Сводный план
3. Сводный план мероприятий по основным целевым показателям Программы
№ п/п | Наименование мероприятия (показателя) | Источник финансирования | Единицы измерения | Годы реализации Программы | [9 empty] | Всего
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год
1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год |  | млрд. м3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.3
2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Всего, в том числе: | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 1) средства организаций, в том числе: | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | организация-собственник Единой системы газоснабжения (далее – собственник ЕСГ) | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | независимые газотранспортные организации | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 2) иные источники | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
3 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | Всего, в том числе: | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0; Годы реализации Программы 2026 год: 1.6; Годы реализации Программы 2027 год: 65.5 | 67.1
|  |  | млн. рублей | [10 empty] | * | bar: Годы реализации Программы 2022 год to Годы реализации Программы 2027 год
|  | 1) средства организаций, в том числе: | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0; Годы реализации Программы 2026 год: 1.6; Годы реализации Программы 2027 год: 65.5 | 67.1
|  |  | млн. рублей | [10 empty] | * | bar: Годы реализации Программы 2022 год to Годы реализации Программы 2027 год
|  | собственник ЕСГ | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0; Годы реализации Программы 2026 год: 1.6; Годы реализации Программы 2027 год: 65.5 | 67.1
|  |  | млн. рублей | [10 empty] | * | bar: Годы реализации Программы 2022 год to Годы реализации Программы 2027 год
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | независимые газотранспортные организации | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 2) иные источники | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
4 | Количество (строительство) газораспредели-тельных станций (далее – ГРС) | Всего, в том числе: | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0; Годы реализации Программы 2026 год: 1; Годы реализации Программы 2027 год: 2 | 3
|  |  | млн. рублей | [10 empty] | * | bar: Годы реализации Программы 2022 год to Годы реализации Программы 2027 год
|  | 1) средства организаций, в том числе: | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0; Годы реализации Программы 2026 год: 1; Годы реализации Программы 2027 год: 2 | 3
|  |  | млн. рублей | [10 empty] | * | bar: Годы реализации Программы 2022 год to Годы реализации Программы 2027 год
|  | собственник ЕСГ | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0; Годы реализации Программы 2026 год: 1; Годы реализации Программы 2027 год: 2 | 3
|  |  | млн. рублей | [10 empty] | * | bar: Годы реализации Программы 2022 год to Годы реализации Программы 2027 год
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | независимые газотранспортные организации | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | независимые газораспреде-лительные организации (далее – ГРО) | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 1) средства организаций, в том числе: | ед | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | собственник ЕСГ | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | независимые газотранспортные организации | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | независимые ГРО | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 141.4 | 57.2 | 190.8 | 24.7 | 143.7 | 334.3 |  |  |  |  | 892.1
|  |  | млн. рублей | [10 empty] | * | bar: Годы реализации Программы 2022 год to Годы реализации Программы 2027 год
|  | 1) средства организаций, в том числе: | км | 141.4 | 57.2 | 190.8 | 24.7 | 143.7 | 334.3 |  |  |  |  | 892.1
|  |  | млн. рублей | [10 empty] | * | bar: Годы реализации Программы 2022 год to Годы реализации Программы 2027 год
|  | собственник ЕСГ | единиц | 141.4 | 57.2 | 190.8 | 24.7 | 143.7 | 334.3 |  |  |  |  | 892.1
|  |  | млн. рублей | [10 empty] | * | bar: Годы реализации Программы 2022 год to Годы реализации Программы 2027 год
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | независимые газотранспортные организации | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | независимые ГРО | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 2) иные источники, в том числе: | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
7 | Протяженность (строительство) внутрипоселко-вых газопроводов | Всего, в том числе: | км | 543.3 | 559.32 | 355.299 | 35.4 | 173.1 | 441.7 |  |  |  |  | 2108.119
|  |  | млн. рублей | 3976,4* | 4849,28* | 643,34* | * | * | * |  |  |  |  | 9469,02*
|  | 1) средства организаций, в том числе: | км | 543.3 | 533.33 | 349.619 | 35.4 | 173.1 | 441.7 |  |  |  |  | 2076.449
|  |  | млн. рублей | 3757,39* | 4531,88* | 639,04* | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928,31*
|  | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 543.3 | 533.33 | 349.619 | 35.4 | 173.1 | 441.7 |  |  |  |  | 2076.449
|  |  | млн. рублей | 3757,39* | 4531,88* | 639,04* | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928,31*
|  | независимые ГРО | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 2) иные источники, в том числе: | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0; Годы реализации Программы 2023 год: 25.99; Годы реализации Программы 2024 год: 5.68 | 31.67
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 219.0074; Годы реализации Программы 2023 год: 317.4031; Годы реализации Программы 2024 год: 4.3 | 540.7105
|  | средства населения | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0; Годы реализации Программы 2023 год: 25.99; Годы реализации Программы 2024 год: 5.68 | 31.67
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 219.0074; Годы реализации Программы 2023 год: 317.4031; Годы реализации Программы 2024 год: 4.3 | 540.7105
|  | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
8 | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ) |  | % | 53.49 | 53.84 | 54.19 | 54.54 | 54.89 | 55.24 | 55.59 | 55.94 | 56.29 | 56.64 | 56.64
9 | Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ |  | % | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79 | 84.79
10 | Уровень газификации населения природным газом |  | % | 53.1 | 53.45 | 53.8 | 54.15 | 54.5 | 54.85 | 55.2 | 55.55 | 55.9 | 56.25 | 56.25
11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) |  | единиц | 16 | 26 | 25 | 9 | 13 | 38 |  |  |  |  | 127
12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | единиц | 6310 | 6349 | 5392 | 331 | 4351 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 37733
|  |  | млн. рублей | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
|  | 1) средства организаций | единиц
|  |  | млн. рублей | [10 empty] | 0
|  | 2) иные источники, в том числе: | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | средства населения | единиц | 6310 | 6349 | 5392 | 331 | 4351 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 37733
|  |  | млн. рублей | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***
13 | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
14 | Уровень газификации населения СУГ |  | % | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) |  | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 2) иные источники, в том числе: | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | средства населения | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
17 | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
18 | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее – СПГ) |  | % | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
19 | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) |  | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 2) иные источники, в том числе: | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | средства населения | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
21 | Количество (строительство) комплексов производства СПГ | Всего, в том числе: | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
22 | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе: | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
23 | Перевод на природный газ автотранс-портной техники | Всего, в том числе: | единиц | 63 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 243
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 1) средства организаций | единиц | 63 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 243
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  | 2) иные источники | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0 | 0
24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего, в том числе: | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0; Годы реализации Программы 2024 год: 1 | 1
|  |  | млн. рублей | Годы реализации Программы 2022 год: 0; Годы реализации Программы 2023 год: *; Годы реализации Программы 2024 год: * | *
|  | 1) средства организаций | единиц | Годы реализации Программы 2022 год: 0; Годы реализации Программы 2024 год: 1 | 1
|  |  | млн. рублей | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
|  | 2) иные источники | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Информацию об объемах финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 Программы и реализуемых с привлечением инвестиций ПАО «Газпром», ПАО «Газпром» не предоставляет.
** Сроки реализации мероприятия будут уточнены после утверждения планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на последующие периоды.
*** Информация об объемах финансирования мероприятий по газификации домовладений и квартир в многоквартирных домах отсутствует в связи с преимущественным осуществлением данных мероприятий собственниками (иными законными владельцами) домовладений и квартир за счет собственных средств».