## Sheet1
Объем финансовых потребностей на инвестиционные мероприятия ООО "Региональная энерго-сетевая компания" на 2026-2028 годы
№ | Нименование | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта |  | Год реализации | Объем финансовых потребностей , определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) | [5 empty] | Объем финансовых потребностей , определенный согласно локального сметного расчета (сметы) (с НДС)
|  |  | протяженность, м. |  | УНЦ в ценах по состоянию на 01.01.2023 | УНЦ с учетом дефлятора на 2024 год | УНЦ с учетом дефлятора на 2025 год | УНЦ с учетом дефлятора на 2026 год | УНЦ с учетом дефлятора на 2027 год | УНЦ с учетом дефлятора на 2028 год | Сметный расчет в ценах 2025 года | Сметный расчет с учетом дефлятора на 2026 год | Сметный расчет с учетом дефлятора на 2027 год | Сметный расчет с учетом дефлятора на 2028 год | Всего на 2026-2028 годы
[5 empty] | * | 1.091 | 1.078 | 1.053 | 1.044 | 1.044 | * | 1.053 | 1.044 | 1.044
1 | Техническое перевооружение оборудования ТП-23, путём замены РУ-6 кВ и замены силовых трансформаторов ТМ 0,560 МВ*А (2шт) на ТМГ 0,400 МВ*А (2 шт.) | Р_ТП00001 |  | 2026 | 35862.9902 | 39126.5224 | 42178.3911 | 44413.8458 | 46368.055 | 48408.2495 | 26103.3629 | 27486.8411 | 28696.2621 | 29958.8977
2 | Реконструкция ВЛ 6кВ от ПС 35 кВ Филейка до ТП-23 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 1,6 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3 1*70 длиной 1,6 км | Р_ВЛ00001 | 1600 | 2027 | 10389.7255 | 11335.1906 | 12219.3354 | 12866.9602 | 13433.1064 | 14024.1631 | 6017.1033 | 6336.0098 | 6614.7942 | 6905.8452
3 | Модернизация АИИС КУЭ 0,4 кВ в количестве 250 точек учета | Р_АСК00001 |  | 2028 | 23858.4465 | 26029.5651 | 28059.8712 | 29547.0444 | 30847.1143 | 32204.3874 | 24902.4745 | 26222.3056 | 27376.0871 | 28580.6349
4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ф.№3 (ул.Садовая) путем замены опор и провода марки А-25 длиной 0,32 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 4*70 длиной 0,32 км | Р_ВЛ00002 | 320 | 2027 | 2283.1569 | 2490.9242 | 2685.2163 | 2827.5327 | 2951.9442 | 3081.8297 | 1668.6934 | 1757.1342 | 1834.4481 | 1915.1638
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-12 ф.№1 (ул.Молодежная, ул.Центральная) путем замены опор и провода марки А-25 длиной 1,2839 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 4*70 длиной 1,2839км | Р_ВЛ00003 | 1283.9 | 2027 | 8324.7755 | 9082.3301 | 9790.7518 | 10309.6617 | 10763.2868 | 11236.8714 | 6099.3652 | 6422.6315 | 6705.2273 | 7000.2573
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-12 до ВРУ Помещение гаражного бокса (ул.Молодежная,5) путем замены опор и провода марки А-25 длиной 0,3215 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 4*70 длиной 0,3215км | Р_ВЛ00004 | 321.5 | 2027 | 2291.4688 | 2499.9925 | 2694.9919 | 2837.8264 | 2962.6908 | 3093.0492 | 1672.1355 | 1760.7587 | 1838.2321 | 1919.1143
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-12 до ВРУ Мастерские В/ч 44200 путем замены опор и провода марки А-25 длиной 0,228 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 4*70 длиной 0,228км | Р_ВЛ00005 | 228 | 2027 | 1685.151 | 1838.4997 | 1981.9027 | 2086.9435 | 2178.7691 | 2274.6349 | 1170.9511 | 1233.0116 | 1287.2641 | 1343.9037
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-12 ф.№10 до ВРУ гаражного кооператива "Прогресс" путем замены опор и провода марки А-25 длиной 0,1272 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 4*70 длиной 0,1272км | Р_ВЛ00006 | 127.2 | 2027 | 1008.4843 | 1100.2564 | 1186.0764 | 1248.9385 | 1303.8918 | 1361.263 | 653.0036 | 687.6127 | 717.8677 | 749.4539
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-10 ф.№3 до ВРУ Автопарк в/ч 44200 (хранилище для техники №57а) путем замены опор и провода марки А-25 длиной 0,3477 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 4*70 длиной 0,3477км | Р_ВЛ00007 | 347.7 | 2027 | 2448.1133 | 2670.8916 | 2879.2211 | 3031.8198 | 3165.2199 | 3304.4896 | 1661.5844 | 1749.6484 | 1826.6329 | 1907.0047
10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8 ф.№8 до ВРУ Пожарное депо путем замены опор и провода марки А-25 длиной 0,2592 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 4*70 длиной 0,2592км | Р_ВЛ00008 | 259.2 | 2027 | 1921.0555 | 2095.8715 | 2259.3495 | 2379.095 | 2483.7752 | 2593.0613 | 1529.1066 | 1610.1493 | 1680.9959 | 1754.9597
12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-13 до очистных сооружений путем замены опор и провода марки А-25 длиной 0,6076 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 4*70 длиной 0,6076км | Р_ВЛ00010 | 607.6 | 2027 | 4137.6701 | 4514.198 | 4866.3055 | 5124.2197 | 5349.6853 | 5585.0715 | 2887.2111 | 3040.2333 | 3174.0036 | 3313.6597
[5 empty] | 94211.0376 | 102784.242 | 110801.4129 | 116673.8878 | 121807.5388 | 127167.0705 | 74364.9916 | 78306.3362 | 81751.815 | 85348.8949
| ИНВЕСТИЦИИ 2026 | [6 empty] | 44413.8458 |  |  |  | 27486.8411 |  |  | 27486.8411
| ИНВЕСТИЦИИ 2027 | [7 empty] | 44592.3695 |  |  |  | 25679.4658 |  | 25679.4658
| ИНВЕСТИЦИИ 2028 | [8 empty] | 32204.3874 |  |  |  | 28580.6349 | 28580.6349
| ВСЕГО: | [13 empty] | 81746.9418