Приложение № 2

к распоряжению
министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Кировской области

от №

План-график (с плановыми показателями) по внедрению и ведению алгоритма действий инвестора по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Показатель, характеризующий степень достижения результата | Целевое значение показателей | Примечание |
| 2022 | Iквартал 2023 | IIквартал 2023 | IIIквартал 2023 | IVквартал 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Направление заявителем (инвестором) заявки о заключении договора о подключении (далее – заявка о подключении) | 3 рабочих дня | 2 рабочих дня | Срок подачи заявки на технологическое присоединение, рабочих дней | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Сокращение срока на 1 рабочий день |
| 2. | Получение заявителем (инвестором) от исполнителя подписанного со своей стороны проекта договора о подключении в 3 экземплярах | В течение 5, 15, 30рабочих дней | В течение 5, 15, 25 рабочих дней | Срок получения заявителем (инвестором) от исполнителя, подписанного со своей стороны проекта договора о подключении в 3 экземплярах | В течение 5, 15, 30 рабочих дней | В течение 5, 15, 30 рабочих дней | В течение 5, 15, 30 рабочих дней | В течение 5, 15, 30 рабочих дней | В течение 5, 15, 25 рабочих дней | Сокращение сроков 5 рабочих дней |
| 3. | Подписание Заявителем | в течение 10 рабочих | в течение 5 рабочих | Срок подписания Заявителем (инвестором) договора о | в течение 10 | в течение 10 | в течение10 | в течение 10 | в течение5 | Сокращение срока на 5 рабочих дней |
|  | (инвестором) договора о подключении в 3 экземплярах | дней со дня получения | дней со дня получения | подключении в 3 экземплярах | рабочих дней со дня получения | рабочих дней со дня получения | рабочих дней со дня получения | рабочих дней со дня получения |  рабочих дней со дня получения |  |
| 4. | Выполнение строительных работ и окончательное подключение | Не более 135 календарных дней, 1,5 года,2 года | Не более 125календарных дней, 1,3 года, 1,8 года | Срок выполнения строительных работ и окончательное подключение | Не более 135календарных дней, 1,5 года, 2 года | Не более 135календарных дней, 1,5 года, 2 года | Не более 135календарныхдней, 1,5 года, 2 года | Не более 135календарныхдней, 1,5 года, 2года | Не более 125 календарных дней, 1,3 года, , 1,8 года | Сокращение сроков на 10, 60, 120 рабочих дней |