## план (3)
Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» за 2023 год
№ п/п | Наименование государственной программы Кировской области, подпрограммы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы на 2023 год, тыс. рублей | Фактические расходы за 2023 год, тыс. рублей | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия государственной программы Кировской области (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации
| Государственная программа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» | Климентовский В.А., министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  |  | всего | 5276443.2 | 5259856.57 | 99.6856
[7 empty] | федеральный бюджет | 456625.4 | 456612.95 | 99.9973
[7 empty] | областной бюджет | 3476296.86 | 2633456.35 | 75.7546
[7 empty] | местный бюджет | 18812.14 | 18208.8 | 96.7928
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 1324708.8 | 2151578.47 | 162.419
1 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы» | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 281452.78 | 266337.03 | 94.6294
[7 empty] | федеральный бюджет | 2982.9 | 2982.9 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 278398.44 | 263291.52 | 94.5736
[7 empty] | местный бюджет | 71.44 | 62.61 | 87.64
1.1 | Содержание министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 64249.8 | 63974.2 | 99.571 | Обеспечено финансирование содержания министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 2982.9 | 2982.9 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 61266.9 | 60991.3 | 99.5502
1.2 | Содержание Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект» | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Мосин С.Ю., директор КОГБУ институт «Кировкоммунпроект» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 23172.8 | 23172.8 | 100 | Обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере теплоснабжения, водоснабжения и электроэнергетики, формирования комфортной городской среды на территории Кировской области. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект» | Выполнено
1.3 | Содержание Кировского областного государственного казенного учреждения «Региональный информационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Счастливцев С.В., директор КОГКУ «Региональный информационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 9388.7 | 9363.74 | 99.7341 | Осуществляется выполнение государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Региональный информационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» | Выполнено
1.4 | Исполнение судебных актов | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 34.8 | 34.74 | 99.8276 | Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области исполнены судебные акты по предъявленным искам | Выполнено
1.5 | Приобретение материально-технических ресурсов в областной фонд материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Кировской области, и ликвидации их последствий | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 178336.5 | 163530.2 | 91.6975 | Приобретены топливно-энергетические ресурсы и блочно-модульная котельная в областной фонд материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Кировской области, и ликвидации их последствий | Выполнено
1.6 | Предоставление субсидий муниципальному образованию Кикнурский муниципальный округ Кировской области на проведение капитального ремонта котла № 6, тепловых сетей от котельной № 6 и водопроводных сетей на территории детского сада "Аленка" пгт Кикнур, расположенного по адресу: Кикнурский муниципальный округ, пгт. Кикнур, ул. Черепанова, д. 1 а. | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 6270.18 | 6261.35 | 99.8592 | Осуществлен ремонт систем тепло- и водоснабжения детского сада «Аленка» пгт Кикнур
[7 empty] | областной бюджет | 6198.74 | 6198.74 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 71.44 | 62.61 | 87.64
1.6.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 6 пгт Кикнур | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Галкин С.Ю., глава Кикнурского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 5108.34 | 5108.34 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Выполнен капитальный ремонт тепловых сетей | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 5057.26 | 5057.26 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 51.08 | 51.08 | 100
1.6.2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей на территории детского сада "Аленка" в пгт Кикнур | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Галкин С.Ю., глава Кикнурского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 539.95 | 539.95 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 534.55 | 534.55 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 5.4 | 5.4 | 100
1.6.3 | Частичный капитальный ремонт котельной № 6 пгт Кикнур | Недорезов С.В. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Галкин С.Ю., глава Кикнурского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 621.89 | 613.06 | 98.5801 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Выполнен частичный капитальный ремонт котельной № 6 | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 606.93 | 606.93 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 14.96 | 6.13 | 40.9759
2 | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Кировской области» | Климентовский В.А. министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  |  | всего | 4707530.59 | 4747907.71 | 100.8577
[7 empty] | федеральный бюджет | 453642.5 | 453630.05 | 99.9973
[7 empty] | областной бюджет | 3110631.82 | 2291361.2 | 73.6622
[7 empty] | местный бюджет | 18397.47 | 17741.96 | 96.437
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 1124858.8 | 1985174.5 | 176.4821
2.1 | Отдельное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в сфере жилищных правоотношений» | Дудникова А.А., начальник государственной жилищной инспекции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 110495.1 | 110233.27 | 99.763
[7 empty] | федеральный бюджет | 3249.3 | 3249.3 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 107245.8 | 106983.97 | 99.7559
2.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Кировской области и подведомственного ей учреждения | Дудникова А.А., начальник государственной жилищной инспекции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | федеральный бюджет | 3249.3 | 3249.3 | 100 | Обеспечено осуществление государственного контроля (надзора) в сфере жилищных правоотношений | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 107245.8 | 106983.97 | 99.7559
2.1.2 | Рассмотрение обращений граждан и организаций в сфере жилищных правоотношений | Дудникова А.А., начальник государственной жилищной инспекции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | х | х | Расмотрено 13494 письменных обращений, из них 9668 - от физических лиц и 3826 - от юридических лиц | Выполнено
2.1.3 | Проведение контрольных (надзорных) мероприятий в установленной сфере деятельности | Дудникова А.А., начальник государственной жилищной инспекции Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | х | х | При рассмотрении поступивших обращений проведено 1522 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по исполнению предписаний. Доля проверок лицензионного контроля, жилищного надзора, проведенных в установленные сроки, составила 100% в общем количестве проверок (выполнение 100%) | Выполнено
2.2 | Отдельное мероприятие «Обеспечение государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности» | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 40925.7 | 40910.21 | х
2.2.1 | Финансовое обеспечение деятельности региональной службы по тарифам Кировской области | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 40925.7 | 40910.21 | х | Созданы условия для реализации на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области | Выполнено
2.2.2 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере электроэнергетики в пределах компетенции | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере электроэнергетики. В 2023 году проверки в указанной сфере не проводились в связи с действием постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Вместе с тем, Служба осуществляла мероприятия по контролю в указанной сфере, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а именно осуществляла мониторинг и систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность. Контроль Службой осуществлялся постоянно, с учетом установленных сроков и в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности, информация о которых подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства | Выполнено
2.2.3 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере теплоснабжения в пределах компетенции | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере теплоснабжения в пределах компетенции. В 2023 году проверки в указанной сфере не проводились в связи с действием постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Вместе с тем, Служба осуществляла мероприятия по контролю в указанной сфере, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а именно осуществляла мониторинг и систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность. Контроль Службой осуществлялся постоянно, с учетом установленных сроков и в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности, информация о которых подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства | Выполнено
2.2.4 | Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере водоснабжения и водоотведения в пределах компетенции | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в пределах компетенции. В 2023 году проверки в указанной сфере не проводились в связи с действием постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Вместе с тем, Служба осуществляла мероприятия по контролю в указанной сфере, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а именно осуществляла мониторинг и систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность. Контроль Службой осуществлялся постоянно, с учетом установленных сроков и в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности, информация о которых подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства | Выполнено
2.2.5 | Осуществление регулирования цен в области газоснабжения | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере газоснабжения в пределах компетенции. В 2023 году проверки в указанной сфере не проводились в связи с действием постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Вместе с тем, Служба осуществляла мероприятия по контролю в указанной сфере, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а именно осуществляла мониторинг и систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность. Контроль Службой осуществлялся постоянно, с учетом установленных сроков и в отношении всех контролируемых лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности, информация о которых подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства | Выполнено
2.2.6 | Осуществление регулирования цен (тарифов) на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, упраляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье) и регионального государственного контроля (надзора) и контроля за их применением в пределах компетенции | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | х | х | Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам). В 2023 году проверки в указанной сфере не проводились в связи с действием постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» | Выполнено
2.3 | Отдельное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг» | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 1801825 | 1799151.58 | 99.8516
2.3.1 | Формирование перечней, проведение конкурсного отбора ресурсоснабжающих, управляющих организаций, иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на получение из областного бюджета субсидий, грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | х | х | В перечень ресурсоснабжающих, управляющих организаций, иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами включены 215 организаций. Проведены 2 конкурсных отбора на предоставление грантов в формие субсидий, отобраны 2 организации | Выполнено
2.3.2 | Заключение соглашений с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, иными исполнителями коммунальных услуг на предоставление из областного бюджета субсидий и грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Рожкина И.А. начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетки и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | х | х | Заключено 226 соглашений министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, иными исполнителями коммунальных услуг на предоставление из областного бюджета субсидий и грантов в форме субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Выполнено
2.3.3 | Формирование сводных реестров на перечисление субсидии и грантов в форме субсидий ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | х | х | Сформировано 43 сводных реестра на перечисление субсидии на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Выполнено
2.3.4 | Перечисление субсидий и грантов в форме субсидий ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 1743984.2 | 1742343.57 | 99.9059 | Возмещены недополученные доходы 226 ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг, связанные с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами, за июль-декабрь 2020, январь - декабрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, январь-ноябрь 2023 | Выполнено
2.3.5 | Перечисление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение отопительного сезона 2022 - 2023 годов | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 57840.8 | 56808.01 | 98.2144 | Перечислены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на обеспечение отопительного сезона 2022-2023 годов. Обеспечено бесперебойное оказание коммунальной услуги по отоплению потребителей, с дальнейшим перечислением теплоснабжающим организациям | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 57840.8 | 56808.01 | 98.2144
2.4 | Отдельное мероприятие «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1196592.3 | 2056907.99 | 171.8971
[7 empty] | областной бюджет | 74346.4 | 74346.39 | 100
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 1122245.9 | 1982561.6 | 176.6602
2.4.1 | Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее - НКО «Фонд капитального ремонта») | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ситников Л.О., врио генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 74346.4 | 74346.39 | 100 | Заключено соглашение с НКО «Фонд капитального ремонта» о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансирование административно-хозяйственных расходов НКО «Фонд капитального ремонта», а также обеспечено ее использование | Выполнено
2.4.2 | Проведение предварительных отборов организаций и индивидуальных предпринимателей, включаемых в реестр подрядных квалифицированных организаций | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ситников Л.О., врио генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | х | х | Проведено 28 конкурсов по отбору подрядных квалифицированных организаций | Выполнено
2.4.3 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ситников Л.О., врио генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1122245.9 | 1982561.6 | 176.6602 | В соответствии с областной программой «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах проведен на 1445,02 тыс.кв.м. | Выполнено
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 1122245.9 | 1982561.6 | 176.6602
2.4.4 | Осуществление контроля за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области, в том числе проводимого за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | x | x | x | Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области контроль осуществлен на регулярной основе | Выполнено
2.5 | Отдельное мероприятие «Проведение социологического опроса с целью определения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области» | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 2023-01-01 | 2023-08-31 | всего | 120 | 120 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 120 | 120 | 100
2.5.1 | Заключение государственного контракта по исследованию мнения населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области об удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-05-21 | 2023-01-01 | 2023-05-21 | не требуется | х | х | х | Заключен государственный контракт об оказании услуг по проведению социологического исследования удовлетворенности населения муниципальных районов, муниципальных и городских округов Кировской области жилищно-коммунальными услугами от 29.03.2023 № 5 | Выполнено
2.5.2 | Проведение социологического опроса с целью определения удовлетворенности населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-05-21 | 2023-08-31 | 2023-05-21 | 2023-08-31 | областной бюджет | 120 | 120 | 100 | Проведен социологический опрос. Удовлетворенность населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами составила 69,2% | Выполнено
2.6 | Отдельное мероприятие «Обеспечение подготовки систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» | Недорезов С.А. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергтики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований, руководители организаций (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1038292.37 | 245932.43 | 23.6862
[7 empty] | областной бюджет | 1025048.82 | 233110.97 | 22.7415
[7 empty] | местный бюджет | 13243.55 | 12821.46 | 96.8129
2.6.1 | Формирование перечней муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, на основании предложений постоянно действующего координационного штаба по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения области и обеспечению их устойчивой работы в осенне-зимний период | Недорезов С.А., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | х | х | Определены муниципальные образования, имеющие право на получение субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Выполнено
2.6.2 | Заключение соглашений министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Недорезов С.А., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | х | х | Обеспечено заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии | Выполнено
2.6.3 | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 264852.55 | 245932.43 | 92.8564 | Реализованы мероприятия, направленные на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
[7 empty] | областной бюджет | 251609 | 233110.97 | 92.6481
[7 empty] | местный бюджет | 13243.55 | 12821.46 | 96.8129
2.6.3.1 | Капитальный ремонт водопроводной сети в новом микрорайоне пгт Афанасьево в районе ул. Комсомольская | Недорезов С.В. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Белева Е.М., глава Афанасьевского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 805.79 | 805.79 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопроводной сети в новом микрорайоне пгт Афанасьево в районе ул. Комсомольская | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 765.5 | 765.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 40.29 | 40.29 | 100
2.6.3.2 | Капитальный ремонт системы водоснабжения с бурением дублирующей водозаборной скважины № 39686 и подключением к водопроводной сети по адресу: пгт. Афанасьево, район аэропорта и капитальный ремонт системы водоснабжения с бурением дублирующей водозаборной скважины № 47930 и подключением скважины к водопроводной сети по адресу: пгт. Афанасьево, ул. Зеленая, д. 2 | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Белева Е.М., глава Афанасьевского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 2953.32 | 2953.32 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт системы водоснабжения с бурением дублирующей водозаборной скважины № 39686 и подключением к водопроводной сети по адресу: пгт. Афанасьево, район аэропорта и капитальный ремонт системы водоснабжения с бурением дублирующей водозаборной скважины № 47930 и подключением скважины к водопроводной сети по адресу: пгт. Афанасьево, ул. Зеленая, д. 2 | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2805.65 | 2805.65 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 147.67 | 147.67 | 100
2.6.3.3 | Капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево ул. Восточная | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Белева Е.М., глава Афанасьевского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 248.8 | 248.8 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево ул. Восточная | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 236.36 | 236.36 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 12.44 | 12.44 | 100
2.6.3.4 | Капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево | Недорезов С.В. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области,Белева Е.М.. глава Афанасьевского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 463.08 | 463.07 | 99.9978 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 439.92 | 439.91 | 99.9977
[7 empty] | местный бюджет | 23.16 | 23.16 | 100
2.6.3.5 | Капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево ул. Соболева, ул. Кирова, ул. Школьная | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области,Белева Е.М., глава Афанасьевского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 471.25 | 471.25 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопроводной сети пгт Афанасьево ул. Соболева, ул. Кирова, ул. Школьная | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 447.68 | 447.68 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 23.57 | 23.57 | 100
2.6.3.6 | Ремонт водопроводной сети по ул. Советская с. Бисерово | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Белева Е.М., глава Афанасьевского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 389.15 | 389.15 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт водопроводной сети по ул. Советская с. Бисерово | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 369.69 | 369.69 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 19.46 | 19.46 | 100
2.6.3.7 | Капитальный ремонт тепловой изоляции сетей на участке в пгт Светлополянск Верхнекамского муниципального округа Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Суворов И.Н.. глава Верхнекамского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 137.94 | 116.7 | 84.602 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт тепловой изоляции сетей на участке в пгт Светлополянск Верхнекамского муниципального округа Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 131.04 | 110.8 | 84.5543
[7 empty] | местный бюджет | 6.9 | 5.9 | 85.5072
2.6.3.8 | Приобретение оборудования дозированной подачи хлорреагента на базе двух электролизных установок «Аквахлор-500» | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Суворов И.Н.. глава Верхнекамского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 3700 | 3700 | 100 | Заключено соглашение на реализацию мероприятия. Приобретено оборудование дозированной подачи хлорреагента на базе двух электролизных установок «Аквахлор-500. Объект введены в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3515 | 3515 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 185 | 185 | 100
2.6.3.9 | Капитальный ремонт тепловой изоляции сетей на участке № 42, 40, 123, 124, 126 в пгт Рудничном Верхнекамского муниципального округа Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Суворов И.Н., глава Верхнекамского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 938.36 | 938.33 | 99.9968 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт тепловой изоляции сетей на участке № 42, 40, 123, 124, 126 в пгт Рудничном Верхнекамского муниципального округа Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 891.44 | 891.41 | 99.9966
[7 empty] | местный бюджет | 46.92 | 46.92 | 100
2.6.3.10 | Капитальный ремонт тепловой изоляции сетей в пгт Рудничном Верхнекамского муниципального округа Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Суворов И.Н., глава Верхнекамского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 81.6 | 81.6 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт тепловой изоляции сетей в пгт Рудничном Верхнекамского муниципального округа Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 77.52 | 77.52 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 4.08 | 4.08 | 100
2.6.3.11 | Ремонт квартальной котельной в пгт Верхошижемье Верхошижемского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Елсуков И.М., глава Верхошижемского городского поселения (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 21808.74 | 20998.89 | 96.2866 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт квартальной котельной в пгт Верхошижемье Верхошижемского района Кировсокой области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 20718.3 | 19948.94 | 96.2866 | Капитальный ремонт водопровода п.Карпушино
[7 empty] | местный бюджет | 1090.44 | 1049.95 | 96.2868 | Капитальный ремонт водопровода п.Ленинская Искра
2.6.3.12 | Приобретение и установка двух котлов в котельной д. Гремячка | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Пелевина В.В., глава Вятскополянского района (по согласованию) | 2023-03-06 | 2023-12-31 | 2023-03-06 | 2023-12-31 | всего | 4169.9 | 3964.81 | 95.0817 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретены и установлены два котла в котельной д. Гремячка. Объекты введены в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3961.4 | 3766.56 | 95.0815
[7 empty] | местный бюджет | 208.5 | 198.25 | 95.0839
2.6.3.13 | Ремонт котла в котельную г. Сосновка, ул. Подгорная, 97 | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Пелевина В.В., глава Вятскополянского района (по согласованию) | 2023-03-06 | 2023-12-31 | 2023-03-06 | 2023-12-31 | всего | 550 | 550 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт котла в котельной г. Сосновка, ул. Подгорная, 97. Объекты введены в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 522.5 | 522.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 27.5 | 27.5 | 100
2.6.3.14 | Реконструкция системы водоснабжения ул. Сосновой пгт Красная Поляна Вятскополянского района (бурение новой скважины) | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Пелевина В.В., глава Вятскополянского района (по согласованию) | 2023-03-06 | 2023-12-31 | 2023-03-06 | 2023-12-31 | всего | 4400 | 0 | 0 |  | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4180 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 220 | 0 | 0
2.6.3.15 | Замена водонапорной башни д. Малая Кильмезь Кильмезского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Чучалина Т.Н., и.о. главы Кильмезского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 1780 | 1780 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлена замена водонапорной башни д. Малая Кильмезь Кильмезского района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1691 | 1691 | 100 | Капитальный ремонт водопровода п.Карпушино
[7 empty] | местный бюджет | 89 | 89 | 100 | Капитальный ремонт водопровода п.Ленинская Искра
2.6.3.16 | Приобретение газового котла в комплекте с комбинированной горелкой в газовую котельную с. Полом Кирово-Чепецкого района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Елькин С.В., глава Кирово-Чепецкого района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 1932.06 | 1932.05 | 99.9995 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретен газовый котел в комплекте с комбинированной горелкой в газовую котельную с. Полом. Оборудование установлено, пущено в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1835.45 | 1835.44 | 99.9995
[7 empty] | местный бюджет | 96.61 | 96.61 | 100
2.6.3.17 | Приобретение газового котла в комплекте с комбинированной горелкой в газовую котельную с. Кстинино Кирово-Чепецкого района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Елькин С.В., глава Кирово-Чепецкого района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 1937.75 | 1937.75 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретен газовый котел в комплекте с комбинированной горелкой в газовую котельную с. Кстинино. Оборудование установлено, пущено в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1840.86 | 1840.86 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 96.89 | 96.89 | 100
2.6.3.18 | Закупка товаров на проведение ремонта тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения в п. Перекоп, Чепецкого сельского поселения, Кирово-Чепецкого района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Елькин С.В., глава Кирово-Чепецкого района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 6222.34 | 6198 | 99.6088 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлена закупка товаров на проведение ремонта тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения в п. Перекоп, Чепецкого сельского поселения, Кирово-Чепецкого района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 5911.22 | 5888.09 | 99.6087
[7 empty] | местный бюджет | 311.12 | 309.91 | 99.6111
2.6.3.19 | Капитальный ремонт водопровода п.Карпушино | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 837.79 | 837.79 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода п.Карпушино Котельничского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 795.9 | 795.9 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 41.89 | 41.89 | 100
2.6.3.20 | Капитальный ремонт водопровода п.Ленинская Искра | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 842.06 | 842.06 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода п.Ленинская Искра Котельничского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 799.95 | 799.95 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 42.11 | 42.11 | 100
2.6.3.21 | Капитальный ремонт водопровода п.Светлый | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 842.11 | 491.5 | 58.3653 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода п.Светлый Котельничского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 800 | 466.92 | 58.365
[7 empty] | местный бюджет | 42.11 | 24.58 | 58.3709
2.6.3.22 | Капитальный ремонт водопровода по ул.Советская с.Спасское | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 736.85 | 709.82 | 96.3317 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по ул.Советская с.Спасское Котельничского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 700 | 674.33 | 96.3329
[7 empty] | местный бюджет | 36.85 | 35.49 | 96.3094
2.6.3.23 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Полевая в с. Покровское | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 884.22 | 884.22 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по ул. Полевая в с. Покровское Котельниского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 840 | 840 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 44.22 | 44.22 | 100
2.6.3.24 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Победы с. Покровское | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 847.07 | 847.07 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по ул. Победы с. Покровское Котельничского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 804.71 | 804.71 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 42.36 | 42.36 | 100
2.6.3.25 | Капитальный ремонт водопровода по улицам Мира и Кирова п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2819.19 | 0 | 0 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по улицам Мира и Кирова п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2678.22 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 140.97 | 0 | 0
2.6.3.26 | Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Ленинская Искра по ул.Советская Котельничского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1667.82 | 1667.82 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт системы водоснабжения п. Ленинская Искра по ул.Советская Котельничского района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1584.42 | 1584.42 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 83.4 | 83.4 | 100
2.6.3.27 | Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Ленинская Искра по ул.Ленина Котельничского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3177.04 | 0 | 0 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт системы водоснабжения п. Ленинская Искра по ул.Ленина Котельничского района Кировской области | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3018.18 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 158.86 | 0 | 0
2.6.3.28 | Капитальный ремонт системы водоснабжения по ул.Ронжина в п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2586.99 | 1172.05 | 45.3055 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт системы водоснабжения по ул.Ронжина в п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2457.63 | 1113.44 | 45.3054
[7 empty] | местный бюджет | 129.36 | 58.61 | 45.3077
2.6.3.29 | Приобретение модульной котельной с.Красногорье Котельничского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 7791.95 | 7791.94 | 99.9999 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретеа модульная котельная. Оборудование установлено, введено в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 7402.34 | 7402.34 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 389.61 | 389.6 | 99.9974
2.6.3.30 | Капитальный ремонт системы водоснабжения п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 738.71 | 738.71 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт системы водоснабжения п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 701.77 | 701.77 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 36.94 | 36.94 | 100
2.6.3.31 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ронжина 9,11,13,15 п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2017.78 | 2017.78 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ронжина 9,11,13,15 п.Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1916.88 | 1916.88 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 100.9 | 100.9 | 100
2.6.3.32 | Ремонт участков сетей теплоснабжения в мкр. Таврический пгт Лальск | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Беляева Л.Н., глава Лузского муниципального округа (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3088.15 | 3088.15 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт участков сетей теплоснабжения в мкр. Таврический пгт Лальск Лузского муниципального округа | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2933.74 | 2933.74 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 154.41 | 154.41 | 100
2.6.3.33 | Ремонт участка теплотрассы от котельной ул. Ленина 35а | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Беляева Л.Н., глава Лузского муниципального округа (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 190.5 | 190.5 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт участка теплотрассы от котельной по ул. Ленина 35а в г. Луза Лузского муниципального округа | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 180.97 | 180.97 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 9.53 | 9.53 | 100
2.6.3.34 | Ремонт водопроводной скважины и участка водопровода по ул. Нагорная мкр Таврический пгт Лальск | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Беляева Л.Н., глава Лузского муниципального округа (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1257.84 | 1257.79 | 99.996 | ЗЗаключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт участка теплотрассы от котельной по ул. Ленина 35а в г. Луза Лузского муниципального округа | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1194.94 | 1194.89 | 99.9958
[7 empty] | местный бюджет | 62.9 | 62.9 | 100
2.6.3.35 | Ремонт объектов водоснабжения пгт. Лальск по ул. Ленина | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Беляева Л.Н., глава Лузского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 2874.06 | 2874.06 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт объектов водоснабжения пгт. Лальск по ул. Ленина | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2730.35 | 2730.35 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 143.71 | 143.71 | 100
2.6.3.36 | Замена водопроводных сетей п. Безбожник | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Рябинин С.И., глава Мурашинского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 1685.76 | 1619.93 | 96.0949 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлена замена водопроводных сетей п. Безбожник | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1601.65 | 1538.93 | 96.084
[7 empty] | местный бюджет | 84.11 | 81 | 96.3025
2.6.3.37 | Капитальный ремонт сети водоснабжения (ул. Чапаева, 2, 4; ул. Садовая, 14, 27, 29) в п. Безбожник | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Рябинин С.И., глава Мурашинского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 487.29 | 494.53 | 101.4858 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт сети водоснабжения (ул. Чапаева, 2, 4; ул. Садовая, 14, 27, 29) в п. Безбожник | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 462.92 | 462.91 | 99.9978
[7 empty] | местный бюджет | 24.37 | 31.62 | 129.7497
2.6.3.38 | Капитальный ремонт сети водоснабжения в п. Безбожник | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Рябинин С.И., глава Мурашинского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 335.9 | 242.79 | 72.2804 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт сети водоснабжения в п. Безбожник | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 319.1 | 230.65 | 72.2814
[7 empty] | местный бюджет | 16.8 | 12.14 | 72.2619
2.6.3.39 | Капитальный ремонт водопровода по адресу: г. Нолинск, ул. Федосеева | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кудряцев Д.В., глава Нолинского городского поселения Нолинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2950.53 | 2890.97 | 97.9814 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по адресу: г. Нолинск, ул. Федосеева | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2803 | 2746.41 | 97.9811
[7 empty] | местный бюджет | 147.53 | 144.56 | 97.9869
2.6.3.40 | Капитальный ремонт водопровода по адресу: п. Медведок, ул. Свободы | Недорезов С.В. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Пятницкий А.А. глава Медведского сельского поселения Нолинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2803.16 | 2803.16 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода по адресу: п. Медведок, ул. Свободы | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2663 | 2663 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 140.16 | 140.16 | 100
2.6.3.41 | Капитальный ремонт водопровода с. Юртик Нолинского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Пятницкий А.А., глава Медведского сельского поселения Нолинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 996.37 | 996.37 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода в с. Юртик Нолинского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 946.55 | 946.55 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 49.82 | 49.82 | 100
2.6.3.42 | Капитальный ремонт водопровода в пгт Аркуль Нолинского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Пластинина А.Н., глава Аркульского городского поселения Нолинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1600 | 1476 | 92.25 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода в пгт Аркуль Нолинского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1520 | 1402.2 | 92.25
[7 empty] | местный бюджет | 80 | 73.8 | 92.25
2.6.3.43 | Ремонт центральной системы водоотведения по адресу пгт Аркуль ул. Кирова между домами №15 и №17 | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Пластинина А.Н., глава Аркульского городского поселения Нолинского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 1263.2 | 1256.89 | 99.5005 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт центральной системы водоотведения по адресу пгт Аркуль ул. Кирова между домами №15 и №17 | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1200 | 1194 | 99.5
[7 empty] | местный бюджет | 63.2 | 62.89 | 99.5095
2.6.3.44 | Капитальный ремонт отдельного водовода от скважины № 43945 по ул. Полевая до водонапорной башни по ул. Северная (д. Ежово) | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шаталов И.В., глава Омутнинского городского поселения Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 124.02 | 124.02 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт отдельного водовода от скважины № 43945 по ул. Полевая до водонапорной башни по ул. Северная (д. Ежово) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 117.8 | 117.8 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 6.22 | 6.22 | 100
2.6.3.45 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети п. Белореченск | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шаталов И.В. глава Омутнинского городского поселения Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 26.22 | 26.22 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт сетей водоснабжения п Песковка Омутнинского района Кировской области (от скважины №4 до скважины №6, протяженностью 1220/м) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 24.9 | 24.9 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1.32 | 1.32 | 100
2.6.3.46 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети д. Ежово | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шаталов И.В. глава Омутнинского городского поселения Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 35.12 | 35.12 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт участка водопроводной сети д. Ежово | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 33.35 | 33.35 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1.77 | 1.77 | 100
2.6.3.47 | Приобретение блочно-модульной котельной 1,0 МВт в г. Омутнинск | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шаталов И.В., глава Омутнинского городского поселения Омутнинского района (по согласованию) | 2023-03-06 | 2023-12-31 | 2023-03-06 | 2023-12-31 | всего | 9426.9 | 9426.9 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретена блочно-модульная котельная 1,0 МВт в г. Омутнинск. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 8955.55 | 8955.55 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 471.35 | 471.35 | 100
2.6.3.48 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения пгт Песковка Омутнинского района Кировской области (от скважины №4 до скважины №6 общей протяженностью 1220м) | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Седых А.В., глава Песковского городского поселения Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1569.17 | 1569.17 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт сетей водоснабжения пгт Песковка Омутнинского района Кировской области (от скважины №4 до скважины №6 общей протяженностью 1220м) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1490.71 | 1490.71 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 78.46 | 78.46 | 100
2.6.3.49 | Капитальный ремонт подземной части теплосети с трубопроводами Ду250 между камерами ТК№16-ТК№17 длиной 40 м в двухтрубном исчислении (80 пог. м) п. Восточный | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Корепанов В.В., глава Восточного городского поселения Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 775.4 | 775.4 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт подземной части теплосети с трубопроводами Ду250 между камерами ТК№16-ТК№17 длиной 40 м в двухтрубном исчислении (80 пог. м) п. Восточный | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 736.63 | 736.63 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 38.77 | 38.77 | 100
2.6.3.50 | Капитальный ремонт водопровода за домами по ул. Азина, д.8, д.10, д.12 от ВК54 до ВК-21 п. Восточный | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Корепанов В.В., глава Восточного городского поселения Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 152.82 | 152.82 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт водопровода за домами по ул. Азина, д.8, д.10, д.12 от ВК54 до ВК-21 п. Восточный | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 145.17 | 145.17 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 7.65 | 7.65 | 100
2.6.3.51 | Капитальный ремонт трубопровода подземной теплосети от камеры ТК-17 до ТК-23 в пгт. Восточный Омутнинского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В., глава Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1578.95 | 1578.95 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт трубопровода подземной теплосети от камеры ТК-17 до ТК-23 в пгт. Восточный Омутнинского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1500 | 1500 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 78.95 | 78.95 | 100
2.6.3.52 | Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Кирова пгт. Восточный Омутнинского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В., глава Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2073.28 | 0 | 0 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Кирова пгт. Восточный Омутнинского района | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1969.61 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 103.67 | 0 | 0
2.6.3.53 | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей на перекрестке ул. Ю. Пионеров и ул. К. Либкнехта (D-530мм L-24м -в двухтрубном исполнении) | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В., глава Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2282.08 | 2282.08 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт наружных тепловых сетей на перекрестке ул. Ю. Пионеров и ул. К. Либкнехта (D-530мм L-24м -в двухтрубном исполнении) | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2167.97 | 2167.97 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 114.11 | 114.11 | 100
2.6.3.54 | Приобретение котла водогрейного для котельной №1 по адресу г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В., глава Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 601 | 601 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретен водогрейный котел. Осуществлена замена водогрейного котла на котельной №1 по адресу г. Омутнинск ул. Трудовых Резервов . Оборудование введено в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 570.95 | 570.95 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 30.05 | 30.05 | 100
2.6.3.55 | Капитальный ремонт трубопроводов водопроводных сетей в п. Шахровка | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малков А.В., глава Омутнинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 600 | 600 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт трубопроводов водопроводных сетей в п. Шахровка | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 570 | 570 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 30 | 30 | 100
2.6.3.56 | Ремонт водопроводных сетей в п. Заря Опаринского муниципального округа | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Макаров А.Д., глава Опаринского муниципального округа (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1837.5 | 1837.5 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт водопроводных сетей в п. Заря Опаринского муниципального округа | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1745.6 | 1745.6 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 91.9 | 91.9 | 100
2.6.3.57 | Замена участка теплотрассы от ул. Ленина до ул. Набережной д.4 в п. Заря Опаринского муниципального округа | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Макаров А.Д., глава Опаринского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 2315.9 | 2263.31 | 97.7292 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлена замена участка теплотрассы от ул. Ленина до ул. Набережной д.4 в п. Заря Опаринского муниципального округа | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2200 | 2150.04 | 97.7291
[7 empty] | местный бюджет | 115.9 | 113.27 | 97.7308
2.6.3.58 | Замена отопительного котла наружного отопления КВНСа-0063 (стандартная комплектация) с установкой утепленного бокса из сэндвич-панелей | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Смирнов С.В., глава Оричевского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 1060 | 1060 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлена замена отопительного котла наружного отопления КВНСа-0063 (стандартная комплектация) с установкой утепленного бокса из сэндвич-панелей | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1007 | 1007 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 53 | 53 | 100
2.6.3.59 | Замена водогрейного котла на котельной д. Кузнецы Орловского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Аботуров А.В., глава Орловского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 826.07 | 826.07 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретен водогрейный котел. Осуществлена замена водогрейного котла на котельной д. Кузнецы. Оборудование введено в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 784.76 | 784.76 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 41.31 | 41.31 | 100
2.6.3.60 | Замена водогрейного котла на котельной с. Чудиново Орловского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Аботуров А.В., глава Орловского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 435.79 | 435.79 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретен водогрейный котел. Осуществлена замена водогрейного котла на котельной с. Чудиново. Оборудование введено в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 414 | 414 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 21.79 | 21.79 | 100
2.6.3.61 | Приобретение щитов управления работой насосов артезианских скважин и материалов для ремонта водопроводной сети | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Аботуров А.В., глава Орловского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 1052.15 | 765.08 | 72.7159 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлено приобретение щитов управления работой насосов артезианских скважин и материалов для ремонта водопроводной сети | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 999.54 | 702.02 | 70.2343
[7 empty] | местный бюджет | 52.61 | 63.06 | 119.8631
2.6.3.61 | Приобретение водогрейного котла КВр-1,16 на шахтной топке в котельную по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д.77а | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Крутоумова М.В. глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 691.5 | 691.5 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретен водогрейный котел КВр-1,16 на шахтной топке. Осуществлена замена водогрейного котла КВр-1,16 на шахтной топке в котельной по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д.77а. Оборудование введено в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 656.92 | 656.92 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 34.58 | 34.58 | 100
2.6.3.62 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д. 14 до здания многоквартирного дома по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 17 | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Крутоумова М.В., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 911.84 | 911.84 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт сетей теплоснабжения по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д. 14 до здания многоквартирного дома по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 17 | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 866.24 | 866.24 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 45.6 | 45.6 | 100
2.6.3.63 | Капитальный ремонт теплосети от здания котельной по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 75 | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Крутоумова М.В., глава Подосиновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 825.08 | 825.08 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен капитальный ремонт теплосети от здания котельной по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д. 77а до здания по адресу: пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 75 | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 783.82 | 783.82 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 41.26 | 41.26 | 100
2.6.3.64 | Ремонт водопроводных сетей пгт Демьяново | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г., глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 734.82 | 734.82 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт водопроводных сетей пгт Демьяново | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 698.07 | 698.07 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 36.75 | 36.75 | 100
2.6.3.65 | Ремонт тепловой сети от ЦТП №4 до жилого дома ул. Энергетиков 5а пгт Демьяново | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г., глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 745.7 | 745.7 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт тепловой сети от ЦТП №4 до жилого дома ул. Энергетиков 5а пгт Демьяново | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 708.4 | 708.4 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 37.3 | 37.3 | 100
2.6.3.66 | Ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Демьяново, ул. Нагорная, д.1 | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г., глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 985.19 | 985.19 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт тепловых сетей от здания котельной по адресу: пгт Демьяново, ул. Нагорная, д.1 | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 935.93 | 935.93 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 49.26 | 49.26 | 100
2.6.3.67 | Выполнение работ по ремонту тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП №4 до жилого дома №3, ул Энергетиков, пгт. Демьяново | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г., глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2384 | 2384 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП №4 до жилого дома №3, ул Энергетиков, пгт. Демьяново | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2264.8 | 2264.8 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 119.2 | 119.2 | 100
2.6.3.68 | Ремонт тепловых сетей от котельной №1 до жилого дома ул. Боровая - ул. Комсомольская, в пгт. Демьяново | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г., глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 4887.68 | 4737.69 | 96.9313 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт тепловых сетей от котельной №1 до жилого дома ул. Боровая - ул. Комсомольская, в пгт. Демьяново | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4643.29 | 4500.8 | 96.9313
[7 empty] | местный бюджет | 244.39 | 236.89 | 96.9311
2.6.3.69 | Ремонт тепловых сетей от котельной №1 до жилого дома ул. Комсомольская - ул. Свободы в пгт. Демьяново | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г., глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1960.24 | 1960.24 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт тепловых сетей от котельной №1 до жилого дома ул. Комсомольская - ул. Свободы в пгт. Демьяново | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1862.22 | 1862.22 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 98.02 | 98.02 | 100
2.6.3.70 | Ремонт сети ГВС от ЦТП № 4 до жилого дома ул.Энергетиков, д.5а пгтДемьяново | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г., глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 795.28 | 795.28 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт сети ГВС от ЦТП № 4 до жилого дома ул.Энергетиков, д.5а пгтДемьяново | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 755.51 | 755.51 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 39.77 | 39.77 | 100
2.6.3.71 | Ремонт тепловых сетей ул. Энергетиков д. 8, д. 10 в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Инькова С.Г., глава Демьяновского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1032.01 | 0 | 0 |  | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 980.4 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 51.61 | 0 | 0
2.6.3.72 | Замена канализационной сети по ул. Пролетарская д. 25 а в пгт Демьяново Подосиновского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Быкова Е.А., глава Пинюгского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 499.14 | 498.15 | 99.8017 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлена замена канализационной сети по ул. Пролетарская д. 25 а в пгт Демьяново Подосиновского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 474.18 | 473.24 | 99.8018
[7 empty] | местный бюджет | 24.96 | 24.91 | 99.7997
2.6.3.73 | Ремонт водопроводной сети по ул. Тестова пгт Пинюг | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Быкова Е.А., глава Пинюгского городского поселения Подосиновского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 402.12 | 402.08 | 99.9901 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт водопроводной сети по ул. Тестова пгт Пинюг | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 381.98 | 381.97 | 99.9974
[7 empty] | местный бюджет | 20.14 | 20.11 | 99.851
2.6.3.74 | Ремонт участка водопроводных сетей в пгт Санчурск Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Попов А.Г. глава Санчурского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 4754.2 | 4754.2 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт участка водопроводных сетей в пгт Санчурск Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4516.49 | 4516.49 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 237.71 | 237.71 | 100
2.6.3.75 | Ремонт артезианской скважины, расположенной по адресу: ул. Октябрьская, соор.42г, пгт Свеча Свечинского района Кировской области. | Недорезов С.В. начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гоголева Г.С. глава Свечинского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1055.05 | 1055.05 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт артезианской скважины, расположенной по адресу: ул. Октябрьская, соор.42г, пгт Свеча Свечинского района Кировской области. | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1002.26 | 1002.26 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 52.79 | 52.79 | 100
2.6.3.76 | Частичный капитальный ремонт теплотрассы от центральной блочной газовой котельной находящейся по адресу: Кировская область, Сунский район, пгт. Суна | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Исупов А.В., глава Сунского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 2642.9 | 3134.69 | 118.608 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен частичный капитальный ремонт теплотрассы от центральной блочной газовой котельной находящейся по адресу: Кировская область, Сунский район, пгт. Суна | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2510.75 | 2510.75 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 132.15 | 623.94 | 472.1453
2.6.3.77 | Строительство модульной котельной в с. Ныр Тужинского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бледных Л.В., глава Тужинского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 8684.29 | 8684.29 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлено строительство модульнойкотельной в с. Ныр Тужинского района. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 8250 | 8250 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 434.29 | 434.29 | 100
2.6.3.78 | Приобретение водогрейного котла на котельную по адресу: с. Порез, ул. Ленина, д. 24 | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Боровикова Т.Ф., глава Унинского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 462.88 | 297.27 | 64.2218 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретен водогрейный котел на котельную по адресу: с. Порез, ул. Ленина, д. 24 Унинского муниципального округа. Оборудование установлено введено в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 439.73 | 282.4 | 64.2212
[7 empty] | местный бюджет | 23.15 | 14.87 | 64.2333
2.6.3.79 | Приобретение водогрейного котла на котельную по адресу: с. Елгань ул. Центральная. д. 7а | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Боровикова Т.Ф., глава Унинского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 204.99 | 204.99 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретен водогрейный котел на котельную по адресу: с. Елгань ул. Центральная. д. 7а Унинского муниципального округа. Оборудование установлено введено в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 194.74 | 194.74 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 10.25 | 10.25 | 100
2.6.3.80 | Приобретение водогрейного котла на котельную ЦВР по адресу пгт Уни, ул. Колхозная, д. 10 | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Боровикова Т.Ф., глава Унинского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 232.14 | 232.14 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретен водогрейный котел на котельную по адресу пгт Уни, ул. Колхозная, д. 10 Унинского муниципального округа. Оборудование установлено введено в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 220.53 | 220.53 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 11.61 | 11.61 | 100
2.6.3.81 | Ремонт тепловых сетей от котельной №1 по ул.Дрелевского, ул.Молодежная в г. Уржум Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Байбородов В.В., глава Уржумского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 4844.15 | 4844.15 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт тепловых сетей от котельной № 1 по ул. Дрелевского, ул. Молодежная в г. Уржум Уржумского района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 4601.65 | 4601.65 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 242.5 | 242.5 | 100
2.6.3.82 | Ремонт тепловых сетей от котельной №2 по ул.Энергетиков в г. Уржум Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Байбородов В.В., глава Уржумского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 6884.71 | 6884.69 | 99.9997 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт тепловых сетей от котельной №2 по ул.Энергетиков в г. Уржум Уржумского района Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 6540.43 | 6540.41 | 99.9997
[7 empty] | местный бюджет | 344.28 | 344.28 | 100
2.6.3.83 | Приобретение 4 котлов на котельную № 19 в с. Шурма Уржумского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Байбородов В.В., глава Уржумского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 588.07 | 588 | 99.9881 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретены 4 котла на котельную № 19 в с. Шурма Уржумского района. Оборудование установлено и введено в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 558.62 | 558.6 | 99.9964
[7 empty] | местный бюджет | 29.45 | 29.4 | 99.8302
2.6.3.84 | Ремонт водопроводных сетей Шабалинского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Рогожников А.Е., глава Шабалинского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 3157.9 | 3157.89 | 99.9997 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт водопроводных сетей Шабалинского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3000 | 2999.99 | 99.9997
[7 empty] | местный бюджет | 157.9 | 157.9 | 100
2.6.3.85 | Приобретение водогрейного котла мощностью 1,5 Мвт на котельную № 11 пгт Юрья | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Федоров Э.А., глава Юрьянского городского поселения (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 1512 | 1516.2 | 100.2778 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретен водогрейный котел мощностью 1,5 Мвт на котельную № 11 пгт Юрья. Оборудование установлено введено в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1436.4 | 1436.4 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 75.6 | 79.8 | 105.5556
2.6.3.86 | Приобретение котла в котельную д. Подгорцы Подгорцевского сельского поселения Юрьянского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Федоров Э.А., глава Юрьянского городского поселения (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 768 | 790 | 102.8646 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретен водогрейный котел в котельную д. Подгорцы Подгорцевского сельского поселения Юрьянского района. Оборудование установлено введено в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 729.6 | 729.6 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 38.4 | 60.4 | 157.2917
2.6.3.87 | Приобретение блочно-модульной котельной с оборудованием д. Подгорцы, Подгорцевского сельского поселения Юрьянского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шаталов И.Ю. глава Юрьянского района (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 15789.48 | 15789.48 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретена блочно-модульная котельная с оборудованием д. Подгорцы, Подгорцевского сельского поселения Юрьянского района. Оборудоване установлено в сл. Талица и введено в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 15000 | 15000 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 789.48 | 789.48 | 100
2.6.3.88 | Приобретение двух водогрейных котлов на котельную № 1 и котельную № 7 г. Яранск Яранского района | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Жиров В.Е., глава Яранского городского поселения Яранского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2404.12 | 2404.12 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретены два водогрейных котла на котельную № 1 и котельную № 7 г. Яранск Яранского района. Оборудование установлено и введено в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2283.9 | 2283.9 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 120.22 | 120.22 | 100
2.6.3.89 | Ремонт канализационной сети по ул. Гагарина от поворотного колодца на водозабор "Хлебозаводской" до канализационного колодца КК-96 в городе Вятские Поляны Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Машкин В.А. глава, г.Вятские Поляны (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3242.46 | 1198.04 | 36.9485 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлен ремонт канализационной сети по ул. Гагарина от поворотного колодца на водозабор "Хлебозаводской" до канализационного колодца КК-96 в городе Вятские Поляны Кировской области | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 3080.33 | 1138.13 | 36.9483
[7 empty] | местный бюджет | 162.13 | 59.91 | 36.9518
2.6.3.90 | Приобретение котельной в сл. Талица г. Киров | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Симаков В.Н., глава администрации г. Кирова (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 27000 | 27000 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Приобретена котельная в сл. Талица. Оборудоване установлено в сл. Талица и введено в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 25650 | 25650 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1350 | 1350 | 100
2.6.3.91 | Капитальный ремонт наружной канализации, расположенной на ул. Екатерининской от ул. Грина до ул.Энгельса города Слободского Кировской области | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Желвакова И.В., глава г. Слободского (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 38390.82 | 38390.81 | 100 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Выполнен капитальный ремонт канализации, расположенной на ул. Екатерининской от ул. Грина до ул.Энгельса города Слободского Кировской области | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 36471.27 | 36471.27 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 1919.55 | 1919.54 | 99.9995
2.6.3.92 | Приобретение насосов марок: ЭЦВ 6-6,5-85 (ЛН) - 2 шт.; ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт.; ЭЦВ 6-16-110 (ЛН) - 1 шт. для артезианских скважин | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Малышев Н.Г., глава Немского муниципального округа (по согласованию) | 2023-06-29 | 2023-12-31 | 2023-06-29 | 2023-12-31 | всего | 295 | 254.01 | 86.1051 | Заключено соглашение на реализацю мероприятия. Осуществлено приобретение насосов марок: ЭЦВ 6-6,5-85 (ЛН) - 2 шт.; ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт.; ЭЦВ 6-16-110 (ЛН) - 1 шт. для артезианских скважин | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 280.25 | 241.31 | 86.1053
[7 empty] | местный бюджет | 14.75 | 12.7 | 86.1017
2.6.4 | Модернизация действующих котельных, работающих на угле и мазуте, при их переводе на биотопливо (в том числе пеллеты) и проектирование, строительство новых котельных, работающих на биотопливе, с учетом приоритетности модернизации строительства этих котельных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в сocтaв Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Суворов И.Н.. глава Верхнекамского муниципального округа, Кудреватых С.А., глава Котельничского района (по согласованию) | 2023-12-08 | 2024-12-31 | 2023-12-08 | 2024-12-31 | всего | 773439.82 | 0 | 0 | В соответствии с Соглашением о реализации мероприятий по модернизации действующих котельных, работающих на угле и мазуте, при их переводе на биотопливо (в том числе пеллеты) и проектирование, строительство новых котельных, работающих на биотопливе, с учетом приоритетности модернизации строительства этих котельных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, источником финансового обеспечения расходов, на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, на территории Кировской области от 24.10.2023 № 12-216/С, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Кировской областью дата завершения работ предусмотрена в 2024 году. При этом финансирование доведено в 2023 году. | Не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 773439.82 | 0 | 0
2.7 | Региональный проект «Чистая вода в Кировской области» | Климентовский В.А., министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 519280.12 | 494652.23 | 95.2573 | Заключены соглашения с муниципальными образлваниями о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного
[7 empty] | федеральный бюджет | 450393.2 | 450380.75 | 99.9972
[7 empty] | областной бюджет | 61120.1 | 36738.08 | 60.108
[7 empty] | местный бюджет | 5153.92 | 4920.5 | 95.471
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 2612.9 | 2612.9 | 100
2.7.1. | Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Исмаилов О.В., глава города Котельнича (по согласованию) | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | всего | 63191.05 | 63191.05 | 100 |  | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 61946 | 61933.66 | 99.9801
[7 empty] | областной бюджет | 625.6 | 625.48 | 99.9808
[7 empty] | местный бюджет | 619.45 | 631.91 | 102.0115
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  | 2022-04-01 | 2023-12-31 | 2022-04-01 | 2023-12-31 | всего | 63191.05 | 63191.05 | 100 | Муниципальный контракт от 07.11.2022 №12579 заключен, 27.10.2023 завершена реконструкция системы водоснабжения города Котельнича
[7 empty] | федеральный бюджет | 61946 | 61933.66 | 99.9801
[7 empty] | областной бюджет | 625.6 | 625.48 | 99.9808
[7 empty] | местный бюджет | 619.45 | 631.91 | 102.0115
2.7.2. | Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Недопекин В.А., глава администрации Советского городского поселения (по согласованию) | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | всего | 122248.44 | 122248.47 | 100 |  | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 119815.7 | 119815.69 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 1210.3 | 1210.26 | 99.9967
[7 empty] | местный бюджет | 1222.44 | 1222.52 | 100.0065
| Строительно-монтажные работы |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 122248.44 | 122248.47 | 100 | Муниципальный контракт от 27.01.2023 №03402000033220165240001 заключен, для реализации мероприятия ведутся строительно-монтажные работы. В соответствии с дополнительным соглашением к муниципальным контракту № 03402000033220165240001 заключенным 30.11.2023 администрацией Советского городского поселения Советского района Кировской области реализация мероприятия «Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района» перенесена на 2024 год
[7 empty] | федеральный бюджет | 119815.7 | 119815.69 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 1210.3 | 1210.26 | 99.9967
[7 empty] | местный бюджет | 1222.44 | 1222.52 | 100.0065
2.7.3. | Модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Шаталов И.В., глава администрации Омутнинского городского поселения Омутнинского района (по согласованию) | 2020-01-01 | 2024-12-31 | 2020-01-01 | 2024-12-31 | всего | 33956.02 | 33956.02 | 100 |  | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 33280.3 | 33280.3 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 336.2 | 336.16 | 99.9881
[7 empty] | местный бюджет | 339.52 | 339.56 | 100.0118
| Строительно-монтажные работы |  | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 33956.02 | 33956.02 | 100 | Муниципальный контракт от 07.11.2022 № 03402000033220124100001 заключен, для реализации мероприятия ведутся строительно-монтажные работы В соответствии с дополнительным соглашением к муниципальным контракту № 03402000033220124100001 заключенным 26.12.2023 администрацией Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области реализация мероприятия «Модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района» перенесена на 2024 год
[7 empty] | федеральный бюджет | 33280.3 | 33280.3 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 336.2 | 336.16 | 99.9881
[7 empty] | местный бюджет | 339.52 | 339.56 | 100.0118
2.7.4. | Водоснабжение н.п. Мари-Малмыж, Старый Кокуй Малмыжского района Кировской области | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Симонов Э.Л., глава Малмыжского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | всего | 72352.21 | 72352.25 | 100.0001 |  | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 70912.4 | 70912.4 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 716.3 | 716.28 | 99.9972
[7 empty] | местный бюджет | 723.51 | 723.57 | 100.0083
| Строительно-монтажные работы |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 72352.21 | 72352.25 | 100.0001 | Муниципальный контракт 13.03.2023 № 3402000033230017090001 заключен, для реализации мероприятия ведутся строительно-монтажных работы. Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22.12.2023 № 069-09-2024-043, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской области завершение реализации мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объекта питьевого водоснабжения начатого в 2023 году в Малмыжском районе Кировской области и его финансирование перенесены на 2024 год
[7 empty] | федеральный бюджет | 70912.4 | 70912.4 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 716.3 | 716.28 | 99.9972
[7 empty] | местный бюджет | 723.51 | 723.57 | 100.0083
2.7.5. | Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Пелевина В.В., глава Вятскополянского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | всего | 7045.46 | 0 | 0 |  | Не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6975 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 70.46 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 7045.46 | 0 | 0 | Муниципальный контракт от 13.02.023 № 0340200003323000325-01 на разработку проектной документации в рамках федерального проекта «Чистая вода» по объекту "Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района" заключен, проектная документация находится на государственной экспертизе
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6975 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 70.46 | 0 | 0
2.7.6. | Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Шураков Л.В., глава Даровского городского поселения (по согласованию) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | всего | 5430.51 | 0 | 0 |  | Не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5376.2 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 54.31 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 5430.51 | 0 | 0 | Муниципальный контракт от 28.03.2023 №03402000033230013760001 на разработку проектной документации в рамках федерального проекта «Чистая вода» по объекту "Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения Даровского района" расторгнут
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 5376.2 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 54.31 | 0 | 0
2.7.7. | Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Костылев А.И., глава Слободского района (по согласованию) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | всего | 6980 | 0 | 0 |  | Не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6910.2 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 69.8 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 6980 | 0 | 0 | Муниципальный контракт от 20.03.2023 №03402000033230012700001 на выполнение работ по разработке проектной документации в рамках федерального проекта «Чистая вода» по объекту "Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района" заключен, проектная документация находится на госудасртвенной экспертизе
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 6910.2 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 69.8 | 0 | 0
2.7.8. | Реконструкция системы водоснабжения Опаринского муниципального окуруга | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Макаров А.Д., глава Опаринского муниципального округа (по согласованию) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | всего | 4370 | 0 | 0 |  | Не выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 4326.3 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 43.7 | 0 | 0
| Разработка проектной документации |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 4370 | 0 | 0 | Муниципальный контракт от 18.07.2022 № 0340200003322007292 на выполнение работ по разработке проектной документации в рамках федерального проекта «Чистая Вода» по объекту «Реконструкция системы водоснабжения Опаринского муниципального округа» заключен, проектная докуменация находится на государственной экспертизе
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 4326.3 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 43.7 | 0 | 0
2.7.9. | Реконструкция системы водоснабжения поселка Ганино города Кирова | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Симаков В.Н., глава администрации города Кирова (по согласованию) | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | всего | 167777.57 | 167777.5 | 100 | Заключено соглашение от 17.08.2023 № 9/ЧВ о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22.12.2023 № 069-09-2024-043, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Кировской области, а также заключенным муниципальным контрактом от 28.11.2023 № ЕИ.2023.2811 реализация мероприятия в поселке Ганино города Кирова запланирована на 2024 год | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 164438.8 | 164438.7 | 99.9999
[7 empty] | областной бюджет | 1661.2 | 1661 | 99.988
[7 empty] | местный бюджет | 1677.57 | 1677.8 | 100.0137
2.7.10. | Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье,д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино Начальный этап 1 этап). | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Овсянников М.В., глава администрации Среднеивкинского сельского поселения (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-10-24 | 2023-01-01 | 2023-10-24 | всего | 33315.96 | 32514.04 | 97.593 | Завершено строительство начального этапа системы водоснабжения в с. Среднеивкино, Верхошижимкого района. Объект введен в эксплуатацию 24.10.2023. Кассовый расход по мероприятию осуществлялся на основании фактически выполненных и принятых строительно-монтажных работы | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 32982.8 | 32188.9 | 97.593
[7 empty] | местный бюджет | 333.16 | 325.14 | 97.5927
2.7.11. | "Реконструкция станции второго подъема с устройством гидроизоляции и реконструкции стен, замена несправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, устройством автоматики и систем защиты», расположенных по адресу Киролвская обл., Оричевский район, Мирнинское городское поселение, пгт Мирный, ул. Октябрьская. | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Сеняков П.П., директор управляющей организации (по согласованию) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 1114.77 | 1114.77 | 100 | Завершена реконструкция станции второго подъема с устройством гидроизоляции и реконструкции стен, замена несправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, устройством автоматики и систем защиты. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 1114.77 | 1114.77 | 100
2.7.12. | "Реконструкция водонапорной башни с заменой неисправного,физически изношенного и морально устаревшего оборудования, устройством автоматики, д. Брагичи" | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Сеняков П.П., директор управляющей организации(по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 658.69 | 658.69 | 100 | Завершена реконструкция водонапорной башни с заменой неисправного,физически изношенного и морально устаревшего оборудования, устройством автоматики, д. Брагичи. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 658.69 | 658.69 | 100
2.7.12. | "Реконструкция скважин с заменой неисправного,физически изношенного и морально устаревшего оборудования, устройством автоматики и системы защиты (реконструкция ограждающих конструкция скважин)" | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Сеняков П.П., директор управляющей организации(по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 839.44 | 839.44 | 100 | Завершена реконструкция еконструкция скважин с заменой неисправного,физически изношенного и морально устаревшего оборудования, устройством автоматики и системы защиты. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 839.44 | 839.44 | 100
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области» | Клёпов В.А., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  |  | всего | 203129.4 | 169683.34 | 83.5346
[7 empty] | областной бюджет | 3279.4 | 3279.37 | 99.9991
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 199850 | 166403.97 | 99.9992
3.1 | Отдельное мероприятие «Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением» | Клёпов В.А., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 3679.4 | 3679.37 | 99.9992
[7 empty] | областной бюджет | 3279.4 | 3279.37 | 99.9991
[7 empty] | иные внебюджетные источники | 400 | 400 | 100
3.1.1 | Представление физическим лицам, организациям, органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области информации о требованиях законодательства об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о ходе реализации его положений путем представления указанной информации оператору государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за счет предоставления Кировскому областному государственному образовательному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный центр энергетической эффективности» субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания на предоставление государственных услуг в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Клёпов В.А., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В. директор КОГОБУ ДПО «Региональный центр энергетической эффективности» (далее – КОГОБУ ДПО «РЦЭЭ») | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 1988.6 | 1988.6 | 100 | Осуществлен сбор данных для предоставления в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее - ГИС «Энергоэффективность»), предоставлены оператору информационной системы - Министерству экономического развития Российской Федерации 49 сводных отчетов в ГИС «Энергоэффективность», проинформированы физические и юридические лица о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | Выполнено
3.1.2 | Информационное обеспечение реализации Подпрограммы, в том числе освещение в средствах массовой информации, проведение конференций, выставок, семинаров и иных мероприятий по пропаганде энергосбережения | Клёпов В.А., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А., директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | не требуется | х | х | х | В средствах массовой информации размещены публикации о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Кировской области | Выполнено
3.1.3 | Проведение экспертизы программ по энергосбережению организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | Бакулин А.А., директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | иные внебюджетные источники | 400 | 400 | 100 | Проведена экспертиза 112 программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | Выполнено
3.1.4 | Предоставление субсидии КОГОБУ ДПО «Региональный центр энергетической эффективности» на проведение ремонта фасада административного здания по адресу: г. Киров, ул. Казанская, д. 74 | Клёпов В.А., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В. директор КОГОБУ ДПО «РЦЭЭ» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 159.2 | 159.19 | 99.9937 |  | Выполнено
3.1.5 | Предоставление субсидии КОГОБУ ДПО «Региональный центр энергетической эффективности»на проведение ремонта кровли административного здания по адресу: г. Киров, ул. Казанская, д. 74 | Клёпов В.А., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В., директор КОГОБУ ДПО «РЦЭЭ» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 1131.6 | 1131.58 | 99.9982 |  | Выполнено
3.2 | Отдельное мероприятие «Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в потребительском секторе» | Клёпов В.А., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А., директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | иные внебюджетные источники | 120000 | 120000 | 100
3.2.1 | Проведение мероприятий по модернизации оборудования, используемого для потребления ЭР, в том числе по замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности при потреблении ЭР | Клёпов В.А., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, предприятия и организации области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | иные внебюджетные источники | 120000 | 120000 | 100 | Обеспечена оптимизация технологических процессов и снижение потребления энергетических ресурсов. Проведена модернизация оборудования, используемого для потребления энергетических ресурсов, в том числе по замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия. Произведена модернизация систем отопления в образовательных учреждениях Кировской области. На предприятиях Кировской области произведена замена оборудования на более энергоэффективное. Проведена реконструкция тепловых и элекрических сетей, заменены светильники с лампами ДРЛ и лампами накаливания на светодиодные светильники. Проведена замена более 60 км трубопроводов в г. Кирове и г. Кирово-Чепецке. Введены в эксплуатацию 2, а также реконструированы 2 блочно-модульные котельные с переводом их на природный газ. | Выполнено
3.2.2 | Проведение мероприятий по анализу реализации энергосервисных контрактов, энергоэффективности зданий государственных и муниципальных учреждений на территории Кировской области | Клёпов В.А., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В., директор КОГОБУ ДПО «РЦЭЭ» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | х | х | Проведен анализ реализации энергосервисных контрактов, энергоэффективности зданий государственных и муниципальных учреждений на территории Кировской области. На территории Кировской области на 31.12.2023 реализуется 66 энегосервисных контрактов по модернизации уличного освещения, внутреннего освещения, по оптимизации потребления тепловой энергии. Увеличена доля зданий, эксплуатируемых государственными и муниципальными учреждениями, с классом энергетической эффективности не ниже D до 17,5% | Выполнено
3.3 | Отдельное мероприятие «Предоставление целевых займов за счет внебюджетных средств на мероприятия по энергосбережению победителям отбора» | Клёпов В.А., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А., директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | иные внебюджетные источники | 79450 | 46003.97 | 0.57903
3.3.1 | Проведение отбора проектов по энергосбережению с целью их последующего финансирования за счет внебюджетных средств путем предоставления целевых займов на реализацию проектов по энергосбережению | Клёпов В.А.начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А., директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | х | х | Проведено 3 отбора проектов с дальнейшим финансированием энергоэффективных проектов, которые позволили обеспечить оптимизацию технологических процессов и снизить потребление энергетических ресурсов | Выполнено
3.3.2 | Предоставление целевых займов победителям отбора на реализацию проектов по энергосбережению | Клёпов В.А., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А., директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | иные внебюджетные источники | 79450 | 46003.97 | 0.57903 | Предоставлены целевые займы победителям отбора на реализацию проектов по энергосбережению. Реализованы энергосберегающие проекты по установке приборов и систем учета потребления энергетических ресурсов; по замене и модернизации старого оборудования на более энергоэффективное; по переводу работы топливопотребляющего оборудования на более экономичные виды топлива и другие энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение затрат посредством эффективного потребления энергетических ресурсов | Выполнено
3.3.3 | Возврат целевых займов победителями отбора проектов по энергосбережению за счет получаемой экономии от реализации проектов по энергосбережению | Клёпов В.А., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Бакулин А.А., директор КОГУП «Агентство энергосбережения» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | х | х | х |  | Выполнено
4 | Подпрограмма «Газификация Кировской области» | Ворожцов А.Г. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  |  | всего | 84330.43 | 75928.49 | 90.0369
[7 empty] | областной бюджет | 83987.2 | 75524.26 | 89.9235
[7 empty] | местный бюджет | 343.23 | 404.23 | 117.7723
4.1. | Отдельное мероприятие «Проектирование и строительство объектов газификации» | Ворожцов А.Г., начальник отдела газификации и газоснабжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н., директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | всего | 34325.63 | 34386.13 | 100.1763
[7 empty] | областной бюджет | 33982.4 | 33981.9 | 99.9985
[7 empty] | местный бюджет | 343.23 | 404.23 | 117.7723
4.1.1. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Кировской области на разработку схем газоснабжения населенных пунктов | Ворожцов А.Г., начальник отдела газификации и газоснабжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 14740.6 | 14801.15 | 100.4108 | Разработаны схемы газоснабжения 48 населенных пунктов: пгт Арбаж Арбажского муниципального округа, пгт Верхошижемье Верхошижемского района, дер. Пунгино Верхошижемского района, дер. Угор Верхошижемского района, с. Среднеивкино Верхошижемского района, с. Сырда Верхошижемского района, пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа, пгт Кильмезь Кильмезского района, дер. Нижние Малюганы Кирово-Чепецкого района, дер. Звени Кирово-Чепецкого района, дер. Рублево Кирово-Чепецкого района, дер. Солоково Кирово-Чепецкого района, дер. Ермолинцы Кирово-Чепецкого района, дер. Башланы Кирово-Чепецкого района, дер. Ванихинцы Кирово-Чепецкого района, дер. Сметанники Кирово-Чепецкого района, дер. Ложкины Кирово-Чепецкого района, дер. Пронькинцы Кирово-Чепецкого района, дер. Васькинцы Кирово-Чепецкого района, дер. Жуки Кирово-Чепецкого района, дер. Пестеры Кирово-Чепецкого района, дер. Большая Рябовщина Кирово-Чепецкого района, дер. Рыловщина Кирово-Чепецкого района, дер. Ардашиха Куменского района, дер. Плотники Куменского района, пгт Нижнеивкино Куменского района, дер. Барановщина Куменского района, с. Раменье Куменского района, пгт Лебяжье Лебяжского муниципального округа, дер. Акбатырево Малмыжского района, с. Ральники Малмыжского района, дер. Пивоварово Малмыжского района, дер. Порез Малмыжского района, дер. Пукшинерь Малмыжского района, дер. Марьял Малмыжского района, дер. Шипицыны Оричевского района, пгт Пижанка Пижанского муниципального округа, пгт Санчурск Санчурского муниципального округа, дер. Семеновы Слободского района, дер. Баташи Слободского района, дер. Бакули Слободского района, дер. Зотовы Слободского района, дер. Родионово Слободского района, дер. Ситники Слободского района, дер. Нижние Булдаки Слободского района, г. Советск Советского района, пгт Тужа Тужинского района, г. Яранск Яранского района | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 14593.2 | 14592.75 | 99.9969
[7 empty] | местный бюджет | 147.4 | 208.4 | 141.384
4.1.2. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Кировской области на приобретение источников тепловой энергии на природном газе | Недорезов С.В., начальник отдела коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 17326.75 | 17326.75 | 100 | Приобретена блочно-модульная котельная 0,3 МВт на природном газе по адресу: Куменский район, д. Большой Перелаз, ул. Садовая, д. 1, ул. Садовая, д.9, приобретена блочно-модульная котельная 0,2 МВт на природном газе по адресу: Куменский район, с. Верхобыстрица, ул. Хохрякова, д. 23, приобретена блочно-модульная котельная 0,2 МВт на природном газе по адресу: Куменский район, д. Желны, ул. Новая, д. 22 | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 17153.5 | 17153.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 173.25 | 173.25 | 100
4.1.2.1. | Приобретение блочно-модульной котельной 0,3 МВт на природном газе по адресу: Куменский район, д. Большой Перелаз, ул. Садовая, д. 1, ул. Садовая, д.9 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 8800 | 8800 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 8712 | 8712 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 88 | 88 | 100
4.1.2.2. | Приобретение блочно-модульной котельной 0,2 МВт на природном газе по адресу: Куменский район, с. Верхобыстрица, ул. Хохрякова, д. 23 | [5 empty] | всего | 4721.75 | 4721.75 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 4674.55 | 4674.55 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 47.2 | 47.2 | 100
4.1.2.3. | Приобретение блочно-модульной котельной 0,2 МВт на природном газе по адресу: Куменский район, д. Желны, ул. Новая, д. 22 | [5 empty] | всего | 3805 | 3805 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 3766.95 | 3766.95 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 38.05 | 38.05 | 100
4.1.3. | Предоставление субсидии бюджету муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на выполнение мероприятий, связанных с подготовкой к пуску газа на распределительных газопроводах, находящихся в муниципальной собственности | Ворожцов А.Г., начальник отдела газификации и газоснабжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего | 2258.28 | 2258.23 | 99.9978 | Выполнены мероприятия, связанные с подготовкой к пуску газа на распределительных газопроводах, находящихся в муниципальной собственности Слободского муниципального района, расположенных в д. Салтыки, п. Октябрьский, д. Понизовье, д. Слободка, д. Яговкино | Выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2235.7 | 2235.65 | 99.9978
[7 empty] | местный бюджет | 22.58 | 22.58 | 100
4.2. | Отдельное мероприятие "Осуществление функции заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в Кировской области" | Ворожцов А.Г., начальник отдела газификации и газоснабжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н., директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 50004.8 | 41542.36 | 83.0767
4.2.1. | Содержание Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н., директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | областной бюджет | 50004.8 | 41542.36 | 83.0767 | Обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере газоснабжения. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | Выполнено
х- финансирование не требуется
Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 151. Количество выполненных в срок в отчетом году - 139.