## Результат
П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие электроэнергетики и системы газоснабжения Кировской области »
1. Основные положения
Краткое наименование регионального проекта |  |  |  |  | Развитие электроэнергетики и системы газоснабжения Кировской области | [12 empty] | Срок реализации проекта | [9 empty] | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030)
Куратор регионального проекта |  |  |  |  | Жердев Алексей Александрович | [12 empty] | заместитель Председателя Правительства Кировской области
Руководитель регионального проекта |  |  |  |  | Климентовский Владимир Александрович | [12 empty] | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
Администратор регионального проекта |  |  |  |  | Чеглаков Павел Владимирович | [12 empty] | начальник отдела
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  | Государственная программа | [7 empty] | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
[5 empty] | 2. |  |  |  |  | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | [7 empty] | Развитие энергетики
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Показатели регионального проекта |  | Уровень показателя | [5 empty] | Единица измерения (по ОКЕИ) | [5 empty] | Базовое значение | [5 empty] | Период, год | [22 empty] | Признак возрастания/убывания | [7 empty] | Нарастающий итог |  |  |  |  | Информационная система
[15 empty] | значение |  | год |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  |  |  | 2030
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  | 14 | [7 empty] | 15 |  |  |  |  | 16
1. | Задача «Создание условий для развития электроэнергетики»
1.1. | Доля реконструированных и модернизированных объектов электросетевого хозяйства в реализации проектов инвестиционных программ |  | РП | [5 empty] | Процент | [5 empty] | 0,73 |  | 2023 |  |  |  | 1,46 |  |  | 2,19 |  |  |  |  | 2,92 |  | 3,65 |  |  |  | 4,38 |  | 5,11 |  |  |  |  | 5,84 |  | Возрастание | [7 empty] | Да
1.2. | Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки |  | ГП РФ, ФП вне НП, РП | [5 empty] | Штука | [5 empty] | 0 |  | 2024 |  |  |  | 7 | [22 empty] | Отсутствует | [7 empty] | Да
1.3. | Количество мероприятий, направленных на повышение эффективности потребления энергетических ресурсов |  | РП | [5 empty] | Единица | [5 empty] | 4 |  | 2023 |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | Возрастание | [7 empty] | Нет
2. | Задача «Создание благоприятных условий для развития системы газоснабжения Кировской области»
2.1. | Доля жилищного фонда, для которого создана техническая возможность подключения к сетям газораспределения от жилищного фонда, планируемого к газификации в рамках реализации программ газификации Кировской области |  | РП | [5 empty] | Процент | [5 empty] | 46,52 |  | 2023 |  |  |  | 47,53 |  |  | 48,58 |  |  |  |  | 62,26 |  | 71,69 |  |  |  | 81,13 |  | 90,36 |  |  |  |  | 100 |  | Возрастание | [7 empty] | Нет
2.2. | Объем потребления метана на транспорте |  | ГП РФ, РП | [5 empty] | Миллиард кубических метров | [5 empty] | 0,008 |  | 2021 |  |  |  | 0,009 |  |  | 0,011 | [19 empty] | Возрастание | [7 empty] | Да
2.3. | Сокращение выбросов СО2 за счет развития рынка ГМТ |  | ГП РФ, ФП вне НП, РП | [5 empty] | Миллион тонн | [5 empty] | 0,06 |  | 2022 |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,07 |  | 0,09 |  |  |  | 0,1 |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,14 |  | Отсутствует | [7 empty] | Да
2.4. | Новые рабочие места за счет развития рынка ГМТ |  | ГП РФ, ФП вне НП, РП | [5 empty] | Штука | [5 empty] | 14 |  | 2021 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | Отсутствует | [7 empty] | Да
2.5. | Число транспортных средств на метане |  | ГП РФ, ФП вне НП, РП | [5 empty] | Единица | [5 empty] | 563 |  | 2022 |  |  |  | 662 |  |  | 770 |  |  |  |  | 858 |  | 951 |  |  |  | 1 042 |  | 1 140 |  |  |  |  | 1 229 |  | Отсутствует | [7 empty] | Да
2.6. | Количество стационарных объектов заправки транспортных средств природным газом |  | ГП РФ, ФП вне НП, РП | [5 empty] | Единица | [5 empty] | 3 |  | 2021 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | Отсутствует | [7 empty] | Да
2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование прокси-показателя |  | Признак возрастания/убывания | [5 empty] | Единица измерения (по ОКЕИ) | [5 empty] | Базовое значение | [5 empty] | Значение показателя по кварталам/месяцам | [38 empty] | Ответственный за достижение показателя
[15 empty] | значение |  | год |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  |  | март |  | апр. |  |  |  | май |  | июнь |  |  |  |  | июль |  | авг. |  |  |  |  | сен. |  | окт. |  |  | ноя. |  | дек.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  |  |  | 19
1. | Доля реконструированных и модернизированных объектов электросетевого хозяйства в реализации проектов инвестиционных программ, Процент
1.1. | реконструкция сетей |  | Возрастание | [5 empty] | Процент | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,5 |  |  | 0,6 |  | 1,46 |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2. | Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки, Штука
2.0. | Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки |  | Возрастание | [5 empty] | Штука | [5 empty] | 0 |  | 2024 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального проекта |  | Уровень показателя | [5 empty] | Единица измерения (по ОКЕИ) | [5 empty] | Плановые значения по месяцам | [35 empty] | На конец 2024 года
[15 empty] | янв. |  | фев. |  |  |  | март |  |  | апр. |  |  |  |  | май |  | июнь |  |  |  | июль |  | авг. |  |  |  |  | сен. |  | окт. |  |  |  |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  | 16
1. | Задача «Создание условий для развития электроэнергетики»
1.1. | Доля реконструированных и модернизированных объектов электросетевого хозяйства в реализации проектов инвестиционных программ |  | РП | [5 empty] | Процент | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  | 1,46
1.2. | Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки |  | ГП РФ, ФП вне НП, РП | [5 empty] | Штука | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 |  | 7
1.3. | Количество мероприятий, направленных на повышение эффективности потребления энергетических ресурсов |  | РП | [5 empty] | Единица | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  | 2
2. | Задача «Создание благоприятных условий для развития системы газоснабжения Кировской области»
2.1. | Доля жилищного фонда, для которого создана техническая возможность подключения к сетям газораспределения от жилищного фонда, планируемого к газификации в рамках реализации программ газификации Кировской области |  | РП | [5 empty] | Процент | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  | 47,53
2.2. | Объем потребления метана на транспорте |  | ГП РФ, РП | [5 empty] | Миллиард кубических метров | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  | 0,009
2.3. | Сокращение выбросов СО2 за счет развития рынка ГМТ |  | ГП РФ, ФП вне НП, РП | [5 empty] | Миллион тонн | [5 empty] | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,06 |  | 0,04
2.4. | Новые рабочие места за счет развития рынка ГМТ |  | ГП РФ, ФП вне НП, РП | [5 empty] | Штука | [5 empty] | 14 |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 14
2.5. | Число транспортных средств на метане |  | ГП РФ, ФП вне НП, РП | [5 empty] | Единица | [5 empty] | 563 |  | 563 |  |  |  | 563 |  |  | 563 |  |  |  |  | 563 |  | 563 |  |  |  | 563 |  | 563 |  |  |  |  | 563 |  | 563 |  |  |  |  | 563 |  | 662
2.6. | Количество стационарных объектов заправки транспортных средств природным газом |  | ГП РФ, ФП вне НП, РП | [5 empty] | Единица | [5 empty] | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | [8 empty] | Единица измерения (по ОКЕИ) | [6 empty] | Базовое значение | [5 empty] | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [24 empty] | Тип мероприятия (результата) |  |  |  |  | Уровень мероприятия (результата) |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта
[19 empty] | значение |  |  | год |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  | 2030
1 | 2 |  | 3 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16
1. | Создание условий для развития электроэнергетики
1.1. | Проведены работы по осуществлению контроля за проведением реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства | [10 empty] | Единица | [6 empty] | 380 |  |  | 2023 |  |  | 383 |  |  |  |  | 386 |  | 389 |  |  |  | 392 |  |  | 395 |  |  |  | 398 |  |  | 400 |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Региональный
1.1.1. | Проводится работа по повышению надежности энергоснабжения потребителей, улучшению показателей качества электроэнергии. Проводится ремонт и модернизация трансформаторных подстанций, линий электропередач. Для своевременного и оперативного устранения аварийных ситуаций создан штаб по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Кировской области, согласовываются и утверждаются инвестиционные программы субъектов электроэнергетики (сетевых организаций), а также осуществляется контроль за их исполнением. Осуществляется мониторинг показателей технического состояния объектов электроэнергетики.
1.2. | Созданы "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей | [10 empty] | Штука | [6 empty] | 0 |  |  | 2022 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг | [8 empty] | Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки
1.2.1. | Количество видов производимых выплат |  | X | [8 empty] | ед | [12 empty] | 7
1.2.2. | В течение 2024 года созданы не менее 7 "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей
1.3. | Предоставлены целевые займы на мероприятия по энергосбережению победителям отбора энергоэффективных проектов | [10 empty] | Условная штука | [6 empty] | 4 |  |  | 2023 |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Региональный
1.3.1. | Победителям отбора энергоэффективных проектов предоставлены целевые займы на мероприятия по энергосбережению, которые позволили обеспечить оптимизацию технологических процессов и снизить потребление энергетических ресурсов.
2. | Создание благоприятных условий для развития системы газоснабжения Кировской области
2.1. | Оказано содействие единому оператору газификации в обеспечении технической возможности подключения потребителей к сетям газораспределения | [10 empty] | Тысяча единиц | [6 empty] | 14,7 |  |  | 2023 |  |  | 15,1 |  |  |  |  | 15,4 |  | 19,7 |  |  |  | 22,7 |  |  | 25,7 |  |  |  | 28,7 |  |  | 31,7 |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Региональный |  |  |  | Доля жилищного фонда, для которого создана техническая возможность подключения к сетям газораспределения от жилищного фонда, планируемого к газификации в рамках реализации программ газификации Кировской области
2.1.1. | Количество заключенных договоров |  | X | [8 empty] | шт | [12 empty] | 26
2.1.2. | Проведение заседаний регионального штаба по вопросам реализации программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области на 2022 – 2031 годы. Проведение совещаний по вопросу урегулирования задолженности за поставленный природный газ теплоснабжающих организаций Кировской области перед ООО «Газпром межрегионгаз Киров». Заключены не финансовые соглашения о сотрудничестве между министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрациями муниципальных образований, которые определяют порядок взаимодействия при осуществлении совместных действий по подготовке потребителей, подключаемых к объектам газификации.
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [43 empty] | Всего (тыс.рублей)
|  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 | [5 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [6 empty] | 2028 | [6 empty] | 2029 | [6 empty] | 2030
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10
1. | Создание условий для развития электроэнергетики |  |  | 24320 |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 25000 | [5 empty] | 30000 | [6 empty] | 35000 | [6 empty] | 40000 | [6 empty] | 45000 | [6 empty] | 214320
1.1. | Проведены работы по осуществлению контроля за проведением реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2. | Созданы "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей |  |  | 19320 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 19320
1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 19320 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 19320
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 18160.8 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 18160.8
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.3. | Предоставлены целевые займы на мероприятия по энергосбережению победителям отбора энергоэффективных проектов |  |  | 5000 |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 25000 | [5 empty] | 30000 | [6 empty] | 35000 | [6 empty] | 40000 | [6 empty] | 45000 | [6 empty] | 195000
1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.3.4. | Внебюджетные источники |  |  | 5000 |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 25000 | [5 empty] | 30000 | [6 empty] | 35000 | [6 empty] | 40000 | [6 empty] | 45000 | [6 empty] | 195000
2. | Создание благоприятных условий для развития системы газоснабжения Кировской области |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2.1. | Оказано содействие единому оператору газификации в обеспечении технической возможности подключения потребителей к сетям газораспределения |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2.1.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  | 24320 |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 25000 | [5 empty] | 30000 | [6 empty] | 35000 | [6 empty] | 40000 | [6 empty] | 45000 | [6 empty] | 214320
Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 19320 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 19320
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 5000 |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 25000 | [5 empty] | 30000 | [6 empty] | 35000 | [6 empty] | 40000 | [6 empty] | 45000 | [6 empty] | 195000
5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [42 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 | [6 empty] | 2028 | [7 empty] | 2029 | [6 empty] | 2030
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9
Региональный проект «Развитие электроэнергетики и системы газоснабжения Кировской области » (всего) |  | 19320 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 19320
Оказано содействие единому оператору газификации в обеспечении технической возможности подключения потребителей к сетям газораспределения |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Проведены работы по осуществлению контроля за проведением реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Созданы "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей |  | 19320 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 19320
Предоставлены целевые займы на мероприятия по энергосбережению победителям отбора энергоэффективных проектов |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | [5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [55 empty] | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
[7 empty] | янв. | [5 empty] | фев. | [5 empty] | март | [6 empty] | апр. | [6 empty] | май | [6 empty] | июнь | [6 empty] | июль | [5 empty] | авг. |  |  |  |  | сен. |  |  | окт. | ноя.
1 | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  | 12 | 13 | 14
1. | Создание условий для развития электроэнергетики
1.1. | Проведены работы по осуществлению контроля за проведением реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства
1.2. | Созданы "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 19320
1.3. | Предоставлены целевые займы на мероприятия по энергосбережению победителям отбора энергоэффективных проектов | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5000 | 5000
2. | Создание благоприятных условий для развития системы газоснабжения Кировской области
2.1. | Оказано содействие единому оператору газификации в обеспечении технической возможности подключения потребителей к сетям газораспределения
ИТОГО: | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 5000 | 24320