## Результат
П А С П О Р Т
регионального проекта
«Чистая вода в Кировской области»
1. Основные положения
Краткое наименование регионального проекта |  |  |  |  | Чистая вода в Кировской области | [10 empty] | Срок реализации проекта | [8 empty] | Этап I (01.01.2021 - 25.12.2024)
Куратор регионального проекта |  |  |  |  | Жердев Алексей Александрович | [10 empty] | заместитель Председателя Правительства Кировской области
Руководитель регионального проекта |  |  |  |  | Климентовский Владимир Александрович | [10 empty] | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
Администратор регионального проекта |  |  |  |  | Юркин Алексей Сергеевич | [10 empty] | Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  | Государственная программа | [5 empty] | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Показатели регионального проекта |  | Уровень показателя | [5 empty] | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  | Признак возрастания/убывания | [7 empty] | Нарастающий итог | [5 empty] | Информационная система
[14 empty] | значение | год |  |  |  | 2024
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 10
1. | Задача «Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса»
1.1. | Доля городского населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  | РП | [5 empty] | Процент |  |  |  |  | 95,2 | 2017 |  |  |  | 97 |  | Возрастание | [7 empty] | Нет
1.2. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой |  | РП | [5 empty] | Штука |  |  |  |  | 0 | 2020 |  |  |  | 7 |  | Возрастание | [7 empty] | Нет
1.3. | Доля населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  | РП | [5 empty] | Процент |  |  |  |  | 86,3 | 2017 |  |  |  | 88,6 |  | Возрастание | [7 empty] | Нет
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального проекта |  | Уровень показателя | [5 empty] | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Плановые значения по месяцам | [29 empty] | На конец 2024 года
[14 empty] | янв. | фев. |  |  |  | март |  | апр. |  |  |  |  | май |  | июнь |  |  |  | июль |  | авг. |  |  |  | сен. | окт. |  |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16
1. | Задача «Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса»
1.1. | Доля городского населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  | РП | [5 empty] | Процент |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 97
1.2. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой |  | РП | [5 empty] | Штука |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7
1.3. | Доля населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  | РП | [5 empty] | Процент |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 88,6
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | [7 empty] | Единица измерения (по ОКЕИ) | [5 empty] | Базовое значение |  |  |  |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [13 empty] | Тип мероприятия (результата) |  |  |  | Уровень мероприятия (результата) |  |  | Связь с показателями регионального проекта
[17 empty] | значение |  |  | год |  | 2024
1 | 2 |  | 3 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13
1. | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
1.1. | Разработана проектно-сметная документация для реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения | [9 empty] | Единица | [5 empty] | 0 |  |  | 2022 |  | 0 | [13 empty] | Утверждение документа
1.2. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом | [9 empty] | Штука | [5 empty] | 0 |  |  | 2018 |  | 7 | [13 empty] | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [19 empty] | Всего (тыс.рублей)
2024
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7
1. | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |  |  | 177239.2 | [19 empty] | 177239.2
1.1. | Разработана проектно-сметная документация для реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения |  |  | 0 | [19 empty] | 0
1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 0 | [19 empty] | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0 | [19 empty] | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0 | [19 empty] | 0
1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0 | [19 empty] | 0
1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0 | [19 empty] | 0
1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0 | [19 empty] | 0
1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0 | [19 empty] | 0
1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0 | [19 empty] | 0
1.2. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом |  |  | 177239.2 | [19 empty] | 177239.2
1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 175466.8 | [19 empty] | 175466.8
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0 | [19 empty] | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0 | [19 empty] | 0
1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 175466.8 | [19 empty] | 175466.8
1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0 | [19 empty] | 0
1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0 | [19 empty] | 0
1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 177239.2 | [19 empty] | 177239.2
1.2.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0 | [19 empty] | 0
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  | 0 | [19 empty] | 0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  | 177239.2 | [19 empty] | 177239.2
Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 175466.8 | [19 empty] | 175466.8
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 177239.2 | [19 empty] | 177239.2
Внебюджетные источники |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0
5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  | Всего (тыс. рублей)
2024
1 |  | 2 |  |  |  | 3
Региональный проект «Чистая вода в Кировской области» (всего) |  | 0 |  |  |  | 0
Разработана проектно-сметная документация для реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения |  | 0 |  |  |  | 0
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом |  | 0 |  |  |  | 0
6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | [5 empty] | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [41 empty] | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
[7 empty] | янв. |  |  |  |  | фев. |  |  |  |  | март | [5 empty] | апр. | [7 empty] | май | [5 empty] | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 7 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
1.1. | Разработана проектно-сметная документация для реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональной программой, нарастающим итогом | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 177239.2
ИТОГО: | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 177239.2