УТВЕРЖДЕН

Распоряжение министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской

(правовой акт органа исполнительной власти Кировской области)

от 28.12.2023 № 211

# ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение условий развития жилищно-коммунального комплекса Кировской области»

# Общие положения

| Ответственный орган исполнительной власти Кировской области | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (Климентовский В.А. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | государственная программа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возраста-ния/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Признак «Участие муниципаль-ных образований» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Задача «Обеспечение условий для эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1.1 | Доля контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении регионального государственного жилищного надзора, регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, проведенных в установленные сроки, в общем количестве контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора и регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | возрастание | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | государственная жилищная инспекция Кировской области | нет |  |
| 1.2 | Доля заявлений об установлении цен (тарифов) в регулируемых сферах, рассмотренных в пределах компетенции без нарушения сроков, установленных законодательством Российской Федерации, в общем количестве поступивших заявлений | возрастание | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | региональная служба по тарифам Кировской области | нет |  |
| 1.3 | Уровень декларирования потребления энергетических ресурсов государственными и муниципальными учреждениями | возрастание | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | нет |  |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 3030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Обеспечение условий для эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1. | Мероприятие (результат) Обеспечена текущая деятельность государственной жилищной инспекции Кировской области | осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Осуществлено финансовое обеспечение государственной жилищной инспекции Кировской области |
| 2. | Мероприятие (результат) Осуществлен государственный контроль (надзор) в сфере жилищно-коммунального хозяйства | иные мероприятия (результаты) | единиц | 1300 | 2023 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
|  | Проведены профилактические мероприятия в отношении управляющих организаций и организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами. Результатом в количественном выражении является количество профилактических мероприятий, проведенных в отношении управляющих организаций и организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами. |
| 3. | Мероприятие (результат) Обеспечена текущая деятельность региональной службы по тарифам Кировской области | осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Осуществлено финансовое обеспечение региональной службы по тарифам Кировской области |
| 4. | Мероприятие (результат) Осуществлен региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) | иные мероприятия (результаты) | единиц | 293 | 2023 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
|  | Проведены профилактические мероприятия в отношении ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в области газоснабжения, и иных сферах деятельности (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье). Результатом в количественном выражении является количество профилактических мероприятий, проведенных в отношении контролируемых лиц в области регулирования цен (тарифов). |
| 5 | Мероприятие (результат) Проведено исследование мнения населения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами | приобретение товаров, работ услуг | единиц | 45 | 2023 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | Проведен социологический опрос по исследованию мнения населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области об удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами. Результатом в количественном выражении является количество охваченных социальным опросом городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области. |
| 6. | Мероприятие (результат) Обеспечена текущая деятельность министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Осуществлено финансовое обеспечение министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |
| 7 | Мероприятие (результат) Выполнены работы по проверке технико-экономических показателей объектов жилищно-коммунального хозяйства и сферы благоустройства | оказание услуг (выполнение работ) | единиц | 1739 | 2023 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 |
|  | Предоставлена субсидия из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Кировскому областному государственному бюджетному учреждению институту «Кировкоммунпроект». Результатом в количественном выражении является количество оказанных государственных услуг (выполненных работ) для обеспечения выполнения полномочий министерства и ЖКХ Кировской области |
| 8. | Мероприятие (результат) Реализован краткосрочный план реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» | оказание услуг (выполнение работ) | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Предоставлена субсидия на обеспечение административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области». Проведены работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Кировской области. Результатом является количество планов реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» |
| 9. | Мероприятие (результат) Предоставлена информация о требованиях законодательства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | оказание услуг (выполнение работ) | единиц | 49 | 2023 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | Предоставлена субсидия из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Кировскому областному государственному образовательному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный центр энергетической эффективности». Результатом в количественном выражении является количество подготовленных информационно-аналитических материалов |
| 10. | Мероприятие (результат) Обеспечена текущая деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Региональный информационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» | осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Осуществлено финансовое обеспечение Кировского областного государственного казенного учреждения «Региональный информационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области». |
| 11. | Мероприятие (результат) Обеспечена текущая деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Осуществлено финансовое обеспечение Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре». |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий всего, в том числе: | 356 317,4 | 350 036,7 | 340 337,4 | 340 337,4 | 340 337,4 | 340 337,4 | 340 337,4 | 2 408 041,1 |
| Бюджет Кировской области (всего), из них: | 356 317,4 | 350 036,7 | 340 337,4 | 340 337,4 | 340 337,4 | 340 337,4 | 340 337,4 | 2 408 041,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.«Обеспечена текущая деятельность государственной жилищной инспекцией Кировской области», всего, в том числе: | 109 809,4 | 104 934,4 | 105 016,5 | 105 016,5 | 105 016,5 | 105 016,5 | 105 016,5 | 739 826,3 |
| Бюджет Кировской области (всего), из них: | 109 809,4 | 104 934,4 | 105 016,5 | 105 016,5 | 105 016,5 | 105 016,5 | 105 016,5 | 739 826,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет Кировской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2. «Осуществлен государственный контроль (надзор) в сфере жилищно-коммунального хозяйства», всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Кировской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет Кировской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3. «Обеспечена текущая деятельность региональной службы по тарифам Кировской области», всего, в том числе: | 40 885,4 | 40 235,4 | 40 235,4 | 40 235,4 | 40 235,4 | 40 235,4 | 40 235,4 | 282 297,8 |
| Бюджет Кировской области (всего), из них: | 40 885,4 | 40 235,4 | 40 235,4 | 40 235,4 | 40 235,4 | 40 235,4 | 40 235,4 | 282 297,8 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет Кировской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 4. «Осуществлен региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов)», всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Кировской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет Кировской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 5. «Проведено исследование мнения населения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами», всего, в том числе: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 840,0 |
| Бюджет Кировской области (всего), из них: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 840,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет Кировской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 6. «Обеспечена текущая деятельность министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области», всего, в том числе: | 58 133,6 | 58 133,6 | 58 133,6 | 58 133,6 | 58 133,6 | 58 133,6 | 58 133,6 | 406 935,2 |
| Бюджет Кировской области (всего), из них: | 58 133,6 | 58 133,6 | 58 133,6 | 58 133,6 | 58 133,6 | 58 133,6 | 58 133,6 | 406 935,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет Кировской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 7. «Выполнены работы по проверке технико-экономических показателей объектов жилищно-коммунального хозяйства и сферы благоустройства», всего, в том числе: | 24 282,5 | 24 326,0 | 24 352,0 | 24 352,0 | 24 352,0 | 24 352,0 | 24 352,0 | 170 368,5 |
| Бюджет Кировской области (всего), из них: | 24 282,5 | 24 326,0 | 24 352,0 | 24 352,0 | 24 352,0 | 24 352,0 | 24 352,0 | 170 368,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет Кировской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 8. «Реализован краткосрочный план реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», всего, в том числе: | 70 139,9 | 70 194,1 | 70 236,3 | 70 236,3 | 70 236,3 | 70 236,3 | 70 236,3 | 491 515,5 |
| Бюджет Кировской области (всего), из них: | 70 139,9 | 70 194,1 | 70 236,3 | 70 236,3 | 70 236,3 | 70 236,3 | 70 236,3 | 491 515,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет Кировской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 9. «Предоставлена информация о требованиях законодательства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», всего, в том числе: | 2 039,5 | 2 039,5 | 2 039,5 | 2 039,5 | 2 039,5 | 2 039,5 | 2 039,5 | 14 276,5 |
| Бюджет Кировской области (всего), из них: | 2 039,5 | 2 039,5 | 2 039,5 | 2 039,5 | 2 039,5 | 2 039,5 | 2 039,5 | 14 276,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет Кировской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 10. «Обеспечена текущая деятельность Кировского государственного казенного учреждения «Региональный информационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области», всего, в том числе: | 9 768,9 | 9 720,9 | 9 720,9 | 9 720,9 | 9 720,9 | 9 720,9 | 9 720,9 | 68 094,3 |
| Бюджет Кировской области (всего), из них: | 9 768,9 | 9 720,9 | 9 720,9 | 9 720,9 | 9 720,9 | 9 720,9 | 9 720,9 | 68 094,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет Кировской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 11. «Обеспечена текущая деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» | 41 138,2 | 40 332,8 | 30 483,2 | 30 483,2 | 30 483,2 | 30 483,2 | 30 483,2 | 233 887,0 |
| Бюджет Кировской области всего, в том числе: | 41 138,2 | 40 332,8 | 30 483,2 | 30 483,2 | 30 483,2 | 30 483,2 | 30 483,2 | 233 887,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет Кировской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 – 2026 годах

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, наименование органа исполнительной власти Кировской области) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Обеспечение условий для эффективного развития жилищно-коммунального комплекса» |
| Мероприятие (результат) 1. Обеспечена текущая деятельность государственной жилищной инспекции Кировской области | Х | Дудникова А.А., начальник государственной жилищной инспекции Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 1. Обеспечена текущая деятельность государственной жилищной инспекции Кировской области в 2024 году | Х | Дудникова А.А., начальник государственной жилищной инспекции Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 1. Обеспечена текущая деятельность государственной жилищной инспекции Кировской области в 2025 году | Х | Дудникова А.А., начальник государственной жилищной инспекции Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 1. Обеспечена текущая деятельность государственной жилищной инспекции Кировской области в 2026 году | Х | Дудникова А.А., начальник государственной жилищной инспекции Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 2. «Осуществлен государственный контроль (надзор) в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Х | Дудникова А.А., начальник государственной жилищной инспекции Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен государственный контроль (надзор) в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2024 году | Х | Дудникова А.А., начальник государственной жилищной инспекции Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 2.1. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 1 квартале» | 15.04.2024 | Нестерова М.С., начальник отдела организационной, кадровой и информационной работы государственной жилищной инспекции Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 2.2. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий во 2 квартале» | 15.07.2024 | Нестерова М.С., начальник отдела организационной, кадровой и информационной работы государственной жилищной инспекции Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 2.3. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в 3 квартале» | 15.10.2024 | Нестерова М.С., начальник отдела организационной, кадровой и информационной работы государственной жилищной инспекции Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 2.4. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 4 квартале» | 26.12.2024 | Нестерова М.С., начальник отдела организационной, кадровой и информационной работы государственной жилищной инспекции Кировской области | Отчет |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен государственный контроль (надзор) в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2025 году | Х | Дудникова А.А., начальник государственной жилищной инспекции Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 2.1. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 1 квартале» | 15.04.2025 | Нестерова М.С., начальник отдела организационной, кадровой и информационной работы государственной жилищной инспекции Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 2.2. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий во 2 квартале» | 15.07.2025 | Нестерова М.С., начальник отдела организационной, кадровой и информационной работы государственной жилищной инспекции Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 2.3. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в 3 квартале» | 15.10.2025 | Нестерова М.С., начальник отдела организационной, кадровой и информационной работы государственной жилищной инспекции Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 2.4. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 4 квартале» | 25.12.2025 | Нестерова М.С., начальник отдела организационной, кадровой и информационной работы государственной жилищной инспекции Кировской области | Отчет |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен государственный контроль (надзор) в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2026 году | Х | Дудникова А.А., начальник государственной жилищной инспекции Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 2.1. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 1 квартале» | 15.04.2026 | Нестерова М.С., начальник отдела организационной, кадровой и информационной работы государственной жилищной инспекции Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 2.2. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий во 2 квартале» | 15.07.2026 | Нестерова М.С., начальник отдела организационной, кадровой и информационной работы государственной жилищной инспекции Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 2.3. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в 3 квартале» | 15.10.2026 | Нестерова М.С., начальник отдела организационной, кадровой и информационной работы государственной жилищной инспекции Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 2.4. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 4 квартале» | 25.12.2026 | Нестерова М.С., начальник отдела организационной, кадровой и информационной работы государственной жилищной инспекции Кировской области | Отчет |  |
| Мероприятие (результат) 3. Обеспечена текущая деятельность региональной службы по тарифам Кировской области | Х | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 3. Обеспечена текущая деятельность региональной службы по тарифам Кировской области в 2024 году | Х | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 3. Обеспечена текущая деятельность региональной службы по тарифам Кировской области в 2025 году | Х | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 3. Обеспечена текущая деятельность региональной службы по тарифам Кировской области в 2026 году | Х | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области |  | Х |
| Мероприятие (результат) 4. «Осуществлен региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов)» | Х | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов)» в 2024 году | Х | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 4.1. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 1 квартале» | 17.04.2024 | Уржумцев Д.А., ведущий консультант отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | Отчет | ГИС «ТОР КНД», Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий |
| Контрольная точка 4.2. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий во 2 квартале» | 17.07.2024 | Уржумцев Д.А., ведущий консультант отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 4.3. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в 3 квартале» | 17.10.2024 | Уржумцев Д.А., ведущий консультант отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 4.4. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 4 квартале» | 25.12.2024 | Уржумцев Д.А., ведущий консультант отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | Отчет |  |
| Мероприятие (результат) 4. «Осуществлен региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов)» |  | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов)» в 2025 году |  | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 4.2. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий во 1 квартале» | 17.04.2025 | Уржумцев Д.А., ведущий консультант отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 4.2. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий во 2 квартале» | 17.07.2025 | Уржумцев Д.А., ведущий консультант отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 4.3. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в 3 квартале» | 17.10.2025 | Уржумцев Д.А., ведущий консультант отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 4.4. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 4 квартале» | 25.12.2025 | Уржумцев Д.А., ведущий консультант отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | Отчет |  |
| Мероприятие (результат) 4. «Осуществлен региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов)» |  | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов)» в 2026 году |  | Михайлов М.В., руководитель региональной службы по тарифам Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 4.2. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий во 1квартале» | 17.04.2026 | Уржумцев Д.А., ведущий консультант отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 4.2. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий во 2 квартале» | 17.07.2026 | Уржумцев Д.А., ведущий консультант отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 4.3. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в 3 квартале» | 16.10.2026 | Уржумцев Д.А., ведущий консультант отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 4.4. «Подготовлен отчет о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 4 квартале» | 25.12.2026 | Уржумцев Д.А., ведущий консультант отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | Отчет |  |
| Мероприятие (результат) 5. «Проведено исследование мнения населения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами социологический опрос» | X | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 5 «Проведено исследование мнения населения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами социологический опрос в 2024 году | X | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 5.1. «Размещено извещение о проведении закупочных процедур» | 19.04.2024 | Артёменкова Л.Н, ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Извещение |  |
| Контрольная точка 5.2. «Определен победитель, предложивший наилучшую стоимость выполнения услуг (работ)» | 30.04.2024 | Артёменкова Л.Н, ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Протокол проведения торгов |  |
| Контрольная точка 5.3. «Заключен государственный контракт» | 31.05.2024 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Государственный контракт |  |
| Контрольная точка 5.4. «Предоставлен отчет о проведении социологического опроса» | 01.08.2024 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 5.5. «Произведена оплата государственного контракта» | 15.08.2024 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Платежное поручение |  |
| Мероприятие (результат) 5. «Проведено исследование мнения населения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами социологический опрос» | X | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 5 «Проведено исследование мнения населения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами социологический опрос в 2025 году | X | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 5.1. «Размещено извещение о проведении закупочных процедур» | 18.04.2025 | Артёменкова Л.Н, ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Извещение |  |
| Контрольная точка 5.2. «Определен победитель, предложивший наилучшую стоимость выполнения услуг (работ)» | 30.04.2025 | Артёменкова Л.Н, ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Протокол проведения торгов |  |
| Контрольная точка 5.3. «Заключен государственный контракт» | 30.05.2025 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Государственный контракт |  |
| Контрольная точка 5.4. «Предоставлен отчет о проведении социологического опроса» | 01.08.2025 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 5.5. «Произведена оплата государственного контракта» | 15.08.2025 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Платежное поручение |  |
| Мероприятие (результат) 5. «Проведено исследование мнения населения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами социологический опрос» | X | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 5 «Проведено исследование мнения населения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами социологический опрос в 2026 году | X | Рожкина И.А., начальник отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 5.1. «Размещено извещение о проведении закупочных процедур» | 17.04.2026 | Артёменкова Л.Н, ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Извещение |  |
| Контрольная точка 5.2. «Определен победитель, предложивший наилучшую стоимость выполнения услуг (работ)» | 30.04.2026 | Артёменкова Л.Н, ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Протокол проведения торгов |  |
| Контрольная точка 5.3. «Заключен государственный контракт» | 29.05.2026 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Государственный контракт |  |
| Контрольная точка 5.4. «Предоставлен отчет о проведении социологического опроса» | 04.08.2026 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 5.5. «Произведена оплата государственного контракта» | 14.08.2026 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Платежное поручение |  |
| Мероприятие (результат) 6. «Обеспечена текущая деятельность министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» | Х | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 6. «Обеспечена текущая деятельность министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области в 2024 году | Х | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 6. «Обеспечена текущая деятельность министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области в 2025 году | Х | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 6. «Обеспечена текущая деятельность министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области в 2026 году | Х | Витер Л.П., начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 7. «Выполнены работы по проверке технико-экономических показателей объектов жилищно-коммунального хозяйства и сферы благоустройства» | X | Мошкин В.А., начальник благоустройства территорий и формирования современной городской среды министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены работы по проверке технико-экономических показателей объектов жилищно-коммунального хозяйства и сферы благоустройства» в 2024 году реализации | X | Мошкин В.А., начальник благоустройства территорий и формирования современной городской среды министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 7.1. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | 25.07.2024 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 7.2. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | 25.12.2024 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 7.3 «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | 25.12.2024 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Распоряжение |  |
| Контрольная точка 7.4. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 25.12.2024 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Соглашение |  |
| Мероприятие (результат) 7. «Выполнены работы по проверке технико-экономических показателей объектов жилищно-коммунального хозяйства и сферы благоустройства» | X | Мошкин В.А., начальник благоустройства территорий и формирования современной городской среды министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены работы по проверке технико-экономических показателей объектов жилищно-коммунального хозяйства и сферы благоустройства» в 2025 году реализации | X | Мошкин В.А., начальник благоустройства территорий и формирования современной городской среды министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 7.1. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | 25.07.2025 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 7.2. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | 25.12.2025 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 7.3 «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | 25.12.2025 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Распоряжение |  |
| Контрольная точка 7.4. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 25.12.2025 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Соглашение |  |
| Мероприятие (результат) 7. «Выполнены работы по проверке технико-экономических показателей объектов жилищно-коммунального хозяйства и сферы благоустройства» | X | Мошкин В.А., начальник благоустройства территорий и формирования современной городской среды министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены работы по проверке технико-экономических показателей объектов жилищно-коммунального хозяйства и сферы благоустройства» в 2026 году реализации | X | Мошкин В.А., начальник благоустройства территорий и формирования современной городской среды министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 7.1. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | 24.07.2026 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 7.2. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | 24.12.2026 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 7.3 «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | 24.12.2026 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Распоряжение |  |
| Контрольная точка 7.4. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 24.12.2026 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Соглашение |  |
| Мероприятие (результат) 8. «Реализован краткосрочный план реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» | Х | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 8. «Утвержден краткосрочный план реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в 2024 году | Х | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 8.1 «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии за 1 квартал » | 10.04.2024 | Филь С.А., заместитель начальника отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 8.2 «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии за 2 квартал » | 10.07.2024 | Филь С.А., заместитель начальника отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 8.3 «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии за 3 квартал » | 10.10.2024 | Филь С.А., заместитель начальника отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 8.4 «Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некомерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» | 30.12.2024 | Филь С.А., заместитель начальника отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Соглашение |  |
| Мероприятие (результат) 8. «Реализован краткосрочный план реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в 2025 году | Х | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 8.1 «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии за 2024 год » | 20.01.2025 | Филь С.А., заместитель начальника отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 8.2 «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии за 1 квартал » | 10.04.2025 | Филь С.А., заместитель начальника отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и | Отчет |  |
| Контрольная точка 8.3 «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии за 2 квартал » | 10.07.2025 | Филь С.А., заместитель начальника отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 8.4 «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии за 3 квартал » | 10.10.2025 | Филь С.А., заместитель начальника отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 8.5 «Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некомерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» | 30.12.2025 | Филь С.А., заместитель начальника отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Соглашение |  |
| Мероприятие (результат) 8. «Реализован краткосрочный план реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в 2026 году | Х | Юркин А.С., заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 8.1 «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии за 2025 год » | 20.01.2026 | Филь С.А., заместитель начальника отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 8.2 «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии за 1 квартал » | 10.04.2026 | Филь С.А., заместитель начальника отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 8.3 «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии за 2 квартал » | 10.07.2026 | Филь С.А., заместитель начальника отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 8.4 «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии за 3 квартал » | 09.10.2026 | Филь С.А., заместитель начальника отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 8.5 «Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некомерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» | 30.12.2026 | Филь С.А., заместитель начальника отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Соглашение |  |
| Мероприятие (результат) 9. «Предоставлена информация о требованиях законодательства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Х | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена информация о требованиях законодательства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» в 2024 году реализации | Х | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 9.1. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал» | 15.04.2024 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 9.2. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2 квартал» | 15.07.2024 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 9.3. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал» | 15.10.2024 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 9.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2024 год» | 25.12.2024 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 9.5 «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | 25.12.2024 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Распоряжение |  |
| Контрольная точка 9.6. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 25.12.2024 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Соглашение |  |
| Мероприятие (результат) 9. «Предоставлена информация о требованиях законодательства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Х | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена информация о требованиях законодательства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» в 2025 году реализации | Х | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 9.1. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал» | 15.04.2025 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 9.2. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2 квартал» | 15.07.2025 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 9.3. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал» | 15.10.2025 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 9.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2025 год» | 25.12.2025 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 9.5 «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | 25.12.2025 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Распоряжение |  |
| Контрольная точка 9.6. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 25.12.2025 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Соглашение |  |
| Мероприятие (результат) 9. «Предоставлена информация о требованиях законодательства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Х | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена информация о требованиях законодательства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» в 2026 году реализации | Х | Чеглаков П.В., начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 9.1. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал» | 15.04.2026 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 9.2. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2 квартал» | 15.07.2026 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 9.3. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал» | 15.10.2026 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 9.4. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2026 год» | 24.12.2026 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Отчет |  |
| Контрольная точка 9.5 «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | 24.12.2026 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Распоряжение |  |
| Контрольная точка 9.6. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 24.12.2026 | Артёменкова Л.Н., ведущий консультант отдела предоставления субсидий министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | Соглашение |  |
| Мероприятие (результат) 10. «Обеспечена текущая деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Региональный информационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» в 2024 году | Х | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 10. «Обеспечена текущая деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Региональный информационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» в 2025 году | Х | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 10. «Обеспечена текущая деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Региональный информационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» в 2026 году | Х | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 11. «Обеспечена текущая деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» в 2024 году | Х | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 11. «Обеспечена текущая деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» в 2025 году | Х | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) 11. «Обеспечена текущая деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» в 2026 году | Х | Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы и бухгалтерского учета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |