## 3
Приложение № 2
к решению министерства строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области
от "22" июня 2021 г. № 61
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Горэлектросеть"
полное наименование субъекта энергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2021 года |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 1592.5648 | 0.24612 | 1266.6976 | 273.2145 | 52.4066 | 0 | 1579.8491 | 332.8725 | 311.9069 | 359.1638 | 470.1608 | 1474.1041
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 0 | 493.3086 | 0.12874 | 359.4243 | 133.6037 | 0.15187 | 0 | 490.815 | 121.1819 | 112.7529 | 125.676 | 131.2042 | 490.815
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 0 | 779.1075 | 0.082396 | 646.3082 | 132.7019 | 0.015042 | 0 | 769.8361 | 162.6706 | 167.2692 | 194.1364 | 245.76 | 769.8361
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 0 | 270.0337 | 0.034979 | 260.9651 | 5.6606 | 3.3731 | 0 | 269.1391 | 38.5136 | 21.6209 | 22.9159 | 80.3437 | 163.3941
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 0.044322 | 0 | 0 | 0 | 0.044322 | 0 | 0.044322 | 0.044322 | 0 | 0 | 0 | 0.044322
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 0 | 50.0707 | 0 | 0 | 1.2484 | 48.8223 | 0 | 50.0146 | 10.4621 | 10.264 | 16.4356 | 12.8529 | 50.0146
1 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 493.3086 | 0.12874 | 359.4243 | 133.6037 | 0.15187 | 0 | 490.815 | 121.1819 | 112.7529 | 125.676 | 131.2042 | 490.815
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 486.556 | 0.12874 | 358.3877 | 127.8877 | 0.15187 | 0 | 485.0288 | 115.3957 | 112.7529 | 125.676 | 131.2042 | 485.0288
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 112.6845 | 0.033141 | 100.2871 | 12.3631 | 0.0011944 | нд | 112.3917 | 26.3292 | 27.4617 | 28.67 | 29.9308 | 112.3917
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 299.5564 | 0.07474 | 194.9767 | 104.4283 | 0.076741 | нд | 298.3665 | 69.8965 | 72.9017 | 76.11 | 79.4583 | 298.3665
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 74.3151 | 0.020862 | 63.1239 | 11.0964 | 0.073932 | 0 | 74.2706 | 19.17 | 12.3896 | 20.896 | 21.815 | 74.2706
1.1.1.3 | Строительство ТП-1071 с трансформаторной мощностью 1,26 мВА кирпичное здание с камерами КСО в РУ-10кВ, панелями ЩО в РУ-0,4кВ | L_003266 | 2021 | 2021 | нд | 4.6588 | 0 | 2.7466 | 1.9122 | 0 | нд | 4.6588 | 4.6588 | 0 | 0 | 0 | 4.6588
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-6 кВ ТП-153 (1 и 2 с.ш.) - ТП-575 (1 и 2 с.ш.) эл.кабелем марки ААБ2лШв-3*150, общей длиной 0,508 км. | L_003263 | 2022 | 2022 | нд | 1.5587 | 0 | 1.5587 | 0 | 0 | нд | 1.5585 | 0 | 1.5585 | 0 | 0 | 1.5585
1.1.1.3 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции ТП-153 бетонного типа с трансформаторной мощностью 0,8 МВА с камерами КСО в РУ-6кВ, панелями ЩО в РУ-0,4кВ | L_003262 | 2022 | 2022 | нд | 4.8153 | 0 | 0.29069 | 4.5246 | 0 | нд | 4.8153 | 0 | 4.8153 | 0 | 0 | 4.8153
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ ТП-1251 (Ic) - ВРУ склада Есенина, 1 кабели "А" и "Б" ( до гр.зем.участка) электрокабелем марки АВБШв-4х240 общей длиной 0,030 км | L_003260 | 2021 | 2021 | нд | 0.036807 | 0 | 0.036807 | 0 | 0 | нд | 0.036807 | 0.036807 | 0 | 0 | 0 | 0.036807
1.1.1.3 | Установку в РТП-17 на границе балансовой принадлежности электрических сетей электронного счетчика электроэнергии класса точности 1 и выше, с трансформаторами тока, предусматривающими возможность опломбирования клеммных зажимов | L_003257 | 2021 | 2021 | нд | 0.014388 | 0 | 0.014388 | 0 | 0 | нд | 0.014388 | 0.014388 | 0 | 0 | 0 | 0.014388
1.1.1.3 | Установка коммерческого учета электроэнергии с монтажом трехфазного электронного счетчика электроэнергии класса точности 0,5s на ВЛ-6кВ ТП-352-ТП-7п | L_003254 | 2021 | 2021 | нд | 0.28421 | 0 | 0.0092201 | 0.27499 | 0 | нд | 0.28421 | 0.28421 | 0 | 0 | 0 | 0.28421
1.1.1.3 | Установку в РТП-130 на границе балансовой принадлежности электрических сетей электронных счетчиков электроэнергии класса точности 1 и выше, с трансформаторами тока, предусматривающими возможность опломбирования клеммных зажимов | L_003253 | 2021 | 2021 | нд | 0.057809 | 0 | 0.057809 | 0 | 0 | нд | 0.057809 | 0.057809 | 0 | 0 | 0 | 0.057809
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ-0,4 кВ РТП-130 (1 и 2 c.ш.)- ВРУ-1 и ВРУ-2 школы (до гзу Заявителя), электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 общей длиной 0,630 км | L_003251 | 2021 | 2021 | нд | 2.1059 | 0 | 2.1059 | 0 | 0 | нд | 2.1059 | 2.1059 | 0 | 0 | 0 | 2.1059
1.1.1.3 | Установку в ТП-1659 на границе балансовой принадлежности электрических сетей счетчика электроэнергии класса точности 1 и выше, с трансформаторами тока, предусматривающими возможность опломбирования клеммных зажимов | L_003249 | 2021 | 2021 | нд | 0.039036 | 0 | 0.039036 | 0 | 0 | нд | 0.039036 | 0.039036 | 0 | 0 | 0 | 0.039036
1.1.1.3 | Установку в ТП-512 на границе балансовой принадлежности электрических сетей электронных счетчиков электроэнергии класса точности 1 и выше, с трансформаторами тока, предусматривающими возможность опломбирования клеммных зажимов | L_003248 | 2021 | 2021 | нд | 0.057809 | 0 | 0.057809 | 0 | 0 | нд | 0.057809 | 0.057809 | 0 | 0 | 0 | 0.057809
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ РТП-23 (1 и 2 с.ш.) - ВРУ здания ул. Сутырина, 31 (до границы земельного участка) электрокабелем марки АПвБбШв-4х240 общей длиной 0,056 км. | L_003246 | 2022 | 2022 | нд | 0.1319 | 0 | 0.1319 | 0 | 0 | нд | 0.1319 | 0 | 0.1319 | 0 | 0 | 0.1319
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ-0,4 кВ ТП-502 (1и2 c.ш.) - ВРУ ж/д пер. Тиминский, 6 (до ГЗУ) каб. "А" и "Б" эл.кабелем марки АПвБбШв-4х240 длиной 1,02 км. | K_003224 | 2020 | 2021 | нд | 2.7945 | 0 | 2.7943 | 0 | 0.00018203 | нд | 2.7943 | 2.7943 | 0 | 0 | 0 | 2.7943
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ ТП-384 1и2 с.ш. - ВРУ кулинарии, Хлебозаводской пр., 22 (до ГЗУ) эл.кабелем марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,255 км. | K_003223 | 2020 | 2021 | нд | 0.75144 | 0.004052 | 0.74722 | 0 | 0.00016379 | нд | 0.74722 | 0.74722 | 0 | 0 | 0 | 0.74722
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-387- ТП-921 (до г.з.у.) эл.кабелем марки ААБл-10-3*50 длиной 0,270 км | K_003219 | 2020 | 2021 | нд | 0.43683 | 0.0028 | 0.43403 | 0 | 0 | нд | 0.43403 | 0.43403 | 0 | 0 | 0 | 0.43403
1.1.1.3 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ ТП-1060 ( 1 и 2с.ш.) - ТП-1064 (1 и 2с.ш.) путем строительства кабельных наставок от ТП-1071(1 и 2 с.ш.) эл.кабелем марки ААБ2лШ-3*240 до врезки в данные эл.кабели в сторону ТП-1060(1и 2 с.ш.) и в сторону ТП-1064(1и2с.ш.) общей длиной 0,364 км, в результате которой получиться 2КЛ-10 кВ ТП-1060(1и 2c.ш.)-ТП-1071(1 и 2 с.ш.) и 2КЛ-10 кВ ТП-1064(1и 2c.ш.)-ТП-1071(1и 2c.ш.) | K_003217 | 2020 | 2021 | нд | 0.51299 | 0.0069756 | 0.50601 | 0 | 0 | нд | 0.50601 | 0.50601 | 0 | 0 | 0 | 0.50601
1.1.1.3 | Строительство ТП-1248 киоскового типа с ТМГ-400/10 | J_002467 | 2019 | 2021 | нд | 0.68119 | 0 | 0.084256 | 0.59693 | 0 | нд | 0.68119 | 0.68119 | 0 | 0 | 0 | 0.68119
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-126 (IIc) - ВРУ-2 жилого дома Р.Люксембург (до гр.зем.участка) электрокабелем марки АПвБбШв-4х185 длиной 0,020 км | J_002366 | 2022 | 2022 | нд | 0.032105 | 0 | 0.032105 | 0 | 0 | нд | 0.032105 | 0 | 0.032105 | 0 | 0 | 0.032105
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-126 (Ic) - ВРУ-2 жилого дома Р.Люксембург (до гр.зем.участка) электрокабелем марки АПвБбШв-4х185 длиной 0,020 км | J_002365 | 2022 | 2022 | нд | 0.032105 | 0 | 0.032105 | 0 | 0 | нд | 0.032105 | 0 | 0.032105 | 0 | 0 | 0.032105
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-126 (IIc) - ВРУ-1 жилого дома Р.Люксембург (до гр.зем.участка) электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,020 км | J_002364 | 2022 | 2022 | нд | 0.02914 | 0 | 0.02914 | 0 | 0 | нд | 0.02914 | 0 | 0.02914 | 0 | 0 | 0.02914
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-126 (Ic) - ВРУ-1 жилого дома Р.Люксембург (до гр.зем.участка) электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,020 км | J_002363 | 2022 | 2022 | нд | 0.02914 | 0 | 0.02914 | 0 | 0 | нд | 0.02914 | 0 | 0.02914 | 0 | 0 | 0.02914
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1449(IIc) - ВРУ-2 жилого дома (до гр.зем.участка)каб "Б" электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,056км | J_002327 | 2021 | 2021 | нд | 0.070476 | 0 | 0.070476 | 0 | 0 | нд | 0.070476 | 0.070476 | 0 | 0 | 0 | 0.070476
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1449(IIc) - ВРУ-2 жилого дома (до гр.зем.участка)каб "А" электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,056км | J_002326 | 2021 | 2021 | нд | 0.070476 | 0 | 0.070476 | 0 | 0 | нд | 0.070476 | 0.070476 | 0 | 0 | 0 | 0.070476
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1449(Ic) - ВРУ-2 жилого дома (до гр.зем.участка)каб "Б" электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,056км | J_002325 | 2021 | 2021 | нд | 0.070476 | 0 | 0.070476 | 0 | 0 | нд | 0.070476 | 0.070476 | 0 | 0 | 0 | 0.070476
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1449(Ic) - ВРУ-2 жилого дома (до гр.зем.участка)каб "А" электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,056км | J_002324 | 2021 | 2021 | нд | 0.070476 | 0 | 0.070476 | 0 | 0 | нд | 0.070476 | 0.070476 | 0 | 0 | 0 | 0.070476
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1449(IIc) - ВРУ-1 жилого дома (до гр.зем.участка)каб "Б" электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,056км | J_002323 | 2021 | 2021 | нд | 0.070476 | 0 | 0.070476 | 0 | 0 | нд | 0.070476 | 0.070476 | 0 | 0 | 0 | 0.070476
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1449(IIc) - ВРУ-1 жилого дома (до гр.зем.участка)каб "А" электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,056км | J_002322 | 2021 | 2021 | нд | 0.070476 | 0 | 0.070476 | 0 | 0 | нд | 0.070476 | 0.070476 | 0 | 0 | 0 | 0.070476
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1449(Ic) - ВРУ-1 жилого дома (до гр.зем.участка)каб "Б" электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,056км | J_002321 | 2019 | 2021 | нд | 0.069937 | 0 | 0.069937 | 0 | 0 | нд | 0.061762 | 0.061762 | 0 | 0 | 0 | 0.061762
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1449(Ic) - ВРУ-1 жилого дома (до гр.зем.участка)каб "А" электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,056км | J_002320 | 2019 | 2021 | нд | 0.069937 | 0 | 0.069937 | 0 | 0 | нд | 0.061762 | 0.061762 | 0 | 0 | 0 | 0.061762
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ ТП-301(Ic) - ТП-226(IIc) электрокабелем 6кВ марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,637 км. | J_002286 | 2019 | 2021 | нд | 1.8193 | 0.0063463 | 1.8129 | 0 | 0 | нд | 1.8129 | 1.8129 | 0 | 0 | 0 | 1.8129
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1274 (IIc) - ВРУ жилого дома Ленина,145 корпус 1 ( до гр.зем.участка) электрокабелем марки АВБШв-4х120 длиной 0,192км | J_002278 | 2019 | 2021 | нд | 0.26063 | 0.00034378 | 0.26029 | 0 | 0 | нд | 0.26029 | 0.26029 | 0 | 0 | 0 | 0.26029
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1274 (Ic) - ВРУ жилого дома Ленина,145 корпус 1 ( до гр.зем.участка) электрокабелем марки АВБШв-4х120 длиной 0,192км | J_002277 | 2019 | 2021 | нд | 0.26063 | 0.00034378 | 0.26029 | 0 | 0 | нд | 0.26029 | 0.26029 | 0 | 0 | 0 | 0.26029
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной подстанции 6/0,4 кВ ТП-126 с двумя силовыми трансформаторами марки ТМГэ-400 кВА | J_000912 | 2022 | 2022 | нд | 3.4493 | 0 | 0.20833 | 3.241 | 0 | нд | 3.4493 | 0 | 3.4493 | 0 | 0 | 3.4493
1.1.1.3 | Строительство КЛ- 6 кВ ТП-4 (IIc) - ТП-126 (IIc) марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,286 км | J_000907 | 2022 | 2022 | нд | 1.1561 | 0 | 1.1561 | 0 | 0 | нд | 1.1561 | 0 | 1.1561 | 0 | 0 | 1.1561
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-4 (Ic) - ТП-126 (Ic) марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,286 км | J_000906 | 2022 | 2022 | нд | 1.1561 | 0 | 1.1561 | 0 | 0 | нд | 1.1561 | 0 | 1.1561 | 0 | 0 | 1.1561
1.1.1.3 | Строительство ТП-141(кирпичное(бетонное) здание с камерами КСО в РУ-10кВ, панелями ЩО в РУ-0,4кВ и силовыми трансформаторами марки ТМГэ-400/10, 2 шт. ) | J_000024 | 2017 | 2021 | нд | 3.8792 | 0 | 3.2589 | 0.54669 | 0.073587 | нд | 3.8726 | 3.8726 | 0 | 0 | 0 | 3.8726
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 6.7526 | 0 | 1.0367 | 5.716 | 0 | 0 | 5.7862 | 5.7862 | 0 | 0 | 0 | 5.7862
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 6.7526 | 0 | 1.0367 | 5.716 | 0 | 0 | 5.7862 | 5.7862 | 0 | 0 | 0 | 5.7862
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1067 с увеличением трансформаторной мощности на 0,46 мВА до 1,26 мВА | L_003265 | 2021 | 2021 | нд | 0.7755 | 0 | 0.081114 | 0.69439 | 0 | нд | 0.7755 | 0.7755 | 0 | 0 | 0 | 0.7755
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1402 с увеличением трансформаторной мощности на 0,74 мВА до 2 мВА, установкой на 1-ой секции рубильника марки РПС-34(рубильник №7), на 2-ой секции рубильника марки РПС-34(рубильник №3) | L_003264 | 2021 | 2021 | нд | 1.2359 | 0 | 0.11609 | 1.1198 | 0 | нд | 1.2359 | 1.2359 | 0 | 0 | 0 | 1.2359
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1251 с увеличением трансформаторной мощности на 0,38 мВА до 0,63 мВА; сборных шин 0,4кВ сечением 8х80 мм2; на выводе силового трансформатора трансформаторов тока с коэффициентом трансформации 1000/5 | L_003261 | 2021 | 2021 | нд | 0.39499 | 0 | 0.057304 | 0.33768 | 0 | нд | 0.39499 | 0.39499 | 0 | 0 | 0 | 0.39499
1.1.4.2 | Установку в ТП-1249: на 1-ой секции рубильника марки РПС-34(руб №1); на 2-ой секции рубильника марки РПС-34(руб №1). | L_003259 | 2021 | 2021 | нд | 0.02133 | 0 | 0.02133 | 0 | 0 | нд | 0.02133 | 0.02133 | 0 | 0 | 0 | 0.02133
1.1.4.2 | Установку в ТП-1067: на 1-ой секции рубильника марки РПС-34 (рубильник №1); на 2-ой секции двух рубильников марки РПС-34 (рубильники №1 и №3). | L_003258 | 2021 | 2021 | нд | 0.028705 | 0 | 0.028705 | 0 | 0 | нд | 0.028705 | 0.028705 | 0 | 0 | 0 | 0.028705
1.1.4.2 | Установка в РТП-17 на 1-ой секции рубильника марки РПС-34 (рубильник №9). | L_003256 | 2021 | 2021 | нд | 0.0107 | 0 | 0.0107 | 0 | 0 | нд | 0.0107 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0.0107
1.1.4.2 | Установку в ТП-40 : на 1-ой секции рубильника марки РПС-34 (руб №3); на 2-ой секции рубильника марки РПС-34 (руб №5) | L_003255 | 2021 | 2021 | нд | 0.02133 | 0 | 0.02133 | 0 | 0 | нд | 0.02133 | 0.02133 | 0 | 0 | 0 | 0.02133
1.1.4.2 | Установку в РТП-130 рубильника марки РПС-34 (на 1-ой секции рубильник №9, №2),на 2-ой с. рубильник №1 | L_003252 | 2021 | 2021 | нд | 0.028705 | 0 | 0.028705 | 0 | 0 | нд | 0.028705 | 0.028705 | 0 | 0 | 0 | 0.028705
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-512 с увеличением трансформаторной мощности на 0,46 мВА до 1,26 мВА, установкой двух вводных панелей марки ЩО-70-1-45У3 (с выключателями на 1600 А), на 1-ой секции двух рубильников марки РПС-34 (рубильники №6 и №7), на 2-ой секции двух рубильников марки РПС-34 (рубильники №6 и №2) | L_003247 | 2021 | 2021 | нд | 1.0804 | 0 | 0.13545 | 0.94495 | 0 | нд | 1.0804 | 1.0804 | 0 | 0 | 0 | 1.0804
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1383 с увеличением трансформаторной мощности на 0,09 мВА до 0,25 мВА | L_003245 | 2021 | 2021 | нд | 0.21668 | 0 | 0.030623 | 0.18606 | 0 | нд | 0.21668 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0.21668
1.1.4.2 | Установку в ТП-1064 двух дополнительных линейных панелей марки ЩО-70 | K_003222 | 2020 | 2021 | нд | 0.11621 | 0 | 0.059123 | 0.057085 | 0 | нд | 0.049988 | 0.049988 | 0 | 0 | 0 | 0.049988
1.1.4.2 | Установка в ТП-1036 двух силовых трансформаторов 10/0,4кВ мощностью 630кВА марки ТМГ; сборных шин 0,4кВ сечением 8х80 мм2; двух вводных панелей марки ЩО-70-1-45У3 (с выключателями на 1600 А); на 2-ой секции дополнительной линейной панели марки ЩО-70; на 1-ой секции двух рубильников марки РПС-34 (рубильники №3 и №7) | K_003208 | 2020 | 2021 | нд | 1.1342 | 0 | 0.1906 | 0.94356 | 0 | нд | 0.39694 | 0.39694 | 0 | 0 | 0 | 0.39694
1.1.4.2 | Установка в ТП-1501 2-х панелей марки ЩО-70-3-22 | K_003205 | 2020 | 2021 | нд | 0.33929 | 0 | 0.034559 | 0.30473 | 0 | нд | 0.17629 | 0.17629 | 0 | 0 | 0 | 0.17629
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования ТП-1220 (Ic) путем установки дополнительной линейной панели ЩО-70 взамен панели наружного освещения | J_002330 | 2021 | 2021 | нд | 0.075502 | 0 | 0.0099782 | 0.065523 | 0 | нд | 0.075502 | 0.075502 | 0 | 0 | 0 | 0.075502
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования ТП-382 путем установки двух силовых трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630кВА марки ТМГэ, двух вводных панелей марки ЩО-70 с автоматическими выключателями на 1600А; с установкой на 1-й секции трех рубильников РПС-32 (руб.№1,№5 и №6), с заменой сборных шин 0,4кВ на сечение 8х80 (вводы от трансформаторов) | J_002329 | 2021 | 2021 | нд | 1.2732 | 0 | 0.21105 | 1.0622 | 0 | нд | 1.2732 | 1.2732 | 0 | 0 | 0 | 1.2732
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 779.1075 | 0.082396 | 646.3082 | 132.7019 | 0.015042 | 0 | 769.8361 | 162.6706 | 167.2692 | 194.1364 | 245.76 | 769.8361
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 159.1117 | 0.0030999 | 26.4049 | 132.7019 | 0.0017958 | 0 | 155.8675 | 37.2681 | 53.7247 | 31.2411 | 33.6337 | 155.8675
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 60.7101 | 0.0030999 | 17.1818 | 43.5234 | 0.0017958 | 0 | 57.7505 | 18.4038 | 19.3958 | 7.2517 | 12.6992 | 57.7505
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-849 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/6 ,1 шт с уменьшением номинальной мощности трансформатора на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 2 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-160/6 , 1 шт. | J_003122 | 2023 | 2023 | нд | 1.5703 | 0 | 0.31925 | 1.251 | 0 | нд | 1.5703 | 0 | 0 | 1.5703 | 0 | 1.5703
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1264 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГz-250/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-250/10, 1 шт. | J_003121 | 2023 | 2023 | нд | 1.0686 | 0 | 0.19365 | 0.87498 | 0 | нд | 1.0686 | 0 | 0 | 1.0686 | 0 | 1.0686
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-237 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-250/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 4 шт.) с уменьшением номинальной мощности на силовые энергосберегающие трансформаторы марки ТМГ-100/6, 1 шт. | J_003120 | 2023 | 2023 | нд | 2.1831 | 0 | 0.31925 | 1.8639 | 0 | нд | 2.1831 | 0 | 0 | 2.1831 | 0 | 2.1831
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1183 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием и силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-250/10 на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 4 шт.) и силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-160/10 | J_003119 | 2023 | 2023 | нд | 1.0099 | 0 | 0.19152 | 0.8184 | 0 | нд | 1.0099 | 0 | 0 | 1.0099 | 0 | 1.0099
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-813 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием (вык-ль 2 шт.) и силовым трансформатором марки ТМГ-400/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 4 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/6, 1 шт. | J_002958 | 2024 | 2024 | нд | 2.4855 | 0 | 0.39107 | 2.0945 | 0 | нд | 2.4855 | 0 | 0 | 0 | 2.4855 | 2.4855
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-523 путем замены комплектной трансформаторной подстанции мачтового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-160/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 2 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-160/6, 1 шт. | J_002957 | 2024 | 2024 | нд | 0.8751 | 0 | 0.15794 | 0.71717 | 0 | нд | 0.8751 | 0 | 0 | 0 | 0.8751 | 0.8751
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-522 путем замены комплектной трансформаторной подстанции мачтового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-100/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 2 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-100/6, 1 шт. | J_002956 | 2024 | 2024 | нд | 0.83459 | 0 | 0.15794 | 0.67665 | 0 | нд | 0.83459 | 0 | 0 | 0 | 0.83459 | 0.83459
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-520 путем замены комплектной трансформаторной подстанции мачтового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМ-250/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 2 шт.) с уменьшением номинальной мощности на силовой энергосберегающий трансформатор марки ТМГz-160/6, 1 шт. | J_002955 | 2024 | 2024 | нд | 0.8661 | 0 | 0.15794 | 0.70817 | 0 | нд | 0.8661 | 0 | 0 | 0 | 0.8661 | 0.8661
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием (вык-ль 3 шт.) и силовым трансформатором марки ТМГ-400/6 на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с уменьшением номинальной мощности на силовой энергосберегающий трансформатор марки ТМГ-250/6 | J_002954 | 2024 | 2024 | нд | 1.849 | 0 | 0.33551 | 1.5135 | 0 | нд | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 1.849
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-444 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием (вык-ль 2 шт.) и силовыми трансформаторами марки ТМГ-400/6, 2 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию 2КТП-630/6/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 6 шт.) силовыми энергосберегающими трансформаторами марки ТМГ-400/6, 2 шт. | J_002953 | 2024 | 2024 | нд | 4.3985 | 0 | 0.63037 | 3.7681 | 0 | нд | 4.3985 | 0 | 0 | 0 | 4.3985 | 4.3985
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-196 путем демонтажа оборудования (вык-ль 1 шт. и 2 РВ) и силовыми трансформаторами марки ТМ-400/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 с оборудованием (вык-ль 3 шт.) силовыми энергосберегающими трансформаторами марки ТМГ-400/6, 1 шт. С переводом сетей на новую КТП | J_002952 | 2024 | 2024 | нд | 1.2768 | 0 | 0.20217 | 1.0747 | 0 | нд | 1.2768 | 0 | 0 | 0 | 1.2768 | 1.2768
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1443 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием (2 РВ и 1 ВН) и силовым трансформатором марки ТМ-400/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10, 1 шт. | J_002690 | 2022 | 2022 | нд | 0.96699 | 0 | 0.18354 | 0.78345 | 0 | нд | 0.96699 | 0 | 0.96699 | 0 | 0 | 0.96699
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1663 путем замены мачтовой комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМ-100/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 2 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-100/6, 1 шт. | J_002689 | 2022 | 2022 | нд | 0.76608 | 0 | 0.14497 | 0.62111 | 0 | нд | 0.76608 | 0 | 0.76608 | 0 | 0 | 0.76608
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1672 путем замены мачтовой комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМ-63/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 2 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-63/6, 1 шт. | J_002688 | 2022 | 2022 | нд | 0.74058 | 0 | 0.14497 | 0.59561 | 0 | нд | 0.74058 | 0 | 0.74058 | 0 | 0 | 0.74058
1.2.1.1 | Техническое перевооружение оборудования РУ-6 кВ ТП-426 путем замены всего оборудования и путем установки дополнительной камеры КСО с трансформатором напряжения на 2 с.ш. в ТП-426 в количестве 1 штуки и установки ТТ марки ТОЛ-10 в ячейке на ТП-230. | J_002638 | 2021 | 2021 | нд | 0.89214 | 0 | 0.057725 | 0.83442 | 0 | нд | 0.89214 | 0.89214 | 0 | 0 | 0 | 0.89214
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1633 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием (вык-ль 1 шт.) и силовым трансформатором марки ТМГ-400/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-250/6, 1 шт. | J_002637 | 2021 | 2021 | нд | 1.63 | 0 | 0.29542 | 1.3346 | 0 | нд | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.63
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1671 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГz-250/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-100/10, 1 шт. | J_002636 | 2021 | 2021 | нд | 0.86351 | 0 | 0.17605 | 0.68746 | 0 | нд | 0.86351 | 0.86351 | 0 | 0 | 0 | 0.86351
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-602 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-100/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с уменьшением номинальной мощности на силовой энергосберегающий трансформатор марки ТМГ-25/6, 1 шт. | J_002635 | 2021 | 2021 | нд | 0.70604 | 0 | 0.13906 | 0.56698 | 0 | нд | 0.70604 | 0.70604 | 0 | 0 | 0 | 0.70604
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1263 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием (вык-ль 2 шт.)и силовым трансформатором марки ТМГz-250/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с уменьшением номинальной мощности на силовой энергосберегающий трансформатор марки ТМГz-160/10, 1 шт. | J_002634 | 2021 | 2021 | нд | 0.92755 | 0 | 0.17605 | 0.7515 | 0 | нд | 0.92755 | 0.92755 | 0 | 0 | 0 | 0.92755
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-471 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием (РВ 2 шт.)и силовым трансформатором марки ТМ-400/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с силовой энергосберегающий трансформатор марки ТМГ-160/6, 1 шт. | J_002633 | 2021 | 2021 | нд | 0.9255 | 0 | 0.17605 | 0.74945 | 0 | нд | 0.9255 | 0.9255 | 0 | 0 | 0 | 0.9255
1.2.1.1 | Техническое перевооружение оборудования РУ- 6 кВ ТП-858 путем замены камер КСО в количестве 7 шт. и ШМР-10 ,1 шт. на КСО-366 в количестве 9 шт. ( 2 шт. с НАМИТ-6 и 3 шт. с ТТ ТОЛ-10) и ШМР-10 ,1 шт. | J_002620 | 2021 | 2021 | нд | 1.2971 | 0 | 0.17016 | 1.1269 | 0 | нд | 1.2971 | 1.2971 | 0 | 0 | 0 | 1.2971
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1286 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМ-400/10, 1 шт. с уменьшением номинальной мощности трансформатора на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 4 шт.) с уменьшением номинальной мощности на силовой энергосберегающий трансформатор марки ТМГ-250/6, 1 шт. | J_002617 | 2020 | 2021 | нд | 2.2068 | 0.0017439 | 0.42516 | 1.7781 | 0.0017958 | нд | 2.2051 | 2.2051 | 0 | 0 | 0 | 2.2051
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-549 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001892 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1079 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001891 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-997 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001890 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-860 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001889 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-821 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001888 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-990 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001887 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-985 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001886 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-984 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001885 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-983 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001884 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-982 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001883 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-981 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001882 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-980 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001881 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-974 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001880 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-973 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001879 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-972 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001878 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-971 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001877 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-970 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001876 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-962 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001875 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-961 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001874 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-959 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001873 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-958 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001872 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-957 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001871 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-956 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001870 | 2023 | 2023 | нд | 0.039381 | 0 | 0.039381 | 0 | 0 | нд | 0.039381 | 0 | 0 | 0.039381 | 0 | 0.039381
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-955 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001869 | 2023 | 2023 | нд | 0.039381 | 0 | 0.039381 | 0 | 0 | нд | 0.039381 | 0 | 0 | 0.039381 | 0 | 0.039381
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-954 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001868 | 2023 | 2023 | нд | 0.039381 | 0 | 0.039381 | 0 | 0 | нд | 0.039381 | 0 | 0 | 0.039381 | 0 | 0.039381
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-953 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001867 | 2023 | 2023 | нд | 0.039381 | 0 | 0.039381 | 0 | 0 | нд | 0.039381 | 0 | 0 | 0.039381 | 0 | 0.039381
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-949 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001866 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-946 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001865 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-945 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001864 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-943 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001863 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-941 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001862 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-935 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001861 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-927 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001860 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-922 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001859 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-917 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001858 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-916 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001857 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-915 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001856 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-914 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001855 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-913 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001854 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-912 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001853 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-911 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001852 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-910 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001851 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-905 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001850 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-904 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001849 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-903 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001848 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-902 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001847 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-898 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001846 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-889 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001845 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-888 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001844 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-876 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001843 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-872 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001842 | 2023 | 2023 | нд | 0.039381 | 0 | 0.039381 | 0 | 0 | нд | 0.039381 | 0 | 0 | 0.039381 | 0 | 0.039381
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-871 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001841 | 2023 | 2023 | нд | 0.039381 | 0 | 0.039381 | 0 | 0 | нд | 0.039381 | 0 | 0 | 0.039381 | 0 | 0.039381
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-870 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001840 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-8671 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001839 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-861 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001838 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1150 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001837 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-859 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001836 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-857 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001835 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-856 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001834 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-851 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001833 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-850 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001832 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-849 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001831 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-839 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001830 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-831 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001829 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-830 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001828 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-820 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001827 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-819 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001826 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-816 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001825 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-806 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001824 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-739 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001823 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-731 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001822 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-725 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001821 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-691 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001820 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1200 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001819 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-682 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001818 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-681 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001817 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-675 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001816 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-661 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001815 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-660 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001814 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-659 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001813 | 2022 | 2022 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | нд | 0.037739 | 0 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.037739
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-136 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-250/6, 1 шт. с уменьшением номинальной мощности трансформатора на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-63/6, 1 шт. | J_001812 | 2022 | 2022 | нд | 0.82372 | 0 | 0.18354 | 0.64018 | 0 | нд | 0.82372 | 0 | 0.82372 | 0 | 0 | 0.82372
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-499 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-250/6, 1 шт. с уменьшением номинальной мощности трансформатора на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-100/6, 1 шт. | J_001811 | 2022 | 2022 | нд | 0.90022 | 0 | 0.18354 | 0.71668 | 0 | нд | 0.90022 | 0 | 0.90022 | 0 | 0 | 0.90022
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1745 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМ-400/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-250/10, 1 шт. | J_001810 | 2022 | 2022 | нд | 1.0241 | 0 | 0.18558 | 0.83849 | 0 | нд | 1.0241 | 0 | 1.0241 | 0 | 0 | 1.0241
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-611 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМ-100/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 4 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-100/6, 1 шт. | J_001809 | 2022 | 2022 | нд | 0.91329 | 0 | 0.18354 | 0.72975 | 0 | нд | 0.91329 | 0 | 0.91329 | 0 | 0 | 0.91329
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-169 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием (вык-ль 2 шт.) и силовыми трансформаторами марки ТМГ-400/6 на комплектную трансформаторную подстанцию 2КТП-630/6/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 7 шт.) с силовыми энергосберегающими трансформаторами марки ТМГ-250/6, 2 шт. | J_001808 | 2022 | 2022 | нд | 3.7763 | 0 | 0.57863 | 3.1977 | 0 | нд | 3.7763 | 0 | 3.7763 | 0 | 0 | 3.7763
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1624 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием (вык-ль 4 шт.) и силовыми трансформаторами марки ТМГ-630/10, 1 шт. и ТМГ-400/10, 1 шт. с уменьшением номинальной мощности трансформатора Т-1 на комплектную трансформаторную подстанцию 2КТП-630/10/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 7 шт.) релейной защитой, телемеханикой, с установкой шкафа оперативного тока (ШОТ), силовыми энергосберегающими трансформаторами марки ТМГz-400/10, 2 шт. | J_001807 | 2022 | 2022 | нд | 6.6195 | 0 | 0.59903 | 6.0205 | 0 | нд | 6.6195 | 0 | 6.6195 | 0 | 0 | 6.6195
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1175 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001627 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1174 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001626 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1168 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001625 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1161 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001624 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1152 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001623 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1149 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001622 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1146 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001621 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1143 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001620 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1140 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001619 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1139 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001618 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1132 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001617 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1110 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001616 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1085 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001615 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1082 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001614 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-10165 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001613 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1059 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001612 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1052 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001611 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1048 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001610 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1045 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001609 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1039 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001608 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1025 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001607 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1024 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001606 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1023 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001605 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1022 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001604 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1021 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001603 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1020 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001602 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1019 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001601 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1017 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001600 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1013 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001599 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-988 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001598 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-987 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001597 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-979 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001596 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-978 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001595 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-977 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001594 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-976 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001593 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-975 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001592 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-948 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001591 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-947 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001590 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-944 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001589 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-940 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001588 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-936 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001587 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-933 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001586 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-929 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001585 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-926 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001584 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-924 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001583 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-923 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001582 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-921 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001581 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-918 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001580 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-899 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001579 | 2023 | 2023 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0 | 0 | 0.0362 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-896 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001578 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-894 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001577 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-893 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001576 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-885 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001575 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-884 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001574 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-866 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001573 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-858 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001572 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-848 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001571 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-836 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001570 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-817 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001569 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-807 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001568 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-804 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001567 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-803 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001566 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-802 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001565 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-792 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001564 | 2022 | 2022 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-791 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001563 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-790 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001562 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-789 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001561 | 2024 | 2024 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-788 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001560 | 2024 | 2024 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-781 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001559 | 2022 | 2022 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-738 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001558 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-734 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001557 | 2023 | 2023 | нд | 0.039381 | 0 | 0.039381 | 0 | 0 | нд | 0.039381 | 0 | 0 | 0.039381 | 0 | 0.039381
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-733 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001556 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-719 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001555 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-718 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001554 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-689 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001553 | 2023 | 2023 | нд | 0.039381 | 0 | 0.039381 | 0 | 0 | нд | 0.039381 | 0 | 0 | 0.039381 | 0 | 0.039381
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-685 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001552 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-667 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001551 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-664 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001550 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-663 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001549 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-662 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001548 | 2021 | 2021 | нд | 0.0362 | 0 | 0.0362 | 0 | 0 | нд | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-612 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием (вык-ль 2 шт.) и силовым трансформатором марки ТМГ-250/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-250/6, 1 шт. | J_001545 | 2021 | 2021 | нд | 0.98472 | 0.000452 | 0.17801 | 0.80626 | 0 | нд | 0.98427 | 0.98427 | 0 | 0 | 0 | 0.98427
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-278 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием (вык-ль 2 шт.) и силовыми трансформаторами марки ТМГ-250/6, 2 шт. с уменьшением номинальной мощности трансформаторов на комплектную трансформаторную подстанцию 2КТП-630/6/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 8 шт.) с силовыми энергосберегающими трансформаторами марки ТМГ-160/6, 2 шт. | J_001543 | 2021 | 2021 | нд | 3.5635 | 0 | 0.55503 | 3.0085 | 0 | нд | 3.5635 | 3.5635 | 0 | 0 | 0 | 3.5635
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1357 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием (вык-ль 1 шт.) и силовым трансформатором марки ТМГ-400/10, 1 шт. с уменьшением номинальной мощности трансформатора на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 4 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-250/10, 1 шт. | J_001265 | 2023 | 2023 | нд | 1.0684 | 0 | 0.19365 | 0.87478 | 0 | нд | 1.0684 | 0 | 0 | 1.0684 | 0 | 1.0684
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1347 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием (вык-ль 2 шт.) и силовым трансформатором марки ТМГ-400/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-400/10, 1 шт. | J_001264 | 2020 | 2021 | нд | 0.8969 | 0.000452 | 0.399 | 0.49744 | 0 | нд | 0.8854 | 0.8854 | 0 | 0 | 0 | 0.8854
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1623 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием (вык-ль 2 шт.) и силовыми трансформаторами марки ТМ-400/10, 1 шт. и ТМГ-400/10, 1 шт. с уменьшением номинальной мощности трансформаторов на комплектную трансформаторную подстанцию 2КТП-630/10/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 7 шт.) с силовыми энергосберегающими трансформаторами марки ТМГz-250/10, 2 шт. | J_001260 | 2020 | 2021 | нд | 3.0369 | 0.000452 | 2.648 | 0.3885 | 0 | нд | 0.090984 | 0.090984 | 0 | 0 | 0 | 0.090984
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-150 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с одним рубильником на 400А и 4 отходящими группами | J_000930 | 2024 | 2024 | нд | 0.041114 | 0 | 0.041114 | 0 | 0 | нд | 0.041114 | 0 | 0 | 0 | 0.041114 | 0.041114
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-184 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием (вык-ль 2 шт.) и силовым трансформатором марки ТМГ-250/6, 1 шт. с уменьшением номинальной мощности трансформатора на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-63/6, 1 шт. | E_1.1.2.1.34 | 2021 | 2021 | нд | 0.79013 | 0 | 0.17605 | 0.61408 | 0 | нд | 0.79013 | 0.79013 | 0 | 0 | 0 | 0.79013
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 98.4015 | 0 | 9.2231 | 89.1785 | 0 | 0 | 98.117 | 18.8643 | 34.3289 | 23.9894 | 20.9345 | 98.117
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-125 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (17шт) | L_003267 | 2021 | 2021 | нд | 2.0813 | 0 | 0.29728 | 1.784 | 0 | нд | 2.0813 | 2.0813 | 0 | 0 | 0 | 2.0813
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1433 путем замены панелей ЩО-70, в количестве 9 шт. (из них вводные панели с АВ на 630 А.), в РУ-0,4 В кВ и заменой силового трансформатора Т-1 марки ТМФ-250/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10, 1 шт. | L_003234 | 2021 | 2021 | нд | 1.3141 | 0 | 0.68745 | 0.62664 | 0 | нд | 1.3141 | 1.3141 | 0 | 0 | 0 | 1.3141
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1432 путем замены панелей ЩО-70, в количестве 10 шт.(из них вводные панели с АВ на 630 А.), в РУ-0,4 В кВ и замены силовых трансформатров Т-1 и Т-2 марки ТМФ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/10, 2 шт. | L_003233 | 2021 | 2021 | нд | 1.9288 | 0 | 0.77826 | 1.1505 | 0 | нд | 1.9288 | 1.9288 | 0 | 0 | 0 | 1.9288
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1431 путем замены панелей ЩО-70, в количестве 9 шт. (из них вводные панели с АВ на 630А), в РУ-0,4 В кВ и замены силовых трансформатров Т-1 и Т-2 марки ТМФ-250/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/10, 2 шт. | L_003232 | 2021 | 2021 | нд | 1.6732 | 0 | 0.71808 | 0.95515 | 0 | нд | 1.6732 | 1.6732 | 0 | 0 | 0 | 1.6732
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1174 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_003132 | 2023 | 2023 | нд | 0.65404 | 0 | 0.042574 | 0.61146 | 0 | нд | 0.65404 | 0 | 0 | 0.65404 | 0 | 0.65404
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1151 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-250/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_003131 | 2023 | 2023 | нд | 0.23356 | 0 | 0.021287 | 0.21227 | 0 | нд | 0.23356 | 0 | 0 | 0.23356 | 0 | 0.23356
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1150 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_003130 | 2023 | 2023 | нд | 0.23356 | 0 | 0.021287 | 0.21227 | 0 | нд | 0.23356 | 0 | 0 | 0.23356 | 0 | 0.23356
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1125 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_003129 | 2023 | 2023 | нд | 0.65404 | 0 | 0.042574 | 0.61146 | 0 | нд | 0.65404 | 0 | 0 | 0.65404 | 0 | 0.65404
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1026 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_003128 | 2023 | 2023 | нд | 0.41225 | 0 | 0.021287 | 0.39096 | 0 | нд | 0.41225 | 0 | 0 | 0.41225 | 0 | 0.41225
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-215 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/6, Т2 марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/6 | J_003126 | 2023 | 2023 | нд | 0.46711 | 0 | 0.042574 | 0.42454 | 0 | нд | 0.46711 | 0 | 0 | 0.46711 | 0 | 0.46711
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-148 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-160/6 | J_003124 | 2023 | 2023 | нд | 0.17494 | 0 | 0.019158 | 0.15578 | 0 | нд | 0.17494 | 0 | 0 | 0.17494 | 0 | 0.17494
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-83 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/6, Т2 марки ТМ-630/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-630/6 | J_003123 | 2023 | 2023 | нд | 0.82449 | 0 | 0.042574 | 0.78192 | 0 | нд | 0.82449 | 0 | 0 | 0.82449 | 0 | 0.82449
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1132 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002998 | 2024 | 2024 | нд | 0.68281 | 0 | 0.044448 | 0.63837 | 0 | нд | 0.68281 | 0 | 0 | 0 | 0.68281 | 0.68281
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1192 в части замены силового трансформатора марки ТМ-250/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-250/10 | J_002997 | 2024 | 2024 | нд | 0.24605 | 0 | 0.022224 | 0.22383 | 0 | нд | 0.24605 | 0 | 0 | 0 | 0.24605 | 0.24605
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1185 в части замены силового трансформатора марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-400/10 | J_002996 | 2024 | 2024 | нд | 0.34085 | 0 | 0.022224 | 0.31862 | 0 | нд | 0.34085 | 0 | 0 | 0 | 0.34085 | 0.34085
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1353 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002995 | 2024 | 2024 | нд | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | нд | 0.34141 | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.34141
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1352 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002994 | 2024 | 2024 | нд | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | нд | 0.34141 | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.34141
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1338 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002993 | 2024 | 2024 | нд | 0.68281 | 0 | 0.044448 | 0.63837 | 0 | нд | 0.68281 | 0 | 0 | 0 | 0.68281 | 0.68281
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1336 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ250/10 | J_002992 | 2024 | 2024 | нд | 0.48767 | 0 | 0.044448 | 0.44322 | 0 | нд | 0.48767 | 0 | 0 | 0 | 0.48767 | 0.48767
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1335 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002991 | 2024 | 2024 | нд | 0.68281 | 0 | 0.044448 | 0.63837 | 0 | нд | 0.68281 | 0 | 0 | 0 | 0.68281 | 0.68281
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1293 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002990 | 2024 | 2024 | нд | 0.68281 | 0 | 0.044448 | 0.63837 | 0 | нд | 0.68281 | 0 | 0 | 0 | 0.68281 | 0.68281
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1300 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002989 | 2024 | 2024 | нд | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | нд | 0.34141 | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.34141
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1280 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002987 | 2024 | 2024 | нд | 0.68281 | 0 | 0.044448 | 0.63837 | 0 | нд | 0.68281 | 0 | 0 | 0 | 0.68281 | 0.68281
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1242 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002986 | 2024 | 2024 | нд | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | нд | 0.34141 | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.34141
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1240 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002985 | 2024 | 2024 | нд | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | нд | 0.34141 | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.34141
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1233 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002984 | 2024 | 2024 | нд | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | нд | 0.34141 | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.34141
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1219 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002983 | 2024 | 2024 | нд | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | нд | 0.34141 | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.34141
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10010 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002982 | 2024 | 2024 | нд | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | нд | 0.34141 | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.34141
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1448 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002981 | 2024 | 2024 | нд | 0.68281 | 0 | 0.044448 | 0.63837 | 0 | нд | 0.68281 | 0 | 0 | 0 | 0.68281 | 0.68281
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1447 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002980 | 2024 | 2024 | нд | 0.68281 | 0 | 0.044448 | 0.63837 | 0 | нд | 0.68281 | 0 | 0 | 0 | 0.68281 | 0.68281
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1156 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГz-250/10 | J_002978 | 2024 | 2024 | нд | 0.4921 | 0 | 0.044448 | 0.44765 | 0 | нд | 0.4921 | 0 | 0 | 0 | 0.4921 | 0.4921
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1129 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_002977 | 2024 | 2024 | нд | 0.43039 | 0 | 0.022224 | 0.40816 | 0 | нд | 0.43039 | 0 | 0 | 0 | 0.43039 | 0.43039
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1048 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002976 | 2024 | 2024 | нд | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | нд | 0.34141 | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.34141
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1044 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002975 | 2024 | 2024 | нд | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | нд | 0.34141 | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.34141
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1043 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002974 | 2024 | 2024 | нд | 0.34141 | 0 | 0.022224 | 0.31918 | 0 | нд | 0.34141 | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0.34141
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1041 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-630/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-630/10 | J_002973 | 2024 | 2024 | нд | 0.86077 | 0 | 0.044448 | 0.81632 | 0 | нд | 0.86077 | 0 | 0 | 0 | 0.86077 | 0.86077
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1039 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/10 | J_002972 | 2024 | 2024 | нд | 0.48767 | 0 | 0.044448 | 0.44322 | 0 | нд | 0.48767 | 0 | 0 | 0 | 0.48767 | 0.48767
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-5001 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/6, Т2 марки ТМ-400/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/6 | J_002971 | 2024 | 2024 | нд | 0.67666 | 0 | 0.044448 | 0.63221 | 0 | нд | 0.67666 | 0 | 0 | 0 | 0.67666 | 0.67666
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-529 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/6, Т2 марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-160/6 | J_002970 | 2024 | 2024 | нд | 0.36528 | 0 | 0.040003 | 0.32527 | 0 | нд | 0.36528 | 0 | 0 | 0 | 0.36528 | 0.36528
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-516 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-250/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-63/6 | J_002969 | 2024 | 2024 | нд | 0.11779 | 0 | 0.020001 | 0.097785 | 0 | нд | 0.11779 | 0 | 0 | 0 | 0.11779 | 0.11779
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1395 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/10 | J_002968 | 2024 | 2024 | нд | 0.48767 | 0 | 0.044448 | 0.44322 | 0 | нд | 0.48767 | 0 | 0 | 0 | 0.48767 | 0.48767
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-60 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_002965 | 2024 | 2024 | нд | 0.33833 | 0 | 0.022224 | 0.31611 | 0 | нд | 0.33833 | 0 | 0 | 0 | 0.33833 | 0.33833
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-214 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/6 | J_002961 | 2024 | 2024 | нд | 0.24383 | 0 | 0.022224 | 0.22161 | 0 | нд | 0.24383 | 0 | 0 | 0 | 0.24383 | 0.24383
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-55 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-630/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_002960 | 2024 | 2024 | нд | 0.33833 | 0 | 0.022224 | 0.31611 | 0 | нд | 0.33833 | 0 | 0 | 0 | 0.33833 | 0.33833
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-42 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/6, Т2 марки ТМ-400/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/6 | J_002959 | 2024 | 2024 | нд | 0.67666 | 0 | 0.044448 | 0.63221 | 0 | нд | 0.67666 | 0 | 0 | 0 | 0.67666 | 0.67666
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-807 в части замены силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 марки ТМ-400/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/6, 2шт | J_002799 | 2023 | 2023 | нд | 0.64814 | 0 | 0.042574 | 0.60557 | 0 | нд | 0.64814 | 0 | 0 | 0.64814 | 0 | 0.64814
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1014 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002798 | 2023 | 2023 | нд | 0.65404 | 0 | 0.042574 | 0.61146 | 0 | нд | 0.65404 | 0 | 0 | 0.65404 | 0 | 0.65404
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-10002 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-160/10 | J_002797 | 2023 | 2023 | нд | 0.18356 | 0 | 0.019158 | 0.1644 | 0 | нд | 0.18356 | 0 | 0 | 0.18356 | 0 | 0.18356
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1468 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-100/10 | J_002796 | 2023 | 2023 | нд | 0.14021 | 0 | 0.019158 | 0.12105 | 0 | нд | 0.14021 | 0 | 0 | 0.14021 | 0 | 0.14021
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1445 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_002795 | 2023 | 2023 | нд | 0.41225 | 0 | 0.021287 | 0.39096 | 0 | нд | 0.41225 | 0 | 0 | 0.41225 | 0 | 0.41225
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1440 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_002794 | 2023 | 2023 | нд | 0.23356 | 0 | 0.021287 | 0.21227 | 0 | нд | 0.23356 | 0 | 0 | 0.23356 | 0 | 0.23356
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1438 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002793 | 2023 | 2023 | нд | 0.65404 | 0 | 0.042574 | 0.61146 | 0 | нд | 0.65404 | 0 | 0 | 0.65404 | 0 | 0.65404
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1437 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002792 | 2023 | 2023 | нд | 0.65404 | 0 | 0.042574 | 0.61146 | 0 | нд | 0.65404 | 0 | 0 | 0.65404 | 0 | 0.65404
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1426 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-160/10 | J_002791 | 2023 | 2023 | нд | 0.18356 | 0 | 0.019158 | 0.1644 | 0 | нд | 0.18356 | 0 | 0 | 0.18356 | 0 | 0.18356
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1424 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002790 | 2023 | 2023 | нд | 0.32702 | 0 | 0.021287 | 0.30573 | 0 | нд | 0.32702 | 0 | 0 | 0.32702 | 0 | 0.32702
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1420 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002789 | 2023 | 2023 | нд | 0.32702 | 0 | 0.021287 | 0.30573 | 0 | нд | 0.32702 | 0 | 0 | 0.32702 | 0 | 0.32702
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1413 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002788 | 2023 | 2023 | нд | 0.65404 | 0 | 0.042574 | 0.61146 | 0 | нд | 0.65404 | 0 | 0 | 0.65404 | 0 | 0.65404
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1409 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002787 | 2023 | 2023 | нд | 0.32702 | 0 | 0.021287 | 0.30573 | 0 | нд | 0.32702 | 0 | 0 | 0.32702 | 0 | 0.32702
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1038 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-250/10, Т2 марки ТМ-250/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-63/10 | J_002786 | 2023 | 2023 | нд | 0.21655 | 0 | 0.038317 | 0.17823 | 0 | нд | 0.21655 | 0 | 0 | 0.21655 | 0 | 0.21655
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1018 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_002785 | 2023 | 2023 | нд | 0.23356 | 0 | 0.021287 | 0.21227 | 0 | нд | 0.23356 | 0 | 0 | 0.23356 | 0 | 0.23356
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1016 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002784 | 2023 | 2023 | нд | 0.32702 | 0 | 0.021287 | 0.30573 | 0 | нд | 0.32702 | 0 | 0 | 0.32702 | 0 | 0.32702
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1012 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_002783 | 2023 | 2023 | нд | 0.41225 | 0 | 0.021287 | 0.39096 | 0 | нд | 0.41225 | 0 | 0 | 0.41225 | 0 | 0.41225
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1005 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002782 | 2023 | 2023 | нд | 0.65404 | 0 | 0.042574 | 0.61146 | 0 | нд | 0.65404 | 0 | 0 | 0.65404 | 0 | 0.65404
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1004 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002781 | 2023 | 2023 | нд | 0.32702 | 0 | 0.021287 | 0.30573 | 0 | нд | 0.32702 | 0 | 0 | 0.32702 | 0 | 0.32702
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-511 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/6, Т2 марки ТМ-630/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-630/6 | J_002780 | 2023 | 2023 | нд | 0.82449 | 0 | 0.042574 | 0.78192 | 0 | нд | 0.82449 | 0 | 0 | 0.82449 | 0 | 0.82449
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-493 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_002779 | 2023 | 2023 | нд | 0.32407 | 0 | 0.021287 | 0.30278 | 0 | нд | 0.32407 | 0 | 0 | 0.32407 | 0 | 0.32407
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-482 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/6, Т2 марки ТМ-400/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/6 | J_002778 | 2023 | 2023 | нд | 0.64814 | 0 | 0.042574 | 0.60557 | 0 | нд | 0.64814 | 0 | 0 | 0.64814 | 0 | 0.64814
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-476 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_002777 | 2023 | 2023 | нд | 0.32407 | 0 | 0.021287 | 0.30278 | 0 | нд | 0.32407 | 0 | 0 | 0.32407 | 0 | 0.32407
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1291 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002776 | 2023 | 2023 | нд | 0.32702 | 0 | 0.021287 | 0.30573 | 0 | нд | 0.32702 | 0 | 0 | 0.32702 | 0 | 0.32702
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1372 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002775 | 2023 | 2023 | нд | 0.32702 | 0 | 0.021287 | 0.30573 | 0 | нд | 0.32702 | 0 | 0 | 0.32702 | 0 | 0.32702
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1370 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-160/10 | J_002774 | 2023 | 2023 | нд | 0.18356 | 0 | 0.019158 | 0.1644 | 0 | нд | 0.18356 | 0 | 0 | 0.18356 | 0 | 0.18356
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1368 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т2 марки ТМ-630/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-630/10 | J_002773 | 2023 | 2023 | нд | 0.82449 | 0 | 0.042574 | 0.78192 | 0 | нд | 0.82449 | 0 | 0 | 0.82449 | 0 | 0.82449
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1363 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-160/10 | J_002772 | 2023 | 2023 | нд | 0.18356 | 0 | 0.019158 | 0.1644 | 0 | нд | 0.18356 | 0 | 0 | 0.18356 | 0 | 0.18356
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1361 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002771 | 2023 | 2023 | нд | 0.32702 | 0 | 0.021287 | 0.30573 | 0 | нд | 0.32702 | 0 | 0 | 0.32702 | 0 | 0.32702
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1341 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_002770 | 2023 | 2023 | нд | 0.41225 | 0 | 0.021287 | 0.39096 | 0 | нд | 0.41225 | 0 | 0 | 0.41225 | 0 | 0.41225
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1324 в части замены силового трансформатора Т1 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_002769 | 2023 | 2023 | нд | 0.23356 | 0 | 0.021287 | 0.21227 | 0 | нд | 0.23356 | 0 | 0 | 0.23356 | 0 | 0.23356
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1319 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002768 | 2023 | 2023 | нд | 0.32702 | 0 | 0.021287 | 0.30573 | 0 | нд | 0.32702 | 0 | 0 | 0.32702 | 0 | 0.32702
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1317 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002767 | 2023 | 2023 | нд | 0.32702 | 0 | 0.021287 | 0.30573 | 0 | нд | 0.32702 | 0 | 0 | 0.32702 | 0 | 0.32702
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1298 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002766 | 2023 | 2023 | нд | 0.32702 | 0 | 0.021287 | 0.30573 | 0 | нд | 0.32702 | 0 | 0 | 0.32702 | 0 | 0.32702
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1292 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/10 | J_002765 | 2023 | 2023 | нд | 0.46711 | 0 | 0.042574 | 0.42454 | 0 | нд | 0.46711 | 0 | 0 | 0.46711 | 0 | 0.46711
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1175 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_002764 | 2023 | 2023 | нд | 0.23356 | 0 | 0.021287 | 0.21227 | 0 | нд | 0.23356 | 0 | 0 | 0.23356 | 0 | 0.23356
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1389 в части замены силового трансформатора марки ТМ-160/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-40/10 | J_002708 | 2022 | 2022 | нд | 0.067318 | 0 | 0.01836 | 0.048959 | 0 | нд | 0.067318 | 0 | 0.067318 | 0 | 0 | 0.067318
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1034 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002707 | 2022 | 2022 | нд | 0.31338 | 0 | 0.0204 | 0.29298 | 0 | нд | 0.31338 | 0 | 0.31338 | 0 | 0 | 0.31338
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1032 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002706 | 2022 | 2022 | нд | 0.31338 | 0 | 0.0204 | 0.29298 | 0 | нд | 0.31338 | 0 | 0.31338 | 0 | 0 | 0.31338
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1031 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002705 | 2022 | 2022 | нд | 0.31338 | 0 | 0.0204 | 0.29298 | 0 | нд | 0.31338 | 0 | 0.31338 | 0 | 0 | 0.31338
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1284 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002703 | 2022 | 2022 | нд | 0.31338 | 0 | 0.0204 | 0.29298 | 0 | нд | 0.31338 | 0 | 0.31338 | 0 | 0 | 0.31338
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1281 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_002702 | 2022 | 2022 | нд | 0.22382 | 0 | 0.0204 | 0.20342 | 0 | нд | 0.22382 | 0 | 0.22382 | 0 | 0 | 0.22382
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1010 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002701 | 2022 | 2022 | нд | 0.31056 | 0 | 0.0204 | 0.29016 | 0 | нд | 0.31056 | 0 | 0.31056 | 0 | 0 | 0.31056
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-331 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_002700 | 2022 | 2022 | нд | 0.31056 | 0 | 0.0204 | 0.29016 | 0 | нд | 0.31056 | 0 | 0.31056 | 0 | 0 | 0.31056
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-210 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-400/6, Т-2 марки ТМ-400/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/6 | J_002698 | 2022 | 2022 | нд | 0.44764 | 0 | 0.0204 | 0.42724 | 0 | нд | 0.44764 | 0 | 0.44764 | 0 | 0 | 0.44764
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1725 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_002697 | 2022 | 2022 | нд | 0.39506 | 0 | 0.0204 | 0.37466 | 0 | нд | 0.39506 | 0 | 0.39506 | 0 | 0 | 0.39506
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1665 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-400/10, Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002696 | 2022 | 2022 | нд | 0.62676 | 0 | 0.040799 | 0.58597 | 0 | нд | 0.62676 | 0 | 0.62676 | 0 | 0 | 0.62676
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-538 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_002695 | 2022 | 2022 | нд | 0.31056 | 0 | 0.0204 | 0.29016 | 0 | нд | 0.31056 | 0 | 0.31056 | 0 | 0 | 0.31056
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1388 в части замены силового трансформатора марки ТМ-250/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-100/10 | J_002693 | 2022 | 2022 | нд | 0.13872 | 0 | 0.01836 | 0.12036 | 0 | нд | 0.13872 | 0 | 0.13872 | 0 | 0 | 0.13872
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РУ-10 кВ ТП-1382 путем замены камер КСО-366 (с выключателем нагрузки) в количестве 8 шт. на камеры КСО (с вакуумным выключателям) в количестве 12 шт., с установкой шкафа оперативного тока (ШОТ) и шкафа телемеханики, в результате которого получиться РТП-143 | J_002692 | 2022 | 2022 | нд | 10.9729 | 0 | 0.19074 | 10.7822 | 0 | нд | 10.9729 | 0 | 10.9729 | 0 | 0 | 10.9729
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-236 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/6 | J_002647 | 2021 | 2021 | нд | 0.21469 | 0 | 0.019568 | 0.19512 | 0 | нд | 0.21469 | 0.21469 | 0 | 0 | 0 | 0.21469
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1659 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т-2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-160/10 | J_002643 | 2021 | 2021 | нд | 0.33747 | 0 | 0.035222 | 0.30225 | 0 | нд | 0.33747 | 0.33747 | 0 | 0 | 0 | 0.33747
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1653 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т-2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГz-160/10 | J_002642 | 2021 | 2021 | нд | 0.33747 | 0 | 0.035222 | 0.30225 | 0 | нд | 0.33747 | 0.33747 | 0 | 0 | 0 | 0.33747
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-107 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю | J_002614 | 2024 | 2024 | нд | 0.47781 | 0 | 0.09 | 0.38781 | 0 | нд | 0.47781 | 0 | 0 | 0 | 0.47781 | 0.47781
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-105 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю | J_002613 | 2024 | 2024 | нд | 0.47781 | 0 | 0.09 | 0.38781 | 0 | нд | 0.47781 | 0 | 0 | 0 | 0.47781 | 0.47781
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1429 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002612 | 2024 | 2024 | нд | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | нд | 0.30335 | 0 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.30335
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1410 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002611 | 2024 | 2024 | нд | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | нд | 0.30335 | 0 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.30335
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1022 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002610 | 2024 | 2024 | нд | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | нд | 0.30335 | 0 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.30335
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-609 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002609 | 2024 | 2024 | нд | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | нд | 0.30335 | 0 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.30335
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-314 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002608 | 2024 | 2024 | нд | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | нд | 0.30335 | 0 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.30335
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-312 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002607 | 2024 | 2024 | нд | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | нд | 0.30335 | 0 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.30335
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-178 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002606 | 2024 | 2024 | нд | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | нд | 0.30335 | 0 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.30335
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-67 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002605 | 2024 | 2024 | нд | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | нд | 0.30335 | 0 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.30335
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-339 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002604 | 2024 | 2024 | нд | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | нд | 0.30335 | 0 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.30335
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-4 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю | J_002603 | 2023 | 2023 | нд | 0.45767 | 0 | 0.0875 | 0.37017 | 0 | нд | 0.45767 | 0 | 0 | 0.45767 | 0 | 0.45767
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-101 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю | J_002602 | 2023 | 2023 | нд | 0.45767 | 0 | 0.0875 | 0.37017 | 0 | нд | 0.45767 | 0 | 0 | 0.45767 | 0 | 0.45767
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1748 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002601 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1619 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002600 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1435 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002599 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1428 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002598 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1220 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002597 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-496 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002596 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-117 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002595 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-15 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002594 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1430 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002593 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1337 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002592 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1324 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002591 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1297 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002590 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1006 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002589 | 2024 | 2024 | нд | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | нд | 0.30335 | 0 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.30335
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-372 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002588 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-298 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002587 | 2024 | 2024 | нд | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | нд | 0.30335 | 0 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.30335
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1629 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002586 | 2022 | 2022 | нд | 0.27845 | 0 | 0.01734 | 0.26111 | 0 | нд | 0.27845 | 0 | 0.27845 | 0 | 0 | 0.27845
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1282 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002585 | 2022 | 2022 | нд | 0.27845 | 0 | 0.01734 | 0.26111 | 0 | нд | 0.27845 | 0 | 0.27845 | 0 | 0 | 0.27845
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1125 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002584 | 2022 | 2022 | нд | 0.27845 | 0 | 0.01734 | 0.26111 | 0 | нд | 0.27845 | 0 | 0.27845 | 0 | 0 | 0.27845
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-723 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002583 | 2022 | 2022 | нд | 0.27845 | 0 | 0.01734 | 0.26111 | 0 | нд | 0.27845 | 0 | 0.27845 | 0 | 0 | 0.27845
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-464 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002582 | 2022 | 2022 | нд | 0.27845 | 0 | 0.01734 | 0.26111 | 0 | нд | 0.27845 | 0 | 0.27845 | 0 | 0 | 0.27845
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-452 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002581 | 2022 | 2022 | нд | 0.27845 | 0 | 0.01734 | 0.26111 | 0 | нд | 0.27845 | 0 | 0.27845 | 0 | 0 | 0.27845
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-450 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002580 | 2022 | 2022 | нд | 0.27845 | 0 | 0.01734 | 0.26111 | 0 | нд | 0.27845 | 0 | 0.27845 | 0 | 0 | 0.27845
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1627 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002578 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1284 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002577 | 2022 | 2022 | нд | 0.27845 | 0 | 0.01734 | 0.26111 | 0 | нд | 0.27845 | 0 | 0.27845 | 0 | 0 | 0.27845
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1035 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002576 | 2022 | 2022 | нд | 0.27845 | 0 | 0.01734 | 0.26111 | 0 | нд | 0.27845 | 0 | 0.27845 | 0 | 0 | 0.27845
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1032 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002575 | 2024 | 2024 | нд | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | нд | 0.30335 | 0 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.30335
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1031 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002574 | 2024 | 2024 | нд | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | нд | 0.30335 | 0 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.30335
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1021 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002573 | 2024 | 2024 | нд | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | нд | 0.30335 | 0 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.30335
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-865 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002572 | 2022 | 2022 | нд | 0.27845 | 0 | 0.01734 | 0.26111 | 0 | нд | 0.27845 | 0 | 0.27845 | 0 | 0 | 0.27845
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-861 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002571 | 2022 | 2022 | нд | 0.27845 | 0 | 0.01734 | 0.26111 | 0 | нд | 0.27845 | 0 | 0.27845 | 0 | 0 | 0.27845
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-858 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002570 | 2022 | 2022 | нд | 0.27845 | 0 | 0.01734 | 0.26111 | 0 | нд | 0.27845 | 0 | 0.27845 | 0 | 0 | 0.27845
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-421 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002569 | 2022 | 2022 | нд | 0.27845 | 0 | 0.01734 | 0.26111 | 0 | нд | 0.27845 | 0 | 0.27845 | 0 | 0 | 0.27845
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-293 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002568 | 2024 | 2024 | нд | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | нд | 0.30335 | 0 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.30335
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-109 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю | J_002567 | 2022 | 2022 | нд | 0.43859 | 0 | 0.083333 | 0.35526 | 0 | нд | 0.43859 | 0 | 0.43859 | 0 | 0 | 0.43859
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ФП-1 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю | J_002566 | 2022 | 2022 | нд | 0.43859 | 0 | 0.083333 | 0.35526 | 0 | нд | 0.43859 | 0 | 0.43859 | 0 | 0 | 0.43859
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1173 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт) с блоком питания от токовых цепей | J_002565 | 2022 | 2022 | нд | 0.11016 | 0 | 0.023459 | 0.086698 | 0 | нд | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0 | 0 | 0.11016
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ФП-1 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты (7 шт.) | J_002564 | 2022 | 2022 | нд | 0.7711 | 0 | 0.16422 | 0.60689 | 0 | нд | 0.7711 | 0 | 0.7711 | 0 | 0 | 0.7711
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-18 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (19 шт.) | J_002563 | 2022 | 2022 | нд | 2.093 | 0 | 0.44573 | 1.6473 | 0 | нд | 2.093 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 2.093
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1005 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002561 | 2021 | 2021 | нд | 0.2671 | 0 | 0.016633 | 0.25047 | 0 | нд | 0.2671 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-870 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002560 | 2021 | 2021 | нд | 0.2671 | 0 | 0.016633 | 0.25047 | 0 | нд | 0.2671 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-866 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002559 | 2021 | 2021 | нд | 0.2671 | 0 | 0.016633 | 0.25047 | 0 | нд | 0.2671 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-801 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002558 | 2021 | 2021 | нд | 0.2671 | 0 | 0.016633 | 0.25047 | 0 | нд | 0.2671 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-448 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002557 | 2021 | 2021 | нд | 0.2671 | 0 | 0.016633 | 0.25047 | 0 | нд | 0.2671 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-439 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002556 | 2021 | 2021 | нд | 0.2671 | 0 | 0.016633 | 0.25047 | 0 | нд | 0.2671 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-229А в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002555 | 2021 | 2021 | нд | 0.2671 | 0 | 0.016633 | 0.25047 | 0 | нд | 0.2671 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-114 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002554 | 2021 | 2021 | нд | 0.2671 | 0 | 0.016633 | 0.25047 | 0 | нд | 0.2671 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-97 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002553 | 2021 | 2021 | нд | 0.2671 | 0 | 0.016633 | 0.25047 | 0 | нд | 0.2671 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-363 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002552 | 2021 | 2021 | нд | 0.2671 | 0 | 0.016633 | 0.25047 | 0 | нд | 0.2671 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-176 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002551 | 2024 | 2024 | нд | 0.30335 | 0 | 0.01889 | 0.28446 | 0 | нд | 0.30335 | 0 | 0 | 0 | 0.30335 | 0.30335
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-93 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002550 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-12 в части телемеханики путём замены шкафа телемеханики. | J_002549 | 2021 | 2021 | нд | 0.2671 | 0 | 0.016633 | 0.25047 | 0 | нд | 0.2671 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-488 в части телемеханики путём замены шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002548 | 2021 | 2021 | нд | 0.2671 | 0 | 0.016633 | 0.25047 | 0 | нд | 0.2671 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-7 в части телемеханики путём замены шкафа телемеханики. | J_002547 | 2021 | 2021 | нд | 0.2671 | 0 | 0.016633 | 0.25047 | 0 | нд | 0.2671 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-310 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002546 | 2021 | 2021 | нд | 0.2671 | 0 | 0.016633 | 0.25047 | 0 | нд | 0.2671 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-357 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002545 | 2022 | 2022 | нд | 0.27845 | 0 | 0.01734 | 0.26111 | 0 | нд | 0.27845 | 0 | 0.27845 | 0 | 0 | 0.27845
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-60 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002544 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-22 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002543 | 2021 | 2021 | нд | 0.2671 | 0 | 0.016633 | 0.25047 | 0 | нд | 0.2671 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-121 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю | J_002542 | 2021 | 2021 | нд | 0.42071 | 0 | 0.083333 | 0.33737 | 0 | нд | 0.42071 | 0.42071 | 0 | 0 | 0 | 0.42071
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ФП-9 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю | J_002541 | 2021 | 2021 | нд | 0.42071 | 0 | 0.083333 | 0.33737 | 0 | нд | 0.42071 | 0.42071 | 0 | 0 | 0 | 0.42071
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1029 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт) | J_002540 | 2021 | 2021 | нд | 0.10567 | 0 | 0.022503 | 0.083163 | 0 | нд | 0.10567 | 0.10567 | 0 | 0 | 0 | 0.10567
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1630 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (2шт) с блоком питания от токовых цепей | J_002539 | 2021 | 2021 | нд | 0.21133 | 0 | 0.045006 | 0.16633 | 0 | нд | 0.21133 | 0.21133 | 0 | 0 | 0 | 0.21133
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-870 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт) с блоком питания от токовых цепей | J_002538 | 2021 | 2021 | нд | 0.10567 | 0 | 0.022503 | 0.083163 | 0 | нд | 0.10567 | 0.10567 | 0 | 0 | 0 | 0.10567
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-541 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт) с блоком питания от токовых цепей | J_002537 | 2021 | 2021 | нд | 0.10567 | 0 | 0.022503 | 0.083163 | 0 | нд | 0.10567 | 0.10567 | 0 | 0 | 0 | 0.10567
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-476 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт) с блоком питания от токовых цепей | J_002536 | 2021 | 2021 | нд | 0.10567 | 0 | 0.022503 | 0.083163 | 0 | нд | 0.10567 | 0.10567 | 0 | 0 | 0 | 0.10567
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1718 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт) с блоком питания от токовых цепей | J_002534 | 2021 | 2021 | нд | 0.10567 | 0 | 0.022503 | 0.083163 | 0 | нд | 0.10567 | 0.10567 | 0 | 0 | 0 | 0.10567
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-488 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт) с блоком питания от токовых цепей | J_002533 | 2021 | 2021 | нд | 0.10567 | 0 | 0.022503 | 0.083163 | 0 | нд | 0.10567 | 0.10567 | 0 | 0 | 0 | 0.10567
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1014 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002526 | 2022 | 2022 | нд | 0.27845 | 0 | 0.01734 | 0.26111 | 0 | нд | 0.27845 | 0 | 0.27845 | 0 | 0 | 0.27845
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1012 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002525 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-600 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002522 | 2023 | 2023 | нд | 0.29057 | 0 | 0.018094 | 0.27248 | 0 | нд | 0.29057 | 0 | 0 | 0.29057 | 0 | 0.29057
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-217 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002521 | 2022 | 2022 | нд | 0.27845 | 0 | 0.01734 | 0.26111 | 0 | нд | 0.27845 | 0 | 0.27845 | 0 | 0 | 0.27845
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-123 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002395 | 2021 | 2021 | нд | 0.2671 | 0 | 0.016633 | 0.25047 | 0 | нд | 0.2671 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-35 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002391 | 2021 | 2021 | нд | 0.2671 | 0 | 0.016633 | 0.25047 | 0 | нд | 0.2671 | 0.2671 | 0 | 0 | 0 | 0.2671
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1886 в части замены силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10, 2шт | J_001927 | 2021 | 2021 | нд | 0.6066 | 0 | 0.039135 | 0.56746 | 0 | нд | 0.6066 | 0.6066 | 0 | 0 | 0 | 0.6066
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1885 в части замены силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-160/10, 2шт | J_001924 | 2021 | 2021 | нд | 0.43049 | 0 | 0.039135 | 0.39135 | 0 | нд | 0.43049 | 0.43049 | 0 | 0 | 0 | 0.43049
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1887 в части замены силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 марки ТМ-400/10 и ТМ-250/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-160/10, 2шт | J_001923 | 2021 | 2021 | нд | 0.43049 | 0 | 0.039135 | 0.39135 | 0 | нд | 0.43049 | 0.43049 | 0 | 0 | 0 | 0.43049
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1025 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_001921 | 2022 | 2022 | нд | 0.39779 | 0 | 0.0204 | 0.37739 | 0 | нд | 0.39779 | 0 | 0.39779 | 0 | 0 | 0.39779
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1360 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-630/10, Т-2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности трансформаторов на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/10 | J_001920 | 2022 | 2022 | нд | 0.63239 | 0 | 0.040799 | 0.59159 | 0 | нд | 0.63239 | 0 | 0.63239 | 0 | 0 | 0.63239
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1324 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_001919 | 2022 | 2022 | нд | 0.31619 | 0 | 0.0204 | 0.29579 | 0 | нд | 0.31619 | 0 | 0.31619 | 0 | 0 | 0.31619
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1316 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-400/10, Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_001918 | 2022 | 2022 | нд | 0.63239 | 0 | 0.040799 | 0.59159 | 0 | нд | 0.63239 | 0 | 0.63239 | 0 | 0 | 0.63239
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1283 в части замены силового трансформатора марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_001917 | 2022 | 2022 | нд | 0.31619 | 0 | 0.0204 | 0.29579 | 0 | нд | 0.31619 | 0 | 0.31619 | 0 | 0 | 0.31619
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1233 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_001916 | 2022 | 2022 | нд | 0.31619 | 0 | 0.0204 | 0.29579 | 0 | нд | 0.31619 | 0 | 0.31619 | 0 | 0 | 0.31619
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1219 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/10 с увеличением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_001915 | 2022 | 2022 | нд | 0.39779 | 0 | 0.0204 | 0.37739 | 0 | нд | 0.39779 | 0 | 0.39779 | 0 | 0 | 0.39779
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1177 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_001914 | 2022 | 2022 | нд | 0.22439 | 0 | 0.0204 | 0.204 | 0 | нд | 0.22439 | 0 | 0.22439 | 0 | 0 | 0.22439
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1026 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_001913 | 2022 | 2022 | нд | 0.39779 | 0 | 0.0204 | 0.37739 | 0 | нд | 0.39779 | 0 | 0.39779 | 0 | 0 | 0.39779
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1151 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_001912 | 2022 | 2022 | нд | 0.22439 | 0 | 0.0204 | 0.204 | 0 | нд | 0.22439 | 0 | 0.22439 | 0 | 0 | 0.22439
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1619 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-400/10, Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_001911 | 2022 | 2022 | нд | 0.63239 | 0 | 0.040799 | 0.59159 | 0 | нд | 0.63239 | 0 | 0.63239 | 0 | 0 | 0.63239
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1625 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-400/10, Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/10 | J_001910 | 2022 | 2022 | нд | 0.63239 | 0 | 0.040799 | 0.59159 | 0 | нд | 0.63239 | 0 | 0.63239 | 0 | 0 | 0.63239
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1651 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности рансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-100/10 | J_001908 | 2022 | 2022 | нд | 0.1734 | 0 | 0.01836 | 0.15504 | 0 | нд | 0.1734 | 0 | 0.1734 | 0 | 0 | 0.1734
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-426 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-630/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/6 | J_001907 | 2022 | 2022 | нд | 0.39779 | 0 | 0.0204 | 0.37739 | 0 | нд | 0.39779 | 0 | 0.39779 | 0 | 0 | 0.39779
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-421 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_001905 | 2022 | 2022 | нд | 0.30599 | 0 | 0.0204 | 0.28559 | 0 | нд | 0.30599 | 0 | 0.30599 | 0 | 0 | 0.30599
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-419 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-400/6, Т-2 марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности трансформаторов на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/6 | J_001904 | 2022 | 2022 | нд | 0.44879 | 0 | 0.040799 | 0.40799 | 0 | нд | 0.44879 | 0 | 0.44879 | 0 | 0 | 0.44879
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-401 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-400/6, Т-2 марки ТМ-400/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/6 | J_001903 | 2022 | 2022 | нд | 0.61199 | 0 | 0.040799 | 0.57119 | 0 | нд | 0.61199 | 0 | 0.61199 | 0 | 0 | 0.61199
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1411 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-400/10, Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГz-400/10 | J_001902 | 2022 | 2022 | нд | 0.63239 | 0 | 0.040799 | 0.59159 | 0 | нд | 0.63239 | 0 | 0.63239 | 0 | 0 | 0.63239
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1409 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_001901 | 2022 | 2022 | нд | 0.31619 | 0 | 0.0204 | 0.29579 | 0 | нд | 0.31619 | 0 | 0.31619 | 0 | 0 | 0.31619
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1405 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-400/10, Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_001900 | 2022 | 2022 | нд | 0.63239 | 0 | 0.040799 | 0.59159 | 0 | нд | 0.63239 | 0 | 0.63239 | 0 | 0 | 0.63239
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1136 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-400/10, Т-2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформаторов на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/10 | J_001898 | 2022 | 2022 | нд | 0.44879 | 0 | 0.040799 | 0.40799 | 0 | нд | 0.44879 | 0 | 0.44879 | 0 | 0 | 0.44879
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1129 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_001897 | 2022 | 2022 | нд | 0.39779 | 0 | 0.0204 | 0.37739 | 0 | нд | 0.39779 | 0 | 0.39779 | 0 | 0 | 0.39779
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1048 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_001896 | 2022 | 2022 | нд | 0.39779 | 0 | 0.0204 | 0.37739 | 0 | нд | 0.39779 | 0 | 0.39779 | 0 | 0 | 0.39779
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1044 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_001895 | 2022 | 2022 | нд | 0.31619 | 0 | 0.0204 | 0.29579 | 0 | нд | 0.31619 | 0 | 0.31619 | 0 | 0 | 0.31619
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1031 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_001894 | 2022 | 2022 | нд | 0.31619 | 0 | 0.0204 | 0.29579 | 0 | нд | 0.31619 | 0 | 0.31619 | 0 | 0 | 0.31619
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1155 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-400/10, Т-2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформаторов на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/10 | J_001893 | 2022 | 2022 | нд | 0.44879 | 0 | 0.040799 | 0.40799 | 0 | нд | 0.44879 | 0 | 0.44879 | 0 | 0 | 0.44879
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-491 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/6 с увеличением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/6 | J_001662 | 2021 | 2021 | нд | 0.38157 | 0 | 0.019568 | 0.362 | 0 | нд | 0.38157 | 0.38157 | 0 | 0 | 0 | 0.38157
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1363 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-160/10 | J_001661 | 2021 | 2021 | нд | 0.21524 | 0 | 0.019568 | 0.19568 | 0 | нд | 0.21524 | 0.21524 | 0 | 0 | 0 | 0.21524
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1008 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_001660 | 2021 | 2021 | нд | 0.21524 | 0 | 0.019568 | 0.19568 | 0 | нд | 0.21524 | 0.21524 | 0 | 0 | 0 | 0.21524
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-327 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-250/6, Т-2 марки ТМ-250/6 с уменьшением номинальной мощности трансформаторов на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-160/6 | J_001659 | 2021 | 2021 | нд | 0.31308 | 0 | 0.035222 | 0.27786 | 0 | нд | 0.31308 | 0.31308 | 0 | 0 | 0 | 0.31308
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1332 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_001654 | 2021 | 2021 | нд | 0.3033 | 0 | 0.019568 | 0.28373 | 0 | нд | 0.3033 | 0.3033 | 0 | 0 | 0 | 0.3033
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1643 в части замены силового трансформатора марки ТМ-250/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-160/10 | J_001650 | 2021 | 2021 | нд | 0.16633 | 0 | 0.017611 | 0.14871 | 0 | нд | 0.16633 | 0.16633 | 0 | 0 | 0 | 0.16633
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1640 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-160/10 | J_001649 | 2021 | 2021 | нд | 0.21524 | 0 | 0.019568 | 0.19568 | 0 | нд | 0.21524 | 0.21524 | 0 | 0 | 0 | 0.21524
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1662 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-160/10 | J_001648 | 2021 | 2021 | нд | 0.21524 | 0 | 0.019568 | 0.19568 | 0 | нд | 0.21524 | 0.21524 | 0 | 0 | 0 | 0.21524
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-244 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-63/6 | J_001644 | 2021 | 2021 | нд | 0.097838 | 0 | 0.017611 | 0.080228 | 0 | нд | 0.097838 | 0.097838 | 0 | 0 | 0 | 0.097838
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-200 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-160/6 | J_001641 | 2021 | 2021 | нд | 0.21524 | 0 | 0.019568 | 0.19568 | 0 | нд | 0.21524 | 0.21524 | 0 | 0 | 0 | 0.21524
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1167 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_001637 | 2021 | 2021 | нд | 0.3033 | 0 | 0.019568 | 0.28373 | 0 | нд | 0.3033 | 0.3033 | 0 | 0 | 0 | 0.3033
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1467 в части замены силового трансформатора марки ТМ-160/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-100/10 | J_001632 | 2021 | 2021 | нд | 0.12719 | 0 | 0.017611 | 0.10958 | 0 | нд | 0.12719 | 0.12719 | 0 | 0 | 0 | 0.12719
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1472 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-100/10 | J_001631 | 2021 | 2021 | нд | 0.16633 | 0 | 0.017611 | 0.14871 | 0 | нд | 0.16633 | 0.16633 | 0 | 0 | 0 | 0.16633
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1718 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-400/10, Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГz-400/10 | J_001366 | 2020 | 2021 | нд | 0.63161 | 0 | 0.078925 | 0.55268 | 0 | нд | 0.34709 | 0.34709 | 0 | 0 | 0 | 0.34709
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 520.0797 | 0.079296 | 519.9871 | 0 | 0.013246 | 0 | 514.0525 | 84.9432 | 84.5669 | 147.9837 | 196.5586 | 514.0525
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 480.8119 | 0.055652 | 480.7515 | 0 | 0.0047961 | 0 | 474.8168 | 64.5765 | 84.0826 | 139.574 | 186.5837 | 474.8168
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-815 (1 с.ш.) - ВРУ Кирова 57А путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х70 + 1х25 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,11 км | J_003118 | 2022 | 2022 | нд | 0.1658 | 0 | 0.1658 | 0 | 0 | нд | 0.1658 | 0 | 0.1658 | 0 | 0 | 0.1658
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-815 (2 с.ш.) - ВРУ Кирова 55 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х70 + 1х25 длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,145 км | J_003117 | 2022 | 2022 | нд | 0.21855 | 0 | 0.21855 | 0 | 0 | нд | 0.21855 | 0 | 0.21855 | 0 | 0 | 0.21855
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-806 (1 с.ш.) -ВРУ Кирова 61 путем замены силового электрокабеля марки ААШВ-3х150 длиной 0,200 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,22 км | J_003116 | 2022 | 2022 | нд | 0.3316 | 0 | 0.3316 | 0 | 0 | нд | 0.3316 | 0 | 0.3316 | 0 | 0 | 0.3316
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-806 (1 с.ш.) -ВРУ Кирова 36 путем замены силового электрокабеля марки ААБ-3х150 длиной 0,150 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,170 км | J_003115 | 2022 | 2022 | нд | 0.25623 | 0 | 0.25623 | 0 | 0 | нд | 0.25623 | 0 | 0.25623 | 0 | 0 | 0.25623
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВУП-2013 -ВРУ- Кирова 61А путем замены силового электрокабеля марки АВВГ 3х120 + 1х50 длиной 0,17 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,185 км | J_003114 | 2022 | 2022 | нд | 0.27884 | 0 | 0.27884 | 0 | 0 | нд | 0.27884 | 0 | 0.27884 | 0 | 0 | 0.27884
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-805 (2 с.ш.) - ВРУ Кирова 59 путем замены силового электрокабеля марки ААБ-3х120 + 1х50 длиной 0,200 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,22 км | J_003113 | 2022 | 2022 | нд | 0.3316 | 0 | 0.3316 | 0 | 0 | нд | 0.3316 | 0 | 0.3316 | 0 | 0 | 0.3316
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-805 (1 с.ш.) - УП-2013 путем замены силового электрокабеля марки АСБ-3х120 + 1х50 длиной 0,193 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,22 км | J_003112 | 2022 | 2022 | нд | 0.3316 | 0 | 0.3316 | 0 | 0 | нд | 0.3316 | 0 | 0.3316 | 0 | 0 | 0.3316
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-2218 - ВРУ Заводская, 2 (от ТП-1886) путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-4х50 длиной 0,20 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,150 км В результате получится КЛ-0,4 кВ УП-2217 - ВРУ Заводская, 2 | J_003111 | 2022 | 2022 | нд | 0.17931 | 0 | 0.17931 | 0 | 0 | нд | 0.17931 | 0 | 0.17931 | 0 | 0 | 0.17931
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-2218 - ВРУ Заводская, 4 (от ТП-1886) путем замены силового электрокабеля марки АВВБ-3х35 + 1х16 длиной 0,16 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,12 км. В результате получится КЛ-0,4 кВ УП-2217 - ВРУ Заводская, 4 | J_003110 | 2022 | 2022 | нд | 0.14344 | 0 | 0.14344 | 0 | 0 | нд | 0.14344 | 0 | 0.14344 | 0 | 0 | 0.14344
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-2218 - ВРУ Заводская, 6 (от ТП-1886) путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-4х25 длиной 0,09 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,07 км. В результате получиться эл.кабель КЛ-0,4 кВ УП-2217 - ВРУ Заводская, 6 | J_003109 | 2022 | 2022 | нд | 0.083676 | 0 | 0.083676 | 0 | 0 | нд | 0.083676 | 0 | 0.083676 | 0 | 0 | 0.083676
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-813 - ВРУ ДК "Маяк" кабель "Б" путем замены силового электрокабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,250 км с уменьшением трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,080 км в результате получиться эл.кабель КЛ-0,4 кВ ТП-812 - ВРУ ДК "Маяк" | J_003108 | 2022 | 2022 | нд | 0.095629 | 0 | 0.095629 | 0 | 0 | нд | 0.095629 | 0 | 0.095629 | 0 | 0 | 0.095629
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-854 - УП-743 (от ТП-1423) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,065 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,075 км. | J_003107 | 2022 | 2022 | нд | 0.11304 | 0 | 0.11304 | 0 | 0 | нд | 0.11304 | 0 | 0.11304 | 0 | 0 | 0.11304
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1423(2с) - УП-854 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,081 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,090 км. | J_003106 | 2022 | 2022 | нд | 0.1389 | 0 | 0.1389 | 0 | 0 | нд | 0.1389 | 0 | 0.1389 | 0 | 0 | 0.1389
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1423(2с) - УП-744 путем замены силового эл.кабеля марки ААШВ-3х95 длиной 0,200 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,220 км. | J_003105 | 2022 | 2022 | нд | 0.33954 | 0 | 0.33954 | 0 | 0 | нд | 0.33954 | 0 | 0.33954 | 0 | 0 | 0.33954
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-755 - УП-756 (от ТП-1423) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,055 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,065 км. | J_003104 | 2022 | 2022 | нд | 0.097971 | 0 | 0.097971 | 0 | 0 | нд | 0.097971 | 0 | 0.097971 | 0 | 0 | 0.097971
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-754 - УП-755 (от ТП-1423) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,070 км. | J_003103 | 2022 | 2022 | нд | 0.10804 | 0 | 0.10804 | 0 | 0 | нд | 0.10804 | 0 | 0.10804 | 0 | 0 | 0.10804
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-753 - УП-754 (от ТП-1423) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,055 км. | J_003102 | 2022 | 2022 | нд | 0.084886 | 0 | 0.084886 | 0 | 0 | нд | 0.084886 | 0 | 0.084886 | 0 | 0 | 0.084886
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-753 - УП-1011 (от ТП-1423)путем замены силового эл.кабеля марки АПВГ-4х95 длиной 0,218 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,240 км. | J_003101 | 2022 | 2022 | нд | 0.36174 | 0 | 0.36174 | 0 | 0 | нд | 0.36174 | 0 | 0.36174 | 0 | 0 | 0.36174
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1425(1с) - УП-780 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95+1х35 длиной 0,213 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,235 км. | J_003093 | 2024 | 2024 | нд | 0.38588 | 0 | 0.38588 | 0 | 0 | нд | 0.38588 | 0 | 0 | 0 | 0.38588 | 0.38588
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-760 - УП-1011 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х95+1х35 длиной 0,220 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,245 км. | J_003092 | 2024 | 2024 | нд | 0.4023 | 0 | 0.4023 | 0 | 0 | нд | 0.4023 | 0 | 0 | 0 | 0.4023 | 0.4023
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-760 - УП-755 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,190 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,210 км. | J_003091 | 2024 | 2024 | нд | 0.35309 | 0 | 0.35309 | 0 | 0 | нд | 0.35309 | 0 | 0 | 0 | 0.35309 | 0.35309
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-759 - УП-760 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,115 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,130 км. | J_003090 | 2024 | 2024 | нд | 0.21858 | 0 | 0.21858 | 0 | 0 | нд | 0.21858 | 0 | 0 | 0 | 0.21858 | 0.21858
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1425 - УП-759 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,090 км. | J_003089 | 2024 | 2024 | нд | 0.1698 | 0 | 0.1698 | 0 | 0 | нд | 0.1698 | 0 | 0 | 0 | 0.1698 | 0.1698
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-756 - УП-757 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120 длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,145 км. | J_003088 | 2024 | 2024 | нд | 0.2381 | 0 | 0.2381 | 0 | 0 | нд | 0.2381 | 0 | 0 | 0 | 0.2381 | 0.2381
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-758 - УП-757 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,138 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,155 км. | J_003087 | 2024 | 2024 | нд | 0.25452 | 0 | 0.25452 | 0 | 0 | нд | 0.25452 | 0 | 0 | 0 | 0.25452 | 0.25452
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1425(1с) - УП-758 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,138 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,130 км. | J_003086 | 2024 | 2024 | нд | 0.21858 | 0 | 0.21858 | 0 | 0 | нд | 0.21858 | 0 | 0 | 0 | 0.21858 | 0.21858
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-768 - УП-767 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,150 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,165 км. | J_003085 | 2024 | 2024 | нд | 0.27094 | 0 | 0.27094 | 0 | 0 | нд | 0.27094 | 0 | 0 | 0 | 0.27094 | 0.27094
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-768 - УП-769 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,110 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,125 км. | J_003084 | 2024 | 2024 | нд | 0.20525 | 0 | 0.20525 | 0 | 0 | нд | 0.20525 | 0 | 0 | 0 | 0.20525 | 0.20525
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-764 - УП-765 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,1100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. | J_003083 | 2024 | 2024 | нд | 0.18062 | 0 | 0.18062 | 0 | 0 | нд | 0.18062 | 0 | 0 | 0 | 0.18062 | 0.18062
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-763 - УП-764 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. | J_003082 | 2024 | 2024 | нд | 0.18062 | 0 | 0.18062 | 0 | 0 | нд | 0.18062 | 0 | 0 | 0 | 0.18062 | 0.18062
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-762 - УП-763 (от ТП-1425) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. | J_003081 | 2024 | 2024 | нд | 0.18062 | 0 | 0.18062 | 0 | 0 | нд | 0.18062 | 0 | 0 | 0 | 0.18062 | 0.18062
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1425(1с) - УП-762 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120 длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,070 км. | J_003080 | 2024 | 2024 | нд | 0.1177 | 0 | 0.1177 | 0 | 0 | нд | 0.1177 | 0 | 0 | 0 | 0.1177 | 0.1177
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1415(1с) - УП-767 каб. "А" и "Б"(участок) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х35+1х16 общей длиной 0,090 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,100 км. | J_003079 | 2024 | 2024 | нд | 0.1642 | 0 | 0.1642 | 0 | 0 | нд | 0.1642 | 0 | 0 | 0 | 0.1642 | 0.1642
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-801 - УП-836 (от ТП-1415) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х35+1х16 длиной 0,128 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,145 км. | J_003078 | 2024 | 2024 | нд | 0.2381 | 0 | 0.2381 | 0 | 0 | нд | 0.2381 | 0 | 0 | 0 | 0.2381 | 0.2381
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1415(2с) - УП-801 (участок КЛ) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х35+1х16 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. | J_003077 | 2024 | 2024 | нд | 0.18062 | 0 | 0.18062 | 0 | 0 | нд | 0.18062 | 0 | 0 | 0 | 0.18062 | 0.18062
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-789 - УП-788 (от ТП-1415) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х240 длиной 0,085 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,095 км. | J_003076 | 2024 | 2024 | нд | 0.15973 | 0 | 0.15973 | 0 | 0 | нд | 0.15973 | 0 | 0 | 0 | 0.15973 | 0.15973
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-808 - УП-807 (от ТП-1415) (участок КЛ) путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х185 длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,090 км. | J_003075 | 2024 | 2024 | нд | 0.15133 | 0 | 0.15133 | 0 | 0 | нд | 0.15133 | 0 | 0 | 0 | 0.15133 | 0.15133
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1415(2с) - УП-791 (участок КЛ) путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х185+1х50 длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,155 км. | J_003074 | 2024 | 2024 | нд | 0.29243 | 0 | 0.29243 | 0 | 0 | нд | 0.29243 | 0 | 0 | 0 | 0.29243 | 0.29243
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1415(1с) - УП-766 (участок КЛ) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,055 км. | J_003073 | 2024 | 2024 | нд | 0.090312 | 0 | 0.090312 | 0 | 0 | нд | 0.090312 | 0 | 0 | 0 | 0.090312 | 0.090312
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-765 - УП-766 (от РТП-103) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,110 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,125 км. | J_003072 | 2024 | 2024 | нд | 0.20525 | 0 | 0.20525 | 0 | 0 | нд | 0.20525 | 0 | 0 | 0 | 0.20525 | 0.20525
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-766 - УП-1009 (от РТП-103) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,120 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,135 км. | J_003071 | 2024 | 2024 | нд | 0.22167 | 0 | 0.22167 | 0 | 0 | нд | 0.22167 | 0 | 0 | 0 | 0.22167 | 0.22167
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-103 - УП-1009 (участок КЛ ) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,155 км. | J_003070 | 2024 | 2024 | нд | 0.25452 | 0 | 0.25452 | 0 | 0 | нд | 0.25452 | 0 | 0 | 0 | 0.25452 | 0.25452
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-942 - УП-1137 (от ТП-34) путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х95+1х50, длиной 0,145 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,16 км. | J_003069 | 2024 | 2024 | нд | 0.26273 | 0 | 0.26273 | 0 | 0 | нд | 0.26273 | 0 | 0 | 0 | 0.26273 | 0.26273
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-497 - УП-942 (от ТП-34) путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х95+1х35, длиной 0,165 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,182 км. | J_003068 | 2024 | 2024 | нд | 0.29885 | 0 | 0.29885 | 0 | 0 | нд | 0.29885 | 0 | 0 | 0 | 0.29885 | 0.29885
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-19 -УП-497(от ТП-34) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70+1х35, длиной 0,036 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,060 км. | J_003067 | 2024 | 2024 | нд | 0.098522 | 0 | 0.098522 | 0 | 0 | нд | 0.098522 | 0 | 0 | 0 | 0.098522 | 0.098522
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-20 - УП-434 (от ТП-34) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х50+1х16, длиной 0,28 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,230 км. | J_003066 | 2024 | 2024 | нд | 0.37767 | 0 | 0.37767 | 0 | 0 | нд | 0.37767 | 0 | 0 | 0 | 0.37767 | 0.37767
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-34 2с - ВРУ Октябрьский пр., 56а путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х50+1х25, длиной 0,150 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,165 км. | J_003065 | 2024 | 2024 | нд | 0.21487 | 0 | 0.21487 | 0 | 0 | нд | 0.21487 | 0 | 0 | 0 | 0.21487 | 0.21487
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-34 1с - ВРУ Октябрьский пр., 56а путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х50+1х25, длиной 0,150 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,165 км. | J_003064 | 2024 | 2024 | нд | 0.21487 | 0 | 0.21487 | 0 | 0 | нд | 0.21487 | 0 | 0 | 0 | 0.21487 | 0.21487
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-34 2с - ВРУ Дерендяева, 15 путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х70+1х25, длиной 0,178 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,196 км. | J_003063 | 2024 | 2024 | нд | 0.32184 | 0 | 0.32184 | 0 | 0 | нд | 0.32184 | 0 | 0 | 0 | 0.32184 | 0.32184
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-34 - УП-1137 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х95+1х50, длиной 0,155 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,171 км. | J_003062 | 2024 | 2024 | нд | 0.28079 | 0 | 0.28079 | 0 | 0 | нд | 0.28079 | 0 | 0 | 0 | 0.28079 | 0.28079
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-34 - УП-942 путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х95+1х35, длиной 0,05 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,055 км. | J_003061 | 2024 | 2024 | нд | 0.092477 | 0 | 0.092477 | 0 | 0 | нд | 0.092477 | 0 | 0 | 0 | 0.092477 | 0.092477
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-34 - УП-18 (участка эл.кабеля от УП-18 до муфты) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70+1х35, длиной 0,050 км. с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,060 км. | J_003060 | 2024 | 2024 | нд | 0.10088 | 0 | 0.10088 | 0 | 0 | нд | 0.10088 | 0 | 0 | 0 | 0.10088 | 0.10088
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер 18 ПС Восточная - РТП-13(с2) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,766 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/50 длиной 0,820 км. | J_003058 | 2024 | 2024 | нд | 5.426 | 0 | 5.426 | 0 | 0 | нд | 5.426 | 0 | 0 | 0 | 5.426 | 5.426
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер 8 ПС Восточная - РТП-13(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,971 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/50 длиной 0,820 км. | J_003057 | 2024 | 2024 | нд | 5.426 | 0 | 5.426 | 0 | 0 | нд | 5.426 | 0 | 0 | 0 | 5.426 | 5.426
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 12 ПС Восточная - ТП-1301(с2) путем замены силового эл.кабеля марки ААБл-3х150, длиной 0,335 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,360 км. | J_003056 | 2024 | 2024 | нд | 2.3584 | 0 | 2.3584 | 0 | 0 | нд | 2.3584 | 0 | 0 | 0 | 2.3584 | 2.3584
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 13 ПС Восточная - ТП-1301(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,327 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,360 км. | J_003055 | 2024 | 2024 | нд | 2.3584 | 0 | 2.3584 | 0 | 0 | нд | 2.3584 | 0 | 0 | 0 | 2.3584 | 2.3584
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 2 ПС Восточная - ТП-1358 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185, длиной 1,25 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 1,37 км. | J_003054 | 2024 | 2024 | нд | 8.9748 | 0 | 8.9748 | 0 | 0 | нд | 8.9748 | 0 | 0 | 0 | 8.9748 | 8.9748
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ П/ст Восточная ф.16 - ТП-1329/1328 ввод в П/ст, путем замены участка силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,830 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,915 км | J_003053 | 2024 | 2024 | нд | 5.9941 | 0 | 5.9941 | 0 | 0 | нд | 5.9941 | 0 | 0 | 0 | 5.9941 | 5.9941
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ П/ст Восточная ф.11 - ТП-1314(с1) путем замены участка силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,861 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,950 км | J_003052 | 2024 | 2024 | нд | 6.2234 | 0 | 6.2234 | 0 | 0 | нд | 6.2234 | 0 | 0 | 0 | 6.2234 | 6.2234
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ П/ст Восточная ф.10 - РТП-113(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,709 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,780 км | J_003051 | 2024 | 2024 | нд | 5.1098 | 0 | 5.1098 | 0 | 0 | нд | 5.1098 | 0 | 0 | 0 | 5.1098 | 5.1098
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Восточная ф.16 - ТП-157 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,738 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,810 км | J_003050 | 2024 | 2024 | нд | 5.3063 | 0 | 5.3063 | 0 | 0 | нд | 5.3063 | 0 | 0 | 0 | 5.3063 | 5.3063
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Восточная ф.14 - ТП-26(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,918 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/50 длиной 1,010 км | J_003049 | 2024 | 2024 | нд | 6.6833 | 0 | 6.6833 | 0 | 0 | нд | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | 6.6833 | 6.6833
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-36(с1) - ТП-134 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,155 км | J_003048 | 2024 | 2024 | нд | 0.58041 | 0 | 0.58041 | 0 | 0 | нд | 0.58041 | 0 | 0 | 0 | 0.58041 | 0.58041
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-36(с2) - ТП-444 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,344 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,380 км | J_003047 | 2024 | 2024 | нд | 1.4229 | 0 | 1.4229 | 0 | 0 | нд | 1.4229 | 0 | 0 | 0 | 1.4229 | 1.4229
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-196 -ТП-453 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,485 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,535 км | J_003046 | 2024 | 2024 | нд | 2.0034 | 0 | 2.0034 | 0 | 0 | нд | 2.0034 | 0 | 0 | 0 | 2.0034 | 2.0034
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-65 - ТП-433(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,323 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,355 км | J_003045 | 2024 | 2024 | нд | 1.3293 | 0 | 1.3293 | 0 | 0 | нд | 1.3293 | 0 | 0 | 0 | 1.3293 | 1.3293
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-76 - ТП-196 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,244 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,270 км | J_003044 | 2024 | 2024 | нд | 1.011 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | нд | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 1.011
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-58(с2) - ТП-76 путем замены участка силового эл.кабеля марки АСБ-3х150, длиной 0,817 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,900 км | J_003043 | 2024 | 2024 | нд | 3.3701 | 0 | 3.3701 | 0 | 0 | нд | 3.3701 | 0 | 0 | 0 | 3.3701 | 3.3701
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-51 - ТП-58(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,393 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,430 км | J_003042 | 2024 | 2024 | нд | 1.6102 | 0 | 1.6102 | 0 | 0 | нд | 1.6102 | 0 | 0 | 0 | 1.6102 | 1.6102
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-51 - ТП-64 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,020 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,025 км | J_003041 | 2024 | 2024 | нд | 0.093615 | 0 | 0.093615 | 0 | 0 | нд | 0.093615 | 0 | 0 | 0 | 0.093615 | 0.093615
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-64 - ТП-65 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,253 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,280 км | J_003040 | 2024 | 2024 | нд | 1.0485 | 0 | 1.0485 | 0 | 0 | нд | 1.0485 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | 1.0485
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-58(с1) - ТП-74(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,093 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,100 км | J_003039 | 2024 | 2024 | нд | 0.4046 | 0 | 0.4046 | 0 | 0 | нд | 0.4046 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0.4046
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-14(с2) - ТП-74(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х185, длиной 0,780 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,860 км | J_003038 | 2024 | 2024 | нд | 3.4796 | 0 | 3.4796 | 0 | 0 | нд | 3.4796 | 0 | 0 | 0 | 3.4796 | 3.4796
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-616(с1) - ТП-750 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,550 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,610км | J_003037 | 2024 | 2024 | нд | 2.2842 | 0 | 2.2842 | 0 | 0 | нд | 2.2842 | 0 | 0 | 0 | 2.2842 | 2.2842
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-750 - ТП-751 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,156 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,170км | J_003036 | 2024 | 2024 | нд | 0.63658 | 0 | 0.63658 | 0 | 0 | нд | 0.63658 | 0 | 0 | 0 | 0.63658 | 0.63658
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-752(с1) - ТП-756(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,653 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,720 км | J_003035 | 2024 | 2024 | нд | 2.9131 | 0 | 2.9131 | 0 | 0 | нд | 2.9131 | 0 | 0 | 0 | 2.9131 | 2.9131
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Гнусино ф.30 - ТП-759 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,300 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,330 км | J_003034 | 2024 | 2024 | нд | 2.1618 | 0 | 2.1618 | 0 | 0 | нд | 2.1618 | 0 | 0 | 0 | 2.1618 | 2.1618
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Гнусино ф.23 - ТП-757 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,590 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,650 км | J_003033 | 2024 | 2024 | нд | 4.2581 | 0 | 4.2581 | 0 | 0 | нд | 4.2581 | 0 | 0 | 0 | 4.2581 | 4.2581
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Гнусино ф.27 - ТП-755(с2) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,645 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,710 км | J_003032 | 2024 | 2024 | нд | 4.6512 | 0 | 4.6512 | 0 | 0 | нд | 4.6512 | 0 | 0 | 0 | 4.6512 | 4.6512
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Гнусино ф.7 - ТП-755(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,645 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,710 км | J_003031 | 2024 | 2024 | нд | 4.6512 | 0 | 4.6512 | 0 | 0 | нд | 4.6512 | 0 | 0 | 0 | 4.6512 | 4.6512
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Гнусино ф.2 - ТП-756(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,572 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,630 км | J_003030 | 2024 | 2024 | нд | 4.1271 | 0 | 4.1271 | 0 | 0 | нд | 4.1271 | 0 | 0 | 0 | 4.1271 | 4.1271
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-167(с1) - ТП-459(с1) каб. "А" и "Б" путем замены силового эл.кабеля марки 2хАСБ-3х35, общей длиной 0,458 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,255 км в результате получиться КЛ-6 кВ ТП-167(с1) - ТП-459(с1) | J_003028 | 2024 | 2024 | нд | 0.95487 | 0 | 0.95487 | 0 | 0 | нд | 0.95487 | 0 | 0 | 0 | 0.95487 | 0.95487
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 - ТП-458 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,213 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,235 км | J_003027 | 2024 | 2024 | нд | 0.87998 | 0 | 0.87998 | 0 | 0 | нд | 0.87998 | 0 | 0 | 0 | 0.87998 | 0.87998
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-136 - ТП-168(с1) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х50, длиной 0,390 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,430 км | J_003026 | 2024 | 2024 | нд | 1.6102 | 0 | 1.6102 | 0 | 0 | нд | 1.6102 | 0 | 0 | 0 | 1.6102 | 1.6102
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-136 - ТП-167(с2) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х35, длиной 0,275 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,300 км | J_003025 | 2024 | 2024 | нд | 1.1234 | 0 | 1.1234 | 0 | 0 | нд | 1.1234 | 0 | 0 | 0 | 1.1234 | 1.1234
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-133 - ТП-168(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,403 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,445 км | J_003024 | 2024 | 2024 | нд | 1.6663 | 0 | 1.6663 | 0 | 0 | нд | 1.6663 | 0 | 0 | 0 | 1.6663 | 1.6663
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-133 - ТП-176 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,200 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,220 км | J_003023 | 2024 | 2024 | нд | 0.82381 | 0 | 0.82381 | 0 | 0 | нд | 0.82381 | 0 | 0 | 0 | 0.82381 | 0.82381
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-458 - ТП-495(с2) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,156 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,175 км | J_003022 | 2024 | 2024 | нд | 0.6553 | 0 | 0.6553 | 0 | 0 | нд | 0.6553 | 0 | 0 | 0 | 0.6553 | 0.6553
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-1 (2 с.ш.) - ТП-119 (2 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,989 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 1,100 км | J_003021 | 2024 | 2024 | нд | 4.1191 | 0 | 4.1191 | 0 | 0 | нд | 4.1191 | 0 | 0 | 0 | 4.1191 | 4.1191
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-99 - ТП-253 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х120, длиной 0,167 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,185 км | J_003020 | 2024 | 2024 | нд | 0.69275 | 0 | 0.69275 | 0 | 0 | нд | 0.69275 | 0 | 0 | 0 | 0.69275 | 0.69275
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-170 - ТП-470(с2) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 0,396 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,435 км | J_003019 | 2024 | 2024 | нд | 1.6289 | 0 | 1.6289 | 0 | 0 | нд | 1.6289 | 0 | 0 | 0 | 1.6289 | 1.6289
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-451 - ТП-457 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,300 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,335 км | J_003018 | 2024 | 2024 | нд | 1.2544 | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | нд | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 1.2544
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-177 - ТП-495(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,285 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,315 км | J_003017 | 2024 | 2024 | нд | 1.1795 | 0 | 1.1795 | 0 | 0 | нд | 1.1795 | 0 | 0 | 0 | 1.1795 | 1.1795
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-252(с2) - ТП-382 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,421 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,465 км | J_003016 | 2024 | 2024 | нд | 1.7412 | 0 | 1.7412 | 0 | 0 | нд | 1.7412 | 0 | 0 | 0 | 1.7412 | 1.7412
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-225 - ТП-252(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,304 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,340 км | J_003015 | 2024 | 2024 | нд | 1.2732 | 0 | 1.2732 | 0 | 0 | нд | 1.2732 | 0 | 0 | 0 | 1.2732 | 1.2732
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-28(с1) - ТП-97 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,580 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,640 км | J_003014 | 2024 | 2024 | нд | 2.3965 | 0 | 2.3965 | 0 | 0 | нд | 2.3965 | 0 | 0 | 0 | 2.3965 | 2.3965
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-28(с1) - ТП-382 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,393 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,435 км | J_003013 | 2024 | 2024 | нд | 1.6289 | 0 | 1.6289 | 0 | 0 | нд | 1.6289 | 0 | 0 | 0 | 1.6289 | 1.6289
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-42 - ТП-70 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,379 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,420 км | J_003012 | 2024 | 2024 | нд | 1.5727 | 0 | 1.5727 | 0 | 0 | нд | 1.5727 | 0 | 0 | 0 | 1.5727 | 1.5727
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ФП-1(с2) - ТП-70 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,292 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-240/50 длиной 0,325 км | J_003011 | 2024 | 2024 | нд | 2.0329 | 0 | 2.0329 | 0 | 0 | нд | 2.0329 | 0 | 0 | 0 | 2.0329 | 2.0329
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 6 П/ст Октябрьская - ФП-1(с2) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х95, длиной 1,206 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-240/70 длиной 1,330 км | J_003010 | 2024 | 2024 | нд | 8.4893 | 0 | 8.4893 | 0 | 0 | нд | 8.4893 | 0 | 0 | 0 | 8.4893 | 8.4893
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-12 - ТП-442(с1) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х70, длиной 0,354 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,390 км | J_003009 | 2024 | 2024 | нд | 1.4604 | 0 | 1.4604 | 0 | 0 | нд | 1.4604 | 0 | 0 | 0 | 1.4604 | 1.4604
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-4(с1) - ТП-5(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБГ-3х95, длиной 0,472 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-185/35 длиной 0,520 км | J_003008 | 2024 | 2024 | нд | 3.1086 | 0 | 3.1086 | 0 | 0 | нд | 3.1086 | 0 | 0 | 0 | 3.1086 | 3.1086
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-4(с1) - ТП-98(с2) путем замены силового эл.кабеля марки АСБГ-3х95, длиной 0,813 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-185/35 длиной 0,900 км | J_003007 | 2024 | 2024 | нд | 5.3803 | 0 | 5.3803 | 0 | 0 | нд | 5.3803 | 0 | 0 | 0 | 5.3803 | 5.3803
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 20 ПС Восточная - РТП-106 (с.2) каб. А путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 1,599 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,760 км. | J_003005 | 2024 | 2024 | нд | 7.121 | 0 | 7.121 | 0 | 0 | нд | 7.121 | 0 | 0 | 0 | 7.121 | 7.121
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1372(с2) - ТП-1373 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,299 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,329 км. | J_003004 | 2024 | 2024 | нд | 1.232 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | нд | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 1.232
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1373 - ТП-1374/1334 (ввод в 1374, ввод в ТП-1373) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70,СБ-3х70 длиной 0,437 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,482 км. | J_003003 | 2024 | 2024 | нд | 1.8049 | 0 | 1.8049 | 0 | 0 | нд | 1.8049 | 0 | 0 | 0 | 1.8049 | 1.8049
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 19 ПС Восточная - ТП-1372 (с.1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х240, длиной 0,591 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 0,650 км. | J_003002 | 2024 | 2024 | нд | 4.2581 | 0 | 4.2581 | 0 | 0 | нд | 4.2581 | 0 | 0 | 0 | 4.2581 | 4.2581
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1273 (с.2) - ТП-1366 (с2) (участок от ТП-1366 до соединительной муфты) путем замены силового эл.кабеля марки ААл-3х120, длиной 0,330 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,370 км. | J_003001 | 2024 | 2024 | нд | 1.3855 | 0 | 1.3855 | 0 | 0 | нд | 1.3855 | 0 | 0 | 0 | 1.3855 | 1.3855
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1273 (с.1) - ТП-1366 (с1) (участок от ТП-1366 до соединительной муфты) путем замены силового эл.кабеля марки ААл-3х120, длиной 0,330 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,370 км. | J_003000 | 2024 | 2024 | нд | 1.3855 | 0 | 1.3855 | 0 | 0 | нд | 1.3855 | 0 | 0 | 0 | 1.3855 | 1.3855
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 3 ПС Восточная - ТП-1396 (с.1) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х185, длиной 1,25 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 1,37 км. | J_002999 | 2024 | 2024 | нд | 8.9748 | 0 | 8.9748 | 0 | 0 | нд | 8.9748 | 0 | 0 | 0 | 8.9748 | 8.9748
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-8 1с - ВРУ Мопра, 50 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,21 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,231 км. | J_002948 | 2023 | 2023 | нд | 0.36332 | 0 | 0.36332 | 0 | 0 | нд | 0.36332 | 0 | 0 | 0.36332 | 0 | 0.36332
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-8 2с - ВРУ Свободы, 50 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120+1х70, длиной 0,072 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,08 км. | J_002947 | 2023 | 2023 | нд | 0.12583 | 0 | 0.12583 | 0 | 0 | нд | 0.12583 | 0 | 0 | 0.12583 | 0 | 0.12583
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-8 1с - ВРУ Свободы, 50 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120+1х70, длиной 0,072 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,08 км. | J_002946 | 2023 | 2023 | нд | 0.12583 | 0 | 0.12583 | 0 | 0 | нд | 0.12583 | 0 | 0 | 0.12583 | 0 | 0.12583
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-8 1с - Школа №35 каб. А и Б путем замены силового эл.кабеля марки АПБШв-3х50, общей длиной 0,4 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,22 км. | J_002945 | 2023 | 2023 | нд | 0.34602 | 0 | 0.34602 | 0 | 0 | нд | 0.34602 | 0 | 0 | 0.34602 | 0 | 0.34602
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-1051 - ВЛ (от ТП-8) путем замены силового эл.кабеля марки ААБл-3х120, длиной 0,02 км с увеличением протяженности трассы на провод марки СИП-3х70+1х54,6 длиной 0,030 км. | J_002944 | 2023 | 2023 | нд | 0.03876 | 0 | 0.03876 | 0 | 0 | нд | 0.03876 | 0 | 0 | 0.03876 | 0 | 0.03876
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-689 - УП-734 (от ТП-8) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,08 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,088 км. | J_002943 | 2023 | 2023 | нд | 0.14173 | 0 | 0.14173 | 0 | 0 | нд | 0.14173 | 0 | 0 | 0.14173 | 0 | 0.14173
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-8 - ВРУ Свободы, 48 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,045 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,05 км. | J_002942 | 2023 | 2023 | нд | 0.062369 | 0 | 0.062369 | 0 | 0 | нд | 0.062369 | 0 | 0 | 0.062369 | 0 | 0.062369
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-8 - ВРУ Труда, 18 каб. А и Б путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, общей длиной 0,23 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,127 км. | J_002941 | 2023 | 2023 | нд | 0.19975 | 0 | 0.19975 | 0 | 0 | нд | 0.19975 | 0 | 0 | 0.19975 | 0 | 0.19975
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-734 - ВЛ Город (от ТП-8) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,04 км с увеличением протяженности трассы на провод марки СИП-3х70+1х54,6 длиной 0,044 км. | J_002940 | 2023 | 2023 | нд | 0.056848 | 0 | 0.056848 | 0 | 0 | нд | 0.056848 | 0 | 0 | 0.056848 | 0 | 0.056848
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-733 - УП-735 (от ТП-8) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х150+1х50, длиной 0,066 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,073 км. | J_002939 | 2023 | 2023 | нд | 0.11757 | 0 | 0.11757 | 0 | 0 | нд | 0.11757 | 0 | 0 | 0.11757 | 0 | 0.11757
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-734 - УП-735 каб. А (от ТП-8) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185+1х50 длиной 0,5 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,055 км. | J_002938 | 2023 | 2023 | нд | 0.088579 | 0 | 0.088579 | 0 | 0 | нд | 0.088579 | 0 | 0 | 0.088579 | 0 | 0.088579
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-8 - УП-734 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185+1х50, длиной 0,118 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,130 км. | J_002937 | 2023 | 2023 | нд | 0.23493 | 0 | 0.23493 | 0 | 0 | нд | 0.23493 | 0 | 0 | 0.23493 | 0 | 0.23493
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-8 - УП-733 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185+1х50, длиной 0,036 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,041 км. | J_002936 | 2023 | 2023 | нд | 0.074092 | 0 | 0.074092 | 0 | 0 | нд | 0.074092 | 0 | 0 | 0.074092 | 0 | 0.074092
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-8 - УП-10 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,153 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,168 км. | J_002935 | 2023 | 2023 | нд | 0.20956 | 0 | 0.20956 | 0 | 0 | нд | 0.20956 | 0 | 0 | 0.20956 | 0 | 0.20956
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-7 2с - ЦТП-29 путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-4х25, длиной 0,02 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП-4х25 длиной 0,030 км. | J_002934 | 2023 | 2023 | нд | 0.033724 | 0 | 0.033724 | 0 | 0 | нд | 0.033724 | 0 | 0 | 0.033724 | 0 | 0.033724
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-7 1с - ЦТП-29 путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-4х25, длиной 0,02 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП-4х25 длиной 0,030 км. | J_002933 | 2023 | 2023 | нд | 0.033724 | 0 | 0.033724 | 0 | 0 | нд | 0.033724 | 0 | 0 | 0.033724 | 0 | 0.033724
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-7 - ВРУ Труда, 32 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х95, длиной 0,16 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,176 км. | J_002932 | 2023 | 2023 | нд | 0.27682 | 0 | 0.27682 | 0 | 0 | нд | 0.27682 | 0 | 0 | 0.27682 | 0 | 0.27682
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-7 2с - ВРУ Володарского, 75 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150, длиной 0,05 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,055 км. | J_002931 | 2023 | 2023 | нд | 0.086506 | 0 | 0.086506 | 0 | 0 | нд | 0.086506 | 0 | 0 | 0.086506 | 0 | 0.086506
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-7 1с - ВРУ Володарского, 75 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150, длиной 0,05 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,055 км. | J_002930 | 2023 | 2023 | нд | 0.086506 | 0 | 0.086506 | 0 | 0 | нд | 0.086506 | 0 | 0 | 0.086506 | 0 | 0.086506
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-7 2с - ВРУ Володарского, 79 д/с №128 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95+1х35, длиной 0,07 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,077 км. | J_002929 | 2023 | 2023 | нд | 0.12111 | 0 | 0.12111 | 0 | 0 | нд | 0.12111 | 0 | 0 | 0.12111 | 0 | 0.12111
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-7 2с - ВРУ Володарского, 79 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х50+1х25, длиной 0,1 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,11 км. | J_002928 | 2023 | 2023 | нд | 0.13721 | 0 | 0.13721 | 0 | 0 | нд | 0.13721 | 0 | 0 | 0.13721 | 0 | 0.13721
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-7 1с - ВРУ Володарского, 79 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х50+1х25, длиной 0,1 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,11 км. | J_002927 | 2023 | 2023 | нд | 0.13721 | 0 | 0.13721 | 0 | 0 | нд | 0.13721 | 0 | 0 | 0.13721 | 0 | 0.13721
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-7 1с - ВРУ Володарского, 70 каб. Б путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х50+1х25, длиной 0,105 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,120 км. | J_002926 | 2023 | 2023 | нд | 0.14969 | 0 | 0.14969 | 0 | 0 | нд | 0.14969 | 0 | 0 | 0.14969 | 0 | 0.14969
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-7 1с - ВРУ Володарского, 70 каб. А путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х50+1х25, длиной 0,104 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,120 км. | J_002925 | 2023 | 2023 | нд | 0.14969 | 0 | 0.14969 | 0 | 0 | нд | 0.14969 | 0 | 0 | 0.14969 | 0 | 0.14969
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-7 1с - ВРУ магазин Пятницкая, 33 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х35+1х16, длиной 0,153 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,168 км. | J_002924 | 2023 | 2023 | нд | 0.20956 | 0 | 0.20956 | 0 | 0 | нд | 0.20956 | 0 | 0 | 0.20956 | 0 | 0.20956
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-7 2с - ВРУ магазин Пятницкая, 33 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х35+1х16, длиной 0,153 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,168 км. | J_002923 | 2023 | 2023 | нд | 0.20956 | 0 | 0.20956 | 0 | 0 | нд | 0.20956 | 0 | 0 | 0.20956 | 0 | 0.20956
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-7 - УП-615 путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х185, длиной 0,195 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШп-4х240 длиной 0,215 км. | J_002922 | 2023 | 2023 | нд | 0.41439 | 0 | 0.41439 | 0 | 0 | нд | 0.41439 | 0 | 0 | 0.41439 | 0 | 0.41439
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-7 2с - ВРУ Пятницкая, 33 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х35+1х16, длиной 0,189 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,208 км. | J_002921 | 2023 | 2023 | нд | 0.25945 | 0 | 0.25945 | 0 | 0 | нд | 0.25945 | 0 | 0 | 0.25945 | 0 | 0.25945
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-7 1с - ВРУ Пятницкая, 33 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х35+1х16, длиной 0,189 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,208 км. | J_002920 | 2023 | 2023 | нд | 0.25945 | 0 | 0.25945 | 0 | 0 | нд | 0.25945 | 0 | 0 | 0.25945 | 0 | 0.25945
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1400 - ВРУ Д/с №163 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95+1х35 длиной 0,185 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,200 км. | J_002919 | 2023 | 2023 | нд | 0.32211 | 0 | 0.32211 | 0 | 0 | нд | 0.32211 | 0 | 0 | 0.32211 | 0 | 0.32211
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-591 - УП-871 (от ТП-1400) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,086 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,095 км. | J_002918 | 2023 | 2023 | нд | 0.153 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | нд | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0.153
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-872 - УП-871 (от ТП-1400) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,045 км. | J_002917 | 2023 | 2023 | нд | 0.072474 | 0 | 0.072474 | 0 | 0 | нд | 0.072474 | 0 | 0 | 0.072474 | 0 | 0.072474
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-870 - УП-872 (от ТП-1400) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,122 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,135 км. | J_002916 | 2023 | 2023 | нд | 0.21742 | 0 | 0.21742 | 0 | 0 | нд | 0.21742 | 0 | 0 | 0.21742 | 0 | 0.21742
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1400 - УП-870 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,175 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,195 км. | J_002915 | 2023 | 2023 | нд | 0.35239 | 0 | 0.35239 | 0 | 0 | нд | 0.35239 | 0 | 0 | 0.35239 | 0 | 0.35239
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1400 - УП-819 каб. "А" и "Б" путем замены силового эл.кабеля марки 2хААШв-3х95 общей длиной 0,120 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,070 км. в результате получится КЛ-0,4 кВ ТП-1400 - УП-819 | J_002914 | 2023 | 2023 | нд | 0.1265 | 0 | 0.1265 | 0 | 0 | нд | 0.1265 | 0 | 0 | 0.1265 | 0 | 0.1265
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1400 - УП-500 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,072 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,080 км. | J_002913 | 2023 | 2023 | нд | 0.12884 | 0 | 0.12884 | 0 | 0 | нд | 0.12884 | 0 | 0 | 0.12884 | 0 | 0.12884
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1400 - УП-498 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,056 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,065 км. | J_002912 | 2023 | 2023 | нд | 0.10468 | 0 | 0.10468 | 0 | 0 | нд | 0.10468 | 0 | 0 | 0.10468 | 0 | 0.10468
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-499 - УП-498 (от ТП-1400) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95 длиной 0,086 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,095 км. | J_002911 | 2023 | 2023 | нд | 0.14942 | 0 | 0.14942 | 0 | 0 | нд | 0.14942 | 0 | 0 | 0.14942 | 0 | 0.14942
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-500 - УП-501 (от ТП-1400) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,136 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,150 км. | J_002910 | 2023 | 2023 | нд | 0.23592 | 0 | 0.23592 | 0 | 0 | нд | 0.23592 | 0 | 0 | 0.23592 | 0 | 0.23592
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-502 - УП-501 (от ТП-1400)путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,045 км. | J_002909 | 2023 | 2023 | нд | 0.070777 | 0 | 0.070777 | 0 | 0 | нд | 0.070777 | 0 | 0 | 0.070777 | 0 | 0.070777
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-505 - УП-499 (от ТП-1402)путем замены силового эл.кабеля марки ААШВ-3х95 длиной 0,105 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,120 км. | J_002908 | 2023 | 2023 | нд | 0.18874 | 0 | 0.18874 | 0 | 0 | нд | 0.18874 | 0 | 0 | 0.18874 | 0 | 0.18874
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-504 - УП-505 (от ТП-1402)путем замены силового эл.кабеля марки ААШВ-3х95 длиной 0,075 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,085 км. | J_002907 | 2023 | 2023 | нд | 0.13369 | 0 | 0.13369 | 0 | 0 | нд | 0.13369 | 0 | 0 | 0.13369 | 0 | 0.13369
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-102 - УП-595 каб. "А" и "Б" путём замены силового эл.кабеля марки 2хААБ-3х70 общей длиной 0,500 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,135 км. в результате получиться эл.кабель КЛ-0,4 кВ ТП-1402 - УП-595 | J_002906 | 2023 | 2023 | нд | 0.21742 | 0 | 0.21742 | 0 | 0 | нд | 0.21742 | 0 | 0 | 0.21742 | 0 | 0.21742
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1001(2с) - УП-594 путем замены силового эл.кабеля марки АПБШв-3х95+1х35 длиной 0,441 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. в результате получиться эл.кабель КЛ-0,4 кВ УП-594 - УП-595(от ТП-1402) | J_002905 | 2023 | 2023 | нд | 0.17301 | 0 | 0.17301 | 0 | 0 | нд | 0.17301 | 0 | 0 | 0.17301 | 0 | 0.17301
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-102 - ВРУ Д/с №163 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95+1х35 длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы и выносом с территории д/сада на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,180 км. | J_002904 | 2023 | 2023 | нд | 0.2899 | 0 | 0.2899 | 0 | 0 | нд | 0.2899 | 0 | 0 | 0.2899 | 0 | 0.2899
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-502 - УП-503 (от РТП-102)путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,070 км. | J_002903 | 2023 | 2023 | нд | 0.1101 | 0 | 0.1101 | 0 | 0 | нд | 0.1101 | 0 | 0 | 0.1101 | 0 | 0.1101
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-503 - УП-504 (от РТП-102)путем замены силового эл.кабеля марки ААШВ-3х95 длиной 0,122 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,135 км. | J_002902 | 2023 | 2023 | нд | 0.21742 | 0 | 0.21742 | 0 | 0 | нд | 0.21742 | 0 | 0 | 0.21742 | 0 | 0.21742
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-102 - УП-503 каб "А" и "Б" путем замены силового эл.кабеля марки 2хААБ-3х95+1х35 общей длиной 0,170 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,100 км. в результате получится КЛ-0,4 кВ РТП-102 - УП-503 | J_002901 | 2023 | 2023 | нд | 0.18071 | 0 | 0.18071 | 0 | 0 | нд | 0.18071 | 0 | 0 | 0.18071 | 0 | 0.18071
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-594 - УП-593 (от РТП-102) путем замены силового эл.кабеля марки ААШВ-3х120 длиной 0,070 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,080 км. | J_002900 | 2023 | 2023 | нд | 0.12583 | 0 | 0.12583 | 0 | 0 | нд | 0.12583 | 0 | 0 | 0.12583 | 0 | 0.12583
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-592 - УП-593 (от РТП-102) путем замены силового эл.кабеля марки ААШВ-3х120 длиной 0,065 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,075 км. | J_002899 | 2023 | 2023 | нд | 0.12079 | 0 | 0.12079 | 0 | 0 | нд | 0.12079 | 0 | 0 | 0.12079 | 0 | 0.12079
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-102 - УП-593 путем замены силового эл.кабеля марки ААШВ-3х120 длиной 0,090 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,100 км. | J_002898 | 2023 | 2023 | нд | 0.16105 | 0 | 0.16105 | 0 | 0 | нд | 0.16105 | 0 | 0 | 0.16105 | 0 | 0.16105
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-591 - УП-685 (от РТП-102)путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120+1х35 длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,070 км. | J_002897 | 2023 | 2023 | нд | 0.11274 | 0 | 0.11274 | 0 | 0 | нд | 0.11274 | 0 | 0 | 0.11274 | 0 | 0.11274
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-592 - УП-591 (от РТП-102)путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х240 длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,090 км. | J_002896 | 2023 | 2023 | нд | 0.14495 | 0 | 0.14495 | 0 | 0 | нд | 0.14495 | 0 | 0 | 0.14495 | 0 | 0.14495
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-102 - УП-592 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х240 длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,090 км. | J_002895 | 2023 | 2023 | нд | 0.16264 | 0 | 0.16264 | 0 | 0 | нд | 0.16264 | 0 | 0 | 0.16264 | 0 | 0.16264
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-340 - УП-1068 (от ТП-1224) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,117 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,130 км. | J_002894 | 2023 | 2023 | нд | 0.20447 | 0 | 0.20447 | 0 | 0 | нд | 0.20447 | 0 | 0 | 0.20447 | 0 | 0.20447
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1224 - УП-340 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,075 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,085 км. | J_002893 | 2023 | 2023 | нд | 0.13369 | 0 | 0.13369 | 0 | 0 | нд | 0.13369 | 0 | 0 | 0.13369 | 0 | 0.13369
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-123 - УП-203 (от ТП-1235) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х50+1х25 длиной 0,052 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,060 км. | J_002892 | 2023 | 2023 | нд | 0.09437 | 0 | 0.09437 | 0 | 0 | нд | 0.09437 | 0 | 0 | 0.09437 | 0 | 0.09437
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1235 - УП-123 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х50+1х25 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,055 км. | J_002891 | 2023 | 2023 | нд | 0.086506 | 0 | 0.086506 | 0 | 0 | нд | 0.086506 | 0 | 0 | 0.086506 | 0 | 0.086506
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-955 - УП-954 (от ТП-1231 ) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,062 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,070 км. | J_002890 | 2023 | 2023 | нд | 0.1101 | 0 | 0.1101 | 0 | 0 | нд | 0.1101 | 0 | 0 | 0.1101 | 0 | 0.1101
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-956 - УП-955 каб. "А" и "Б" (от ТП-1231) путем замены силового эл.кабеля марки 2хААБ-3х70, общей длиной 0,082 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,050 км. в результате получиться КЛ-0,4 кВ УП-956 - УП-955 (от ТП-1231) | J_002889 | 2023 | 2023 | нд | 0.080527 | 0 | 0.080527 | 0 | 0 | нд | 0.080527 | 0 | 0 | 0.080527 | 0 | 0.080527
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВТП-1231 - УП-956 каб. "А" и "Б" путем замены силового эл.кабеля марки 2хААБ-3х70, общей длиной 0,158 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,090 км. в результате получиться КЛ-0,4 кВТП-1231 - УП-956 | J_002888 | 2023 | 2023 | нд | 0.16264 | 0 | 0.16264 | 0 | 0 | нд | 0.16264 | 0 | 0 | 0.16264 | 0 | 0.16264
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВУП-395 - УП-986 (от ТП-1232) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х120+1х50, длиной 0,199 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,220 км. | J_002887 | 2023 | 2023 | нд | 0.34602 | 0 | 0.34602 | 0 | 0 | нд | 0.34602 | 0 | 0 | 0.34602 | 0 | 0.34602
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-1232 - УП-622 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 0,260 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,290 км. | J_002886 | 2023 | 2023 | нд | 0.45612 | 0 | 0.45612 | 0 | 0 | нд | 0.45612 | 0 | 0 | 0.45612 | 0 | 0.45612
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-597 - УП-953 (от ТП-1232) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95+1х35, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. | J_002885 | 2023 | 2023 | нд | 0.17301 | 0 | 0.17301 | 0 | 0 | нд | 0.17301 | 0 | 0 | 0.17301 | 0 | 0.17301
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-102 - УП-954 (от ТП-1232) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,145 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,160 км. | J_002884 | 2023 | 2023 | нд | 0.25165 | 0 | 0.25165 | 0 | 0 | нд | 0.25165 | 0 | 0 | 0.25165 | 0 | 0.25165
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 УП-103 - УП-953 (от ТП-1232) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95+1х35, длиной 0,070 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,080 км. | J_002883 | 2023 | 2023 | нд | 0.12583 | 0 | 0.12583 | 0 | 0 | нд | 0.12583 | 0 | 0 | 0.12583 | 0 | 0.12583
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ УП-717 - УП-102 (от ТП-1232) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95+1х35, длиной 0,251 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,280 км. | J_002882 | 2023 | 2023 | нд | 0.44039 | 0 | 0.44039 | 0 | 0 | нд | 0.44039 | 0 | 0 | 0.44039 | 0 | 0.44039
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-717 - УП-103 (от ТП-1232) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70+1х35, длиной 0,180 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,200 км. | J_002881 | 2023 | 2023 | нд | 0.31457 | 0 | 0.31457 | 0 | 0 | нд | 0.31457 | 0 | 0 | 0.31457 | 0 | 0.31457
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-1232 - УП-717 каб. "А" и "Б" путём замены силового эл.кабеля марки 2хААБ-3х120, общей длиной 0,120 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,070 км. в результате получиться КЛ-0,4кВ ТП-1232 - УП-717 | J_002880 | 2023 | 2023 | нд | 0.1265 | 0 | 0.1265 | 0 | 0 | нд | 0.1265 | 0 | 0 | 0.1265 | 0 | 0.1265
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-692 - УП-103 (от ТП-1232) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,095 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,105 км. | J_002879 | 2023 | 2023 | нд | 0.16911 | 0 | 0.16911 | 0 | 0 | нд | 0.16911 | 0 | 0 | 0.16911 | 0 | 0.16911
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1219 - УП-692 (от ТП-1219) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,200 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,220 км. | J_002878 | 2023 | 2023 | нд | 0.35432 | 0 | 0.35432 | 0 | 0 | нд | 0.35432 | 0 | 0 | 0.35432 | 0 | 0.35432
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-715 - УП-1110 (от ТП-1219) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,110 км. | J_002877 | 2023 | 2023 | нд | 0.17716 | 0 | 0.17716 | 0 | 0 | нд | 0.17716 | 0 | 0 | 0.17716 | 0 | 0.17716
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-395 - УП-899 (от ТП-1219) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120+1х35, длиной 0,070 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,080 км. | J_002876 | 2023 | 2023 | нд | 0.12583 | 0 | 0.12583 | 0 | 0 | нд | 0.12583 | 0 | 0 | 0.12583 | 0 | 0.12583
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1219 - УП-899 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120+1х35, длиной 0,108 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,120 км. | J_002875 | 2023 | 2023 | нд | 0.18874 | 0 | 0.18874 | 0 | 0 | нд | 0.18874 | 0 | 0 | 0.18874 | 0 | 0.18874
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-715 - УП-1068 (от ТП-1219) путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х120, длиной 0,154 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,170 км. | J_002874 | 2023 | 2023 | нд | 0.26738 | 0 | 0.26738 | 0 | 0 | нд | 0.26738 | 0 | 0 | 0.26738 | 0 | 0.26738
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-212 - УП-1110 (от ТП-1219) путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х185, длиной 0,044 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,050 км. | J_002873 | 2023 | 2023 | нд | 0.078642 | 0 | 0.078642 | 0 | 0 | нд | 0.078642 | 0 | 0 | 0.078642 | 0 | 0.078642
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-211 - УП-212 (от ТП-1219) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95+1х50, длиной 0,090 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,100 км. | J_002872 | 2023 | 2023 | нд | 0.15728 | 0 | 0.15728 | 0 | 0 | нд | 0.15728 | 0 | 0 | 0.15728 | 0 | 0.15728
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-125 - УП-211 (от ТП-1219) путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х150, длиной 0,115 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,130 км. | J_002871 | 2023 | 2023 | нд | 0.20447 | 0 | 0.20447 | 0 | 0 | нд | 0.20447 | 0 | 0 | 0.20447 | 0 | 0.20447
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1219 - УП-1110 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв -3х185, длиной 0,162 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,180 км. | J_002870 | 2023 | 2023 | нд | 0.32528 | 0 | 0.32528 | 0 | 0 | нд | 0.32528 | 0 | 0 | 0.32528 | 0 | 0.32528
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-199(с2) - ТП-240(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,238 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,260 км | J_002867 | 2023 | 2023 | нд | 1.0076 | 0 | 1.0076 | 0 | 0 | нд | 1.0076 | 0 | 0 | 1.0076 | 0 | 1.0076
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-240(с2) - ТП-248(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,348 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,380 км | J_002866 | 2023 | 2023 | нд | 1.363 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | нд | 1.363 | 0 | 0 | 1.363 | 0 | 1.363
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-248 - ТП-401 каб. "А" путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,388 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,430 км | J_002865 | 2023 | 2023 | нд | 1.4939 | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | нд | 1.4939 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 1.4939
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-232 - ТП-401(с2) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,444 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,490 км | J_002864 | 2023 | 2023 | нд | 1.7575 | 0 | 1.7575 | 0 | 0 | нд | 1.7575 | 0 | 0 | 1.7575 | 0 | 1.7575
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-172 - ТП-486, ввод в ТП-172 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,045 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,050 км | J_002863 | 2023 | 2023 | нд | 0.1737 | 0 | 0.1737 | 0 | 0 | нд | 0.1737 | 0 | 0 | 0.1737 | 0 | 0.1737
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-279(с1) - ТП-280 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,569 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,630 км | J_002862 | 2023 | 2023 | нд | 2.2597 | 0 | 2.2597 | 0 | 0 | нд | 2.2597 | 0 | 0 | 2.2597 | 0 | 2.2597
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-197 - ТП-997 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,058 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,065 км | J_002861 | 2023 | 2023 | нд | 0.22582 | 0 | 0.22582 | 0 | 0 | нд | 0.22582 | 0 | 0 | 0.22582 | 0 | 0.22582
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-209 - ТП-246 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,165 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,185 км | J_002860 | 2023 | 2023 | нд | 0.66355 | 0 | 0.66355 | 0 | 0 | нд | 0.66355 | 0 | 0 | 0.66355 | 0 | 0.66355
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-2 2 с.ш. - ТП-209 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,327 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-150/25 длиной 0,360 км | J_002859 | 2023 | 2023 | нд | 1.9342 | 0 | 1.9342 | 0 | 0 | нд | 1.9342 | 0 | 0 | 1.9342 | 0 | 1.9342
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-21(2 с.ш.) - ТП-100 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,255 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,280 км | J_002858 | 2023 | 2023 | нд | 0.97275 | 0 | 0.97275 | 0 | 0 | нд | 0.97275 | 0 | 0 | 0.97275 | 0 | 0.97275
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-132 - ТП-190 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,283 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,315 км | J_002857 | 2023 | 2023 | нд | 1.1298 | 0 | 1.1298 | 0 | 0 | нд | 1.1298 | 0 | 0 | 1.1298 | 0 | 1.1298
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-132 - ТП-191 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х35, длиной 0,320 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,350 км | J_002856 | 2023 | 2023 | нд | 1.2554 | 0 | 1.2554 | 0 | 0 | нд | 1.2554 | 0 | 0 | 1.2554 | 0 | 1.2554
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-132 - ТП-189 (2 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х70, длиной 0,170 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,190 км | J_002855 | 2023 | 2023 | нд | 0.68149 | 0 | 0.68149 | 0 | 0 | нд | 0.68149 | 0 | 0 | 0.68149 | 0 | 0.68149
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-90 - ТП-469 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,293 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,330 км | J_002854 | 2023 | 2023 | нд | 1.1836 | 0 | 1.1836 | 0 | 0 | нд | 1.1836 | 0 | 0 | 1.1836 | 0 | 1.1836
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-183 - ТП-460 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,300 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,330 км | J_002853 | 2023 | 2023 | нд | 1.1836 | 0 | 1.1836 | 0 | 0 | нд | 1.1836 | 0 | 0 | 1.1836 | 0 | 1.1836
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-194 - ТП-460 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,260 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,290 км | J_002852 | 2023 | 2023 | нд | 1.0402 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | нд | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.0402
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-191 - ТП-194 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,281 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,310 км | J_002851 | 2023 | 2023 | нд | 1.1119 | 0 | 1.1119 | 0 | 0 | нд | 1.1119 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 1.1119
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-194 - ТП-467 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,376 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,415 км | J_002850 | 2023 | 2023 | нд | 1.4885 | 0 | 1.4885 | 0 | 0 | нд | 1.4885 | 0 | 0 | 1.4885 | 0 | 1.4885
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ФП-11(с2) - ТП-188 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х150, длиной 0,369 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-150/50 длиной 0,410 км | J_002849 | 2023 | 2023 | нд | 2.3385 | 0 | 2.3385 | 0 | 0 | нд | 2.3385 | 0 | 0 | 2.3385 | 0 | 2.3385
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-192(с2) - ТП-467(с2) путем замены силового эл.кабеля марки ААШП-3х185, длиной 0,462 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,510 км | J_002848 | 2023 | 2023 | нд | 1.8293 | 0 | 1.8293 | 0 | 0 | нд | 1.8293 | 0 | 0 | 1.8293 | 0 | 1.8293
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-277 - ТП-278(с1) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,235 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,260 км | J_002847 | 2023 | 2023 | нд | 0.93256 | 0 | 0.93256 | 0 | 0 | нд | 0.93256 | 0 | 0 | 0.93256 | 0 | 0.93256
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-89 - ТП-215(с2) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,403 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,445 км | J_002846 | 2023 | 2023 | нд | 1.5961 | 0 | 1.5961 | 0 | 0 | нд | 1.5961 | 0 | 0 | 1.5961 | 0 | 1.5961
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-215(с2) - ТП-363(с1) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х50, длиной 0,383 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,420 км | J_002845 | 2023 | 2023 | нд | 1.5064 | 0 | 1.5064 | 0 | 0 | нд | 1.5064 | 0 | 0 | 1.5064 | 0 | 1.5064
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-18(с2) - ТП-215(с1) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х50, длиной 0,617 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-150/50 длиной 0,680 км | J_002844 | 2023 | 2023 | нд | 3.8786 | 0 | 3.8786 | 0 | 0 | нд | 3.8786 | 0 | 0 | 3.8786 | 0 | 3.8786
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 3 п/ст Октябрьская – ТП-370 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185, длиной 0,664 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-240/70 длиной 0,730 км | J_002843 | 2023 | 2023 | нд | 4.4632 | 0 | 4.4632 | 0 | 0 | нд | 4.4632 | 0 | 0 | 4.4632 | 0 | 4.4632
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-114 - ТП-370 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,110 км | J_002842 | 2023 | 2023 | нд | 0.42631 | 0 | 0.42631 | 0 | 0 | нд | 0.42631 | 0 | 0 | 0.42631 | 0 | 0.42631
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-87(с1) - ТП-114 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,290 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,320 км | J_002841 | 2023 | 2023 | нд | 1.2402 | 0 | 1.2402 | 0 | 0 | нд | 1.2402 | 0 | 0 | 1.2402 | 0 | 1.2402
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-92 - ТП-114 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,636 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,700 км | J_002840 | 2023 | 2023 | нд | 2.5107 | 0 | 2.5107 | 0 | 0 | нд | 2.5107 | 0 | 0 | 2.5107 | 0 | 2.5107
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-130 2 с.ш. - ТП-1882 2 с.ш. путем замены участка силового эл.кабеля марки АСБ-3х185, длиной 0,400 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-150/25 длиной 0,460 км | J_002839 | 2023 | 2023 | нд | 2.4714 | 0 | 2.4714 | 0 | 0 | нд | 2.4714 | 0 | 0 | 2.4714 | 0 | 2.4714
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-130 1с.ш. - ТП-1882 1 с.ш. путем замены участка силового эл.кабеля марки АСБ-3х185, длиной 0,420 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-150/25 длиной 0,460 км | J_002838 | 2023 | 2023 | нд | 2.4714 | 0 | 2.4714 | 0 | 0 | нд | 2.4714 | 0 | 0 | 2.4714 | 0 | 2.4714
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1035с.1 – ТП-1137с.1 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 1,516 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 1,700 км | J_002837 | 2023 | 2023 | нд | 6.0975 | 0 | 6.0975 | 0 | 0 | нд | 6.0975 | 0 | 0 | 6.0975 | 0 | 6.0975
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1038 2 с.ш. - ТП-1168 2 с.ш. путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 1,551 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,800 км | J_002836 | 2023 | 2023 | нд | 2.8694 | 0 | 2.8694 | 0 | 0 | нд | 2.8694 | 0 | 0 | 2.8694 | 0 | 2.8694
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1038 1 с.ш. - ТП-1168 1 с.ш. путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 1,711 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,800 км | J_002835 | 2023 | 2023 | нд | 2.8694 | 0 | 2.8694 | 0 | 0 | нд | 2.8694 | 0 | 0 | 2.8694 | 0 | 2.8694
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ п/ст ЭБП ф.51-РТП-111(1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х240, длиной 1,916 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-240/35 длиной 2,110 км | J_002834 | 2023 | 2023 | нд | 12.4796 | 0 | 12.4796 | 0 | 0 | нд | 12.4796 | 0 | 0 | 12.4796 | 0 | 12.4796
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-22 2 с.ш. - ТП-91 2 с.ш. путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,790 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,620 км | J_002833 | 2023 | 2023 | нд | 2.2238 | 0 | 2.2238 | 0 | 0 | нд | 2.2238 | 0 | 0 | 2.2238 | 0 | 2.2238
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-236 - ТП-456 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,648 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,720 км | J_002832 | 2023 | 2023 | нд | 2.5825 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | нд | 2.5825 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 2.5825
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-66 - ТП-67 2 с.ш. путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х50, длиной 0,200 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х120 длиной 0,220 км | J_002831 | 2023 | 2023 | нд | 0.7643 | 0 | 0.7643 | 0 | 0 | нд | 0.7643 | 0 | 0 | 0.7643 | 0 | 0.7643
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ФП-3 2 с.ш.- ТП-41 2 с.ш. путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,304 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-150/35 длиной 0,335 км | J_002830 | 2023 | 2023 | нд | 1.8813 | 0 | 1.8813 | 0 | 0 | нд | 1.8813 | 0 | 0 | 1.8813 | 0 | 1.8813
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-311-ТП-150(1 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х50, длиной 0,332 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,365 км | J_002829 | 2023 | 2023 | нд | 1.3092 | 0 | 1.3092 | 0 | 0 | нд | 1.3092 | 0 | 0 | 1.3092 | 0 | 1.3092
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-311-ТП-1152(2 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х50, длиной 0,410 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,450 км | J_002828 | 2023 | 2023 | нд | 1.614 | 0 | 1.614 | 0 | 0 | нд | 1.614 | 0 | 0 | 1.614 | 0 | 1.614
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-5(1 с.ш.)-ТП-147 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х50, длиной 0,458 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-150/35 длиной 0,500 км | J_002827 | 2023 | 2023 | нд | 2.808 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | нд | 2.808 | 0 | 0 | 2.808 | 0 | 2.808
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ п/ст Заречная ф.3-ТП-600(1 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185, длиной 0,540 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,600 км | J_002826 | 2023 | 2023 | нд | 2.3253 | 0 | 2.3253 | 0 | 0 | нд | 2.3253 | 0 | 0 | 2.3253 | 0 | 2.3253
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-102(1с) - ТП-1404(1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,803 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,850 км. | J_002825 | 2023 | 2023 | нд | 3.0488 | 0 | 3.0488 | 0 | 0 | нд | 3.0488 | 0 | 0 | 3.0488 | 0 | 3.0488
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1400 - ТП-1405 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,490 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,470 км. | J_002824 | 2023 | 2023 | нд | 1.6858 | 0 | 1.6858 | 0 | 0 | нд | 1.6858 | 0 | 0 | 1.6858 | 0 | 1.6858
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1402(2с) - ТП-1403(2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,650 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,140 км. | J_002823 | 2023 | 2023 | нд | 0.50215 | 0 | 0.50215 | 0 | 0 | нд | 0.50215 | 0 | 0 | 0.50215 | 0 | 0.50215
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-102(2с) - ТП-1006(2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 0,650 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,690 км. | J_002822 | 2023 | 2023 | нд | 2.4749 | 0 | 2.4749 | 0 | 0 | нд | 2.4749 | 0 | 0 | 2.4749 | 0 | 2.4749
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1417 1 с.ш. - ТП-1462 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150, длиной 0,415 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,460 км | J_002821 | 2023 | 2023 | нд | 1.6499 | 0 | 1.6499 | 0 | 0 | нд | 1.6499 | 0 | 0 | 1.6499 | 0 | 1.6499
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1224 - ТП-1245(2с) (участок от ТП-1224 до муфты)путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,120 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,140 км. | J_002819 | 2023 | 2023 | нд | 0.50215 | 0 | 0.50215 | 0 | 0 | нд | 0.50215 | 0 | 0 | 0.50215 | 0 | 0.50215
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-114(1с) - ТП-1320(1с) кабель "А" и "Б" путём замены силового эл.кабеля марки 2хАСБ-3х95 общей длиной 0,360 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-150/35 длиной 0,200 км. в результате получиться КЛ-10 кВ РТП-114(1с) - ТП-1320(1с) | J_002818 | 2023 | 2023 | нд | 1.1232 | 0 | 1.1232 | 0 | 0 | нд | 1.1232 | 0 | 0 | 1.1232 | 0 | 1.1232
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1224 - ТП-1219 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,411 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,460 км. | J_002817 | 2023 | 2023 | нд | 1.6499 | 0 | 1.6499 | 0 | 0 | нд | 1.6499 | 0 | 0 | 1.6499 | 0 | 1.6499
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1220(1с) - ТП-1219) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х150, длиной 0,237 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,270 км. | J_002816 | 2023 | 2023 | нд | 0.96843 | 0 | 0.96843 | 0 | 0 | нд | 0.96843 | 0 | 0 | 0.96843 | 0 | 0.96843
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1230(1с) - ТП-1231(1с) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х120, длиной 0,116 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,130 км. | J_002815 | 2023 | 2023 | нд | 0.46628 | 0 | 0.46628 | 0 | 0 | нд | 0.46628 | 0 | 0 | 0.46628 | 0 | 0.46628
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1231(2с) - ТП-1232 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х95, длиной 1,012 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,800 км. | J_002814 | 2023 | 2023 | нд | 2.8694 | 0 | 2.8694 | 0 | 0 | нд | 2.8694 | 0 | 0 | 2.8694 | 0 | 2.8694
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1232 - ТП-1234(1с) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х95, длиной 0,410 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,460 км. | J_002813 | 2023 | 2023 | нд | 1.6499 | 0 | 1.6499 | 0 | 0 | нд | 1.6499 | 0 | 0 | 1.6499 | 0 | 1.6499
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1227 - ТП-1230(1с) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х95, длиной 0,543 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,600 км. | J_002812 | 2023 | 2023 | нд | 2.1521 | 0 | 2.1521 | 0 | 0 | нд | 2.1521 | 0 | 0 | 2.1521 | 0 | 2.1521
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1230(1с) - ТП-1308 путем замены силового эл.кабеля марки АСБожу-3х120, длиной 0,128 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,150 км. | J_002811 | 2023 | 2023 | нд | 0.53802 | 0 | 0.53802 | 0 | 0 | нд | 0.53802 | 0 | 0 | 0.53802 | 0 | 0.53802
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1233(2с) - ТП-1232 путем замены силового эл.кабеля марки ААШПсу-3х95, длиной 0,281 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,310 км. | J_002810 | 2023 | 2023 | нд | 1.1119 | 0 | 1.1119 | 0 | 0 | нд | 1.1119 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 1.1119
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1235 - ТП-1233(1с) путем замены силового эл.кабеля марки ААШПсу-3х95, длиной 0,280 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,310 км. | J_002809 | 2023 | 2023 | нд | 1.1119 | 0 | 1.1119 | 0 | 0 | нд | 1.1119 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 1.1119
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1236(2с) - ТП-1235 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,473 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,520 км. | J_002808 | 2023 | 2023 | нд | 1.8651 | 0 | 1.8651 | 0 | 0 | нд | 1.8651 | 0 | 0 | 1.8651 | 0 | 1.8651
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-187 - ТП-190 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,110 км | J_002807 | 2023 | 2023 | нд | 0.39455 | 0 | 0.39455 | 0 | 0 | нд | 0.39455 | 0 | 0 | 0.39455 | 0 | 0.39455
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-186 - ТП-454 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,356 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,395 км | J_002806 | 2023 | 2023 | нд | 1.4168 | 0 | 1.4168 | 0 | 0 | нд | 1.4168 | 0 | 0 | 1.4168 | 0 | 1.4168
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-38 (1 с.ш.) - ТП-228 (1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААГож-3х120, длиной 0,705 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,77 км. | J_002804 | 2023 | 2023 | нд | 2.7618 | 0 | 2.7618 | 0 | 0 | нд | 2.7618 | 0 | 0 | 2.7618 | 0 | 2.7618
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1368 (2 с.ш.) - ТП-1370 (3с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,45 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,5 км. | J_002803 | 2023 | 2023 | нд | 1.7934 | 0 | 1.7934 | 0 | 0 | нд | 1.7934 | 0 | 0 | 1.7934 | 0 | 1.7934
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС КБ Север ф.6 -ТП-1261 (ввод в ПС) каб. А и Б. путем замены 2-х силовых эл.кабелей марки АСБ-3х70 общей длиной 1,373 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-240/35 длиной 0,732 км. | J_002802 | 2023 | 2023 | нд | 4.3294 | 0 | 4.3294 | 0 | 0 | нд | 4.3294 | 0 | 0 | 4.3294 | 0 | 4.3294
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1288 (1 с.ш.) - ТП-1290 (2с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки АСШв-3х120, длиной 0,510 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,561 км. | J_002801 | 2023 | 2023 | нд | 2.0122 | 0 | 2.0122 | 0 | 0 | нд | 2.0122 | 0 | 0 | 2.0122 | 0 | 2.0122
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1336 - ТП-1337 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 0,229 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,252 км. | J_002800 | 2023 | 2023 | нд | 0.90387 | 0 | 0.90387 | 0 | 0 | нд | 0.90387 | 0 | 0 | 0.90387 | 0 | 0.90387
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1423(1с) - УП-753 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,085 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,095 км. | J_002763 | 2022 | 2022 | нд | 0.16452 | 0 | 0.16452 | 0 | 0 | нд | 0.16452 | 0 | 0.16452 | 0 | 0 | 0.16452
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-852 - УП-752 (от ТП-1423) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,104 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,115 км. | J_002762 | 2022 | 2022 | нд | 0.17333 | 0 | 0.17333 | 0 | 0 | нд | 0.17333 | 0 | 0.17333 | 0 | 0 | 0.17333
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-853 - УП-852 (от ТП-1423)путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,116 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,130 км. | J_002761 | 2022 | 2022 | нд | 0.19594 | 0 | 0.19594 | 0 | 0 | нд | 0.19594 | 0 | 0.19594 | 0 | 0 | 0.19594
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1423(2с) - УП-853 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,056 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,065 км. | J_002760 | 2022 | 2022 | нд | 0.10032 | 0 | 0.10032 | 0 | 0 | нд | 0.10032 | 0 | 0.10032 | 0 | 0 | 0.10032
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-751 - УП-752 (от ТП-1423)путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70 длиной 0,113 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,125 км. | J_002759 | 2022 | 2022 | нд | 0.18841 | 0 | 0.18841 | 0 | 0 | нд | 0.18841 | 0 | 0.18841 | 0 | 0 | 0.18841
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1423(1с) - УП-751 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. | J_002758 | 2022 | 2022 | нд | 0.1658 | 0 | 0.1658 | 0 | 0 | нд | 0.1658 | 0 | 0.1658 | 0 | 0 | 0.1658
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-748 - УП-749 (от ТП-1423) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,135 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,150 км. | J_002757 | 2022 | 2022 | нд | 0.22609 | 0 | 0.22609 | 0 | 0 | нд | 0.22609 | 0 | 0.22609 | 0 | 0 | 0.22609
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-748 - УП-747 (от ТП-1423) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,105 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,120 км. | J_002756 | 2022 | 2022 | нд | 0.18087 | 0 | 0.18087 | 0 | 0 | нд | 0.18087 | 0 | 0.18087 | 0 | 0 | 0.18087
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1423(2с) - УП-747 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,250км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,275 км. | J_002755 | 2022 | 2022 | нд | 0.42443 | 0 | 0.42443 | 0 | 0 | нд | 0.42443 | 0 | 0.42443 | 0 | 0 | 0.42443
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-746 - УП-747 (от ТП-1423) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,090 км. | J_002754 | 2022 | 2022 | нд | 0.13565 | 0 | 0.13565 | 0 | 0 | нд | 0.13565 | 0 | 0.13565 | 0 | 0 | 0.13565
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-745 - УП-746 (от ТП-1423 ) путем замены силового эл.кабеля марки АСШв-3х70+1х25 длиной 0,087 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,100 км. | J_002753 | 2022 | 2022 | нд | 0.15073 | 0 | 0.15073 | 0 | 0 | нд | 0.15073 | 0 | 0.15073 | 0 | 0 | 0.15073
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-744 - УП-743 (от ТП-1423) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,115 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,130 км. | J_002752 | 2022 | 2022 | нд | 0.19594 | 0 | 0.19594 | 0 | 0 | нд | 0.19594 | 0 | 0.19594 | 0 | 0 | 0.19594
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1452(1с) - УП-781 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150 длиной 0,184 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,205 км. | J_002751 | 2022 | 2022 | нд | 0.30899 | 0 | 0.30899 | 0 | 0 | нд | 0.30899 | 0 | 0.30899 | 0 | 0 | 0.30899
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-780 - УП-781 (от ТП-1452) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150 длиной 0,170 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,190 км. | J_002750 | 2022 | 2022 | нд | 0.28638 | 0 | 0.28638 | 0 | 0 | нд | 0.28638 | 0 | 0.28638 | 0 | 0 | 0.28638
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-749 - УП-750 (от ТП-1424) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,135 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,150 км. | J_002749 | 2022 | 2022 | нд | 0.22609 | 0 | 0.22609 | 0 | 0 | нд | 0.22609 | 0 | 0.22609 | 0 | 0 | 0.22609
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-742 - УП-743 (от ТП-1424) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,070 км. | J_002748 | 2022 | 2022 | нд | 0.10551 | 0 | 0.10551 | 0 | 0 | нд | 0.10551 | 0 | 0.10551 | 0 | 0 | 0.10551
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-741 - УП-750 (от ТП-1424) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,030 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,035 км. | J_002747 | 2022 | 2022 | нд | 0.052754 | 0 | 0.052754 | 0 | 0 | нд | 0.052754 | 0 | 0.052754 | 0 | 0 | 0.052754
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-741 - УП-742(от ТП-1424) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,165 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,185 км. | J_002746 | 2022 | 2022 | нд | 0.27884 | 0 | 0.27884 | 0 | 0 | нд | 0.27884 | 0 | 0.27884 | 0 | 0 | 0.27884
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-855 - УП-742 (от ТП-1424) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,065 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,075 км. | J_002745 | 2022 | 2022 | нд | 0.11575 | 0 | 0.11575 | 0 | 0 | нд | 0.11575 | 0 | 0.11575 | 0 | 0 | 0.11575
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1424(1с) - УП-855 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,158 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,175 км. | J_002744 | 2022 | 2022 | нд | 0.27009 | 0 | 0.27009 | 0 | 0 | нд | 0.27009 | 0 | 0.27009 | 0 | 0 | 0.27009
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-787 - УП-786 (от ТП-1422) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70 длиной 0,060 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,070 км. | J_002743 | 2022 | 2022 | нд | 0.10551 | 0 | 0.10551 | 0 | 0 | нд | 0.10551 | 0 | 0.10551 | 0 | 0 | 0.10551
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1422(1с) - УП-787 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70 длиной 0,175 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,195 км. | J_002742 | 2022 | 2022 | нд | 0.29391 | 0 | 0.29391 | 0 | 0 | нд | 0.29391 | 0 | 0.29391 | 0 | 0 | 0.29391
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-785 - УП-752 (от ТП-1422)путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70 длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,090 км. | J_002741 | 2022 | 2022 | нд | 0.13565 | 0 | 0.13565 | 0 | 0 | нд | 0.13565 | 0 | 0.13565 | 0 | 0 | 0.13565
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-784 - УП-785 (от ТП-1422) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70 длиной 0,090 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,100 км. | J_002740 | 2022 | 2022 | нд | 0.15073 | 0 | 0.15073 | 0 | 0 | нд | 0.15073 | 0 | 0.15073 | 0 | 0 | 0.15073
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1422(2с) - УП-784 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70 длиной 0,090 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,100 км. | J_002739 | 2022 | 2022 | нд | 0.15434 | 0 | 0.15434 | 0 | 0 | нд | 0.15434 | 0 | 0.15434 | 0 | 0 | 0.15434
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1421(2с) - УП-813 каб. "А" и "Б" путем замены силового эл.кабеля марки 2хАСБ-3х70+1х25 общей длиной 0,276 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,170 км. | J_002738 | 2022 | 2022 | нд | 0.25623 | 0 | 0.25623 | 0 | 0 | нд | 0.25623 | 0 | 0.25623 | 0 | 0 | 0.25623
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1421(2с) - УП-792 путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х70+1х25 длиной 0,112 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,125 км. | J_002737 | 2022 | 2022 | нд | 0.18841 | 0 | 0.18841 | 0 | 0 | нд | 0.18841 | 0 | 0.18841 | 0 | 0 | 0.18841
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-836 - УП-792 (от ТП-1421) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х35+1х16 длиной 0,090 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,100 км. | J_002736 | 2022 | 2022 | нд | 0.15073 | 0 | 0.15073 | 0 | 0 | нд | 0.15073 | 0 | 0.15073 | 0 | 0 | 0.15073
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1421(2с) - УП-789 каб. "А" и "Б" (участок КЛ) путем замены силового эл.кабеля марки 2хААБ-3х95 длиной 0,340 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,190 км., в результате получиться КЛ-0,4 кВ ТП-1421(2с) - УП-789 | J_002735 | 2024 | 2024 | нд | 0.35846 | 0 | 0.35846 | 0 | 0 | нд | 0.35846 | 0 | 0 | 0 | 0.35846 | 0.35846
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1466(1с) - ТП-1423 путем замены силового эл.кабеля марки ААБл-3х120, длиной 0,287 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,320 км. | J_002734 | 2022 | 2022 | нд | 1.0999 | 0 | 1.0999 | 0 | 0 | нд | 1.0999 | 0 | 1.0999 | 0 | 0 | 1.0999
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1411(1с) - ТП-1455(2с) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,844 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,930 км. | J_002733 | 2022 | 2022 | нд | 3.1966 | 0 | 3.1966 | 0 | 0 | нд | 3.1966 | 0 | 3.1966 | 0 | 0 | 3.1966
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1455(1с) - ТП-1467 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,678 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,750 км. | J_002732 | 2022 | 2022 | нд | 2.5779 | 0 | 2.5779 | 0 | 0 | нд | 2.5779 | 0 | 2.5779 | 0 | 0 | 2.5779
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1426(1с) - ТП-1435(2с)путем замены силового эл.кабеля марки ААБож-3х120, длиной 0,985 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 1,100 км. | J_002731 | 2022 | 2022 | нд | 3.7809 | 0 | 3.7809 | 0 | 0 | нд | 3.7809 | 0 | 3.7809 | 0 | 0 | 3.7809
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1426(2с) - ТП-1435(1с)путем замены силового эл.кабеля марки ААБож-3х120, длиной 0,996км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 1,100 км. | J_002730 | 2022 | 2022 | нд | 3.7809 | 0 | 3.7809 | 0 | 0 | нд | 3.7809 | 0 | 3.7809 | 0 | 0 | 3.7809
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1456 - ТП-1467 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 1,222 км с уменьшением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,650 км. в результате получиться КЛ-10 кВ ТП-1456 - ТП-1455(2с) | J_002729 | 2022 | 2022 | нд | 2.2342 | 0 | 2.2342 | 0 | 0 | нд | 2.2342 | 0 | 2.2342 | 0 | 0 | 2.2342
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1354 (с.1) - ТП-1355 (с1) (ввод в ТП-1354) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,17 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,187 км. | J_002728 | 2022 | 2022 | нд | 0.64276 | 0 | 0.64276 | 0 | 0 | нд | 0.64276 | 0 | 0.64276 | 0 | 0 | 0.64276
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1426(2с) - ТП-1452(2с) путем замены силового эл.кабеля марки ЦАСБ-3х95, длиной 0,582км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,700 км. в результате получиться КЛ-10 кВ ТП-1435(1с) - ТП-1452(2с) | J_002727 | 2022 | 2022 | нд | 2.4061 | 0 | 2.4061 | 0 | 0 | нд | 2.4061 | 0 | 2.4061 | 0 | 0 | 2.4061
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-16(с1) - ТП-212(с1) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х16, длиной 0,508 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,560 км | J_002726 | 2022 | 2022 | нд | 1.9248 | 0 | 1.9248 | 0 | 0 | нд | 1.9248 | 0 | 1.9248 | 0 | 0 | 1.9248
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-72 - ТП-234 путем замены участка силового эл.кабеля марки СБ-3х70, длиной 0,295 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,330 км | J_002725 | 2022 | 2022 | нд | 1.1343 | 0 | 1.1343 | 0 | 0 | нд | 1.1343 | 0 | 1.1343 | 0 | 0 | 1.1343
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1369(1с) - ТП-1375 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 0,280 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,310 км. | J_002724 | 2022 | 2022 | нд | 1.0655 | 0 | 1.0655 | 0 | 0 | нд | 1.0655 | 0 | 1.0655 | 0 | 0 | 1.0655
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1370(2с) - ТП-1369(2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70, длиной 0,120 км. с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,140 км. | J_002723 | 2022 | 2022 | нд | 0.48121 | 0 | 0.48121 | 0 | 0 | нд | 0.48121 | 0 | 0.48121 | 0 | 0 | 0.48121
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1304 - ТП-1306(1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х185, длиной 0,357 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,400 км. | J_002722 | 2022 | 2022 | нд | 1.3749 | 0 | 1.3749 | 0 | 0 | нд | 1.3749 | 0 | 1.3749 | 0 | 0 | 1.3749
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС Восточная ф.7 - ТП-1240(1с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,397 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-240/35 длиной 0,440 км. | J_002721 | 2022 | 2022 | нд | 2.4939 | 0 | 2.4939 | 0 | 0 | нд | 2.4939 | 0 | 2.4939 | 0 | 0 | 2.4939
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1241 - ТП-1240(2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,466 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,520 км. | J_002720 | 2022 | 2022 | нд | 1.7874 | 0 | 1.7874 | 0 | 0 | нд | 1.7874 | 0 | 1.7874 | 0 | 0 | 1.7874
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1242(1с) - ТП-1241 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,431 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,480 км. | J_002719 | 2022 | 2022 | нд | 1.6499 | 0 | 1.6499 | 0 | 0 | нд | 1.6499 | 0 | 1.6499 | 0 | 0 | 1.6499
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1243 - ТП-1242(2с) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х150, длиной 0,307 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,340 км. | J_002718 | 2022 | 2022 | нд | 1.1687 | 0 | 1.1687 | 0 | 0 | нд | 1.1687 | 0 | 1.1687 | 0 | 0 | 1.1687
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1243 - ТП-1245(1с) (участок от ТП-1243 до муфты) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95, длиной 0,525 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,580 км. | J_002717 | 2022 | 2022 | нд | 1.9936 | 0 | 1.9936 | 0 | 0 | нд | 1.9936 | 0 | 1.9936 | 0 | 0 | 1.9936
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10КВ ТП-1382-ТП-1186/1265/1266 , ввод в ТП-1382(1 с.ш.), ТП-1186 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х240, длиной 0,055 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,070 км | J_002716 | 2022 | 2022 | нд | 0.24061 | 0 | 0.24061 | 0 | 0 | нд | 0.24061 | 0 | 0.24061 | 0 | 0 | 0.24061
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-УП-2017 -ВРУ- Коммунистическая 9 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ 4х50 длиной 0,1 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,11 км | J_002687 | 2021 | 2021 | нд | 0.12613 | 0 | 0.12613 | 0 | 0 | нд | 0.12613 | 0.12613 | 0 | 0 | 0 | 0.12613
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-814 (2 с.ш.) - УП-2017 путем замены силового электрокабеля марки КРПТ-3х120+1х70 длиной 0,09 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,1 км | J_002686 | 2021 | 2021 | нд | 0.14458 | 0 | 0.14458 | 0 | 0 | нд | 0.14458 | 0.14458 | 0 | 0 | 0 | 0.14458
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-814 (1 с.ш.) -ВРУ- Ленина 22 путем замены силового электрокабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,055 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,065 км | J_002685 | 2021 | 2021 | нд | 0.074531 | 0 | 0.074531 | 0 | 0 | нд | 0.074531 | 0.074531 | 0 | 0 | 0 | 0.074531
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ оп №8 в.л. Советская 9А каб. "Б" - ВРУ- Советская 9А путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-4х50 длиной 0,09 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,1 км. | J_002684 | 2021 | 2021 | нд | 0.11466 | 0 | 0.11466 | 0 | 0 | нд | 0.11466 | 0.11466 | 0 | 0 | 0 | 0.11466
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ оп №8 в.л. Советская 9А каб. "А" - ВРУ- Советская 9А путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-4х50 длиной 0,09 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,1 км. | J_002683 | 2021 | 2021 | нд | 0.11466 | 0 | 0.11466 | 0 | 0 | нд | 0.11466 | 0.11466 | 0 | 0 | 0 | 0.11466
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-844 (2 с.ш.) -ВРУ- Светская 11г путем замены силового электрокабеля марки АВВБ-3х50+1х16 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,11 км | J_002682 | 2021 | 2021 | нд | 0.12613 | 0 | 0.12613 | 0 | 0 | нд | 0.12613 | 0.12613 | 0 | 0 | 0 | 0.12613
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-2084 - ВРУ- Советская 9 путем замены силового электрокабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,07 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,08 км. | J_002681 | 2021 | 2021 | нд | 0.09173 | 0 | 0.09173 | 0 | 0 | нд | 0.09173 | 0.09173 | 0 | 0 | 0 | 0.09173
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-2083 - ВРУ Советская 11 кабель "Б" путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х50+1х16 длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,14 км | J_002680 | 2021 | 2021 | нд | 0.16053 | 0 | 0.16053 | 0 | 0 | нд | 0.16053 | 0.16053 | 0 | 0 | 0 | 0.16053
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-2083 - ВРУ Советская 11 кабель "А" путем замены силового электрокабеля марки АВВБ-3х70+1х16 длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,14 км | J_002679 | 2021 | 2021 | нд | 0.16053 | 0 | 0.16053 | 0 | 0 | нд | 0.16053 | 0.16053 | 0 | 0 | 0 | 0.16053
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-844 (2 с.ш.) - УП-2085 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-4х35 длиной 0,99 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,12 км. | J_002678 | 2021 | 2021 | нд | 0.1376 | 0 | 0.1376 | 0 | 0 | нд | 0.1376 | 0.1376 | 0 | 0 | 0 | 0.1376
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Западная ф.12 - ТП-434(с1) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х150, длиной 0,349 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-400/70 длиной 0,370 км | J_002667 | 2020 | 2021 | нд | 2.3292 | 0.0014 | 2.3278 | 0 | 0 | нд | 2.3278 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 2.3278
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Западная ф.15 - ТП-434(с2) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,338 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-400/70 длиной 0,370 км | J_002666 | 2020 | 2021 | нд | 2.3292 | 0.0014 | 2.3278 | 0 | 0 | нд | 2.3278 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 2.3278
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Западная ф.17 - ТП-207(с2) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х70, длиной 0,691 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-400/70 длиной 0,760 км | J_002665 | 2020 | 2021 | нд | 4.7829 | 0.0014 | 4.7815 | 0 | 0 | нд | 4.7815 | 4.7815 | 0 | 0 | 0 | 4.7815
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Западная ф.20 - ТП-208(с2) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150, длиной 0,324 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-400/70 длиной 0,360 км | J_002664 | 2020 | 2021 | нд | 2.2663 | 0.0014 | 2.2649 | 0 | 0 | нд | 2.2649 | 2.2649 | 0 | 0 | 0 | 2.2649
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Западная ф.11 - ТП-208(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,313 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-400/70 длиной трассы 0,360 км | J_002663 | 2020 | 2021 | нд | 2.2663 | 0.0014 | 2.2649 | 0 | 0 | нд | 2.2649 | 2.2649 | 0 | 0 | 0 | 2.2649
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1626-ТП-1630(1 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,584 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,640 км | J_002662 | 2020 | 2021 | нд | 2.1142 | 0.004052 | 2.1101 | 0 | 0 | нд | 2.1101 | 2.1101 | 0 | 0 | 0 | 2.1101
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1626-ТП-1628(2 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,765 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,840 км | J_002661 | 2021 | 2021 | нд | 2.77 | 0.000452 | 2.7695 | 0 | 0 | нд | 2.7695 | 2.7695 | 0 | 0 | 0 | 2.7695
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1627-ТП-1628(1 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х50, длиной 0,592 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,650 км | J_002660 | 2020 | 2021 | нд | 2.3195 | 0.003852 | 2.3156 | 0 | 0 | нд | 2.3156 | 2.3156 | 0 | 0 | 0 | 2.3156
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1629(2 с.ш.)-ТП-1633 путем замены силового эл.кабеля марки ААШву-3х120, длиной 0,350 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,390 км | J_002659 | 2020 | 2021 | нд | 1.39 | 0 | 1.3894 | 0 | 0.00065 | нд | 1.3894 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 1.3894
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1633-ТП-1634 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,215 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,240 км | J_002658 | 2020 | 2021 | нд | 0.85564 | 0 | 0.85499 | 0 | 0.00065 | нд | 0.85499 | 0.85499 | 0 | 0 | 0 | 0.85499
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1634-ТП-1682(2 с.ш.) (ввод в ТП-1634) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,725 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,800 км | J_002657 | 2021 | 2021 | нд | 2.6376 | 0 | 2.6376 | 0 | 0 | нд | 2.6376 | 2.6376 | 0 | 0 | 0 | 2.6376
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1671-ТП-1682 (2с)/1673/1692 (ввод в ТП-1671) путем замены силового эл.кабеля марки ААШвож-3х70, длиной 0,616 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,680 км | J_002656 | 2020 | 2021 | нд | 2.4231 | 0 | 2.4225 | 0 | 0.00065 | нд | 2.4225 | 2.4225 | 0 | 0 | 0 | 2.4225
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-454 - ТП-468 (2с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,303 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,333 км. | J_002122 | 2021 | 2021 | нд | 1.056 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | нд | 1.056 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 1.056
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-2215 - ВРУ Заводская, 7 (от ТП-1886) путем замены силового электрокабеля марки АПВБ-3х50+1х25 длиной 0,085 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,120 км | J_002046 | 2022 | 2022 | нд | 0.14344 | 0 | 0.14344 | 0 | 0 | нд | 0.14344 | 0 | 0.14344 | 0 | 0 | 0.14344
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-2215 - ВРУ Заводская, 5 (от ТП-1886) путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-4х35 длиной 0,07 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,080 км | J_002045 | 2022 | 2022 | нд | 0.095629 | 0 | 0.095629 | 0 | 0 | нд | 0.095629 | 0 | 0.095629 | 0 | 0 | 0.095629
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-2215 - ВРУ Заводская, 9 (от ТП-1886) путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-4х35 длиной 0,07 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,120 км | J_002044 | 2022 | 2022 | нд | 0.14344 | 0 | 0.14344 | 0 | 0 | нд | 0.14344 | 0 | 0.14344 | 0 | 0 | 0.14344
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1886 2с.ш. - УП-2215 путем замены силового электрокабеля марки ААБ-3х70 длиной 0,1 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км | J_002043 | 2022 | 2022 | нд | 0.1658 | 0 | 0.1658 | 0 | 0 | нд | 0.1658 | 0 | 0.1658 | 0 | 0 | 0.1658
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1886 1с.ш. - УП-2215 путем замены силового электрокабеля марки АВБВ-3х70 длиной 0,1 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км | J_002042 | 2022 | 2022 | нд | 0.1658 | 0 | 0.1658 | 0 | 0 | нд | 0.1658 | 0 | 0.1658 | 0 | 0 | 0.1658
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-2218 - ВРУ Заводская, 10 (от ТП-1886) путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-4х25 длиной 0,03 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,040 км | J_002041 | 2022 | 2022 | нд | 0.047815 | 0 | 0.047815 | 0 | 0 | нд | 0.047815 | 0 | 0.047815 | 0 | 0 | 0.047815
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-2217 - УП-2218 (от ТП-1886) путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х70+1х35 длиной 0,074 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,140 км | J_002040 | 2022 | 2022 | нд | 0.21102 | 0 | 0.21102 | 0 | 0 | нд | 0.21102 | 0 | 0.21102 | 0 | 0 | 0.21102
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-2218 - ВРУ Заводская, 13 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х35+1х16 длиной 0,05 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,055 км | J_002039 | 2022 | 2022 | нд | 0.065745 | 0 | 0.065745 | 0 | 0 | нд | 0.065745 | 0 | 0.065745 | 0 | 0 | 0.065745
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1886 1с.ш. - УП-2218 путем замены силового электрокабеля марки АСБ-3х70+1х35 длиной 0,21 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,280 км | J_002038 | 2022 | 2022 | нд | 0.42203 | 0 | 0.42203 | 0 | 0 | нд | 0.42203 | 0 | 0.42203 | 0 | 0 | 0.42203
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-813 - ВРУ ДК "Маяк" кабель "А" путем замены силового электрокабеля марки ААБ-3х150 длиной 0,246 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,280 км | J_002036 | 2022 | 2022 | нд | 0.3347 | 0 | 0.3347 | 0 | 0 | нд | 0.3347 | 0 | 0.3347 | 0 | 0 | 0.3347
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-813 - УП-2029 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х70+1х35 длиной 0,070 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,080 км | J_002035 | 2022 | 2022 | нд | 0.12058 | 0 | 0.12058 | 0 | 0 | нд | 0.12058 | 0 | 0.12058 | 0 | 0 | 0.12058
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-813 - УП-2015 кабель "Б" путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-4х50+1х35 длиной 0,045 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,060 км | J_002034 | 2022 | 2022 | нд | 0.071722 | 0 | 0.071722 | 0 | 0 | нд | 0.071722 | 0 | 0.071722 | 0 | 0 | 0.071722
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-813 - УП-2015 кабель "А" путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х50+1х35 длиной 0,047 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,060 км | J_002033 | 2022 | 2022 | нд | 0.071722 | 0 | 0.071722 | 0 | 0 | нд | 0.071722 | 0 | 0.071722 | 0 | 0 | 0.071722
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-2020 - ВРУ Октябрьская, 23 (от ТП-813) путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х50+1х25 длиной 0,030 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,033 км. | J_002032 | 2022 | 2022 | нд | 0.039447 | 0 | 0.039447 | 0 | 0 | нд | 0.039447 | 0 | 0.039447 | 0 | 0 | 0.039447
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-813 - УП-2020 путем замены силового электрокабеля марки АСБ-3х70 длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,160 км, | J_002031 | 2022 | 2022 | нд | 0.24116 | 0 | 0.24116 | 0 | 0 | нд | 0.24116 | 0 | 0.24116 | 0 | 0 | 0.24116
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-813 - УП-2014 путем замены силового электрокабеля марки АСБ-3х70+1х50 длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,160 км | J_002030 | 2022 | 2022 | нд | 0.24116 | 0 | 0.24116 | 0 | 0 | нд | 0.24116 | 0 | 0.24116 | 0 | 0 | 0.24116
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-808 (2 с.ш.) - УП-2004 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х95+1х50 длиной 0,17 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,190 км. | J_002024 | 2022 | 2022 | нд | 0.28638 | 0 | 0.28638 | 0 | 0 | нд | 0.28638 | 0 | 0.28638 | 0 | 0 | 0.28638
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-808 (1 с.ш.) - УП-2003 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х95+1х50 длиной 0,15 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,170 км. | J_002023 | 2022 | 2022 | нд | 0.25623 | 0 | 0.25623 | 0 | 0 | нд | 0.25623 | 0 | 0.25623 | 0 | 0 | 0.25623
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-808 (2 с.ш.) - УП-2002 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х95+1х50 длиной 0,094 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. | J_002022 | 2022 | 2022 | нд | 0.1658 | 0 | 0.1658 | 0 | 0 | нд | 0.1658 | 0 | 0.1658 | 0 | 0 | 0.1658
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-808 (1 с.ш.) - УП-2001 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х95+1х50 длиной 0,085 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,1 км. | J_002021 | 2022 | 2022 | нд | 0.15073 | 0 | 0.15073 | 0 | 0 | нд | 0.15073 | 0 | 0.15073 | 0 | 0 | 0.15073
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-844 (2 с.ш.) - УП-2084 путем замены силового электрокабеля марки ААБ-3х70 длиной 0,160 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,18 км. | J_002020 | 2021 | 2021 | нд | 0.26024 | 0 | 0.26024 | 0 | 0 | нд | 0.26024 | 0.26024 | 0 | 0 | 0 | 0.26024
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-844 (1 с.ш.) - УП-2083 путем замены силового электрокабеля марки АВВБ-3х70+1х16 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,11 км и перезаводкой на 2 с.ш. ТП-844. | J_002019 | 2021 | 2021 | нд | 0.15904 | 0 | 0.15904 | 0 | 0 | нд | 0.15904 | 0.15904 | 0 | 0 | 0 | 0.15904
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-844 (1 с.ш.) - УП-2085 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-4х35 длиной 0,109 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,12 км. | J_002018 | 2021 | 2021 | нд | 0.1376 | 0 | 0.1376 | 0 | 0 | нд | 0.1376 | 0.1376 | 0 | 0 | 0 | 0.1376
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-9 - ВРУ Дерендяева, 19 (от ТП-235) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,210 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШп-4х50 длиной 0,231 км. | J_001995 | 2022 | 2022 | нд | 0.26898 | 0 | 0.26898 | 0 | 0 | нд | 0.26898 | 0 | 0.26898 | 0 | 0 | 0.26898
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-235 - УП-670 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х70, длиной 0,430 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШп-4х240 длиной 0,473 км. | J_001994 | 2022 | 2022 | нд | 0.87364 | 0 | 0.87364 | 0 | 0 | нд | 0.87364 | 0 | 0.87364 | 0 | 0 | 0.87364
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-238-УП-9 путем замены эл.кабеля АСБ-3х70+1х25 длиной 0,397 м с уменьшением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,260 км, в результате которого получиться КЛ-0,4 кВ ТП-462 - УП-9. | J_001993 | 2022 | 2022 | нд | 0.40128 | 0 | 0.40128 | 0 | 0 | нд | 0.40128 | 0 | 0.40128 | 0 | 0 | 0.40128
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-168 - ВРУ Дерендяева, 21 (от ТП-235) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120, длиной 0,051 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШп-4х120 длиной 0,055 км. | J_001992 | 2022 | 2022 | нд | 0.080046 | 0 | 0.080046 | 0 | 0 | нд | 0.080046 | 0 | 0.080046 | 0 | 0 | 0.080046
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-235 - ВРУ Октябрьский пр., 50 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШп-4х120 длиной 0,143 км. | J_001991 | 2022 | 2022 | нд | 0.20812 | 0 | 0.20812 | 0 | 0 | нд | 0.20812 | 0 | 0.20812 | 0 | 0 | 0.20812
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-9 - УП-168 (от ТП-235) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х35, длиной 0,024 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШп-4х120 длиной 0,035 км. | J_001990 | 2022 | 2022 | нд | 0.050938 | 0 | 0.050938 | 0 | 0 | нд | 0.050938 | 0 | 0.050938 | 0 | 0 | 0.050938
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-235 - УП-9 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,180 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШп-4х150 длиной 0,198 км. | J_001988 | 2022 | 2022 | нд | 0.29533 | 0 | 0.29533 | 0 | 0 | нд | 0.29533 | 0 | 0.29533 | 0 | 0 | 0.29533
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-393 - УП-394 (от ТП-235) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х50+1х25, длиной 0,063 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШп-4х50 длиной 0,069 км. | J_001987 | 2022 | 2022 | нд | 0.080344 | 0 | 0.080344 | 0 | 0 | нд | 0.080344 | 0 | 0.080344 | 0 | 0 | 0.080344
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-235 - ВЛ Север путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,040 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШп-4х50 длиной 0,044 км. | J_001986 | 2022 | 2022 | нд | 0.051234 | 0 | 0.051234 | 0 | 0 | нд | 0.051234 | 0 | 0.051234 | 0 | 0 | 0.051234
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-235 - УП-393 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х50+1х25, длиной 0,057 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШп-4х50 длиной 0,063 км. | J_001985 | 2022 | 2022 | нд | 0.073358 | 0 | 0.073358 | 0 | 0 | нд | 0.073358 | 0 | 0.073358 | 0 | 0 | 0.073358
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-959 - ВРУ Володарского, 91 (от ТП-61) путем замены силового эл.кабеля марки КРПТ-3х16+1х10, длиной 0,025 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШп-4х25 длиной 0,028 км. | J_001984 | 2022 | 2022 | нд | 0.031415 | 0 | 0.031415 | 0 | 0 | нд | 0.031415 | 0 | 0.031415 | 0 | 0 | 0.031415
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-961 - ВЛ (от ТП-61) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,075 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШп-4х50 длиной 0,083 км. | J_001983 | 2022 | 2022 | нд | 0.096646 | 0 | 0.096646 | 0 | 0 | нд | 0.096646 | 0 | 0.096646 | 0 | 0 | 0.096646
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-959 - УП-961 (от ТП-61) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,097 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШп-4х120 длиной 0,107 км. | J_001982 | 2022 | 2022 | нд | 0.15573 | 0 | 0.15573 | 0 | 0 | нд | 0.15573 | 0 | 0.15573 | 0 | 0 | 0.15573
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-61 - УП-447 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95+1х50, длиной 0,150 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШп-4х120 длиной 0,165 км. | J_001980 | 2022 | 2022 | нд | 0.24014 | 0 | 0.24014 | 0 | 0 | нд | 0.24014 | 0 | 0.24014 | 0 | 0 | 0.24014
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-61 - УП-959 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-120, длиной 0,097 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШп-4х120 длиной 0,107 км. | J_001979 | 2022 | 2022 | нд | 0.15573 | 0 | 0.15573 | 0 | 0 | нд | 0.15573 | 0 | 0.15573 | 0 | 0 | 0.15573
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-493 - школа № 43 путем замены силового эл.кабеля марки АПВГ-3х150+1х70, длиной 0,175 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,193 км. | J_001978 | 2022 | 2022 | нд | 0.29787 | 0 | 0.29787 | 0 | 0 | нд | 0.29787 | 0 | 0.29787 | 0 | 0 | 0.29787
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1396 (с2) - ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х50, длиной 0,160 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,176 км. | J_001977 | 2022 | 2022 | нд | 0.21038 | 0 | 0.21038 | 0 | 0 | нд | 0.21038 | 0 | 0.21038 | 0 | 0 | 0.21038
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1396 (с1) - ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х50, длиной 0,160 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,176 км. | J_001976 | 2022 | 2022 | нд | 0.21038 | 0 | 0.21038 | 0 | 0 | нд | 0.21038 | 0 | 0.21038 | 0 | 0 | 0.21038
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-10010 (с2) - ЦТП-2 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х50+1х25, длиной 0,300 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,330 км. | J_001975 | 2022 | 2022 | нд | 0.39447 | 0 | 0.39447 | 0 | 0 | нд | 0.39447 | 0 | 0.39447 | 0 | 0 | 0.39447
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-10010 (с1) - ЦТП-2 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х50+1х25, длиной 0,330 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,360 км. | J_001974 | 2022 | 2022 | нд | 0.43033 | 0 | 0.43033 | 0 | 0 | нд | 0.43033 | 0 | 0.43033 | 0 | 0 | 0.43033
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-114 (с2) - Милицейская, 22 (д/с 67) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х120+1х50, длиной 0,110 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,121 км. | J_001971 | 2022 | 2022 | нд | 0.18238 | 0 | 0.18238 | 0 | 0 | нд | 0.18238 | 0 | 0.18238 | 0 | 0 | 0.18238
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-114 (с1) - Милицейская, 22 (д/с 67) путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х120+1х50, длиной 0,110 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,121 км. | J_001970 | 2022 | 2022 | нд | 0.18238 | 0 | 0.18238 | 0 | 0 | нд | 0.18238 | 0 | 0.18238 | 0 | 0 | 0.18238
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-417 (с2) - ВРУ д/сад путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х185, длиной 0,063 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,070 км. | J_001969 | 2022 | 2022 | нд | 0.10551 | 0 | 0.10551 | 0 | 0 | нд | 0.10551 | 0 | 0.10551 | 0 | 0 | 0.10551
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-417 (с1) - ВРУ д/сад путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х185, длиной 0,063 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,070 км. | J_001968 | 2022 | 2022 | нд | 0.10551 | 0 | 0.10551 | 0 | 0 | нд | 0.10551 | 0 | 0.10551 | 0 | 0 | 0.10551
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-416 (с2) - ВРУ д/сад путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. | J_001967 | 2022 | 2022 | нд | 0.1658 | 0 | 0.1658 | 0 | 0 | нд | 0.1658 | 0 | 0.1658 | 0 | 0 | 0.1658
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-416 (с1) - ВРУ д/сад путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. | J_001966 | 2022 | 2022 | нд | 0.1658 | 0 | 0.1658 | 0 | 0 | нд | 0.1658 | 0 | 0.1658 | 0 | 0 | 0.1658
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-412 (с2) - ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АПСБШв-3х50+1х25, длиной 0,348 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,380 км. | J_001965 | 2022 | 2022 | нд | 0.45424 | 0 | 0.45424 | 0 | 0 | нд | 0.45424 | 0 | 0.45424 | 0 | 0 | 0.45424
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-412 (с1) - ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АПСБШв-3х50+1х25, длиной 0,348 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,380 км. | J_001964 | 2022 | 2022 | нд | 0.45424 | 0 | 0.45424 | 0 | 0 | нд | 0.45424 | 0 | 0.45424 | 0 | 0 | 0.45424
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-405 (с2) - школа № 14 кабели А и Б путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120 общей длиной 0,320 км с уменьшением протяженности трассы на один эл.кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,176 км. | J_001962 | 2022 | 2022 | нд | 0.30479 | 0 | 0.30479 | 0 | 0 | нд | 0.30479 | 0 | 0.30479 | 0 | 0 | 0.30479
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-405 (с1) - школа № 14 кабели А и Б путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,320 км с уменьшением протяженности трассы на один эл.кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,176 км. | J_001960 | 2022 | 2022 | нд | 0.30479 | 0 | 0.30479 | 0 | 0 | нд | 0.30479 | 0 | 0.30479 | 0 | 0 | 0.30479
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-4 - ЦТП Володарского, 10 (от ТП-255) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х50, длиной 0,055 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,060 км. | J_001959 | 2022 | 2022 | нд | 0.071722 | 0 | 0.071722 | 0 | 0 | нд | 0.071722 | 0 | 0.071722 | 0 | 0 | 0.071722
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-255 - ЦТП Володарского, 10 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х50, длиной 0,158 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,174 км. | J_001958 | 2022 | 2022 | нд | 0.20799 | 0 | 0.20799 | 0 | 0 | нд | 0.20799 | 0 | 0.20799 | 0 | 0 | 0.20799
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-235 (с2) -Р. Люксембург, 87 (шк. 44) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120+1х35, длиной 0,105 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,120 км. | J_001955 | 2022 | 2022 | нд | 0.18087 | 0 | 0.18087 | 0 | 0 | нд | 0.18087 | 0 | 0.18087 | 0 | 0 | 0.18087
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-235 (с1) -Р. Люксембург, 87 (шк. 44) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х120+1х35, длиной 0,105 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,120 км. | J_001954 | 2022 | 2022 | нд | 0.18087 | 0 | 0.18087 | 0 | 0 | нд | 0.18087 | 0 | 0.18087 | 0 | 0 | 0.18087
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-199 (с2) -Захватаева, 7 (д/с № 26) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150, длиной 0,160 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,176 км. | J_001953 | 2022 | 2022 | нд | 0.26528 | 0 | 0.26528 | 0 | 0 | нд | 0.26528 | 0 | 0.26528 | 0 | 0 | 0.26528
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-199 (с1) -Захватаева, 7 (д/с № 26) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х150, длиной 0,160 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,176 км. | J_001952 | 2022 | 2022 | нд | 0.26528 | 0 | 0.26528 | 0 | 0 | нд | 0.26528 | 0 | 0.26528 | 0 | 0 | 0.26528
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-178 -ВРУ д/к № 159 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х240, длиной 0,250 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,275 км. | J_001951 | 2022 | 2022 | нд | 0.42443 | 0 | 0.42443 | 0 | 0 | нд | 0.42443 | 0 | 0.42443 | 0 | 0 | 0.42443
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-175 -ВРУ д/к № 159 путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х150+1ъх50, длиной 0,300 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,330 км. | J_001950 | 2022 | 2022 | нд | 0.50932 | 0 | 0.50932 | 0 | 0 | нд | 0.50932 | 0 | 0.50932 | 0 | 0 | 0.50932
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-332 - ЦТП (от ТП-186) - путем замены силового эл.кабеля марки АПСВГ-4х35, длиной 0,120 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,132 км. | J_001949 | 2022 | 2022 | нд | 0.1481 | 0 | 0.1481 | 0 | 0 | нд | 0.1481 | 0 | 0.1481 | 0 | 0 | 0.1481
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-192(2с.ш.) -ул. Мельникова, 12 (д/с 85) путем замены силового эл.кабеля марки АПСВБ-3х95+1х35, длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,143 км. | J_001948 | 2022 | 2022 | нд | 0.21554 | 0 | 0.21554 | 0 | 0 | нд | 0.21554 | 0 | 0.21554 | 0 | 0 | 0.21554
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-192(1с.ш.) -ул. Мельникова, 12 (д/с 85) путем замены силового эл.кабеля марки АПСВБ-3х95+1х35, длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,143 км. | J_001947 | 2022 | 2022 | нд | 0.21554 | 0 | 0.21554 | 0 | 0 | нд | 0.21554 | 0 | 0.21554 | 0 | 0 | 0.21554
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1455 - УП-806 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95+1х35, длиной 0,320 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,340 км. | J_001946 | 2022 | 2022 | нд | 0.5888 | 0 | 0.5888 | 0 | 0 | нд | 0.5888 | 0 | 0.5888 | 0 | 0 | 0.5888
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1308 - УП-934 путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х35+1х16, длиной 0,168 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,170 км. | J_001945 | 2022 | 2022 | нд | 0.25623 | 0 | 0.25623 | 0 | 0 | нд | 0.25623 | 0 | 0.25623 | 0 | 0 | 0.25623
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-266 - УП-160 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х70+1х35, длиной 0,246 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,270 км. | J_001944 | 2022 | 2022 | нд | 0.40696 | 0 | 0.40696 | 0 | 0 | нд | 0.40696 | 0 | 0.40696 | 0 | 0 | 0.40696
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-80 - УП-87 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х35, длиной 0,432 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,455 км. | J_001943 | 2022 | 2022 | нд | 0.6858 | 0 | 0.6858 | 0 | 0 | нд | 0.6858 | 0 | 0.6858 | 0 | 0 | 0.6858
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-323 - УП-930 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,250 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,280 км. | J_001942 | 2022 | 2022 | нд | 0.43215 | 0 | 0.43215 | 0 | 0 | нд | 0.43215 | 0 | 0.43215 | 0 | 0 | 0.43215
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС Восточная ф.8-1396 (2 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х240, длиной 1,243 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-300/35 длиной 1,367 км. | J_001939 | 2024 | 2024 | нд | 8.9552 | 0 | 8.9552 | 0 | 0 | нд | 8.9552 | 0 | 0 | 0 | 8.9552 | 8.9552
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1273 (2 с.ш.) - ТП-1396 (2с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБлу-3х120, длиной 0,225 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,248 км. | J_001938 | 2024 | 2024 | нд | 0.92866 | 0 | 0.92866 | 0 | 0 | нд | 0.92866 | 0 | 0 | 0 | 0.92866 | 0.92866
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1273 (1 с.ш.) - ТП-1396 (1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААл-3х120, длиной 0,245 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,270 км. | J_001937 | 2024 | 2024 | нд | 1.011 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | нд | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 1.011
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1352 (2 с.ш.) - ТП-1353 (2с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,147 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,162 км. | J_001936 | 2022 | 2022 | нд | 0.55683 | 0 | 0.55683 | 0 | 0 | нд | 0.55683 | 0 | 0.55683 | 0 | 0 | 0.55683
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1351 (1 с.ш.) - ТП-1352 (1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,340 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,374 км. | J_001935 | 2022 | 2022 | нд | 1.2855 | 0 | 1.2855 | 0 | 0 | нд | 1.2855 | 0 | 1.2855 | 0 | 0 | 1.2855
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1036 (2 с.ш.) - ТП-1167 (2с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ЦААБлож-3х95, длиной 0,470 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,517 км. | J_001934 | 2022 | 2022 | нд | 1.777 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | нд | 1.777 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 1.777
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1038 (2 с.ш.) - ТП-1167 (2с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 1,057 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 1,163 км. | J_001933 | 2022 | 2022 | нд | 3.9975 | 0 | 3.9975 | 0 | 0 | нд | 3.9975 | 0 | 3.9975 | 0 | 0 | 3.9975
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1038 (1 с.ш.) - ТП-1167 (1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 1,057 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 1,163 км. | J_001932 | 2022 | 2022 | нд | 3.9975 | 0 | 3.9975 | 0 | 0 | нд | 3.9975 | 0 | 3.9975 | 0 | 0 | 3.9975
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер №6 ПС Маяк- РТП-5(1 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШВ-3х185, длиной 1,058 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-400/50 длиной 1,160 км. | J_001931 | 2022 | 2022 | нд | 7.4703 | 0 | 7.4703 | 0 | 0 | нд | 7.4703 | 0 | 7.4703 | 0 | 0 | 7.4703
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - ВЛ Восток путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70 длиной 0,12 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,132 км. | J_001731 | 2021 | 2021 | нд | 0.19084 | 0 | 0.19084 | 0 | 0 | нд | 0.19084 | 0.19084 | 0 | 0 | 0 | 0.19084
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-132 - УП-134 (от ТП-206) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95+1х50 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. | J_001730 | 2021 | 2021 | нд | 0.15904 | 0 | 0.15904 | 0 | 0 | нд | 0.15904 | 0.15904 | 0 | 0 | 0 | 0.15904
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-129 - УП-132 (от ТП-206) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95+1х35 длиной 0,170 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,187 км. | J_001729 | 2021 | 2021 | нд | 0.27036 | 0 | 0.27036 | 0 | 0 | нд | 0.27036 | 0.27036 | 0 | 0 | 0 | 0.27036
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206(с2) - Д/с №70 путем замены силового эл.кабеля марки АПБШв-4х25 длиной 0,08 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,088 км. | J_001728 | 2021 | 2021 | нд | 0.1009 | 0 | 0.1009 | 0 | 0 | нд | 0.1009 | 0.1009 | 0 | 0 | 0 | 0.1009
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206(с1) - Д/с №70 путем замены силового эл.кабеля марки АПБШв-4х25 длиной 0,08 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,088 км. | J_001727 | 2021 | 2021 | нд | 0.1009 | 0 | 0.1009 | 0 | 0 | нд | 0.1009 | 0.1009 | 0 | 0 | 0 | 0.1009
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - УП-134 путем замены силового эл.кабеля марки СБН-3х150+1х6 длиной 0,170 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,187 км. | J_001726 | 2021 | 2021 | нд | 0.27036 | 0 | 0.27036 | 0 | 0 | нд | 0.27036 | 0.27036 | 0 | 0 | 0 | 0.27036
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - УП-132 путем замены силового эл.кабеля марки СБН-3х150+1х6 длиной 0,105 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,116 км. | J_001725 | 2021 | 2021 | нд | 0.16771 | 0 | 0.16771 | 0 | 0 | нд | 0.16771 | 0.16771 | 0 | 0 | 0 | 0.16771
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - УП-129 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,152 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,167 км. | J_001724 | 2021 | 2021 | нд | 0.24145 | 0 | 0.24145 | 0 | 0 | нд | 0.24145 | 0.24145 | 0 | 0 | 0 | 0.24145
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1630 (с2) - спальный корпус путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х70+1х35 длиной 0,065 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,072 км. | J_001723 | 2021 | 2021 | нд | 0.082557 | 0 | 0.082557 | 0 | 0 | нд | 0.082557 | 0.082557 | 0 | 0 | 0 | 0.082557
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1630 (с1) - спальный корпус путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х35 длиной 0,065 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,072 км. | J_001722 | 2021 | 2021 | нд | 0.082557 | 0 | 0.082557 | 0 | 0 | нд | 0.082557 | 0.082557 | 0 | 0 | 0 | 0.082557
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1630 (с2) - пищеблок путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150+1х50 длиной 0,041 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,045 км. | J_001721 | 2021 | 2021 | нд | 0.065061 | 0 | 0.065061 | 0 | 0 | нд | 0.065061 | 0.065061 | 0 | 0 | 0 | 0.065061
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1630 (с1) - пищеблок путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,041 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,045 км. | J_001720 | 2021 | 2021 | нд | 0.065061 | 0 | 0.065061 | 0 | 0 | нд | 0.065061 | 0.065061 | 0 | 0 | 0 | 0.065061
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1630 (с2) - школа путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,120 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,132 км. | J_001719 | 2021 | 2021 | нд | 0.19084 | 0 | 0.19084 | 0 | 0 | нд | 0.19084 | 0.19084 | 0 | 0 | 0 | 0.19084
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1630 (с1) - школа путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,120 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,132 км. | J_001718 | 2021 | 2021 | нд | 0.19084 | 0 | 0.19084 | 0 | 0 | нд | 0.19084 | 0.19084 | 0 | 0 | 0 | 0.19084
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1665 (с2) - ВРУ школа № 34 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,055 км. | J_001717 | 2021 | 2021 | нд | 0.079518 | 0 | 0.079518 | 0 | 0 | нд | 0.079518 | 0.079518 | 0 | 0 | 0 | 0.079518
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1665 (с1) - ВРУ школа № 34 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,055 км. | J_001716 | 2021 | 2021 | нд | 0.079518 | 0 | 0.079518 | 0 | 0 | нд | 0.079518 | 0.079518 | 0 | 0 | 0 | 0.079518
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1725 (с2) - ВРУ д/сада № 135 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,090 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,100 км. | J_001715 | 2021 | 2021 | нд | 0.14458 | 0 | 0.14458 | 0 | 0 | нд | 0.14458 | 0.14458 | 0 | 0 | 0 | 0.14458
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1725 (с1) - ВРУ д/сада № 135 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95+1х35 длиной 0,090 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,100 км. | J_001714 | 2021 | 2021 | нд | 0.14458 | 0 | 0.14458 | 0 | 0 | нд | 0.14458 | 0.14458 | 0 | 0 | 0 | 0.14458
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ФП-3 (с2) - поликлиника путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х240 длиной 0,101 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,111 км. | J_001713 | 2021 | 2021 | нд | 0.18471 | 0.00022601 | 0.18439 | 0 | 9.564e-05 | нд | 0.18439 | 0.18439 | 0 | 0 | 0 | 0.18439
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ФП-3 (с1) - поликлиника путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х240 длиной 0,101 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,111 км. | J_001712 | 2021 | 2021 | нд | 0.18471 | 0.000226 | 0.18439 | 0 | 9.564e-05 | нд | 0.18439 | 0.18439 | 0 | 0 | 0 | 0.18439
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-12 (с2) - школа № 24 путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х120+1х35 длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,088 км. | J_001711 | 2021 | 2021 | нд | 0.12723 | 0 | 0.12723 | 0 | 0 | нд | 0.12723 | 0.12723 | 0 | 0 | 0 | 0.12723
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-12 (с1) - школа № 24 путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х120+1х35 длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,088 км. | J_001710 | 2021 | 2021 | нд | 0.12723 | 0 | 0.12723 | 0 | 0 | нд | 0.12723 | 0.12723 | 0 | 0 | 0 | 0.12723
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-120 (с2) - д/сад кабели А и Б путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 общей длиной 0,492 км с уменьшением протяженности трассы на один эл.кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,256 км. | J_001707 | 2021 | 2021 | нд | 0.37932 | 0 | 0.37899 | 0 | 0.000325 | нд | 0.37899 | 0.37899 | 0 | 0 | 0 | 0.37899
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-120 (с1) - д/сад кабели А и Б путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 общей длиной 0,492 км с уменьшением протяженности трассы на один эл.кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,270 км. | J_001705 | 2021 | 2021 | нд | 0.40005 | 0 | 0.39972 | 0 | 0.000325 | нд | 0.39972 | 0.39972 | 0 | 0 | 0 | 0.39972
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-120 (с2) - школа путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,120 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,132 км. | J_001704 | 2021 | 2021 | нд | 0.19117 | 0 | 0.19084 | 0 | 0.000325 | нд | 0.19084 | 0.19084 | 0 | 0 | 0 | 0.19084
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-120 (с1) - школа путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,126 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,138 км. | J_001703 | 2021 | 2021 | нд | 0.19984 | 0 | 0.19952 | 0 | 0.000325 | нд | 0.19952 | 0.19952 | 0 | 0 | 0 | 0.19952
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1281- Пугачева, 24Б (д/с № 198) путем замены силового эл.кабеля марки АВБШв-3х120+1х70 длиной 0,115 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,126 км. | J_001702 | 2021 | 2021 | нд | 0.18217 | 0 | 0.18217 | 0 | 0 | нд | 0.18217 | 0.18217 | 0 | 0 | 0 | 0.18217
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1282 (с1)- Пугачева, 24Б (д/с № 198) путем замены силового эл.кабеля марки АВБШв-3х120+1х70 длиной 0,105 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,115 км. | J_001701 | 2021 | 2021 | нд | 0.16627 | 0 | 0.16627 | 0 | 0 | нд | 0.16627 | 0.16627 | 0 | 0 | 0 | 0.16627
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1285 (с2)- ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х50 длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,150 км. | J_001700 | 2021 | 2021 | нд | 0.16166 | 0.000226 | 0.16143 | 0 | 0 | нд | 0.16143 | 0.16143 | 0 | 0 | 0 | 0.16143
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1285 (с1)- ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х50+1х16 длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,150 км. | J_001699 | 2021 | 2021 | нд | 0.16166 | 0.000226 | 0.16143 | 0 | 0 | нд | 0.16143 | 0.16143 | 0 | 0 | 0 | 0.16143
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1290- ЦТП-48 каб. Б путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х10+1х16 длиной 0,095 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,105 км. | J_001698 | 2021 | 2021 | нд | 0.11312 | 0.000113 | 0.113 | 0 | 0 | нд | 0.113 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0.113
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1290- ЦТП-48 каб. А путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х10+1х16 длиной 0,095 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,105 км. | J_001697 | 2021 | 2021 | нд | 0.11312 | 0.000113 | 0.113 | 0 | 0 | нд | 0.113 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0.113
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1290 (с2)- ЦТП-81 путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х16+1х10 длиной 0,150 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,165 км. | J_001696 | 2021 | 2021 | нд | 0.17769 | 0.000113 | 0.17758 | 0 | 0 | нд | 0.17758 | 0.17758 | 0 | 0 | 0 | 0.17758
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1290 (с1)- ЦТП-81 путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х16+1х10 длиной 0,150 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,165 км. | J_001695 | 2021 | 2021 | нд | 0.17769 | 0.000113 | 0.17758 | 0 | 0 | нд | 0.17758 | 0.17758 | 0 | 0 | 0 | 0.17758
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-106 - ЦТП-15 (от ТП-1313) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х50+1х35 длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,143 км. | J_001694 | 2021 | 2021 | нд | 0.1539 | 0 | 0.1539 | 0 | 0 | нд | 0.1539 | 0.1539 | 0 | 0 | 0 | 0.1539
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1318 (с2) - ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х16 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,110 км. | J_001693 | 2021 | 2021 | нд | 0.11838 | 0 | 0.11838 | 0 | 0 | нд | 0.11838 | 0.11838 | 0 | 0 | 0 | 0.11838
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1318 (с1) - ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х16 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,110 км. | J_001692 | 2021 | 2021 | нд | 0.11838 | 0 | 0.11838 | 0 | 0 | нд | 0.11838 | 0.11838 | 0 | 0 | 0 | 0.11838
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1319 (с2) - д/сад путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,125 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,137 км. | J_001691 | 2021 | 2021 | нд | 0.19807 | 0 | 0.19807 | 0 | 0 | нд | 0.19807 | 0.19807 | 0 | 0 | 0 | 0.19807
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1319 (с1) - д/сад путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,125 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,137 км. | J_001690 | 2021 | 2021 | нд | 0.19807 | 0 | 0.19807 | 0 | 0 | нд | 0.19807 | 0.19807 | 0 | 0 | 0 | 0.19807
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1322 (с2) - ЦТП-115 кабели А и Б путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х120+1х35 общей длиной 0,450 км с уменьшением протяженности трассы на один эл.кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,246 км. | J_001688 | 2021 | 2021 | нд | 0.28207 | 0 | 0.28207 | 0 | 0 | нд | 0.28207 | 0.28207 | 0 | 0 | 0 | 0.28207
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1324 (с2) - Некрасова, 57 (шк. 59) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х240, длиной 0,110 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,120 км. | J_001687 | 2021 | 2021 | нд | 0.19934 | 0 | 0.19934 | 0 | 0 | нд | 0.19934 | 0.19934 | 0 | 0 | 0 | 0.19934
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1324 (с1) - Некрасова, 57 (шк. 59) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х240, длиной 0,110 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,120 км. | J_001686 | 2021 | 2021 | нд | 0.19934 | 0 | 0.19934 | 0 | 0 | нд | 0.19934 | 0.19934 | 0 | 0 | 0 | 0.19934
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1346 (с2) - ВРУ Ленина, 200 пристрой путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,203 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,220 км. | J_001685 | 2021 | 2021 | нд | 0.31807 | 0 | 0.31807 | 0 | 0 | нд | 0.31807 | 0.31807 | 0 | 0 | 0 | 0.31807
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1346 (с1) - ВРУ Ленина, 200 пристрой путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,203 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,220 км. | J_001684 | 2021 | 2021 | нд | 0.31807 | 0 | 0.31807 | 0 | 0 | нд | 0.31807 | 0.31807 | 0 | 0 | 0 | 0.31807
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1346 (с2) - ВРУ главного корпуса путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х185+1х50, длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,150 км. | J_001683 | 2021 | 2021 | нд | 0.24917 | 0 | 0.24917 | 0 | 0 | нд | 0.24917 | 0.24917 | 0 | 0 | 0 | 0.24917
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1346 (с1) - ВРУ главного корпуса путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х185+1х50, длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,150 км. | J_001682 | 2021 | 2021 | нд | 0.24917 | 0 | 0.24917 | 0 | 0 | нд | 0.24917 | 0.24917 | 0 | 0 | 0 | 0.24917
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1351 (с2) - Ленина, 158А (шк. 70) путем замены силового эл.кабеля марки АПВГ-3х70+1х35, длиной 0,177 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,195 км. | J_001681 | 2021 | 2021 | нд | 0.28193 | 0 | 0.28193 | 0 | 0 | нд | 0.28193 | 0.28193 | 0 | 0 | 0 | 0.28193
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1351 (с1) - Ленина, 158А (шк. 70) путем замены силового эл.кабеля марки АПВГ-3х70+1х35, длиной 0,177 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,195 км. | J_001680 | 2021 | 2021 | нд | 0.28869 | 0 | 0.28869 | 0 | 0 | нд | 0.28869 | 0.28869 | 0 | 0 | 0 | 0.28869
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1354 (с2) - терапевтический корпус 3 путем замены силового эл.кабеля марки АПСВГ-3х70+1х25, длиной 0,078 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,086 км. | J_001679 | 2021 | 2021 | нд | 0.12754 | 0.000226 | 0.12732 | 0 | 0 | нд | 0.12732 | 0.12732 | 0 | 0 | 0 | 0.12732
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1354 (с1) - терапевтический корпус 3 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,078 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,086 км. | J_001678 | 2021 | 2021 | нд | 0.12456 | 0.000226 | 0.12434 | 0 | 0 | нд | 0.12434 | 0.12434 | 0 | 0 | 0 | 0.12434
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1374 - ЦТП Тимирязева, 8 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150, длиной 0,350 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,385 км. | J_001676 | 2021 | 2021 | нд | 0.44156 | 0.000113 | 0.44145 | 0 | 0 | нд | 0.44145 | 0.44145 | 0 | 0 | 0 | 0.44145
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1374 (2с.ш.) -Тимирязева, 6 (д/с № 162) путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х185+1х50, длиной 0,365 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,400 км. | J_001675 | 2021 | 2021 | нд | 0.59229 | 0.000113 | 0.59218 | 0 | 0 | нд | 0.59218 | 0.59218 | 0 | 0 | 0 | 0.59218
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1374 (2с.ш.) -ЦТП-87 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х70+1х35, длиной 0,088 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,100 км. | J_001674 | 2021 | 2021 | нд | 0.11478 | 0.000113 | 0.11466 | 0 | 0 | нд | 0.11466 | 0.11466 | 0 | 0 | 0 | 0.11466
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1374 (1с.ш.) -ЦТП-87 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х70+1х35, длиной 0,088 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,100 км. | J_001673 | 2021 | 2021 | нд | 0.11478 | 0.000113 | 0.11466 | 0 | 0 | нд | 0.11466 | 0.11466 | 0 | 0 | 0 | 0.11466
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-243(2с.ш.) - ВРУ ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х35, длиной 0,040 км с сохранением протяженности трассы на СИП-4х25 длиной 0,040 км. | J_001672 | 2021 | 2021 | нд | 0.041334 | 0 | 0.041334 | 0 | 0 | нд | 0.041334 | 0.041334 | 0 | 0 | 0 | 0.041334
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-243(1с.ш.) - ВРУ ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х35, длиной 0,040 км с сохранением протяженности трассы на СИП-4х25 длиной 0,040 км. | J_001671 | 2021 | 2021 | нд | 0.041334 | 0 | 0.041334 | 0 | 0 | нд | 0.041334 | 0.041334 | 0 | 0 | 0 | 0.041334
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-614(2с.ш.) - ТП-615 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 2,000 км без изменения протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 2,000 км. | J_001667 | 2021 | 2021 | нд | 5.1952 | 0 | 5.1952 | 0 | 0 | нд | 5.1952 | 5.1952 | 0 | 0 | 0 | 5.1952
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-611 - ТП-614(1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 1,617 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 1,670 км. | J_001666 | 2021 | 2021 | нд | 4.1484 | 0 | 4.1484 | 0 | 0 | нд | 4.1484 | 4.1484 | 0 | 0 | 0 | 4.1484
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-612 - ТП-614 (2с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 1,129 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 1,250 км. | J_001665 | 2021 | 2021 | нд | 3.0036 | 0 | 3.0036 | 0 | 0 | нд | 3.0036 | 3.0036 | 0 | 0 | 0 | 3.0036
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-131 (с2) - ВРУ Широнинцев, 13 путем замены силового эл.кабеля марки АПБШв -4х50, длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,055 км. | J_001434 | 2019 | 2021 | нд | 0.12056 | 0.0010536 | 0.11951 | 0 | 0 | нд | 0.064178 | 0.064178 | 0 | 0 | 0 | 0.064178
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-131 (с1) - ВРУ Широнинцев, 13 путем замены силового эл.кабеля марки АПБШв -4х50, длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,055 км. | J_001433 | 2019 | 2021 | нд | 0.11672 | 0.0010536 | 0.11566 | 0 | 0 | нд | 0.06425 | 0.06425 | 0 | 0 | 0 | 0.06425
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-131 (с2) - ВРУ Широнинцев, 11а кабели А и Б путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ -4х25 общей длиной 0,14 км с уменьшением протяженности трассы на один эл.кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,077 км. | J_001431 | 2019 | 2021 | нд | 0.17319 | 0.0010536 | 0.17214 | 0 | 0 | нд | 0.12889 | 0.12889 | 0 | 0 | 0 | 0.12889
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-131 (с1) - ВРУ Широнинцев, 11а кабели А и Б путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ -4х25 общей длиной 0,14 км с уменьшением протяженности трассы на один эл.кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,077 км. | J_001429 | 2019 | 2021 | нд | 0.17213 | 0.0010536 | 0.17108 | 0 | 0 | нд | 0.12922 | 0.12922 | 0 | 0 | 0 | 0.12922
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-131 - ВРУ Добролюбова,10 (3-4п) путем замены силового эл.кабеля марки ААЛож -3х120, длиной 0,315 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,347 км. | J_001428 | 2020 | 2021 | нд | 0.5557 | 0.0017152 | 0.55386 | 0 | 0.00012608 | нд | 0.17196 | 0.17196 | 0 | 0 | 0 | 0.17196
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-131 - ВРУ Добролюбова,10 (1-2п) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ -3х120, длиной 0,292 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,321 км. | J_001427 | 2020 | 2021 | нд | 0.49607 | 0.0046752 | 0.49127 | 0 | 0.00012609 | нд | 0.13899 | 0.13899 | 0 | 0 | 0 | 0.13899
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-131 - ВРУ Магазин ГАЗ путем замены силового эл.кабеля марки АСБ -3х35+1х16, длиной 0,066 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,073 км. | J_001426 | 2019 | 2021 | нд | 0.13186 | 0.0010536 | 0.13081 | 0 | 0 | нд | 0.070046 | 0.070046 | 0 | 0 | 0 | 0.070046
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-131- УП-993 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х185+1х50, длиной 0,195 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,215 км. | J_001419 | 2019 | 2021 | нд | 0.2698 | 0.0013565 | 0.26844 | 0 | 0 | нд | 0.015649 | 0.015649 | 0 | 0 | 0 | 0.015649
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-994- УП-995 (от ТП-131) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150+1х50, длиной 0,047 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,052 км. | J_001417 | 2019 | 2021 | нд | 0.13908 | 0.0013565 | 0.13772 | 0 | 0 | нд | 0.038205 | 0.038205 | 0 | 0 | 0 | 0.038205
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-531 - ВРУ К.Маркса, 30а кабель А (от ТП-68) путем замены силового эл.кабеля марки АПВГ-4х25, длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,055 км. | J_001410 | 2020 | 2021 | нд | 0.11997 | 0.0017439 | 0.11805 | 0 | 0.00018377 | нд | 0.081814 | 0.081814 | 0 | 0 | 0 | 0.081814
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-530 - УП-531 (от ТП-68) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,090 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,100 км. | J_001409 | 2020 | 2021 | нд | 0.28737 | 0.0017439 | 0.28544 | 0 | 0.00018377 | нд | 0.013634 | 0.013634 | 0 | 0 | 0 | 0.013634
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-68 - ВРУ К.Маркса, 33 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,158 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,174 км. | J_001408 | 2020 | 2021 | нд | 0.7501 | 0.0019699 | 0.74795 | 0 | 0.00018377 | нд | 0.041254 | 0.041254 | 0 | 0 | 0 | 0.041254
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-68 - УП-158 кабели А и Б путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х50+1х25 общей длиной 0,866 км с уменьшением протяженности трассы на один эл.кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,476 км. | J_001406 | 2020 | 2021 | нд | 2.5798 | 0.0019699 | 2.5777 | 0 | 0.00018377 | нд | 0.0086231 | 0.0086231 | 0 | 0 | 0 | 0.0086231
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-68 - УП-173 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х50+1х25, длиной 0,231 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,254 км. | J_001405 | 2020 | 2021 | нд | 0.57182 | 0.0017439 | 0.56989 | 0 | 0.00018377 | нд | 0.024843 | 0.024843 | 0 | 0 | 0 | 0.024843
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-68 - УП-531 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,112 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,123 км. | J_001404 | 2020 | 2021 | нд | 0.54875 | 0.0017439 | 0.54682 | 0 | 0.00018377 | нд | 0.080089 | 0.080089 | 0 | 0 | 0 | 0.080089
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1623 (1 с.ш.) - ВЛ "Богородская" путем замены силового эл.кабеля марки АПВБШв-3х185+1х50, длиной 0,025 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,035 км. | J_001403 | 2020 | 2021 | нд | 0.050716 | 0 | 0.050716 | 0 | 0 | нд | 0.050716 | 0.050716 | 0 | 0 | 0 | 0.050716
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1178 (1 с.ш.) - ТП-1180 (1 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 1,437 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 1,580 км. | J_001386 | 2020 | 2021 | нд | 5.0571 | 0.012749 | 5.0444 | 0 | 0 | нд | 5.0444 | 5.0444 | 0 | 0 | 0 | 5.0444
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-18(1с.ш.) -ВРУ госпиталя каб. Б путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х120+1х70, длиной 0,320 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,350 км. | J_001112 | 2021 | 2021 | нд | 2.1452 | 0 | 2.1452 | 0 | 0 | нд | 2.1452 | 2.1452 | 0 | 0 | 0 | 2.1452
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-18(1с.ш.) -ВРУ госпиталя каб. А путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х120+1х70, длиной 0,320 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,350 км. | J_001111 | 2021 | 2021 | нд | 2.1452 | 0 | 2.1452 | 0 | 0 | нд | 2.1452 | 2.1452 | 0 | 0 | 0 | 2.1452
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1410 - ТП-1422 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 1,172 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 1,300 км. | J_001044 | 2022 | 2022 | нд | 4.2947 | 0 | 4.2947 | 0 | 0 | нд | 4.2947 | 0 | 4.2947 | 0 | 0 | 4.2947
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1411 (1с.ш.) - ТП-1443 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95, длиной 0,285 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,320 км. | J_001043 | 2022 | 2022 | нд | 1.0999 | 0 | 1.0999 | 0 | 0 | нд | 1.0999 | 0 | 1.0999 | 0 | 0 | 1.0999
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 39.2678 | 0.023644 | 39.2357 | 0 | 0.00845 | 0 | 39.2357 | 20.3667 | 0.48432 | 8.4097 | 9.9749 | 39.2357
1.2.2.2 | Замена воздушных вводов в ТП-520, ТП-522 ,ТП-523 ВЛ-6КВ ТП-488 (2с)-ТП-560/520/521/522/523/543/552 выполненных проводом марки 3АС-50 общей длиной 0,080 км на кабельные ввода в ТП-520,ТП-522 ,ТП-523 КЛ-6КВ ТП-488 (2с)-ТП-560/520/521/522/523/543/552 выполненные эл.кабелем марки ААБ2лШв-3х50 общей длиной 0,150 км. с увеличением протяженности трассы | J_003006 | 2024 | 2024 | нд | 0.49648 | 0 | 0.49648 | 0 | 0 | нд | 0.49648 | 0 | 0 | 0 | 0.49648 | 0.49648
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ТП-600-ТП-603(1 с.ш.) /ТП-606 путем замены голого провода 3А-50 на деревянных опорах с длиной трассы 1,607 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х95 длиной 1,690 км без замены опор. | J_002869 | 2023 | 2023 | нд | 2.0366 | 0 | 2.0366 | 0 | 0 | нд | 2.0366 | 0 | 0 | 2.0366 | 0 | 2.0366
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ТП-602-ТП-752(1 с.ш.)путем замены голого провода 3А-70 на железобетонных и деревянных опорах с длиной трассы 1,485 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х95 длиной 1,560 км с частичной заменой (22% трассы) деревянных опор. | J_002868 | 2023 | 2023 | нд | 2.1539 | 0 | 2.1539 | 0 | 0 | нд | 2.1539 | 0 | 0 | 2.1539 | 0 | 2.1539
1.2.2.2 | Замена воздушного ввода в ТП-525 ВЛ-6КВ ТП-519-ТП-525/975/984/555/556/553 выполненного проводом марки 3А-70 длиной 0,045 км на кабельный ввода в ТП-525, в результате чего получаться кабельные ввода в ТП-524 КЛ-6 кВ ТП-524-ТП-555 и ТП-519-ТП-525/975/984/556/553 выполненные эл.кабелем марки ААБ2лШв-3х150 общей длиной 0,080 км. с увеличением протяженности трассы | J_002805 | 2023 | 2023 | нд | 0.28694 | 0 | 0.28694 | 0 | 0 | нд | 0.28694 | 0 | 0 | 0.28694 | 0 | 0.28694
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ТП-1671-ТП-1682 (2с)/1673/1692 путем замены голого провода 3АС-35 на деревянных опорах с длиной трассы 0,661 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на железобетонных опорах длиной 0,730 км. | J_002677 | 2020 | 2021 | нд | 1.313 | 0 | 1.3123 | 0 | 0.00065 | нд | 1.3123 | 1.3123 | 0 | 0 | 0 | 1.3123
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1617 - ТП-1618 путем замены голого провода 3АС-120 на деревянных опорах с длиной трассы 1,869 км с уменьшением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х95 на железобетонных опорах длиной 1,70 км. | J_002676 | 2020 | 2021 | нд | 3.1319 | 0 | 3.1306 | 0 | 0.0013 | нд | 3.1306 | 3.1306 | 0 | 0 | 0 | 3.1306
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1617 - ТП-1625 путем замены голого провода 3АС-120 на ж/б опорах с длиной трассы 0,288 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 длиной 0,300 км без замены опор. | J_002675 | 2021 | 2021 | нд | 0.31918 | 0 | 0.31918 | 0 | 0 | нд | 0.31918 | 0.31918 | 0 | 0 | 0 | 0.31918
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1653 - ТП-1674 / 1662 / 1679 путем замены голого провода 3АС-95 на деревянных опорах с длиной трассы 0,847 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на железобетонных опорах длиной 0,860 км. | J_002674 | 2020 | 2021 | нд | 1.5473 | 0 | 1.546 | 0 | 0.0013 | нд | 1.546 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 1.546
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1608-ТП-1616 путем замены голого провода 3А-95 на деревянных опорах с длиной трассы 0,622 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на железобетонных опорах длиной 0,63 км. | J_002673 | 2020 | 2021 | нд | 1.1339 | 0 | 1.1326 | 0 | 0.0013 | нд | 1.1326 | 1.1326 | 0 | 0 | 0 | 1.1326
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1187 - ТП-1196 / 1198 путем замены голого провода 3А-70 на деревянных опорах с длиной трассы 1,869 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на железобетонных опорах длиной 1,870 км. | J_002671 | 2020 | 2021 | нд | 3.3674 | 0.0044 | 3.3617 | 0 | 0.0013 | нд | 3.3617 | 3.3617 | 0 | 0 | 0 | 3.3617
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ПС Восточная ф.16 - ТП-1329 / 1328 / 1367 (IIcш) путем замены голого провода 3А-70 на деревянных опорах с длиной трассы 0,769 км. с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на железобетонных опорах длиной 0,77 км. | J_002670 | 2020 | 2021 | нд | 1.3849 | 0 | 1.3842 | 0 | 0.00065 | нд | 1.3842 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 1.3842
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1314 - ТП-1357 / 1328 / 1367 (I с.ш.) путем замены голого провода 3АС-95 на деревянных опорах с длиной трассы 0,720 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х95 на железобетонных опорах длиной 0,735 км. | J_002669 | 2020 | 2021 | нд | 1.3542 | 0 | 1.3535 | 0 | 0.00065 | нд | 1.3535 | 1.3535 | 0 | 0 | 0 | 1.3535
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1250-ТП-1263 путем замены голого провода 3А-70 на деревянных опорах с длиной трассы 0,909 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на железобетонных опорах длиной 1,0 км. | J_002668 | 2020 | 2021 | нд | 1.799 | 0 | 1.7977 | 0 | 0.0013 | нд | 1.7977 | 1.7977 | 0 | 0 | 0 | 1.7977
1.2.2.2 | Замена воздушного ввода в ТП-612 ВЛ-6 кВ ТП-612-ТП-625 выполненного проводом марки 3А-70 длиной 0,010 км на кабельный ввод в ТП-612 КЛ-6 кВ ТП-612-ТП-625 эл.кабелем марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,030 км. с увеличением протяженности трассы | J_002654 | 2021 | 2021 | нд | 0.098912 | 0 | 0.098912 | 0 | 0 | нд | 0.098912 | 0.098912 | 0 | 0 | 0 | 0.098912
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ оп.№7 ф.16 п/ст ССК-ТП-1612 путем замены голого провода АС-95 на ж.б. опорах с длиной трассы 0,29 км на провод 3СИП3-1х50 длиной 0,32 км. | J_002029 | 2020 | 2021 | нд | 0.33004 | 0.0036 | 0.32644 | 0 | 0 | нд | 0.32644 | 0.32644 | 0 | 0 | 0 | 0.32644
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ПС Беляево Фидер 5 - РТП-120 путем замены голого провода 3А-120 на железобетонных и деревянных опорах с длиной трассы 4,462 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х95 с частичной заменой 7% деревянных опор на железобетонные длиной 4,700 км. | J_001941 | 2021 | 2021 | нд | 2.7139 | 0 | 2.7139 | 0 | 0 | нд | 2.7139 | 2.7139 | 0 | 0 | 0 | 2.7139
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6кВ ТП-488 - ТП-560/520/521/522/523/543/552/532 путем замены голого провода 3АС-50 на деревянных опорах с длиной трассы 6,973 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на деревянных опорах с частичной заменой 20% опор длиной 7,323 км. | J_001940 | 2024 | 2024 | нд | 8.8659 | 0 | 8.8659 | 0 | 0 | нд | 8.8659 | 0 | 0 | 0 | 8.8659 | 8.8659
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ УП-1368 "Искры" (от ТП-1748)путем замены голого провода А-50 на деревянных опорах с длиной трассы 1,318 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х70+1х54,6, СИП2а-3х50+1х54,6 на деревянных опорах с частичной заменой 30% опор длиной 1,383 км и суммарной длиной провода 0,550 км марки СИП-4х16 на "перекидки" | J_001782 | 2020 | 2021 | нд | 0.68258 | 0.0057959 | 0.67679 | 0 | 0 | нд | 0.67679 | 0.67679 | 0 | 0 | 0 | 0.67679
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП-1637 "Кузнечная" путем замены голого провода А-50 на деревянных опорах с длиной трассы 0,606 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х50+1х54,6 на деревянных опорах с частичной заменой 30% опор длиной 0,636 км и суммарной длиной провода 0,190 км марки СИП-4х16 на "перекидки" | J_001777 | 2020 | 2021 | нд | 0.43256 | 0.0053959 | 0.42716 | 0 | 0 | нд | 0.42716 | 0.42716 | 0 | 0 | 0 | 0.42716
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП-1618 "Садовая" путем замены голого провода А-50 на деревянных опорах с длиной трассы 0,906 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х50+1х54,6 на деревянных опорах с частичной заменой 30% опор длиной 0,951 км и суммарной длиной провода 0,095 км марки СИП-4х16 на "перекидки" | J_001775 | 2020 | 2021 | нд | 0.42889 | 0.000226 | 0.42866 | 0 | 0 | нд | 0.42866 | 0.42866 | 0 | 0 | 0 | 0.42866
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП-1618 "Луговая" путем замены голого провода А-70 на деревянных опорах с длиной трассы 0,713 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х70+1х54,6, СИП2а-3х50+1х54,6 на деревянных опорах с частичной заменой 30% опор длиной 0,748 км и суммарной длиной провода 0,236 км марки СИП-4х16 на "перекидки" | J_001774 | 2020 | 2021 | нд | 0.36121 | 0.004226 | 0.35699 | 0 | 0 | нд | 0.35699 | 0.35699 | 0 | 0 | 0 | 0.35699
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6кВ ТП-519 - ТП-555/525/975/534/556 путем замены голого провода 3А-70 на деревянных опорах с длиной трассы 3,071 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на деревянных опорах с частичной заменой 25% опор длиной 3,225 км. | J_001668 | 2023 | 2023 | нд | 3.857 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | нд | 3.857 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 3.857
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1354 - ТП-1355 путем замены голого провода 3А-70 на деревянных опорах с длиной трассы 0,274 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х50 на железобетонных опорах длиной 0,288 км. | J_001393 | 2022 | 2022 | нд | 0.48432 | 0 | 0.48432 | 0 | 0 | нд | 0.48432 | 0 | 0.48432 | 0 | 0 | 0.48432
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП-8 УП-734 "Город" путем замены голого провода А-35 на железобетонных опорах с длиной трассы 0,122 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х35+1х54,6 длиной 0,128 км | J_001219 | 2023 | 2023 | нд | 0.075301 | 0 | 0.075301 | 0 | 0 | нд | 0.075301 | 0 | 0 | 0.075301 | 0 | 0.075301
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1628 - ТП-1629 путем замены голого провода 3АС-35 на железобетонных опорах с длиной трассы 0,274 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на железобетонных опорах длиной 0,3 км. | J_001060 | 2024 | 2024 | нд | 0.61252 | 0 | 0.61252 | 0 | 0 | нд | 0.61252 | 0 | 0 | 0 | 0.61252 | 0.61252
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 99.9161 | 0 | 99.9161 | 0 | 0 | 0 | 99.9161 | 40.4592 | 28.9775 | 14.9116 | 15.5677 | 99.9161
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 82.9346 | 0 | 82.9346 | 0 | 0 | 0 | 82.9346 | 37.57 | 24.4794 | 10.2178 | 10.6674 | 82.9346
1.2.3.1 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 400 точек учета | J_002479 | 2024 | 2024 | нд | 10.6674 | 0 | 10.6674 | 0 | 0 | нд | 10.6674 | 0 | 0 | 0 | 10.6674 | 10.6674
1.2.3.1 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 400 точек учета | J_002476 | 2023 | 2023 | нд | 10.2178 | 0 | 10.2178 | 0 | 0 | нд | 10.2178 | 0 | 0 | 10.2178 | 0 | 10.2178
1.2.3.1 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1000 точек учета | J_002052 | 2022 | 2022 | нд | 24.4794 | 0 | 24.4794 | 0 | 0 | нд | 24.4794 | 0 | 24.4794 | 0 | 0 | 24.4794
1.2.3.1 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1600 точек учета | J_001796 | 2021 | 2021 | нд | 37.57 | 0 | 37.57 | 0 | 0 | нд | 37.57 | 37.57 | 0 | 0 | 0 | 37.57
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 2.9552 | 0 | 2.9552 | 0 | 0 | 0 | 2.9552 | 2.2842 | 0.2142 | 0.22351 | 0.23335 | 2.9552
1.2.3.2 | Монтаж измерительных трансформаторов тока в количестве 1176 шт. | L_003239 | 2021 | 2021 | нд | 1.5375 | 0 | 1.5375 | 0 | 0 | нд | 1.5375 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 1.5375
1.2.3.2 | Установка 4 прибора учёта, класс напряжения 6 (10) кВ | L_003238 | 2021 | 2021 | нд | 0.74662 | 0 | 0.74662 | 0 | 0 | нд | 0.74662 | 0.74662 | 0 | 0 | 0 | 0.74662
1.2.3.2 | Установка 10 приборов учёта, класс напряжения 6 (10) кВ | J_002484 | 2024 | 2024 | нд | 0.23335 | 0 | 0.23335 | 0 | 0 | нд | 0.23335 | 0 | 0 | 0 | 0.23335 | 0.23335
1.2.3.2 | Установка 10 приборов учёта, класс напряжения 6 (10) кВ | J_002483 | 2023 | 2023 | нд | 0.22351 | 0 | 0.22351 | 0 | 0 | нд | 0.22351 | 0 | 0 | 0.22351 | 0 | 0.22351
1.2.3.2 | Установка 10 приборов учёта, класс напряжения 6 (10) кВ | J_002482 | 2022 | 2022 | нд | 0.2142 | 0 | 0.2142 | 0 | 0 | нд | 0.2142 | 0 | 0.2142 | 0 | 0 | 0.2142
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 14.0263 | 0 | 14.0263 | 0 | 0 | 0 | 14.0263 | 0.6051 | 4.2839 | 4.4703 | 4.667 | 14.0263
1.2.3.5 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки 10 коммуникационных шкафов | L_003237 | 2021 | 2021 | нд | 0.6051 | 0 | 0.6051 | 0 | 0 | нд | 0.6051 | 0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0.6051
1.2.3.5 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки 60 коммуникационных шкафов | J_002481 | 2024 | 2024 | нд | 4.667 | 0 | 4.667 | 0 | 0 | нд | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 4.667 | 4.667
1.2.3.5 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки 60 коммуникационных шкафов | J_002477 | 2023 | 2023 | нд | 4.4703 | 0 | 4.4703 | 0 | 0 | нд | 4.4703 | 0 | 0 | 4.4703 | 0 | 4.4703
1.2.3.5 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки 60 коммуникационных шкафов | J_002053 | 2022 | 2022 | нд | 4.2839 | 0 | 4.2839 | 0 | 0 | нд | 4.2839 | 0 | 4.2839 | 0 | 0 | 4.2839
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 270.0337 | 0.034979 | 260.9651 | 5.6606 | 3.3731 | 0 | 269.1391 | 38.5136 | 21.6209 | 22.9159 | 80.3437 | 163.3941
1.4 | Расширение распределительного устройства ТП-1045 (1 и 2 с.ш.) путем установки двух дополнительных камер КСО-366 с выключателями нагрузки | L_003243 | 2021 | 2021 | нд | 0.18294 | 0 | 0.050759 | 0.13218 | 0 | нд | 0.18294 | 0.18294 | 0 | 0 | 0 | 0.18294
1.4 | Строительство КТП-10307 комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа КТП-630/10/0,4 с оборудованием (вык-ль 5 шт., из них под ТН 1 шт.) взамен сносимой кирпичной ТП-10307 с трансформаторной мощностью 0,1 МВА | L_003236 | 2021 | 2021 | нд | 0.80474 | 0 | 0.35552 | 0.44922 | 0 | нд | 0.80474 | 0.80474 | 0 | 0 | 0 | 0.80474
1.4 | Строительство КТП-10306 комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа КТП-160/10/0,4 с оборудованием (вык-ль 3 шт.) взамен ТП-10306 киоскового типа с трансформаторной мощностью 0,063 МВА | L_003235 | 2021 | 2021 | нд | 0.82137 | 0 | 0.17198 | 0.64939 | 0 | нд | 0.82137 | 0.82137 | 0 | 0 | 0 | 0.82137
1.4 | Строительство путем замены части ВЛ-6 кВ отп.от оп.№23 ВЛ-6 кВ ТП ОАО "Радуга"-ТП-5100 участок от опоры №10 до опоры №13, выполненной проводом марки 3А-50 на железобетонных опорах с длиной трассы 0,149 км на КЛ-6 кВ отп.от оп.№23 ВЛ-6 кВ ТП ОАО "Радуга"-ТП-5100 (участок между опорами №10 -№13) эл.кабелем марки ААБ2л-3х50 длиной 0,233 км. с увеличением протяженности трассы. | L_003231 | 2021 | 2021 | нд | 0.79826 | 0 | 0.79826 | 0 | 0 | нд | 0.79826 | 0.79826 | 0 | 0 | 0 | 0.79826
1.4 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ ТП-1371 (1 и 2 с.ш.) - Ленина, 164/3 (д/с № 196) взамен существующих кабельных линий, проложенных силовым эл.кабелем марки ААБ-3х120, длиной 0,320 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,416 км. | L_003230 | 2021 | 2021 | нд | 0.94938 | 0 | 0.94938 | 0 | 0 | нд | 0.94938 | 0.94938 | 0 | 0 | 0 | 0.94938
1.4 | Строительство ПС35 кВ Победилово взамен сносимой с трансформаторной мощностью 3,2 МВА: 1 этап - проектно- изыскательские работы, подготовка и устройство территории; 2 этап - закупка оборудования и строительно-монтажные работы | L_003213 | 2021 | 2025 | нд | 166.6667 | 0 | 163.2967 | 0 | 3.37 | нд | 166.6667 | 5.9767 | 0 | 0 | 54.945 | 60.9217
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1402(1с) - ТП-1403(1с) эл.кабелем марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,140 км. | J_002820 | 2024 | 2024 | нд | 0.52424 | 0 | 0.52424 | 0 | 0 | нд | 0.52424 | 0 | 0 | 0 | 0.52424 | 0.52424
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ПС РТП-143(2с)-ТП-1266 эл.кабелем марки 3хАПвПу2г-1-240/50 длиной трассы 1,400 км. | J_002715 | 2024 | 2024 | нд | 8.7571 | 0 | 8.7571 | 0 | 0 | нд | 8.7571 | 0 | 0 | 0 | 8.7571 | 8.7571
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Чистые пруды ф.2 - РТП-143(2с) эл.кабелем марки 3хАПвПу2г-1-300/50 длиной трассы 0,600 км. | J_002714 | 2024 | 2024 | нд | 3.9703 | 0 | 3.9703 | 0 | 0 | нд | 3.9703 | 0 | 0 | 0 | 3.9703 | 3.9703
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ПС Чистые пруды ф.1 -РТП-143(1с) эл.кабелем марки 3хАПвПу2г-1-300/50 длиной 0,600 км. | J_002713 | 2024 | 2024 | нд | 3.9703 | 0 | 3.9703 | 0 | 0 | нд | 3.9703 | 0 | 0 | 0 | 3.9703 | 3.9703
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-515(1с)- ТП-479(2с) эл.кабелем марки 3хАПвПу2г-1-400/50 длиной трассы 1,950 км. | J_002712 | 2023 | 2024 | нд | 13.1643 | 0 | 13.1643 | 0 | 0 | нд | 13.1643 | 0 | 0 | 11.7398 | 1.4245 | 13.1643
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-515(2с)- ТП-172 эл.кабелем марки 3хАПвПу2г-1-400/50 длиной трассы 1,550 км. | J_002711 | 2023 | 2024 | нд | 10.4727 | 0 | 10.4727 | 0 | 0 | нд | 10.4727 | 0 | 0 | 9.1309 | 1.3418 | 10.4727
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ПС Заводская ф.2 - ТП-515(2с) эл.кабелем марки 3хАПвПу2г-1-500/50 длиной трассы 0,900 км. | J_002710 | 2022 | 2023 | нд | 6.0223 | 0 | 6.0223 | 0 | 0 | нд | 6.0223 | 0 | 4.9997 | 1.0226 | 0 | 6.0223
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ПС Заводская ф.1 - ТП-515(1с) эл.кабелем марки 3хАПвПу2г-1-500/50 длиной трассы 0,900 км. | J_002709 | 2022 | 2023 | нд | 6.0223 | 0 | 6.0223 | 0 | 0 | нд | 6.0223 | 0 | 4.9997 | 1.0226 | 0 | 6.0223
1.4 | Установка в ТП-515 дополнительных камер КСО (с вакуумными выключателями) в количестве 4 шт. с релейной защитой, с установкой шкафа оперативного тока (ШОТ) | J_002691 | 2022 | 2022 | нд | 4.4808 | 0 | 0.050999 | 4.4298 | 0 | нд | 4.4808 | 0 | 4.4808 | 0 | 0 | 4.4808
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ п/ст Коминтерн ф.5-ТП-1607(1 с.ш.)/ТП-1650(2 с.ш.)/ТП-1917 кабельный ввод в п/ст Коминтерн, ввод в ТП-1607(1 с.ш.) эл.кабелем марки 3хАПвПу2г-1-300/25 длиной трассы 4,8 км. | J_002655 | 2020 | 2022 | нд | 27.981 | 0.0182 | 27.9628 | 0 | 0 | нд | 27.9628 | 20.822 | 7.1408 | 0 | 0 | 27.9628
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ п/ст Урванцево ф.3 - РТП-105 (1с.ш.) путем прокладки силового эл.кабеля марки ААБ2лШв-3х240 длиной 1,4 км. до врезки в существующий эл.кабель КЛ-10 кВ п/ст Юго-Западная ф.8 - РТП-105 (2 с.ш.) в сторону РТП-105 | J_002443 | 2024 | 2024 | нд | 5.4105 | 0 | 5.4105 | 0 | 0 | нд | 5.4105 | 0 | 0 | 0 | 5.4105 | 5.4105
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ п/ст Урванцево ф.5 - ТП-1045 (1с) эл. кабелем марки 3хАПвПу2г-1-400/50 длиной трассы 1,4 км. | J_002442 | 2019 | 2021 | нд | 4.5109 | 0.012689 | 4.4956 | 0 | 0.0026165 | нд | 4.0684 | 4.0684 | 0 | 0 | 0 | 4.0684
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ п/ст Урванцево ф.8 - ТП-1045 (2с) эл. кабелем марки 3хАПвПу2г-1-400/50 длиной трассы 1,4 км. | J_002441 | 2020 | 2021 | нд | 4.5237 | 0.0040893 | 4.5192 | 0 | 0.00045478 | нд | 4.0898 | 4.0898 | 0 | 0 | 0 | 4.0898
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0.044322 | 0 | 0 | 0 | 0.044322 | 0 | 0.044322 | 0.044322 | 0 | 0 | 0 | 0.044322
1.5 | Приобретение зем. участка для размещения трансформаторной подстанции ТП-1112 | L_003229 | 2021 | 2021 | нд | 0.044322 | 0 | 0 | 0 | 0.044322 | нд | 0.044322 | 0.044322 | 0 | 0 | 0 | 0.044322
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 50.0707 | 0 | 0 | 1.2484 | 48.8223 | 0 | 50.0146 | 10.4621 | 10.264 | 16.4356 | 12.8529 | 50.0146
1.6 | Покупка биометрического терминала распознования лиц с функцией измерения температуры | L_003244 | 2021 | 2021 | нд | 0.099105 | 0 | 0 | 0.099105 | 0 | нд | 0.099105 | 0.099105 | 0 | 0 | 0 | 0.099105
1.6 | Покупка бензинового генератора 5 кВт напряжением 220/380 | L_003241 | 2021 | 2021 | нд | 0.066995 | 0 | 0 | 0.066995 | 0 | нд | 0.066995 | 0.066995 | 0 | 0 | 0 | 0.066995
1.6 | Покупка аппарата для испытания масла взамен старого | L_003240 | 2021 | 2021 | нд | 0.25491 | 0 | 0 | 0.25491 | 0 | нд | 0.25491 | 0.25491 | 0 | 0 | 0 | 0.25491
1.6 | Приобретение сетей электроснабжения, расположенных по адресу: г. Киров, ЖК "Васильки" | L_003228 | 2021 | 2021 | нд | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | нд | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0.083333
1.6 | Разработка портала дистанционного обслуживания и интернет-приемной www.pdo.geskirov.ru | K_003227 | 2020 | 2021 | нд | 0.69542 | 0 | 0 | 0 | 0.69542 | нд | 0.63932 | 0.63932 | 0 | 0 | 0 | 0.63932
1.6 | Покупка малогабаритной установки управляемого прокола | J_003163 | 2021 | 2021 | нд | 0.83909 | 0 | 0 | 0 | 0.83909 | нд | 0.83909 | 0.83909 | 0 | 0 | 0 | 0.83909
1.6 | Покупка передвижной электролаборатории на шасси автомобиля повышенной проходимости | J_003161 | 2023 | 2023 | нд | 3.2484 | 0 | 0 | 0 | 3.2484 | нд | 3.2484 | 0 | 0 | 3.2484 | 0 | 3.2484
1.6 | Покупка бурильно-крановой машины на тракторном шасси | J_003100 | 2024 | 2024 | нд | 3.3705 | 0 | 0 | 0 | 3.3705 | нд | 3.3705 | 0 | 0 | 0 | 3.3705 | 3.3705
1.6 | Покупка автомастерской на автомобильном шасси более 3.5т (фургон-мастерская) | J_003099 | 2024 | 2024 | нд | 2.0557 | 0 | 0 | 0 | 2.0557 | нд | 2.0557 | 0 | 0 | 0 | 2.0557 | 2.0557
1.6 | Покупка автомастерской на автомобильном шасси более 3.5т (фургон-мастерская) | J_003098 | 2024 | 2024 | нд | 2.0557 | 0 | 0 | 0 | 2.0557 | нд | 2.0557 | 0 | 0 | 0 | 2.0557 | 2.0557
1.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | J_003097 | 2024 | 2024 | нд | 1.2223 | 0 | 0 | 0 | 1.2223 | нд | 1.2223 | 0 | 0 | 0 | 1.2223 | 1.2223
1.6 | Покупка автомастерской на автомобильном шасси более 3.5т (фургон-мастерская) | J_003096 | 2024 | 2024 | нд | 2.0557 | 0 | 0 | 0 | 2.0557 | нд | 2.0557 | 0 | 0 | 0 | 2.0557 | 2.0557
1.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | J_003095 | 2024 | 2024 | нд | 0.87071 | 0 | 0 | 0 | 0.87071 | нд | 0.87071 | 0 | 0 | 0 | 0.87071 | 0.87071
1.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости до 3.5т (цв.схема по ГОСТ Р 50574-2002 - "Аварийная служба") | J_003094 | 2024 | 2024 | нд | 1.2223 | 0 | 0 | 0 | 1.2223 | нд | 1.2223 | 0 | 0 | 0 | 1.2223 | 1.2223
1.6 | Покупка экскаватор-погрузчика на тракторном шасси | J_002950 | 2023 | 2023 | нд | 8.0783 | 0 | 0 | 0 | 8.0783 | нд | 8.0783 | 0 | 0 | 8.0783 | 0 | 8.0783
1.6 | Покупка автомастерской на автомобильном шасси более 3.5т (фургон-мастерская) | J_002949 | 2023 | 2023 | нд | 1.9691 | 0 | 0 | 0 | 1.9691 | нд | 1.9691 | 0 | 0 | 1.9691 | 0 | 1.9691
1.6 | Покупка автомастерской на автомобильном шасси более 3.5т (фургон-мастерская) | J_002474 | 2023 | 2023 | нд | 1.9691 | 0 | 0 | 0 | 1.9691 | нд | 1.9691 | 0 | 0 | 1.9691 | 0 | 1.9691
1.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости до 3.5т (цв.схема по ГОСТ Р 50574-2002 - "Аварийная служба") | J_002473 | 2023 | 2023 | нд | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | нд | 1.1708 | 0 | 0 | 1.1708 | 0 | 1.1708
1.6 | Покупка прибора для проведения тепловизионного контроля | J_002472 | 2021 | 2021 | нд | 0.3667 | 0 | 0 | 0.3667 | 0 | нд | 0.3667 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0.3667
1.6 | Покупка кабеля СКВИЛ-70 (или аналога) на барабане с заделками концов для подключения автолаборатории длиной 50 м | J_002405 | 2021 | 2021 | нд | 0.18514 | 0 | 0 | 0.18514 | 0 | нд | 0.18514 | 0.18514 | 0 | 0 | 0 | 0.18514
1.6 | Покупка напольного МФУ Copier/Printer/Scanner формата А3 | J_002058 | 2022 | 2022 | нд | 0.1326 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | нд | 0.1326 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0.1326
1.6 | Покупка 2-х автомобилей повышенной проходимости до 3.5т (цв.схема по ГОСТ Р 50574-2002 - "Аварийная служба") | J_002056 | 2022 | 2022 | нд | 2.6315 | 0 | 0 | 0 | 2.6315 | нд | 2.6315 | 0 | 2.6315 | 0 | 0 | 2.6315
1.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | J_002055 | 2022 | 2022 | нд | 0.63239 | 0 | 0 | 0 | 0.63239 | нд | 0.63239 | 0 | 0.63239 | 0 | 0 | 0.63239
1.6 | Покупка бурильно-крановой машины на тракторном шасси | J_002054 | 2022 | 2022 | нд | 2.4479 | 0 | 0 | 0 | 2.4479 | нд | 2.4479 | 0 | 2.4479 | 0 | 0 | 2.4479
1.6 | Покупка напольного МФУ Copier/Printer/Scanner формата А3 | J_001806 | 2021 | 2021 | нд | 0.14294 | 0 | 0 | 0.14294 | 0 | нд | 0.14294 | 0.14294 | 0 | 0 | 0 | 0.14294
1.6 | Покупка самосвала с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью до 5т | J_001804 | 2021 | 2021 | нд | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | нд | 1.903 | 1.903 | 0 | 0 | 0 | 1.903
1.6 | Покупка автогидроподъемник на автомобильном шасси повышенной проходимости (высота подъема 18м) | J_001802 | 2022 | 2022 | нд | 4.4195 | 0 | 0 | 0 | 4.4195 | нд | 4.4195 | 0 | 4.4195 | 0 | 0 | 4.4195
1.6 | Покупка 2-х автомобилей повышенной проходимости до 3.5т (цв.схема по ГОСТ Р 50574-2002 - "Аварийная служба") | J_001534 | 2021 | 2021 | нд | 2.6163 | 0 | 0 | 0 | 2.6163 | нд | 2.6163 | 2.6163 | 0 | 0 | 0 | 2.6163
1.6 | Покупка автомастерской на автомобильном шасси повышенной проходимости (фургон-мастерская) | J_001531 | 2021 | 2021 | нд | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 1.4483 | нд | 1.4483 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 1.4483
1.6 | Покупка автомастерской на автомобильном шасси более 3.5т (фургон-мастерская) | J_001528 | 2021 | 2021 | нд | 1.8171 | 0 | 0 | 0 | 1.8171 | нд | 1.8171 | 1.8171 | 0 | 0 | 0 | 1.8171