## Форма 5
Приложение № 4
к решению министерства строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области
от "22" июня 2021 г. № 61
План ввода основных средств
Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2021 с распределением по кварталам
Акционерное общество "Горэлектросеть"
полное наименование субъекта энергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 75.9506 | 3.783 | 0 | 25.632 | 0 | 0 | 0 | 73.7422 | 3.685 | 0 | 4.635 | 0 | 0 | 0 | 93.2989 | 5.216 | 0 | 12.104 | 0 | 0 | 0 | 89.8808 | 11.265 | 0 | 50.075 | 0 | 0 | 0 | 332.8725 | 23.949 | 0 | 92.446 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 29.0402 | 0.25 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 28.673 | 0.8 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 33.3929 | 3.78 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 30.0758 | 9.585 | 0 | 42.077 | 0 | 0 | 0 | 121.1819 | 14.415 | 0 | 45.094 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 36.6241 | 2.733 | 0 | 18.969 | 0 | 0 | 0 | 39.1931 | 2.885 | 0 | 4.187 | 0 | 0 | 0 | 53.847 | 1.273 | 0 | 10.431 | 0 | 0 | 0 | 33.0063 | 1.68 | 0 | 7.998 | 0 | 0 | 0 | 162.6706 | 8.571 | 0 | 41.585 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 6.5266 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3738 | 0.163 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 26.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5136 | 0.163 | 0 | 3.449 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0.044322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 3.7154 | 0.8 | 0 | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 4.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4621 | 0.8 | 0 | 2.318 | 0 | 0
1 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 29.0402 | 0.25 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 28.673 | 0.8 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 33.3929 | 3.78 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 30.0758 | 9.585 | 0 | 42.077 | 0 | 0 | 0 | 121.1819 | 14.415 | 0 | 45.094 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 28.3552 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 28.4753 | 0.8 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 31.4796 | 1.26 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 27.0855 | 5.695 | 0 | 42.077 | 0 | 0 | 0 | 115.3957 | 7.755 | 0 | 45.094 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 6.5823 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 6.5823 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 6.5823 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 6.5823 | 1.08 | нд | 17.559 | нд | нд | 0 | 26.3292 | 1.08 | нд | 17.559 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 17.4741 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 17.4741 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 17.4741 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 17.4741 | 4.215 | нд | 23.497 | нд | нд | 0 | 69.8965 | 4.215 | нд | 23.497 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 4.2988 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 4.4189 | 0.8 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 7.4232 | 1.26 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 3.0291 | 0.4 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 19.17 | 2.46 | 0 | 4.038 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-1071 с трансформаторной мощностью 1,26 мВА кирпичное здание с камерами КСО в РУ-10кВ, панелями ЩО в РУ-0,4кВ | L_003266 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.6588 | 1.26 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.6588 | 1.26 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ ТП-1251 (Ic) - ВРУ склада Есенина, 1 кабели "А" и "Б" ( до гр.зем.участка) электрокабелем марки АВБШв-4х240 общей длиной 0,030 км | L_003260 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.036807 | 0 | нд | 0.03 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.036807 | 0 | нд | 0.03 | нд | нд
1.1.1.3 | Установку в РТП-17 на границе балансовой принадлежности электрических сетей электронного счетчика электроэнергии класса точности 1 и выше, с трансформаторами тока, предусматривающими возможность опломбирования клеммных зажимов | L_003257 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.014388 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.014388 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Установка коммерческого учета электроэнергии с монтажом трехфазного электронного счетчика электроэнергии класса точности 0,5s на ВЛ-6кВ ТП-352-ТП-7п | L_003254 | нд | 0.28421 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.28421 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Установку в РТП-130 на границе балансовой принадлежности электрических сетей электронных счетчиков электроэнергии класса точности 1 и выше, с трансформаторами тока, предусматривающими возможность опломбирования клеммных зажимов | L_003253 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.057809 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.057809 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ-0,4 кВ РТП-130 (1 и 2 c.ш.)- ВРУ-1 и ВРУ-2 школы (до гзу Заявителя), электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 общей длиной 0,630 км | L_003251 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.1059 | 0 | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.1059 | 0 | нд | 0.63 | нд | нд
1.1.1.3 | Установку в ТП-1659 на границе балансовой принадлежности электрических сетей счетчика электроэнергии класса точности 1 и выше, с трансформаторами тока, предусматривающими возможность опломбирования клеммных зажимов | L_003249 | нд | 0.039036 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.039036 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Установку в ТП-512 на границе балансовой принадлежности электрических сетей электронных счетчиков электроэнергии класса точности 1 и выше, с трансформаторами тока, предусматривающими возможность опломбирования клеммных зажимов | L_003248 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.057809 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.057809 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ-0,4 кВ ТП-502 (1и2 c.ш.) - ВРУ ж/д пер. Тиминский, 6 (до ГЗУ) каб. "А" и "Б" эл.кабелем марки АПвБбШв-4х240 длиной 1,02 км. | K_003224 | нд | 2.7943 | 0 | нд | 1.02 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.7943 | 0 | нд | 1.02 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ ТП-384 1и2 с.ш. - ВРУ кулинарии, Хлебозаводской пр., 22 (до ГЗУ) эл.кабелем марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,255 км. | K_003223 | нд | 0.74722 | 0 | нд | 0.255 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.74722 | 0 | нд | 0.255 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-387- ТП-921 (до г.з.у.) эл.кабелем марки ААБл-10-3*50 длиной 0,270 км | K_003219 | нд | 0.43403 | 0 | нд | 0.27 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.43403 | 0 | нд | 0.27 | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ ТП-1060 ( 1 и 2с.ш.) - ТП-1064 (1 и 2с.ш.) путем строительства кабельных наставок от ТП-1071(1 и 2 с.ш.) эл.кабелем марки ААБ2лШ-3*240 до врезки в данные эл.кабели в сторону ТП-1060(1и 2 с.ш.) и в сторону ТП-1064(1и2с.ш.) общей длиной 0,364 км, в результате которой получиться 2КЛ-10 кВ ТП-1060(1и 2c.ш.)-ТП-1071(1 и 2 с.ш.) и 2КЛ-10 кВ ТП-1064(1и 2c.ш.)-ТП-1071(1и 2c.ш.) | K_003217 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.50601 | 0 | нд | 0.364 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.50601 | 0 | нд | 0.364 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП-1248 киоскового типа с ТМГ-400/10 | J_002467 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.68119 | 0.4 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.68119 | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1449(IIc) - ВРУ-2 жилого дома (до гр.зем.участка)каб "Б" электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,056км | J_002327 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.070476 | 0 | нд | 0.056 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.070476 | 0 | нд | 0.056 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1449(IIc) - ВРУ-2 жилого дома (до гр.зем.участка)каб "А" электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,056км | J_002326 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.070476 | 0 | нд | 0.056 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.070476 | 0 | нд | 0.056 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1449(Ic) - ВРУ-2 жилого дома (до гр.зем.участка)каб "Б" электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,056км | J_002325 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.070476 | 0 | нд | 0.056 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.070476 | 0 | нд | 0.056 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1449(Ic) - ВРУ-2 жилого дома (до гр.зем.участка)каб "А" электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,056км | J_002324 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.070476 | 0 | нд | 0.056 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.070476 | 0 | нд | 0.056 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1449(IIc) - ВРУ-1 жилого дома (до гр.зем.участка)каб "Б" электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,056км | J_002323 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.070476 | 0 | нд | 0.056 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.070476 | 0 | нд | 0.056 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1449(IIc) - ВРУ-1 жилого дома (до гр.зем.участка)каб "А" электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,056км | J_002322 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.070476 | 0 | нд | 0.056 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.070476 | 0 | нд | 0.056 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1449(Ic) - ВРУ-1 жилого дома (до гр.зем.участка)каб "Б" электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,056км | J_002321 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.061762 | 0 | нд | 0.056 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.061762 | 0 | нд | 0.056 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1449(Ic) - ВРУ-1 жилого дома (до гр.зем.участка)каб "А" электрокабелем марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,056км | J_002320 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.061762 | 0 | нд | 0.056 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.061762 | 0 | нд | 0.056 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ ТП-301(Ic) - ТП-226(IIc) электрокабелем 6кВ марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,637 км. | J_002286 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.8129 | 0 | нд | 0.637 | нд | нд | нд | 1.8129 | 0 | нд | 0.637 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1274 (IIc) - ВРУ жилого дома Ленина,145 корпус 1 ( до гр.зем.участка) электрокабелем марки АВБШв-4х120 длиной 0,192км | J_002278 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.26029 | 0 | нд | 0.192 | нд | нд | нд | 0.26029 | 0 | нд | 0.192 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1274 (Ic) - ВРУ жилого дома Ленина,145 корпус 1 ( до гр.зем.участка) электрокабелем марки АВБШв-4х120 длиной 0,192км | J_002277 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.26029 | 0 | нд | 0.192 | нд | нд | нд | 0.26029 | 0 | нд | 0.192 | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП-141(кирпичное(бетонное) здание с камерами КСО в РУ-10кВ, панелями ЩО в РУ-0,4кВ и силовыми трансформаторами марки ТМГэ-400/10, 2 шт. ) | J_000024 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.8726 | 0.8 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.8726 | 0.8 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0.68494 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9133 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9903 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7862 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.68494 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9133 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9903 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7862 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1067 с увеличением трансформаторной мощности на 0,46 мВА до 1,26 мВА | L_003265 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.7755 | 1.26 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.7755 | 1.26 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1402 с увеличением трансформаторной мощности на 0,74 мВА до 2 мВА, установкой на 1-ой секции рубильника марки РПС-34(рубильник №7), на 2-ой секции рубильника марки РПС-34(рубильник №3) | L_003264 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.2359 | 2 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.2359 | 2 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1251 с увеличением трансформаторной мощности на 0,38 мВА до 0,63 мВА; сборных шин 0,4кВ сечением 8х80 мм2; на выводе силового трансформатора трансформаторов тока с коэффициентом трансформации 1000/5 | L_003261 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.39499 | 0.63 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.39499 | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Установку в ТП-1249: на 1-ой секции рубильника марки РПС-34(руб №1); на 2-ой секции рубильника марки РПС-34(руб №1). | L_003259 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.02133 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.02133 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Установку в ТП-1067: на 1-ой секции рубильника марки РПС-34 (рубильник №1); на 2-ой секции двух рубильников марки РПС-34 (рубильники №1 и №3). | L_003258 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.028705 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.028705 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Установка в РТП-17 на 1-ой секции рубильника марки РПС-34 (рубильник №9). | L_003256 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0107 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0107 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Установку в ТП-40 : на 1-ой секции рубильника марки РПС-34 (руб №3); на 2-ой секции рубильника марки РПС-34 (руб №5) | L_003255 | нд | 0.02133 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.02133 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Установку в РТП-130 рубильника марки РПС-34 (на 1-ой секции рубильник №9, №2),на 2-ой с. рубильник №1 | L_003252 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.028705 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.028705 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-512 с увеличением трансформаторной мощности на 0,46 мВА до 1,26 мВА, установкой двух вводных панелей марки ЩО-70-1-45У3 (с выключателями на 1600 А), на 1-ой секции двух рубильников марки РПС-34 (рубильники №6 и №7), на 2-ой секции двух рубильников марки РПС-34 (рубильники №6 и №2) | L_003247 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.0804 | 1.26 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.0804 | 1.26 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-1383 с увеличением трансформаторной мощности на 0,09 мВА до 0,25 мВА | L_003245 | нд | 0.21668 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.21668 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Установку в ТП-1064 двух дополнительных линейных панелей марки ЩО-70 | K_003222 | нд | 0.049988 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.049988 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Установка в ТП-1036 двух силовых трансформаторов 10/0,4кВ мощностью 630кВА марки ТМГ; сборных шин 0,4кВ сечением 8х80 мм2; двух вводных панелей марки ЩО-70-1-45У3 (с выключателями на 1600 А); на 2-ой секции дополнительной линейной панели марки ЩО-70; на 1-ой секции двух рубильников марки РПС-34 (рубильники №3 и №7) | K_003208 | нд | 0.39694 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.39694 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Установка в ТП-1501 2-х панелей марки ЩО-70-3-22 | K_003205 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.17629 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.17629 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования ТП-1220 (Ic) путем установки дополнительной линейной панели ЩО-70 взамен панели наружного освещения | J_002330 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.075502 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.075502 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования ТП-382 путем установки двух силовых трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630кВА марки ТМГэ, двух вводных панелей марки ЩО-70 с автоматическими выключателями на 1600А; с установкой на 1-й секции трех рубильников РПС-32 (руб.№1,№5 и №6), с заменой сборных шин 0,4кВ на сечение 8х80 (вводы от трансформаторов) | J_002329 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.2732 | 1.26 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.2732 | 1.26 | нд | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 36.6241 | 2.733 | 0 | 18.969 | 0 | 0 | 0 | 39.1931 | 2.885 | 0 | 4.187 | 0 | 0 | 0 | 53.847 | 1.273 | 0 | 10.431 | 0 | 0 | 0 | 33.0063 | 1.68 | 0 | 7.998 | 0 | 0 | 0 | 162.6706 | 8.571 | 0 | 41.585 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 7.2645 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6954 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0885 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2197 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2681 | 8.571 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.9636 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7542 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8305 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8555 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4038 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружение оборудования РУ-6 кВ ТП-426 путем замены всего оборудования и путем установки дополнительной камеры КСО с трансформатором напряжения на 2 с.ш. в ТП-426 в количестве 1 штуки и установки ТТ марки ТОЛ-10 в ячейке на ТП-230. | J_002638 | нд | 0.89214 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.89214 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1633 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием (вык-ль 1 шт.) и силовым трансформатором марки ТМГ-400/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-250/6, 1 шт. | J_002637 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.63 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.63 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1671 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГz-250/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-100/10, 1 шт. | J_002636 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.86351 | 0.1 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.86351 | 0.1 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-602 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМГ-100/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с уменьшением номинальной мощности на силовой энергосберегающий трансформатор марки ТМГ-25/6, 1 шт. | J_002635 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.70604 | 0.025 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.70604 | 0.025 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1263 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием (вык-ль 2 шт.)и силовым трансформатором марки ТМГz-250/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с уменьшением номинальной мощности на силовой энергосберегающий трансформатор марки ТМГz-160/10, 1 шт. | J_002634 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.92755 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.92755 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-471 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием (РВ 2 шт.)и силовым трансформатором марки ТМ-400/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с силовой энергосберегающий трансформатор марки ТМГ-160/6, 1 шт. | J_002633 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.9255 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.9255 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Техническое перевооружение оборудования РУ- 6 кВ ТП-858 путем замены камер КСО в количестве 7 шт. и ШМР-10 ,1 шт. на КСО-366 в количестве 9 шт. ( 2 шт. с НАМИТ-6 и 3 шт. с ТТ ТОЛ-10) и ШМР-10 ,1 шт. | J_002620 | нд | 1.2971 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.2971 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1286 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием и силовым трансформатором марки ТМ-400/10, 1 шт. с уменьшением номинальной мощности трансформатора на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 4 шт.) с уменьшением номинальной мощности на силовой энергосберегающий трансформатор марки ТМГ-250/6, 1 шт. | J_002617 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.2051 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.2051 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1175 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001627 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1174 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001626 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1168 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001625 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1161 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001624 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1152 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001623 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1149 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001622 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1146 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001621 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1143 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001620 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1140 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001619 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1139 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001618 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1132 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001617 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1110 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001616 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1085 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001615 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1082 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001614 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-10165 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001613 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1059 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001612 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1052 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001611 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1048 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001610 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1045 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001609 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1039 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001608 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1025 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001607 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1024 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001606 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1023 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001605 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1022 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001604 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1021 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001603 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1020 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001602 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1019 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001601 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1017 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001600 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-1013 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001599 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-988 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001598 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-987 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001597 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-979 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001596 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-978 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001595 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-977 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001594 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-976 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001593 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-975 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001592 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-948 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001591 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-947 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001590 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-944 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001589 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-940 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001588 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-936 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001587 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-933 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001586 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-929 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001585 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-926 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001584 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-924 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001583 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-923 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001582 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-921 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001581 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-918 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001580 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-896 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001578 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-894 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001577 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-893 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001576 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-885 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001575 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-884 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001574 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-866 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001573 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-858 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001572 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-848 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001571 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-836 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001570 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-817 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001569 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-807 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001568 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-804 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001567 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-803 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001566 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-802 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001565 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-791 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001563 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-790 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001562 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-738 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001558 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-733 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001556 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-719 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001555 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-718 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001554 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-685 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001552 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-667 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001551 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-664 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001550 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-663 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001549 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция узлового пункта УП-662 путем замены узлового пункта на узловой пункт марки ШР-11 с двумя рубильниками на 400А и 8 отходящими группами | J_001548 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0362 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-612 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием (вык-ль 2 шт.) и силовым трансформатором марки ТМГ-250/6, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-250/6, 1 шт. | J_001545 | нд | 0.98427 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.98427 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-278 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием (вык-ль 2 шт.) и силовыми трансформаторами марки ТМГ-250/6, 2 шт. с уменьшением номинальной мощности трансформаторов на комплектную трансформаторную подстанцию 2КТП-630/6/0,4 в бетонном исполнении с оборудованием (вык-ль 8 шт.) с силовыми энергосберегающими трансформаторами марки ТМГ-160/6, 2 шт. | J_001543 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.5635 | 0.32 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.5635 | 0.32 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1347 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием (вык-ль 2 шт.) и силовым трансформатором марки ТМГ-400/10, 1 шт. на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГz-400/10, 1 шт. | J_001264 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.8854 | 0.4 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.8854 | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1623 путем замены трансформаторной подстанции кирпичное здание с оборудованием (вык-ль 2 шт.) и силовыми трансформаторами марки ТМ-400/10, 1 шт. и ТМГ-400/10, 1 шт. с уменьшением номинальной мощности трансформаторов на комплектную трансформаторную подстанцию 2КТП-630/10/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 7 шт.) с силовыми энергосберегающими трансформаторами марки ТМГz-250/10, 2 шт. | J_001260 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.090984 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.090984 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-184 путем замены комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с оборудованием (вык-ль 2 шт.) и силовым трансформатором марки ТМГ-250/6, 1 шт. с уменьшением номинальной мощности трансформатора на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/6/0,4 киоскового типа с оборудованием (вык-ль 3 шт.) с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-63/6, 1 шт. | E_1.1.2.1.34 | нд | 0.79013 | 0.063 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.79013 | 0.063 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.3008 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9413 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2579 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3642 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8643 | 6.593 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-125 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (17шт) | L_003267 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.0813 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.0813 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1433 путем замены панелей ЩО-70, в количестве 9 шт. (из них вводные панели с АВ на 630 А.), в РУ-0,4 В кВ и заменой силового трансформатора Т-1 марки ТМФ-250/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10, 1 шт. | L_003234 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.3141 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.3141 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1432 путем замены панелей ЩО-70, в количестве 10 шт.(из них вводные панели с АВ на 630 А.), в РУ-0,4 В кВ и замены силовых трансформатров Т-1 и Т-2 марки ТМФ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/10, 2 шт. | L_003233 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.9288 | 0.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.9288 | 0.5 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1431 путем замены панелей ЩО-70, в количестве 9 шт. (из них вводные панели с АВ на 630А), в РУ-0,4 В кВ и замены силовых трансформатров Т-1 и Т-2 марки ТМФ-250/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/10, 2 шт. | L_003232 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.6732 | 0.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.6732 | 0.5 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1130 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/10 | J_002653 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-474 в части замены силового трансформатора Т2 марки ТМ-400/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_002652 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-162 в части замены силового трансформатора марки ТМ-250/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-250/6 | J_002650 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1224 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002648 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-236 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/6 | J_002647 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.21469 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.21469 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-313 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_002646 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-45 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/6, Т-2 марки ТМ-630/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-630/6 | J_002645 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-29 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_002644 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1659 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-400/10, Т-2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-160/10 | J_002643 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.33747 | 0.32 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.33747 | 0.32 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1653 в части замены силовых трансформаторов Т1 марки ТМ-630/10, Т-2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГz-160/10 | J_002642 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.33747 | 0.32 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.33747 | 0.32 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1617 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002641 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1131 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002640 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1001 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_002639 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1187 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002562 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1005 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002561 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-870 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002560 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-866 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002559 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-801 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002558 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-448 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002557 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-439 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002556 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-229А в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002555 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-114 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002554 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-97 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002553 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-363 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002552 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-12 в части телемеханики путём замены шкафа телемеханики. | J_002549 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-488 в части телемеханики путём замены шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002548 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-7 в части телемеханики путём замены шкафа телемеханики. | J_002547 | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-310 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002546 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-22 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002543 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-121 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю | J_002542 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.42071 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.42071 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ФП-9 в части РЗА путём установки централизованной микропроцессорной защиты от замыкания на землю | J_002541 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.42071 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.42071 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1029 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт) | J_002540 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.10567 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.10567 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1630 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (2шт) с блоком питания от токовых цепей | J_002539 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.21133 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.21133 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-870 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт) с блоком питания от токовых цепей | J_002538 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.10567 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.10567 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-541 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт) с блоком питания от токовых цепей | J_002537 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.10567 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.10567 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-476 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт) с блоком питания от токовых цепей | J_002536 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.10567 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.10567 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-12 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (13шт) | J_002535 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-1718 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт) с блоком питания от токовых цепей | J_002534 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.10567 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.10567 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования ТП-488 в части РЗА путём установки терминала микропроцессорной защиты c функциями направленной ОЗЗ, ОМП и осциллографированием (1шт) с блоком питания от токовых цепей | J_002533 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.10567 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.10567 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-123 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002395 | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение оборудования РТП-35 в части телемеханики путём установки шкафа телемеханики со встроенной системой бесперебойного питания. | J_002391 | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.2671 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1886 в части замены силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10, 2шт | J_001927 | нд | 0.6066 | 0.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.6066 | 0.5 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1885 в части замены силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-160/10, 2шт | J_001924 | нд | 0.43049 | 0.32 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.43049 | 0.32 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1887 в части замены силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 марки ТМ-400/10 и ТМ-250/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-160/10, 2шт | J_001923 | нд | 0.43049 | 0.32 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.43049 | 0.32 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-491 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/6 с увеличением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/6 | J_001662 | нд | 0.38157 | 0.63 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.38157 | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1363 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-160/10 | J_001661 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.21524 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.21524 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1008 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_001660 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.21524 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.21524 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-327 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-250/6, Т-2 марки ТМ-250/6 с уменьшением номинальной мощности трансформаторов на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-160/6 | J_001659 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.31308 | 0.32 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.31308 | 0.32 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-317 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_001658 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-252 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_001657 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-205 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_001656 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1332 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-250/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_001655 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1332 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/10 | J_001654 | нд | 0.3033 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.3033 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1282 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_001653 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1240 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_001652 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1341 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_001651 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1643 в части замены силового трансформатора марки ТМ-250/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-160/10 | J_001650 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.16633 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.16633 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1640 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-160/10 | J_001649 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.21524 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.21524 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1662 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-160/10 | J_001648 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.21524 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.21524 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1622 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-400/10, Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГz-400/10 | J_001647 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-448 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-400/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_001646 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-754 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-400/6, Т-2 марки ТМ-400/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/6 | J_001645 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-244 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-63/6 | J_001644 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.097838 | 0.063 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.097838 | 0.063 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-222 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6 | J_001642 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-200 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-160/6 | J_001641 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.21524 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.21524 | 0.16 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение РТП-121 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_001639 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1167 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_001637 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.3033 | 0.4 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.3033 | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1421 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_001636 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1422 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_001635 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1427 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_001634 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1446 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10 | J_001633 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1467 в части замены силового трансформатора марки ТМ-160/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-100/10 | J_001632 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12719 | 0.1 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12719 | 0.1 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1472 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-100/10 | J_001631 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.16633 | 0.1 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.16633 | 0.1 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1173 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-250/10, Т-2 марки ТМ-250/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/10 | J_001630 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1043 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10 | J_001629 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП-1718 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-400/10, Т-2 марки ТМ-400/10 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГz-400/10 | J_001366 | нд | 0.34709 | 0.4 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.34709 | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 23.7242 | 0 | 0 | 18.969 | 0 | 0 | 0 | 7.1403 | 0 | 0 | 4.187 | 0 | 0 | 0 | 31.5427 | 0 | 0 | 10.431 | 0 | 0 | 0 | 22.536 | 0 | 0 | 7.998 | 0 | 0 | 0 | 84.9432 | 0 | 0 | 41.585 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 5.0951 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 5.4026 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 31.5427 | 0 | 0 | 10.431 | 0 | 0 | 0 | 22.536 | 0 | 0 | 7.998 | 0 | 0 | 0 | 64.5765 | 0 | 0 | 23.151 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-УП-2017 -ВРУ- Коммунистическая 9 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ 4х50 длиной 0,1 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,11 км | J_002687 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12613 | 0 | нд | 0.11 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12613 | 0 | нд | 0.11 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-814 (2 с.ш.) - УП-2017 путем замены силового электрокабеля марки КРПТ-3х120+1х70 длиной 0,09 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,1 км | J_002686 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.14458 | 0 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.14458 | 0 | нд | 0.1 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-814 (1 с.ш.) -ВРУ- Ленина 22 путем замены силового электрокабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,055 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,065 км | J_002685 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.074531 | 0 | нд | 0.065 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.074531 | 0 | нд | 0.065 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ оп №8 в.л. Советская 9А каб. "Б" - ВРУ- Советская 9А путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-4х50 длиной 0,09 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,1 км. | J_002684 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11466 | 0 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11466 | 0 | нд | 0.1 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ оп №8 в.л. Советская 9А каб. "А" - ВРУ- Советская 9А путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-4х50 длиной 0,09 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,1 км. | J_002683 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11466 | 0 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11466 | 0 | нд | 0.1 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-844 (2 с.ш.) -ВРУ- Светская 11г путем замены силового электрокабеля марки АВВБ-3х50+1х16 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,11 км | J_002682 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12613 | 0 | нд | 0.11 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12613 | 0 | нд | 0.11 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-2084 - ВРУ- Советская 9 путем замены силового электрокабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,07 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,08 км. | J_002681 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.09173 | 0 | нд | 0.08 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.09173 | 0 | нд | 0.08 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-2083 - ВРУ Советская 11 кабель "Б" путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-3х50+1х16 длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,14 км | J_002680 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.16053 | 0 | нд | 0.14 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.16053 | 0 | нд | 0.14 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-2083 - ВРУ Советская 11 кабель "А" путем замены силового электрокабеля марки АВВБ-3х70+1х16 длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,14 км | J_002679 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.16053 | 0 | нд | 0.14 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.16053 | 0 | нд | 0.14 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-844 (2 с.ш.) - УП-2085 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-4х35 длиной 0,99 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,12 км. | J_002678 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.1376 | 0 | нд | 0.12 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.1376 | 0 | нд | 0.12 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Западная ф.12 - ТП-434(с1) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х150, длиной 0,349 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-400/70 длиной 0,370 км | J_002667 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.3278 | 0 | нд | 0.37 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.3278 | 0 | нд | 0.37 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Западная ф.15 - ТП-434(с2) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,338 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-400/70 длиной 0,370 км | J_002666 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.3278 | 0 | нд | 0.37 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.3278 | 0 | нд | 0.37 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Западная ф.17 - ТП-207(с2) путем замены силового эл.кабеля марки СБ-3х70, длиной 0,691 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-400/70 длиной 0,760 км | J_002665 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.7815 | 0 | нд | 0.76 | нд | нд | нд | 4.7815 | 0 | нд | 0.76 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Западная ф.20 - ТП-208(с2) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150, длиной 0,324 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-400/70 длиной 0,360 км | J_002664 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.2649 | 0 | нд | 0.36 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.2649 | 0 | нд | 0.36 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ П/ст Западная ф.11 - ТП-208(с1) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,313 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки 3хАПвПу2г-1-400/70 длиной трассы 0,360 км | J_002663 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.2649 | 0 | нд | 0.36 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.2649 | 0 | нд | 0.36 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1626-ТП-1630(1 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,584 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,640 км | J_002662 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.1101 | 0 | нд | 0.64 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.1101 | 0 | нд | 0.64 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1626-ТП-1628(2 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95, длиной 0,765 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,840 км | J_002661 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.7695 | 0 | нд | 0.84 | нд | нд | нд | 2.7695 | 0 | нд | 0.84 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1627-ТП-1628(1 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х50, длиной 0,592 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,650 км | J_002660 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.3156 | 0 | нд | 0.65 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.3156 | 0 | нд | 0.65 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1629(2 с.ш.)-ТП-1633 путем замены силового эл.кабеля марки ААШву-3х120, длиной 0,350 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,390 км | J_002659 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.3894 | 0 | нд | 0.39 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.3894 | 0 | нд | 0.39 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1633-ТП-1634 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,215 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,240 км | J_002658 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.85499 | 0 | нд | 0.24 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.85499 | 0 | нд | 0.24 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1634-ТП-1682(2 с.ш.) (ввод в ТП-1634) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,725 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,800 км | J_002657 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.6376 | 0 | нд | 0.8 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.6376 | 0 | нд | 0.8 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1671-ТП-1682 (2с)/1673/1692 (ввод в ТП-1671) путем замены силового эл.кабеля марки ААШвож-3х70, длиной 0,616 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х240 длиной 0,680 км | J_002656 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.4225 | 0 | нд | 0.68 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.4225 | 0 | нд | 0.68 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-454 - ТП-468 (2с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,303 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,333 км. | J_002122 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.056 | 0 | нд | 0.333 | нд | нд | нд | 1.056 | 0 | нд | 0.333 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-844 (2 с.ш.) - УП-2084 путем замены силового электрокабеля марки ААБ-3х70 длиной 0,160 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,18 км. | J_002020 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.26024 | 0 | нд | 0.18 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.26024 | 0 | нд | 0.18 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-844 (1 с.ш.) - УП-2083 путем замены силового электрокабеля марки АВВБ-3х70+1х16 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,11 км и перезаводкой на 2 с.ш. ТП-844. | J_002019 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.15904 | 0 | нд | 0.11 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.15904 | 0 | нд | 0.11 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-844 (1 с.ш.) - УП-2085 путем замены силового электрокабеля марки АВВГ-4х35 длиной 0,109 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,12 км. | J_002018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.1376 | 0 | нд | 0.12 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.1376 | 0 | нд | 0.12 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - ВЛ Восток путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70 длиной 0,12 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,132 км. | J_001731 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.19084 | 0 | нд | 0.132 | нд | нд | нд | 0.19084 | 0 | нд | 0.132 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-132 - УП-134 (от ТП-206) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95+1х50 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,110 км. | J_001730 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.15904 | 0 | нд | 0.11 | нд | нд | нд | 0.15904 | 0 | нд | 0.11 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-129 - УП-132 (от ТП-206) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х95+1х35 длиной 0,170 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,187 км. | J_001729 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.27036 | 0 | нд | 0.187 | нд | нд | нд | 0.27036 | 0 | нд | 0.187 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206(с2) - Д/с №70 путем замены силового эл.кабеля марки АПБШв-4х25 длиной 0,08 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,088 км. | J_001728 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.1009 | 0 | нд | 0.088 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.1009 | 0 | нд | 0.088 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206(с1) - Д/с №70 путем замены силового эл.кабеля марки АПБШв-4х25 длиной 0,08 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,088 км. | J_001727 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.1009 | 0 | нд | 0.088 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.1009 | 0 | нд | 0.088 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - УП-134 путем замены силового эл.кабеля марки СБН-3х150+1х6 длиной 0,170 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,187 км. | J_001726 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.27036 | 0 | нд | 0.187 | нд | нд | нд | 0.27036 | 0 | нд | 0.187 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - УП-132 путем замены силового эл.кабеля марки СБН-3х150+1х6 длиной 0,105 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,116 км. | J_001725 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.16771 | 0 | нд | 0.116 | нд | нд | нд | 0.16771 | 0 | нд | 0.116 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - УП-129 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,152 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,167 км. | J_001724 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.24145 | 0 | нд | 0.167 | нд | нд | нд | 0.24145 | 0 | нд | 0.167 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1630 (с2) - спальный корпус путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х70+1х35 длиной 0,065 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,072 км. | J_001723 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.082557 | 0 | нд | 0.072 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.082557 | 0 | нд | 0.072 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1630 (с1) - спальный корпус путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х35 длиной 0,065 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,072 км. | J_001722 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.082557 | 0 | нд | 0.072 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.082557 | 0 | нд | 0.072 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1630 (с2) - пищеблок путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150+1х50 длиной 0,041 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,045 км. | J_001721 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.065061 | 0 | нд | 0.045 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.065061 | 0 | нд | 0.045 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1630 (с1) - пищеблок путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95 длиной 0,041 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,045 км. | J_001720 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.065061 | 0 | нд | 0.045 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.065061 | 0 | нд | 0.045 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1630 (с2) - школа путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,120 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,132 км. | J_001719 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.19084 | 0 | нд | 0.132 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.19084 | 0 | нд | 0.132 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1630 (с1) - школа путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,120 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,132 км. | J_001718 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.19084 | 0 | нд | 0.132 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.19084 | 0 | нд | 0.132 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1665 (с2) - ВРУ школа № 34 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,055 км. | J_001717 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.079518 | 0 | нд | 0.055 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.079518 | 0 | нд | 0.055 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1665 (с1) - ВРУ школа № 34 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,055 км. | J_001716 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.079518 | 0 | нд | 0.055 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.079518 | 0 | нд | 0.055 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1725 (с2) - ВРУ д/сада № 135 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х95 длиной 0,090 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,100 км. | J_001715 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.14458 | 0 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.14458 | 0 | нд | 0.1 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1725 (с1) - ВРУ д/сада № 135 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х95+1х35 длиной 0,090 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,100 км. | J_001714 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.14458 | 0 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.14458 | 0 | нд | 0.1 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ФП-3 (с2) - поликлиника путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х240 длиной 0,101 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,111 км. | J_001713 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.18439 | 0 | нд | 0.111 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.18439 | 0 | нд | 0.111 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ФП-3 (с1) - поликлиника путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х240 длиной 0,101 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,111 км. | J_001712 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.18439 | 0 | нд | 0.111 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.18439 | 0 | нд | 0.111 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-12 (с2) - школа № 24 путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х120+1х35 длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,088 км. | J_001711 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12723 | 0 | нд | 0.088 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12723 | 0 | нд | 0.088 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-12 (с1) - школа № 24 путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х120+1х35 длиной 0,080 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,088 км. | J_001710 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12723 | 0 | нд | 0.088 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12723 | 0 | нд | 0.088 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-120 (с2) - д/сад кабели А и Б путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 общей длиной 0,492 км с уменьшением протяженности трассы на один эл.кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,256 км. | J_001707 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.37899 | 0 | нд | 0.256 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.37899 | 0 | нд | 0.256 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-120 (с1) - д/сад кабели А и Б путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 общей длиной 0,492 км с уменьшением протяженности трассы на один эл.кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,270 км. | J_001705 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.39972 | 0 | нд | 0.27 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.39972 | 0 | нд | 0.27 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-120 (с2) - школа путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,120 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,132 км. | J_001704 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.19084 | 0 | нд | 0.132 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.19084 | 0 | нд | 0.132 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-120 (с1) - школа путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,126 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,138 км. | J_001703 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.19952 | 0 | нд | 0.138 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.19952 | 0 | нд | 0.138 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1281- Пугачева, 24Б (д/с № 198) путем замены силового эл.кабеля марки АВБШв-3х120+1х70 длиной 0,115 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,126 км. | J_001702 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.18217 | 0 | нд | 0.126 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.18217 | 0 | нд | 0.126 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1282 (с1)- Пугачева, 24Б (д/с № 198) путем замены силового эл.кабеля марки АВБШв-3х120+1х70 длиной 0,105 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,115 км. | J_001701 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.16627 | 0 | нд | 0.115 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.16627 | 0 | нд | 0.115 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1285 (с2)- ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х50 длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,150 км. | J_001700 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.16143 | 0 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.16143 | 0 | нд | 0.15 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1285 (с1)- ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х50+1х16 длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,150 км. | J_001699 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.16143 | 0 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.16143 | 0 | нд | 0.15 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1290- ЦТП-48 каб. Б путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х10+1х16 длиной 0,095 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,105 км. | J_001698 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.113 | 0 | нд | 0.105 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.113 | 0 | нд | 0.105 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1290- ЦТП-48 каб. А путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х10+1х16 длиной 0,095 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,105 км. | J_001697 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.113 | 0 | нд | 0.105 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.113 | 0 | нд | 0.105 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1290 (с2)- ЦТП-81 путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х16+1х10 длиной 0,150 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,165 км. | J_001696 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.17758 | 0 | нд | 0.165 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.17758 | 0 | нд | 0.165 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1290 (с1)- ЦТП-81 путем замены силового эл.кабеля марки АПВБ-3х16+1х10 длиной 0,150 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,165 км. | J_001695 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.17758 | 0 | нд | 0.165 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.17758 | 0 | нд | 0.165 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-106 - ЦТП-15 (от ТП-1313) путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х50+1х35 длиной 0,130 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,143 км. | J_001694 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.1539 | 0 | нд | 0.143 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.1539 | 0 | нд | 0.143 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1318 (с2) - ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х16 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,110 км. | J_001693 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11838 | 0 | нд | 0.11 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11838 | 0 | нд | 0.11 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1318 (с1) - ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х16 длиной 0,100 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,110 км. | J_001692 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11838 | 0 | нд | 0.11 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11838 | 0 | нд | 0.11 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1319 (с2) - д/сад путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,125 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,137 км. | J_001691 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.19807 | 0 | нд | 0.137 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.19807 | 0 | нд | 0.137 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1319 (с1) - д/сад путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120 длиной 0,125 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,137 км. | J_001690 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.19807 | 0 | нд | 0.137 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.19807 | 0 | нд | 0.137 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1322 (с2) - ЦТП-115 кабели А и Б путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х120+1х35 общей длиной 0,450 км с уменьшением протяженности трассы на один эл.кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,246 км. | J_001688 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.28207 | 0 | нд | 0.246 | нд | нд | нд | 0.28207 | 0 | нд | 0.246 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1324 (с2) - Некрасова, 57 (шк. 59) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х240, длиной 0,110 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,120 км. | J_001687 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.19934 | 0 | нд | 0.12 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.19934 | 0 | нд | 0.12 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1324 (с1) - Некрасова, 57 (шк. 59) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х240, длиной 0,110 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,120 км. | J_001686 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.19934 | 0 | нд | 0.12 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.19934 | 0 | нд | 0.12 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1346 (с2) - ВРУ Ленина, 200 пристрой путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,203 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,220 км. | J_001685 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.31807 | 0 | нд | 0.22 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.31807 | 0 | нд | 0.22 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1346 (с1) - ВРУ Ленина, 200 пристрой путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,203 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,220 км. | J_001684 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.31807 | 0 | нд | 0.22 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.31807 | 0 | нд | 0.22 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1346 (с2) - ВРУ главного корпуса путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х185+1х50, длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,150 км. | J_001683 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.24917 | 0 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.24917 | 0 | нд | 0.15 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1346 (с1) - ВРУ главного корпуса путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х185+1х50, длиной 0,140 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х240 длиной 0,150 км. | J_001682 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.24917 | 0 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.24917 | 0 | нд | 0.15 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1351 (с2) - Ленина, 158А (шк. 70) путем замены силового эл.кабеля марки АПВГ-3х70+1х35, длиной 0,177 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,195 км. | J_001681 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.28193 | 0 | нд | 0.195 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.28193 | 0 | нд | 0.195 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1351 (с1) - Ленина, 158А (шк. 70) путем замены силового эл.кабеля марки АПВГ-3х70+1х35, длиной 0,177 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,195 км. | J_001680 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.28869 | 0 | нд | 0.195 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.28869 | 0 | нд | 0.195 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1354 (с2) - терапевтический корпус 3 путем замены силового эл.кабеля марки АПСВГ-3х70+1х25, длиной 0,078 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,086 км. | J_001679 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12732 | 0 | нд | 0.086 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12732 | 0 | нд | 0.086 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1354 (с1) - терапевтический корпус 3 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 0,078 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,086 км. | J_001678 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12434 | 0 | нд | 0.086 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12434 | 0 | нд | 0.086 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1371(с1) - Ленина, 164/3 (д/с № 196) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 0,160 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,176 км. | J_001677 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1374 - ЦТП Тимирязева, 8 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150, длиной 0,350 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,385 км. | J_001676 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.44145 | 0 | нд | 0.385 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.44145 | 0 | нд | 0.385 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1374 (2с.ш.) -Тимирязева, 6 (д/с № 162) путем замены силового эл.кабеля марки АВВБ-3х185+1х50, длиной 0,365 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,400 км. | J_001675 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.59218 | 0 | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.59218 | 0 | нд | 0.4 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1374 (2с.ш.) -ЦТП-87 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х70+1х35, длиной 0,088 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,100 км. | J_001674 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11466 | 0 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11466 | 0 | нд | 0.1 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1374 (1с.ш.) -ЦТП-87 путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х70+1х35, длиной 0,088 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,100 км. | J_001673 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11466 | 0 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11466 | 0 | нд | 0.1 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-243(2с.ш.) - ВРУ ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х35, длиной 0,040 км с сохранением протяженности трассы на СИП-4х25 длиной 0,040 км. | J_001672 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.041334 | 0 | нд | 0.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.041334 | 0 | нд | 0.04 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-243(1с.ш.) - ВРУ ЦТП путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-4х35, длиной 0,040 км с сохранением протяженности трассы на СИП-4х25 длиной 0,040 км. | J_001671 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.041334 | 0 | нд | 0.04 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.041334 | 0 | нд | 0.04 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-614(2с.ш.) - ТП-615 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 2,000 км без изменения протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 2,000 км. | J_001667 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 5.1952 | 0 | нд | 2 | нд | нд | нд | 5.1952 | 0 | нд | 2 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-611 - ТП-614(1с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 1,617 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 1,670 км. | J_001666 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.1484 | 0 | нд | 1.67 | нд | нд | нд | 4.1484 | 0 | нд | 1.67 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-612 - ТП-614 (2с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х120, длиной 1,129 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 1,250 км. | J_001665 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.0036 | 0 | нд | 1.25 | нд | нд | нд | 3.0036 | 0 | нд | 1.25 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-131 (с2) - ВРУ Широнинцев, 13 путем замены силового эл.кабеля марки АПБШв -4х50, длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,055 км. | J_001434 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.064178 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.064178 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-131 (с1) - ВРУ Широнинцев, 13 путем замены силового эл.кабеля марки АПБШв -4х50, длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,055 км. | J_001433 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.06425 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.06425 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-131 (с2) - ВРУ Широнинцев, 11а кабели А и Б путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ -4х25 общей длиной 0,14 км с уменьшением протяженности трассы на один эл.кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,077 км. | J_001431 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12889 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12889 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-131 (с1) - ВРУ Широнинцев, 11а кабели А и Б путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ -4х25 общей длиной 0,14 км с уменьшением протяженности трассы на один эл.кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,077 км. | J_001429 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12922 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.12922 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-131 - ВРУ Добролюбова,10 (3-4п) путем замены силового эл.кабеля марки ААЛож -3х120, длиной 0,315 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,347 км. | J_001428 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.17196 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.17196 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-131 - ВРУ Добролюбова,10 (1-2п) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ -3х120, длиной 0,292 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,321 км. | J_001427 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.13899 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.13899 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-131 - ВРУ Магазин ГАЗ путем замены силового эл.кабеля марки АСБ -3х35+1х16, длиной 0,066 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,073 км. | J_001426 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.070046 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.070046 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-131- УП-993 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х185+1х50, длиной 0,195 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,215 км. | J_001419 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.015649 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.015649 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-994- УП-995 (от ТП-131) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х150+1х50, длиной 0,047 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,052 км. | J_001417 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.038205 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.038205 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-531 - ВРУ К.Маркса, 30а кабель А (от ТП-68) путем замены силового эл.кабеля марки АПВГ-4х25, длиной 0,050 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х25 длиной 0,055 км. | J_001410 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.081814 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.081814 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ УП-530 - УП-531 (от ТП-68) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,090 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,100 км. | J_001409 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.013634 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.013634 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-68 - ВРУ К.Маркса, 33 путем замены силового эл.кабеля марки ААШв-3х70, длиной 0,158 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х50 длиной 0,174 км. | J_001408 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.041254 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.041254 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-68 - УП-158 кабели А и Б путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х50+1х25 общей длиной 0,866 км с уменьшением протяженности трассы на один эл.кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,476 км. | J_001406 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0086231 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.0086231 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-68 - УП-173 путем замены силового эл.кабеля марки АСБ-3х50+1х25, длиной 0,231 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,254 км. | J_001405 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.024843 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.024843 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-68 - УП-531 путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х70, длиной 0,112 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,123 км. | J_001404 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.080089 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.080089 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1623 (1 с.ш.) - ВЛ "Богородская" путем замены силового эл.кабеля марки АПВБШв-3х185+1х50, длиной 0,025 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,035 км. | J_001403 | нд | 0.050716 | 0 | нд | 0.035 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.050716 | 0 | нд | 0.035 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-1178 (1 с.ш.) - ТП-1180 (1 с.ш.) путем замены силового эл.кабеля марки ААБ-3х120, длиной 1,437 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки ААБ2лШв-3х150 длиной 1,580 км. | J_001386 | нд | 5.0444 | 0 | нд | 1.58 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 5.0444 | 0 | нд | 1.58 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-18(1с.ш.) -ВРУ госпиталя каб. Б путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х120+1х70, длиной 0,320 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,350 км. | J_001112 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.1452 | 0 | нд | 0.35 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.1452 | 0 | нд | 0.35 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РТП-18(1с.ш.) -ВРУ госпиталя каб. А путем замены силового эл.кабеля марки АВВГ-3х120+1х70, длиной 0,320 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х150 длиной 0,350 км. | J_001111 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.1452 | 0 | нд | 0.35 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.1452 | 0 | нд | 0.35 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 18.6291 | 0 | 0 | 17.354 | 0 | 0 | 0 | 1.7377 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 0 | 0 | 18.434 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ТП-1671-ТП-1682 (2с)/1673/1692 путем замены голого провода 3АС-35 на деревянных опорах с длиной трассы 0,661 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на железобетонных опорах длиной 0,730 км. | J_002677 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.3123 | 0 | нд | 0.73 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.3123 | 0 | нд | 0.73 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1617 - ТП-1618 путем замены голого провода 3АС-120 на деревянных опорах с длиной трассы 1,869 км с уменьшением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х95 на железобетонных опорах длиной 1,70 км. | J_002676 | нд | 3.1306 | 0 | нд | 1.7 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.1306 | 0 | нд | 1.7 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1617 - ТП-1625 путем замены голого провода 3АС-120 на ж/б опорах с длиной трассы 0,288 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 длиной 0,300 км без замены опор. | J_002675 | нд | 0.31918 | 0 | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.31918 | 0 | нд | 0.3 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1653 - ТП-1674 / 1662 / 1679 путем замены голого провода 3АС-95 на деревянных опорах с длиной трассы 0,847 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на железобетонных опорах длиной 0,860 км. | J_002674 | нд | 1.546 | 0 | нд | 0.86 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.546 | 0 | нд | 0.86 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1608-ТП-1616 путем замены голого провода 3А-95 на деревянных опорах с длиной трассы 0,622 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на железобетонных опорах длиной 0,63 км. | J_002673 | нд | 1.1326 | 0 | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.1326 | 0 | нд | 0.63 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ПС Гнусино ф.37 - ТП-618 путем замены голого провода 3А-70 на деревянных опорах с длиной трассы 0,992 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на железобетонных опорах длиной 1 км. | J_002672 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1187 - ТП-1196 / 1198 путем замены голого провода 3А-70 на деревянных опорах с длиной трассы 1,869 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на железобетонных опорах длиной 1,870 км. | J_002671 | нд | 3.3617 | 0 | нд | 1.87 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.3617 | 0 | нд | 1.87 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ПС Восточная ф.16 - ТП-1329 / 1328 / 1367 (IIcш) путем замены голого провода 3А-70 на деревянных опорах с длиной трассы 0,769 км. с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на железобетонных опорах длиной 0,77 км. | J_002670 | нд | 1.3842 | 0 | нд | 0.77 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.3842 | 0 | нд | 0.77 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1314 - ТП-1357 / 1328 / 1367 (I с.ш.) путем замены голого провода 3АС-95 на деревянных опорах с длиной трассы 0,720 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х95 на железобетонных опорах длиной 0,735 км. | J_002669 | нд | 1.3535 | 0 | нд | 0.735 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.3535 | 0 | нд | 0.735 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ТП-1250-ТП-1263 путем замены голого провода 3А-70 на деревянных опорах с длиной трассы 0,909 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х70 на железобетонных опорах длиной 1,0 км. | J_002668 | нд | 1.7977 | 0 | нд | 1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.7977 | 0 | нд | 1 | нд | нд
1.2.2.2 | Замена воздушного ввода в ТП-612 ВЛ-6 кВ ТП-612-ТП-625 выполненного проводом марки 3А-70 длиной 0,010 км на кабельный ввод в ТП-612 КЛ-6 кВ ТП-612-ТП-625 эл.кабелем марки ААБ2лШв-3х150 длиной 0,030 км. с увеличением протяженности трассы | J_002654 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.098912 | 0 | нд | 0.03 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.098912 | 0 | нд | 0.03 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ оп.№7 ф.16 п/ст ССК-ТП-1612 путем замены голого провода АС-95 на ж.б. опорах с длиной трассы 0,29 км на провод 3СИП3-1х50 длиной 0,32 км. | J_002029 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.32644 | 0 | нд | 0.32 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.32644 | 0 | нд | 0.32 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ПС Беляево Фидер 5 - РТП-120 путем замены голого провода 3А-120 на железобетонных и деревянных опорах с длиной трассы 4,462 км с увеличением протяженности трассы на провод 3СИП3-1х95 с частичной заменой 7% деревянных опор на железобетонные длиной 4,700 км. | J_001941 | нд | 2.7139 | 0 | нд | 4.7 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.7139 | 0 | нд | 4.7 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ УП-1368 "Искры" (от ТП-1748)путем замены голого провода А-50 на деревянных опорах с длиной трассы 1,318 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х70+1х54,6, СИП2а-3х50+1х54,6 на деревянных опорах с частичной заменой 30% опор длиной 1,383 км и суммарной длиной провода 0,550 км марки СИП-4х16 на "перекидки" | J_001782 | нд | 0.67679 | 0 | нд | 1.933 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.67679 | 0 | нд | 1.933 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП-1637 "Кузнечная" путем замены голого провода А-50 на деревянных опорах с длиной трассы 0,606 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х50+1х54,6 на деревянных опорах с частичной заменой 30% опор длиной 0,636 км и суммарной длиной провода 0,190 км марки СИП-4х16 на "перекидки" | J_001777 | нд | 0.42716 | 0 | нд | 0.826 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.42716 | 0 | нд | 0.826 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП-1618 "Садовая" путем замены голого провода А-50 на деревянных опорах с длиной трассы 0,906 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х50+1х54,6 на деревянных опорах с частичной заменой 30% опор длиной 0,951 км и суммарной длиной провода 0,095 км марки СИП-4х16 на "перекидки" | J_001775 | нд | 0.42866 | 0 | нд | 1.046 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.42866 | 0 | нд | 1.046 | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ТП-1618 "Луговая" путем замены голого провода А-70 на деревянных опорах с длиной трассы 0,713 км с увеличением протяженности трассы на провод СИП2а-3х70+1х54,6, СИП2а-3х50+1х54,6 на деревянных опорах с частичной заменой 30% опор длиной 0,748 км и суммарной длиной провода 0,236 км марки СИП-4х16 на "перекидки" | J_001774 | нд | 0.35699 | 0 | нд | 0.984 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.35699 | 0 | нд | 0.984 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 5.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 5.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1600 точек учета | J_001796 | нд | 5.6355 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 13.1495 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 13.1495 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 5.6355 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 37.57 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Монтаж измерительных трансформаторов тока в количестве 1176 шт. | L_003239 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.46126 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.46126 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.61502 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.5375 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка 4 прибора учёта, класс напряжения 6 (10) кВ | L_003238 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.74662 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.74662 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка 10 приборов учёта, класс напряжения 6 (10) кВ | J_002480 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки 10 коммуникационных шкафов | L_003237 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.6051 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.6051 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки 45 коммуникационных шкафов | J_001797 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.5266 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3738 | 0.163 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 26.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5136 | 0.163 | 0 | 3.449 | 0 | 0
1.4 | Расширение распределительного устройства ТП-1045 (1 и 2 с.ш.) путем установки двух дополнительных камер КСО-366 с выключателями нагрузки | L_003243 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.18294 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.18294 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-10307 комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа КТП-630/10/0,4 с оборудованием (вык-ль 5 шт., из них под ТН 1 шт.) взамен сносимой кирпичной ТП-10307 с трансформаторной мощностью 0,1 МВА | L_003236 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.80474 | 0.1 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.80474 | 0.1 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-10306 комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа КТП-160/10/0,4 с оборудованием (вык-ль 3 шт.) взамен ТП-10306 киоскового типа с трансформаторной мощностью 0,063 МВА | L_003235 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.82137 | 0.063 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.82137 | 0.063 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство путем замены части ВЛ-6 кВ отп.от оп.№23 ВЛ-6 кВ ТП ОАО "Радуга"-ТП-5100 участок от опоры №10 до опоры №13, выполненной проводом марки 3А-50 на железобетонных опорах с длиной трассы 0,149 км на КЛ-6 кВ отп.от оп.№23 ВЛ-6 кВ ТП ОАО "Радуга"-ТП-5100 (участок между опорами №10 -№13) эл.кабелем марки ААБ2л-3х50 длиной 0,233 км. с увеличением протяженности трассы. | L_003231 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.79826 | 0 | нд | 0.233 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.79826 | 0 | нд | 0.233 | нд | нд
1.4 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ ТП-1371 (1 и 2 с.ш.) - Ленина, 164/3 (д/с № 196) взамен существующих кабельных линий, проложенных силовым эл.кабелем марки ААБ-3х120, длиной 0,320 км с увеличением протяженности трассы на кабель марки АПвБбШв-4х120 длиной 0,416 км. | L_003230 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.94938 | 0 | нд | 0.416 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.94938 | 0 | нд | 0.416 | нд | нд
1.4 | Строительство ПС35 кВ Победилово взамен сносимой с трансформаторной мощностью 3,2 МВА: 1 этап - проектно- изыскательские работы, подготовка и устройство территории; 2 этап - закупка оборудования и строительно-монтажные работы | L_003213 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 5.9767 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 5.9767 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ п/ст Коминтерн ф.5-ТП-1607(1 с.ш.)/ТП-1650(2 с.ш.)/ТП-1917 кабельный ввод в п/ст Коминтерн, ввод в ТП-1607(1 с.ш.) эл.кабелем марки 3хАПвПу2г-1-300/25 длиной трассы 4,8 км. | J_002655 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 20.822 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 20.822 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ п/ст Урванцево ф.5 - ТП-1045 (1с) эл. кабелем марки 3хАПвПу2г-1-400/50 длиной трассы 1,4 км. | J_002442 | нд | 3.2547 | 0 | нд | 1.4 | нд | нд | нд | 0.81368 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.0684 | 0 | нд | 1.4 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ п/ст Урванцево ф.8 - ТП-1045 (2с) эл. кабелем марки 3хАПвПу2г-1-400/50 длиной трассы 1,4 км. | J_002441 | нд | 3.2719 | 0 | нд | 1.4 | нд | нд | нд | 0.81797 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.0898 | 0 | нд | 1.4 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.044322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение зем. участка для размещения трансформаторной подстанции ТП-1112 | L_003229 | нд | 0.044322 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.044322 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.7154 | 0.8 | 0 | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 4.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4621 | 0.8 | 0 | 2.318 | 0 | 0
1.6 | Покупка биометрического терминала распознования лиц с функцией измерения температуры | L_003244 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.099105 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.099105 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Покупка бензинового генератора 5 кВт напряжением 220/380 | L_003241 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.066995 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.066995 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Покупка аппарата для испытания масла взамен старого | L_003240 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.25491 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.25491 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение сетей электроснабжения, расположенных по адресу: г. Киров, ЖК "Васильки" | L_003228 | нд | 0.083333 | 0.8 | нд | 2.318 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.083333 | 0.8 | нд | 2.318 | нд | нд
1.6 | Разработка портала дистанционного обслуживания и интернет-приемной www.pdo.geskirov.ru | K_003227 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.63932 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.63932 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Покупка малогабаритной установки управляемого прокола | J_003163 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.83909 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.83909 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Покупка прибора для проведения тепловизионного контроля | J_002472 | нд | 0.3667 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.3667 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Покупка кабеля СКВИЛ-70 (или аналога) на барабане с заделками концов для подключения автолаборатории длиной 50 м | J_002405 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.18514 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.18514 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Покупка напольного МФУ Copier/Printer/Scanner формата А3 | J_001806 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.14294 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.14294 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Покупка самосвала с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью до 5т | J_001804 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.903 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.903 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости до 3.5т | J_001801 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Покупка 2-х автомобилей повышенной проходимости до 3.5т (цв.схема по ГОСТ Р 50574-2002 - "Аварийная служба") | J_001534 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.6163 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.6163 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Покупка автомастерской на автомобильном шасси повышенной проходимости (фургон-мастерская) | J_001531 | нд | 1.4483 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.4483 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Покупка автомастерской на автомобильном шасси более 3.5т (фургон-мастерская) | J_001528 | нд | 1.8171 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.8171 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | ГАЗ 2752 «Соболь» грузопассажирский 7 мест (бензин) | J_001246 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд